## opa
| codigo_pacote | labels_seeds | codigo_atividade | etapa | function | equation | material | duration | prof | compensando | fase | atividade | diametro | codigo | Operacao-casoSondaserDualActive | Codigo_2 | fase_code | atividade.1 | operaao | Unnamed: 19 | Unnamed: 20
46 | RIH_BHA 3-fase-3 | RIH_BHA 3-fase-3 | RIH_BHA_3_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
47 |  |  | RIH_BHA_3_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
48 |  |  | RIH_BHA_3_3_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
49 |  |  | RIH_BHA_3_4_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
50 |  |  | RIH_BHA_3_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
46 | RIH_BHA 3-fase-4 | RIH_BHA 3-fase-4 | RIH_BHA_3_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
47 |  |  | RIH_BHA_3_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
48 |  |  | RIH_BHA_3_3_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
49 |  |  | RIH_BHA_3_4_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
50 |  |  | RIH_BHA_3_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
46 | RIH_BHA 3-fase-5 | RIH_BHA 3-fase-5 | RIH_BHA_3_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
47 |  |  | RIH_BHA_3_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
48 |  |  | RIH_BHA_3_3_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
49 |  |  | RIH_BHA_3_4_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
50 |  |  | RIH_BHA_3_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
46 | RIH_BHA 3-fase-6 | RIH_BHA 3-fase-6 | RIH_BHA_3_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
47 |  |  | RIH_BHA_3_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
48 |  |  | RIH_BHA_3_3_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
49 |  |  | RIH_BHA_3_4_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
50 |  |  | RIH_BHA_3_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
46 | RIH_BHA 3-fase-7 | RIH_BHA 3-fase-7 | RIH_BHA_3_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
47 |  |  | RIH_BHA_3_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
48 |  |  | RIH_BHA_3_3_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
49 |  |  | RIH_BHA_3_4_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
50 |  |  | RIH_BHA_3_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
46 | RIH_BHA 3-fase-8 | RIH_BHA 3-fase-8 | RIH_BHA_3_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
47 |  |  | RIH_BHA_3_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
48 |  |  | RIH_BHA_3_3_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
49 |  |  | RIH_BHA_3_4_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
50 |  |  | RIH_BHA_3_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
46 | RIH_BHA 3-fase-9 | RIH_BHA 3-fase-9 | RIH_BHA_3_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
47 |  |  | RIH_BHA_3_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
48 |  |  | RIH_BHA_3_3_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
49 |  |  | RIH_BHA_3_4_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
50 |  |  | RIH_BHA_3_5_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
52 | RIH_BHA 4-fase-3 | RIH_BHA 4-fase-3 | RIH_BHA_4_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
53 |  |  | RIH_BHA_4_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
54 |  |  | RIH_BHA_4_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
55 |  |  | RIH_BHA_4_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
52 | RIH_BHA 4-fase-4 | RIH_BHA 4-fase-4 | RIH_BHA_4_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
53 |  |  | RIH_BHA_4_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
54 |  |  | RIH_BHA_4_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
55 |  |  | RIH_BHA_4_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
52 | RIH_BHA 4-fase-5 | RIH_BHA 4-fase-5 | RIH_BHA_4_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
53 |  |  | RIH_BHA_4_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
54 |  |  | RIH_BHA_4_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
55 |  |  | RIH_BHA_4_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
52 | RIH_BHA 4-fase-6 | RIH_BHA 4-fase-6 | RIH_BHA_4_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
53 |  |  | RIH_BHA_4_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
54 |  |  | RIH_BHA_4_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
55 |  |  | RIH_BHA_4_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
52 | RIH_BHA 4-fase-7 | RIH_BHA 4-fase-7 | RIH_BHA_4_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
53 |  |  | RIH_BHA_4_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
54 |  |  | RIH_BHA_4_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
55 |  |  | RIH_BHA_4_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
52 | RIH_BHA 4-fase-8 | RIH_BHA 4-fase-8 | RIH_BHA_4_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
53 |  |  | RIH_BHA_4_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
54 |  |  | RIH_BHA_4_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
55 |  |  | RIH_BHA_4_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
52 | RIH_BHA 4-fase-9 | RIH_BHA 4-fase-9 | RIH_BHA_4_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
53 |  |  | RIH_BHA_4_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
54 |  |  | RIH_BHA_4_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
55 |  |  | RIH_BHA_4_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
57 | RIH_BHA 5-fase-3 | RIH_BHA 5-fase-3 | RIH_BHA_5_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
58 |  |  | RIH_BHA_5_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
59 |  |  | RIH_BHA_5_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
57 | RIH_BHA 5-fase-4 | RIH_BHA 5-fase-4 | RIH_BHA_5_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
58 |  |  | RIH_BHA_5_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
59 |  |  | RIH_BHA_5_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
57 | RIH_BHA 5-fase-5 | RIH_BHA 5-fase-5 | RIH_BHA_5_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
58 |  |  | RIH_BHA_5_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
59 |  |  | RIH_BHA_5_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
57 | RIH_BHA 5-fase-6 | RIH_BHA 5-fase-6 | RIH_BHA_5_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
58 |  |  | RIH_BHA_5_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
59 |  |  | RIH_BHA_5_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
57 | RIH_BHA 5-fase-7 | RIH_BHA 5-fase-7 | RIH_BHA_5_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
58 |  |  | RIH_BHA_5_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
59 |  |  | RIH_BHA_5_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
57 | RIH_BHA 5-fase-8 | RIH_BHA 5-fase-8 | RIH_BHA_5_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
58 |  |  | RIH_BHA_5_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
59 |  |  | RIH_BHA_5_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
57 | RIH_BHA 5-fase-9 | RIH_BHA 5-fase-9 | RIH_BHA_5_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
58 |  |  | RIH_BHA_5_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
59 |  |  | RIH_BHA_5_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
61 | RIH_BHA 6-fase-3 | RIH_BHA 6-fase-3 | RIH_BHA_6_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
62 |  |  | RIH_BHA_6_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
63 |  |  | RIH_BHA_6_3_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
64 |  |  | RIH_BHA_6_4_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
65 |  |  | RIH_BHA_6_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
61 | RIH_BHA 6-fase-4 | RIH_BHA 6-fase-4 | RIH_BHA_6_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
62 |  |  | RIH_BHA_6_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
63 |  |  | RIH_BHA_6_3_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
64 |  |  | RIH_BHA_6_4_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
65 |  |  | RIH_BHA_6_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
61 | RIH_BHA 6-fase-5 | RIH_BHA 6-fase-5 | RIH_BHA_6_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
62 |  |  | RIH_BHA_6_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
63 |  |  | RIH_BHA_6_3_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
64 |  |  | RIH_BHA_6_4_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
65 |  |  | RIH_BHA_6_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
61 | RIH_BHA 6-fase-6 | RIH_BHA 6-fase-6 | RIH_BHA_6_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
62 |  |  | RIH_BHA_6_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
63 |  |  | RIH_BHA_6_3_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
64 |  |  | RIH_BHA_6_4_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
65 |  |  | RIH_BHA_6_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
61 | RIH_BHA 6-fase-7 | RIH_BHA 6-fase-7 | RIH_BHA_6_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
62 |  |  | RIH_BHA_6_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
63 |  |  | RIH_BHA_6_3_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
64 |  |  | RIH_BHA_6_4_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
65 |  |  | RIH_BHA_6_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
61 | RIH_BHA 6-fase-8 | RIH_BHA 6-fase-8 | RIH_BHA_6_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
62 |  |  | RIH_BHA_6_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
63 |  |  | RIH_BHA_6_3_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
64 |  |  | RIH_BHA_6_4_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
65 |  |  | RIH_BHA_6_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
61 | RIH_BHA 6-fase-9 | RIH_BHA 6-fase-9 | RIH_BHA_6_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
62 |  |  | RIH_BHA_6_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
63 |  |  | RIH_BHA_6_3_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
64 |  |  | RIH_BHA_6_4_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
65 |  |  | RIH_BHA_6_5_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
67 | RIH_BHA 7-fase-3 | RIH_BHA 7-fase-3 | RIH_BHA_7_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
68 |  |  | RIH_BHA_7_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
69 |  |  | RIH_BHA_7_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
70 |  |  | RIH_BHA_7_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
71 |  |  | RIH_BHA_7_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
67 | RIH_BHA 7-fase-4 | RIH_BHA 7-fase-4 | RIH_BHA_7_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
68 |  |  | RIH_BHA_7_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
69 |  |  | RIH_BHA_7_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
70 |  |  | RIH_BHA_7_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
71 |  |  | RIH_BHA_7_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
67 | RIH_BHA 7-fase-5 | RIH_BHA 7-fase-5 | RIH_BHA_7_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
68 |  |  | RIH_BHA_7_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
69 |  |  | RIH_BHA_7_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
70 |  |  | RIH_BHA_7_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
71 |  |  | RIH_BHA_7_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
67 | RIH_BHA 7-fase-6 | RIH_BHA 7-fase-6 | RIH_BHA_7_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
68 |  |  | RIH_BHA_7_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
69 |  |  | RIH_BHA_7_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
70 |  |  | RIH_BHA_7_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
71 |  |  | RIH_BHA_7_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
67 | RIH_BHA 7-fase-7 | RIH_BHA 7-fase-7 | RIH_BHA_7_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
68 |  |  | RIH_BHA_7_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
69 |  |  | RIH_BHA_7_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
70 |  |  | RIH_BHA_7_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
71 |  |  | RIH_BHA_7_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
67 | RIH_BHA 7-fase-8 | RIH_BHA 7-fase-8 | RIH_BHA_7_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
68 |  |  | RIH_BHA_7_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
69 |  |  | RIH_BHA_7_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
70 |  |  | RIH_BHA_7_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
71 |  |  | RIH_BHA_7_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
67 | RIH_BHA 7-fase-9 | RIH_BHA 7-fase-9 | RIH_BHA_7_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
68 |  |  | RIH_BHA_7_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
69 |  |  | RIH_BHA_7_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
70 |  |  | RIH_BHA_7_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
71 |  |  | RIH_BHA_7_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
73 | RIH_BHA 8-fase-3 | RIH_BHA 8-fase-3 | RIH_BHA_8_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
74 |  |  | RIH_BHA_8_2_3 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
75 |  |  | RIH_BHA_8_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
76 |  |  | RIH_BHA_8_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
77 |  |  | RIH_BHA_8_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
78 |  |  | RIH_BHA_8_6_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
79 |  |  | RIH_BHA_8_7_3 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
73 | RIH_BHA 8-fase-4 | RIH_BHA 8-fase-4 | RIH_BHA_8_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
74 |  |  | RIH_BHA_8_2_4 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
75 |  |  | RIH_BHA_8_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
76 |  |  | RIH_BHA_8_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
77 |  |  | RIH_BHA_8_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
78 |  |  | RIH_BHA_8_6_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
79 |  |  | RIH_BHA_8_7_4 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
73 | RIH_BHA 8-fase-5 | RIH_BHA 8-fase-5 | RIH_BHA_8_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
74 |  |  | RIH_BHA_8_2_5 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
75 |  |  | RIH_BHA_8_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
76 |  |  | RIH_BHA_8_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
77 |  |  | RIH_BHA_8_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
78 |  |  | RIH_BHA_8_6_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
79 |  |  | RIH_BHA_8_7_5 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
73 | RIH_BHA 8-fase-6 | RIH_BHA 8-fase-6 | RIH_BHA_8_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
74 |  |  | RIH_BHA_8_2_6 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
75 |  |  | RIH_BHA_8_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
76 |  |  | RIH_BHA_8_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
77 |  |  | RIH_BHA_8_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
78 |  |  | RIH_BHA_8_6_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
79 |  |  | RIH_BHA_8_7_6 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
73 | RIH_BHA 8-fase-7 | RIH_BHA 8-fase-7 | RIH_BHA_8_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
74 |  |  | RIH_BHA_8_2_7 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
75 |  |  | RIH_BHA_8_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
76 |  |  | RIH_BHA_8_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
77 |  |  | RIH_BHA_8_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
78 |  |  | RIH_BHA_8_6_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
79 |  |  | RIH_BHA_8_7_7 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
73 | RIH_BHA 8-fase-8 | RIH_BHA 8-fase-8 | RIH_BHA_8_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
74 |  |  | RIH_BHA_8_2_8 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
75 |  |  | RIH_BHA_8_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
76 |  |  | RIH_BHA_8_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
77 |  |  | RIH_BHA_8_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
78 |  |  | RIH_BHA_8_6_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
79 |  |  | RIH_BHA_8_7_8 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
73 | RIH_BHA 8-fase-9 | RIH_BHA 8-fase-9 | RIH_BHA_8_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
74 |  |  | RIH_BHA_8_2_9 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
75 |  |  | RIH_BHA_8_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
76 |  |  | RIH_BHA_8_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
77 |  |  | RIH_BHA_8_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
78 |  |  | RIH_BHA_8_6_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
79 |  |  | RIH_BHA_8_7_9 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
81 | RIH_BHA 9-fase-3 | RIH_BHA 9-fase-3 | RIH_BHA_9_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
82 |  |  | RIH_BHA_9_2_3 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
83 |  |  | RIH_BHA_9_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
84 |  |  | RIH_BHA_9_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
85 |  |  | RIH_BHA_9_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
81 | RIH_BHA 9-fase-4 | RIH_BHA 9-fase-4 | RIH_BHA_9_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
82 |  |  | RIH_BHA_9_2_4 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
83 |  |  | RIH_BHA_9_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
84 |  |  | RIH_BHA_9_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
85 |  |  | RIH_BHA_9_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
81 | RIH_BHA 9-fase-5 | RIH_BHA 9-fase-5 | RIH_BHA_9_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
82 |  |  | RIH_BHA_9_2_5 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
83 |  |  | RIH_BHA_9_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
84 |  |  | RIH_BHA_9_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
85 |  |  | RIH_BHA_9_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
81 | RIH_BHA 9-fase-6 | RIH_BHA 9-fase-6 | RIH_BHA_9_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
82 |  |  | RIH_BHA_9_2_6 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
83 |  |  | RIH_BHA_9_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
84 |  |  | RIH_BHA_9_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
85 |  |  | RIH_BHA_9_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
81 | RIH_BHA 9-fase-7 | RIH_BHA 9-fase-7 | RIH_BHA_9_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
82 |  |  | RIH_BHA_9_2_7 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
83 |  |  | RIH_BHA_9_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
84 |  |  | RIH_BHA_9_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
85 |  |  | RIH_BHA_9_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
81 | RIH_BHA 9-fase-8 | RIH_BHA 9-fase-8 | RIH_BHA_9_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
82 |  |  | RIH_BHA_9_2_8 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
83 |  |  | RIH_BHA_9_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
84 |  |  | RIH_BHA_9_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
85 |  |  | RIH_BHA_9_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
81 | RIH_BHA 9-fase-9 | RIH_BHA 9-fase-9 | RIH_BHA_9_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
82 |  |  | RIH_BHA_9_2_9 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
83 |  |  | RIH_BHA_9_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
84 |  |  | RIH_BHA_9_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
85 |  |  | RIH_BHA_9_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
87 | RIH_BHA 10-fase-3 | RIH_BHA 10-fase-3 | RIH_BHA_10_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
88 |  |  | RIH_BHA_10_2_3 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
89 |  |  | RIH_BHA_10_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
90 |  |  | RIH_BHA_10_4_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
91 |  |  | RIH_BHA_10_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
87 | RIH_BHA 10-fase-4 | RIH_BHA 10-fase-4 | RIH_BHA_10_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
88 |  |  | RIH_BHA_10_2_4 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
89 |  |  | RIH_BHA_10_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
90 |  |  | RIH_BHA_10_4_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
91 |  |  | RIH_BHA_10_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
87 | RIH_BHA 10-fase-5 | RIH_BHA 10-fase-5 | RIH_BHA_10_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
88 |  |  | RIH_BHA_10_2_5 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
89 |  |  | RIH_BHA_10_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
90 |  |  | RIH_BHA_10_4_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
91 |  |  | RIH_BHA_10_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
87 | RIH_BHA 10-fase-6 | RIH_BHA 10-fase-6 | RIH_BHA_10_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
88 |  |  | RIH_BHA_10_2_6 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
89 |  |  | RIH_BHA_10_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
90 |  |  | RIH_BHA_10_4_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
91 |  |  | RIH_BHA_10_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
87 | RIH_BHA 10-fase-7 | RIH_BHA 10-fase-7 | RIH_BHA_10_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
88 |  |  | RIH_BHA_10_2_7 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
89 |  |  | RIH_BHA_10_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
90 |  |  | RIH_BHA_10_4_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
91 |  |  | RIH_BHA_10_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
87 | RIH_BHA 10-fase-8 | RIH_BHA 10-fase-8 | RIH_BHA_10_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
88 |  |  | RIH_BHA_10_2_8 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
89 |  |  | RIH_BHA_10_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
90 |  |  | RIH_BHA_10_4_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
91 |  |  | RIH_BHA_10_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
87 | RIH_BHA 10-fase-9 | RIH_BHA 10-fase-9 | RIH_BHA_10_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
88 |  |  | RIH_BHA_10_2_9 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
89 |  |  | RIH_BHA_10_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
90 |  |  | RIH_BHA_10_4_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
91 |  |  | RIH_BHA_10_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
93 | RIH_BHA 11-fase-3 | RIH_BHA 11-fase-3 | RIH_BHA_11_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
94 |  |  | RIH_BHA_11_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
95 |  |  | RIH_BHA_11_3_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
96 |  |  | RIH_BHA_11_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
97 |  |  | RIH_BHA_11_5_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
93 | RIH_BHA 11-fase-4 | RIH_BHA 11-fase-4 | RIH_BHA_11_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
94 |  |  | RIH_BHA_11_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
95 |  |  | RIH_BHA_11_3_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
96 |  |  | RIH_BHA_11_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
97 |  |  | RIH_BHA_11_5_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
93 | RIH_BHA 11-fase-5 | RIH_BHA 11-fase-5 | RIH_BHA_11_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
94 |  |  | RIH_BHA_11_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
95 |  |  | RIH_BHA_11_3_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
96 |  |  | RIH_BHA_11_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
97 |  |  | RIH_BHA_11_5_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
93 | RIH_BHA 11-fase-6 | RIH_BHA 11-fase-6 | RIH_BHA_11_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
94 |  |  | RIH_BHA_11_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
95 |  |  | RIH_BHA_11_3_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
96 |  |  | RIH_BHA_11_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
97 |  |  | RIH_BHA_11_5_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
93 | RIH_BHA 11-fase-7 | RIH_BHA 11-fase-7 | RIH_BHA_11_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
94 |  |  | RIH_BHA_11_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
95 |  |  | RIH_BHA_11_3_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
96 |  |  | RIH_BHA_11_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
97 |  |  | RIH_BHA_11_5_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
93 | RIH_BHA 11-fase-8 | RIH_BHA 11-fase-8 | RIH_BHA_11_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
94 |  |  | RIH_BHA_11_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
95 |  |  | RIH_BHA_11_3_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
96 |  |  | RIH_BHA_11_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
97 |  |  | RIH_BHA_11_5_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
93 | RIH_BHA 11-fase-9 | RIH_BHA 11-fase-9 | RIH_BHA_11_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
94 |  |  | RIH_BHA_11_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
95 |  |  | RIH_BHA_11_3_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
96 |  |  | RIH_BHA_11_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
97 |  |  | RIH_BHA_11_5_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
99 | RIH_BHA 12-fase-3 | RIH_BHA 12-fase-3 | RIH_BHA_12_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
100 |  |  | RIH_BHA_12_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
101 |  |  | RIH_BHA_12_3_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
102 |  |  | RIH_BHA_12_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
103 |  |  | RIH_BHA_12_5_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
99 | RIH_BHA 12-fase-4 | RIH_BHA 12-fase-4 | RIH_BHA_12_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
100 |  |  | RIH_BHA_12_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
101 |  |  | RIH_BHA_12_3_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
102 |  |  | RIH_BHA_12_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
103 |  |  | RIH_BHA_12_5_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
99 | RIH_BHA 12-fase-5 | RIH_BHA 12-fase-5 | RIH_BHA_12_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
100 |  |  | RIH_BHA_12_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
101 |  |  | RIH_BHA_12_3_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
102 |  |  | RIH_BHA_12_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
103 |  |  | RIH_BHA_12_5_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
99 | RIH_BHA 12-fase-6 | RIH_BHA 12-fase-6 | RIH_BHA_12_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
100 |  |  | RIH_BHA_12_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
101 |  |  | RIH_BHA_12_3_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
102 |  |  | RIH_BHA_12_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
103 |  |  | RIH_BHA_12_5_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
99 | RIH_BHA 12-fase-7 | RIH_BHA 12-fase-7 | RIH_BHA_12_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
100 |  |  | RIH_BHA_12_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
101 |  |  | RIH_BHA_12_3_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
102 |  |  | RIH_BHA_12_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
103 |  |  | RIH_BHA_12_5_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
99 | RIH_BHA 12-fase-8 | RIH_BHA 12-fase-8 | RIH_BHA_12_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
100 |  |  | RIH_BHA_12_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
101 |  |  | RIH_BHA_12_3_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
102 |  |  | RIH_BHA_12_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
103 |  |  | RIH_BHA_12_5_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
99 | RIH_BHA 12-fase-9 | RIH_BHA 12-fase-9 | RIH_BHA_12_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
100 |  |  | RIH_BHA_12_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
101 |  |  | RIH_BHA_12_3_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
102 |  |  | RIH_BHA_12_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
103 |  |  | RIH_BHA_12_5_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
105 | RIH_BHA 13-fase-3 | RIH_BHA 13-fase-3 | RIH_BHA_13_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
106 |  |  | RIH_BHA_13_2_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
107 |  |  | RIH_BHA_13_3_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
108 |  |  | RIH_BHA_13_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
105 | RIH_BHA 13-fase-4 | RIH_BHA 13-fase-4 | RIH_BHA_13_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
106 |  |  | RIH_BHA_13_2_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
107 |  |  | RIH_BHA_13_3_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
108 |  |  | RIH_BHA_13_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
105 | RIH_BHA 13-fase-5 | RIH_BHA 13-fase-5 | RIH_BHA_13_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
106 |  |  | RIH_BHA_13_2_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
107 |  |  | RIH_BHA_13_3_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
108 |  |  | RIH_BHA_13_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
105 | RIH_BHA 13-fase-6 | RIH_BHA 13-fase-6 | RIH_BHA_13_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
106 |  |  | RIH_BHA_13_2_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
107 |  |  | RIH_BHA_13_3_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
108 |  |  | RIH_BHA_13_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
105 | RIH_BHA 13-fase-7 | RIH_BHA 13-fase-7 | RIH_BHA_13_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
106 |  |  | RIH_BHA_13_2_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
107 |  |  | RIH_BHA_13_3_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
108 |  |  | RIH_BHA_13_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
105 | RIH_BHA 13-fase-8 | RIH_BHA 13-fase-8 | RIH_BHA_13_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
106 |  |  | RIH_BHA_13_2_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
107 |  |  | RIH_BHA_13_3_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
108 |  |  | RIH_BHA_13_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
105 | RIH_BHA 13-fase-9 | RIH_BHA 13-fase-9 | RIH_BHA_13_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
106 |  |  | RIH_BHA_13_2_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
107 |  |  | RIH_BHA_13_3_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
108 |  |  | RIH_BHA_13_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
110 | RIH_BHA 14-fase-3 | RIH_BHA 14-fase-3 | RIH_BHA_14_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
111 |  |  | RIH_BHA_14_2_3 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
112 |  |  | RIH_BHA_14_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
113 |  |  | RIH_BHA_14_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
114 |  |  | RIH_BHA_14_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
115 |  |  | RIH_BHA_14_6_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
116 |  |  | RIH_BHA_14_7_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
117 |  |  | RIH_BHA_14_8_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
118 |  |  | RIH_BHA_14_9_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
119 |  |  | RIH_BHA_14_10_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
120 |  |  | RIH_BHA_14_11_3 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
110 | RIH_BHA 14-fase-4 | RIH_BHA 14-fase-4 | RIH_BHA_14_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
111 |  |  | RIH_BHA_14_2_4 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
112 |  |  | RIH_BHA_14_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
113 |  |  | RIH_BHA_14_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
114 |  |  | RIH_BHA_14_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
115 |  |  | RIH_BHA_14_6_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
116 |  |  | RIH_BHA_14_7_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
117 |  |  | RIH_BHA_14_8_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
118 |  |  | RIH_BHA_14_9_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
119 |  |  | RIH_BHA_14_10_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
120 |  |  | RIH_BHA_14_11_4 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
110 | RIH_BHA 14-fase-5 | RIH_BHA 14-fase-5 | RIH_BHA_14_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
111 |  |  | RIH_BHA_14_2_5 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
112 |  |  | RIH_BHA_14_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
113 |  |  | RIH_BHA_14_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
114 |  |  | RIH_BHA_14_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
115 |  |  | RIH_BHA_14_6_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
116 |  |  | RIH_BHA_14_7_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
117 |  |  | RIH_BHA_14_8_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
118 |  |  | RIH_BHA_14_9_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
119 |  |  | RIH_BHA_14_10_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
120 |  |  | RIH_BHA_14_11_5 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
110 | RIH_BHA 14-fase-6 | RIH_BHA 14-fase-6 | RIH_BHA_14_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
111 |  |  | RIH_BHA_14_2_6 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
112 |  |  | RIH_BHA_14_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
113 |  |  | RIH_BHA_14_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
114 |  |  | RIH_BHA_14_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
115 |  |  | RIH_BHA_14_6_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
116 |  |  | RIH_BHA_14_7_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
117 |  |  | RIH_BHA_14_8_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
118 |  |  | RIH_BHA_14_9_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
119 |  |  | RIH_BHA_14_10_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
120 |  |  | RIH_BHA_14_11_6 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
110 | RIH_BHA 14-fase-7 | RIH_BHA 14-fase-7 | RIH_BHA_14_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
111 |  |  | RIH_BHA_14_2_7 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
112 |  |  | RIH_BHA_14_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
113 |  |  | RIH_BHA_14_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
114 |  |  | RIH_BHA_14_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
115 |  |  | RIH_BHA_14_6_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
116 |  |  | RIH_BHA_14_7_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
117 |  |  | RIH_BHA_14_8_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
118 |  |  | RIH_BHA_14_9_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
119 |  |  | RIH_BHA_14_10_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
120 |  |  | RIH_BHA_14_11_7 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
110 | RIH_BHA 14-fase-8 | RIH_BHA 14-fase-8 | RIH_BHA_14_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
111 |  |  | RIH_BHA_14_2_8 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
112 |  |  | RIH_BHA_14_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
113 |  |  | RIH_BHA_14_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
114 |  |  | RIH_BHA_14_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
115 |  |  | RIH_BHA_14_6_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
116 |  |  | RIH_BHA_14_7_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
117 |  |  | RIH_BHA_14_8_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
118 |  |  | RIH_BHA_14_9_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
119 |  |  | RIH_BHA_14_10_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
120 |  |  | RIH_BHA_14_11_8 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
110 | RIH_BHA 14-fase-9 | RIH_BHA 14-fase-9 | RIH_BHA_14_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
111 |  |  | RIH_BHA_14_2_9 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
112 |  |  | RIH_BHA_14_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
113 |  |  | RIH_BHA_14_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
114 |  |  | RIH_BHA_14_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
115 |  |  | RIH_BHA_14_6_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
116 |  |  | RIH_BHA_14_7_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
117 |  |  | RIH_BHA_14_8_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
118 |  |  | RIH_BHA_14_9_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
119 |  |  | RIH_BHA_14_10_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
120 |  |  | RIH_BHA_14_11_9 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
122 | RIH_BHA 15-fase-3 | RIH_BHA 15-fase-3 | RIH_BHA_15_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
123 |  |  | RIH_BHA_15_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
124 |  |  | RIH_BHA_15_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
125 |  |  | RIH_BHA_15_4_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
126 |  |  | RIH_BHA_15_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
127 |  |  | RIH_BHA_15_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
122 | RIH_BHA 15-fase-4 | RIH_BHA 15-fase-4 | RIH_BHA_15_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
123 |  |  | RIH_BHA_15_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
124 |  |  | RIH_BHA_15_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
125 |  |  | RIH_BHA_15_4_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
126 |  |  | RIH_BHA_15_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
127 |  |  | RIH_BHA_15_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
122 | RIH_BHA 15-fase-5 | RIH_BHA 15-fase-5 | RIH_BHA_15_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
123 |  |  | RIH_BHA_15_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
124 |  |  | RIH_BHA_15_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
125 |  |  | RIH_BHA_15_4_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
126 |  |  | RIH_BHA_15_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
127 |  |  | RIH_BHA_15_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
122 | RIH_BHA 15-fase-6 | RIH_BHA 15-fase-6 | RIH_BHA_15_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
123 |  |  | RIH_BHA_15_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
124 |  |  | RIH_BHA_15_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
125 |  |  | RIH_BHA_15_4_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
126 |  |  | RIH_BHA_15_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
127 |  |  | RIH_BHA_15_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
122 | RIH_BHA 15-fase-7 | RIH_BHA 15-fase-7 | RIH_BHA_15_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
123 |  |  | RIH_BHA_15_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
124 |  |  | RIH_BHA_15_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
125 |  |  | RIH_BHA_15_4_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
126 |  |  | RIH_BHA_15_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
127 |  |  | RIH_BHA_15_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
122 | RIH_BHA 15-fase-8 | RIH_BHA 15-fase-8 | RIH_BHA_15_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
123 |  |  | RIH_BHA_15_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
124 |  |  | RIH_BHA_15_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
125 |  |  | RIH_BHA_15_4_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
126 |  |  | RIH_BHA_15_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
127 |  |  | RIH_BHA_15_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
122 | RIH_BHA 15-fase-9 | RIH_BHA 15-fase-9 | RIH_BHA_15_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
123 |  |  | RIH_BHA_15_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
124 |  |  | RIH_BHA_15_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
125 |  |  | RIH_BHA_15_4_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
126 |  |  | RIH_BHA_15_5_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
127 |  |  | RIH_BHA_15_6_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
129 | RIH_BHA 16-fase-3 | RIH_BHA 16-fase-3 | RIH_BHA_16_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
130 |  |  | RIH_BHA_16_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
131 |  |  | RIH_BHA_16_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
132 |  |  | RIH_BHA_16_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
133 |  |  | RIH_BHA_16_5_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
134 |  |  | RIH_BHA_16_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
135 |  |  | RIH_BHA_16_7_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
136 |  |  | RIH_BHA_16_8_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
129 | RIH_BHA 16-fase-4 | RIH_BHA 16-fase-4 | RIH_BHA_16_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
130 |  |  | RIH_BHA_16_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
131 |  |  | RIH_BHA_16_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
132 |  |  | RIH_BHA_16_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
133 |  |  | RIH_BHA_16_5_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
134 |  |  | RIH_BHA_16_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
135 |  |  | RIH_BHA_16_7_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
136 |  |  | RIH_BHA_16_8_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
129 | RIH_BHA 16-fase-5 | RIH_BHA 16-fase-5 | RIH_BHA_16_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
130 |  |  | RIH_BHA_16_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
131 |  |  | RIH_BHA_16_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
132 |  |  | RIH_BHA_16_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
133 |  |  | RIH_BHA_16_5_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
134 |  |  | RIH_BHA_16_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
135 |  |  | RIH_BHA_16_7_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
136 |  |  | RIH_BHA_16_8_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
129 | RIH_BHA 16-fase-6 | RIH_BHA 16-fase-6 | RIH_BHA_16_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
130 |  |  | RIH_BHA_16_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
131 |  |  | RIH_BHA_16_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
132 |  |  | RIH_BHA_16_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
133 |  |  | RIH_BHA_16_5_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
134 |  |  | RIH_BHA_16_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
135 |  |  | RIH_BHA_16_7_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
136 |  |  | RIH_BHA_16_8_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
129 | RIH_BHA 16-fase-7 | RIH_BHA 16-fase-7 | RIH_BHA_16_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
130 |  |  | RIH_BHA_16_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
131 |  |  | RIH_BHA_16_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
132 |  |  | RIH_BHA_16_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
133 |  |  | RIH_BHA_16_5_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
134 |  |  | RIH_BHA_16_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
135 |  |  | RIH_BHA_16_7_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
136 |  |  | RIH_BHA_16_8_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
129 | RIH_BHA 16-fase-8 | RIH_BHA 16-fase-8 | RIH_BHA_16_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
130 |  |  | RIH_BHA_16_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
131 |  |  | RIH_BHA_16_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
132 |  |  | RIH_BHA_16_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
133 |  |  | RIH_BHA_16_5_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
134 |  |  | RIH_BHA_16_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
135 |  |  | RIH_BHA_16_7_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
136 |  |  | RIH_BHA_16_8_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
129 | RIH_BHA 16-fase-9 | RIH_BHA 16-fase-9 | RIH_BHA_16_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
130 |  |  | RIH_BHA_16_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
131 |  |  | RIH_BHA_16_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
132 |  |  | RIH_BHA_16_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
133 |  |  | RIH_BHA_16_5_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
134 |  |  | RIH_BHA_16_6_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
135 |  |  | RIH_BHA_16_7_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
136 |  |  | RIH_BHA_16_8_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
138 | RIH_BHA 17-fase-3 | RIH_BHA 17-fase-3 | RIH_BHA_17_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
139 |  |  | RIH_BHA_17_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
140 |  |  | RIH_BHA_17_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
141 |  |  | RIH_BHA_17_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
138 | RIH_BHA 17-fase-4 | RIH_BHA 17-fase-4 | RIH_BHA_17_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
139 |  |  | RIH_BHA_17_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
140 |  |  | RIH_BHA_17_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
141 |  |  | RIH_BHA_17_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
138 | RIH_BHA 17-fase-5 | RIH_BHA 17-fase-5 | RIH_BHA_17_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
139 |  |  | RIH_BHA_17_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
140 |  |  | RIH_BHA_17_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
141 |  |  | RIH_BHA_17_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
138 | RIH_BHA 17-fase-6 | RIH_BHA 17-fase-6 | RIH_BHA_17_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
139 |  |  | RIH_BHA_17_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
140 |  |  | RIH_BHA_17_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
141 |  |  | RIH_BHA_17_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
138 | RIH_BHA 17-fase-7 | RIH_BHA 17-fase-7 | RIH_BHA_17_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
139 |  |  | RIH_BHA_17_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
140 |  |  | RIH_BHA_17_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
141 |  |  | RIH_BHA_17_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
138 | RIH_BHA 17-fase-8 | RIH_BHA 17-fase-8 | RIH_BHA_17_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
139 |  |  | RIH_BHA_17_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
140 |  |  | RIH_BHA_17_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
141 |  |  | RIH_BHA_17_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
138 | RIH_BHA 17-fase-9 | RIH_BHA 17-fase-9 | RIH_BHA_17_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
139 |  |  | RIH_BHA_17_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
140 |  |  | RIH_BHA_17_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
141 |  |  | RIH_BHA_17_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
143 | RIH_BHA 18-fase-3 | RIH_BHA 18-fase-3 | RIH_BHA_18_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
144 |  |  | RIH_BHA_18_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
145 |  |  | RIH_BHA_18_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
146 |  |  | RIH_BHA_18_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
147 |  |  | RIH_BHA_18_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
148 |  |  | RIH_BHA_18_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
143 | RIH_BHA 18-fase-4 | RIH_BHA 18-fase-4 | RIH_BHA_18_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
144 |  |  | RIH_BHA_18_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
145 |  |  | RIH_BHA_18_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
146 |  |  | RIH_BHA_18_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
147 |  |  | RIH_BHA_18_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
148 |  |  | RIH_BHA_18_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
143 | RIH_BHA 18-fase-5 | RIH_BHA 18-fase-5 | RIH_BHA_18_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
144 |  |  | RIH_BHA_18_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
145 |  |  | RIH_BHA_18_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
146 |  |  | RIH_BHA_18_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
147 |  |  | RIH_BHA_18_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
148 |  |  | RIH_BHA_18_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
143 | RIH_BHA 18-fase-6 | RIH_BHA 18-fase-6 | RIH_BHA_18_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
144 |  |  | RIH_BHA_18_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
145 |  |  | RIH_BHA_18_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
146 |  |  | RIH_BHA_18_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
147 |  |  | RIH_BHA_18_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
148 |  |  | RIH_BHA_18_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
143 | RIH_BHA 18-fase-7 | RIH_BHA 18-fase-7 | RIH_BHA_18_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
144 |  |  | RIH_BHA_18_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
145 |  |  | RIH_BHA_18_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
146 |  |  | RIH_BHA_18_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
147 |  |  | RIH_BHA_18_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
148 |  |  | RIH_BHA_18_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
143 | RIH_BHA 18-fase-8 | RIH_BHA 18-fase-8 | RIH_BHA_18_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
144 |  |  | RIH_BHA_18_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
145 |  |  | RIH_BHA_18_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
146 |  |  | RIH_BHA_18_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
147 |  |  | RIH_BHA_18_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
148 |  |  | RIH_BHA_18_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
143 | RIH_BHA 18-fase-9 | RIH_BHA 18-fase-9 | RIH_BHA_18_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
144 |  |  | RIH_BHA_18_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
145 |  |  | RIH_BHA_18_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
146 |  |  | RIH_BHA_18_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
147 |  |  | RIH_BHA_18_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
148 |  |  | RIH_BHA_18_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
150 | RIH_BHA 19-fase-3 | RIH_BHA 19-fase-3 | RIH_BHA_19_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
151 |  |  | RIH_BHA_19_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
152 |  |  | RIH_BHA_19_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
153 |  |  | RIH_BHA_19_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
154 |  |  | RIH_BHA_19_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
150 | RIH_BHA 19-fase-4 | RIH_BHA 19-fase-4 | RIH_BHA_19_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
151 |  |  | RIH_BHA_19_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
152 |  |  | RIH_BHA_19_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
153 |  |  | RIH_BHA_19_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
154 |  |  | RIH_BHA_19_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
150 | RIH_BHA 19-fase-5 | RIH_BHA 19-fase-5 | RIH_BHA_19_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
151 |  |  | RIH_BHA_19_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
152 |  |  | RIH_BHA_19_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
153 |  |  | RIH_BHA_19_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
154 |  |  | RIH_BHA_19_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
150 | RIH_BHA 19-fase-6 | RIH_BHA 19-fase-6 | RIH_BHA_19_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
151 |  |  | RIH_BHA_19_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
152 |  |  | RIH_BHA_19_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
153 |  |  | RIH_BHA_19_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
154 |  |  | RIH_BHA_19_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
150 | RIH_BHA 19-fase-7 | RIH_BHA 19-fase-7 | RIH_BHA_19_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
151 |  |  | RIH_BHA_19_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
152 |  |  | RIH_BHA_19_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
153 |  |  | RIH_BHA_19_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
154 |  |  | RIH_BHA_19_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
150 | RIH_BHA 19-fase-8 | RIH_BHA 19-fase-8 | RIH_BHA_19_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
151 |  |  | RIH_BHA_19_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
152 |  |  | RIH_BHA_19_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
153 |  |  | RIH_BHA_19_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
154 |  |  | RIH_BHA_19_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
150 | RIH_BHA 19-fase-9 | RIH_BHA 19-fase-9 | RIH_BHA_19_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
151 |  |  | RIH_BHA_19_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
152 |  |  | RIH_BHA_19_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
153 |  |  | RIH_BHA_19_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
154 |  |  | RIH_BHA_19_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
156 | RIH_BHA 20-fase-3 | RIH_BHA 20-fase-3 | RIH_BHA_20_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
157 |  |  | RIH_BHA_20_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
158 |  |  | RIH_BHA_20_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
159 |  |  | RIH_BHA_20_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
160 |  |  | RIH_BHA_20_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
161 |  |  | RIH_BHA_20_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
162 |  |  | RIH_BHA_20_7_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
156 | RIH_BHA 20-fase-4 | RIH_BHA 20-fase-4 | RIH_BHA_20_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
157 |  |  | RIH_BHA_20_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
158 |  |  | RIH_BHA_20_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
159 |  |  | RIH_BHA_20_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
160 |  |  | RIH_BHA_20_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
161 |  |  | RIH_BHA_20_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
162 |  |  | RIH_BHA_20_7_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
156 | RIH_BHA 20-fase-5 | RIH_BHA 20-fase-5 | RIH_BHA_20_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
157 |  |  | RIH_BHA_20_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
158 |  |  | RIH_BHA_20_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
159 |  |  | RIH_BHA_20_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
160 |  |  | RIH_BHA_20_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
161 |  |  | RIH_BHA_20_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
162 |  |  | RIH_BHA_20_7_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
156 | RIH_BHA 20-fase-6 | RIH_BHA 20-fase-6 | RIH_BHA_20_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
157 |  |  | RIH_BHA_20_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
158 |  |  | RIH_BHA_20_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
159 |  |  | RIH_BHA_20_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
160 |  |  | RIH_BHA_20_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
161 |  |  | RIH_BHA_20_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
162 |  |  | RIH_BHA_20_7_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
156 | RIH_BHA 20-fase-7 | RIH_BHA 20-fase-7 | RIH_BHA_20_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
157 |  |  | RIH_BHA_20_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
158 |  |  | RIH_BHA_20_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
159 |  |  | RIH_BHA_20_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
160 |  |  | RIH_BHA_20_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
161 |  |  | RIH_BHA_20_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
162 |  |  | RIH_BHA_20_7_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
156 | RIH_BHA 20-fase-8 | RIH_BHA 20-fase-8 | RIH_BHA_20_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
157 |  |  | RIH_BHA_20_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
158 |  |  | RIH_BHA_20_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
159 |  |  | RIH_BHA_20_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
160 |  |  | RIH_BHA_20_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
161 |  |  | RIH_BHA_20_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
162 |  |  | RIH_BHA_20_7_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
156 | RIH_BHA 20-fase-9 | RIH_BHA 20-fase-9 | RIH_BHA_20_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
157 |  |  | RIH_BHA_20_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
158 |  |  | RIH_BHA_20_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
159 |  |  | RIH_BHA_20_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
160 |  |  | RIH_BHA_20_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
161 |  |  | RIH_BHA_20_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
162 |  |  | RIH_BHA_20_7_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
164 | RIH_BHA 21-fase-3 | RIH_BHA 21-fase-3 | RIH_BHA_21_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
165 |  |  | RIH_BHA_21_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
166 |  |  | RIH_BHA_21_3_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
167 |  |  | RIH_BHA_21_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
168 |  |  | RIH_BHA_21_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
164 | RIH_BHA 21-fase-4 | RIH_BHA 21-fase-4 | RIH_BHA_21_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
165 |  |  | RIH_BHA_21_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
166 |  |  | RIH_BHA_21_3_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
167 |  |  | RIH_BHA_21_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
168 |  |  | RIH_BHA_21_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
164 | RIH_BHA 21-fase-5 | RIH_BHA 21-fase-5 | RIH_BHA_21_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
165 |  |  | RIH_BHA_21_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
166 |  |  | RIH_BHA_21_3_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
167 |  |  | RIH_BHA_21_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
168 |  |  | RIH_BHA_21_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
164 | RIH_BHA 21-fase-6 | RIH_BHA 21-fase-6 | RIH_BHA_21_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
165 |  |  | RIH_BHA_21_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
166 |  |  | RIH_BHA_21_3_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
167 |  |  | RIH_BHA_21_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
168 |  |  | RIH_BHA_21_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
164 | RIH_BHA 21-fase-7 | RIH_BHA 21-fase-7 | RIH_BHA_21_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
165 |  |  | RIH_BHA_21_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
166 |  |  | RIH_BHA_21_3_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
167 |  |  | RIH_BHA_21_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
168 |  |  | RIH_BHA_21_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
164 | RIH_BHA 21-fase-8 | RIH_BHA 21-fase-8 | RIH_BHA_21_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
165 |  |  | RIH_BHA_21_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
166 |  |  | RIH_BHA_21_3_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
167 |  |  | RIH_BHA_21_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
168 |  |  | RIH_BHA_21_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
164 | RIH_BHA 21-fase-9 | RIH_BHA 21-fase-9 | RIH_BHA_21_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
165 |  |  | RIH_BHA_21_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
166 |  |  | RIH_BHA_21_3_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
167 |  |  | RIH_BHA_21_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
168 |  |  | RIH_BHA_21_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
170 | RIH_BHA 22-fase-3 | RIH_BHA 22-fase-3 | RIH_BHA_22_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
171 |  |  | RIH_BHA_22_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
172 |  |  | RIH_BHA_22_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
173 |  |  | RIH_BHA_22_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
174 |  |  | RIH_BHA_22_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
175 |  |  | RIH_BHA_22_6_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
176 |  |  | RIH_BHA_22_7_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
170 | RIH_BHA 22-fase-4 | RIH_BHA 22-fase-4 | RIH_BHA_22_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
171 |  |  | RIH_BHA_22_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
172 |  |  | RIH_BHA_22_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
173 |  |  | RIH_BHA_22_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
174 |  |  | RIH_BHA_22_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
175 |  |  | RIH_BHA_22_6_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
176 |  |  | RIH_BHA_22_7_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
170 | RIH_BHA 22-fase-5 | RIH_BHA 22-fase-5 | RIH_BHA_22_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
171 |  |  | RIH_BHA_22_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
172 |  |  | RIH_BHA_22_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
173 |  |  | RIH_BHA_22_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
174 |  |  | RIH_BHA_22_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
175 |  |  | RIH_BHA_22_6_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
176 |  |  | RIH_BHA_22_7_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
170 | RIH_BHA 22-fase-6 | RIH_BHA 22-fase-6 | RIH_BHA_22_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
171 |  |  | RIH_BHA_22_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
172 |  |  | RIH_BHA_22_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
173 |  |  | RIH_BHA_22_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
174 |  |  | RIH_BHA_22_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
175 |  |  | RIH_BHA_22_6_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
176 |  |  | RIH_BHA_22_7_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
170 | RIH_BHA 22-fase-7 | RIH_BHA 22-fase-7 | RIH_BHA_22_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
171 |  |  | RIH_BHA_22_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
172 |  |  | RIH_BHA_22_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
173 |  |  | RIH_BHA_22_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
174 |  |  | RIH_BHA_22_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
175 |  |  | RIH_BHA_22_6_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
176 |  |  | RIH_BHA_22_7_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
170 | RIH_BHA 22-fase-8 | RIH_BHA 22-fase-8 | RIH_BHA_22_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
171 |  |  | RIH_BHA_22_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
172 |  |  | RIH_BHA_22_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
173 |  |  | RIH_BHA_22_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
174 |  |  | RIH_BHA_22_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
175 |  |  | RIH_BHA_22_6_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
176 |  |  | RIH_BHA_22_7_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
170 | RIH_BHA 22-fase-9 | RIH_BHA 22-fase-9 | RIH_BHA_22_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
171 |  |  | RIH_BHA_22_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
172 |  |  | RIH_BHA_22_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
173 |  |  | RIH_BHA_22_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
174 |  |  | RIH_BHA_22_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
175 |  |  | RIH_BHA_22_6_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
176 |  |  | RIH_BHA_22_7_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
178 | RIH_BHA 23-fase-3 | RIH_BHA 23-fase-3 | RIH_BHA_23_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
179 |  |  | RIH_BHA_23_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
180 |  |  | RIH_BHA_23_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
181 |  |  | RIH_BHA_23_4_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
182 |  |  | RIH_BHA_23_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
183 |  |  | RIH_BHA_23_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
184 |  |  | RIH_BHA_23_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
185 |  |  | RIH_BHA_23_8_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
186 |  |  | RIH_BHA_23_9_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
178 | RIH_BHA 23-fase-4 | RIH_BHA 23-fase-4 | RIH_BHA_23_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
179 |  |  | RIH_BHA_23_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
180 |  |  | RIH_BHA_23_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
181 |  |  | RIH_BHA_23_4_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
182 |  |  | RIH_BHA_23_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
183 |  |  | RIH_BHA_23_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
184 |  |  | RIH_BHA_23_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
185 |  |  | RIH_BHA_23_8_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
186 |  |  | RIH_BHA_23_9_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
178 | RIH_BHA 23-fase-5 | RIH_BHA 23-fase-5 | RIH_BHA_23_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
179 |  |  | RIH_BHA_23_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
180 |  |  | RIH_BHA_23_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
181 |  |  | RIH_BHA_23_4_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
182 |  |  | RIH_BHA_23_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
183 |  |  | RIH_BHA_23_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
184 |  |  | RIH_BHA_23_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
185 |  |  | RIH_BHA_23_8_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
186 |  |  | RIH_BHA_23_9_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
178 | RIH_BHA 23-fase-6 | RIH_BHA 23-fase-6 | RIH_BHA_23_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
179 |  |  | RIH_BHA_23_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
180 |  |  | RIH_BHA_23_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
181 |  |  | RIH_BHA_23_4_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
182 |  |  | RIH_BHA_23_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
183 |  |  | RIH_BHA_23_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
184 |  |  | RIH_BHA_23_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
185 |  |  | RIH_BHA_23_8_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
186 |  |  | RIH_BHA_23_9_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
178 | RIH_BHA 23-fase-7 | RIH_BHA 23-fase-7 | RIH_BHA_23_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
179 |  |  | RIH_BHA_23_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
180 |  |  | RIH_BHA_23_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
181 |  |  | RIH_BHA_23_4_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
182 |  |  | RIH_BHA_23_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
183 |  |  | RIH_BHA_23_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
184 |  |  | RIH_BHA_23_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
185 |  |  | RIH_BHA_23_8_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
186 |  |  | RIH_BHA_23_9_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
178 | RIH_BHA 23-fase-8 | RIH_BHA 23-fase-8 | RIH_BHA_23_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
179 |  |  | RIH_BHA_23_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
180 |  |  | RIH_BHA_23_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
181 |  |  | RIH_BHA_23_4_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
182 |  |  | RIH_BHA_23_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
183 |  |  | RIH_BHA_23_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
184 |  |  | RIH_BHA_23_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
185 |  |  | RIH_BHA_23_8_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
186 |  |  | RIH_BHA_23_9_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
178 | RIH_BHA 23-fase-9 | RIH_BHA 23-fase-9 | RIH_BHA_23_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
179 |  |  | RIH_BHA_23_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
180 |  |  | RIH_BHA_23_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
181 |  |  | RIH_BHA_23_4_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
182 |  |  | RIH_BHA_23_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
183 |  |  | RIH_BHA_23_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
184 |  |  | RIH_BHA_23_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
185 |  |  | RIH_BHA_23_8_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
186 |  |  | RIH_BHA_23_9_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
188 | RIH_BHA 24-fase-3 | RIH_BHA 24-fase-3 | RIH_BHA_24_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
189 |  |  | RIH_BHA_24_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
190 |  |  | RIH_BHA_24_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
191 |  |  | RIH_BHA_24_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
192 |  |  | RIH_BHA_24_5_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
193 |  |  | RIH_BHA_24_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
194 |  |  | RIH_BHA_24_7_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
195 |  |  | RIH_BHA_24_8_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
196 |  |  | RIH_BHA_24_9_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
197 |  |  | RIH_BHA_24_10_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
198 |  |  | RIH_BHA_24_11_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
188 | RIH_BHA 24-fase-4 | RIH_BHA 24-fase-4 | RIH_BHA_24_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
189 |  |  | RIH_BHA_24_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
190 |  |  | RIH_BHA_24_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
191 |  |  | RIH_BHA_24_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
192 |  |  | RIH_BHA_24_5_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
193 |  |  | RIH_BHA_24_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
194 |  |  | RIH_BHA_24_7_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
195 |  |  | RIH_BHA_24_8_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
196 |  |  | RIH_BHA_24_9_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
197 |  |  | RIH_BHA_24_10_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
198 |  |  | RIH_BHA_24_11_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
188 | RIH_BHA 24-fase-5 | RIH_BHA 24-fase-5 | RIH_BHA_24_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
189 |  |  | RIH_BHA_24_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
190 |  |  | RIH_BHA_24_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
191 |  |  | RIH_BHA_24_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
192 |  |  | RIH_BHA_24_5_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
193 |  |  | RIH_BHA_24_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
194 |  |  | RIH_BHA_24_7_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
195 |  |  | RIH_BHA_24_8_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
196 |  |  | RIH_BHA_24_9_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
197 |  |  | RIH_BHA_24_10_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
198 |  |  | RIH_BHA_24_11_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
188 | RIH_BHA 24-fase-6 | RIH_BHA 24-fase-6 | RIH_BHA_24_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
189 |  |  | RIH_BHA_24_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
190 |  |  | RIH_BHA_24_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
191 |  |  | RIH_BHA_24_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
192 |  |  | RIH_BHA_24_5_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
193 |  |  | RIH_BHA_24_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
194 |  |  | RIH_BHA_24_7_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
195 |  |  | RIH_BHA_24_8_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
196 |  |  | RIH_BHA_24_9_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
197 |  |  | RIH_BHA_24_10_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
198 |  |  | RIH_BHA_24_11_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
188 | RIH_BHA 24-fase-7 | RIH_BHA 24-fase-7 | RIH_BHA_24_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
189 |  |  | RIH_BHA_24_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
190 |  |  | RIH_BHA_24_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
191 |  |  | RIH_BHA_24_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
192 |  |  | RIH_BHA_24_5_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
193 |  |  | RIH_BHA_24_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
194 |  |  | RIH_BHA_24_7_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
195 |  |  | RIH_BHA_24_8_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
196 |  |  | RIH_BHA_24_9_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
197 |  |  | RIH_BHA_24_10_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
198 |  |  | RIH_BHA_24_11_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
188 | RIH_BHA 24-fase-8 | RIH_BHA 24-fase-8 | RIH_BHA_24_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
189 |  |  | RIH_BHA_24_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
190 |  |  | RIH_BHA_24_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
191 |  |  | RIH_BHA_24_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
192 |  |  | RIH_BHA_24_5_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
193 |  |  | RIH_BHA_24_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
194 |  |  | RIH_BHA_24_7_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
195 |  |  | RIH_BHA_24_8_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
196 |  |  | RIH_BHA_24_9_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
197 |  |  | RIH_BHA_24_10_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
198 |  |  | RIH_BHA_24_11_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
188 | RIH_BHA 24-fase-9 | RIH_BHA 24-fase-9 | RIH_BHA_24_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
189 |  |  | RIH_BHA_24_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
190 |  |  | RIH_BHA_24_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
191 |  |  | RIH_BHA_24_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
192 |  |  | RIH_BHA_24_5_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
193 |  |  | RIH_BHA_24_6_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
194 |  |  | RIH_BHA_24_7_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
195 |  |  | RIH_BHA_24_8_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
196 |  |  | RIH_BHA_24_9_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
197 |  |  | RIH_BHA_24_10_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
198 |  |  | RIH_BHA_24_11_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
200 | RIH_BHA 25-fase-3 | RIH_BHA 25-fase-3 | RIH_BHA_25_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
201 |  |  | RIH_BHA_25_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
202 |  |  | RIH_BHA_25_3_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
203 |  |  | RIH_BHA_25_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
204 |  |  | RIH_BHA_25_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
205 |  |  | RIH_BHA_25_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
206 |  |  | RIH_BHA_25_7_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
207 |  |  | RIH_BHA_25_8_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
200 | RIH_BHA 25-fase-4 | RIH_BHA 25-fase-4 | RIH_BHA_25_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
201 |  |  | RIH_BHA_25_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
202 |  |  | RIH_BHA_25_3_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
203 |  |  | RIH_BHA_25_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
204 |  |  | RIH_BHA_25_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
205 |  |  | RIH_BHA_25_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
206 |  |  | RIH_BHA_25_7_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
207 |  |  | RIH_BHA_25_8_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
200 | RIH_BHA 25-fase-5 | RIH_BHA 25-fase-5 | RIH_BHA_25_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
201 |  |  | RIH_BHA_25_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
202 |  |  | RIH_BHA_25_3_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
203 |  |  | RIH_BHA_25_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
204 |  |  | RIH_BHA_25_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
205 |  |  | RIH_BHA_25_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
206 |  |  | RIH_BHA_25_7_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
207 |  |  | RIH_BHA_25_8_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
200 | RIH_BHA 25-fase-6 | RIH_BHA 25-fase-6 | RIH_BHA_25_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
201 |  |  | RIH_BHA_25_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
202 |  |  | RIH_BHA_25_3_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
203 |  |  | RIH_BHA_25_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
204 |  |  | RIH_BHA_25_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
205 |  |  | RIH_BHA_25_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
206 |  |  | RIH_BHA_25_7_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
207 |  |  | RIH_BHA_25_8_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
200 | RIH_BHA 25-fase-7 | RIH_BHA 25-fase-7 | RIH_BHA_25_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
201 |  |  | RIH_BHA_25_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
202 |  |  | RIH_BHA_25_3_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
203 |  |  | RIH_BHA_25_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
204 |  |  | RIH_BHA_25_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
205 |  |  | RIH_BHA_25_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
206 |  |  | RIH_BHA_25_7_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
207 |  |  | RIH_BHA_25_8_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
200 | RIH_BHA 25-fase-8 | RIH_BHA 25-fase-8 | RIH_BHA_25_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
201 |  |  | RIH_BHA_25_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
202 |  |  | RIH_BHA_25_3_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
203 |  |  | RIH_BHA_25_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
204 |  |  | RIH_BHA_25_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
205 |  |  | RIH_BHA_25_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
206 |  |  | RIH_BHA_25_7_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
207 |  |  | RIH_BHA_25_8_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
200 | RIH_BHA 25-fase-9 | RIH_BHA 25-fase-9 | RIH_BHA_25_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
201 |  |  | RIH_BHA_25_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
202 |  |  | RIH_BHA_25_3_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
203 |  |  | RIH_BHA_25_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
204 |  |  | RIH_BHA_25_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
205 |  |  | RIH_BHA_25_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
206 |  |  | RIH_BHA_25_7_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
207 |  |  | RIH_BHA_25_8_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
209 | RIH_BHA 26-fase-3 | RIH_BHA 26-fase-3 | RIH_BHA_26_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
210 |  |  | RIH_BHA_26_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
211 |  |  | RIH_BHA_26_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
212 |  |  | RIH_BHA_26_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
213 |  |  | RIH_BHA_26_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
214 |  |  | RIH_BHA_26_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
215 |  |  | RIH_BHA_26_7_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
209 | RIH_BHA 26-fase-4 | RIH_BHA 26-fase-4 | RIH_BHA_26_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
210 |  |  | RIH_BHA_26_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
211 |  |  | RIH_BHA_26_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
212 |  |  | RIH_BHA_26_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
213 |  |  | RIH_BHA_26_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
214 |  |  | RIH_BHA_26_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
215 |  |  | RIH_BHA_26_7_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
209 | RIH_BHA 26-fase-5 | RIH_BHA 26-fase-5 | RIH_BHA_26_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
210 |  |  | RIH_BHA_26_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
211 |  |  | RIH_BHA_26_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
212 |  |  | RIH_BHA_26_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
213 |  |  | RIH_BHA_26_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
214 |  |  | RIH_BHA_26_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
215 |  |  | RIH_BHA_26_7_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
209 | RIH_BHA 26-fase-6 | RIH_BHA 26-fase-6 | RIH_BHA_26_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
210 |  |  | RIH_BHA_26_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
211 |  |  | RIH_BHA_26_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
212 |  |  | RIH_BHA_26_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
213 |  |  | RIH_BHA_26_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
214 |  |  | RIH_BHA_26_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
215 |  |  | RIH_BHA_26_7_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
209 | RIH_BHA 26-fase-7 | RIH_BHA 26-fase-7 | RIH_BHA_26_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
210 |  |  | RIH_BHA_26_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
211 |  |  | RIH_BHA_26_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
212 |  |  | RIH_BHA_26_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
213 |  |  | RIH_BHA_26_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
214 |  |  | RIH_BHA_26_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
215 |  |  | RIH_BHA_26_7_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
209 | RIH_BHA 26-fase-8 | RIH_BHA 26-fase-8 | RIH_BHA_26_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
210 |  |  | RIH_BHA_26_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
211 |  |  | RIH_BHA_26_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
212 |  |  | RIH_BHA_26_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
213 |  |  | RIH_BHA_26_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
214 |  |  | RIH_BHA_26_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
215 |  |  | RIH_BHA_26_7_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
209 | RIH_BHA 26-fase-9 | RIH_BHA 26-fase-9 | RIH_BHA_26_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
210 |  |  | RIH_BHA_26_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
211 |  |  | RIH_BHA_26_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
212 |  |  | RIH_BHA_26_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
213 |  |  | RIH_BHA_26_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
214 |  |  | RIH_BHA_26_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
215 |  |  | RIH_BHA_26_7_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
217 | RIH_BHA 27-fase-3 | RIH_BHA 27-fase-3 | RIH_BHA_27_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
218 |  |  | RIH_BHA_27_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
219 |  |  | RIH_BHA_27_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
220 |  |  | RIH_BHA_27_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
221 |  |  | RIH_BHA_27_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
222 |  |  | RIH_BHA_27_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
223 |  |  | RIH_BHA_27_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
224 |  |  | RIH_BHA_27_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
225 |  |  | RIH_BHA_27_9_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
217 | RIH_BHA 27-fase-4 | RIH_BHA 27-fase-4 | RIH_BHA_27_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
218 |  |  | RIH_BHA_27_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
219 |  |  | RIH_BHA_27_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
220 |  |  | RIH_BHA_27_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
221 |  |  | RIH_BHA_27_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
222 |  |  | RIH_BHA_27_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
223 |  |  | RIH_BHA_27_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
224 |  |  | RIH_BHA_27_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
225 |  |  | RIH_BHA_27_9_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
217 | RIH_BHA 27-fase-5 | RIH_BHA 27-fase-5 | RIH_BHA_27_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
218 |  |  | RIH_BHA_27_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
219 |  |  | RIH_BHA_27_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
220 |  |  | RIH_BHA_27_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
221 |  |  | RIH_BHA_27_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
222 |  |  | RIH_BHA_27_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
223 |  |  | RIH_BHA_27_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
224 |  |  | RIH_BHA_27_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
225 |  |  | RIH_BHA_27_9_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
217 | RIH_BHA 27-fase-6 | RIH_BHA 27-fase-6 | RIH_BHA_27_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
218 |  |  | RIH_BHA_27_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
219 |  |  | RIH_BHA_27_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
220 |  |  | RIH_BHA_27_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
221 |  |  | RIH_BHA_27_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
222 |  |  | RIH_BHA_27_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
223 |  |  | RIH_BHA_27_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
224 |  |  | RIH_BHA_27_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
225 |  |  | RIH_BHA_27_9_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
217 | RIH_BHA 27-fase-7 | RIH_BHA 27-fase-7 | RIH_BHA_27_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
218 |  |  | RIH_BHA_27_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
219 |  |  | RIH_BHA_27_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
220 |  |  | RIH_BHA_27_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
221 |  |  | RIH_BHA_27_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
222 |  |  | RIH_BHA_27_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
223 |  |  | RIH_BHA_27_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
224 |  |  | RIH_BHA_27_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
225 |  |  | RIH_BHA_27_9_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
217 | RIH_BHA 27-fase-8 | RIH_BHA 27-fase-8 | RIH_BHA_27_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
218 |  |  | RIH_BHA_27_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
219 |  |  | RIH_BHA_27_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
220 |  |  | RIH_BHA_27_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
221 |  |  | RIH_BHA_27_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
222 |  |  | RIH_BHA_27_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
223 |  |  | RIH_BHA_27_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
224 |  |  | RIH_BHA_27_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
225 |  |  | RIH_BHA_27_9_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
217 | RIH_BHA 27-fase-9 | RIH_BHA 27-fase-9 | RIH_BHA_27_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
218 |  |  | RIH_BHA_27_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
219 |  |  | RIH_BHA_27_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
220 |  |  | RIH_BHA_27_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
221 |  |  | RIH_BHA_27_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
222 |  |  | RIH_BHA_27_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
223 |  |  | RIH_BHA_27_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
224 |  |  | RIH_BHA_27_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
225 |  |  | RIH_BHA_27_9_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
227 | RIH_BHA 28-fase-3 | RIH_BHA 28-fase-3 | RIH_BHA_28_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
228 |  |  | RIH_BHA_28_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
229 |  |  | RIH_BHA_28_3_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
230 |  |  | RIH_BHA_28_4_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
231 |  |  | RIH_BHA_28_5_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
232 |  |  | RIH_BHA_28_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
227 | RIH_BHA 28-fase-4 | RIH_BHA 28-fase-4 | RIH_BHA_28_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
228 |  |  | RIH_BHA_28_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
229 |  |  | RIH_BHA_28_3_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
230 |  |  | RIH_BHA_28_4_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
231 |  |  | RIH_BHA_28_5_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
232 |  |  | RIH_BHA_28_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
227 | RIH_BHA 28-fase-5 | RIH_BHA 28-fase-5 | RIH_BHA_28_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
228 |  |  | RIH_BHA_28_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
229 |  |  | RIH_BHA_28_3_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
230 |  |  | RIH_BHA_28_4_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
231 |  |  | RIH_BHA_28_5_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
232 |  |  | RIH_BHA_28_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
227 | RIH_BHA 28-fase-6 | RIH_BHA 28-fase-6 | RIH_BHA_28_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
228 |  |  | RIH_BHA_28_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
229 |  |  | RIH_BHA_28_3_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
230 |  |  | RIH_BHA_28_4_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
231 |  |  | RIH_BHA_28_5_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
232 |  |  | RIH_BHA_28_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
227 | RIH_BHA 28-fase-7 | RIH_BHA 28-fase-7 | RIH_BHA_28_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
228 |  |  | RIH_BHA_28_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
229 |  |  | RIH_BHA_28_3_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
230 |  |  | RIH_BHA_28_4_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
231 |  |  | RIH_BHA_28_5_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
232 |  |  | RIH_BHA_28_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
227 | RIH_BHA 28-fase-8 | RIH_BHA 28-fase-8 | RIH_BHA_28_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
228 |  |  | RIH_BHA_28_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
229 |  |  | RIH_BHA_28_3_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
230 |  |  | RIH_BHA_28_4_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
231 |  |  | RIH_BHA_28_5_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
232 |  |  | RIH_BHA_28_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
227 | RIH_BHA 28-fase-9 | RIH_BHA 28-fase-9 | RIH_BHA_28_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
228 |  |  | RIH_BHA_28_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
229 |  |  | RIH_BHA_28_3_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
230 |  |  | RIH_BHA_28_4_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
231 |  |  | RIH_BHA_28_5_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
232 |  |  | RIH_BHA_28_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
234 | RIH_BHA 29-fase-3 | RIH_BHA 29-fase-3 | RIH_BHA_29_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
235 |  |  | RIH_BHA_29_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
236 |  |  | RIH_BHA_29_3_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
237 |  |  | RIH_BHA_29_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
238 |  |  | RIH_BHA_29_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
239 |  |  | RIH_BHA_29_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
240 |  |  | RIH_BHA_29_7_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
241 |  |  | RIH_BHA_29_8_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
234 | RIH_BHA 29-fase-4 | RIH_BHA 29-fase-4 | RIH_BHA_29_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
235 |  |  | RIH_BHA_29_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
236 |  |  | RIH_BHA_29_3_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
237 |  |  | RIH_BHA_29_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
238 |  |  | RIH_BHA_29_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
239 |  |  | RIH_BHA_29_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
240 |  |  | RIH_BHA_29_7_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
241 |  |  | RIH_BHA_29_8_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
234 | RIH_BHA 29-fase-5 | RIH_BHA 29-fase-5 | RIH_BHA_29_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
235 |  |  | RIH_BHA_29_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
236 |  |  | RIH_BHA_29_3_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
237 |  |  | RIH_BHA_29_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
238 |  |  | RIH_BHA_29_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
239 |  |  | RIH_BHA_29_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
240 |  |  | RIH_BHA_29_7_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
241 |  |  | RIH_BHA_29_8_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
234 | RIH_BHA 29-fase-6 | RIH_BHA 29-fase-6 | RIH_BHA_29_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
235 |  |  | RIH_BHA_29_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
236 |  |  | RIH_BHA_29_3_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
237 |  |  | RIH_BHA_29_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
238 |  |  | RIH_BHA_29_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
239 |  |  | RIH_BHA_29_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
240 |  |  | RIH_BHA_29_7_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
241 |  |  | RIH_BHA_29_8_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
234 | RIH_BHA 29-fase-7 | RIH_BHA 29-fase-7 | RIH_BHA_29_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
235 |  |  | RIH_BHA_29_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
236 |  |  | RIH_BHA_29_3_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
237 |  |  | RIH_BHA_29_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
238 |  |  | RIH_BHA_29_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
239 |  |  | RIH_BHA_29_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
240 |  |  | RIH_BHA_29_7_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
241 |  |  | RIH_BHA_29_8_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
234 | RIH_BHA 29-fase-8 | RIH_BHA 29-fase-8 | RIH_BHA_29_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
235 |  |  | RIH_BHA_29_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
236 |  |  | RIH_BHA_29_3_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
237 |  |  | RIH_BHA_29_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
238 |  |  | RIH_BHA_29_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
239 |  |  | RIH_BHA_29_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
240 |  |  | RIH_BHA_29_7_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
241 |  |  | RIH_BHA_29_8_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
234 | RIH_BHA 29-fase-9 | RIH_BHA 29-fase-9 | RIH_BHA_29_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
235 |  |  | RIH_BHA_29_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
236 |  |  | RIH_BHA_29_3_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
237 |  |  | RIH_BHA_29_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
238 |  |  | RIH_BHA_29_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
239 |  |  | RIH_BHA_29_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
240 |  |  | RIH_BHA_29_7_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
241 |  |  | RIH_BHA_29_8_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
243 | RIH_BHA 30-fase-3 | RIH_BHA 30-fase-3 | RIH_BHA_30_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
244 |  |  | RIH_BHA_30_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
245 |  |  | RIH_BHA_30_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
246 |  |  | RIH_BHA_30_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
247 |  |  | RIH_BHA_30_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
248 |  |  | RIH_BHA_30_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
249 |  |  | RIH_BHA_30_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
250 |  |  | RIH_BHA_30_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
251 |  |  | RIH_BHA_30_9_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
252 |  |  | RIH_BHA_30_10_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
243 | RIH_BHA 30-fase-4 | RIH_BHA 30-fase-4 | RIH_BHA_30_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
244 |  |  | RIH_BHA_30_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
245 |  |  | RIH_BHA_30_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
246 |  |  | RIH_BHA_30_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
247 |  |  | RIH_BHA_30_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
248 |  |  | RIH_BHA_30_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
249 |  |  | RIH_BHA_30_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
250 |  |  | RIH_BHA_30_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
251 |  |  | RIH_BHA_30_9_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
252 |  |  | RIH_BHA_30_10_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
243 | RIH_BHA 30-fase-5 | RIH_BHA 30-fase-5 | RIH_BHA_30_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
244 |  |  | RIH_BHA_30_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
245 |  |  | RIH_BHA_30_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
246 |  |  | RIH_BHA_30_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
247 |  |  | RIH_BHA_30_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
248 |  |  | RIH_BHA_30_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
249 |  |  | RIH_BHA_30_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
250 |  |  | RIH_BHA_30_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
251 |  |  | RIH_BHA_30_9_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
252 |  |  | RIH_BHA_30_10_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
243 | RIH_BHA 30-fase-6 | RIH_BHA 30-fase-6 | RIH_BHA_30_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
244 |  |  | RIH_BHA_30_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
245 |  |  | RIH_BHA_30_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
246 |  |  | RIH_BHA_30_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
247 |  |  | RIH_BHA_30_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
248 |  |  | RIH_BHA_30_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
249 |  |  | RIH_BHA_30_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
250 |  |  | RIH_BHA_30_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
251 |  |  | RIH_BHA_30_9_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
252 |  |  | RIH_BHA_30_10_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
243 | RIH_BHA 30-fase-7 | RIH_BHA 30-fase-7 | RIH_BHA_30_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
244 |  |  | RIH_BHA_30_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
245 |  |  | RIH_BHA_30_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
246 |  |  | RIH_BHA_30_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
247 |  |  | RIH_BHA_30_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
248 |  |  | RIH_BHA_30_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
249 |  |  | RIH_BHA_30_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
250 |  |  | RIH_BHA_30_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
251 |  |  | RIH_BHA_30_9_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
252 |  |  | RIH_BHA_30_10_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
243 | RIH_BHA 30-fase-8 | RIH_BHA 30-fase-8 | RIH_BHA_30_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
244 |  |  | RIH_BHA_30_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
245 |  |  | RIH_BHA_30_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
246 |  |  | RIH_BHA_30_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
247 |  |  | RIH_BHA_30_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
248 |  |  | RIH_BHA_30_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
249 |  |  | RIH_BHA_30_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
250 |  |  | RIH_BHA_30_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
251 |  |  | RIH_BHA_30_9_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
252 |  |  | RIH_BHA_30_10_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
243 | RIH_BHA 30-fase-9 | RIH_BHA 30-fase-9 | RIH_BHA_30_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
244 |  |  | RIH_BHA_30_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
245 |  |  | RIH_BHA_30_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
246 |  |  | RIH_BHA_30_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
247 |  |  | RIH_BHA_30_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
248 |  |  | RIH_BHA_30_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
249 |  |  | RIH_BHA_30_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
250 |  |  | RIH_BHA_30_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
251 |  |  | RIH_BHA_30_9_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
252 |  |  | RIH_BHA_30_10_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
254 | RIH_BHA 31-fase-3 | RIH_BHA 31-fase-3 | RIH_BHA_31_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
255 |  |  | RIH_BHA_31_2_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
256 |  |  | RIH_BHA_31_3_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
257 |  |  | RIH_BHA_31_4_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
258 |  |  | RIH_BHA_31_5_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
259 |  |  | RIH_BHA_31_6_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
260 |  |  | RIH_BHA_31_7_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
254 | RIH_BHA 31-fase-4 | RIH_BHA 31-fase-4 | RIH_BHA_31_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
255 |  |  | RIH_BHA_31_2_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
256 |  |  | RIH_BHA_31_3_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
257 |  |  | RIH_BHA_31_4_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
258 |  |  | RIH_BHA_31_5_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
259 |  |  | RIH_BHA_31_6_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
260 |  |  | RIH_BHA_31_7_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
254 | RIH_BHA 31-fase-5 | RIH_BHA 31-fase-5 | RIH_BHA_31_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
255 |  |  | RIH_BHA_31_2_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
256 |  |  | RIH_BHA_31_3_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
257 |  |  | RIH_BHA_31_4_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
258 |  |  | RIH_BHA_31_5_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
259 |  |  | RIH_BHA_31_6_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
260 |  |  | RIH_BHA_31_7_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
254 | RIH_BHA 31-fase-6 | RIH_BHA 31-fase-6 | RIH_BHA_31_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
255 |  |  | RIH_BHA_31_2_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
256 |  |  | RIH_BHA_31_3_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
257 |  |  | RIH_BHA_31_4_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
258 |  |  | RIH_BHA_31_5_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
259 |  |  | RIH_BHA_31_6_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
260 |  |  | RIH_BHA_31_7_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
254 | RIH_BHA 31-fase-7 | RIH_BHA 31-fase-7 | RIH_BHA_31_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
255 |  |  | RIH_BHA_31_2_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
256 |  |  | RIH_BHA_31_3_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
257 |  |  | RIH_BHA_31_4_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
258 |  |  | RIH_BHA_31_5_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
259 |  |  | RIH_BHA_31_6_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
260 |  |  | RIH_BHA_31_7_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
254 | RIH_BHA 31-fase-8 | RIH_BHA 31-fase-8 | RIH_BHA_31_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
255 |  |  | RIH_BHA_31_2_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
256 |  |  | RIH_BHA_31_3_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
257 |  |  | RIH_BHA_31_4_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
258 |  |  | RIH_BHA_31_5_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
259 |  |  | RIH_BHA_31_6_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
260 |  |  | RIH_BHA_31_7_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
254 | RIH_BHA 31-fase-9 | RIH_BHA 31-fase-9 | RIH_BHA_31_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
255 |  |  | RIH_BHA_31_2_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
256 |  |  | RIH_BHA_31_3_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
257 |  |  | RIH_BHA_31_4_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
258 |  |  | RIH_BHA_31_5_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
259 |  |  | RIH_BHA_31_6_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
260 |  |  | RIH_BHA_31_7_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
262 | RIH_BHA 32-fase-3 | RIH_BHA 32-fase-3 | RIH_BHA_32_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
263 |  |  | RIH_BHA_32_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
264 |  |  | RIH_BHA_32_3_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
265 |  |  | RIH_BHA_32_4_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
266 |  |  | RIH_BHA_32_5_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
267 |  |  | RIH_BHA_32_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
268 |  |  | RIH_BHA_32_7_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
262 | RIH_BHA 32-fase-4 | RIH_BHA 32-fase-4 | RIH_BHA_32_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
263 |  |  | RIH_BHA_32_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
264 |  |  | RIH_BHA_32_3_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
265 |  |  | RIH_BHA_32_4_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
266 |  |  | RIH_BHA_32_5_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
267 |  |  | RIH_BHA_32_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
268 |  |  | RIH_BHA_32_7_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
262 | RIH_BHA 32-fase-5 | RIH_BHA 32-fase-5 | RIH_BHA_32_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
263 |  |  | RIH_BHA_32_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
264 |  |  | RIH_BHA_32_3_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
265 |  |  | RIH_BHA_32_4_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
266 |  |  | RIH_BHA_32_5_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
267 |  |  | RIH_BHA_32_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
268 |  |  | RIH_BHA_32_7_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
262 | RIH_BHA 32-fase-6 | RIH_BHA 32-fase-6 | RIH_BHA_32_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
263 |  |  | RIH_BHA_32_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
264 |  |  | RIH_BHA_32_3_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
265 |  |  | RIH_BHA_32_4_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
266 |  |  | RIH_BHA_32_5_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
267 |  |  | RIH_BHA_32_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
268 |  |  | RIH_BHA_32_7_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
262 | RIH_BHA 32-fase-7 | RIH_BHA 32-fase-7 | RIH_BHA_32_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
263 |  |  | RIH_BHA_32_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
264 |  |  | RIH_BHA_32_3_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
265 |  |  | RIH_BHA_32_4_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
266 |  |  | RIH_BHA_32_5_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
267 |  |  | RIH_BHA_32_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
268 |  |  | RIH_BHA_32_7_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
262 | RIH_BHA 32-fase-8 | RIH_BHA 32-fase-8 | RIH_BHA_32_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
263 |  |  | RIH_BHA_32_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
264 |  |  | RIH_BHA_32_3_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
265 |  |  | RIH_BHA_32_4_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
266 |  |  | RIH_BHA_32_5_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
267 |  |  | RIH_BHA_32_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
268 |  |  | RIH_BHA_32_7_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
262 | RIH_BHA 32-fase-9 | RIH_BHA 32-fase-9 | RIH_BHA_32_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
263 |  |  | RIH_BHA_32_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
264 |  |  | RIH_BHA_32_3_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
265 |  |  | RIH_BHA_32_4_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
266 |  |  | RIH_BHA_32_5_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
267 |  |  | RIH_BHA_32_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
268 |  |  | RIH_BHA_32_7_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
270 | RIH_BHA 33-fase-3 | RIH_BHA 33-fase-3 | RIH_BHA_33_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
271 |  |  | RIH_BHA_33_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
272 |  |  | RIH_BHA_33_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
273 |  |  | RIH_BHA_33_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
274 |  |  | RIH_BHA_33_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
275 |  |  | RIH_BHA_33_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
276 |  |  | RIH_BHA_33_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
277 |  |  | RIH_BHA_33_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
278 |  |  | RIH_BHA_33_9_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
279 |  |  | RIH_BHA_33_10_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
270 | RIH_BHA 33-fase-4 | RIH_BHA 33-fase-4 | RIH_BHA_33_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
271 |  |  | RIH_BHA_33_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
272 |  |  | RIH_BHA_33_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
273 |  |  | RIH_BHA_33_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
274 |  |  | RIH_BHA_33_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
275 |  |  | RIH_BHA_33_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
276 |  |  | RIH_BHA_33_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
277 |  |  | RIH_BHA_33_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
278 |  |  | RIH_BHA_33_9_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
279 |  |  | RIH_BHA_33_10_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
270 | RIH_BHA 33-fase-5 | RIH_BHA 33-fase-5 | RIH_BHA_33_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
271 |  |  | RIH_BHA_33_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
272 |  |  | RIH_BHA_33_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
273 |  |  | RIH_BHA_33_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
274 |  |  | RIH_BHA_33_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
275 |  |  | RIH_BHA_33_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
276 |  |  | RIH_BHA_33_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
277 |  |  | RIH_BHA_33_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
278 |  |  | RIH_BHA_33_9_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
279 |  |  | RIH_BHA_33_10_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
270 | RIH_BHA 33-fase-6 | RIH_BHA 33-fase-6 | RIH_BHA_33_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
271 |  |  | RIH_BHA_33_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
272 |  |  | RIH_BHA_33_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
273 |  |  | RIH_BHA_33_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
274 |  |  | RIH_BHA_33_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
275 |  |  | RIH_BHA_33_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
276 |  |  | RIH_BHA_33_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
277 |  |  | RIH_BHA_33_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
278 |  |  | RIH_BHA_33_9_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
279 |  |  | RIH_BHA_33_10_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
270 | RIH_BHA 33-fase-7 | RIH_BHA 33-fase-7 | RIH_BHA_33_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
271 |  |  | RIH_BHA_33_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
272 |  |  | RIH_BHA_33_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
273 |  |  | RIH_BHA_33_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
274 |  |  | RIH_BHA_33_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
275 |  |  | RIH_BHA_33_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
276 |  |  | RIH_BHA_33_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
277 |  |  | RIH_BHA_33_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
278 |  |  | RIH_BHA_33_9_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
279 |  |  | RIH_BHA_33_10_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
270 | RIH_BHA 33-fase-8 | RIH_BHA 33-fase-8 | RIH_BHA_33_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
271 |  |  | RIH_BHA_33_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
272 |  |  | RIH_BHA_33_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
273 |  |  | RIH_BHA_33_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
274 |  |  | RIH_BHA_33_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
275 |  |  | RIH_BHA_33_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
276 |  |  | RIH_BHA_33_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
277 |  |  | RIH_BHA_33_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
278 |  |  | RIH_BHA_33_9_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
279 |  |  | RIH_BHA_33_10_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
270 | RIH_BHA 33-fase-9 | RIH_BHA 33-fase-9 | RIH_BHA_33_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
271 |  |  | RIH_BHA_33_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
272 |  |  | RIH_BHA_33_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
273 |  |  | RIH_BHA_33_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
274 |  |  | RIH_BHA_33_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
275 |  |  | RIH_BHA_33_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
276 |  |  | RIH_BHA_33_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
277 |  |  | RIH_BHA_33_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
278 |  |  | RIH_BHA_33_9_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
279 |  |  | RIH_BHA_33_10_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
281 | RIH_BHA 34-fase-3 | RIH_BHA 34-fase-3 | RIH_BHA_34_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
282 |  |  | RIH_BHA_34_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
283 |  |  | RIH_BHA_34_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
284 |  |  | RIH_BHA_34_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
285 |  |  | RIH_BHA_34_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
286 |  |  | RIH_BHA_34_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
287 |  |  | RIH_BHA_34_7_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
288 |  |  | RIH_BHA_34_8_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
281 | RIH_BHA 34-fase-4 | RIH_BHA 34-fase-4 | RIH_BHA_34_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
282 |  |  | RIH_BHA_34_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
283 |  |  | RIH_BHA_34_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
284 |  |  | RIH_BHA_34_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
285 |  |  | RIH_BHA_34_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
286 |  |  | RIH_BHA_34_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
287 |  |  | RIH_BHA_34_7_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
288 |  |  | RIH_BHA_34_8_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
281 | RIH_BHA 34-fase-5 | RIH_BHA 34-fase-5 | RIH_BHA_34_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
282 |  |  | RIH_BHA_34_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
283 |  |  | RIH_BHA_34_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
284 |  |  | RIH_BHA_34_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
285 |  |  | RIH_BHA_34_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
286 |  |  | RIH_BHA_34_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
287 |  |  | RIH_BHA_34_7_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
288 |  |  | RIH_BHA_34_8_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
281 | RIH_BHA 34-fase-6 | RIH_BHA 34-fase-6 | RIH_BHA_34_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
282 |  |  | RIH_BHA_34_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
283 |  |  | RIH_BHA_34_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
284 |  |  | RIH_BHA_34_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
285 |  |  | RIH_BHA_34_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
286 |  |  | RIH_BHA_34_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
287 |  |  | RIH_BHA_34_7_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
288 |  |  | RIH_BHA_34_8_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
281 | RIH_BHA 34-fase-7 | RIH_BHA 34-fase-7 | RIH_BHA_34_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
282 |  |  | RIH_BHA_34_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
283 |  |  | RIH_BHA_34_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
284 |  |  | RIH_BHA_34_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
285 |  |  | RIH_BHA_34_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
286 |  |  | RIH_BHA_34_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
287 |  |  | RIH_BHA_34_7_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
288 |  |  | RIH_BHA_34_8_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
281 | RIH_BHA 34-fase-8 | RIH_BHA 34-fase-8 | RIH_BHA_34_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
282 |  |  | RIH_BHA_34_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
283 |  |  | RIH_BHA_34_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
284 |  |  | RIH_BHA_34_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
285 |  |  | RIH_BHA_34_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
286 |  |  | RIH_BHA_34_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
287 |  |  | RIH_BHA_34_7_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
288 |  |  | RIH_BHA_34_8_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
281 | RIH_BHA 34-fase-9 | RIH_BHA 34-fase-9 | RIH_BHA_34_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
282 |  |  | RIH_BHA_34_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
283 |  |  | RIH_BHA_34_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
284 |  |  | RIH_BHA_34_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
285 |  |  | RIH_BHA_34_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
286 |  |  | RIH_BHA_34_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
287 |  |  | RIH_BHA_34_7_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
288 |  |  | RIH_BHA_34_8_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
290 | RIH_BHA 35-fase-3 | RIH_BHA 35-fase-3 | RIH_BHA_35_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
291 |  |  | RIH_BHA_35_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
292 |  |  | RIH_BHA_35_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
293 |  |  | RIH_BHA_35_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
294 |  |  | RIH_BHA_35_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
295 |  |  | RIH_BHA_35_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
296 |  |  | RIH_BHA_35_7_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
290 | RIH_BHA 35-fase-4 | RIH_BHA 35-fase-4 | RIH_BHA_35_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
291 |  |  | RIH_BHA_35_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
292 |  |  | RIH_BHA_35_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
293 |  |  | RIH_BHA_35_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
294 |  |  | RIH_BHA_35_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
295 |  |  | RIH_BHA_35_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
296 |  |  | RIH_BHA_35_7_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
290 | RIH_BHA 35-fase-5 | RIH_BHA 35-fase-5 | RIH_BHA_35_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
291 |  |  | RIH_BHA_35_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
292 |  |  | RIH_BHA_35_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
293 |  |  | RIH_BHA_35_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
294 |  |  | RIH_BHA_35_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
295 |  |  | RIH_BHA_35_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
296 |  |  | RIH_BHA_35_7_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
290 | RIH_BHA 35-fase-6 | RIH_BHA 35-fase-6 | RIH_BHA_35_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
291 |  |  | RIH_BHA_35_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
292 |  |  | RIH_BHA_35_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
293 |  |  | RIH_BHA_35_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
294 |  |  | RIH_BHA_35_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
295 |  |  | RIH_BHA_35_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
296 |  |  | RIH_BHA_35_7_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
290 | RIH_BHA 35-fase-7 | RIH_BHA 35-fase-7 | RIH_BHA_35_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
291 |  |  | RIH_BHA_35_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
292 |  |  | RIH_BHA_35_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
293 |  |  | RIH_BHA_35_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
294 |  |  | RIH_BHA_35_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
295 |  |  | RIH_BHA_35_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
296 |  |  | RIH_BHA_35_7_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
290 | RIH_BHA 35-fase-8 | RIH_BHA 35-fase-8 | RIH_BHA_35_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
291 |  |  | RIH_BHA_35_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
292 |  |  | RIH_BHA_35_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
293 |  |  | RIH_BHA_35_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
294 |  |  | RIH_BHA_35_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
295 |  |  | RIH_BHA_35_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
296 |  |  | RIH_BHA_35_7_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
290 | RIH_BHA 35-fase-9 | RIH_BHA 35-fase-9 | RIH_BHA_35_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
291 |  |  | RIH_BHA_35_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
292 |  |  | RIH_BHA_35_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
293 |  |  | RIH_BHA_35_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
294 |  |  | RIH_BHA_35_5_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
295 |  |  | RIH_BHA_35_6_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
296 |  |  | RIH_BHA_35_7_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
298 | RIH_BHA 36-fase-3 | RIH_BHA 36-fase-3 | RIH_BHA_36_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
299 |  |  | RIH_BHA_36_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
300 |  |  | RIH_BHA_36_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
301 |  |  | RIH_BHA_36_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
302 |  |  | RIH_BHA_36_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
303 |  |  | RIH_BHA_36_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
304 |  |  | RIH_BHA_36_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
305 |  |  | RIH_BHA_36_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
306 |  |  | RIH_BHA_36_9_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
307 |  |  | RIH_BHA_36_10_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
298 | RIH_BHA 36-fase-4 | RIH_BHA 36-fase-4 | RIH_BHA_36_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
299 |  |  | RIH_BHA_36_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
300 |  |  | RIH_BHA_36_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
301 |  |  | RIH_BHA_36_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
302 |  |  | RIH_BHA_36_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
303 |  |  | RIH_BHA_36_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
304 |  |  | RIH_BHA_36_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
305 |  |  | RIH_BHA_36_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
306 |  |  | RIH_BHA_36_9_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
307 |  |  | RIH_BHA_36_10_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
298 | RIH_BHA 36-fase-5 | RIH_BHA 36-fase-5 | RIH_BHA_36_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
299 |  |  | RIH_BHA_36_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
300 |  |  | RIH_BHA_36_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
301 |  |  | RIH_BHA_36_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
302 |  |  | RIH_BHA_36_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
303 |  |  | RIH_BHA_36_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
304 |  |  | RIH_BHA_36_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
305 |  |  | RIH_BHA_36_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
306 |  |  | RIH_BHA_36_9_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
307 |  |  | RIH_BHA_36_10_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
298 | RIH_BHA 36-fase-6 | RIH_BHA 36-fase-6 | RIH_BHA_36_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
299 |  |  | RIH_BHA_36_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
300 |  |  | RIH_BHA_36_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
301 |  |  | RIH_BHA_36_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
302 |  |  | RIH_BHA_36_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
303 |  |  | RIH_BHA_36_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
304 |  |  | RIH_BHA_36_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
305 |  |  | RIH_BHA_36_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
306 |  |  | RIH_BHA_36_9_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
307 |  |  | RIH_BHA_36_10_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
298 | RIH_BHA 36-fase-7 | RIH_BHA 36-fase-7 | RIH_BHA_36_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
299 |  |  | RIH_BHA_36_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
300 |  |  | RIH_BHA_36_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
301 |  |  | RIH_BHA_36_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
302 |  |  | RIH_BHA_36_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
303 |  |  | RIH_BHA_36_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
304 |  |  | RIH_BHA_36_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
305 |  |  | RIH_BHA_36_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
306 |  |  | RIH_BHA_36_9_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
307 |  |  | RIH_BHA_36_10_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
298 | RIH_BHA 36-fase-8 | RIH_BHA 36-fase-8 | RIH_BHA_36_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
299 |  |  | RIH_BHA_36_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
300 |  |  | RIH_BHA_36_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
301 |  |  | RIH_BHA_36_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
302 |  |  | RIH_BHA_36_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
303 |  |  | RIH_BHA_36_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
304 |  |  | RIH_BHA_36_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
305 |  |  | RIH_BHA_36_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
306 |  |  | RIH_BHA_36_9_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
307 |  |  | RIH_BHA_36_10_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
298 | RIH_BHA 36-fase-9 | RIH_BHA 36-fase-9 | RIH_BHA_36_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
299 |  |  | RIH_BHA_36_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
300 |  |  | RIH_BHA_36_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
301 |  |  | RIH_BHA_36_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
302 |  |  | RIH_BHA_36_5_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
303 |  |  | RIH_BHA_36_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
304 |  |  | RIH_BHA_36_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
305 |  |  | RIH_BHA_36_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
306 |  |  | RIH_BHA_36_9_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
307 |  |  | RIH_BHA_36_10_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
309 | RIH_BHA 37-fase-3 | RIH_BHA 37-fase-3 | RIH_BHA_37_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
310 |  |  | RIH_BHA_37_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
311 |  |  | RIH_BHA_37_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
312 |  |  | RIH_BHA_37_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
313 |  |  | RIH_BHA_37_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
314 |  |  | RIH_BHA_37_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
309 | RIH_BHA 37-fase-4 | RIH_BHA 37-fase-4 | RIH_BHA_37_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
310 |  |  | RIH_BHA_37_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
311 |  |  | RIH_BHA_37_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
312 |  |  | RIH_BHA_37_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
313 |  |  | RIH_BHA_37_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
314 |  |  | RIH_BHA_37_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
309 | RIH_BHA 37-fase-5 | RIH_BHA 37-fase-5 | RIH_BHA_37_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
310 |  |  | RIH_BHA_37_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
311 |  |  | RIH_BHA_37_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
312 |  |  | RIH_BHA_37_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
313 |  |  | RIH_BHA_37_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
314 |  |  | RIH_BHA_37_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
309 | RIH_BHA 37-fase-6 | RIH_BHA 37-fase-6 | RIH_BHA_37_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
310 |  |  | RIH_BHA_37_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
311 |  |  | RIH_BHA_37_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
312 |  |  | RIH_BHA_37_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
313 |  |  | RIH_BHA_37_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
314 |  |  | RIH_BHA_37_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
309 | RIH_BHA 37-fase-7 | RIH_BHA 37-fase-7 | RIH_BHA_37_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
310 |  |  | RIH_BHA_37_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
311 |  |  | RIH_BHA_37_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
312 |  |  | RIH_BHA_37_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
313 |  |  | RIH_BHA_37_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
314 |  |  | RIH_BHA_37_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
309 | RIH_BHA 37-fase-8 | RIH_BHA 37-fase-8 | RIH_BHA_37_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
310 |  |  | RIH_BHA_37_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
311 |  |  | RIH_BHA_37_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
312 |  |  | RIH_BHA_37_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
313 |  |  | RIH_BHA_37_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
314 |  |  | RIH_BHA_37_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
309 | RIH_BHA 37-fase-9 | RIH_BHA 37-fase-9 | RIH_BHA_37_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
310 |  |  | RIH_BHA_37_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
311 |  |  | RIH_BHA_37_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
312 |  |  | RIH_BHA_37_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
313 |  |  | RIH_BHA_37_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
314 |  |  | RIH_BHA_37_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
316 | RIH_BHA 38-fase-3 | RIH_BHA 38-fase-3 | RIH_BHA_38_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
317 |  |  | RIH_BHA_38_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
318 |  |  | RIH_BHA_38_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
319 |  |  | RIH_BHA_38_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
320 |  |  | RIH_BHA_38_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
321 |  |  | RIH_BHA_38_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
322 |  |  | RIH_BHA_38_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
323 |  |  | RIH_BHA_38_8_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
324 |  |  | RIH_BHA_38_9_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
316 | RIH_BHA 38-fase-4 | RIH_BHA 38-fase-4 | RIH_BHA_38_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
317 |  |  | RIH_BHA_38_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
318 |  |  | RIH_BHA_38_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
319 |  |  | RIH_BHA_38_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
320 |  |  | RIH_BHA_38_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
321 |  |  | RIH_BHA_38_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
322 |  |  | RIH_BHA_38_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
323 |  |  | RIH_BHA_38_8_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
324 |  |  | RIH_BHA_38_9_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
316 | RIH_BHA 38-fase-5 | RIH_BHA 38-fase-5 | RIH_BHA_38_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
317 |  |  | RIH_BHA_38_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
318 |  |  | RIH_BHA_38_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
319 |  |  | RIH_BHA_38_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
320 |  |  | RIH_BHA_38_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
321 |  |  | RIH_BHA_38_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
322 |  |  | RIH_BHA_38_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
323 |  |  | RIH_BHA_38_8_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
324 |  |  | RIH_BHA_38_9_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
316 | RIH_BHA 38-fase-6 | RIH_BHA 38-fase-6 | RIH_BHA_38_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
317 |  |  | RIH_BHA_38_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
318 |  |  | RIH_BHA_38_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
319 |  |  | RIH_BHA_38_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
320 |  |  | RIH_BHA_38_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
321 |  |  | RIH_BHA_38_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
322 |  |  | RIH_BHA_38_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
323 |  |  | RIH_BHA_38_8_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
324 |  |  | RIH_BHA_38_9_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
316 | RIH_BHA 38-fase-7 | RIH_BHA 38-fase-7 | RIH_BHA_38_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
317 |  |  | RIH_BHA_38_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
318 |  |  | RIH_BHA_38_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
319 |  |  | RIH_BHA_38_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
320 |  |  | RIH_BHA_38_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
321 |  |  | RIH_BHA_38_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
322 |  |  | RIH_BHA_38_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
323 |  |  | RIH_BHA_38_8_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
324 |  |  | RIH_BHA_38_9_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
316 | RIH_BHA 38-fase-8 | RIH_BHA 38-fase-8 | RIH_BHA_38_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
317 |  |  | RIH_BHA_38_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
318 |  |  | RIH_BHA_38_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
319 |  |  | RIH_BHA_38_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
320 |  |  | RIH_BHA_38_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
321 |  |  | RIH_BHA_38_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
322 |  |  | RIH_BHA_38_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
323 |  |  | RIH_BHA_38_8_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
324 |  |  | RIH_BHA_38_9_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
316 | RIH_BHA 38-fase-9 | RIH_BHA 38-fase-9 | RIH_BHA_38_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
317 |  |  | RIH_BHA_38_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
318 |  |  | RIH_BHA_38_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
319 |  |  | RIH_BHA_38_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
320 |  |  | RIH_BHA_38_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
321 |  |  | RIH_BHA_38_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
322 |  |  | RIH_BHA_38_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
323 |  |  | RIH_BHA_38_8_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
324 |  |  | RIH_BHA_38_9_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
326 | RIH_BHA 39-fase-3 | RIH_BHA 39-fase-3 | RIH_BHA_39_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
327 |  |  | RIH_BHA_39_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
328 |  |  | RIH_BHA_39_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
329 |  |  | RIH_BHA_39_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
330 |  |  | RIH_BHA_39_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
331 |  |  | RIH_BHA_39_6_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
326 | RIH_BHA 39-fase-4 | RIH_BHA 39-fase-4 | RIH_BHA_39_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
327 |  |  | RIH_BHA_39_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
328 |  |  | RIH_BHA_39_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
329 |  |  | RIH_BHA_39_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
330 |  |  | RIH_BHA_39_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
331 |  |  | RIH_BHA_39_6_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
326 | RIH_BHA 39-fase-5 | RIH_BHA 39-fase-5 | RIH_BHA_39_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
327 |  |  | RIH_BHA_39_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
328 |  |  | RIH_BHA_39_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
329 |  |  | RIH_BHA_39_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
330 |  |  | RIH_BHA_39_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
331 |  |  | RIH_BHA_39_6_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
326 | RIH_BHA 39-fase-6 | RIH_BHA 39-fase-6 | RIH_BHA_39_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
327 |  |  | RIH_BHA_39_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
328 |  |  | RIH_BHA_39_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
329 |  |  | RIH_BHA_39_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
330 |  |  | RIH_BHA_39_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
331 |  |  | RIH_BHA_39_6_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
326 | RIH_BHA 39-fase-7 | RIH_BHA 39-fase-7 | RIH_BHA_39_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
327 |  |  | RIH_BHA_39_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
328 |  |  | RIH_BHA_39_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
329 |  |  | RIH_BHA_39_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
330 |  |  | RIH_BHA_39_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
331 |  |  | RIH_BHA_39_6_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
326 | RIH_BHA 39-fase-8 | RIH_BHA 39-fase-8 | RIH_BHA_39_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
327 |  |  | RIH_BHA_39_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
328 |  |  | RIH_BHA_39_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
329 |  |  | RIH_BHA_39_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
330 |  |  | RIH_BHA_39_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
331 |  |  | RIH_BHA_39_6_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
326 | RIH_BHA 39-fase-9 | RIH_BHA 39-fase-9 | RIH_BHA_39_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
327 |  |  | RIH_BHA_39_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
328 |  |  | RIH_BHA_39_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
329 |  |  | RIH_BHA_39_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
330 |  |  | RIH_BHA_39_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
331 |  |  | RIH_BHA_39_6_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
333 | RIH_BHA 40-fase-3 | RIH_BHA 40-fase-3 | RIH_BHA_40_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
334 |  |  | RIH_BHA_40_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
335 |  |  | RIH_BHA_40_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
336 |  |  | RIH_BHA_40_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
337 |  |  | RIH_BHA_40_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
338 |  |  | RIH_BHA_40_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
339 |  |  | RIH_BHA_40_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
340 |  |  | RIH_BHA_40_8_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
341 |  |  | RIH_BHA_40_9_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
333 | RIH_BHA 40-fase-4 | RIH_BHA 40-fase-4 | RIH_BHA_40_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
334 |  |  | RIH_BHA_40_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
335 |  |  | RIH_BHA_40_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
336 |  |  | RIH_BHA_40_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
337 |  |  | RIH_BHA_40_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
338 |  |  | RIH_BHA_40_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
339 |  |  | RIH_BHA_40_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
340 |  |  | RIH_BHA_40_8_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
341 |  |  | RIH_BHA_40_9_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
333 | RIH_BHA 40-fase-5 | RIH_BHA 40-fase-5 | RIH_BHA_40_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
334 |  |  | RIH_BHA_40_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
335 |  |  | RIH_BHA_40_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
336 |  |  | RIH_BHA_40_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
337 |  |  | RIH_BHA_40_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
338 |  |  | RIH_BHA_40_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
339 |  |  | RIH_BHA_40_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
340 |  |  | RIH_BHA_40_8_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
341 |  |  | RIH_BHA_40_9_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
333 | RIH_BHA 40-fase-6 | RIH_BHA 40-fase-6 | RIH_BHA_40_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
334 |  |  | RIH_BHA_40_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
335 |  |  | RIH_BHA_40_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
336 |  |  | RIH_BHA_40_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
337 |  |  | RIH_BHA_40_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
338 |  |  | RIH_BHA_40_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
339 |  |  | RIH_BHA_40_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
340 |  |  | RIH_BHA_40_8_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
341 |  |  | RIH_BHA_40_9_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
333 | RIH_BHA 40-fase-7 | RIH_BHA 40-fase-7 | RIH_BHA_40_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
334 |  |  | RIH_BHA_40_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
335 |  |  | RIH_BHA_40_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
336 |  |  | RIH_BHA_40_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
337 |  |  | RIH_BHA_40_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
338 |  |  | RIH_BHA_40_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
339 |  |  | RIH_BHA_40_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
340 |  |  | RIH_BHA_40_8_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
341 |  |  | RIH_BHA_40_9_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
333 | RIH_BHA 40-fase-8 | RIH_BHA 40-fase-8 | RIH_BHA_40_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
334 |  |  | RIH_BHA_40_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
335 |  |  | RIH_BHA_40_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
336 |  |  | RIH_BHA_40_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
337 |  |  | RIH_BHA_40_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
338 |  |  | RIH_BHA_40_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
339 |  |  | RIH_BHA_40_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
340 |  |  | RIH_BHA_40_8_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
341 |  |  | RIH_BHA_40_9_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
333 | RIH_BHA 40-fase-9 | RIH_BHA 40-fase-9 | RIH_BHA_40_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
334 |  |  | RIH_BHA_40_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
335 |  |  | RIH_BHA_40_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
336 |  |  | RIH_BHA_40_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
337 |  |  | RIH_BHA_40_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
338 |  |  | RIH_BHA_40_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
339 |  |  | RIH_BHA_40_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
340 |  |  | RIH_BHA_40_8_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
341 |  |  | RIH_BHA_40_9_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
343 | RIH_BHA 41-fase-3 | RIH_BHA 41-fase-3 | RIH_BHA_41_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
344 |  |  | RIH_BHA_41_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
345 |  |  | RIH_BHA_41_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
346 |  |  | RIH_BHA_41_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
347 |  |  | RIH_BHA_41_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
343 | RIH_BHA 41-fase-4 | RIH_BHA 41-fase-4 | RIH_BHA_41_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
344 |  |  | RIH_BHA_41_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
345 |  |  | RIH_BHA_41_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
346 |  |  | RIH_BHA_41_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
347 |  |  | RIH_BHA_41_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
343 | RIH_BHA 41-fase-5 | RIH_BHA 41-fase-5 | RIH_BHA_41_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
344 |  |  | RIH_BHA_41_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
345 |  |  | RIH_BHA_41_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
346 |  |  | RIH_BHA_41_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
347 |  |  | RIH_BHA_41_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
343 | RIH_BHA 41-fase-6 | RIH_BHA 41-fase-6 | RIH_BHA_41_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
344 |  |  | RIH_BHA_41_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
345 |  |  | RIH_BHA_41_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
346 |  |  | RIH_BHA_41_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
347 |  |  | RIH_BHA_41_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
343 | RIH_BHA 41-fase-7 | RIH_BHA 41-fase-7 | RIH_BHA_41_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
344 |  |  | RIH_BHA_41_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
345 |  |  | RIH_BHA_41_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
346 |  |  | RIH_BHA_41_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
347 |  |  | RIH_BHA_41_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
343 | RIH_BHA 41-fase-8 | RIH_BHA 41-fase-8 | RIH_BHA_41_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
344 |  |  | RIH_BHA_41_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
345 |  |  | RIH_BHA_41_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
346 |  |  | RIH_BHA_41_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
347 |  |  | RIH_BHA_41_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
343 | RIH_BHA 41-fase-9 | RIH_BHA 41-fase-9 | RIH_BHA_41_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
344 |  |  | RIH_BHA_41_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
345 |  |  | RIH_BHA_41_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
346 |  |  | RIH_BHA_41_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
347 |  |  | RIH_BHA_41_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
349 | RIH_BHA 42-fase-3 | RIH_BHA 42-fase-3 | RIH_BHA_42_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
350 |  |  | RIH_BHA_42_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
351 |  |  | RIH_BHA_42_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
352 |  |  | RIH_BHA_42_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
353 |  |  | RIH_BHA_42_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
354 |  |  | RIH_BHA_42_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
355 |  |  | RIH_BHA_42_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
356 |  |  | RIH_BHA_42_8_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
349 | RIH_BHA 42-fase-4 | RIH_BHA 42-fase-4 | RIH_BHA_42_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
350 |  |  | RIH_BHA_42_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
351 |  |  | RIH_BHA_42_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
352 |  |  | RIH_BHA_42_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
353 |  |  | RIH_BHA_42_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
354 |  |  | RIH_BHA_42_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
355 |  |  | RIH_BHA_42_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
356 |  |  | RIH_BHA_42_8_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
349 | RIH_BHA 42-fase-5 | RIH_BHA 42-fase-5 | RIH_BHA_42_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
350 |  |  | RIH_BHA_42_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
351 |  |  | RIH_BHA_42_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
352 |  |  | RIH_BHA_42_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
353 |  |  | RIH_BHA_42_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
354 |  |  | RIH_BHA_42_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
355 |  |  | RIH_BHA_42_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
356 |  |  | RIH_BHA_42_8_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
349 | RIH_BHA 42-fase-6 | RIH_BHA 42-fase-6 | RIH_BHA_42_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
350 |  |  | RIH_BHA_42_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
351 |  |  | RIH_BHA_42_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
352 |  |  | RIH_BHA_42_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
353 |  |  | RIH_BHA_42_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
354 |  |  | RIH_BHA_42_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
355 |  |  | RIH_BHA_42_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
356 |  |  | RIH_BHA_42_8_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
349 | RIH_BHA 42-fase-7 | RIH_BHA 42-fase-7 | RIH_BHA_42_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
350 |  |  | RIH_BHA_42_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
351 |  |  | RIH_BHA_42_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
352 |  |  | RIH_BHA_42_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
353 |  |  | RIH_BHA_42_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
354 |  |  | RIH_BHA_42_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
355 |  |  | RIH_BHA_42_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
356 |  |  | RIH_BHA_42_8_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
349 | RIH_BHA 42-fase-8 | RIH_BHA 42-fase-8 | RIH_BHA_42_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
350 |  |  | RIH_BHA_42_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
351 |  |  | RIH_BHA_42_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
352 |  |  | RIH_BHA_42_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
353 |  |  | RIH_BHA_42_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
354 |  |  | RIH_BHA_42_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
355 |  |  | RIH_BHA_42_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
356 |  |  | RIH_BHA_42_8_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
349 | RIH_BHA 42-fase-9 | RIH_BHA 42-fase-9 | RIH_BHA_42_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
350 |  |  | RIH_BHA_42_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
351 |  |  | RIH_BHA_42_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
352 |  |  | RIH_BHA_42_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
353 |  |  | RIH_BHA_42_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
354 |  |  | RIH_BHA_42_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
355 |  |  | RIH_BHA_42_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
356 |  |  | RIH_BHA_42_8_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
358 | RIH_BHA 43-fase-3 | RIH_BHA 43-fase-3 | RIH_BHA_43_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
359 |  |  | RIH_BHA_43_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
360 |  |  | RIH_BHA_43_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
361 |  |  | RIH_BHA_43_4_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
362 |  |  | RIH_BHA_43_5_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
363 |  |  | RIH_BHA_43_6_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
358 | RIH_BHA 43-fase-4 | RIH_BHA 43-fase-4 | RIH_BHA_43_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
359 |  |  | RIH_BHA_43_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
360 |  |  | RIH_BHA_43_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
361 |  |  | RIH_BHA_43_4_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
362 |  |  | RIH_BHA_43_5_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
363 |  |  | RIH_BHA_43_6_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
358 | RIH_BHA 43-fase-5 | RIH_BHA 43-fase-5 | RIH_BHA_43_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
359 |  |  | RIH_BHA_43_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
360 |  |  | RIH_BHA_43_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
361 |  |  | RIH_BHA_43_4_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
362 |  |  | RIH_BHA_43_5_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
363 |  |  | RIH_BHA_43_6_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
358 | RIH_BHA 43-fase-6 | RIH_BHA 43-fase-6 | RIH_BHA_43_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
359 |  |  | RIH_BHA_43_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
360 |  |  | RIH_BHA_43_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
361 |  |  | RIH_BHA_43_4_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
362 |  |  | RIH_BHA_43_5_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
363 |  |  | RIH_BHA_43_6_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
358 | RIH_BHA 43-fase-7 | RIH_BHA 43-fase-7 | RIH_BHA_43_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
359 |  |  | RIH_BHA_43_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
360 |  |  | RIH_BHA_43_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
361 |  |  | RIH_BHA_43_4_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
362 |  |  | RIH_BHA_43_5_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
363 |  |  | RIH_BHA_43_6_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
358 | RIH_BHA 43-fase-8 | RIH_BHA 43-fase-8 | RIH_BHA_43_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
359 |  |  | RIH_BHA_43_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
360 |  |  | RIH_BHA_43_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
361 |  |  | RIH_BHA_43_4_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
362 |  |  | RIH_BHA_43_5_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
363 |  |  | RIH_BHA_43_6_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
358 | RIH_BHA 43-fase-9 | RIH_BHA 43-fase-9 | RIH_BHA_43_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
359 |  |  | RIH_BHA_43_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
360 |  |  | RIH_BHA_43_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
361 |  |  | RIH_BHA_43_4_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
362 |  |  | RIH_BHA_43_5_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
363 |  |  | RIH_BHA_43_6_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
365 | RIH_BHA 44-fase-3 | RIH_BHA 44-fase-3 | RIH_BHA_44_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
366 |  |  | RIH_BHA_44_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
367 |  |  | RIH_BHA_44_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
368 |  |  | RIH_BHA_44_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
369 |  |  | RIH_BHA_44_5_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
370 |  |  | RIH_BHA_44_6_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
371 |  |  | RIH_BHA_44_7_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
365 | RIH_BHA 44-fase-4 | RIH_BHA 44-fase-4 | RIH_BHA_44_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
366 |  |  | RIH_BHA_44_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
367 |  |  | RIH_BHA_44_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
368 |  |  | RIH_BHA_44_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
369 |  |  | RIH_BHA_44_5_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
370 |  |  | RIH_BHA_44_6_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
371 |  |  | RIH_BHA_44_7_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
365 | RIH_BHA 44-fase-5 | RIH_BHA 44-fase-5 | RIH_BHA_44_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
366 |  |  | RIH_BHA_44_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
367 |  |  | RIH_BHA_44_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
368 |  |  | RIH_BHA_44_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
369 |  |  | RIH_BHA_44_5_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
370 |  |  | RIH_BHA_44_6_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
371 |  |  | RIH_BHA_44_7_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
365 | RIH_BHA 44-fase-6 | RIH_BHA 44-fase-6 | RIH_BHA_44_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
366 |  |  | RIH_BHA_44_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
367 |  |  | RIH_BHA_44_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
368 |  |  | RIH_BHA_44_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
369 |  |  | RIH_BHA_44_5_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
370 |  |  | RIH_BHA_44_6_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
371 |  |  | RIH_BHA_44_7_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
365 | RIH_BHA 44-fase-7 | RIH_BHA 44-fase-7 | RIH_BHA_44_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
366 |  |  | RIH_BHA_44_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
367 |  |  | RIH_BHA_44_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
368 |  |  | RIH_BHA_44_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
369 |  |  | RIH_BHA_44_5_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
370 |  |  | RIH_BHA_44_6_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
371 |  |  | RIH_BHA_44_7_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
365 | RIH_BHA 44-fase-8 | RIH_BHA 44-fase-8 | RIH_BHA_44_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
366 |  |  | RIH_BHA_44_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
367 |  |  | RIH_BHA_44_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
368 |  |  | RIH_BHA_44_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
369 |  |  | RIH_BHA_44_5_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
370 |  |  | RIH_BHA_44_6_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
371 |  |  | RIH_BHA_44_7_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
365 | RIH_BHA 44-fase-9 | RIH_BHA 44-fase-9 | RIH_BHA_44_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
366 |  |  | RIH_BHA_44_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
367 |  |  | RIH_BHA_44_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
368 |  |  | RIH_BHA_44_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
369 |  |  | RIH_BHA_44_5_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
370 |  |  | RIH_BHA_44_6_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
371 |  |  | RIH_BHA_44_7_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
373 | Drilling 1-fase-3 | Drilling 1-fase-3 | Drilling_1_1_3 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
373 | Drilling 1-fase-4 | Drilling 1-fase-4 | Drilling_1_1_4 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
373 | Drilling 1-fase-5 | Drilling 1-fase-5 | Drilling_1_1_5 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
373 | Drilling 1-fase-6 | Drilling 1-fase-6 | Drilling_1_1_6 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
373 | Drilling 1-fase-7 | Drilling 1-fase-7 | Drilling_1_1_7 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
373 | Drilling 1-fase-8 | Drilling 1-fase-8 | Drilling_1_1_8 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
373 | Drilling 1-fase-9 | Drilling 1-fase-9 | Drilling_1_1_9 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
375 | Drilling 2-fase-3 | Drilling 2-fase-3 | Drilling_2_1_3 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
375 | Drilling 2-fase-4 | Drilling 2-fase-4 | Drilling_2_1_4 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
375 | Drilling 2-fase-5 | Drilling 2-fase-5 | Drilling_2_1_5 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
375 | Drilling 2-fase-6 | Drilling 2-fase-6 | Drilling_2_1_6 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
375 | Drilling 2-fase-7 | Drilling 2-fase-7 | Drilling_2_1_7 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
375 | Drilling 2-fase-8 | Drilling 2-fase-8 | Drilling_2_1_8 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
375 | Drilling 2-fase-9 | Drilling 2-fase-9 | Drilling_2_1_9 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
377 | Drilling 3-fase-3 | Drilling 3-fase-3 | Drilling_3_1_3 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
377 | Drilling 3-fase-4 | Drilling 3-fase-4 | Drilling_3_1_4 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
377 | Drilling 3-fase-5 | Drilling 3-fase-5 | Drilling_3_1_5 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
377 | Drilling 3-fase-6 | Drilling 3-fase-6 | Drilling_3_1_6 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
377 | Drilling 3-fase-7 | Drilling 3-fase-7 | Drilling_3_1_7 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
377 | Drilling 3-fase-8 | Drilling 3-fase-8 | Drilling_3_1_8 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
377 | Drilling 3-fase-9 | Drilling 3-fase-9 | Drilling_3_1_9 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
379 | Drilling 4-fase-3 | Drilling 4-fase-3 | Drilling_4_1_3 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
379 | Drilling 4-fase-4 | Drilling 4-fase-4 | Drilling_4_1_4 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
379 | Drilling 4-fase-5 | Drilling 4-fase-5 | Drilling_4_1_5 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
379 | Drilling 4-fase-6 | Drilling 4-fase-6 | Drilling_4_1_6 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
379 | Drilling 4-fase-7 | Drilling 4-fase-7 | Drilling_4_1_7 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
379 | Drilling 4-fase-8 | Drilling 4-fase-8 | Drilling_4_1_8 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
379 | Drilling 4-fase-9 | Drilling 4-fase-9 | Drilling_4_1_9 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
381 | Drilling 5-fase-3 | Drilling 5-fase-3 | Drilling_5_1_3 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 3 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
381 | Drilling 5-fase-4 | Drilling 5-fase-4 | Drilling_5_1_4 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 4 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
381 | Drilling 5-fase-5 | Drilling 5-fase-5 | Drilling_5_1_5 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 5 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
381 | Drilling 5-fase-6 | Drilling 5-fase-6 | Drilling_5_1_6 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 6 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
381 | Drilling 5-fase-7 | Drilling 5-fase-7 | Drilling_5_1_7 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 7 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
381 | Drilling 5-fase-8 | Drilling 5-fase-8 | Drilling_5_1_8 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 8 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
381 | Drilling 5-fase-9 | Drilling 5-fase-9 | Drilling_5_1_9 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 9 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
383 | Drilling 6-fase-3 | Drilling 6-fase-3 | Drilling_6_1_3 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
383 | Drilling 6-fase-4 | Drilling 6-fase-4 | Drilling_6_1_4 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
383 | Drilling 6-fase-5 | Drilling 6-fase-5 | Drilling_6_1_5 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
383 | Drilling 6-fase-6 | Drilling 6-fase-6 | Drilling_6_1_6 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
383 | Drilling 6-fase-7 | Drilling 6-fase-7 | Drilling_6_1_7 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
383 | Drilling 6-fase-8 | Drilling 6-fase-8 | Drilling_6_1_8 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
383 | Drilling 6-fase-9 | Drilling 6-fase-9 | Drilling_6_1_9 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
385 | Drilling 7-fase-3 | Drilling 7-fase-3 | Drilling_7_1_3 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
385 | Drilling 7-fase-4 | Drilling 7-fase-4 | Drilling_7_1_4 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
385 | Drilling 7-fase-5 | Drilling 7-fase-5 | Drilling_7_1_5 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
385 | Drilling 7-fase-6 | Drilling 7-fase-6 | Drilling_7_1_6 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
385 | Drilling 7-fase-7 | Drilling 7-fase-7 | Drilling_7_1_7 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
385 | Drilling 7-fase-8 | Drilling 7-fase-8 | Drilling_7_1_8 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
385 | Drilling 7-fase-9 | Drilling 7-fase-9 | Drilling_7_1_9 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
387 | Drilling 8-fase-3 | Drilling 8-fase-3 | Drilling_8_1_3 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
387 | Drilling 8-fase-4 | Drilling 8-fase-4 | Drilling_8_1_4 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
387 | Drilling 8-fase-5 | Drilling 8-fase-5 | Drilling_8_1_5 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
387 | Drilling 8-fase-6 | Drilling 8-fase-6 | Drilling_8_1_6 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
387 | Drilling 8-fase-7 | Drilling 8-fase-7 | Drilling_8_1_7 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
387 | Drilling 8-fase-8 | Drilling 8-fase-8 | Drilling_8_1_8 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
387 | Drilling 8-fase-9 | Drilling 8-fase-9 | Drilling_8_1_9 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
389 | Drilling 9-fase-3 | Drilling 9-fase-3 | Drilling_9_1_3 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
389 | Drilling 9-fase-4 | Drilling 9-fase-4 | Drilling_9_1_4 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
389 | Drilling 9-fase-5 | Drilling 9-fase-5 | Drilling_9_1_5 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
389 | Drilling 9-fase-6 | Drilling 9-fase-6 | Drilling_9_1_6 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
389 | Drilling 9-fase-7 | Drilling 9-fase-7 | Drilling_9_1_7 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
389 | Drilling 9-fase-8 | Drilling 9-fase-8 | Drilling_9_1_8 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
389 | Drilling 9-fase-9 | Drilling 9-fase-9 | Drilling_9_1_9 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
391 | Drilling 10-fase-3 | Drilling 10-fase-3 | Drilling_10_1_3 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
391 | Drilling 10-fase-4 | Drilling 10-fase-4 | Drilling_10_1_4 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
391 | Drilling 10-fase-5 | Drilling 10-fase-5 | Drilling_10_1_5 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
391 | Drilling 10-fase-6 | Drilling 10-fase-6 | Drilling_10_1_6 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
391 | Drilling 10-fase-7 | Drilling 10-fase-7 | Drilling_10_1_7 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
391 | Drilling 10-fase-8 | Drilling 10-fase-8 | Drilling_10_1_8 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
391 | Drilling 10-fase-9 | Drilling 10-fase-9 | Drilling_10_1_9 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
393 | Drilling 11-fase-3 | Drilling 11-fase-3 | Drilling_11_1_3 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
393 | Drilling 11-fase-4 | Drilling 11-fase-4 | Drilling_11_1_4 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
393 | Drilling 11-fase-5 | Drilling 11-fase-5 | Drilling_11_1_5 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
393 | Drilling 11-fase-6 | Drilling 11-fase-6 | Drilling_11_1_6 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
393 | Drilling 11-fase-7 | Drilling 11-fase-7 | Drilling_11_1_7 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
393 | Drilling 11-fase-8 | Drilling 11-fase-8 | Drilling_11_1_8 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
393 | Drilling 11-fase-9 | Drilling 11-fase-9 | Drilling_11_1_9 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
395 | Drilling 12-fase-3 | Drilling 12-fase-3 | Drilling_12_1_3 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 3 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
395 | Drilling 12-fase-4 | Drilling 12-fase-4 | Drilling_12_1_4 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 4 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
395 | Drilling 12-fase-5 | Drilling 12-fase-5 | Drilling_12_1_5 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 5 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
395 | Drilling 12-fase-6 | Drilling 12-fase-6 | Drilling_12_1_6 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 6 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
395 | Drilling 12-fase-7 | Drilling 12-fase-7 | Drilling_12_1_7 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 7 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
395 | Drilling 12-fase-8 | Drilling 12-fase-8 | Drilling_12_1_8 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 8 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
395 | Drilling 12-fase-9 | Drilling 12-fase-9 | Drilling_12_1_9 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 9 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
397 | Drilling 13-fase-3 | Drilling 13-fase-3 | Drilling_13_1_3 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
397 | Drilling 13-fase-4 | Drilling 13-fase-4 | Drilling_13_1_4 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
397 | Drilling 13-fase-5 | Drilling 13-fase-5 | Drilling_13_1_5 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
397 | Drilling 13-fase-6 | Drilling 13-fase-6 | Drilling_13_1_6 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
397 | Drilling 13-fase-7 | Drilling 13-fase-7 | Drilling_13_1_7 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
397 | Drilling 13-fase-8 | Drilling 13-fase-8 | Drilling_13_1_8 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
397 | Drilling 13-fase-9 | Drilling 13-fase-9 | Drilling_13_1_9 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
399 | Drilling 14-fase-3 | Drilling 14-fase-3 | Drilling_14_1_3 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
399 | Drilling 14-fase-4 | Drilling 14-fase-4 | Drilling_14_1_4 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
399 | Drilling 14-fase-5 | Drilling 14-fase-5 | Drilling_14_1_5 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
399 | Drilling 14-fase-6 | Drilling 14-fase-6 | Drilling_14_1_6 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
399 | Drilling 14-fase-7 | Drilling 14-fase-7 | Drilling_14_1_7 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
399 | Drilling 14-fase-8 | Drilling 14-fase-8 | Drilling_14_1_8 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
399 | Drilling 14-fase-9 | Drilling 14-fase-9 | Drilling_14_1_9 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
425 | POOH_BHA 5-fase-3 | POOH_BHA 5-fase-3 | POOH_BHA_5_1_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
426 |  |  | POOH_BHA_5_2_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
427 |  |  | POOH_BHA_5_3_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
425 | POOH_BHA 5-fase-4 | POOH_BHA 5-fase-4 | POOH_BHA_5_1_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
426 |  |  | POOH_BHA_5_2_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
427 |  |  | POOH_BHA_5_3_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
425 | POOH_BHA 5-fase-5 | POOH_BHA 5-fase-5 | POOH_BHA_5_1_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
426 |  |  | POOH_BHA_5_2_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
427 |  |  | POOH_BHA_5_3_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
425 | POOH_BHA 5-fase-6 | POOH_BHA 5-fase-6 | POOH_BHA_5_1_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
426 |  |  | POOH_BHA_5_2_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
427 |  |  | POOH_BHA_5_3_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
425 | POOH_BHA 5-fase-7 | POOH_BHA 5-fase-7 | POOH_BHA_5_1_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
426 |  |  | POOH_BHA_5_2_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
427 |  |  | POOH_BHA_5_3_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
425 | POOH_BHA 5-fase-8 | POOH_BHA 5-fase-8 | POOH_BHA_5_1_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
426 |  |  | POOH_BHA_5_2_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
427 |  |  | POOH_BHA_5_3_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
425 | POOH_BHA 5-fase-9 | POOH_BHA 5-fase-9 | POOH_BHA_5_1_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
426 |  |  | POOH_BHA_5_2_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
427 |  |  | POOH_BHA_5_3_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
429 | POOH_BHA 6-fase-3 | POOH_BHA 6-fase-3 | POOH_BHA_6_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
430 |  |  | POOH_BHA_6_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
431 |  |  | POOH_BHA_6_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
432 |  |  | POOH_BHA_6_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
433 |  |  | POOH_BHA_6_5_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
429 | POOH_BHA 6-fase-4 | POOH_BHA 6-fase-4 | POOH_BHA_6_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
430 |  |  | POOH_BHA_6_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
431 |  |  | POOH_BHA_6_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
432 |  |  | POOH_BHA_6_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
433 |  |  | POOH_BHA_6_5_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
429 | POOH_BHA 6-fase-5 | POOH_BHA 6-fase-5 | POOH_BHA_6_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
430 |  |  | POOH_BHA_6_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
431 |  |  | POOH_BHA_6_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
432 |  |  | POOH_BHA_6_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
433 |  |  | POOH_BHA_6_5_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
429 | POOH_BHA 6-fase-6 | POOH_BHA 6-fase-6 | POOH_BHA_6_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
430 |  |  | POOH_BHA_6_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
431 |  |  | POOH_BHA_6_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
432 |  |  | POOH_BHA_6_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
433 |  |  | POOH_BHA_6_5_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
429 | POOH_BHA 6-fase-7 | POOH_BHA 6-fase-7 | POOH_BHA_6_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
430 |  |  | POOH_BHA_6_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
431 |  |  | POOH_BHA_6_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
432 |  |  | POOH_BHA_6_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
433 |  |  | POOH_BHA_6_5_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
429 | POOH_BHA 6-fase-8 | POOH_BHA 6-fase-8 | POOH_BHA_6_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
430 |  |  | POOH_BHA_6_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
431 |  |  | POOH_BHA_6_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
432 |  |  | POOH_BHA_6_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
433 |  |  | POOH_BHA_6_5_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
429 | POOH_BHA 6-fase-9 | POOH_BHA 6-fase-9 | POOH_BHA_6_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
430 |  |  | POOH_BHA_6_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
431 |  |  | POOH_BHA_6_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
432 |  |  | POOH_BHA_6_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
433 |  |  | POOH_BHA_6_5_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
435 | POOH_BHA 7-fase-3 | POOH_BHA 7-fase-3 | POOH_BHA_7_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
436 |  |  | POOH_BHA_7_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
437 |  |  | POOH_BHA_7_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
438 |  |  | POOH_BHA_7_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
439 |  |  | POOH_BHA_7_5_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
435 | POOH_BHA 7-fase-4 | POOH_BHA 7-fase-4 | POOH_BHA_7_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
436 |  |  | POOH_BHA_7_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
437 |  |  | POOH_BHA_7_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
438 |  |  | POOH_BHA_7_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
439 |  |  | POOH_BHA_7_5_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
435 | POOH_BHA 7-fase-5 | POOH_BHA 7-fase-5 | POOH_BHA_7_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
436 |  |  | POOH_BHA_7_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
437 |  |  | POOH_BHA_7_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
438 |  |  | POOH_BHA_7_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
439 |  |  | POOH_BHA_7_5_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
435 | POOH_BHA 7-fase-6 | POOH_BHA 7-fase-6 | POOH_BHA_7_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
436 |  |  | POOH_BHA_7_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
437 |  |  | POOH_BHA_7_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
438 |  |  | POOH_BHA_7_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
439 |  |  | POOH_BHA_7_5_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
435 | POOH_BHA 7-fase-7 | POOH_BHA 7-fase-7 | POOH_BHA_7_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
436 |  |  | POOH_BHA_7_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
437 |  |  | POOH_BHA_7_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
438 |  |  | POOH_BHA_7_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
439 |  |  | POOH_BHA_7_5_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
435 | POOH_BHA 7-fase-8 | POOH_BHA 7-fase-8 | POOH_BHA_7_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
436 |  |  | POOH_BHA_7_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
437 |  |  | POOH_BHA_7_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
438 |  |  | POOH_BHA_7_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
439 |  |  | POOH_BHA_7_5_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
435 | POOH_BHA 7-fase-9 | POOH_BHA 7-fase-9 | POOH_BHA_7_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
436 |  |  | POOH_BHA_7_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
437 |  |  | POOH_BHA_7_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
438 |  |  | POOH_BHA_7_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
439 |  |  | POOH_BHA_7_5_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
441 | POOH_BHA 8-fase-3 | POOH_BHA 8-fase-3 | POOH_BHA_8_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
442 |  |  | POOH_BHA_8_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
443 |  |  | POOH_BHA_8_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
444 |  |  | POOH_BHA_8_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
445 |  |  | POOH_BHA_8_5_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
441 | POOH_BHA 8-fase-4 | POOH_BHA 8-fase-4 | POOH_BHA_8_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
442 |  |  | POOH_BHA_8_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
443 |  |  | POOH_BHA_8_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
444 |  |  | POOH_BHA_8_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
445 |  |  | POOH_BHA_8_5_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
441 | POOH_BHA 8-fase-5 | POOH_BHA 8-fase-5 | POOH_BHA_8_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
442 |  |  | POOH_BHA_8_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
443 |  |  | POOH_BHA_8_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
444 |  |  | POOH_BHA_8_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
445 |  |  | POOH_BHA_8_5_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
441 | POOH_BHA 8-fase-6 | POOH_BHA 8-fase-6 | POOH_BHA_8_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
442 |  |  | POOH_BHA_8_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
443 |  |  | POOH_BHA_8_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
444 |  |  | POOH_BHA_8_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
445 |  |  | POOH_BHA_8_5_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
441 | POOH_BHA 8-fase-7 | POOH_BHA 8-fase-7 | POOH_BHA_8_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
442 |  |  | POOH_BHA_8_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
443 |  |  | POOH_BHA_8_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
444 |  |  | POOH_BHA_8_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
445 |  |  | POOH_BHA_8_5_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
441 | POOH_BHA 8-fase-8 | POOH_BHA 8-fase-8 | POOH_BHA_8_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
442 |  |  | POOH_BHA_8_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
443 |  |  | POOH_BHA_8_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
444 |  |  | POOH_BHA_8_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
445 |  |  | POOH_BHA_8_5_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
441 | POOH_BHA 8-fase-9 | POOH_BHA 8-fase-9 | POOH_BHA_8_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
442 |  |  | POOH_BHA_8_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
443 |  |  | POOH_BHA_8_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
444 |  |  | POOH_BHA_8_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
445 |  |  | POOH_BHA_8_5_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
447 | POOH_BHA 9-fase-3 | POOH_BHA 9-fase-3 | POOH_BHA_9_1_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
448 |  |  | POOH_BHA_9_2_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
449 |  |  | POOH_BHA_9_3_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
450 |  |  | POOH_BHA_9_4_3 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
447 | POOH_BHA 9-fase-4 | POOH_BHA 9-fase-4 | POOH_BHA_9_1_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
448 |  |  | POOH_BHA_9_2_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
449 |  |  | POOH_BHA_9_3_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
450 |  |  | POOH_BHA_9_4_4 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
447 | POOH_BHA 9-fase-5 | POOH_BHA 9-fase-5 | POOH_BHA_9_1_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
448 |  |  | POOH_BHA_9_2_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
449 |  |  | POOH_BHA_9_3_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
450 |  |  | POOH_BHA_9_4_5 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
447 | POOH_BHA 9-fase-6 | POOH_BHA 9-fase-6 | POOH_BHA_9_1_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
448 |  |  | POOH_BHA_9_2_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
449 |  |  | POOH_BHA_9_3_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
450 |  |  | POOH_BHA_9_4_6 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
447 | POOH_BHA 9-fase-7 | POOH_BHA 9-fase-7 | POOH_BHA_9_1_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
448 |  |  | POOH_BHA_9_2_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
449 |  |  | POOH_BHA_9_3_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
450 |  |  | POOH_BHA_9_4_7 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
447 | POOH_BHA 9-fase-8 | POOH_BHA 9-fase-8 | POOH_BHA_9_1_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
448 |  |  | POOH_BHA_9_2_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
449 |  |  | POOH_BHA_9_3_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
450 |  |  | POOH_BHA_9_4_8 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
447 | POOH_BHA 9-fase-9 | POOH_BHA 9-fase-9 | POOH_BHA_9_1_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
448 |  |  | POOH_BHA_9_2_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
449 |  |  | POOH_BHA_9_3_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
450 |  |  | POOH_BHA_9_4_9 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
452 | POOH_BHA 10-fase-3 | POOH_BHA 10-fase-3 | POOH_BHA_10_1_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
453 |  |  | POOH_BHA_10_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
454 |  |  | POOH_BHA_10_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
455 |  |  | POOH_BHA_10_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
456 |  |  | POOH_BHA_10_5_3 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
452 | POOH_BHA 10-fase-4 | POOH_BHA 10-fase-4 | POOH_BHA_10_1_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
453 |  |  | POOH_BHA_10_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
454 |  |  | POOH_BHA_10_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
455 |  |  | POOH_BHA_10_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
456 |  |  | POOH_BHA_10_5_4 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
452 | POOH_BHA 10-fase-5 | POOH_BHA 10-fase-5 | POOH_BHA_10_1_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
453 |  |  | POOH_BHA_10_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
454 |  |  | POOH_BHA_10_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
455 |  |  | POOH_BHA_10_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
456 |  |  | POOH_BHA_10_5_5 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
452 | POOH_BHA 10-fase-6 | POOH_BHA 10-fase-6 | POOH_BHA_10_1_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
453 |  |  | POOH_BHA_10_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
454 |  |  | POOH_BHA_10_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
455 |  |  | POOH_BHA_10_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
456 |  |  | POOH_BHA_10_5_6 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
452 | POOH_BHA 10-fase-7 | POOH_BHA 10-fase-7 | POOH_BHA_10_1_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
453 |  |  | POOH_BHA_10_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
454 |  |  | POOH_BHA_10_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
455 |  |  | POOH_BHA_10_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
456 |  |  | POOH_BHA_10_5_7 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
452 | POOH_BHA 10-fase-8 | POOH_BHA 10-fase-8 | POOH_BHA_10_1_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
453 |  |  | POOH_BHA_10_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
454 |  |  | POOH_BHA_10_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
455 |  |  | POOH_BHA_10_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
456 |  |  | POOH_BHA_10_5_8 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
452 | POOH_BHA 10-fase-9 | POOH_BHA 10-fase-9 | POOH_BHA_10_1_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
453 |  |  | POOH_BHA_10_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
454 |  |  | POOH_BHA_10_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
455 |  |  | POOH_BHA_10_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
456 |  |  | POOH_BHA_10_5_9 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
458 | POOH_BHA 11-fase-3 | POOH_BHA 11-fase-3 | POOH_BHA_11_1_3 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
459 |  |  | POOH_BHA_11_2_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
460 |  |  | POOH_BHA_11_3_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
461 |  |  | POOH_BHA_11_4_3 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
458 | POOH_BHA 11-fase-4 | POOH_BHA 11-fase-4 | POOH_BHA_11_1_4 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
459 |  |  | POOH_BHA_11_2_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
460 |  |  | POOH_BHA_11_3_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
461 |  |  | POOH_BHA_11_4_4 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
458 | POOH_BHA 11-fase-5 | POOH_BHA 11-fase-5 | POOH_BHA_11_1_5 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
459 |  |  | POOH_BHA_11_2_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
460 |  |  | POOH_BHA_11_3_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
461 |  |  | POOH_BHA_11_4_5 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
458 | POOH_BHA 11-fase-6 | POOH_BHA 11-fase-6 | POOH_BHA_11_1_6 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
459 |  |  | POOH_BHA_11_2_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
460 |  |  | POOH_BHA_11_3_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
461 |  |  | POOH_BHA_11_4_6 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
458 | POOH_BHA 11-fase-7 | POOH_BHA 11-fase-7 | POOH_BHA_11_1_7 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
459 |  |  | POOH_BHA_11_2_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
460 |  |  | POOH_BHA_11_3_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
461 |  |  | POOH_BHA_11_4_7 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
458 | POOH_BHA 11-fase-8 | POOH_BHA 11-fase-8 | POOH_BHA_11_1_8 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
459 |  |  | POOH_BHA_11_2_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
460 |  |  | POOH_BHA_11_3_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
461 |  |  | POOH_BHA_11_4_8 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
458 | POOH_BHA 11-fase-9 | POOH_BHA 11-fase-9 | POOH_BHA_11_1_9 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
459 |  |  | POOH_BHA_11_2_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
460 |  |  | POOH_BHA_11_3_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
461 |  |  | POOH_BHA_11_4_9 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
463 | POOH_BHA 12-fase-3 | POOH_BHA 12-fase-3 | POOH_BHA_12_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
464 |  |  | POOH_BHA_12_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
465 |  |  | POOH_BHA_12_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
466 |  |  | POOH_BHA_12_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
467 |  |  | POOH_BHA_12_5_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
468 |  |  | POOH_BHA_12_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
469 |  |  | POOH_BHA_12_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
470 |  |  | POOH_BHA_12_8_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
463 | POOH_BHA 12-fase-4 | POOH_BHA 12-fase-4 | POOH_BHA_12_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
464 |  |  | POOH_BHA_12_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
465 |  |  | POOH_BHA_12_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
466 |  |  | POOH_BHA_12_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
467 |  |  | POOH_BHA_12_5_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
468 |  |  | POOH_BHA_12_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
469 |  |  | POOH_BHA_12_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
470 |  |  | POOH_BHA_12_8_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
463 | POOH_BHA 12-fase-5 | POOH_BHA 12-fase-5 | POOH_BHA_12_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
464 |  |  | POOH_BHA_12_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
465 |  |  | POOH_BHA_12_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
466 |  |  | POOH_BHA_12_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
467 |  |  | POOH_BHA_12_5_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
468 |  |  | POOH_BHA_12_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
469 |  |  | POOH_BHA_12_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
470 |  |  | POOH_BHA_12_8_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
463 | POOH_BHA 12-fase-6 | POOH_BHA 12-fase-6 | POOH_BHA_12_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
464 |  |  | POOH_BHA_12_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
465 |  |  | POOH_BHA_12_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
466 |  |  | POOH_BHA_12_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
467 |  |  | POOH_BHA_12_5_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
468 |  |  | POOH_BHA_12_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
469 |  |  | POOH_BHA_12_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
470 |  |  | POOH_BHA_12_8_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
463 | POOH_BHA 12-fase-7 | POOH_BHA 12-fase-7 | POOH_BHA_12_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
464 |  |  | POOH_BHA_12_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
465 |  |  | POOH_BHA_12_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
466 |  |  | POOH_BHA_12_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
467 |  |  | POOH_BHA_12_5_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
468 |  |  | POOH_BHA_12_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
469 |  |  | POOH_BHA_12_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
470 |  |  | POOH_BHA_12_8_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
463 | POOH_BHA 12-fase-8 | POOH_BHA 12-fase-8 | POOH_BHA_12_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
464 |  |  | POOH_BHA_12_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
465 |  |  | POOH_BHA_12_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
466 |  |  | POOH_BHA_12_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
467 |  |  | POOH_BHA_12_5_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
468 |  |  | POOH_BHA_12_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
469 |  |  | POOH_BHA_12_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
470 |  |  | POOH_BHA_12_8_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
463 | POOH_BHA 12-fase-9 | POOH_BHA 12-fase-9 | POOH_BHA_12_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
464 |  |  | POOH_BHA_12_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
465 |  |  | POOH_BHA_12_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
466 |  |  | POOH_BHA_12_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
467 |  |  | POOH_BHA_12_5_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
468 |  |  | POOH_BHA_12_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
469 |  |  | POOH_BHA_12_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
470 |  |  | POOH_BHA_12_8_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
472 | POOH_BHA 13-fase-3 | POOH_BHA 13-fase-3 | POOH_BHA_13_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
473 |  |  | POOH_BHA_13_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
474 |  |  | POOH_BHA_13_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
475 |  |  | POOH_BHA_13_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
476 |  |  | POOH_BHA_13_5_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
477 |  |  | POOH_BHA_13_6_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
472 | POOH_BHA 13-fase-4 | POOH_BHA 13-fase-4 | POOH_BHA_13_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
473 |  |  | POOH_BHA_13_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
474 |  |  | POOH_BHA_13_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
475 |  |  | POOH_BHA_13_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
476 |  |  | POOH_BHA_13_5_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
477 |  |  | POOH_BHA_13_6_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
472 | POOH_BHA 13-fase-5 | POOH_BHA 13-fase-5 | POOH_BHA_13_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
473 |  |  | POOH_BHA_13_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
474 |  |  | POOH_BHA_13_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
475 |  |  | POOH_BHA_13_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
476 |  |  | POOH_BHA_13_5_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
477 |  |  | POOH_BHA_13_6_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
472 | POOH_BHA 13-fase-6 | POOH_BHA 13-fase-6 | POOH_BHA_13_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
473 |  |  | POOH_BHA_13_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
474 |  |  | POOH_BHA_13_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
475 |  |  | POOH_BHA_13_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
476 |  |  | POOH_BHA_13_5_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
477 |  |  | POOH_BHA_13_6_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
472 | POOH_BHA 13-fase-7 | POOH_BHA 13-fase-7 | POOH_BHA_13_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
473 |  |  | POOH_BHA_13_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
474 |  |  | POOH_BHA_13_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
475 |  |  | POOH_BHA_13_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
476 |  |  | POOH_BHA_13_5_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
477 |  |  | POOH_BHA_13_6_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
472 | POOH_BHA 13-fase-8 | POOH_BHA 13-fase-8 | POOH_BHA_13_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
473 |  |  | POOH_BHA_13_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
474 |  |  | POOH_BHA_13_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
475 |  |  | POOH_BHA_13_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
476 |  |  | POOH_BHA_13_5_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
477 |  |  | POOH_BHA_13_6_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
472 | POOH_BHA 13-fase-9 | POOH_BHA 13-fase-9 | POOH_BHA_13_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
473 |  |  | POOH_BHA_13_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
474 |  |  | POOH_BHA_13_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
475 |  |  | POOH_BHA_13_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
476 |  |  | POOH_BHA_13_5_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
477 |  |  | POOH_BHA_13_6_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
479 | POOH_BHA 14-fase-3 | POOH_BHA 14-fase-3 | POOH_BHA_14_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
480 |  |  | POOH_BHA_14_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
481 |  |  | POOH_BHA_14_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
482 |  |  | POOH_BHA_14_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
483 |  |  | POOH_BHA_14_5_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
484 |  |  | POOH_BHA_14_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
485 |  |  | POOH_BHA_14_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
486 |  |  | POOH_BHA_14_8_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
479 | POOH_BHA 14-fase-4 | POOH_BHA 14-fase-4 | POOH_BHA_14_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
480 |  |  | POOH_BHA_14_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
481 |  |  | POOH_BHA_14_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
482 |  |  | POOH_BHA_14_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
483 |  |  | POOH_BHA_14_5_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
484 |  |  | POOH_BHA_14_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
485 |  |  | POOH_BHA_14_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
486 |  |  | POOH_BHA_14_8_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
479 | POOH_BHA 14-fase-5 | POOH_BHA 14-fase-5 | POOH_BHA_14_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
480 |  |  | POOH_BHA_14_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
481 |  |  | POOH_BHA_14_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
482 |  |  | POOH_BHA_14_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
483 |  |  | POOH_BHA_14_5_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
484 |  |  | POOH_BHA_14_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
485 |  |  | POOH_BHA_14_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
486 |  |  | POOH_BHA_14_8_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
479 | POOH_BHA 14-fase-6 | POOH_BHA 14-fase-6 | POOH_BHA_14_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
480 |  |  | POOH_BHA_14_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
481 |  |  | POOH_BHA_14_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
482 |  |  | POOH_BHA_14_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
483 |  |  | POOH_BHA_14_5_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
484 |  |  | POOH_BHA_14_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
485 |  |  | POOH_BHA_14_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
486 |  |  | POOH_BHA_14_8_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
479 | POOH_BHA 14-fase-7 | POOH_BHA 14-fase-7 | POOH_BHA_14_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
480 |  |  | POOH_BHA_14_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
481 |  |  | POOH_BHA_14_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
482 |  |  | POOH_BHA_14_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
483 |  |  | POOH_BHA_14_5_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
484 |  |  | POOH_BHA_14_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
485 |  |  | POOH_BHA_14_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
486 |  |  | POOH_BHA_14_8_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
479 | POOH_BHA 14-fase-8 | POOH_BHA 14-fase-8 | POOH_BHA_14_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
480 |  |  | POOH_BHA_14_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
481 |  |  | POOH_BHA_14_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
482 |  |  | POOH_BHA_14_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
483 |  |  | POOH_BHA_14_5_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
484 |  |  | POOH_BHA_14_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
485 |  |  | POOH_BHA_14_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
486 |  |  | POOH_BHA_14_8_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
479 | POOH_BHA 14-fase-9 | POOH_BHA 14-fase-9 | POOH_BHA_14_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
480 |  |  | POOH_BHA_14_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
481 |  |  | POOH_BHA_14_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
482 |  |  | POOH_BHA_14_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
483 |  |  | POOH_BHA_14_5_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
484 |  |  | POOH_BHA_14_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
485 |  |  | POOH_BHA_14_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
486 |  |  | POOH_BHA_14_8_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
488 | POOH_BHA 15-fase-3 | POOH_BHA 15-fase-3 | POOH_BHA_15_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
489 |  |  | POOH_BHA_15_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
490 |  |  | POOH_BHA_15_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
491 |  |  | POOH_BHA_15_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
492 |  |  | POOH_BHA_15_5_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
493 |  |  | POOH_BHA_15_6_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
488 | POOH_BHA 15-fase-4 | POOH_BHA 15-fase-4 | POOH_BHA_15_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
489 |  |  | POOH_BHA_15_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
490 |  |  | POOH_BHA_15_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
491 |  |  | POOH_BHA_15_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
492 |  |  | POOH_BHA_15_5_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
493 |  |  | POOH_BHA_15_6_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
488 | POOH_BHA 15-fase-5 | POOH_BHA 15-fase-5 | POOH_BHA_15_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
489 |  |  | POOH_BHA_15_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
490 |  |  | POOH_BHA_15_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
491 |  |  | POOH_BHA_15_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
492 |  |  | POOH_BHA_15_5_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
493 |  |  | POOH_BHA_15_6_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
488 | POOH_BHA 15-fase-6 | POOH_BHA 15-fase-6 | POOH_BHA_15_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
489 |  |  | POOH_BHA_15_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
490 |  |  | POOH_BHA_15_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
491 |  |  | POOH_BHA_15_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
492 |  |  | POOH_BHA_15_5_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
493 |  |  | POOH_BHA_15_6_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
488 | POOH_BHA 15-fase-7 | POOH_BHA 15-fase-7 | POOH_BHA_15_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
489 |  |  | POOH_BHA_15_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
490 |  |  | POOH_BHA_15_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
491 |  |  | POOH_BHA_15_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
492 |  |  | POOH_BHA_15_5_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
493 |  |  | POOH_BHA_15_6_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
488 | POOH_BHA 15-fase-8 | POOH_BHA 15-fase-8 | POOH_BHA_15_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
489 |  |  | POOH_BHA_15_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
490 |  |  | POOH_BHA_15_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
491 |  |  | POOH_BHA_15_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
492 |  |  | POOH_BHA_15_5_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
493 |  |  | POOH_BHA_15_6_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
488 | POOH_BHA 15-fase-9 | POOH_BHA 15-fase-9 | POOH_BHA_15_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
489 |  |  | POOH_BHA_15_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
490 |  |  | POOH_BHA_15_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
491 |  |  | POOH_BHA_15_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
492 |  |  | POOH_BHA_15_5_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
493 |  |  | POOH_BHA_15_6_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
495 | POOH_BHA 16-fase-3 | POOH_BHA 16-fase-3 | POOH_BHA_16_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
496 |  |  | POOH_BHA_16_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
497 |  |  | POOH_BHA_16_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
498 |  |  | POOH_BHA_16_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
499 |  |  | POOH_BHA_16_5_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
500 |  |  | POOH_BHA_16_6_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
501 |  |  | POOH_BHA_16_7_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
502 |  |  | POOH_BHA_16_8_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
503 |  |  | POOH_BHA_16_9_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
495 | POOH_BHA 16-fase-4 | POOH_BHA 16-fase-4 | POOH_BHA_16_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
496 |  |  | POOH_BHA_16_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
497 |  |  | POOH_BHA_16_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
498 |  |  | POOH_BHA_16_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
499 |  |  | POOH_BHA_16_5_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
500 |  |  | POOH_BHA_16_6_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
501 |  |  | POOH_BHA_16_7_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
502 |  |  | POOH_BHA_16_8_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
503 |  |  | POOH_BHA_16_9_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
495 | POOH_BHA 16-fase-5 | POOH_BHA 16-fase-5 | POOH_BHA_16_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
496 |  |  | POOH_BHA_16_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
497 |  |  | POOH_BHA_16_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
498 |  |  | POOH_BHA_16_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
499 |  |  | POOH_BHA_16_5_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
500 |  |  | POOH_BHA_16_6_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
501 |  |  | POOH_BHA_16_7_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
502 |  |  | POOH_BHA_16_8_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
503 |  |  | POOH_BHA_16_9_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
495 | POOH_BHA 16-fase-6 | POOH_BHA 16-fase-6 | POOH_BHA_16_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
496 |  |  | POOH_BHA_16_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
497 |  |  | POOH_BHA_16_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
498 |  |  | POOH_BHA_16_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
499 |  |  | POOH_BHA_16_5_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
500 |  |  | POOH_BHA_16_6_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
501 |  |  | POOH_BHA_16_7_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
502 |  |  | POOH_BHA_16_8_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
503 |  |  | POOH_BHA_16_9_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
495 | POOH_BHA 16-fase-7 | POOH_BHA 16-fase-7 | POOH_BHA_16_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
496 |  |  | POOH_BHA_16_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
497 |  |  | POOH_BHA_16_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
498 |  |  | POOH_BHA_16_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
499 |  |  | POOH_BHA_16_5_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
500 |  |  | POOH_BHA_16_6_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
501 |  |  | POOH_BHA_16_7_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
502 |  |  | POOH_BHA_16_8_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
503 |  |  | POOH_BHA_16_9_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
495 | POOH_BHA 16-fase-8 | POOH_BHA 16-fase-8 | POOH_BHA_16_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
496 |  |  | POOH_BHA_16_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
497 |  |  | POOH_BHA_16_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
498 |  |  | POOH_BHA_16_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
499 |  |  | POOH_BHA_16_5_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
500 |  |  | POOH_BHA_16_6_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
501 |  |  | POOH_BHA_16_7_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
502 |  |  | POOH_BHA_16_8_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
503 |  |  | POOH_BHA_16_9_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
495 | POOH_BHA 16-fase-9 | POOH_BHA 16-fase-9 | POOH_BHA_16_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
496 |  |  | POOH_BHA_16_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
497 |  |  | POOH_BHA_16_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
498 |  |  | POOH_BHA_16_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
499 |  |  | POOH_BHA_16_5_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
500 |  |  | POOH_BHA_16_6_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
501 |  |  | POOH_BHA_16_7_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
502 |  |  | POOH_BHA_16_8_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
503 |  |  | POOH_BHA_16_9_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
505 | POOH_BHA 17-fase-3 | POOH_BHA 17-fase-3 | POOH_BHA_17_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
506 |  |  | POOH_BHA_17_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
507 |  |  | POOH_BHA_17_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
508 |  |  | POOH_BHA_17_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
509 |  |  | POOH_BHA_17_5_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
510 |  |  | POOH_BHA_17_6_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
511 |  |  | POOH_BHA_17_7_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
512 |  |  | POOH_BHA_17_8_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
513 |  |  | POOH_BHA_17_9_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
514 |  |  | POOH_BHA_17_10_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
515 |  |  | POOH_BHA_17_11_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
516 |  |  | POOH_BHA_17_12_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
505 | POOH_BHA 17-fase-4 | POOH_BHA 17-fase-4 | POOH_BHA_17_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
506 |  |  | POOH_BHA_17_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
507 |  |  | POOH_BHA_17_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
508 |  |  | POOH_BHA_17_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
509 |  |  | POOH_BHA_17_5_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
510 |  |  | POOH_BHA_17_6_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
511 |  |  | POOH_BHA_17_7_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
512 |  |  | POOH_BHA_17_8_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
513 |  |  | POOH_BHA_17_9_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
514 |  |  | POOH_BHA_17_10_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
515 |  |  | POOH_BHA_17_11_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
516 |  |  | POOH_BHA_17_12_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
505 | POOH_BHA 17-fase-5 | POOH_BHA 17-fase-5 | POOH_BHA_17_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
506 |  |  | POOH_BHA_17_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
507 |  |  | POOH_BHA_17_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
508 |  |  | POOH_BHA_17_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
509 |  |  | POOH_BHA_17_5_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
510 |  |  | POOH_BHA_17_6_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
511 |  |  | POOH_BHA_17_7_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
512 |  |  | POOH_BHA_17_8_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
513 |  |  | POOH_BHA_17_9_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
514 |  |  | POOH_BHA_17_10_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
515 |  |  | POOH_BHA_17_11_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
516 |  |  | POOH_BHA_17_12_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
505 | POOH_BHA 17-fase-6 | POOH_BHA 17-fase-6 | POOH_BHA_17_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
506 |  |  | POOH_BHA_17_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
507 |  |  | POOH_BHA_17_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
508 |  |  | POOH_BHA_17_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
509 |  |  | POOH_BHA_17_5_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
510 |  |  | POOH_BHA_17_6_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
511 |  |  | POOH_BHA_17_7_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
512 |  |  | POOH_BHA_17_8_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
513 |  |  | POOH_BHA_17_9_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
514 |  |  | POOH_BHA_17_10_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
515 |  |  | POOH_BHA_17_11_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
516 |  |  | POOH_BHA_17_12_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
505 | POOH_BHA 17-fase-7 | POOH_BHA 17-fase-7 | POOH_BHA_17_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
506 |  |  | POOH_BHA_17_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
507 |  |  | POOH_BHA_17_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
508 |  |  | POOH_BHA_17_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
509 |  |  | POOH_BHA_17_5_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
510 |  |  | POOH_BHA_17_6_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
511 |  |  | POOH_BHA_17_7_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
512 |  |  | POOH_BHA_17_8_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
513 |  |  | POOH_BHA_17_9_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
514 |  |  | POOH_BHA_17_10_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
515 |  |  | POOH_BHA_17_11_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
516 |  |  | POOH_BHA_17_12_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
505 | POOH_BHA 17-fase-8 | POOH_BHA 17-fase-8 | POOH_BHA_17_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
506 |  |  | POOH_BHA_17_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
507 |  |  | POOH_BHA_17_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
508 |  |  | POOH_BHA_17_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
509 |  |  | POOH_BHA_17_5_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
510 |  |  | POOH_BHA_17_6_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
511 |  |  | POOH_BHA_17_7_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
512 |  |  | POOH_BHA_17_8_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
513 |  |  | POOH_BHA_17_9_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
514 |  |  | POOH_BHA_17_10_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
515 |  |  | POOH_BHA_17_11_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
516 |  |  | POOH_BHA_17_12_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
505 | POOH_BHA 17-fase-9 | POOH_BHA 17-fase-9 | POOH_BHA_17_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
506 |  |  | POOH_BHA_17_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
507 |  |  | POOH_BHA_17_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
508 |  |  | POOH_BHA_17_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
509 |  |  | POOH_BHA_17_5_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
510 |  |  | POOH_BHA_17_6_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
511 |  |  | POOH_BHA_17_7_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
512 |  |  | POOH_BHA_17_8_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
513 |  |  | POOH_BHA_17_9_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
514 |  |  | POOH_BHA_17_10_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
515 |  |  | POOH_BHA_17_11_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
516 |  |  | POOH_BHA_17_12_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
518 | POOH_BHA 18-fase-3 | POOH_BHA 18-fase-3 | POOH_BHA_18_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
519 |  |  | POOH_BHA_18_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
520 |  |  | POOH_BHA_18_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
521 |  |  | POOH_BHA_18_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
522 |  |  | POOH_BHA_18_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
523 |  |  | POOH_BHA_18_6_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
524 |  |  | POOH_BHA_18_7_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
525 |  |  | POOH_BHA_18_8_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
526 |  |  | POOH_BHA_18_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
527 |  |  | POOH_BHA_18_10_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
518 | POOH_BHA 18-fase-4 | POOH_BHA 18-fase-4 | POOH_BHA_18_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
519 |  |  | POOH_BHA_18_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
520 |  |  | POOH_BHA_18_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
521 |  |  | POOH_BHA_18_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
522 |  |  | POOH_BHA_18_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
523 |  |  | POOH_BHA_18_6_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
524 |  |  | POOH_BHA_18_7_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
525 |  |  | POOH_BHA_18_8_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
526 |  |  | POOH_BHA_18_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
527 |  |  | POOH_BHA_18_10_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
518 | POOH_BHA 18-fase-5 | POOH_BHA 18-fase-5 | POOH_BHA_18_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
519 |  |  | POOH_BHA_18_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
520 |  |  | POOH_BHA_18_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
521 |  |  | POOH_BHA_18_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
522 |  |  | POOH_BHA_18_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
523 |  |  | POOH_BHA_18_6_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
524 |  |  | POOH_BHA_18_7_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
525 |  |  | POOH_BHA_18_8_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
526 |  |  | POOH_BHA_18_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
527 |  |  | POOH_BHA_18_10_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
518 | POOH_BHA 18-fase-6 | POOH_BHA 18-fase-6 | POOH_BHA_18_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
519 |  |  | POOH_BHA_18_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
520 |  |  | POOH_BHA_18_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
521 |  |  | POOH_BHA_18_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
522 |  |  | POOH_BHA_18_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
523 |  |  | POOH_BHA_18_6_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
524 |  |  | POOH_BHA_18_7_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
525 |  |  | POOH_BHA_18_8_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
526 |  |  | POOH_BHA_18_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
527 |  |  | POOH_BHA_18_10_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
518 | POOH_BHA 18-fase-7 | POOH_BHA 18-fase-7 | POOH_BHA_18_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
519 |  |  | POOH_BHA_18_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
520 |  |  | POOH_BHA_18_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
521 |  |  | POOH_BHA_18_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
522 |  |  | POOH_BHA_18_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
523 |  |  | POOH_BHA_18_6_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
524 |  |  | POOH_BHA_18_7_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
525 |  |  | POOH_BHA_18_8_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
526 |  |  | POOH_BHA_18_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
527 |  |  | POOH_BHA_18_10_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
518 | POOH_BHA 18-fase-8 | POOH_BHA 18-fase-8 | POOH_BHA_18_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
519 |  |  | POOH_BHA_18_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
520 |  |  | POOH_BHA_18_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
521 |  |  | POOH_BHA_18_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
522 |  |  | POOH_BHA_18_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
523 |  |  | POOH_BHA_18_6_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
524 |  |  | POOH_BHA_18_7_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
525 |  |  | POOH_BHA_18_8_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
526 |  |  | POOH_BHA_18_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
527 |  |  | POOH_BHA_18_10_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
518 | POOH_BHA 18-fase-9 | POOH_BHA 18-fase-9 | POOH_BHA_18_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
519 |  |  | POOH_BHA_18_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
520 |  |  | POOH_BHA_18_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
521 |  |  | POOH_BHA_18_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
522 |  |  | POOH_BHA_18_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
523 |  |  | POOH_BHA_18_6_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
524 |  |  | POOH_BHA_18_7_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
525 |  |  | POOH_BHA_18_8_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
526 |  |  | POOH_BHA_18_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
527 |  |  | POOH_BHA_18_10_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
529 | POOH_BHA 19-fase-3 | POOH_BHA 19-fase-3 | POOH_BHA_19_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
530 |  |  | POOH_BHA_19_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
531 |  |  | POOH_BHA_19_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
532 |  |  | POOH_BHA_19_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
533 |  |  | POOH_BHA_19_5_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
534 |  |  | POOH_BHA_19_6_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
535 |  |  | POOH_BHA_19_7_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
536 |  |  | POOH_BHA_19_8_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
537 |  |  | POOH_BHA_19_9_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
529 | POOH_BHA 19-fase-4 | POOH_BHA 19-fase-4 | POOH_BHA_19_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
530 |  |  | POOH_BHA_19_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
531 |  |  | POOH_BHA_19_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
532 |  |  | POOH_BHA_19_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
533 |  |  | POOH_BHA_19_5_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
534 |  |  | POOH_BHA_19_6_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
535 |  |  | POOH_BHA_19_7_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
536 |  |  | POOH_BHA_19_8_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
537 |  |  | POOH_BHA_19_9_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
529 | POOH_BHA 19-fase-5 | POOH_BHA 19-fase-5 | POOH_BHA_19_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
530 |  |  | POOH_BHA_19_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
531 |  |  | POOH_BHA_19_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
532 |  |  | POOH_BHA_19_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
533 |  |  | POOH_BHA_19_5_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
534 |  |  | POOH_BHA_19_6_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
535 |  |  | POOH_BHA_19_7_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
536 |  |  | POOH_BHA_19_8_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
537 |  |  | POOH_BHA_19_9_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
529 | POOH_BHA 19-fase-6 | POOH_BHA 19-fase-6 | POOH_BHA_19_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
530 |  |  | POOH_BHA_19_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
531 |  |  | POOH_BHA_19_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
532 |  |  | POOH_BHA_19_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
533 |  |  | POOH_BHA_19_5_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
534 |  |  | POOH_BHA_19_6_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
535 |  |  | POOH_BHA_19_7_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
536 |  |  | POOH_BHA_19_8_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
537 |  |  | POOH_BHA_19_9_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
529 | POOH_BHA 19-fase-7 | POOH_BHA 19-fase-7 | POOH_BHA_19_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
530 |  |  | POOH_BHA_19_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
531 |  |  | POOH_BHA_19_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
532 |  |  | POOH_BHA_19_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
533 |  |  | POOH_BHA_19_5_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
534 |  |  | POOH_BHA_19_6_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
535 |  |  | POOH_BHA_19_7_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
536 |  |  | POOH_BHA_19_8_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
537 |  |  | POOH_BHA_19_9_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
529 | POOH_BHA 19-fase-8 | POOH_BHA 19-fase-8 | POOH_BHA_19_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
530 |  |  | POOH_BHA_19_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
531 |  |  | POOH_BHA_19_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
532 |  |  | POOH_BHA_19_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
533 |  |  | POOH_BHA_19_5_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
534 |  |  | POOH_BHA_19_6_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
535 |  |  | POOH_BHA_19_7_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
536 |  |  | POOH_BHA_19_8_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
537 |  |  | POOH_BHA_19_9_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
529 | POOH_BHA 19-fase-9 | POOH_BHA 19-fase-9 | POOH_BHA_19_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
530 |  |  | POOH_BHA_19_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
531 |  |  | POOH_BHA_19_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
532 |  |  | POOH_BHA_19_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
533 |  |  | POOH_BHA_19_5_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
534 |  |  | POOH_BHA_19_6_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
535 |  |  | POOH_BHA_19_7_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
536 |  |  | POOH_BHA_19_8_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
537 |  |  | POOH_BHA_19_9_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
539 | POOH_BHA 20-fase-3 | POOH_BHA 20-fase-3 | POOH_BHA_20_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
540 |  |  | POOH_BHA_20_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
541 |  |  | POOH_BHA_20_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
542 |  |  | POOH_BHA_20_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
543 |  |  | POOH_BHA_20_5_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
544 |  |  | POOH_BHA_20_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
545 |  |  | POOH_BHA_20_7_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
546 |  |  | POOH_BHA_20_8_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
547 |  |  | POOH_BHA_20_9_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
548 |  |  | POOH_BHA_20_10_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
549 |  |  | POOH_BHA_20_11_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
539 | POOH_BHA 20-fase-4 | POOH_BHA 20-fase-4 | POOH_BHA_20_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
540 |  |  | POOH_BHA_20_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
541 |  |  | POOH_BHA_20_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
542 |  |  | POOH_BHA_20_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
543 |  |  | POOH_BHA_20_5_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
544 |  |  | POOH_BHA_20_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
545 |  |  | POOH_BHA_20_7_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
546 |  |  | POOH_BHA_20_8_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
547 |  |  | POOH_BHA_20_9_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
548 |  |  | POOH_BHA_20_10_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
549 |  |  | POOH_BHA_20_11_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
539 | POOH_BHA 20-fase-5 | POOH_BHA 20-fase-5 | POOH_BHA_20_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
540 |  |  | POOH_BHA_20_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
541 |  |  | POOH_BHA_20_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
542 |  |  | POOH_BHA_20_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
543 |  |  | POOH_BHA_20_5_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
544 |  |  | POOH_BHA_20_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
545 |  |  | POOH_BHA_20_7_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
546 |  |  | POOH_BHA_20_8_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
547 |  |  | POOH_BHA_20_9_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
548 |  |  | POOH_BHA_20_10_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
549 |  |  | POOH_BHA_20_11_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
539 | POOH_BHA 20-fase-6 | POOH_BHA 20-fase-6 | POOH_BHA_20_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
540 |  |  | POOH_BHA_20_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
541 |  |  | POOH_BHA_20_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
542 |  |  | POOH_BHA_20_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
543 |  |  | POOH_BHA_20_5_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
544 |  |  | POOH_BHA_20_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
545 |  |  | POOH_BHA_20_7_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
546 |  |  | POOH_BHA_20_8_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
547 |  |  | POOH_BHA_20_9_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
548 |  |  | POOH_BHA_20_10_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
549 |  |  | POOH_BHA_20_11_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
539 | POOH_BHA 20-fase-7 | POOH_BHA 20-fase-7 | POOH_BHA_20_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
540 |  |  | POOH_BHA_20_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
541 |  |  | POOH_BHA_20_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
542 |  |  | POOH_BHA_20_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
543 |  |  | POOH_BHA_20_5_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
544 |  |  | POOH_BHA_20_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
545 |  |  | POOH_BHA_20_7_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
546 |  |  | POOH_BHA_20_8_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
547 |  |  | POOH_BHA_20_9_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
548 |  |  | POOH_BHA_20_10_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
549 |  |  | POOH_BHA_20_11_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
539 | POOH_BHA 20-fase-8 | POOH_BHA 20-fase-8 | POOH_BHA_20_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
540 |  |  | POOH_BHA_20_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
541 |  |  | POOH_BHA_20_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
542 |  |  | POOH_BHA_20_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
543 |  |  | POOH_BHA_20_5_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
544 |  |  | POOH_BHA_20_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
545 |  |  | POOH_BHA_20_7_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
546 |  |  | POOH_BHA_20_8_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
547 |  |  | POOH_BHA_20_9_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
548 |  |  | POOH_BHA_20_10_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
549 |  |  | POOH_BHA_20_11_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
539 | POOH_BHA 20-fase-9 | POOH_BHA 20-fase-9 | POOH_BHA_20_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
540 |  |  | POOH_BHA_20_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
541 |  |  | POOH_BHA_20_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
542 |  |  | POOH_BHA_20_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
543 |  |  | POOH_BHA_20_5_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
544 |  |  | POOH_BHA_20_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
545 |  |  | POOH_BHA_20_7_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
546 |  |  | POOH_BHA_20_8_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
547 |  |  | POOH_BHA_20_9_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
548 |  |  | POOH_BHA_20_10_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
549 |  |  | POOH_BHA_20_11_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
551 | POOH_BHA 21-fase-3 | POOH_BHA 21-fase-3 | POOH_BHA_21_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
552 |  |  | POOH_BHA_21_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
553 |  |  | POOH_BHA_21_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
554 |  |  | POOH_BHA_21_4_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
555 |  |  | POOH_BHA_21_5_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
556 |  |  | POOH_BHA_21_6_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
557 |  |  | POOH_BHA_21_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
558 |  |  | POOH_BHA_21_8_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
551 | POOH_BHA 21-fase-4 | POOH_BHA 21-fase-4 | POOH_BHA_21_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
552 |  |  | POOH_BHA_21_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
553 |  |  | POOH_BHA_21_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
554 |  |  | POOH_BHA_21_4_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
555 |  |  | POOH_BHA_21_5_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
556 |  |  | POOH_BHA_21_6_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
557 |  |  | POOH_BHA_21_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
558 |  |  | POOH_BHA_21_8_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
551 | POOH_BHA 21-fase-5 | POOH_BHA 21-fase-5 | POOH_BHA_21_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
552 |  |  | POOH_BHA_21_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
553 |  |  | POOH_BHA_21_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
554 |  |  | POOH_BHA_21_4_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
555 |  |  | POOH_BHA_21_5_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
556 |  |  | POOH_BHA_21_6_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
557 |  |  | POOH_BHA_21_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
558 |  |  | POOH_BHA_21_8_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
551 | POOH_BHA 21-fase-6 | POOH_BHA 21-fase-6 | POOH_BHA_21_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
552 |  |  | POOH_BHA_21_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
553 |  |  | POOH_BHA_21_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
554 |  |  | POOH_BHA_21_4_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
555 |  |  | POOH_BHA_21_5_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
556 |  |  | POOH_BHA_21_6_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
557 |  |  | POOH_BHA_21_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
558 |  |  | POOH_BHA_21_8_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
551 | POOH_BHA 21-fase-7 | POOH_BHA 21-fase-7 | POOH_BHA_21_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
552 |  |  | POOH_BHA_21_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
553 |  |  | POOH_BHA_21_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
554 |  |  | POOH_BHA_21_4_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
555 |  |  | POOH_BHA_21_5_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
556 |  |  | POOH_BHA_21_6_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
557 |  |  | POOH_BHA_21_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
558 |  |  | POOH_BHA_21_8_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
551 | POOH_BHA 21-fase-8 | POOH_BHA 21-fase-8 | POOH_BHA_21_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
552 |  |  | POOH_BHA_21_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
553 |  |  | POOH_BHA_21_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
554 |  |  | POOH_BHA_21_4_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
555 |  |  | POOH_BHA_21_5_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
556 |  |  | POOH_BHA_21_6_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
557 |  |  | POOH_BHA_21_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
558 |  |  | POOH_BHA_21_8_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
551 | POOH_BHA 21-fase-9 | POOH_BHA 21-fase-9 | POOH_BHA_21_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
552 |  |  | POOH_BHA_21_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
553 |  |  | POOH_BHA_21_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
554 |  |  | POOH_BHA_21_4_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
555 |  |  | POOH_BHA_21_5_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
556 |  |  | POOH_BHA_21_6_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
557 |  |  | POOH_BHA_21_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
558 |  |  | POOH_BHA_21_8_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
560 | POOH_BHA 22-fase-3 | POOH_BHA 22-fase-3 | POOH_BHA_22_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
561 |  |  | POOH_BHA_22_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
562 |  |  | POOH_BHA_22_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
563 |  |  | POOH_BHA_22_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
564 |  |  | POOH_BHA_22_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
565 |  |  | POOH_BHA_22_6_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
566 |  |  | POOH_BHA_22_7_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
560 | POOH_BHA 22-fase-4 | POOH_BHA 22-fase-4 | POOH_BHA_22_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
561 |  |  | POOH_BHA_22_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
562 |  |  | POOH_BHA_22_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
563 |  |  | POOH_BHA_22_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
564 |  |  | POOH_BHA_22_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
565 |  |  | POOH_BHA_22_6_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
566 |  |  | POOH_BHA_22_7_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
560 | POOH_BHA 22-fase-5 | POOH_BHA 22-fase-5 | POOH_BHA_22_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
561 |  |  | POOH_BHA_22_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
562 |  |  | POOH_BHA_22_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
563 |  |  | POOH_BHA_22_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
564 |  |  | POOH_BHA_22_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
565 |  |  | POOH_BHA_22_6_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
566 |  |  | POOH_BHA_22_7_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
560 | POOH_BHA 22-fase-6 | POOH_BHA 22-fase-6 | POOH_BHA_22_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
561 |  |  | POOH_BHA_22_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
562 |  |  | POOH_BHA_22_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
563 |  |  | POOH_BHA_22_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
564 |  |  | POOH_BHA_22_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
565 |  |  | POOH_BHA_22_6_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
566 |  |  | POOH_BHA_22_7_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
560 | POOH_BHA 22-fase-7 | POOH_BHA 22-fase-7 | POOH_BHA_22_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
561 |  |  | POOH_BHA_22_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
562 |  |  | POOH_BHA_22_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
563 |  |  | POOH_BHA_22_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
564 |  |  | POOH_BHA_22_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
565 |  |  | POOH_BHA_22_6_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
566 |  |  | POOH_BHA_22_7_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
560 | POOH_BHA 22-fase-8 | POOH_BHA 22-fase-8 | POOH_BHA_22_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
561 |  |  | POOH_BHA_22_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
562 |  |  | POOH_BHA_22_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
563 |  |  | POOH_BHA_22_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
564 |  |  | POOH_BHA_22_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
565 |  |  | POOH_BHA_22_6_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
566 |  |  | POOH_BHA_22_7_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
560 | POOH_BHA 22-fase-9 | POOH_BHA 22-fase-9 | POOH_BHA_22_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
561 |  |  | POOH_BHA_22_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
562 |  |  | POOH_BHA_22_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
563 |  |  | POOH_BHA_22_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
564 |  |  | POOH_BHA_22_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
565 |  |  | POOH_BHA_22_6_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
566 |  |  | POOH_BHA_22_7_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
568 | POOH_BHA 23-fase-3 | POOH_BHA 23-fase-3 | POOH_BHA_23_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
569 |  |  | POOH_BHA_23_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
570 |  |  | POOH_BHA_23_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
571 |  |  | POOH_BHA_23_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
572 |  |  | POOH_BHA_23_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
573 |  |  | POOH_BHA_23_6_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
574 |  |  | POOH_BHA_23_7_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
575 |  |  | POOH_BHA_23_8_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
576 |  |  | POOH_BHA_23_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
577 |  |  | POOH_BHA_23_10_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
568 | POOH_BHA 23-fase-4 | POOH_BHA 23-fase-4 | POOH_BHA_23_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
569 |  |  | POOH_BHA_23_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
570 |  |  | POOH_BHA_23_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
571 |  |  | POOH_BHA_23_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
572 |  |  | POOH_BHA_23_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
573 |  |  | POOH_BHA_23_6_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
574 |  |  | POOH_BHA_23_7_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
575 |  |  | POOH_BHA_23_8_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
576 |  |  | POOH_BHA_23_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
577 |  |  | POOH_BHA_23_10_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
568 | POOH_BHA 23-fase-5 | POOH_BHA 23-fase-5 | POOH_BHA_23_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
569 |  |  | POOH_BHA_23_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
570 |  |  | POOH_BHA_23_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
571 |  |  | POOH_BHA_23_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
572 |  |  | POOH_BHA_23_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
573 |  |  | POOH_BHA_23_6_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
574 |  |  | POOH_BHA_23_7_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
575 |  |  | POOH_BHA_23_8_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
576 |  |  | POOH_BHA_23_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
577 |  |  | POOH_BHA_23_10_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
568 | POOH_BHA 23-fase-6 | POOH_BHA 23-fase-6 | POOH_BHA_23_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
569 |  |  | POOH_BHA_23_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
570 |  |  | POOH_BHA_23_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
571 |  |  | POOH_BHA_23_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
572 |  |  | POOH_BHA_23_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
573 |  |  | POOH_BHA_23_6_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
574 |  |  | POOH_BHA_23_7_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
575 |  |  | POOH_BHA_23_8_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
576 |  |  | POOH_BHA_23_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
577 |  |  | POOH_BHA_23_10_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
568 | POOH_BHA 23-fase-7 | POOH_BHA 23-fase-7 | POOH_BHA_23_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
569 |  |  | POOH_BHA_23_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
570 |  |  | POOH_BHA_23_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
571 |  |  | POOH_BHA_23_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
572 |  |  | POOH_BHA_23_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
573 |  |  | POOH_BHA_23_6_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
574 |  |  | POOH_BHA_23_7_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
575 |  |  | POOH_BHA_23_8_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
576 |  |  | POOH_BHA_23_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
577 |  |  | POOH_BHA_23_10_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
568 | POOH_BHA 23-fase-8 | POOH_BHA 23-fase-8 | POOH_BHA_23_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
569 |  |  | POOH_BHA_23_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
570 |  |  | POOH_BHA_23_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
571 |  |  | POOH_BHA_23_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
572 |  |  | POOH_BHA_23_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
573 |  |  | POOH_BHA_23_6_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
574 |  |  | POOH_BHA_23_7_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
575 |  |  | POOH_BHA_23_8_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
576 |  |  | POOH_BHA_23_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
577 |  |  | POOH_BHA_23_10_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
568 | POOH_BHA 23-fase-9 | POOH_BHA 23-fase-9 | POOH_BHA_23_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
569 |  |  | POOH_BHA_23_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
570 |  |  | POOH_BHA_23_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
571 |  |  | POOH_BHA_23_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
572 |  |  | POOH_BHA_23_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
573 |  |  | POOH_BHA_23_6_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
574 |  |  | POOH_BHA_23_7_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
575 |  |  | POOH_BHA_23_8_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
576 |  |  | POOH_BHA_23_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
577 |  |  | POOH_BHA_23_10_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
579 | POOH_BHA 24-fase-3 | POOH_BHA 24-fase-3 | POOH_BHA_24_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
580 |  |  | POOH_BHA_24_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
581 |  |  | POOH_BHA_24_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
582 |  |  | POOH_BHA_24_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
583 |  |  | POOH_BHA_24_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
584 |  |  | POOH_BHA_24_6_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
585 |  |  | POOH_BHA_24_7_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
579 | POOH_BHA 24-fase-4 | POOH_BHA 24-fase-4 | POOH_BHA_24_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
580 |  |  | POOH_BHA_24_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
581 |  |  | POOH_BHA_24_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
582 |  |  | POOH_BHA_24_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
583 |  |  | POOH_BHA_24_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
584 |  |  | POOH_BHA_24_6_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
585 |  |  | POOH_BHA_24_7_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
579 | POOH_BHA 24-fase-5 | POOH_BHA 24-fase-5 | POOH_BHA_24_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
580 |  |  | POOH_BHA_24_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
581 |  |  | POOH_BHA_24_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
582 |  |  | POOH_BHA_24_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
583 |  |  | POOH_BHA_24_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
584 |  |  | POOH_BHA_24_6_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
585 |  |  | POOH_BHA_24_7_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
579 | POOH_BHA 24-fase-6 | POOH_BHA 24-fase-6 | POOH_BHA_24_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
580 |  |  | POOH_BHA_24_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
581 |  |  | POOH_BHA_24_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
582 |  |  | POOH_BHA_24_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
583 |  |  | POOH_BHA_24_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
584 |  |  | POOH_BHA_24_6_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
585 |  |  | POOH_BHA_24_7_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
579 | POOH_BHA 24-fase-7 | POOH_BHA 24-fase-7 | POOH_BHA_24_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
580 |  |  | POOH_BHA_24_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
581 |  |  | POOH_BHA_24_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
582 |  |  | POOH_BHA_24_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
583 |  |  | POOH_BHA_24_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
584 |  |  | POOH_BHA_24_6_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
585 |  |  | POOH_BHA_24_7_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
579 | POOH_BHA 24-fase-8 | POOH_BHA 24-fase-8 | POOH_BHA_24_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
580 |  |  | POOH_BHA_24_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
581 |  |  | POOH_BHA_24_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
582 |  |  | POOH_BHA_24_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
583 |  |  | POOH_BHA_24_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
584 |  |  | POOH_BHA_24_6_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
585 |  |  | POOH_BHA_24_7_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
579 | POOH_BHA 24-fase-9 | POOH_BHA 24-fase-9 | POOH_BHA_24_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
580 |  |  | POOH_BHA_24_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
581 |  |  | POOH_BHA_24_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
582 |  |  | POOH_BHA_24_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
583 |  |  | POOH_BHA_24_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
584 |  |  | POOH_BHA_24_6_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
585 |  |  | POOH_BHA_24_7_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
587 | POOH_BHA 25-fase-3 | POOH_BHA 25-fase-3 | POOH_BHA_25_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
588 |  |  | POOH_BHA_25_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
589 |  |  | POOH_BHA_25_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
590 |  |  | POOH_BHA_25_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
591 |  |  | POOH_BHA_25_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
592 |  |  | POOH_BHA_25_6_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
593 |  |  | POOH_BHA_25_7_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
594 |  |  | POOH_BHA_25_8_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
595 |  |  | POOH_BHA_25_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
596 |  |  | POOH_BHA_25_10_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
587 | POOH_BHA 25-fase-4 | POOH_BHA 25-fase-4 | POOH_BHA_25_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
588 |  |  | POOH_BHA_25_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
589 |  |  | POOH_BHA_25_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
590 |  |  | POOH_BHA_25_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
591 |  |  | POOH_BHA_25_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
592 |  |  | POOH_BHA_25_6_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
593 |  |  | POOH_BHA_25_7_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
594 |  |  | POOH_BHA_25_8_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
595 |  |  | POOH_BHA_25_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
596 |  |  | POOH_BHA_25_10_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
587 | POOH_BHA 25-fase-5 | POOH_BHA 25-fase-5 | POOH_BHA_25_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
588 |  |  | POOH_BHA_25_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
589 |  |  | POOH_BHA_25_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
590 |  |  | POOH_BHA_25_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
591 |  |  | POOH_BHA_25_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
592 |  |  | POOH_BHA_25_6_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
593 |  |  | POOH_BHA_25_7_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
594 |  |  | POOH_BHA_25_8_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
595 |  |  | POOH_BHA_25_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
596 |  |  | POOH_BHA_25_10_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
587 | POOH_BHA 25-fase-6 | POOH_BHA 25-fase-6 | POOH_BHA_25_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
588 |  |  | POOH_BHA_25_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
589 |  |  | POOH_BHA_25_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
590 |  |  | POOH_BHA_25_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
591 |  |  | POOH_BHA_25_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
592 |  |  | POOH_BHA_25_6_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
593 |  |  | POOH_BHA_25_7_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
594 |  |  | POOH_BHA_25_8_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
595 |  |  | POOH_BHA_25_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
596 |  |  | POOH_BHA_25_10_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
587 | POOH_BHA 25-fase-7 | POOH_BHA 25-fase-7 | POOH_BHA_25_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
588 |  |  | POOH_BHA_25_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
589 |  |  | POOH_BHA_25_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
590 |  |  | POOH_BHA_25_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
591 |  |  | POOH_BHA_25_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
592 |  |  | POOH_BHA_25_6_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
593 |  |  | POOH_BHA_25_7_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
594 |  |  | POOH_BHA_25_8_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
595 |  |  | POOH_BHA_25_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
596 |  |  | POOH_BHA_25_10_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
587 | POOH_BHA 25-fase-8 | POOH_BHA 25-fase-8 | POOH_BHA_25_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
588 |  |  | POOH_BHA_25_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
589 |  |  | POOH_BHA_25_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
590 |  |  | POOH_BHA_25_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
591 |  |  | POOH_BHA_25_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
592 |  |  | POOH_BHA_25_6_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
593 |  |  | POOH_BHA_25_7_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
594 |  |  | POOH_BHA_25_8_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
595 |  |  | POOH_BHA_25_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
596 |  |  | POOH_BHA_25_10_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
587 | POOH_BHA 25-fase-9 | POOH_BHA 25-fase-9 | POOH_BHA_25_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
588 |  |  | POOH_BHA_25_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
589 |  |  | POOH_BHA_25_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
590 |  |  | POOH_BHA_25_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
591 |  |  | POOH_BHA_25_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
592 |  |  | POOH_BHA_25_6_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
593 |  |  | POOH_BHA_25_7_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
594 |  |  | POOH_BHA_25_8_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
595 |  |  | POOH_BHA_25_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
596 |  |  | POOH_BHA_25_10_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
598 | POOH_BHA 26-fase-3 | POOH_BHA 26-fase-3 | POOH_BHA_26_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
599 |  |  | POOH_BHA_26_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
600 |  |  | POOH_BHA_26_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
601 |  |  | POOH_BHA_26_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
602 |  |  | POOH_BHA_26_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
603 |  |  | POOH_BHA_26_6_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
604 |  |  | POOH_BHA_26_7_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
598 | POOH_BHA 26-fase-4 | POOH_BHA 26-fase-4 | POOH_BHA_26_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
599 |  |  | POOH_BHA_26_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
600 |  |  | POOH_BHA_26_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
601 |  |  | POOH_BHA_26_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
602 |  |  | POOH_BHA_26_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
603 |  |  | POOH_BHA_26_6_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
604 |  |  | POOH_BHA_26_7_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
598 | POOH_BHA 26-fase-5 | POOH_BHA 26-fase-5 | POOH_BHA_26_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
599 |  |  | POOH_BHA_26_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
600 |  |  | POOH_BHA_26_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
601 |  |  | POOH_BHA_26_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
602 |  |  | POOH_BHA_26_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
603 |  |  | POOH_BHA_26_6_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
604 |  |  | POOH_BHA_26_7_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
598 | POOH_BHA 26-fase-6 | POOH_BHA 26-fase-6 | POOH_BHA_26_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
599 |  |  | POOH_BHA_26_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
600 |  |  | POOH_BHA_26_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
601 |  |  | POOH_BHA_26_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
602 |  |  | POOH_BHA_26_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
603 |  |  | POOH_BHA_26_6_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
604 |  |  | POOH_BHA_26_7_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
598 | POOH_BHA 26-fase-7 | POOH_BHA 26-fase-7 | POOH_BHA_26_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
599 |  |  | POOH_BHA_26_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
600 |  |  | POOH_BHA_26_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
601 |  |  | POOH_BHA_26_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
602 |  |  | POOH_BHA_26_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
603 |  |  | POOH_BHA_26_6_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
604 |  |  | POOH_BHA_26_7_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
598 | POOH_BHA 26-fase-8 | POOH_BHA 26-fase-8 | POOH_BHA_26_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
599 |  |  | POOH_BHA_26_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
600 |  |  | POOH_BHA_26_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
601 |  |  | POOH_BHA_26_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
602 |  |  | POOH_BHA_26_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
603 |  |  | POOH_BHA_26_6_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
604 |  |  | POOH_BHA_26_7_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
598 | POOH_BHA 26-fase-9 | POOH_BHA 26-fase-9 | POOH_BHA_26_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
599 |  |  | POOH_BHA_26_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
600 |  |  | POOH_BHA_26_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
601 |  |  | POOH_BHA_26_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
602 |  |  | POOH_BHA_26_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
603 |  |  | POOH_BHA_26_6_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
604 |  |  | POOH_BHA_26_7_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
606 | POOH_BHA 27-fase-3 | POOH_BHA 27-fase-3 | POOH_BHA_27_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
607 |  |  | POOH_BHA_27_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
608 |  |  | POOH_BHA_27_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
609 |  |  | POOH_BHA_27_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
610 |  |  | POOH_BHA_27_5_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
611 |  |  | POOH_BHA_27_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
612 |  |  | POOH_BHA_27_7_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
613 |  |  | POOH_BHA_27_8_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
614 |  |  | POOH_BHA_27_9_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
615 |  |  | POOH_BHA_27_10_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
616 |  |  | POOH_BHA_27_11_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
606 | POOH_BHA 27-fase-4 | POOH_BHA 27-fase-4 | POOH_BHA_27_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
607 |  |  | POOH_BHA_27_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
608 |  |  | POOH_BHA_27_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
609 |  |  | POOH_BHA_27_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
610 |  |  | POOH_BHA_27_5_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
611 |  |  | POOH_BHA_27_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
612 |  |  | POOH_BHA_27_7_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
613 |  |  | POOH_BHA_27_8_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
614 |  |  | POOH_BHA_27_9_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
615 |  |  | POOH_BHA_27_10_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
616 |  |  | POOH_BHA_27_11_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
606 | POOH_BHA 27-fase-5 | POOH_BHA 27-fase-5 | POOH_BHA_27_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
607 |  |  | POOH_BHA_27_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
608 |  |  | POOH_BHA_27_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
609 |  |  | POOH_BHA_27_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
610 |  |  | POOH_BHA_27_5_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
611 |  |  | POOH_BHA_27_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
612 |  |  | POOH_BHA_27_7_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
613 |  |  | POOH_BHA_27_8_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
614 |  |  | POOH_BHA_27_9_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
615 |  |  | POOH_BHA_27_10_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
616 |  |  | POOH_BHA_27_11_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
606 | POOH_BHA 27-fase-6 | POOH_BHA 27-fase-6 | POOH_BHA_27_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
607 |  |  | POOH_BHA_27_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
608 |  |  | POOH_BHA_27_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
609 |  |  | POOH_BHA_27_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
610 |  |  | POOH_BHA_27_5_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
611 |  |  | POOH_BHA_27_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
612 |  |  | POOH_BHA_27_7_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
613 |  |  | POOH_BHA_27_8_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
614 |  |  | POOH_BHA_27_9_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
615 |  |  | POOH_BHA_27_10_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
616 |  |  | POOH_BHA_27_11_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
606 | POOH_BHA 27-fase-7 | POOH_BHA 27-fase-7 | POOH_BHA_27_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
607 |  |  | POOH_BHA_27_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
608 |  |  | POOH_BHA_27_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
609 |  |  | POOH_BHA_27_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
610 |  |  | POOH_BHA_27_5_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
611 |  |  | POOH_BHA_27_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
612 |  |  | POOH_BHA_27_7_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
613 |  |  | POOH_BHA_27_8_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
614 |  |  | POOH_BHA_27_9_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
615 |  |  | POOH_BHA_27_10_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
616 |  |  | POOH_BHA_27_11_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
606 | POOH_BHA 27-fase-8 | POOH_BHA 27-fase-8 | POOH_BHA_27_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
607 |  |  | POOH_BHA_27_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
608 |  |  | POOH_BHA_27_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
609 |  |  | POOH_BHA_27_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
610 |  |  | POOH_BHA_27_5_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
611 |  |  | POOH_BHA_27_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
612 |  |  | POOH_BHA_27_7_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
613 |  |  | POOH_BHA_27_8_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
614 |  |  | POOH_BHA_27_9_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
615 |  |  | POOH_BHA_27_10_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
616 |  |  | POOH_BHA_27_11_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
606 | POOH_BHA 27-fase-9 | POOH_BHA 27-fase-9 | POOH_BHA_27_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
607 |  |  | POOH_BHA_27_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
608 |  |  | POOH_BHA_27_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
609 |  |  | POOH_BHA_27_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
610 |  |  | POOH_BHA_27_5_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
611 |  |  | POOH_BHA_27_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
612 |  |  | POOH_BHA_27_7_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
613 |  |  | POOH_BHA_27_8_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
614 |  |  | POOH_BHA_27_9_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
615 |  |  | POOH_BHA_27_10_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
616 |  |  | POOH_BHA_27_11_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
618 | POOH_BHA 28-fase-3 | POOH_BHA 28-fase-3 | POOH_BHA_28_1_3 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
619 |  |  | POOH_BHA_28_2_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
620 |  |  | POOH_BHA_28_3_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
621 |  |  | POOH_BHA_28_4_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
622 |  |  | POOH_BHA_28_5_3 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
618 | POOH_BHA 28-fase-4 | POOH_BHA 28-fase-4 | POOH_BHA_28_1_4 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
619 |  |  | POOH_BHA_28_2_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
620 |  |  | POOH_BHA_28_3_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
621 |  |  | POOH_BHA_28_4_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
622 |  |  | POOH_BHA_28_5_4 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
618 | POOH_BHA 28-fase-5 | POOH_BHA 28-fase-5 | POOH_BHA_28_1_5 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
619 |  |  | POOH_BHA_28_2_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
620 |  |  | POOH_BHA_28_3_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
621 |  |  | POOH_BHA_28_4_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
622 |  |  | POOH_BHA_28_5_5 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
618 | POOH_BHA 28-fase-6 | POOH_BHA 28-fase-6 | POOH_BHA_28_1_6 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
619 |  |  | POOH_BHA_28_2_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
620 |  |  | POOH_BHA_28_3_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
621 |  |  | POOH_BHA_28_4_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
622 |  |  | POOH_BHA_28_5_6 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
618 | POOH_BHA 28-fase-7 | POOH_BHA 28-fase-7 | POOH_BHA_28_1_7 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
619 |  |  | POOH_BHA_28_2_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
620 |  |  | POOH_BHA_28_3_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
621 |  |  | POOH_BHA_28_4_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
622 |  |  | POOH_BHA_28_5_7 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
618 | POOH_BHA 28-fase-8 | POOH_BHA 28-fase-8 | POOH_BHA_28_1_8 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
619 |  |  | POOH_BHA_28_2_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
620 |  |  | POOH_BHA_28_3_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
621 |  |  | POOH_BHA_28_4_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
622 |  |  | POOH_BHA_28_5_8 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
618 | POOH_BHA 28-fase-9 | POOH_BHA 28-fase-9 | POOH_BHA_28_1_9 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
619 |  |  | POOH_BHA_28_2_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
620 |  |  | POOH_BHA_28_3_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
621 |  |  | POOH_BHA_28_4_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
622 |  |  | POOH_BHA_28_5_9 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
624 | POOH_BHA 29-fase-3 | POOH_BHA 29-fase-3 | POOH_BHA_29_1_3 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
625 |  |  | POOH_BHA_29_2_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
626 |  |  | POOH_BHA_29_3_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
627 |  |  | POOH_BHA_29_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
628 |  |  | POOH_BHA_29_5_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
629 |  |  | POOH_BHA_29_6_3 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
624 | POOH_BHA 29-fase-4 | POOH_BHA 29-fase-4 | POOH_BHA_29_1_4 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
625 |  |  | POOH_BHA_29_2_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
626 |  |  | POOH_BHA_29_3_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
627 |  |  | POOH_BHA_29_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
628 |  |  | POOH_BHA_29_5_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
629 |  |  | POOH_BHA_29_6_4 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
624 | POOH_BHA 29-fase-5 | POOH_BHA 29-fase-5 | POOH_BHA_29_1_5 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
625 |  |  | POOH_BHA_29_2_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
626 |  |  | POOH_BHA_29_3_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
627 |  |  | POOH_BHA_29_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
628 |  |  | POOH_BHA_29_5_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
629 |  |  | POOH_BHA_29_6_5 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
624 | POOH_BHA 29-fase-6 | POOH_BHA 29-fase-6 | POOH_BHA_29_1_6 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
625 |  |  | POOH_BHA_29_2_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
626 |  |  | POOH_BHA_29_3_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
627 |  |  | POOH_BHA_29_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
628 |  |  | POOH_BHA_29_5_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
629 |  |  | POOH_BHA_29_6_6 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
624 | POOH_BHA 29-fase-7 | POOH_BHA 29-fase-7 | POOH_BHA_29_1_7 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
625 |  |  | POOH_BHA_29_2_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
626 |  |  | POOH_BHA_29_3_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
627 |  |  | POOH_BHA_29_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
628 |  |  | POOH_BHA_29_5_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
629 |  |  | POOH_BHA_29_6_7 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
624 | POOH_BHA 29-fase-8 | POOH_BHA 29-fase-8 | POOH_BHA_29_1_8 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
625 |  |  | POOH_BHA_29_2_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
626 |  |  | POOH_BHA_29_3_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
627 |  |  | POOH_BHA_29_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
628 |  |  | POOH_BHA_29_5_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
629 |  |  | POOH_BHA_29_6_8 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
624 | POOH_BHA 29-fase-9 | POOH_BHA 29-fase-9 | POOH_BHA_29_1_9 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
625 |  |  | POOH_BHA_29_2_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
626 |  |  | POOH_BHA_29_3_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
627 |  |  | POOH_BHA_29_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
628 |  |  | POOH_BHA_29_5_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
629 |  |  | POOH_BHA_29_6_9 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
662 | Casing 3-fase-3 | Casing 3-fase-3 | Casing_3_1_3 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
663 |  |  | Casing_3_2_3 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
664 |  |  | Casing_3_3_3 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
665 |  |  | Casing_3_4_3 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
666 |  |  | Casing_3_5_3 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
667 |  |  | Casing_3_6_3 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
668 |  |  | Casing_3_7_3 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
669 |  |  | Casing_3_8_3 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
670 |  |  | Casing_3_9_3 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
671 |  |  | Casing_3_10_3 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
662 | Casing 3-fase-4 | Casing 3-fase-4 | Casing_3_1_4 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
663 |  |  | Casing_3_2_4 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
664 |  |  | Casing_3_3_4 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
665 |  |  | Casing_3_4_4 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
666 |  |  | Casing_3_5_4 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
667 |  |  | Casing_3_6_4 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
668 |  |  | Casing_3_7_4 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
669 |  |  | Casing_3_8_4 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
670 |  |  | Casing_3_9_4 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
671 |  |  | Casing_3_10_4 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
662 | Casing 3-fase-5 | Casing 3-fase-5 | Casing_3_1_5 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
663 |  |  | Casing_3_2_5 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
664 |  |  | Casing_3_3_5 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
665 |  |  | Casing_3_4_5 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
666 |  |  | Casing_3_5_5 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
667 |  |  | Casing_3_6_5 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
668 |  |  | Casing_3_7_5 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
669 |  |  | Casing_3_8_5 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
670 |  |  | Casing_3_9_5 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
671 |  |  | Casing_3_10_5 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
662 | Casing 3-fase-6 | Casing 3-fase-6 | Casing_3_1_6 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
663 |  |  | Casing_3_2_6 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
664 |  |  | Casing_3_3_6 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
665 |  |  | Casing_3_4_6 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
666 |  |  | Casing_3_5_6 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
667 |  |  | Casing_3_6_6 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
668 |  |  | Casing_3_7_6 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
669 |  |  | Casing_3_8_6 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
670 |  |  | Casing_3_9_6 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
671 |  |  | Casing_3_10_6 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
662 | Casing 3-fase-7 | Casing 3-fase-7 | Casing_3_1_7 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
663 |  |  | Casing_3_2_7 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
664 |  |  | Casing_3_3_7 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
665 |  |  | Casing_3_4_7 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
666 |  |  | Casing_3_5_7 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
667 |  |  | Casing_3_6_7 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
668 |  |  | Casing_3_7_7 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
669 |  |  | Casing_3_8_7 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
670 |  |  | Casing_3_9_7 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
671 |  |  | Casing_3_10_7 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
662 | Casing 3-fase-8 | Casing 3-fase-8 | Casing_3_1_8 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
663 |  |  | Casing_3_2_8 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
664 |  |  | Casing_3_3_8 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
665 |  |  | Casing_3_4_8 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
666 |  |  | Casing_3_5_8 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
667 |  |  | Casing_3_6_8 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
668 |  |  | Casing_3_7_8 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
669 |  |  | Casing_3_8_8 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
670 |  |  | Casing_3_9_8 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
671 |  |  | Casing_3_10_8 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
662 | Casing 3-fase-9 | Casing 3-fase-9 | Casing_3_1_9 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
663 |  |  | Casing_3_2_9 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
664 |  |  | Casing_3_3_9 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
665 |  |  | Casing_3_4_9 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
666 |  |  | Casing_3_5_9 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
667 |  |  | Casing_3_6_9 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
668 |  |  | Casing_3_7_9 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
669 |  |  | Casing_3_8_9 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
670 |  |  | Casing_3_9_9 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
671 |  |  | Casing_3_10_9 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
673 | Casing 4-fase-3 | Casing 4-fase-3 | Casing_4_1_3 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
674 |  |  | Casing_4_2_3 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
675 |  |  | Casing_4_3_3 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
676 |  |  | Casing_4_4_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
677 |  |  | Casing_4_5_3 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
678 |  |  | Casing_4_6_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
679 |  |  | Casing_4_7_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
680 |  |  | Casing_4_8_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
681 |  |  | Casing_4_9_3 | Lançar esfera |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
682 |  |  | Casing_4_10_3 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
683 |  |  | Casing_4_11_3 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
684 |  |  | Casing_4_12_3 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
685 |  |  | Casing_4_13_3 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
673 | Casing 4-fase-4 | Casing 4-fase-4 | Casing_4_1_4 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
674 |  |  | Casing_4_2_4 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
675 |  |  | Casing_4_3_4 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
676 |  |  | Casing_4_4_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
677 |  |  | Casing_4_5_4 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
678 |  |  | Casing_4_6_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
679 |  |  | Casing_4_7_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
680 |  |  | Casing_4_8_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
681 |  |  | Casing_4_9_4 | Lançar esfera |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
682 |  |  | Casing_4_10_4 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
683 |  |  | Casing_4_11_4 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
684 |  |  | Casing_4_12_4 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
685 |  |  | Casing_4_13_4 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
673 | Casing 4-fase-5 | Casing 4-fase-5 | Casing_4_1_5 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
674 |  |  | Casing_4_2_5 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
675 |  |  | Casing_4_3_5 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
676 |  |  | Casing_4_4_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
677 |  |  | Casing_4_5_5 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
678 |  |  | Casing_4_6_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
679 |  |  | Casing_4_7_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
680 |  |  | Casing_4_8_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
681 |  |  | Casing_4_9_5 | Lançar esfera |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
682 |  |  | Casing_4_10_5 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
683 |  |  | Casing_4_11_5 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
684 |  |  | Casing_4_12_5 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
685 |  |  | Casing_4_13_5 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
673 | Casing 4-fase-6 | Casing 4-fase-6 | Casing_4_1_6 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
674 |  |  | Casing_4_2_6 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
675 |  |  | Casing_4_3_6 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
676 |  |  | Casing_4_4_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
677 |  |  | Casing_4_5_6 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
678 |  |  | Casing_4_6_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
679 |  |  | Casing_4_7_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
680 |  |  | Casing_4_8_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
681 |  |  | Casing_4_9_6 | Lançar esfera |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
682 |  |  | Casing_4_10_6 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
683 |  |  | Casing_4_11_6 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
684 |  |  | Casing_4_12_6 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
685 |  |  | Casing_4_13_6 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
673 | Casing 4-fase-7 | Casing 4-fase-7 | Casing_4_1_7 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
674 |  |  | Casing_4_2_7 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
675 |  |  | Casing_4_3_7 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
676 |  |  | Casing_4_4_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
677 |  |  | Casing_4_5_7 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
678 |  |  | Casing_4_6_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
679 |  |  | Casing_4_7_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
680 |  |  | Casing_4_8_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
681 |  |  | Casing_4_9_7 | Lançar esfera |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
682 |  |  | Casing_4_10_7 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
683 |  |  | Casing_4_11_7 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
684 |  |  | Casing_4_12_7 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
685 |  |  | Casing_4_13_7 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
673 | Casing 4-fase-8 | Casing 4-fase-8 | Casing_4_1_8 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
674 |  |  | Casing_4_2_8 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
675 |  |  | Casing_4_3_8 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
676 |  |  | Casing_4_4_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
677 |  |  | Casing_4_5_8 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
678 |  |  | Casing_4_6_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
679 |  |  | Casing_4_7_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
680 |  |  | Casing_4_8_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
681 |  |  | Casing_4_9_8 | Lançar esfera |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
682 |  |  | Casing_4_10_8 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
683 |  |  | Casing_4_11_8 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
684 |  |  | Casing_4_12_8 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
685 |  |  | Casing_4_13_8 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
673 | Casing 4-fase-9 | Casing 4-fase-9 | Casing_4_1_9 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
674 |  |  | Casing_4_2_9 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
675 |  |  | Casing_4_3_9 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
676 |  |  | Casing_4_4_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
677 |  |  | Casing_4_5_9 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
678 |  |  | Casing_4_6_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
679 |  |  | Casing_4_7_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
680 |  |  | Casing_4_8_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
681 |  |  | Casing_4_9_9 | Lançar esfera |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
682 |  |  | Casing_4_10_9 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
683 |  |  | Casing_4_11_9 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
684 |  |  | Casing_4_12_9 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
685 |  |  | Casing_4_13_9 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
687 | Retr_PS-fase-3 | Retr_PS-fase-3 | Retr_PS_1_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
687 | Retr_PS-fase-4 | Retr_PS-fase-4 | Retr_PS_1_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
687 | Retr_PS-fase-5 | Retr_PS-fase-5 | Retr_PS_1_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
687 | Retr_PS-fase-6 | Retr_PS-fase-6 | Retr_PS_1_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
687 | Retr_PS-fase-7 | Retr_PS-fase-7 | Retr_PS_1_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
687 | Retr_PS-fase-8 | Retr_PS-fase-8 | Retr_PS_1_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
687 | Retr_PS-fase-9 | Retr_PS-fase-9 | Retr_PS_1_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
689 | WB_Retr-fase-3 | WB_Retr-fase-3 | WB_Retr_1_3 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
690 |  |  | WB_Retr_2_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
691 |  |  | WB_Retr_3_3 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
689 | WB_Retr-fase-4 | WB_Retr-fase-4 | WB_Retr_1_4 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
690 |  |  | WB_Retr_2_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
691 |  |  | WB_Retr_3_4 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
689 | WB_Retr-fase-5 | WB_Retr-fase-5 | WB_Retr_1_5 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
690 |  |  | WB_Retr_2_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
691 |  |  | WB_Retr_3_5 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
689 | WB_Retr-fase-6 | WB_Retr-fase-6 | WB_Retr_1_6 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
690 |  |  | WB_Retr_2_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
691 |  |  | WB_Retr_3_6 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
689 | WB_Retr-fase-7 | WB_Retr-fase-7 | WB_Retr_1_7 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
690 |  |  | WB_Retr_2_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
691 |  |  | WB_Retr_3_7 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
689 | WB_Retr-fase-8 | WB_Retr-fase-8 | WB_Retr_1_8 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
690 |  |  | WB_Retr_2_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
691 |  |  | WB_Retr_3_8 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
689 | WB_Retr-fase-9 | WB_Retr-fase-9 | WB_Retr_1_9 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
690 |  |  | WB_Retr_2_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
691 |  |  | WB_Retr_3_9 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
693 | WB_Retr 2-fase-3 | WB_Retr 2-fase-3 | WB_Retr_2_1_3 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
694 |  |  | WB_Retr_2_2_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
695 |  |  | WB_Retr_2_3_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
696 |  |  | WB_Retr_2_4_3 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
693 | WB_Retr 2-fase-4 | WB_Retr 2-fase-4 | WB_Retr_2_1_4 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
694 |  |  | WB_Retr_2_2_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
695 |  |  | WB_Retr_2_3_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
696 |  |  | WB_Retr_2_4_4 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
693 | WB_Retr 2-fase-5 | WB_Retr 2-fase-5 | WB_Retr_2_1_5 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
694 |  |  | WB_Retr_2_2_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
695 |  |  | WB_Retr_2_3_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
696 |  |  | WB_Retr_2_4_5 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
693 | WB_Retr 2-fase-6 | WB_Retr 2-fase-6 | WB_Retr_2_1_6 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
694 |  |  | WB_Retr_2_2_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
695 |  |  | WB_Retr_2_3_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
696 |  |  | WB_Retr_2_4_6 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
693 | WB_Retr 2-fase-7 | WB_Retr 2-fase-7 | WB_Retr_2_1_7 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
694 |  |  | WB_Retr_2_2_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
695 |  |  | WB_Retr_2_3_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
696 |  |  | WB_Retr_2_4_7 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
693 | WB_Retr 2-fase-8 | WB_Retr 2-fase-8 | WB_Retr_2_1_8 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
694 |  |  | WB_Retr_2_2_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
695 |  |  | WB_Retr_2_3_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
696 |  |  | WB_Retr_2_4_8 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
693 | WB_Retr 2-fase-9 | WB_Retr 2-fase-9 | WB_Retr_2_1_9 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
694 |  |  | WB_Retr_2_2_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
695 |  |  | WB_Retr_2_3_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
696 |  |  | WB_Retr_2_4_9 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
698 | WB_Inst-fase-3 | WB_Inst-fase-3 | WB_Inst_1_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
699 |  |  | WB_Inst_2_3 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
700 |  |  | WB_Inst_3_3 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
701 |  |  | WB_Inst_4_3 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
698 | WB_Inst-fase-4 | WB_Inst-fase-4 | WB_Inst_1_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
699 |  |  | WB_Inst_2_4 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
700 |  |  | WB_Inst_3_4 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
701 |  |  | WB_Inst_4_4 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
698 | WB_Inst-fase-5 | WB_Inst-fase-5 | WB_Inst_1_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
699 |  |  | WB_Inst_2_5 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
700 |  |  | WB_Inst_3_5 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
701 |  |  | WB_Inst_4_5 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
698 | WB_Inst-fase-6 | WB_Inst-fase-6 | WB_Inst_1_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
699 |  |  | WB_Inst_2_6 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
700 |  |  | WB_Inst_3_6 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
701 |  |  | WB_Inst_4_6 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
698 | WB_Inst-fase-7 | WB_Inst-fase-7 | WB_Inst_1_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
699 |  |  | WB_Inst_2_7 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
700 |  |  | WB_Inst_3_7 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
701 |  |  | WB_Inst_4_7 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
698 | WB_Inst-fase-8 | WB_Inst-fase-8 | WB_Inst_1_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
699 |  |  | WB_Inst_2_8 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
700 |  |  | WB_Inst_3_8 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
701 |  |  | WB_Inst_4_8 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
698 | WB_Inst-fase-9 | WB_Inst-fase-9 | WB_Inst_1_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
699 |  |  | WB_Inst_2_9 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
700 |  |  | WB_Inst_3_9 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
701 |  |  | WB_Inst_4_9 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
703 | WB_Inst 2-fase-3 | WB_Inst 2-fase-3 | WB_Inst_2_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
704 |  |  | WB_Inst_2_2_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
705 |  |  | WB_Inst_2_3_3 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
706 |  |  | WB_Inst_2_4_3 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
707 |  |  | WB_Inst_2_5_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
708 |  |  | WB_Inst_2_6_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
709 |  |  | WB_Inst_2_7_3 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
703 | WB_Inst 2-fase-4 | WB_Inst 2-fase-4 | WB_Inst_2_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
704 |  |  | WB_Inst_2_2_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
705 |  |  | WB_Inst_2_3_4 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
706 |  |  | WB_Inst_2_4_4 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
707 |  |  | WB_Inst_2_5_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
708 |  |  | WB_Inst_2_6_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
709 |  |  | WB_Inst_2_7_4 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
703 | WB_Inst 2-fase-5 | WB_Inst 2-fase-5 | WB_Inst_2_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
704 |  |  | WB_Inst_2_2_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
705 |  |  | WB_Inst_2_3_5 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
706 |  |  | WB_Inst_2_4_5 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
707 |  |  | WB_Inst_2_5_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
708 |  |  | WB_Inst_2_6_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
709 |  |  | WB_Inst_2_7_5 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
703 | WB_Inst 2-fase-6 | WB_Inst 2-fase-6 | WB_Inst_2_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
704 |  |  | WB_Inst_2_2_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
705 |  |  | WB_Inst_2_3_6 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
706 |  |  | WB_Inst_2_4_6 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
707 |  |  | WB_Inst_2_5_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
708 |  |  | WB_Inst_2_6_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
709 |  |  | WB_Inst_2_7_6 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
703 | WB_Inst 2-fase-7 | WB_Inst 2-fase-7 | WB_Inst_2_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
704 |  |  | WB_Inst_2_2_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
705 |  |  | WB_Inst_2_3_7 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
706 |  |  | WB_Inst_2_4_7 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
707 |  |  | WB_Inst_2_5_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
708 |  |  | WB_Inst_2_6_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
709 |  |  | WB_Inst_2_7_7 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
703 | WB_Inst 2-fase-8 | WB_Inst 2-fase-8 | WB_Inst_2_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
704 |  |  | WB_Inst_2_2_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
705 |  |  | WB_Inst_2_3_8 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
706 |  |  | WB_Inst_2_4_8 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
707 |  |  | WB_Inst_2_5_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
708 |  |  | WB_Inst_2_6_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
709 |  |  | WB_Inst_2_7_8 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
703 | WB_Inst 2-fase-9 | WB_Inst 2-fase-9 | WB_Inst_2_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
704 |  |  | WB_Inst_2_2_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
705 |  |  | WB_Inst_2_3_9 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
706 |  |  | WB_Inst_2_4_9 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
707 |  |  | WB_Inst_2_5_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
708 |  |  | WB_Inst_2_6_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
709 |  |  | WB_Inst_2_7_9 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
711 | Logging 1-fase-3 | Logging 1-fase-3 | Logging_1_1_3 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
712 |  |  | Logging_1_2_3 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
713 |  |  | Logging_1_3_3 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
714 |  |  | Logging_1_4_3 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
715 |  |  | Logging_1_5_3 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
716 |  |  | Logging_1_6_3 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
711 | Logging 1-fase-4 | Logging 1-fase-4 | Logging_1_1_4 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
712 |  |  | Logging_1_2_4 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
713 |  |  | Logging_1_3_4 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
714 |  |  | Logging_1_4_4 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
715 |  |  | Logging_1_5_4 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
716 |  |  | Logging_1_6_4 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
711 | Logging 1-fase-5 | Logging 1-fase-5 | Logging_1_1_5 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
712 |  |  | Logging_1_2_5 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
713 |  |  | Logging_1_3_5 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
714 |  |  | Logging_1_4_5 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
715 |  |  | Logging_1_5_5 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
716 |  |  | Logging_1_6_5 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
711 | Logging 1-fase-6 | Logging 1-fase-6 | Logging_1_1_6 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
712 |  |  | Logging_1_2_6 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
713 |  |  | Logging_1_3_6 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
714 |  |  | Logging_1_4_6 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
715 |  |  | Logging_1_5_6 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
716 |  |  | Logging_1_6_6 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
711 | Logging 1-fase-7 | Logging 1-fase-7 | Logging_1_1_7 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
712 |  |  | Logging_1_2_7 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
713 |  |  | Logging_1_3_7 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
714 |  |  | Logging_1_4_7 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
715 |  |  | Logging_1_5_7 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
716 |  |  | Logging_1_6_7 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
711 | Logging 1-fase-8 | Logging 1-fase-8 | Logging_1_1_8 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
712 |  |  | Logging_1_2_8 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
713 |  |  | Logging_1_3_8 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
714 |  |  | Logging_1_4_8 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
715 |  |  | Logging_1_5_8 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
716 |  |  | Logging_1_6_8 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
711 | Logging 1-fase-9 | Logging 1-fase-9 | Logging_1_1_9 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
712 |  |  | Logging_1_2_9 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
713 |  |  | Logging_1_3_9 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
714 |  |  | Logging_1_4_9 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
715 |  |  | Logging_1_5_9 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
716 |  |  | Logging_1_6_9 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
718 | Logging 2-fase-3 | Logging 2-fase-3 | Logging_2_1_3 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
719 |  |  | Logging_2_3_3 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
720 |  |  | Logging_2_5_3 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
718 | Logging 2-fase-4 | Logging 2-fase-4 | Logging_2_1_4 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
719 |  |  | Logging_2_3_4 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
720 |  |  | Logging_2_5_4 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
718 | Logging 2-fase-5 | Logging 2-fase-5 | Logging_2_1_5 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
719 |  |  | Logging_2_3_5 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
720 |  |  | Logging_2_5_5 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
718 | Logging 2-fase-6 | Logging 2-fase-6 | Logging_2_1_6 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
719 |  |  | Logging_2_3_6 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
720 |  |  | Logging_2_5_6 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
718 | Logging 2-fase-7 | Logging 2-fase-7 | Logging_2_1_7 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
719 |  |  | Logging_2_3_7 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
720 |  |  | Logging_2_5_7 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
718 | Logging 2-fase-8 | Logging 2-fase-8 | Logging_2_1_8 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
719 |  |  | Logging_2_3_8 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
720 |  |  | Logging_2_5_8 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
718 | Logging 2-fase-9 | Logging 2-fase-9 | Logging_2_1_9 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
719 |  |  | Logging_2_3_9 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
720 |  |  | Logging_2_5_9 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
722 | Logging 3-fase-3 | Logging 3-fase-3 | Logging_3_1_3 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
723 |  |  | Logging_3_3_3 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
724 |  |  | Logging_3_5_3 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
722 | Logging 3-fase-4 | Logging 3-fase-4 | Logging_3_1_4 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
723 |  |  | Logging_3_3_4 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
724 |  |  | Logging_3_5_4 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
722 | Logging 3-fase-5 | Logging 3-fase-5 | Logging_3_1_5 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
723 |  |  | Logging_3_3_5 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
724 |  |  | Logging_3_5_5 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
722 | Logging 3-fase-6 | Logging 3-fase-6 | Logging_3_1_6 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
723 |  |  | Logging_3_3_6 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
724 |  |  | Logging_3_5_6 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
722 | Logging 3-fase-7 | Logging 3-fase-7 | Logging_3_1_7 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
723 |  |  | Logging_3_3_7 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
724 |  |  | Logging_3_5_7 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
722 | Logging 3-fase-8 | Logging 3-fase-8 | Logging_3_1_8 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
723 |  |  | Logging_3_3_8 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
724 |  |  | Logging_3_5_8 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
722 | Logging 3-fase-9 | Logging 3-fase-9 | Logging_3_1_9 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
723 |  |  | Logging_3_3_9 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
724 |  |  | Logging_3_5_9 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
726 | Under Reaming-fase-3 | Under Reaming-fase-3 | Under_Reaming_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
727 |  |  | Under_Reaming_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
728 |  |  | Under_Reaming_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
729 |  |  | Under_Reaming_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
730 |  |  | Under_Reaming_5_3 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
731 |  |  | Under_Reaming_6_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
732 |  |  | Under_Reaming_7_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
733 |  |  | Under_Reaming_8_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
734 |  |  | Under_Reaming_9_3 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
726 | Under Reaming-fase-4 | Under Reaming-fase-4 | Under_Reaming_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
727 |  |  | Under_Reaming_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
728 |  |  | Under_Reaming_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
729 |  |  | Under_Reaming_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
730 |  |  | Under_Reaming_5_4 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
731 |  |  | Under_Reaming_6_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
732 |  |  | Under_Reaming_7_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
733 |  |  | Under_Reaming_8_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
734 |  |  | Under_Reaming_9_4 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
726 | Under Reaming-fase-5 | Under Reaming-fase-5 | Under_Reaming_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
727 |  |  | Under_Reaming_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
728 |  |  | Under_Reaming_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
729 |  |  | Under_Reaming_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
730 |  |  | Under_Reaming_5_5 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
731 |  |  | Under_Reaming_6_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
732 |  |  | Under_Reaming_7_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
733 |  |  | Under_Reaming_8_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
734 |  |  | Under_Reaming_9_5 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
726 | Under Reaming-fase-6 | Under Reaming-fase-6 | Under_Reaming_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
727 |  |  | Under_Reaming_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
728 |  |  | Under_Reaming_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
729 |  |  | Under_Reaming_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
730 |  |  | Under_Reaming_5_6 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
731 |  |  | Under_Reaming_6_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
732 |  |  | Under_Reaming_7_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
733 |  |  | Under_Reaming_8_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
734 |  |  | Under_Reaming_9_6 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
726 | Under Reaming-fase-7 | Under Reaming-fase-7 | Under_Reaming_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
727 |  |  | Under_Reaming_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
728 |  |  | Under_Reaming_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
729 |  |  | Under_Reaming_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
730 |  |  | Under_Reaming_5_7 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
731 |  |  | Under_Reaming_6_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
732 |  |  | Under_Reaming_7_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
733 |  |  | Under_Reaming_8_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
734 |  |  | Under_Reaming_9_7 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
726 | Under Reaming-fase-8 | Under Reaming-fase-8 | Under_Reaming_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
727 |  |  | Under_Reaming_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
728 |  |  | Under_Reaming_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
729 |  |  | Under_Reaming_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
730 |  |  | Under_Reaming_5_8 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
731 |  |  | Under_Reaming_6_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
732 |  |  | Under_Reaming_7_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
733 |  |  | Under_Reaming_8_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
734 |  |  | Under_Reaming_9_8 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
726 | Under Reaming-fase-9 | Under Reaming-fase-9 | Under_Reaming_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
727 |  |  | Under_Reaming_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
728 |  |  | Under_Reaming_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
729 |  |  | Under_Reaming_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
730 |  |  | Under_Reaming_5_9 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
731 |  |  | Under_Reaming_6_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
732 |  |  | Under_Reaming_7_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
733 |  |  | Under_Reaming_8_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
734 |  |  | Under_Reaming_9_9 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
747 | Drilling Out 3-fase-3 | Drilling Out 3-fase-3 | Drilling_Out_3_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
748 |  |  | Drilling_Out_3_2_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
749 |  |  | Drilling_Out_3_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
747 | Drilling Out 3-fase-4 | Drilling Out 3-fase-4 | Drilling_Out_3_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
748 |  |  | Drilling_Out_3_2_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
749 |  |  | Drilling_Out_3_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
747 | Drilling Out 3-fase-5 | Drilling Out 3-fase-5 | Drilling_Out_3_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
748 |  |  | Drilling_Out_3_2_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
749 |  |  | Drilling_Out_3_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
747 | Drilling Out 3-fase-6 | Drilling Out 3-fase-6 | Drilling_Out_3_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
748 |  |  | Drilling_Out_3_2_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
749 |  |  | Drilling_Out_3_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
747 | Drilling Out 3-fase-7 | Drilling Out 3-fase-7 | Drilling_Out_3_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
748 |  |  | Drilling_Out_3_2_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
749 |  |  | Drilling_Out_3_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
747 | Drilling Out 3-fase-8 | Drilling Out 3-fase-8 | Drilling_Out_3_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
748 |  |  | Drilling_Out_3_2_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
749 |  |  | Drilling_Out_3_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
747 | Drilling Out 3-fase-9 | Drilling Out 3-fase-9 | Drilling_Out_3_1_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
748 |  |  | Drilling_Out_3_2_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
749 |  |  | Drilling_Out_3_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
751 | Drilling Out 4-fase-3 | Drilling Out 4-fase-3 | Drilling_Out_4_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
752 |  |  | Drilling_Out_4_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
753 |  |  | Drilling_Out_4_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
751 | Drilling Out 4-fase-4 | Drilling Out 4-fase-4 | Drilling_Out_4_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
752 |  |  | Drilling_Out_4_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
753 |  |  | Drilling_Out_4_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
751 | Drilling Out 4-fase-5 | Drilling Out 4-fase-5 | Drilling_Out_4_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
752 |  |  | Drilling_Out_4_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
753 |  |  | Drilling_Out_4_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
751 | Drilling Out 4-fase-6 | Drilling Out 4-fase-6 | Drilling_Out_4_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
752 |  |  | Drilling_Out_4_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
753 |  |  | Drilling_Out_4_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
751 | Drilling Out 4-fase-7 | Drilling Out 4-fase-7 | Drilling_Out_4_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
752 |  |  | Drilling_Out_4_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
753 |  |  | Drilling_Out_4_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
751 | Drilling Out 4-fase-8 | Drilling Out 4-fase-8 | Drilling_Out_4_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
752 |  |  | Drilling_Out_4_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
753 |  |  | Drilling_Out_4_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
751 | Drilling Out 4-fase-9 | Drilling Out 4-fase-9 | Drilling_Out_4_1_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
752 |  |  | Drilling_Out_4_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
753 |  |  | Drilling_Out_4_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
760 | Drilling Out 6-fase-3 | Drilling Out 6-fase-3 | Drilling_Out_6_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
761 |  |  | Drilling_Out_6_2_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
762 |  |  | Drilling_Out_6_3_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
760 | Drilling Out 6-fase-4 | Drilling Out 6-fase-4 | Drilling_Out_6_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
761 |  |  | Drilling_Out_6_2_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
762 |  |  | Drilling_Out_6_3_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
760 | Drilling Out 6-fase-5 | Drilling Out 6-fase-5 | Drilling_Out_6_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
761 |  |  | Drilling_Out_6_2_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
762 |  |  | Drilling_Out_6_3_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
760 | Drilling Out 6-fase-6 | Drilling Out 6-fase-6 | Drilling_Out_6_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
761 |  |  | Drilling_Out_6_2_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
762 |  |  | Drilling_Out_6_3_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
760 | Drilling Out 6-fase-7 | Drilling Out 6-fase-7 | Drilling_Out_6_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
761 |  |  | Drilling_Out_6_2_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
762 |  |  | Drilling_Out_6_3_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
760 | Drilling Out 6-fase-8 | Drilling Out 6-fase-8 | Drilling_Out_6_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
761 |  |  | Drilling_Out_6_2_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
762 |  |  | Drilling_Out_6_3_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
760 | Drilling Out 6-fase-9 | Drilling Out 6-fase-9 | Drilling_Out_6_1_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
761 |  |  | Drilling_Out_6_2_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
762 |  |  | Drilling_Out_6_3_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
764 | Drilling Out 7-fase-3 | Drilling Out 7-fase-3 | Drilling_Out_7_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
765 |  |  | Drilling_Out_7_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
766 |  |  | Drilling_Out_7_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
764 | Drilling Out 7-fase-4 | Drilling Out 7-fase-4 | Drilling_Out_7_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
765 |  |  | Drilling_Out_7_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
766 |  |  | Drilling_Out_7_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
764 | Drilling Out 7-fase-5 | Drilling Out 7-fase-5 | Drilling_Out_7_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
765 |  |  | Drilling_Out_7_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
766 |  |  | Drilling_Out_7_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
764 | Drilling Out 7-fase-6 | Drilling Out 7-fase-6 | Drilling_Out_7_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
765 |  |  | Drilling_Out_7_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
766 |  |  | Drilling_Out_7_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
764 | Drilling Out 7-fase-7 | Drilling Out 7-fase-7 | Drilling_Out_7_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
765 |  |  | Drilling_Out_7_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
766 |  |  | Drilling_Out_7_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
764 | Drilling Out 7-fase-8 | Drilling Out 7-fase-8 | Drilling_Out_7_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
765 |  |  | Drilling_Out_7_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
766 |  |  | Drilling_Out_7_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
764 | Drilling Out 7-fase-9 | Drilling Out 7-fase-9 | Drilling_Out_7_1_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
765 |  |  | Drilling_Out_7_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
766 |  |  | Drilling_Out_7_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
772 | Drilling Out 9-fase-3 | Drilling Out 9-fase-3 | Drilling_Out_9_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
773 |  |  | Drilling_Out_9_2_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
774 |  |  | Drilling_Out_9_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
775 |  |  | Drilling_Out_9_4_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
772 | Drilling Out 9-fase-4 | Drilling Out 9-fase-4 | Drilling_Out_9_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
773 |  |  | Drilling_Out_9_2_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
774 |  |  | Drilling_Out_9_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
775 |  |  | Drilling_Out_9_4_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
772 | Drilling Out 9-fase-5 | Drilling Out 9-fase-5 | Drilling_Out_9_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
773 |  |  | Drilling_Out_9_2_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
774 |  |  | Drilling_Out_9_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
775 |  |  | Drilling_Out_9_4_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
772 | Drilling Out 9-fase-6 | Drilling Out 9-fase-6 | Drilling_Out_9_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
773 |  |  | Drilling_Out_9_2_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
774 |  |  | Drilling_Out_9_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
775 |  |  | Drilling_Out_9_4_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
772 | Drilling Out 9-fase-7 | Drilling Out 9-fase-7 | Drilling_Out_9_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
773 |  |  | Drilling_Out_9_2_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
774 |  |  | Drilling_Out_9_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
775 |  |  | Drilling_Out_9_4_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
772 | Drilling Out 9-fase-8 | Drilling Out 9-fase-8 | Drilling_Out_9_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
773 |  |  | Drilling_Out_9_2_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
774 |  |  | Drilling_Out_9_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
775 |  |  | Drilling_Out_9_4_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
772 | Drilling Out 9-fase-9 | Drilling Out 9-fase-9 | Drilling_Out_9_1_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
773 |  |  | Drilling_Out_9_2_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
774 |  |  | Drilling_Out_9_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
775 |  |  | Drilling_Out_9_4_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
777 | Drilling Out 10-fase-3 | Drilling Out 10-fase-3 | Drilling_Out_10_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
778 |  |  | Drilling_Out_10_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
779 |  |  | Drilling_Out_10_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
780 |  |  | Drilling_Out_10_4_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
777 | Drilling Out 10-fase-4 | Drilling Out 10-fase-4 | Drilling_Out_10_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
778 |  |  | Drilling_Out_10_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
779 |  |  | Drilling_Out_10_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
780 |  |  | Drilling_Out_10_4_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
777 | Drilling Out 10-fase-5 | Drilling Out 10-fase-5 | Drilling_Out_10_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
778 |  |  | Drilling_Out_10_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
779 |  |  | Drilling_Out_10_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
780 |  |  | Drilling_Out_10_4_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
777 | Drilling Out 10-fase-6 | Drilling Out 10-fase-6 | Drilling_Out_10_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
778 |  |  | Drilling_Out_10_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
779 |  |  | Drilling_Out_10_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
780 |  |  | Drilling_Out_10_4_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
777 | Drilling Out 10-fase-7 | Drilling Out 10-fase-7 | Drilling_Out_10_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
778 |  |  | Drilling_Out_10_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
779 |  |  | Drilling_Out_10_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
780 |  |  | Drilling_Out_10_4_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
777 | Drilling Out 10-fase-8 | Drilling Out 10-fase-8 | Drilling_Out_10_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
778 |  |  | Drilling_Out_10_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
779 |  |  | Drilling_Out_10_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
780 |  |  | Drilling_Out_10_4_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
777 | Drilling Out 10-fase-9 | Drilling Out 10-fase-9 | Drilling_Out_10_1_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
778 |  |  | Drilling_Out_10_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
779 |  |  | Drilling_Out_10_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
780 |  |  | Drilling_Out_10_4_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
832 | Drilling Out 17-fase-3 | Drilling Out 17-fase-3 | Drilling_Out_17_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
833 |  |  | Drilling_Out_17_2_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
834 |  |  | Drilling_Out_17_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
835 |  |  | Drilling_Out_17_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
836 |  |  | Drilling_Out_17_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
837 |  |  | Drilling_Out_17_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
838 |  |  | Drilling_Out_17_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
832 | Drilling Out 17-fase-4 | Drilling Out 17-fase-4 | Drilling_Out_17_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
833 |  |  | Drilling_Out_17_2_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
834 |  |  | Drilling_Out_17_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
835 |  |  | Drilling_Out_17_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
836 |  |  | Drilling_Out_17_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
837 |  |  | Drilling_Out_17_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
838 |  |  | Drilling_Out_17_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
832 | Drilling Out 17-fase-5 | Drilling Out 17-fase-5 | Drilling_Out_17_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
833 |  |  | Drilling_Out_17_2_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
834 |  |  | Drilling_Out_17_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
835 |  |  | Drilling_Out_17_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
836 |  |  | Drilling_Out_17_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
837 |  |  | Drilling_Out_17_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
838 |  |  | Drilling_Out_17_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
832 | Drilling Out 17-fase-6 | Drilling Out 17-fase-6 | Drilling_Out_17_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
833 |  |  | Drilling_Out_17_2_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
834 |  |  | Drilling_Out_17_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
835 |  |  | Drilling_Out_17_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
836 |  |  | Drilling_Out_17_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
837 |  |  | Drilling_Out_17_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
838 |  |  | Drilling_Out_17_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
832 | Drilling Out 17-fase-7 | Drilling Out 17-fase-7 | Drilling_Out_17_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
833 |  |  | Drilling_Out_17_2_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
834 |  |  | Drilling_Out_17_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
835 |  |  | Drilling_Out_17_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
836 |  |  | Drilling_Out_17_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
837 |  |  | Drilling_Out_17_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
838 |  |  | Drilling_Out_17_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
832 | Drilling Out 17-fase-8 | Drilling Out 17-fase-8 | Drilling_Out_17_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
833 |  |  | Drilling_Out_17_2_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
834 |  |  | Drilling_Out_17_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
835 |  |  | Drilling_Out_17_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
836 |  |  | Drilling_Out_17_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
837 |  |  | Drilling_Out_17_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
838 |  |  | Drilling_Out_17_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
832 | Drilling Out 17-fase-9 | Drilling Out 17-fase-9 | Drilling_Out_17_1_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
833 |  |  | Drilling_Out_17_2_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
834 |  |  | Drilling_Out_17_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
835 |  |  | Drilling_Out_17_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
836 |  |  | Drilling_Out_17_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
837 |  |  | Drilling_Out_17_6_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
838 |  |  | Drilling_Out_17_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
840 | Drilling Out 18-fase-3 | Drilling Out 18-fase-3 | Drilling_Out_18_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
841 |  |  | Drilling_Out_18_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
842 |  |  | Drilling_Out_18_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
843 |  |  | Drilling_Out_18_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
844 |  |  | Drilling_Out_18_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
845 |  |  | Drilling_Out_18_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
846 |  |  | Drilling_Out_18_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
840 | Drilling Out 18-fase-4 | Drilling Out 18-fase-4 | Drilling_Out_18_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
841 |  |  | Drilling_Out_18_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
842 |  |  | Drilling_Out_18_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
843 |  |  | Drilling_Out_18_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
844 |  |  | Drilling_Out_18_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
845 |  |  | Drilling_Out_18_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
846 |  |  | Drilling_Out_18_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
840 | Drilling Out 18-fase-5 | Drilling Out 18-fase-5 | Drilling_Out_18_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
841 |  |  | Drilling_Out_18_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
842 |  |  | Drilling_Out_18_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
843 |  |  | Drilling_Out_18_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
844 |  |  | Drilling_Out_18_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
845 |  |  | Drilling_Out_18_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
846 |  |  | Drilling_Out_18_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
840 | Drilling Out 18-fase-6 | Drilling Out 18-fase-6 | Drilling_Out_18_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
841 |  |  | Drilling_Out_18_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
842 |  |  | Drilling_Out_18_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
843 |  |  | Drilling_Out_18_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
844 |  |  | Drilling_Out_18_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
845 |  |  | Drilling_Out_18_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
846 |  |  | Drilling_Out_18_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
840 | Drilling Out 18-fase-7 | Drilling Out 18-fase-7 | Drilling_Out_18_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
841 |  |  | Drilling_Out_18_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
842 |  |  | Drilling_Out_18_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
843 |  |  | Drilling_Out_18_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
844 |  |  | Drilling_Out_18_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
845 |  |  | Drilling_Out_18_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
846 |  |  | Drilling_Out_18_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
840 | Drilling Out 18-fase-8 | Drilling Out 18-fase-8 | Drilling_Out_18_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
841 |  |  | Drilling_Out_18_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
842 |  |  | Drilling_Out_18_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
843 |  |  | Drilling_Out_18_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
844 |  |  | Drilling_Out_18_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
845 |  |  | Drilling_Out_18_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
846 |  |  | Drilling_Out_18_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
840 | Drilling Out 18-fase-9 | Drilling Out 18-fase-9 | Drilling_Out_18_1_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
841 |  |  | Drilling_Out_18_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
842 |  |  | Drilling_Out_18_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
843 |  |  | Drilling_Out_18_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
844 |  |  | Drilling_Out_18_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
845 |  |  | Drilling_Out_18_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
846 |  |  | Drilling_Out_18_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
848 | Drilling Out 19-fase-3 | Drilling Out 19-fase-3 | Drilling_Out_19_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
849 |  |  | Drilling_Out_19_2_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
850 |  |  | Drilling_Out_19_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
851 |  |  | Drilling_Out_19_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
852 |  |  | Drilling_Out_19_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
853 |  |  | Drilling_Out_19_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
854 |  |  | Drilling_Out_19_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
855 |  |  | Drilling_Out_19_8_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
848 | Drilling Out 19-fase-4 | Drilling Out 19-fase-4 | Drilling_Out_19_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
849 |  |  | Drilling_Out_19_2_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
850 |  |  | Drilling_Out_19_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
851 |  |  | Drilling_Out_19_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
852 |  |  | Drilling_Out_19_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
853 |  |  | Drilling_Out_19_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
854 |  |  | Drilling_Out_19_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
855 |  |  | Drilling_Out_19_8_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
848 | Drilling Out 19-fase-5 | Drilling Out 19-fase-5 | Drilling_Out_19_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
849 |  |  | Drilling_Out_19_2_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
850 |  |  | Drilling_Out_19_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
851 |  |  | Drilling_Out_19_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
852 |  |  | Drilling_Out_19_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
853 |  |  | Drilling_Out_19_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
854 |  |  | Drilling_Out_19_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
855 |  |  | Drilling_Out_19_8_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
848 | Drilling Out 19-fase-6 | Drilling Out 19-fase-6 | Drilling_Out_19_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
849 |  |  | Drilling_Out_19_2_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
850 |  |  | Drilling_Out_19_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
851 |  |  | Drilling_Out_19_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
852 |  |  | Drilling_Out_19_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
853 |  |  | Drilling_Out_19_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
854 |  |  | Drilling_Out_19_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
855 |  |  | Drilling_Out_19_8_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
848 | Drilling Out 19-fase-7 | Drilling Out 19-fase-7 | Drilling_Out_19_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
849 |  |  | Drilling_Out_19_2_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
850 |  |  | Drilling_Out_19_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
851 |  |  | Drilling_Out_19_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
852 |  |  | Drilling_Out_19_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
853 |  |  | Drilling_Out_19_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
854 |  |  | Drilling_Out_19_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
855 |  |  | Drilling_Out_19_8_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
848 | Drilling Out 19-fase-8 | Drilling Out 19-fase-8 | Drilling_Out_19_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
849 |  |  | Drilling_Out_19_2_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
850 |  |  | Drilling_Out_19_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
851 |  |  | Drilling_Out_19_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
852 |  |  | Drilling_Out_19_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
853 |  |  | Drilling_Out_19_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
854 |  |  | Drilling_Out_19_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
855 |  |  | Drilling_Out_19_8_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
848 | Drilling Out 19-fase-9 | Drilling Out 19-fase-9 | Drilling_Out_19_1_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
849 |  |  | Drilling_Out_19_2_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
850 |  |  | Drilling_Out_19_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
851 |  |  | Drilling_Out_19_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
852 |  |  | Drilling_Out_19_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
853 |  |  | Drilling_Out_19_6_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
854 |  |  | Drilling_Out_19_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
855 |  |  | Drilling_Out_19_8_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
857 | Drilling Out 20-fase-3 | Drilling Out 20-fase-3 | Drilling_Out_20_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
858 |  |  | Drilling_Out_20_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
859 |  |  | Drilling_Out_20_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
860 |  |  | Drilling_Out_20_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
861 |  |  | Drilling_Out_20_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
862 |  |  | Drilling_Out_20_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
863 |  |  | Drilling_Out_20_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
864 |  |  | Drilling_Out_20_8_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
857 | Drilling Out 20-fase-4 | Drilling Out 20-fase-4 | Drilling_Out_20_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
858 |  |  | Drilling_Out_20_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
859 |  |  | Drilling_Out_20_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
860 |  |  | Drilling_Out_20_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
861 |  |  | Drilling_Out_20_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
862 |  |  | Drilling_Out_20_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
863 |  |  | Drilling_Out_20_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
864 |  |  | Drilling_Out_20_8_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
857 | Drilling Out 20-fase-5 | Drilling Out 20-fase-5 | Drilling_Out_20_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
858 |  |  | Drilling_Out_20_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
859 |  |  | Drilling_Out_20_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
860 |  |  | Drilling_Out_20_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
861 |  |  | Drilling_Out_20_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
862 |  |  | Drilling_Out_20_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
863 |  |  | Drilling_Out_20_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
864 |  |  | Drilling_Out_20_8_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
857 | Drilling Out 20-fase-6 | Drilling Out 20-fase-6 | Drilling_Out_20_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
858 |  |  | Drilling_Out_20_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
859 |  |  | Drilling_Out_20_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
860 |  |  | Drilling_Out_20_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
861 |  |  | Drilling_Out_20_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
862 |  |  | Drilling_Out_20_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
863 |  |  | Drilling_Out_20_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
864 |  |  | Drilling_Out_20_8_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
857 | Drilling Out 20-fase-7 | Drilling Out 20-fase-7 | Drilling_Out_20_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
858 |  |  | Drilling_Out_20_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
859 |  |  | Drilling_Out_20_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
860 |  |  | Drilling_Out_20_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
861 |  |  | Drilling_Out_20_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
862 |  |  | Drilling_Out_20_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
863 |  |  | Drilling_Out_20_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
864 |  |  | Drilling_Out_20_8_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
857 | Drilling Out 20-fase-8 | Drilling Out 20-fase-8 | Drilling_Out_20_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
858 |  |  | Drilling_Out_20_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
859 |  |  | Drilling_Out_20_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
860 |  |  | Drilling_Out_20_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
861 |  |  | Drilling_Out_20_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
862 |  |  | Drilling_Out_20_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
863 |  |  | Drilling_Out_20_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
864 |  |  | Drilling_Out_20_8_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
857 | Drilling Out 20-fase-9 | Drilling Out 20-fase-9 | Drilling_Out_20_1_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
858 |  |  | Drilling_Out_20_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
859 |  |  | Drilling_Out_20_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
860 |  |  | Drilling_Out_20_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
861 |  |  | Drilling_Out_20_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
862 |  |  | Drilling_Out_20_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
863 |  |  | Drilling_Out_20_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
864 |  |  | Drilling_Out_20_8_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
866 | Drilling Out 21-fase-3 | Drilling Out 21-fase-3 | Drilling_Out_21_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
867 |  |  | Drilling_Out_21_2_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
868 |  |  | Drilling_Out_21_3_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
869 |  |  | Drilling_Out_21_4_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
870 |  |  | Drilling_Out_21_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
871 |  |  | Drilling_Out_21_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
866 | Drilling Out 21-fase-4 | Drilling Out 21-fase-4 | Drilling_Out_21_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
867 |  |  | Drilling_Out_21_2_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
868 |  |  | Drilling_Out_21_3_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
869 |  |  | Drilling_Out_21_4_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
870 |  |  | Drilling_Out_21_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
871 |  |  | Drilling_Out_21_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
866 | Drilling Out 21-fase-5 | Drilling Out 21-fase-5 | Drilling_Out_21_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
867 |  |  | Drilling_Out_21_2_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
868 |  |  | Drilling_Out_21_3_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
869 |  |  | Drilling_Out_21_4_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
870 |  |  | Drilling_Out_21_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
871 |  |  | Drilling_Out_21_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
866 | Drilling Out 21-fase-6 | Drilling Out 21-fase-6 | Drilling_Out_21_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
867 |  |  | Drilling_Out_21_2_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
868 |  |  | Drilling_Out_21_3_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
869 |  |  | Drilling_Out_21_4_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
870 |  |  | Drilling_Out_21_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
871 |  |  | Drilling_Out_21_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
866 | Drilling Out 21-fase-7 | Drilling Out 21-fase-7 | Drilling_Out_21_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
867 |  |  | Drilling_Out_21_2_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
868 |  |  | Drilling_Out_21_3_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
869 |  |  | Drilling_Out_21_4_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
870 |  |  | Drilling_Out_21_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
871 |  |  | Drilling_Out_21_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
866 | Drilling Out 21-fase-8 | Drilling Out 21-fase-8 | Drilling_Out_21_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
867 |  |  | Drilling_Out_21_2_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
868 |  |  | Drilling_Out_21_3_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
869 |  |  | Drilling_Out_21_4_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
870 |  |  | Drilling_Out_21_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
871 |  |  | Drilling_Out_21_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
866 | Drilling Out 21-fase-9 | Drilling Out 21-fase-9 | Drilling_Out_21_1_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
867 |  |  | Drilling_Out_21_2_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
868 |  |  | Drilling_Out_21_3_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
869 |  |  | Drilling_Out_21_4_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
870 |  |  | Drilling_Out_21_5_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
871 |  |  | Drilling_Out_21_6_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
873 | Drilling Out 22-fase-3 | Drilling Out 22-fase-3 | Drilling_Out_22_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
874 |  |  | Drilling_Out_22_2_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
875 |  |  | Drilling_Out_22_3_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
876 |  |  | Drilling_Out_22_4_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
877 |  |  | Drilling_Out_22_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
878 |  |  | Drilling_Out_22_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
873 | Drilling Out 22-fase-4 | Drilling Out 22-fase-4 | Drilling_Out_22_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
874 |  |  | Drilling_Out_22_2_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
875 |  |  | Drilling_Out_22_3_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
876 |  |  | Drilling_Out_22_4_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
877 |  |  | Drilling_Out_22_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
878 |  |  | Drilling_Out_22_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
873 | Drilling Out 22-fase-5 | Drilling Out 22-fase-5 | Drilling_Out_22_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
874 |  |  | Drilling_Out_22_2_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
875 |  |  | Drilling_Out_22_3_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
876 |  |  | Drilling_Out_22_4_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
877 |  |  | Drilling_Out_22_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
878 |  |  | Drilling_Out_22_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
873 | Drilling Out 22-fase-6 | Drilling Out 22-fase-6 | Drilling_Out_22_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
874 |  |  | Drilling_Out_22_2_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
875 |  |  | Drilling_Out_22_3_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
876 |  |  | Drilling_Out_22_4_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
877 |  |  | Drilling_Out_22_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
878 |  |  | Drilling_Out_22_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
873 | Drilling Out 22-fase-7 | Drilling Out 22-fase-7 | Drilling_Out_22_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
874 |  |  | Drilling_Out_22_2_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
875 |  |  | Drilling_Out_22_3_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
876 |  |  | Drilling_Out_22_4_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
877 |  |  | Drilling_Out_22_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
878 |  |  | Drilling_Out_22_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
873 | Drilling Out 22-fase-8 | Drilling Out 22-fase-8 | Drilling_Out_22_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
874 |  |  | Drilling_Out_22_2_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
875 |  |  | Drilling_Out_22_3_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
876 |  |  | Drilling_Out_22_4_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
877 |  |  | Drilling_Out_22_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
878 |  |  | Drilling_Out_22_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
873 | Drilling Out 22-fase-9 | Drilling Out 22-fase-9 | Drilling_Out_22_1_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
874 |  |  | Drilling_Out_22_2_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
875 |  |  | Drilling_Out_22_3_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
876 |  |  | Drilling_Out_22_4_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
877 |  |  | Drilling_Out_22_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
878 |  |  | Drilling_Out_22_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
888 | MPD 3-fase-3 | MPD 3-fase-3 | MPD_3_1_3 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 3 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
888 | MPD 3-fase-4 | MPD 3-fase-4 | MPD_3_1_4 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 4 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
888 | MPD 3-fase-5 | MPD 3-fase-5 | MPD_3_1_5 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 5 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
888 | MPD 3-fase-6 | MPD 3-fase-6 | MPD_3_1_6 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 6 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
888 | MPD 3-fase-7 | MPD 3-fase-7 | MPD_3_1_7 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 7 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
888 | MPD 3-fase-8 | MPD 3-fase-8 | MPD_3_1_8 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 8 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
888 | MPD 3-fase-9 | MPD 3-fase-9 | MPD_3_1_9 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 9 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
890 | MPD 4-fase-3 | MPD 4-fase-3 | MPD_4_1_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
891 |  |  | MPD_4_2_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
892 |  |  | MPD_4_3_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
893 |  |  | MPD_4_4_3 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 3 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
894 |  |  | MPD_4_5_3 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 3 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
890 | MPD 4-fase-4 | MPD 4-fase-4 | MPD_4_1_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
891 |  |  | MPD_4_2_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
892 |  |  | MPD_4_3_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
893 |  |  | MPD_4_4_4 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 4 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
894 |  |  | MPD_4_5_4 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 4 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
890 | MPD 4-fase-5 | MPD 4-fase-5 | MPD_4_1_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
891 |  |  | MPD_4_2_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
892 |  |  | MPD_4_3_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
893 |  |  | MPD_4_4_5 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 5 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
894 |  |  | MPD_4_5_5 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 5 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
890 | MPD 4-fase-6 | MPD 4-fase-6 | MPD_4_1_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
891 |  |  | MPD_4_2_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
892 |  |  | MPD_4_3_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
893 |  |  | MPD_4_4_6 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 6 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
894 |  |  | MPD_4_5_6 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 6 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
890 | MPD 4-fase-7 | MPD 4-fase-7 | MPD_4_1_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
891 |  |  | MPD_4_2_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
892 |  |  | MPD_4_3_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
893 |  |  | MPD_4_4_7 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 7 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
894 |  |  | MPD_4_5_7 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 7 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
890 | MPD 4-fase-8 | MPD 4-fase-8 | MPD_4_1_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
891 |  |  | MPD_4_2_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
892 |  |  | MPD_4_3_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
893 |  |  | MPD_4_4_8 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 8 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
894 |  |  | MPD_4_5_8 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 8 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
890 | MPD 4-fase-9 | MPD 4-fase-9 | MPD_4_1_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
891 |  |  | MPD_4_2_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
892 |  |  | MPD_4_3_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
893 |  |  | MPD_4_4_9 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 9 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
894 |  |  | MPD_4_5_9 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 9 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
908 | MU BHA 5-fase-3 | MU BHA 5-fase-3 | MU_BHA_5_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
909 |  |  | MU_BHA_5_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
910 |  |  | MU_BHA_5_3_3 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
908 | MU BHA 5-fase-4 | MU BHA 5-fase-4 | MU_BHA_5_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
909 |  |  | MU_BHA_5_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
910 |  |  | MU_BHA_5_3_4 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
908 | MU BHA 5-fase-5 | MU BHA 5-fase-5 | MU_BHA_5_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
909 |  |  | MU_BHA_5_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
910 |  |  | MU_BHA_5_3_5 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
908 | MU BHA 5-fase-6 | MU BHA 5-fase-6 | MU_BHA_5_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
909 |  |  | MU_BHA_5_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
910 |  |  | MU_BHA_5_3_6 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
908 | MU BHA 5-fase-7 | MU BHA 5-fase-7 | MU_BHA_5_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
909 |  |  | MU_BHA_5_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
910 |  |  | MU_BHA_5_3_7 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
908 | MU BHA 5-fase-8 | MU BHA 5-fase-8 | MU_BHA_5_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
909 |  |  | MU_BHA_5_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
910 |  |  | MU_BHA_5_3_8 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
908 | MU BHA 5-fase-9 | MU BHA 5-fase-9 | MU_BHA_5_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
909 |  |  | MU_BHA_5_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
910 |  |  | MU_BHA_5_3_9 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
912 | MU BHA 6-fase-3 | MU BHA 6-fase-3 | MU_BHA_6_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
913 |  |  | MU_BHA_6_2_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
914 |  |  | MU_BHA_6_3_3 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
912 | MU BHA 6-fase-4 | MU BHA 6-fase-4 | MU_BHA_6_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
913 |  |  | MU_BHA_6_2_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
914 |  |  | MU_BHA_6_3_4 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
912 | MU BHA 6-fase-5 | MU BHA 6-fase-5 | MU_BHA_6_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
913 |  |  | MU_BHA_6_2_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
914 |  |  | MU_BHA_6_3_5 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
912 | MU BHA 6-fase-6 | MU BHA 6-fase-6 | MU_BHA_6_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
913 |  |  | MU_BHA_6_2_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
914 |  |  | MU_BHA_6_3_6 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
912 | MU BHA 6-fase-7 | MU BHA 6-fase-7 | MU_BHA_6_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
913 |  |  | MU_BHA_6_2_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
914 |  |  | MU_BHA_6_3_7 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
912 | MU BHA 6-fase-8 | MU BHA 6-fase-8 | MU_BHA_6_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
913 |  |  | MU_BHA_6_2_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
914 |  |  | MU_BHA_6_3_8 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
912 | MU BHA 6-fase-9 | MU BHA 6-fase-9 | MU_BHA_6_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
913 |  |  | MU_BHA_6_2_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
914 |  |  | MU_BHA_6_3_9 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
916 | MU BHA 7-fase-3 | MU BHA 7-fase-3 | MU_BHA_7_1_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
916 | MU BHA 7-fase-4 | MU BHA 7-fase-4 | MU_BHA_7_1_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
916 | MU BHA 7-fase-5 | MU BHA 7-fase-5 | MU_BHA_7_1_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
916 | MU BHA 7-fase-6 | MU BHA 7-fase-6 | MU_BHA_7_1_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
916 | MU BHA 7-fase-7 | MU BHA 7-fase-7 | MU_BHA_7_1_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
916 | MU BHA 7-fase-8 | MU BHA 7-fase-8 | MU_BHA_7_1_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
916 | MU BHA 7-fase-9 | MU BHA 7-fase-9 | MU_BHA_7_1_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
918 | MU BHA 8-fase-3 | MU BHA 8-fase-3 | MU_BHA_8_1_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
919 |  |  | MU_BHA_8_2_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
918 | MU BHA 8-fase-4 | MU BHA 8-fase-4 | MU_BHA_8_1_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
919 |  |  | MU_BHA_8_2_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
918 | MU BHA 8-fase-5 | MU BHA 8-fase-5 | MU_BHA_8_1_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
919 |  |  | MU_BHA_8_2_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
918 | MU BHA 8-fase-6 | MU BHA 8-fase-6 | MU_BHA_8_1_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
919 |  |  | MU_BHA_8_2_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
918 | MU BHA 8-fase-7 | MU BHA 8-fase-7 | MU_BHA_8_1_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
919 |  |  | MU_BHA_8_2_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
918 | MU BHA 8-fase-8 | MU BHA 8-fase-8 | MU_BHA_8_1_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
919 |  |  | MU_BHA_8_2_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
918 | MU BHA 8-fase-9 | MU BHA 8-fase-9 | MU_BHA_8_1_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
919 |  |  | MU_BHA_8_2_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
924 | LOT-fase-3 | LOT-fase-3 | LOT_1_3 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 3 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
925 |  |  | LOT_2_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
926 |  |  | LOT_3_3 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
927 |  |  | LOT_4_3 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
924 | LOT-fase-4 | LOT-fase-4 | LOT_1_4 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 4 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
925 |  |  | LOT_2_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
926 |  |  | LOT_3_4 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
927 |  |  | LOT_4_4 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
924 | LOT-fase-5 | LOT-fase-5 | LOT_1_5 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 5 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
925 |  |  | LOT_2_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
926 |  |  | LOT_3_5 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
927 |  |  | LOT_4_5 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
924 | LOT-fase-6 | LOT-fase-6 | LOT_1_6 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 6 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
925 |  |  | LOT_2_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
926 |  |  | LOT_3_6 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
927 |  |  | LOT_4_6 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
924 | LOT-fase-7 | LOT-fase-7 | LOT_1_7 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 7 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
925 |  |  | LOT_2_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
926 |  |  | LOT_3_7 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
927 |  |  | LOT_4_7 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
924 | LOT-fase-8 | LOT-fase-8 | LOT_1_8 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 8 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
925 |  |  | LOT_2_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
926 |  |  | LOT_3_8 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
927 |  |  | LOT_4_8 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
924 | LOT-fase-9 | LOT-fase-9 | LOT_1_9 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 9 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
925 |  |  | LOT_2_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
926 |  |  | LOT_3_9 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
927 |  |  | LOT_4_9 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
929 | LOT MPD-fase-3 | LOT MPD-fase-3 | LOT_MPD_1_3 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
930 |  |  | LOT_MPD_2_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
931 |  |  | LOT_MPD_3_3 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
932 |  |  | LOT_MPD_4_3 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
933 |  |  | LOT_MPD_5_3 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
929 | LOT MPD-fase-4 | LOT MPD-fase-4 | LOT_MPD_1_4 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
930 |  |  | LOT_MPD_2_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
931 |  |  | LOT_MPD_3_4 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
932 |  |  | LOT_MPD_4_4 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
933 |  |  | LOT_MPD_5_4 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
929 | LOT MPD-fase-5 | LOT MPD-fase-5 | LOT_MPD_1_5 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
930 |  |  | LOT_MPD_2_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
931 |  |  | LOT_MPD_3_5 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
932 |  |  | LOT_MPD_4_5 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
933 |  |  | LOT_MPD_5_5 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
929 | LOT MPD-fase-6 | LOT MPD-fase-6 | LOT_MPD_1_6 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
930 |  |  | LOT_MPD_2_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
931 |  |  | LOT_MPD_3_6 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
932 |  |  | LOT_MPD_4_6 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
933 |  |  | LOT_MPD_5_6 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
929 | LOT MPD-fase-7 | LOT MPD-fase-7 | LOT_MPD_1_7 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
930 |  |  | LOT_MPD_2_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
931 |  |  | LOT_MPD_3_7 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
932 |  |  | LOT_MPD_4_7 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
933 |  |  | LOT_MPD_5_7 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
929 | LOT MPD-fase-8 | LOT MPD-fase-8 | LOT_MPD_1_8 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
930 |  |  | LOT_MPD_2_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
931 |  |  | LOT_MPD_3_8 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
932 |  |  | LOT_MPD_4_8 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
933 |  |  | LOT_MPD_5_8 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
929 | LOT MPD-fase-9 | LOT MPD-fase-9 | LOT_MPD_1_9 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
930 |  |  | LOT_MPD_2_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
931 |  |  | LOT_MPD_3_9 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
932 |  |  | LOT_MPD_4_9 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
933 |  |  | LOT_MPD_5_9 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
935 | RIH BOP 1-fase-3 | RIH BOP 1-fase-3 | RIH_BOP_1_1_3 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
936 |  |  | RIH_BOP_1_2_3 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
937 |  |  | RIH_BOP_1_3_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
938 |  |  | RIH_BOP_1_4_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
939 |  |  | RIH_BOP_1_5_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
940 |  |  | RIH_BOP_1_6_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
941 |  |  | RIH_BOP_1_7_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
942 |  |  | RIH_BOP_1_8_3 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
943 |  |  | RIH_BOP_1_9_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
944 |  |  | RIH_BOP_1_10_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
945 |  |  | RIH_BOP_1_11_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
946 |  |  | RIH_BOP_1_12_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
947 |  |  | RIH_BOP_1_13_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
948 |  |  | RIH_BOP_1_14_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
949 |  |  | RIH_BOP_1_15_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
935 | RIH BOP 1-fase-4 | RIH BOP 1-fase-4 | RIH_BOP_1_1_4 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
936 |  |  | RIH_BOP_1_2_4 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
937 |  |  | RIH_BOP_1_3_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
938 |  |  | RIH_BOP_1_4_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
939 |  |  | RIH_BOP_1_5_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
940 |  |  | RIH_BOP_1_6_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
941 |  |  | RIH_BOP_1_7_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
942 |  |  | RIH_BOP_1_8_4 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
943 |  |  | RIH_BOP_1_9_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
944 |  |  | RIH_BOP_1_10_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
945 |  |  | RIH_BOP_1_11_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
946 |  |  | RIH_BOP_1_12_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
947 |  |  | RIH_BOP_1_13_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
948 |  |  | RIH_BOP_1_14_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
949 |  |  | RIH_BOP_1_15_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
935 | RIH BOP 1-fase-5 | RIH BOP 1-fase-5 | RIH_BOP_1_1_5 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
936 |  |  | RIH_BOP_1_2_5 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
937 |  |  | RIH_BOP_1_3_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
938 |  |  | RIH_BOP_1_4_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
939 |  |  | RIH_BOP_1_5_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
940 |  |  | RIH_BOP_1_6_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
941 |  |  | RIH_BOP_1_7_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
942 |  |  | RIH_BOP_1_8_5 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
943 |  |  | RIH_BOP_1_9_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
944 |  |  | RIH_BOP_1_10_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
945 |  |  | RIH_BOP_1_11_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
946 |  |  | RIH_BOP_1_12_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
947 |  |  | RIH_BOP_1_13_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
948 |  |  | RIH_BOP_1_14_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
949 |  |  | RIH_BOP_1_15_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
935 | RIH BOP 1-fase-6 | RIH BOP 1-fase-6 | RIH_BOP_1_1_6 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
936 |  |  | RIH_BOP_1_2_6 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
937 |  |  | RIH_BOP_1_3_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
938 |  |  | RIH_BOP_1_4_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
939 |  |  | RIH_BOP_1_5_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
940 |  |  | RIH_BOP_1_6_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
941 |  |  | RIH_BOP_1_7_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
942 |  |  | RIH_BOP_1_8_6 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
943 |  |  | RIH_BOP_1_9_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
944 |  |  | RIH_BOP_1_10_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
945 |  |  | RIH_BOP_1_11_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
946 |  |  | RIH_BOP_1_12_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
947 |  |  | RIH_BOP_1_13_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
948 |  |  | RIH_BOP_1_14_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
949 |  |  | RIH_BOP_1_15_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
935 | RIH BOP 1-fase-7 | RIH BOP 1-fase-7 | RIH_BOP_1_1_7 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
936 |  |  | RIH_BOP_1_2_7 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
937 |  |  | RIH_BOP_1_3_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
938 |  |  | RIH_BOP_1_4_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
939 |  |  | RIH_BOP_1_5_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
940 |  |  | RIH_BOP_1_6_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
941 |  |  | RIH_BOP_1_7_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
942 |  |  | RIH_BOP_1_8_7 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
943 |  |  | RIH_BOP_1_9_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
944 |  |  | RIH_BOP_1_10_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
945 |  |  | RIH_BOP_1_11_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
946 |  |  | RIH_BOP_1_12_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
947 |  |  | RIH_BOP_1_13_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
948 |  |  | RIH_BOP_1_14_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
949 |  |  | RIH_BOP_1_15_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
935 | RIH BOP 1-fase-8 | RIH BOP 1-fase-8 | RIH_BOP_1_1_8 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
936 |  |  | RIH_BOP_1_2_8 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
937 |  |  | RIH_BOP_1_3_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
938 |  |  | RIH_BOP_1_4_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
939 |  |  | RIH_BOP_1_5_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
940 |  |  | RIH_BOP_1_6_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
941 |  |  | RIH_BOP_1_7_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
942 |  |  | RIH_BOP_1_8_8 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
943 |  |  | RIH_BOP_1_9_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
944 |  |  | RIH_BOP_1_10_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
945 |  |  | RIH_BOP_1_11_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
946 |  |  | RIH_BOP_1_12_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
947 |  |  | RIH_BOP_1_13_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
948 |  |  | RIH_BOP_1_14_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
949 |  |  | RIH_BOP_1_15_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
935 | RIH BOP 1-fase-9 | RIH BOP 1-fase-9 | RIH_BOP_1_1_9 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
936 |  |  | RIH_BOP_1_2_9 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
937 |  |  | RIH_BOP_1_3_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
938 |  |  | RIH_BOP_1_4_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
939 |  |  | RIH_BOP_1_5_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
940 |  |  | RIH_BOP_1_6_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
941 |  |  | RIH_BOP_1_7_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
942 |  |  | RIH_BOP_1_8_9 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
943 |  |  | RIH_BOP_1_9_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
944 |  |  | RIH_BOP_1_10_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
945 |  |  | RIH_BOP_1_11_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
946 |  |  | RIH_BOP_1_12_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
947 |  |  | RIH_BOP_1_13_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
948 |  |  | RIH_BOP_1_14_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
949 |  |  | RIH_BOP_1_15_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
951 | RIH BOP 2-fase-3 | RIH BOP 2-fase-3 | RIH_BOP_2_1_3 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
952 |  |  | RIH_BOP_2_2_3 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
953 |  |  | RIH_BOP_2_3_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
954 |  |  | RIH_BOP_2_4_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
955 |  |  | RIH_BOP_2_5_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
956 |  |  | RIH_BOP_2_6_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
957 |  |  | RIH_BOP_2_7_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
958 |  |  | RIH_BOP_2_8_3 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
959 |  |  | RIH_BOP_2_9_3 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
960 |  |  | RIH_BOP_2_10_3 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
961 |  |  | RIH_BOP_2_11_3 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
962 |  |  | RIH_BOP_2_12_3 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
963 |  |  | RIH_BOP_2_13_3 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
964 |  |  | RIH_BOP_2_14_3 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
965 |  |  | RIH_BOP_2_15_3 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
966 |  |  | RIH_BOP_2_16_3 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
967 |  |  | RIH_BOP_2_17_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
968 |  |  | RIH_BOP_2_18_3 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
969 |  |  | RIH_BOP_2_19_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
970 |  |  | RIH_BOP_2_20_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
971 |  |  | RIH_BOP_2_21_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
972 |  |  | RIH_BOP_2_22_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
973 |  |  | RIH_BOP_2_23_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
974 |  |  | RIH_BOP_2_24_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
951 | RIH BOP 2-fase-4 | RIH BOP 2-fase-4 | RIH_BOP_2_1_4 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
952 |  |  | RIH_BOP_2_2_4 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
953 |  |  | RIH_BOP_2_3_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
954 |  |  | RIH_BOP_2_4_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
955 |  |  | RIH_BOP_2_5_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
956 |  |  | RIH_BOP_2_6_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
957 |  |  | RIH_BOP_2_7_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
958 |  |  | RIH_BOP_2_8_4 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
959 |  |  | RIH_BOP_2_9_4 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
960 |  |  | RIH_BOP_2_10_4 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
961 |  |  | RIH_BOP_2_11_4 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
962 |  |  | RIH_BOP_2_12_4 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
963 |  |  | RIH_BOP_2_13_4 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
964 |  |  | RIH_BOP_2_14_4 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
965 |  |  | RIH_BOP_2_15_4 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
966 |  |  | RIH_BOP_2_16_4 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
967 |  |  | RIH_BOP_2_17_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
968 |  |  | RIH_BOP_2_18_4 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
969 |  |  | RIH_BOP_2_19_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
970 |  |  | RIH_BOP_2_20_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
971 |  |  | RIH_BOP_2_21_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
972 |  |  | RIH_BOP_2_22_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
973 |  |  | RIH_BOP_2_23_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
974 |  |  | RIH_BOP_2_24_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
951 | RIH BOP 2-fase-5 | RIH BOP 2-fase-5 | RIH_BOP_2_1_5 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
952 |  |  | RIH_BOP_2_2_5 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
953 |  |  | RIH_BOP_2_3_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
954 |  |  | RIH_BOP_2_4_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
955 |  |  | RIH_BOP_2_5_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
956 |  |  | RIH_BOP_2_6_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
957 |  |  | RIH_BOP_2_7_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
958 |  |  | RIH_BOP_2_8_5 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
959 |  |  | RIH_BOP_2_9_5 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
960 |  |  | RIH_BOP_2_10_5 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
961 |  |  | RIH_BOP_2_11_5 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
962 |  |  | RIH_BOP_2_12_5 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
963 |  |  | RIH_BOP_2_13_5 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
964 |  |  | RIH_BOP_2_14_5 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
965 |  |  | RIH_BOP_2_15_5 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
966 |  |  | RIH_BOP_2_16_5 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
967 |  |  | RIH_BOP_2_17_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
968 |  |  | RIH_BOP_2_18_5 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
969 |  |  | RIH_BOP_2_19_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
970 |  |  | RIH_BOP_2_20_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
971 |  |  | RIH_BOP_2_21_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
972 |  |  | RIH_BOP_2_22_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
973 |  |  | RIH_BOP_2_23_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
974 |  |  | RIH_BOP_2_24_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
951 | RIH BOP 2-fase-6 | RIH BOP 2-fase-6 | RIH_BOP_2_1_6 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
952 |  |  | RIH_BOP_2_2_6 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
953 |  |  | RIH_BOP_2_3_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
954 |  |  | RIH_BOP_2_4_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
955 |  |  | RIH_BOP_2_5_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
956 |  |  | RIH_BOP_2_6_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
957 |  |  | RIH_BOP_2_7_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
958 |  |  | RIH_BOP_2_8_6 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
959 |  |  | RIH_BOP_2_9_6 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
960 |  |  | RIH_BOP_2_10_6 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
961 |  |  | RIH_BOP_2_11_6 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
962 |  |  | RIH_BOP_2_12_6 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
963 |  |  | RIH_BOP_2_13_6 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
964 |  |  | RIH_BOP_2_14_6 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
965 |  |  | RIH_BOP_2_15_6 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
966 |  |  | RIH_BOP_2_16_6 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
967 |  |  | RIH_BOP_2_17_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
968 |  |  | RIH_BOP_2_18_6 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
969 |  |  | RIH_BOP_2_19_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
970 |  |  | RIH_BOP_2_20_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
971 |  |  | RIH_BOP_2_21_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
972 |  |  | RIH_BOP_2_22_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
973 |  |  | RIH_BOP_2_23_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
974 |  |  | RIH_BOP_2_24_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
951 | RIH BOP 2-fase-7 | RIH BOP 2-fase-7 | RIH_BOP_2_1_7 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
952 |  |  | RIH_BOP_2_2_7 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
953 |  |  | RIH_BOP_2_3_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
954 |  |  | RIH_BOP_2_4_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
955 |  |  | RIH_BOP_2_5_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
956 |  |  | RIH_BOP_2_6_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
957 |  |  | RIH_BOP_2_7_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
958 |  |  | RIH_BOP_2_8_7 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
959 |  |  | RIH_BOP_2_9_7 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
960 |  |  | RIH_BOP_2_10_7 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
961 |  |  | RIH_BOP_2_11_7 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
962 |  |  | RIH_BOP_2_12_7 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
963 |  |  | RIH_BOP_2_13_7 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
964 |  |  | RIH_BOP_2_14_7 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
965 |  |  | RIH_BOP_2_15_7 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
966 |  |  | RIH_BOP_2_16_7 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
967 |  |  | RIH_BOP_2_17_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
968 |  |  | RIH_BOP_2_18_7 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
969 |  |  | RIH_BOP_2_19_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
970 |  |  | RIH_BOP_2_20_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
971 |  |  | RIH_BOP_2_21_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
972 |  |  | RIH_BOP_2_22_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
973 |  |  | RIH_BOP_2_23_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
974 |  |  | RIH_BOP_2_24_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
951 | RIH BOP 2-fase-8 | RIH BOP 2-fase-8 | RIH_BOP_2_1_8 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
952 |  |  | RIH_BOP_2_2_8 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
953 |  |  | RIH_BOP_2_3_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
954 |  |  | RIH_BOP_2_4_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
955 |  |  | RIH_BOP_2_5_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
956 |  |  | RIH_BOP_2_6_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
957 |  |  | RIH_BOP_2_7_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
958 |  |  | RIH_BOP_2_8_8 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
959 |  |  | RIH_BOP_2_9_8 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
960 |  |  | RIH_BOP_2_10_8 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
961 |  |  | RIH_BOP_2_11_8 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
962 |  |  | RIH_BOP_2_12_8 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
963 |  |  | RIH_BOP_2_13_8 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
964 |  |  | RIH_BOP_2_14_8 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
965 |  |  | RIH_BOP_2_15_8 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
966 |  |  | RIH_BOP_2_16_8 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
967 |  |  | RIH_BOP_2_17_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
968 |  |  | RIH_BOP_2_18_8 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
969 |  |  | RIH_BOP_2_19_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
970 |  |  | RIH_BOP_2_20_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
971 |  |  | RIH_BOP_2_21_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
972 |  |  | RIH_BOP_2_22_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
973 |  |  | RIH_BOP_2_23_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
974 |  |  | RIH_BOP_2_24_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
951 | RIH BOP 2-fase-9 | RIH BOP 2-fase-9 | RIH_BOP_2_1_9 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
952 |  |  | RIH_BOP_2_2_9 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
953 |  |  | RIH_BOP_2_3_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
954 |  |  | RIH_BOP_2_4_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
955 |  |  | RIH_BOP_2_5_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
956 |  |  | RIH_BOP_2_6_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
957 |  |  | RIH_BOP_2_7_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
958 |  |  | RIH_BOP_2_8_9 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
959 |  |  | RIH_BOP_2_9_9 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
960 |  |  | RIH_BOP_2_10_9 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
961 |  |  | RIH_BOP_2_11_9 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
962 |  |  | RIH_BOP_2_12_9 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
963 |  |  | RIH_BOP_2_13_9 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
964 |  |  | RIH_BOP_2_14_9 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
965 |  |  | RIH_BOP_2_15_9 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
966 |  |  | RIH_BOP_2_16_9 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
967 |  |  | RIH_BOP_2_17_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
968 |  |  | RIH_BOP_2_18_9 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
969 |  |  | RIH_BOP_2_19_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
970 |  |  | RIH_BOP_2_20_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
971 |  |  | RIH_BOP_2_21_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
972 |  |  | RIH_BOP_2_22_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
973 |  |  | RIH_BOP_2_23_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
974 |  |  | RIH_BOP_2_24_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
976 | Recon BOP 1-fase-3 | Recon BOP 1-fase-3 | Recon_BOP_1_1_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
977 |  |  | Recon_BOP_1_2_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
978 |  |  | Recon_BOP_1_3_3 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
979 |  |  | Recon_BOP_1_4_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
980 |  |  | Recon_BOP_1_5_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
981 |  |  | Recon_BOP_1_6_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
982 |  |  | Recon_BOP_1_7_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
983 |  |  | Recon_BOP_1_8_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
984 |  |  | Recon_BOP_1_9_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
985 |  |  | Recon_BOP_1_10_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
976 | Recon BOP 1-fase-4 | Recon BOP 1-fase-4 | Recon_BOP_1_1_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
977 |  |  | Recon_BOP_1_2_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
978 |  |  | Recon_BOP_1_3_4 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
979 |  |  | Recon_BOP_1_4_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
980 |  |  | Recon_BOP_1_5_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
981 |  |  | Recon_BOP_1_6_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
982 |  |  | Recon_BOP_1_7_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
983 |  |  | Recon_BOP_1_8_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
984 |  |  | Recon_BOP_1_9_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
985 |  |  | Recon_BOP_1_10_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
976 | Recon BOP 1-fase-5 | Recon BOP 1-fase-5 | Recon_BOP_1_1_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
977 |  |  | Recon_BOP_1_2_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
978 |  |  | Recon_BOP_1_3_5 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
979 |  |  | Recon_BOP_1_4_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
980 |  |  | Recon_BOP_1_5_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
981 |  |  | Recon_BOP_1_6_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
982 |  |  | Recon_BOP_1_7_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
983 |  |  | Recon_BOP_1_8_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
984 |  |  | Recon_BOP_1_9_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
985 |  |  | Recon_BOP_1_10_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
976 | Recon BOP 1-fase-6 | Recon BOP 1-fase-6 | Recon_BOP_1_1_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
977 |  |  | Recon_BOP_1_2_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
978 |  |  | Recon_BOP_1_3_6 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
979 |  |  | Recon_BOP_1_4_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
980 |  |  | Recon_BOP_1_5_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
981 |  |  | Recon_BOP_1_6_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
982 |  |  | Recon_BOP_1_7_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
983 |  |  | Recon_BOP_1_8_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
984 |  |  | Recon_BOP_1_9_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
985 |  |  | Recon_BOP_1_10_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
976 | Recon BOP 1-fase-7 | Recon BOP 1-fase-7 | Recon_BOP_1_1_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
977 |  |  | Recon_BOP_1_2_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
978 |  |  | Recon_BOP_1_3_7 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
979 |  |  | Recon_BOP_1_4_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
980 |  |  | Recon_BOP_1_5_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
981 |  |  | Recon_BOP_1_6_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
982 |  |  | Recon_BOP_1_7_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
983 |  |  | Recon_BOP_1_8_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
984 |  |  | Recon_BOP_1_9_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
985 |  |  | Recon_BOP_1_10_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
976 | Recon BOP 1-fase-8 | Recon BOP 1-fase-8 | Recon_BOP_1_1_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
977 |  |  | Recon_BOP_1_2_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
978 |  |  | Recon_BOP_1_3_8 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
979 |  |  | Recon_BOP_1_4_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
980 |  |  | Recon_BOP_1_5_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
981 |  |  | Recon_BOP_1_6_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
982 |  |  | Recon_BOP_1_7_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
983 |  |  | Recon_BOP_1_8_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
984 |  |  | Recon_BOP_1_9_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
985 |  |  | Recon_BOP_1_10_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
976 | Recon BOP 1-fase-9 | Recon BOP 1-fase-9 | Recon_BOP_1_1_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
977 |  |  | Recon_BOP_1_2_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
978 |  |  | Recon_BOP_1_3_9 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
979 |  |  | Recon_BOP_1_4_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
980 |  |  | Recon_BOP_1_5_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
981 |  |  | Recon_BOP_1_6_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
982 |  |  | Recon_BOP_1_7_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
983 |  |  | Recon_BOP_1_8_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
984 |  |  | Recon_BOP_1_9_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
985 |  |  | Recon_BOP_1_10_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
987 | Recon BOP 2-fase-3 | Recon BOP 2-fase-3 | Recon_BOP_2_1_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
988 |  |  | Recon_BOP_2_2_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
989 |  |  | Recon_BOP_2_3_3 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
990 |  |  | Recon_BOP_2_4_3 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
991 |  |  | Recon_BOP_2_5_3 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
992 |  |  | Recon_BOP_2_6_3 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
993 |  |  | Recon_BOP_2_7_3 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
994 |  |  | Recon_BOP_2_8_3 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
995 |  |  | Recon_BOP_2_9_3 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
996 |  |  | Recon_BOP_2_10_3 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
997 |  |  | Recon_BOP_2_11_3 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
998 |  |  | Recon_BOP_2_12_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
999 |  |  | Recon_BOP_2_13_3 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1000 |  |  | Recon_BOP_2_14_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1001 |  |  | Recon_BOP_2_15_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1002 |  |  | Recon_BOP_2_16_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1003 |  |  | Recon_BOP_2_17_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1004 |  |  | Recon_BOP_2_18_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1005 |  |  | Recon_BOP_2_19_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
987 | Recon BOP 2-fase-4 | Recon BOP 2-fase-4 | Recon_BOP_2_1_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
988 |  |  | Recon_BOP_2_2_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
989 |  |  | Recon_BOP_2_3_4 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
990 |  |  | Recon_BOP_2_4_4 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
991 |  |  | Recon_BOP_2_5_4 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
992 |  |  | Recon_BOP_2_6_4 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
993 |  |  | Recon_BOP_2_7_4 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
994 |  |  | Recon_BOP_2_8_4 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
995 |  |  | Recon_BOP_2_9_4 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
996 |  |  | Recon_BOP_2_10_4 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
997 |  |  | Recon_BOP_2_11_4 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
998 |  |  | Recon_BOP_2_12_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
999 |  |  | Recon_BOP_2_13_4 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1000 |  |  | Recon_BOP_2_14_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1001 |  |  | Recon_BOP_2_15_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1002 |  |  | Recon_BOP_2_16_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1003 |  |  | Recon_BOP_2_17_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1004 |  |  | Recon_BOP_2_18_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1005 |  |  | Recon_BOP_2_19_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
987 | Recon BOP 2-fase-5 | Recon BOP 2-fase-5 | Recon_BOP_2_1_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
988 |  |  | Recon_BOP_2_2_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
989 |  |  | Recon_BOP_2_3_5 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
990 |  |  | Recon_BOP_2_4_5 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
991 |  |  | Recon_BOP_2_5_5 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
992 |  |  | Recon_BOP_2_6_5 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
993 |  |  | Recon_BOP_2_7_5 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
994 |  |  | Recon_BOP_2_8_5 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
995 |  |  | Recon_BOP_2_9_5 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
996 |  |  | Recon_BOP_2_10_5 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
997 |  |  | Recon_BOP_2_11_5 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
998 |  |  | Recon_BOP_2_12_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
999 |  |  | Recon_BOP_2_13_5 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1000 |  |  | Recon_BOP_2_14_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1001 |  |  | Recon_BOP_2_15_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1002 |  |  | Recon_BOP_2_16_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1003 |  |  | Recon_BOP_2_17_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1004 |  |  | Recon_BOP_2_18_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1005 |  |  | Recon_BOP_2_19_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
987 | Recon BOP 2-fase-6 | Recon BOP 2-fase-6 | Recon_BOP_2_1_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
988 |  |  | Recon_BOP_2_2_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
989 |  |  | Recon_BOP_2_3_6 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
990 |  |  | Recon_BOP_2_4_6 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
991 |  |  | Recon_BOP_2_5_6 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
992 |  |  | Recon_BOP_2_6_6 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
993 |  |  | Recon_BOP_2_7_6 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
994 |  |  | Recon_BOP_2_8_6 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
995 |  |  | Recon_BOP_2_9_6 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
996 |  |  | Recon_BOP_2_10_6 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
997 |  |  | Recon_BOP_2_11_6 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
998 |  |  | Recon_BOP_2_12_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
999 |  |  | Recon_BOP_2_13_6 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1000 |  |  | Recon_BOP_2_14_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1001 |  |  | Recon_BOP_2_15_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1002 |  |  | Recon_BOP_2_16_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1003 |  |  | Recon_BOP_2_17_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1004 |  |  | Recon_BOP_2_18_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1005 |  |  | Recon_BOP_2_19_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
987 | Recon BOP 2-fase-7 | Recon BOP 2-fase-7 | Recon_BOP_2_1_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
988 |  |  | Recon_BOP_2_2_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
989 |  |  | Recon_BOP_2_3_7 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
990 |  |  | Recon_BOP_2_4_7 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
991 |  |  | Recon_BOP_2_5_7 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
992 |  |  | Recon_BOP_2_6_7 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
993 |  |  | Recon_BOP_2_7_7 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
994 |  |  | Recon_BOP_2_8_7 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
995 |  |  | Recon_BOP_2_9_7 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
996 |  |  | Recon_BOP_2_10_7 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
997 |  |  | Recon_BOP_2_11_7 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
998 |  |  | Recon_BOP_2_12_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
999 |  |  | Recon_BOP_2_13_7 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1000 |  |  | Recon_BOP_2_14_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1001 |  |  | Recon_BOP_2_15_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1002 |  |  | Recon_BOP_2_16_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1003 |  |  | Recon_BOP_2_17_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1004 |  |  | Recon_BOP_2_18_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1005 |  |  | Recon_BOP_2_19_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
987 | Recon BOP 2-fase-8 | Recon BOP 2-fase-8 | Recon_BOP_2_1_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
988 |  |  | Recon_BOP_2_2_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
989 |  |  | Recon_BOP_2_3_8 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
990 |  |  | Recon_BOP_2_4_8 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
991 |  |  | Recon_BOP_2_5_8 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
992 |  |  | Recon_BOP_2_6_8 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
993 |  |  | Recon_BOP_2_7_8 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
994 |  |  | Recon_BOP_2_8_8 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
995 |  |  | Recon_BOP_2_9_8 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
996 |  |  | Recon_BOP_2_10_8 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
997 |  |  | Recon_BOP_2_11_8 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
998 |  |  | Recon_BOP_2_12_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
999 |  |  | Recon_BOP_2_13_8 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1000 |  |  | Recon_BOP_2_14_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1001 |  |  | Recon_BOP_2_15_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1002 |  |  | Recon_BOP_2_16_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1003 |  |  | Recon_BOP_2_17_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1004 |  |  | Recon_BOP_2_18_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1005 |  |  | Recon_BOP_2_19_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
987 | Recon BOP 2-fase-9 | Recon BOP 2-fase-9 | Recon_BOP_2_1_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
988 |  |  | Recon_BOP_2_2_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
989 |  |  | Recon_BOP_2_3_9 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
990 |  |  | Recon_BOP_2_4_9 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
991 |  |  | Recon_BOP_2_5_9 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
992 |  |  | Recon_BOP_2_6_9 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
993 |  |  | Recon_BOP_2_7_9 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
994 |  |  | Recon_BOP_2_8_9 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
995 |  |  | Recon_BOP_2_9_9 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
996 |  |  | Recon_BOP_2_10_9 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
997 |  |  | Recon_BOP_2_11_9 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
998 |  |  | Recon_BOP_2_12_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
999 |  |  | Recon_BOP_2_13_9 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1000 |  |  | Recon_BOP_2_14_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1001 |  |  | Recon_BOP_2_15_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
1002 |  |  | Recon_BOP_2_16_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1003 |  |  | Recon_BOP_2_17_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1004 |  |  | Recon_BOP_2_18_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1005 |  |  | Recon_BOP_2_19_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
1007 | Test BOP 1-fase-3 | Test BOP 1-fase-3 | Test_BOP_1_1_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1008 |  |  | Test_BOP_1_2_3 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1009 |  |  | Test_BOP_1_3_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1010 |  |  | Test_BOP_1_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1011 |  |  | Test_BOP_1_5_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1012 |  |  | Test_BOP_1_6_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1013 |  |  | Test_BOP_1_7_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1014 |  |  | Test_BOP_1_8_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1007 | Test BOP 1-fase-4 | Test BOP 1-fase-4 | Test_BOP_1_1_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1008 |  |  | Test_BOP_1_2_4 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1009 |  |  | Test_BOP_1_3_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1010 |  |  | Test_BOP_1_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1011 |  |  | Test_BOP_1_5_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1012 |  |  | Test_BOP_1_6_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1013 |  |  | Test_BOP_1_7_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1014 |  |  | Test_BOP_1_8_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1007 | Test BOP 1-fase-5 | Test BOP 1-fase-5 | Test_BOP_1_1_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1008 |  |  | Test_BOP_1_2_5 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1009 |  |  | Test_BOP_1_3_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1010 |  |  | Test_BOP_1_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1011 |  |  | Test_BOP_1_5_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1012 |  |  | Test_BOP_1_6_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1013 |  |  | Test_BOP_1_7_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1014 |  |  | Test_BOP_1_8_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1007 | Test BOP 1-fase-6 | Test BOP 1-fase-6 | Test_BOP_1_1_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1008 |  |  | Test_BOP_1_2_6 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1009 |  |  | Test_BOP_1_3_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1010 |  |  | Test_BOP_1_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1011 |  |  | Test_BOP_1_5_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1012 |  |  | Test_BOP_1_6_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1013 |  |  | Test_BOP_1_7_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1014 |  |  | Test_BOP_1_8_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1007 | Test BOP 1-fase-7 | Test BOP 1-fase-7 | Test_BOP_1_1_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1008 |  |  | Test_BOP_1_2_7 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1009 |  |  | Test_BOP_1_3_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1010 |  |  | Test_BOP_1_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1011 |  |  | Test_BOP_1_5_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1012 |  |  | Test_BOP_1_6_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1013 |  |  | Test_BOP_1_7_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1014 |  |  | Test_BOP_1_8_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1007 | Test BOP 1-fase-8 | Test BOP 1-fase-8 | Test_BOP_1_1_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1008 |  |  | Test_BOP_1_2_8 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1009 |  |  | Test_BOP_1_3_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1010 |  |  | Test_BOP_1_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1011 |  |  | Test_BOP_1_5_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1012 |  |  | Test_BOP_1_6_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1013 |  |  | Test_BOP_1_7_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1014 |  |  | Test_BOP_1_8_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1007 | Test BOP 1-fase-9 | Test BOP 1-fase-9 | Test_BOP_1_1_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1008 |  |  | Test_BOP_1_2_9 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1009 |  |  | Test_BOP_1_3_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1010 |  |  | Test_BOP_1_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1011 |  |  | Test_BOP_1_5_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1012 |  |  | Test_BOP_1_6_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1013 |  |  | Test_BOP_1_7_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1014 |  |  | Test_BOP_1_8_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1016 | Test BOP 2-fase-3 | Test BOP 2-fase-3 | Test_BOP_2_1_3 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1017 |  |  | Test_BOP_2_2_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1018 |  |  | Test_BOP_2_3_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1019 |  |  | Test_BOP_2_4_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1016 | Test BOP 2-fase-4 | Test BOP 2-fase-4 | Test_BOP_2_1_4 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1017 |  |  | Test_BOP_2_2_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1018 |  |  | Test_BOP_2_3_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1019 |  |  | Test_BOP_2_4_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1016 | Test BOP 2-fase-5 | Test BOP 2-fase-5 | Test_BOP_2_1_5 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1017 |  |  | Test_BOP_2_2_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1018 |  |  | Test_BOP_2_3_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1019 |  |  | Test_BOP_2_4_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1016 | Test BOP 2-fase-6 | Test BOP 2-fase-6 | Test_BOP_2_1_6 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1017 |  |  | Test_BOP_2_2_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1018 |  |  | Test_BOP_2_3_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1019 |  |  | Test_BOP_2_4_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1016 | Test BOP 2-fase-7 | Test BOP 2-fase-7 | Test_BOP_2_1_7 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1017 |  |  | Test_BOP_2_2_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1018 |  |  | Test_BOP_2_3_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1019 |  |  | Test_BOP_2_4_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1016 | Test BOP 2-fase-8 | Test BOP 2-fase-8 | Test_BOP_2_1_8 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1017 |  |  | Test_BOP_2_2_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1018 |  |  | Test_BOP_2_3_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1019 |  |  | Test_BOP_2_4_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1016 | Test BOP 2-fase-9 | Test BOP 2-fase-9 | Test_BOP_2_1_9 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1017 |  |  | Test_BOP_2_2_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1018 |  |  | Test_BOP_2_3_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1019 |  |  | Test_BOP_2_4_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1021 | Test BOP 3-fase-3 | Test BOP 3-fase-3 | Test_BOP_3_1_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1022 |  |  | Test_BOP_3_2_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1023 |  |  | Test_BOP_3_3_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1021 | Test BOP 3-fase-4 | Test BOP 3-fase-4 | Test_BOP_3_1_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1022 |  |  | Test_BOP_3_2_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1023 |  |  | Test_BOP_3_3_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1021 | Test BOP 3-fase-5 | Test BOP 3-fase-5 | Test_BOP_3_1_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1022 |  |  | Test_BOP_3_2_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1023 |  |  | Test_BOP_3_3_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1021 | Test BOP 3-fase-6 | Test BOP 3-fase-6 | Test_BOP_3_1_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1022 |  |  | Test_BOP_3_2_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1023 |  |  | Test_BOP_3_3_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1021 | Test BOP 3-fase-7 | Test BOP 3-fase-7 | Test_BOP_3_1_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1022 |  |  | Test_BOP_3_2_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1023 |  |  | Test_BOP_3_3_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1021 | Test BOP 3-fase-8 | Test BOP 3-fase-8 | Test_BOP_3_1_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1022 |  |  | Test_BOP_3_2_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1023 |  |  | Test_BOP_3_3_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1021 | Test BOP 3-fase-9 | Test BOP 3-fase-9 | Test_BOP_3_1_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1022 |  |  | Test_BOP_3_2_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1023 |  |  | Test_BOP_3_3_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
1025 | Test BOP 4-fase-3 | Test BOP 4-fase-3 | Test_BOP_4_1_3 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1026 |  |  | Test_BOP_4_2_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1027 |  |  | Test_BOP_4_3_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1028 |  |  | Test_BOP_4_4_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1029 |  |  | Test_BOP_4_5_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1030 |  |  | Test_BOP_4_6_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1031 |  |  | Test_BOP_4_7_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1025 | Test BOP 4-fase-4 | Test BOP 4-fase-4 | Test_BOP_4_1_4 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1026 |  |  | Test_BOP_4_2_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1027 |  |  | Test_BOP_4_3_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1028 |  |  | Test_BOP_4_4_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1029 |  |  | Test_BOP_4_5_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1030 |  |  | Test_BOP_4_6_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1031 |  |  | Test_BOP_4_7_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1025 | Test BOP 4-fase-5 | Test BOP 4-fase-5 | Test_BOP_4_1_5 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1026 |  |  | Test_BOP_4_2_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1027 |  |  | Test_BOP_4_3_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1028 |  |  | Test_BOP_4_4_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1029 |  |  | Test_BOP_4_5_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1030 |  |  | Test_BOP_4_6_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1031 |  |  | Test_BOP_4_7_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1025 | Test BOP 4-fase-6 | Test BOP 4-fase-6 | Test_BOP_4_1_6 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1026 |  |  | Test_BOP_4_2_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1027 |  |  | Test_BOP_4_3_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1028 |  |  | Test_BOP_4_4_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1029 |  |  | Test_BOP_4_5_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1030 |  |  | Test_BOP_4_6_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1031 |  |  | Test_BOP_4_7_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1025 | Test BOP 4-fase-7 | Test BOP 4-fase-7 | Test_BOP_4_1_7 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1026 |  |  | Test_BOP_4_2_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1027 |  |  | Test_BOP_4_3_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1028 |  |  | Test_BOP_4_4_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1029 |  |  | Test_BOP_4_5_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1030 |  |  | Test_BOP_4_6_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1031 |  |  | Test_BOP_4_7_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1025 | Test BOP 4-fase-8 | Test BOP 4-fase-8 | Test_BOP_4_1_8 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1026 |  |  | Test_BOP_4_2_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1027 |  |  | Test_BOP_4_3_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1028 |  |  | Test_BOP_4_4_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1029 |  |  | Test_BOP_4_5_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1030 |  |  | Test_BOP_4_6_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1031 |  |  | Test_BOP_4_7_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1025 | Test BOP 4-fase-9 | Test BOP 4-fase-9 | Test_BOP_4_1_9 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1026 |  |  | Test_BOP_4_2_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1027 |  |  | Test_BOP_4_3_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1028 |  |  | Test_BOP_4_4_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1029 |  |  | Test_BOP_4_5_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1030 |  |  | Test_BOP_4_6_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1031 |  |  | Test_BOP_4_7_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1033 | Test BOP 5-fase-3 | Test BOP 5-fase-3 | Test_BOP_5_1_3 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1034 |  |  | Test_BOP_5_2_3 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1035 |  |  | Test_BOP_5_3_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1036 |  |  | Test_BOP_5_4_3 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1037 |  |  | Test_BOP_5_5_3 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1038 |  |  | Test_BOP_5_6_3 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1033 | Test BOP 5-fase-4 | Test BOP 5-fase-4 | Test_BOP_5_1_4 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1034 |  |  | Test_BOP_5_2_4 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1035 |  |  | Test_BOP_5_3_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1036 |  |  | Test_BOP_5_4_4 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1037 |  |  | Test_BOP_5_5_4 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1038 |  |  | Test_BOP_5_6_4 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1033 | Test BOP 5-fase-5 | Test BOP 5-fase-5 | Test_BOP_5_1_5 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1034 |  |  | Test_BOP_5_2_5 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1035 |  |  | Test_BOP_5_3_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1036 |  |  | Test_BOP_5_4_5 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1037 |  |  | Test_BOP_5_5_5 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1038 |  |  | Test_BOP_5_6_5 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1033 | Test BOP 5-fase-6 | Test BOP 5-fase-6 | Test_BOP_5_1_6 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1034 |  |  | Test_BOP_5_2_6 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1035 |  |  | Test_BOP_5_3_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1036 |  |  | Test_BOP_5_4_6 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1037 |  |  | Test_BOP_5_5_6 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1038 |  |  | Test_BOP_5_6_6 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1033 | Test BOP 5-fase-7 | Test BOP 5-fase-7 | Test_BOP_5_1_7 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1034 |  |  | Test_BOP_5_2_7 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1035 |  |  | Test_BOP_5_3_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1036 |  |  | Test_BOP_5_4_7 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1037 |  |  | Test_BOP_5_5_7 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1038 |  |  | Test_BOP_5_6_7 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1033 | Test BOP 5-fase-8 | Test BOP 5-fase-8 | Test_BOP_5_1_8 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1034 |  |  | Test_BOP_5_2_8 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1035 |  |  | Test_BOP_5_3_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1036 |  |  | Test_BOP_5_4_8 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1037 |  |  | Test_BOP_5_5_8 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1038 |  |  | Test_BOP_5_6_8 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1033 | Test BOP 5-fase-9 | Test BOP 5-fase-9 | Test_BOP_5_1_9 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1034 |  |  | Test_BOP_5_2_9 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1035 |  |  | Test_BOP_5_3_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1036 |  |  | Test_BOP_5_4_9 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1037 |  |  | Test_BOP_5_5_9 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1038 |  |  | Test_BOP_5_6_9 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1040 | Test BOP 6-fase-3 | Test BOP 6-fase-3 | Test_BOP_6_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1041 |  |  | Test_BOP_6_2_3 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1042 |  |  | Test_BOP_6_3_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1043 |  |  | Test_BOP_6_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1044 |  |  | Test_BOP_6_5_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1045 |  |  | Test_BOP_6_6_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1046 |  |  | Test_BOP_6_7_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1047 |  |  | Test_BOP_6_8_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1040 | Test BOP 6-fase-4 | Test BOP 6-fase-4 | Test_BOP_6_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1041 |  |  | Test_BOP_6_2_4 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1042 |  |  | Test_BOP_6_3_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1043 |  |  | Test_BOP_6_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1044 |  |  | Test_BOP_6_5_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1045 |  |  | Test_BOP_6_6_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1046 |  |  | Test_BOP_6_7_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1047 |  |  | Test_BOP_6_8_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1040 | Test BOP 6-fase-5 | Test BOP 6-fase-5 | Test_BOP_6_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1041 |  |  | Test_BOP_6_2_5 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1042 |  |  | Test_BOP_6_3_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1043 |  |  | Test_BOP_6_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1044 |  |  | Test_BOP_6_5_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1045 |  |  | Test_BOP_6_6_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1046 |  |  | Test_BOP_6_7_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1047 |  |  | Test_BOP_6_8_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1040 | Test BOP 6-fase-6 | Test BOP 6-fase-6 | Test_BOP_6_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1041 |  |  | Test_BOP_6_2_6 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1042 |  |  | Test_BOP_6_3_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1043 |  |  | Test_BOP_6_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1044 |  |  | Test_BOP_6_5_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1045 |  |  | Test_BOP_6_6_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1046 |  |  | Test_BOP_6_7_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1047 |  |  | Test_BOP_6_8_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1040 | Test BOP 6-fase-7 | Test BOP 6-fase-7 | Test_BOP_6_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1041 |  |  | Test_BOP_6_2_7 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1042 |  |  | Test_BOP_6_3_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1043 |  |  | Test_BOP_6_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1044 |  |  | Test_BOP_6_5_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1045 |  |  | Test_BOP_6_6_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1046 |  |  | Test_BOP_6_7_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1047 |  |  | Test_BOP_6_8_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1040 | Test BOP 6-fase-8 | Test BOP 6-fase-8 | Test_BOP_6_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1041 |  |  | Test_BOP_6_2_8 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1042 |  |  | Test_BOP_6_3_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1043 |  |  | Test_BOP_6_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1044 |  |  | Test_BOP_6_5_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1045 |  |  | Test_BOP_6_6_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1046 |  |  | Test_BOP_6_7_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1047 |  |  | Test_BOP_6_8_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1040 | Test BOP 6-fase-9 | Test BOP 6-fase-9 | Test_BOP_6_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1041 |  |  | Test_BOP_6_2_9 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1042 |  |  | Test_BOP_6_3_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1043 |  |  | Test_BOP_6_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1044 |  |  | Test_BOP_6_5_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1045 |  |  | Test_BOP_6_6_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1046 |  |  | Test_BOP_6_7_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1047 |  |  | Test_BOP_6_8_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1049 | Test BOP 7-fase-3 | Test BOP 7-fase-3 | Test_BOP_7_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1050 |  |  | Test_BOP_7_2_3 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1051 |  |  | Test_BOP_7_3_3 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1052 |  |  | Test_BOP_7_4_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1053 |  |  | Test_BOP_7_5_3 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1054 |  |  | Test_BOP_7_6_3 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1055 |  |  | Test_BOP_7_7_3 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1049 | Test BOP 7-fase-4 | Test BOP 7-fase-4 | Test_BOP_7_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1050 |  |  | Test_BOP_7_2_4 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1051 |  |  | Test_BOP_7_3_4 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1052 |  |  | Test_BOP_7_4_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1053 |  |  | Test_BOP_7_5_4 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1054 |  |  | Test_BOP_7_6_4 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1055 |  |  | Test_BOP_7_7_4 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1049 | Test BOP 7-fase-5 | Test BOP 7-fase-5 | Test_BOP_7_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1050 |  |  | Test_BOP_7_2_5 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1051 |  |  | Test_BOP_7_3_5 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1052 |  |  | Test_BOP_7_4_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1053 |  |  | Test_BOP_7_5_5 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1054 |  |  | Test_BOP_7_6_5 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1055 |  |  | Test_BOP_7_7_5 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1049 | Test BOP 7-fase-6 | Test BOP 7-fase-6 | Test_BOP_7_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1050 |  |  | Test_BOP_7_2_6 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1051 |  |  | Test_BOP_7_3_6 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1052 |  |  | Test_BOP_7_4_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1053 |  |  | Test_BOP_7_5_6 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1054 |  |  | Test_BOP_7_6_6 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1055 |  |  | Test_BOP_7_7_6 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1049 | Test BOP 7-fase-7 | Test BOP 7-fase-7 | Test_BOP_7_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1050 |  |  | Test_BOP_7_2_7 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1051 |  |  | Test_BOP_7_3_7 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1052 |  |  | Test_BOP_7_4_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1053 |  |  | Test_BOP_7_5_7 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1054 |  |  | Test_BOP_7_6_7 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1055 |  |  | Test_BOP_7_7_7 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1049 | Test BOP 7-fase-8 | Test BOP 7-fase-8 | Test_BOP_7_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1050 |  |  | Test_BOP_7_2_8 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1051 |  |  | Test_BOP_7_3_8 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1052 |  |  | Test_BOP_7_4_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1053 |  |  | Test_BOP_7_5_8 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1054 |  |  | Test_BOP_7_6_8 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1055 |  |  | Test_BOP_7_7_8 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1049 | Test BOP 7-fase-9 | Test BOP 7-fase-9 | Test_BOP_7_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1050 |  |  | Test_BOP_7_2_9 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1051 |  |  | Test_BOP_7_3_9 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1052 |  |  | Test_BOP_7_4_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1053 |  |  | Test_BOP_7_5_9 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1054 |  |  | Test_BOP_7_6_9 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1055 |  |  | Test_BOP_7_7_9 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1057 | Test BOP 8-fase-3 | Test BOP 8-fase-3 | Test_BOP_8_1_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1058 |  |  | Test_BOP_8_2_3 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1059 |  |  | Test_BOP_8_3_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1060 |  |  | Test_BOP_8_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1061 |  |  | Test_BOP_8_5_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1062 |  |  | Test_BOP_8_6_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1063 |  |  | Test_BOP_8_7_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1064 |  |  | Test_BOP_8_8_3 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1065 |  |  | Test_BOP_8_9_3 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1066 |  |  | Test_BOP_8_10_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1067 |  |  | Test_BOP_8_11_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1068 |  |  | Test_BOP_8_12_3 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1069 |  |  | Test_BOP_8_13_3 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1070 |  |  | Test_BOP_8_14_3 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1057 | Test BOP 8-fase-4 | Test BOP 8-fase-4 | Test_BOP_8_1_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1058 |  |  | Test_BOP_8_2_4 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1059 |  |  | Test_BOP_8_3_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1060 |  |  | Test_BOP_8_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1061 |  |  | Test_BOP_8_5_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1062 |  |  | Test_BOP_8_6_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1063 |  |  | Test_BOP_8_7_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1064 |  |  | Test_BOP_8_8_4 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1065 |  |  | Test_BOP_8_9_4 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1066 |  |  | Test_BOP_8_10_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1067 |  |  | Test_BOP_8_11_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1068 |  |  | Test_BOP_8_12_4 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1069 |  |  | Test_BOP_8_13_4 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1070 |  |  | Test_BOP_8_14_4 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1057 | Test BOP 8-fase-5 | Test BOP 8-fase-5 | Test_BOP_8_1_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1058 |  |  | Test_BOP_8_2_5 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1059 |  |  | Test_BOP_8_3_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1060 |  |  | Test_BOP_8_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1061 |  |  | Test_BOP_8_5_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1062 |  |  | Test_BOP_8_6_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1063 |  |  | Test_BOP_8_7_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1064 |  |  | Test_BOP_8_8_5 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1065 |  |  | Test_BOP_8_9_5 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1066 |  |  | Test_BOP_8_10_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1067 |  |  | Test_BOP_8_11_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1068 |  |  | Test_BOP_8_12_5 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1069 |  |  | Test_BOP_8_13_5 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1070 |  |  | Test_BOP_8_14_5 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1057 | Test BOP 8-fase-6 | Test BOP 8-fase-6 | Test_BOP_8_1_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1058 |  |  | Test_BOP_8_2_6 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1059 |  |  | Test_BOP_8_3_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1060 |  |  | Test_BOP_8_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1061 |  |  | Test_BOP_8_5_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1062 |  |  | Test_BOP_8_6_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1063 |  |  | Test_BOP_8_7_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1064 |  |  | Test_BOP_8_8_6 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1065 |  |  | Test_BOP_8_9_6 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1066 |  |  | Test_BOP_8_10_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1067 |  |  | Test_BOP_8_11_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1068 |  |  | Test_BOP_8_12_6 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1069 |  |  | Test_BOP_8_13_6 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1070 |  |  | Test_BOP_8_14_6 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1057 | Test BOP 8-fase-7 | Test BOP 8-fase-7 | Test_BOP_8_1_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1058 |  |  | Test_BOP_8_2_7 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1059 |  |  | Test_BOP_8_3_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1060 |  |  | Test_BOP_8_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1061 |  |  | Test_BOP_8_5_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1062 |  |  | Test_BOP_8_6_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1063 |  |  | Test_BOP_8_7_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1064 |  |  | Test_BOP_8_8_7 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1065 |  |  | Test_BOP_8_9_7 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1066 |  |  | Test_BOP_8_10_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1067 |  |  | Test_BOP_8_11_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1068 |  |  | Test_BOP_8_12_7 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1069 |  |  | Test_BOP_8_13_7 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1070 |  |  | Test_BOP_8_14_7 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1057 | Test BOP 8-fase-8 | Test BOP 8-fase-8 | Test_BOP_8_1_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1058 |  |  | Test_BOP_8_2_8 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1059 |  |  | Test_BOP_8_3_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1060 |  |  | Test_BOP_8_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1061 |  |  | Test_BOP_8_5_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1062 |  |  | Test_BOP_8_6_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1063 |  |  | Test_BOP_8_7_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1064 |  |  | Test_BOP_8_8_8 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1065 |  |  | Test_BOP_8_9_8 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1066 |  |  | Test_BOP_8_10_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1067 |  |  | Test_BOP_8_11_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1068 |  |  | Test_BOP_8_12_8 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1069 |  |  | Test_BOP_8_13_8 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1070 |  |  | Test_BOP_8_14_8 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1057 | Test BOP 8-fase-9 | Test BOP 8-fase-9 | Test_BOP_8_1_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1058 |  |  | Test_BOP_8_2_9 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1059 |  |  | Test_BOP_8_3_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1060 |  |  | Test_BOP_8_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1061 |  |  | Test_BOP_8_5_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1062 |  |  | Test_BOP_8_6_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1063 |  |  | Test_BOP_8_7_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1064 |  |  | Test_BOP_8_8_9 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1065 |  |  | Test_BOP_8_9_9 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1066 |  |  | Test_BOP_8_10_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1067 |  |  | Test_BOP_8_11_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1068 |  |  | Test_BOP_8_12_9 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1069 |  |  | Test_BOP_8_13_9 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
1070 |  |  | Test_BOP_8_14_9 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
1072 | Abandon-fase-3 | Abandon-fase-3 | Abandon_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1073 |  |  | Abandon_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1074 |  |  | Abandon_3_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1075 |  |  | Abandon_4_3 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1076 |  |  | Abandon_5_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1077 |  |  | Abandon_6_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1078 |  |  | Abandon_7_3 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1079 |  |  | Abandon_8_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1080 |  |  | Abandon_9_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1081 |  |  | Abandon_10_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1082 |  |  | Abandon_11_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1083 |  |  | Abandon_12_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1084 |  |  | Abandon_13_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1085 |  |  | Abandon_14_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1072 | Abandon-fase-4 | Abandon-fase-4 | Abandon_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1073 |  |  | Abandon_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1074 |  |  | Abandon_3_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1075 |  |  | Abandon_4_4 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1076 |  |  | Abandon_5_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1077 |  |  | Abandon_6_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1078 |  |  | Abandon_7_4 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1079 |  |  | Abandon_8_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1080 |  |  | Abandon_9_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1081 |  |  | Abandon_10_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1082 |  |  | Abandon_11_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1083 |  |  | Abandon_12_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1084 |  |  | Abandon_13_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1085 |  |  | Abandon_14_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1072 | Abandon-fase-5 | Abandon-fase-5 | Abandon_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1073 |  |  | Abandon_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1074 |  |  | Abandon_3_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1075 |  |  | Abandon_4_5 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1076 |  |  | Abandon_5_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1077 |  |  | Abandon_6_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1078 |  |  | Abandon_7_5 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1079 |  |  | Abandon_8_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1080 |  |  | Abandon_9_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1081 |  |  | Abandon_10_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1082 |  |  | Abandon_11_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1083 |  |  | Abandon_12_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1084 |  |  | Abandon_13_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1085 |  |  | Abandon_14_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1072 | Abandon-fase-6 | Abandon-fase-6 | Abandon_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1073 |  |  | Abandon_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1074 |  |  | Abandon_3_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1075 |  |  | Abandon_4_6 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1076 |  |  | Abandon_5_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1077 |  |  | Abandon_6_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1078 |  |  | Abandon_7_6 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1079 |  |  | Abandon_8_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1080 |  |  | Abandon_9_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1081 |  |  | Abandon_10_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1082 |  |  | Abandon_11_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1083 |  |  | Abandon_12_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1084 |  |  | Abandon_13_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1085 |  |  | Abandon_14_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1072 | Abandon-fase-7 | Abandon-fase-7 | Abandon_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1073 |  |  | Abandon_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1074 |  |  | Abandon_3_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1075 |  |  | Abandon_4_7 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1076 |  |  | Abandon_5_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1077 |  |  | Abandon_6_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1078 |  |  | Abandon_7_7 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1079 |  |  | Abandon_8_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1080 |  |  | Abandon_9_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1081 |  |  | Abandon_10_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1082 |  |  | Abandon_11_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1083 |  |  | Abandon_12_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1084 |  |  | Abandon_13_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1085 |  |  | Abandon_14_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1072 | Abandon-fase-8 | Abandon-fase-8 | Abandon_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1073 |  |  | Abandon_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1074 |  |  | Abandon_3_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1075 |  |  | Abandon_4_8 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1076 |  |  | Abandon_5_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1077 |  |  | Abandon_6_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1078 |  |  | Abandon_7_8 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1079 |  |  | Abandon_8_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1080 |  |  | Abandon_9_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1081 |  |  | Abandon_10_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1082 |  |  | Abandon_11_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1083 |  |  | Abandon_12_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1084 |  |  | Abandon_13_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1085 |  |  | Abandon_14_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1072 | Abandon-fase-9 | Abandon-fase-9 | Abandon_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1073 |  |  | Abandon_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1074 |  |  | Abandon_3_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1075 |  |  | Abandon_4_9 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1076 |  |  | Abandon_5_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1077 |  |  | Abandon_6_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1078 |  |  | Abandon_7_9 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1079 |  |  | Abandon_8_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1080 |  |  | Abandon_9_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1081 |  |  | Abandon_10_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1082 |  |  | Abandon_11_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1083 |  |  | Abandon_12_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1084 |  |  | Abandon_13_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1085 |  |  | Abandon_14_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1087 | Abandon 2-fase-3 | Abandon 2-fase-3 | Abandon_2_1_3 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1088 |  |  | Abandon_2_2_3 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1089 |  |  | Abandon_2_3_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1090 |  |  | Abandon_2_4_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1091 |  |  | Abandon_2_5_3 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1092 |  |  | Abandon_2_6_3 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1087 | Abandon 2-fase-4 | Abandon 2-fase-4 | Abandon_2_1_4 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1088 |  |  | Abandon_2_2_4 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1089 |  |  | Abandon_2_3_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1090 |  |  | Abandon_2_4_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1091 |  |  | Abandon_2_5_4 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1092 |  |  | Abandon_2_6_4 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1087 | Abandon 2-fase-5 | Abandon 2-fase-5 | Abandon_2_1_5 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1088 |  |  | Abandon_2_2_5 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1089 |  |  | Abandon_2_3_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1090 |  |  | Abandon_2_4_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1091 |  |  | Abandon_2_5_5 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1092 |  |  | Abandon_2_6_5 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1087 | Abandon 2-fase-6 | Abandon 2-fase-6 | Abandon_2_1_6 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1088 |  |  | Abandon_2_2_6 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1089 |  |  | Abandon_2_3_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1090 |  |  | Abandon_2_4_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1091 |  |  | Abandon_2_5_6 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1092 |  |  | Abandon_2_6_6 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1087 | Abandon 2-fase-7 | Abandon 2-fase-7 | Abandon_2_1_7 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1088 |  |  | Abandon_2_2_7 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1089 |  |  | Abandon_2_3_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1090 |  |  | Abandon_2_4_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1091 |  |  | Abandon_2_5_7 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1092 |  |  | Abandon_2_6_7 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1087 | Abandon 2-fase-8 | Abandon 2-fase-8 | Abandon_2_1_8 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1088 |  |  | Abandon_2_2_8 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1089 |  |  | Abandon_2_3_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1090 |  |  | Abandon_2_4_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1091 |  |  | Abandon_2_5_8 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1092 |  |  | Abandon_2_6_8 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1087 | Abandon 2-fase-9 | Abandon 2-fase-9 | Abandon_2_1_9 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1088 |  |  | Abandon_2_2_9 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1089 |  |  | Abandon_2_3_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1090 |  |  | Abandon_2_4_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
1091 |  |  | Abandon_2_5_9 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1092 |  |  | Abandon_2_6_9 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
1094 | POOH BOP-fase-3 | POOH BOP-fase-3 | POOH_BOP_1_3 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1095 |  |  | POOH_BOP_2_3 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
1096 |  |  | POOH_BOP_3_3 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1097 |  |  | POOH_BOP_4_3 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1098 |  |  | POOH_BOP_5_3 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1099 |  |  | POOH_BOP_6_3 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1100 |  |  | POOH_BOP_7_3 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1101 |  |  | POOH_BOP_8_3 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 3 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1094 | POOH BOP-fase-4 | POOH BOP-fase-4 | POOH_BOP_1_4 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1095 |  |  | POOH_BOP_2_4 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
1096 |  |  | POOH_BOP_3_4 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1097 |  |  | POOH_BOP_4_4 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1098 |  |  | POOH_BOP_5_4 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1099 |  |  | POOH_BOP_6_4 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1100 |  |  | POOH_BOP_7_4 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1101 |  |  | POOH_BOP_8_4 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 4 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1094 | POOH BOP-fase-5 | POOH BOP-fase-5 | POOH_BOP_1_5 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1095 |  |  | POOH_BOP_2_5 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
1096 |  |  | POOH_BOP_3_5 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1097 |  |  | POOH_BOP_4_5 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1098 |  |  | POOH_BOP_5_5 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1099 |  |  | POOH_BOP_6_5 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1100 |  |  | POOH_BOP_7_5 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1101 |  |  | POOH_BOP_8_5 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 5 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1094 | POOH BOP-fase-6 | POOH BOP-fase-6 | POOH_BOP_1_6 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1095 |  |  | POOH_BOP_2_6 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
1096 |  |  | POOH_BOP_3_6 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1097 |  |  | POOH_BOP_4_6 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1098 |  |  | POOH_BOP_5_6 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1099 |  |  | POOH_BOP_6_6 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1100 |  |  | POOH_BOP_7_6 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1101 |  |  | POOH_BOP_8_6 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 6 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1094 | POOH BOP-fase-7 | POOH BOP-fase-7 | POOH_BOP_1_7 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1095 |  |  | POOH_BOP_2_7 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
1096 |  |  | POOH_BOP_3_7 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1097 |  |  | POOH_BOP_4_7 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1098 |  |  | POOH_BOP_5_7 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1099 |  |  | POOH_BOP_6_7 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1100 |  |  | POOH_BOP_7_7 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1101 |  |  | POOH_BOP_8_7 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 7 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1094 | POOH BOP-fase-8 | POOH BOP-fase-8 | POOH_BOP_1_8 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1095 |  |  | POOH_BOP_2_8 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
1096 |  |  | POOH_BOP_3_8 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1097 |  |  | POOH_BOP_4_8 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1098 |  |  | POOH_BOP_5_8 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1099 |  |  | POOH_BOP_6_8 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1100 |  |  | POOH_BOP_7_8 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1101 |  |  | POOH_BOP_8_8 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 8 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1094 | POOH BOP-fase-9 | POOH BOP-fase-9 | POOH_BOP_1_9 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1095 |  |  | POOH_BOP_2_9 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
1096 |  |  | POOH_BOP_3_9 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
1097 |  |  | POOH_BOP_4_9 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1098 |  |  | POOH_BOP_5_9 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1099 |  |  | POOH_BOP_6_9 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1100 |  |  | POOH_BOP_7_9 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1101 |  |  | POOH_BOP_8_9 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 9 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1103 | POOH BOP 2-fase-3 | POOH BOP 2-fase-3 | POOH_BOP_2_1_3 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1104 |  |  | POOH_BOP_2_2_3 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1105 |  |  | POOH_BOP_2_3_3 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1106 |  |  | POOH_BOP_2_4_3 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1107 |  |  | POOH_BOP_2_5_3 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 3 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1103 | POOH BOP 2-fase-4 | POOH BOP 2-fase-4 | POOH_BOP_2_1_4 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1104 |  |  | POOH_BOP_2_2_4 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1105 |  |  | POOH_BOP_2_3_4 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1106 |  |  | POOH_BOP_2_4_4 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1107 |  |  | POOH_BOP_2_5_4 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 4 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1103 | POOH BOP 2-fase-5 | POOH BOP 2-fase-5 | POOH_BOP_2_1_5 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1104 |  |  | POOH_BOP_2_2_5 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1105 |  |  | POOH_BOP_2_3_5 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1106 |  |  | POOH_BOP_2_4_5 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1107 |  |  | POOH_BOP_2_5_5 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 5 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1103 | POOH BOP 2-fase-6 | POOH BOP 2-fase-6 | POOH_BOP_2_1_6 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1104 |  |  | POOH_BOP_2_2_6 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1105 |  |  | POOH_BOP_2_3_6 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1106 |  |  | POOH_BOP_2_4_6 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1107 |  |  | POOH_BOP_2_5_6 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 6 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1103 | POOH BOP 2-fase-7 | POOH BOP 2-fase-7 | POOH_BOP_2_1_7 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1104 |  |  | POOH_BOP_2_2_7 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1105 |  |  | POOH_BOP_2_3_7 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1106 |  |  | POOH_BOP_2_4_7 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1107 |  |  | POOH_BOP_2_5_7 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 7 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1103 | POOH BOP 2-fase-8 | POOH BOP 2-fase-8 | POOH_BOP_2_1_8 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1104 |  |  | POOH_BOP_2_2_8 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1105 |  |  | POOH_BOP_2_3_8 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1106 |  |  | POOH_BOP_2_4_8 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1107 |  |  | POOH_BOP_2_5_8 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 8 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1103 | POOH BOP 2-fase-9 | POOH BOP 2-fase-9 | POOH_BOP_2_1_9 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
1104 |  |  | POOH_BOP_2_2_9 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1105 |  |  | POOH_BOP_2_3_9 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1106 |  |  | POOH_BOP_2_4_9 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
1107 |  |  | POOH_BOP_2_5_9 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 9 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
1109 | Demob_Anc-fase-3 | Demob_Anc-fase-3 | Demob_Anc_1_3 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1110 |  |  | Demob_Anc_2_3 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1111 |  |  | Demob_Anc_3_3 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1109 | Demob_Anc-fase-4 | Demob_Anc-fase-4 | Demob_Anc_1_4 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1110 |  |  | Demob_Anc_2_4 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1111 |  |  | Demob_Anc_3_4 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1109 | Demob_Anc-fase-5 | Demob_Anc-fase-5 | Demob_Anc_1_5 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1110 |  |  | Demob_Anc_2_5 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1111 |  |  | Demob_Anc_3_5 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1109 | Demob_Anc-fase-6 | Demob_Anc-fase-6 | Demob_Anc_1_6 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1110 |  |  | Demob_Anc_2_6 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1111 |  |  | Demob_Anc_3_6 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1109 | Demob_Anc-fase-7 | Demob_Anc-fase-7 | Demob_Anc_1_7 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1110 |  |  | Demob_Anc_2_7 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1111 |  |  | Demob_Anc_3_7 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1109 | Demob_Anc-fase-8 | Demob_Anc-fase-8 | Demob_Anc_1_8 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1110 |  |  | Demob_Anc_2_8 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1111 |  |  | Demob_Anc_3_8 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1109 | Demob_Anc-fase-9 | Demob_Anc-fase-9 | Demob_Anc_1_9 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1110 |  |  | Demob_Anc_2_9 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
1111 |  |  | Demob_Anc_3_9 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1113 | Demob_DP-fase-3 | Demob_DP-fase-3 | Demob_DP_1_3 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1114 |  |  | Demob_DP_2_3 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1115 |  |  | Demob_DP_3_3 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1113 | Demob_DP-fase-4 | Demob_DP-fase-4 | Demob_DP_1_4 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1114 |  |  | Demob_DP_2_4 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1115 |  |  | Demob_DP_3_4 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1113 | Demob_DP-fase-5 | Demob_DP-fase-5 | Demob_DP_1_5 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1114 |  |  | Demob_DP_2_5 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1115 |  |  | Demob_DP_3_5 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1113 | Demob_DP-fase-6 | Demob_DP-fase-6 | Demob_DP_1_6 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1114 |  |  | Demob_DP_2_6 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1115 |  |  | Demob_DP_3_6 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1113 | Demob_DP-fase-7 | Demob_DP-fase-7 | Demob_DP_1_7 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1114 |  |  | Demob_DP_2_7 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1115 |  |  | Demob_DP_3_7 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1113 | Demob_DP-fase-8 | Demob_DP-fase-8 | Demob_DP_1_8 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1114 |  |  | Demob_DP_2_8 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1115 |  |  | Demob_DP_3_8 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1113 | Demob_DP-fase-9 | Demob_DP-fase-9 | Demob_DP_1_9 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1114 |  |  | Demob_DP_2_9 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
1115 |  |  | Demob_DP_3_9 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1117 | Coring 1-fase-3 | Coring 1-fase-3 | Coring_1_1_3 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1118 |  |  | Coring_1_2_3 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1119 |  |  | Coring_1_3_3 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1120 |  |  | Coring_1_4_3 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 3 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1121 |  |  | Coring_1_5_3 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1122 |  |  | Coring_1_6_3 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1123 |  |  | Coring_1_7_3 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1117 | Coring 1-fase-4 | Coring 1-fase-4 | Coring_1_1_4 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1118 |  |  | Coring_1_2_4 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1119 |  |  | Coring_1_3_4 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1120 |  |  | Coring_1_4_4 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 4 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1121 |  |  | Coring_1_5_4 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1122 |  |  | Coring_1_6_4 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1123 |  |  | Coring_1_7_4 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1117 | Coring 1-fase-5 | Coring 1-fase-5 | Coring_1_1_5 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1118 |  |  | Coring_1_2_5 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1119 |  |  | Coring_1_3_5 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1120 |  |  | Coring_1_4_5 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 5 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1121 |  |  | Coring_1_5_5 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1122 |  |  | Coring_1_6_5 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1123 |  |  | Coring_1_7_5 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1117 | Coring 1-fase-6 | Coring 1-fase-6 | Coring_1_1_6 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1118 |  |  | Coring_1_2_6 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1119 |  |  | Coring_1_3_6 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1120 |  |  | Coring_1_4_6 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 6 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1121 |  |  | Coring_1_5_6 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1122 |  |  | Coring_1_6_6 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1123 |  |  | Coring_1_7_6 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1117 | Coring 1-fase-7 | Coring 1-fase-7 | Coring_1_1_7 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1118 |  |  | Coring_1_2_7 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1119 |  |  | Coring_1_3_7 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1120 |  |  | Coring_1_4_7 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 7 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1121 |  |  | Coring_1_5_7 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1122 |  |  | Coring_1_6_7 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1123 |  |  | Coring_1_7_7 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1117 | Coring 1-fase-8 | Coring 1-fase-8 | Coring_1_1_8 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1118 |  |  | Coring_1_2_8 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1119 |  |  | Coring_1_3_8 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1120 |  |  | Coring_1_4_8 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 8 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1121 |  |  | Coring_1_5_8 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1122 |  |  | Coring_1_6_8 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1123 |  |  | Coring_1_7_8 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1117 | Coring 1-fase-9 | Coring 1-fase-9 | Coring_1_1_9 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1118 |  |  | Coring_1_2_9 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1119 |  |  | Coring_1_3_9 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1120 |  |  | Coring_1_4_9 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 9 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1121 |  |  | Coring_1_5_9 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1122 |  |  | Coring_1_6_9 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1123 |  |  | Coring_1_7_9 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1125 | Coring 2-fase-3 | Coring 2-fase-3 | Coring_2_1_3 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1126 |  |  | Coring_2_2_3 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1127 |  |  | Coring_2_3_3 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1128 |  |  | Coring_2_4_3 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 3 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1129 |  |  | Coring_2_5_3 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1130 |  |  | Coring_2_6_3 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1131 |  |  | Coring_2_7_3 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1125 | Coring 2-fase-4 | Coring 2-fase-4 | Coring_2_1_4 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1126 |  |  | Coring_2_2_4 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1127 |  |  | Coring_2_3_4 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1128 |  |  | Coring_2_4_4 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 4 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1129 |  |  | Coring_2_5_4 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1130 |  |  | Coring_2_6_4 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1131 |  |  | Coring_2_7_4 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1125 | Coring 2-fase-5 | Coring 2-fase-5 | Coring_2_1_5 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1126 |  |  | Coring_2_2_5 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1127 |  |  | Coring_2_3_5 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1128 |  |  | Coring_2_4_5 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 5 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1129 |  |  | Coring_2_5_5 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1130 |  |  | Coring_2_6_5 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1131 |  |  | Coring_2_7_5 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1125 | Coring 2-fase-6 | Coring 2-fase-6 | Coring_2_1_6 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1126 |  |  | Coring_2_2_6 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1127 |  |  | Coring_2_3_6 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1128 |  |  | Coring_2_4_6 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 6 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1129 |  |  | Coring_2_5_6 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1130 |  |  | Coring_2_6_6 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1131 |  |  | Coring_2_7_6 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1125 | Coring 2-fase-7 | Coring 2-fase-7 | Coring_2_1_7 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1126 |  |  | Coring_2_2_7 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1127 |  |  | Coring_2_3_7 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1128 |  |  | Coring_2_4_7 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 7 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1129 |  |  | Coring_2_5_7 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1130 |  |  | Coring_2_6_7 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1131 |  |  | Coring_2_7_7 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1125 | Coring 2-fase-8 | Coring 2-fase-8 | Coring_2_1_8 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1126 |  |  | Coring_2_2_8 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1127 |  |  | Coring_2_3_8 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1128 |  |  | Coring_2_4_8 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 8 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1129 |  |  | Coring_2_5_8 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1130 |  |  | Coring_2_6_8 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1131 |  |  | Coring_2_7_8 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1125 | Coring 2-fase-9 | Coring 2-fase-9 | Coring_2_1_9 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
1126 |  |  | Coring_2_2_9 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1127 |  |  | Coring_2_3_9 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
1128 |  |  | Coring_2_4_9 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 9 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
1129 |  |  | Coring_2_5_9 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
1130 |  |  | Coring_2_6_9 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
1131 |  |  | Coring_2_7_9 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
1133 | Abandon 3-fase-3 | Abandon 3-fase-3 | Abandon_3_1_3 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1134 |  |  | Abandon_3_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1135 |  |  | Abandon_3_3_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1136 |  |  | Abandon_3_4_3 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1137 |  |  | Abandon_3_5_3 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1138 |  |  | Abandon_3_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1139 |  |  | Abandon_3_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1140 |  |  | Abandon_3_8_3 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1141 |  |  | Abandon_3_9_3 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1142 |  |  | Abandon_3_10_3 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1143 |  |  | Abandon_3_11_3 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1144 |  |  | Abandon_3_12_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1145 |  |  | Abandon_3_13_3 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1146 |  |  | Abandon_3_14_3 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1147 |  |  | Abandon_3_15_3 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1148 |  |  | Abandon_3_16_3 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1149 |  |  | Abandon_3_17_3 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1150 |  |  | Abandon_3_18_3 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1151 |  |  | Abandon_3_19_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
1133 | Abandon 3-fase-4 | Abandon 3-fase-4 | Abandon_3_1_4 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1134 |  |  | Abandon_3_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1135 |  |  | Abandon_3_3_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1136 |  |  | Abandon_3_4_4 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1137 |  |  | Abandon_3_5_4 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1138 |  |  | Abandon_3_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1139 |  |  | Abandon_3_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1140 |  |  | Abandon_3_8_4 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1141 |  |  | Abandon_3_9_4 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1142 |  |  | Abandon_3_10_4 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1143 |  |  | Abandon_3_11_4 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1144 |  |  | Abandon_3_12_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1145 |  |  | Abandon_3_13_4 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1146 |  |  | Abandon_3_14_4 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1147 |  |  | Abandon_3_15_4 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1148 |  |  | Abandon_3_16_4 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1149 |  |  | Abandon_3_17_4 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1150 |  |  | Abandon_3_18_4 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1151 |  |  | Abandon_3_19_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
1133 | Abandon 3-fase-5 | Abandon 3-fase-5 | Abandon_3_1_5 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1134 |  |  | Abandon_3_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1135 |  |  | Abandon_3_3_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1136 |  |  | Abandon_3_4_5 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1137 |  |  | Abandon_3_5_5 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1138 |  |  | Abandon_3_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1139 |  |  | Abandon_3_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1140 |  |  | Abandon_3_8_5 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1141 |  |  | Abandon_3_9_5 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1142 |  |  | Abandon_3_10_5 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1143 |  |  | Abandon_3_11_5 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1144 |  |  | Abandon_3_12_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1145 |  |  | Abandon_3_13_5 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1146 |  |  | Abandon_3_14_5 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1147 |  |  | Abandon_3_15_5 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1148 |  |  | Abandon_3_16_5 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1149 |  |  | Abandon_3_17_5 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1150 |  |  | Abandon_3_18_5 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1151 |  |  | Abandon_3_19_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
1133 | Abandon 3-fase-6 | Abandon 3-fase-6 | Abandon_3_1_6 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1134 |  |  | Abandon_3_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1135 |  |  | Abandon_3_3_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1136 |  |  | Abandon_3_4_6 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1137 |  |  | Abandon_3_5_6 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1138 |  |  | Abandon_3_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1139 |  |  | Abandon_3_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1140 |  |  | Abandon_3_8_6 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1141 |  |  | Abandon_3_9_6 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1142 |  |  | Abandon_3_10_6 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1143 |  |  | Abandon_3_11_6 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1144 |  |  | Abandon_3_12_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1145 |  |  | Abandon_3_13_6 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1146 |  |  | Abandon_3_14_6 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1147 |  |  | Abandon_3_15_6 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1148 |  |  | Abandon_3_16_6 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1149 |  |  | Abandon_3_17_6 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1150 |  |  | Abandon_3_18_6 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1151 |  |  | Abandon_3_19_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
1133 | Abandon 3-fase-7 | Abandon 3-fase-7 | Abandon_3_1_7 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1134 |  |  | Abandon_3_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1135 |  |  | Abandon_3_3_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1136 |  |  | Abandon_3_4_7 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1137 |  |  | Abandon_3_5_7 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1138 |  |  | Abandon_3_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1139 |  |  | Abandon_3_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1140 |  |  | Abandon_3_8_7 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1141 |  |  | Abandon_3_9_7 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1142 |  |  | Abandon_3_10_7 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1143 |  |  | Abandon_3_11_7 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1144 |  |  | Abandon_3_12_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1145 |  |  | Abandon_3_13_7 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1146 |  |  | Abandon_3_14_7 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1147 |  |  | Abandon_3_15_7 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1148 |  |  | Abandon_3_16_7 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1149 |  |  | Abandon_3_17_7 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1150 |  |  | Abandon_3_18_7 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1151 |  |  | Abandon_3_19_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
1133 | Abandon 3-fase-8 | Abandon 3-fase-8 | Abandon_3_1_8 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1134 |  |  | Abandon_3_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1135 |  |  | Abandon_3_3_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1136 |  |  | Abandon_3_4_8 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1137 |  |  | Abandon_3_5_8 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1138 |  |  | Abandon_3_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1139 |  |  | Abandon_3_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1140 |  |  | Abandon_3_8_8 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1141 |  |  | Abandon_3_9_8 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1142 |  |  | Abandon_3_10_8 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1143 |  |  | Abandon_3_11_8 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1144 |  |  | Abandon_3_12_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1145 |  |  | Abandon_3_13_8 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1146 |  |  | Abandon_3_14_8 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1147 |  |  | Abandon_3_15_8 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1148 |  |  | Abandon_3_16_8 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1149 |  |  | Abandon_3_17_8 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1150 |  |  | Abandon_3_18_8 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1151 |  |  | Abandon_3_19_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
1133 | Abandon 3-fase-9 | Abandon 3-fase-9 | Abandon_3_1_9 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1134 |  |  | Abandon_3_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1135 |  |  | Abandon_3_3_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1136 |  |  | Abandon_3_4_9 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1137 |  |  | Abandon_3_5_9 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1138 |  |  | Abandon_3_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1139 |  |  | Abandon_3_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1140 |  |  | Abandon_3_8_9 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1141 |  |  | Abandon_3_9_9 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1142 |  |  | Abandon_3_10_9 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1143 |  |  | Abandon_3_11_9 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1144 |  |  | Abandon_3_12_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
1145 |  |  | Abandon_3_13_9 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1146 |  |  | Abandon_3_14_9 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1147 |  |  | Abandon_3_15_9 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1148 |  |  | Abandon_3_16_9 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1149 |  |  | Abandon_3_17_9 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1150 |  |  | Abandon_3_18_9 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1151 |  |  | Abandon_3_19_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
1153 | Abandon 4-fase-3 | Abandon 4-fase-3 | Abandon_4_1_3 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1154 |  |  | Abandon_4_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1155 |  |  | Abandon_4_3_3 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1156 |  |  | Abandon_4_4_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1157 |  |  | Abandon_4_5_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1158 |  |  | Abandon_4_6_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1159 |  |  | Abandon_4_7_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1160 |  |  | Abandon_4_8_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1161 |  |  | Abandon_4_9_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1162 |  |  | Abandon_4_10_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1163 |  |  | Abandon_4_11_3 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1164 |  |  | Abandon_4_12_3 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1165 |  |  | Abandon_4_13_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1166 |  |  | Abandon_4_14_3 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1167 |  |  | Abandon_4_15_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1168 |  |  | Abandon_4_16_3 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1169 |  |  | Abandon_4_17_3 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1170 |  |  | Abandon_4_18_3 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1171 |  |  | Abandon_4_19_3 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1172 |  |  | Abandon_4_20_3 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1173 |  |  | Abandon_4_21_3 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1174 |  |  | Abandon_4_22_3 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1153 | Abandon 4-fase-4 | Abandon 4-fase-4 | Abandon_4_1_4 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1154 |  |  | Abandon_4_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1155 |  |  | Abandon_4_3_4 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1156 |  |  | Abandon_4_4_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1157 |  |  | Abandon_4_5_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1158 |  |  | Abandon_4_6_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1159 |  |  | Abandon_4_7_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1160 |  |  | Abandon_4_8_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1161 |  |  | Abandon_4_9_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1162 |  |  | Abandon_4_10_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1163 |  |  | Abandon_4_11_4 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1164 |  |  | Abandon_4_12_4 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1165 |  |  | Abandon_4_13_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1166 |  |  | Abandon_4_14_4 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1167 |  |  | Abandon_4_15_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1168 |  |  | Abandon_4_16_4 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1169 |  |  | Abandon_4_17_4 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1170 |  |  | Abandon_4_18_4 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1171 |  |  | Abandon_4_19_4 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1172 |  |  | Abandon_4_20_4 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1173 |  |  | Abandon_4_21_4 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1174 |  |  | Abandon_4_22_4 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1153 | Abandon 4-fase-5 | Abandon 4-fase-5 | Abandon_4_1_5 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1154 |  |  | Abandon_4_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1155 |  |  | Abandon_4_3_5 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1156 |  |  | Abandon_4_4_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1157 |  |  | Abandon_4_5_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1158 |  |  | Abandon_4_6_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1159 |  |  | Abandon_4_7_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1160 |  |  | Abandon_4_8_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1161 |  |  | Abandon_4_9_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1162 |  |  | Abandon_4_10_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1163 |  |  | Abandon_4_11_5 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1164 |  |  | Abandon_4_12_5 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1165 |  |  | Abandon_4_13_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1166 |  |  | Abandon_4_14_5 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1167 |  |  | Abandon_4_15_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1168 |  |  | Abandon_4_16_5 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1169 |  |  | Abandon_4_17_5 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1170 |  |  | Abandon_4_18_5 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1171 |  |  | Abandon_4_19_5 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1172 |  |  | Abandon_4_20_5 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1173 |  |  | Abandon_4_21_5 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1174 |  |  | Abandon_4_22_5 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1153 | Abandon 4-fase-6 | Abandon 4-fase-6 | Abandon_4_1_6 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1154 |  |  | Abandon_4_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1155 |  |  | Abandon_4_3_6 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1156 |  |  | Abandon_4_4_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1157 |  |  | Abandon_4_5_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1158 |  |  | Abandon_4_6_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1159 |  |  | Abandon_4_7_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1160 |  |  | Abandon_4_8_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1161 |  |  | Abandon_4_9_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1162 |  |  | Abandon_4_10_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1163 |  |  | Abandon_4_11_6 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1164 |  |  | Abandon_4_12_6 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1165 |  |  | Abandon_4_13_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1166 |  |  | Abandon_4_14_6 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1167 |  |  | Abandon_4_15_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1168 |  |  | Abandon_4_16_6 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1169 |  |  | Abandon_4_17_6 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1170 |  |  | Abandon_4_18_6 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1171 |  |  | Abandon_4_19_6 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1172 |  |  | Abandon_4_20_6 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1173 |  |  | Abandon_4_21_6 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1174 |  |  | Abandon_4_22_6 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1153 | Abandon 4-fase-7 | Abandon 4-fase-7 | Abandon_4_1_7 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1154 |  |  | Abandon_4_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1155 |  |  | Abandon_4_3_7 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1156 |  |  | Abandon_4_4_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1157 |  |  | Abandon_4_5_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1158 |  |  | Abandon_4_6_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1159 |  |  | Abandon_4_7_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1160 |  |  | Abandon_4_8_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1161 |  |  | Abandon_4_9_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1162 |  |  | Abandon_4_10_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1163 |  |  | Abandon_4_11_7 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1164 |  |  | Abandon_4_12_7 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1165 |  |  | Abandon_4_13_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1166 |  |  | Abandon_4_14_7 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1167 |  |  | Abandon_4_15_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1168 |  |  | Abandon_4_16_7 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1169 |  |  | Abandon_4_17_7 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1170 |  |  | Abandon_4_18_7 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1171 |  |  | Abandon_4_19_7 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1172 |  |  | Abandon_4_20_7 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1173 |  |  | Abandon_4_21_7 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1174 |  |  | Abandon_4_22_7 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1153 | Abandon 4-fase-8 | Abandon 4-fase-8 | Abandon_4_1_8 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1154 |  |  | Abandon_4_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1155 |  |  | Abandon_4_3_8 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1156 |  |  | Abandon_4_4_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1157 |  |  | Abandon_4_5_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1158 |  |  | Abandon_4_6_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1159 |  |  | Abandon_4_7_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1160 |  |  | Abandon_4_8_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1161 |  |  | Abandon_4_9_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1162 |  |  | Abandon_4_10_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1163 |  |  | Abandon_4_11_8 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1164 |  |  | Abandon_4_12_8 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1165 |  |  | Abandon_4_13_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1166 |  |  | Abandon_4_14_8 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1167 |  |  | Abandon_4_15_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1168 |  |  | Abandon_4_16_8 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1169 |  |  | Abandon_4_17_8 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1170 |  |  | Abandon_4_18_8 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1171 |  |  | Abandon_4_19_8 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1172 |  |  | Abandon_4_20_8 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1173 |  |  | Abandon_4_21_8 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1174 |  |  | Abandon_4_22_8 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1153 | Abandon 4-fase-9 | Abandon 4-fase-9 | Abandon_4_1_9 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1154 |  |  | Abandon_4_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1155 |  |  | Abandon_4_3_9 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1156 |  |  | Abandon_4_4_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
1157 |  |  | Abandon_4_5_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1158 |  |  | Abandon_4_6_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1159 |  |  | Abandon_4_7_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1160 |  |  | Abandon_4_8_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1161 |  |  | Abandon_4_9_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1162 |  |  | Abandon_4_10_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1163 |  |  | Abandon_4_11_9 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1164 |  |  | Abandon_4_12_9 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1165 |  |  | Abandon_4_13_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1166 |  |  | Abandon_4_14_9 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1167 |  |  | Abandon_4_15_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1168 |  |  | Abandon_4_16_9 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1169 |  |  | Abandon_4_17_9 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1170 |  |  | Abandon_4_18_9 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1171 |  |  | Abandon_4_19_9 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1172 |  |  | Abandon_4_20_9 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1173 |  |  | Abandon_4_21_9 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1174 |  |  | Abandon_4_22_9 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1176 | Abandon 5-fase-3 | Abandon 5-fase-3 | Abandon_5_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1177 |  |  | Abandon_5_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1178 |  |  | Abandon_5_3_3 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1179 |  |  | Abandon_5_4_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1180 |  |  | Abandon_5_5_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1181 |  |  | Abandon_5_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1182 |  |  | Abandon_5_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1183 |  |  | Abandon_5_8_3 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1184 |  |  | Abandon_5_9_3 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1185 |  |  | Abandon_5_10_3 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1176 | Abandon 5-fase-4 | Abandon 5-fase-4 | Abandon_5_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1177 |  |  | Abandon_5_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1178 |  |  | Abandon_5_3_4 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1179 |  |  | Abandon_5_4_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1180 |  |  | Abandon_5_5_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1181 |  |  | Abandon_5_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1182 |  |  | Abandon_5_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1183 |  |  | Abandon_5_8_4 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1184 |  |  | Abandon_5_9_4 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1185 |  |  | Abandon_5_10_4 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1176 | Abandon 5-fase-5 | Abandon 5-fase-5 | Abandon_5_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1177 |  |  | Abandon_5_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1178 |  |  | Abandon_5_3_5 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1179 |  |  | Abandon_5_4_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1180 |  |  | Abandon_5_5_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1181 |  |  | Abandon_5_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1182 |  |  | Abandon_5_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1183 |  |  | Abandon_5_8_5 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1184 |  |  | Abandon_5_9_5 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1185 |  |  | Abandon_5_10_5 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1176 | Abandon 5-fase-6 | Abandon 5-fase-6 | Abandon_5_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1177 |  |  | Abandon_5_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1178 |  |  | Abandon_5_3_6 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1179 |  |  | Abandon_5_4_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1180 |  |  | Abandon_5_5_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1181 |  |  | Abandon_5_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1182 |  |  | Abandon_5_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1183 |  |  | Abandon_5_8_6 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1184 |  |  | Abandon_5_9_6 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1185 |  |  | Abandon_5_10_6 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1176 | Abandon 5-fase-7 | Abandon 5-fase-7 | Abandon_5_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1177 |  |  | Abandon_5_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1178 |  |  | Abandon_5_3_7 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1179 |  |  | Abandon_5_4_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1180 |  |  | Abandon_5_5_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1181 |  |  | Abandon_5_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1182 |  |  | Abandon_5_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1183 |  |  | Abandon_5_8_7 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1184 |  |  | Abandon_5_9_7 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1185 |  |  | Abandon_5_10_7 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1176 | Abandon 5-fase-8 | Abandon 5-fase-8 | Abandon_5_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1177 |  |  | Abandon_5_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1178 |  |  | Abandon_5_3_8 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1179 |  |  | Abandon_5_4_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1180 |  |  | Abandon_5_5_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1181 |  |  | Abandon_5_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1182 |  |  | Abandon_5_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1183 |  |  | Abandon_5_8_8 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1184 |  |  | Abandon_5_9_8 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1185 |  |  | Abandon_5_10_8 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1176 | Abandon 5-fase-9 | Abandon 5-fase-9 | Abandon_5_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1177 |  |  | Abandon_5_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1178 |  |  | Abandon_5_3_9 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1179 |  |  | Abandon_5_4_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1180 |  |  | Abandon_5_5_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1181 |  |  | Abandon_5_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1182 |  |  | Abandon_5_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1183 |  |  | Abandon_5_8_9 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1184 |  |  | Abandon_5_9_9 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1185 |  |  | Abandon_5_10_9 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1187 | Abandon 6-fase-3 | Abandon 6-fase-3 | Abandon_6_1_3 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1188 |  |  | Abandon_6_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1189 |  |  | Abandon_6_3_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1190 |  |  | Abandon_6_4_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1191 |  |  | Abandon_6_5_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1192 |  |  | Abandon_6_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1193 |  |  | Abandon_6_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1194 |  |  | Abandon_6_8_3 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1195 |  |  | Abandon_6_9_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1196 |  |  | Abandon_6_10_3 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1197 |  |  | Abandon_6_11_3 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1198 |  |  | Abandon_6_12_3 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1199 |  |  | Abandon_6_13_3 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1200 |  |  | Abandon_6_14_3 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1201 |  |  | Abandon_6_15_3 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1202 |  |  | Abandon_6_16_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1187 | Abandon 6-fase-4 | Abandon 6-fase-4 | Abandon_6_1_4 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1188 |  |  | Abandon_6_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1189 |  |  | Abandon_6_3_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1190 |  |  | Abandon_6_4_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1191 |  |  | Abandon_6_5_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1192 |  |  | Abandon_6_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1193 |  |  | Abandon_6_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1194 |  |  | Abandon_6_8_4 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1195 |  |  | Abandon_6_9_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1196 |  |  | Abandon_6_10_4 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1197 |  |  | Abandon_6_11_4 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1198 |  |  | Abandon_6_12_4 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1199 |  |  | Abandon_6_13_4 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1200 |  |  | Abandon_6_14_4 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1201 |  |  | Abandon_6_15_4 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1202 |  |  | Abandon_6_16_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1187 | Abandon 6-fase-5 | Abandon 6-fase-5 | Abandon_6_1_5 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1188 |  |  | Abandon_6_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1189 |  |  | Abandon_6_3_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1190 |  |  | Abandon_6_4_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1191 |  |  | Abandon_6_5_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1192 |  |  | Abandon_6_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1193 |  |  | Abandon_6_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1194 |  |  | Abandon_6_8_5 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1195 |  |  | Abandon_6_9_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1196 |  |  | Abandon_6_10_5 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1197 |  |  | Abandon_6_11_5 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1198 |  |  | Abandon_6_12_5 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1199 |  |  | Abandon_6_13_5 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1200 |  |  | Abandon_6_14_5 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1201 |  |  | Abandon_6_15_5 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1202 |  |  | Abandon_6_16_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1187 | Abandon 6-fase-6 | Abandon 6-fase-6 | Abandon_6_1_6 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1188 |  |  | Abandon_6_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1189 |  |  | Abandon_6_3_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1190 |  |  | Abandon_6_4_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1191 |  |  | Abandon_6_5_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1192 |  |  | Abandon_6_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1193 |  |  | Abandon_6_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1194 |  |  | Abandon_6_8_6 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1195 |  |  | Abandon_6_9_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1196 |  |  | Abandon_6_10_6 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1197 |  |  | Abandon_6_11_6 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1198 |  |  | Abandon_6_12_6 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1199 |  |  | Abandon_6_13_6 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1200 |  |  | Abandon_6_14_6 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1201 |  |  | Abandon_6_15_6 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1202 |  |  | Abandon_6_16_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1187 | Abandon 6-fase-7 | Abandon 6-fase-7 | Abandon_6_1_7 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1188 |  |  | Abandon_6_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1189 |  |  | Abandon_6_3_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1190 |  |  | Abandon_6_4_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1191 |  |  | Abandon_6_5_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1192 |  |  | Abandon_6_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1193 |  |  | Abandon_6_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1194 |  |  | Abandon_6_8_7 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1195 |  |  | Abandon_6_9_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1196 |  |  | Abandon_6_10_7 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1197 |  |  | Abandon_6_11_7 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1198 |  |  | Abandon_6_12_7 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1199 |  |  | Abandon_6_13_7 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1200 |  |  | Abandon_6_14_7 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1201 |  |  | Abandon_6_15_7 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1202 |  |  | Abandon_6_16_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1187 | Abandon 6-fase-8 | Abandon 6-fase-8 | Abandon_6_1_8 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1188 |  |  | Abandon_6_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1189 |  |  | Abandon_6_3_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1190 |  |  | Abandon_6_4_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1191 |  |  | Abandon_6_5_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1192 |  |  | Abandon_6_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1193 |  |  | Abandon_6_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1194 |  |  | Abandon_6_8_8 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1195 |  |  | Abandon_6_9_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1196 |  |  | Abandon_6_10_8 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1197 |  |  | Abandon_6_11_8 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1198 |  |  | Abandon_6_12_8 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1199 |  |  | Abandon_6_13_8 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1200 |  |  | Abandon_6_14_8 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1201 |  |  | Abandon_6_15_8 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1202 |  |  | Abandon_6_16_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1187 | Abandon 6-fase-9 | Abandon 6-fase-9 | Abandon_6_1_9 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1188 |  |  | Abandon_6_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1189 |  |  | Abandon_6_3_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1190 |  |  | Abandon_6_4_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1191 |  |  | Abandon_6_5_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1192 |  |  | Abandon_6_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1193 |  |  | Abandon_6_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1194 |  |  | Abandon_6_8_9 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1195 |  |  | Abandon_6_9_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1196 |  |  | Abandon_6_10_9 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1197 |  |  | Abandon_6_11_9 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1198 |  |  | Abandon_6_12_9 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1199 |  |  | Abandon_6_13_9 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1200 |  |  | Abandon_6_14_9 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1201 |  |  | Abandon_6_15_9 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1202 |  |  | Abandon_6_16_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1204 | Abandon 7-fase-3 | Abandon 7-fase-3 | Abandon_7_1_3 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1205 |  |  | Abandon_7_2_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1206 |  |  | Abandon_7_3_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1207 |  |  | Abandon_7_4_3 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1208 |  |  | Abandon_7_5_3 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1209 |  |  | Abandon_7_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1210 |  |  | Abandon_7_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1211 |  |  | Abandon_7_8_3 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1212 |  |  | Abandon_7_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1213 |  |  | Abandon_7_10_3 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1214 |  |  | Abandon_7_11_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1215 |  |  | Abandon_7_12_3 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1216 |  |  | Abandon_7_13_3 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1217 |  |  | Abandon_7_14_3 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1218 |  |  | Abandon_7_15_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1219 |  |  | Abandon_7_16_3 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1220 |  |  | Abandon_7_17_3 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1221 |  |  | Abandon_7_18_3 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1222 |  |  | Abandon_7_19_3 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1223 |  |  | Abandon_7_20_3 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1224 |  |  | Abandon_7_21_3 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1225 |  |  | Abandon_7_22_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1204 | Abandon 7-fase-4 | Abandon 7-fase-4 | Abandon_7_1_4 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1205 |  |  | Abandon_7_2_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1206 |  |  | Abandon_7_3_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1207 |  |  | Abandon_7_4_4 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1208 |  |  | Abandon_7_5_4 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1209 |  |  | Abandon_7_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1210 |  |  | Abandon_7_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1211 |  |  | Abandon_7_8_4 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1212 |  |  | Abandon_7_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1213 |  |  | Abandon_7_10_4 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1214 |  |  | Abandon_7_11_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1215 |  |  | Abandon_7_12_4 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1216 |  |  | Abandon_7_13_4 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1217 |  |  | Abandon_7_14_4 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1218 |  |  | Abandon_7_15_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1219 |  |  | Abandon_7_16_4 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1220 |  |  | Abandon_7_17_4 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1221 |  |  | Abandon_7_18_4 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1222 |  |  | Abandon_7_19_4 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1223 |  |  | Abandon_7_20_4 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1224 |  |  | Abandon_7_21_4 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1225 |  |  | Abandon_7_22_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1204 | Abandon 7-fase-5 | Abandon 7-fase-5 | Abandon_7_1_5 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1205 |  |  | Abandon_7_2_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1206 |  |  | Abandon_7_3_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1207 |  |  | Abandon_7_4_5 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1208 |  |  | Abandon_7_5_5 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1209 |  |  | Abandon_7_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1210 |  |  | Abandon_7_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1211 |  |  | Abandon_7_8_5 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1212 |  |  | Abandon_7_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1213 |  |  | Abandon_7_10_5 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1214 |  |  | Abandon_7_11_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1215 |  |  | Abandon_7_12_5 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1216 |  |  | Abandon_7_13_5 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1217 |  |  | Abandon_7_14_5 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1218 |  |  | Abandon_7_15_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1219 |  |  | Abandon_7_16_5 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1220 |  |  | Abandon_7_17_5 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1221 |  |  | Abandon_7_18_5 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1222 |  |  | Abandon_7_19_5 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1223 |  |  | Abandon_7_20_5 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1224 |  |  | Abandon_7_21_5 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1225 |  |  | Abandon_7_22_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1204 | Abandon 7-fase-6 | Abandon 7-fase-6 | Abandon_7_1_6 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1205 |  |  | Abandon_7_2_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1206 |  |  | Abandon_7_3_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1207 |  |  | Abandon_7_4_6 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1208 |  |  | Abandon_7_5_6 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1209 |  |  | Abandon_7_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1210 |  |  | Abandon_7_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1211 |  |  | Abandon_7_8_6 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1212 |  |  | Abandon_7_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1213 |  |  | Abandon_7_10_6 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1214 |  |  | Abandon_7_11_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1215 |  |  | Abandon_7_12_6 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1216 |  |  | Abandon_7_13_6 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1217 |  |  | Abandon_7_14_6 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1218 |  |  | Abandon_7_15_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1219 |  |  | Abandon_7_16_6 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1220 |  |  | Abandon_7_17_6 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1221 |  |  | Abandon_7_18_6 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1222 |  |  | Abandon_7_19_6 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1223 |  |  | Abandon_7_20_6 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1224 |  |  | Abandon_7_21_6 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1225 |  |  | Abandon_7_22_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1204 | Abandon 7-fase-7 | Abandon 7-fase-7 | Abandon_7_1_7 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1205 |  |  | Abandon_7_2_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1206 |  |  | Abandon_7_3_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1207 |  |  | Abandon_7_4_7 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1208 |  |  | Abandon_7_5_7 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1209 |  |  | Abandon_7_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1210 |  |  | Abandon_7_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1211 |  |  | Abandon_7_8_7 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1212 |  |  | Abandon_7_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1213 |  |  | Abandon_7_10_7 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1214 |  |  | Abandon_7_11_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1215 |  |  | Abandon_7_12_7 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1216 |  |  | Abandon_7_13_7 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1217 |  |  | Abandon_7_14_7 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1218 |  |  | Abandon_7_15_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1219 |  |  | Abandon_7_16_7 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1220 |  |  | Abandon_7_17_7 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1221 |  |  | Abandon_7_18_7 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1222 |  |  | Abandon_7_19_7 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1223 |  |  | Abandon_7_20_7 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1224 |  |  | Abandon_7_21_7 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1225 |  |  | Abandon_7_22_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1204 | Abandon 7-fase-8 | Abandon 7-fase-8 | Abandon_7_1_8 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1205 |  |  | Abandon_7_2_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1206 |  |  | Abandon_7_3_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1207 |  |  | Abandon_7_4_8 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1208 |  |  | Abandon_7_5_8 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1209 |  |  | Abandon_7_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1210 |  |  | Abandon_7_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1211 |  |  | Abandon_7_8_8 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1212 |  |  | Abandon_7_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1213 |  |  | Abandon_7_10_8 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1214 |  |  | Abandon_7_11_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1215 |  |  | Abandon_7_12_8 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1216 |  |  | Abandon_7_13_8 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1217 |  |  | Abandon_7_14_8 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1218 |  |  | Abandon_7_15_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1219 |  |  | Abandon_7_16_8 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1220 |  |  | Abandon_7_17_8 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1221 |  |  | Abandon_7_18_8 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1222 |  |  | Abandon_7_19_8 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1223 |  |  | Abandon_7_20_8 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1224 |  |  | Abandon_7_21_8 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1225 |  |  | Abandon_7_22_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1204 | Abandon 7-fase-9 | Abandon 7-fase-9 | Abandon_7_1_9 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1205 |  |  | Abandon_7_2_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1206 |  |  | Abandon_7_3_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1207 |  |  | Abandon_7_4_9 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1208 |  |  | Abandon_7_5_9 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1209 |  |  | Abandon_7_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1210 |  |  | Abandon_7_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1211 |  |  | Abandon_7_8_9 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1212 |  |  | Abandon_7_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1213 |  |  | Abandon_7_10_9 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1214 |  |  | Abandon_7_11_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1215 |  |  | Abandon_7_12_9 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1216 |  |  | Abandon_7_13_9 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1217 |  |  | Abandon_7_14_9 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
1218 |  |  | Abandon_7_15_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1219 |  |  | Abandon_7_16_9 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1220 |  |  | Abandon_7_17_9 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1221 |  |  | Abandon_7_18_9 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1222 |  |  | Abandon_7_19_9 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1223 |  |  | Abandon_7_20_9 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1224 |  |  | Abandon_7_21_9 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1225 |  |  | Abandon_7_22_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1227 | Abandon 8-fase-3 | Abandon 8-fase-3 | Abandon_8_1_3 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1228 |  |  | Abandon_8_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
1229 |  |  | Abandon_8_3_3 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1230 |  |  | Abandon_8_4_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1231 |  |  | Abandon_8_5_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1232 |  |  | Abandon_8_6_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1233 |  |  | Abandon_8_7_3 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1234 |  |  | Abandon_8_8_3 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1235 |  |  | Abandon_8_9_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1236 |  |  | Abandon_8_10_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1237 |  |  | Abandon_8_11_3 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1238 |  |  | Abandon_8_12_3 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1239 |  |  | Abandon_8_13_3 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1240 |  |  | Abandon_8_14_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1241 |  |  | Abandon_8_15_3 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1242 |  |  | Abandon_8_16_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1243 |  |  | Abandon_8_17_3 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1244 |  |  | Abandon_8_18_3 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1245 |  |  | Abandon_8_19_3 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1246 |  |  | Abandon_8_20_3 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1247 |  |  | Abandon_8_21_3 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1248 |  |  | Abandon_8_22_3 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1249 |  |  | Abandon_8_23_3 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1227 | Abandon 8-fase-4 | Abandon 8-fase-4 | Abandon_8_1_4 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1228 |  |  | Abandon_8_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
1229 |  |  | Abandon_8_3_4 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1230 |  |  | Abandon_8_4_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1231 |  |  | Abandon_8_5_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1232 |  |  | Abandon_8_6_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1233 |  |  | Abandon_8_7_4 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1234 |  |  | Abandon_8_8_4 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1235 |  |  | Abandon_8_9_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1236 |  |  | Abandon_8_10_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1237 |  |  | Abandon_8_11_4 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1238 |  |  | Abandon_8_12_4 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1239 |  |  | Abandon_8_13_4 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1240 |  |  | Abandon_8_14_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1241 |  |  | Abandon_8_15_4 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1242 |  |  | Abandon_8_16_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1243 |  |  | Abandon_8_17_4 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1244 |  |  | Abandon_8_18_4 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1245 |  |  | Abandon_8_19_4 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1246 |  |  | Abandon_8_20_4 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1247 |  |  | Abandon_8_21_4 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1248 |  |  | Abandon_8_22_4 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1249 |  |  | Abandon_8_23_4 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1227 | Abandon 8-fase-5 | Abandon 8-fase-5 | Abandon_8_1_5 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1228 |  |  | Abandon_8_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
1229 |  |  | Abandon_8_3_5 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1230 |  |  | Abandon_8_4_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1231 |  |  | Abandon_8_5_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1232 |  |  | Abandon_8_6_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1233 |  |  | Abandon_8_7_5 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1234 |  |  | Abandon_8_8_5 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1235 |  |  | Abandon_8_9_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1236 |  |  | Abandon_8_10_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1237 |  |  | Abandon_8_11_5 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1238 |  |  | Abandon_8_12_5 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1239 |  |  | Abandon_8_13_5 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1240 |  |  | Abandon_8_14_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1241 |  |  | Abandon_8_15_5 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1242 |  |  | Abandon_8_16_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1243 |  |  | Abandon_8_17_5 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1244 |  |  | Abandon_8_18_5 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1245 |  |  | Abandon_8_19_5 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1246 |  |  | Abandon_8_20_5 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1247 |  |  | Abandon_8_21_5 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1248 |  |  | Abandon_8_22_5 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1249 |  |  | Abandon_8_23_5 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1227 | Abandon 8-fase-6 | Abandon 8-fase-6 | Abandon_8_1_6 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1228 |  |  | Abandon_8_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
1229 |  |  | Abandon_8_3_6 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1230 |  |  | Abandon_8_4_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1231 |  |  | Abandon_8_5_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1232 |  |  | Abandon_8_6_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1233 |  |  | Abandon_8_7_6 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1234 |  |  | Abandon_8_8_6 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1235 |  |  | Abandon_8_9_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1236 |  |  | Abandon_8_10_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1237 |  |  | Abandon_8_11_6 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1238 |  |  | Abandon_8_12_6 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1239 |  |  | Abandon_8_13_6 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1240 |  |  | Abandon_8_14_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1241 |  |  | Abandon_8_15_6 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1242 |  |  | Abandon_8_16_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1243 |  |  | Abandon_8_17_6 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1244 |  |  | Abandon_8_18_6 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1245 |  |  | Abandon_8_19_6 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1246 |  |  | Abandon_8_20_6 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1247 |  |  | Abandon_8_21_6 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1248 |  |  | Abandon_8_22_6 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1249 |  |  | Abandon_8_23_6 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1227 | Abandon 8-fase-7 | Abandon 8-fase-7 | Abandon_8_1_7 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1228 |  |  | Abandon_8_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
1229 |  |  | Abandon_8_3_7 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1230 |  |  | Abandon_8_4_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1231 |  |  | Abandon_8_5_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1232 |  |  | Abandon_8_6_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1233 |  |  | Abandon_8_7_7 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1234 |  |  | Abandon_8_8_7 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1235 |  |  | Abandon_8_9_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1236 |  |  | Abandon_8_10_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1237 |  |  | Abandon_8_11_7 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1238 |  |  | Abandon_8_12_7 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1239 |  |  | Abandon_8_13_7 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1240 |  |  | Abandon_8_14_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1241 |  |  | Abandon_8_15_7 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1242 |  |  | Abandon_8_16_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1243 |  |  | Abandon_8_17_7 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1244 |  |  | Abandon_8_18_7 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1245 |  |  | Abandon_8_19_7 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1246 |  |  | Abandon_8_20_7 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1247 |  |  | Abandon_8_21_7 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1248 |  |  | Abandon_8_22_7 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1249 |  |  | Abandon_8_23_7 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1227 | Abandon 8-fase-8 | Abandon 8-fase-8 | Abandon_8_1_8 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1228 |  |  | Abandon_8_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
1229 |  |  | Abandon_8_3_8 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1230 |  |  | Abandon_8_4_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1231 |  |  | Abandon_8_5_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1232 |  |  | Abandon_8_6_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1233 |  |  | Abandon_8_7_8 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1234 |  |  | Abandon_8_8_8 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1235 |  |  | Abandon_8_9_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1236 |  |  | Abandon_8_10_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1237 |  |  | Abandon_8_11_8 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1238 |  |  | Abandon_8_12_8 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1239 |  |  | Abandon_8_13_8 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1240 |  |  | Abandon_8_14_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1241 |  |  | Abandon_8_15_8 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1242 |  |  | Abandon_8_16_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1243 |  |  | Abandon_8_17_8 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1244 |  |  | Abandon_8_18_8 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1245 |  |  | Abandon_8_19_8 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1246 |  |  | Abandon_8_20_8 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1247 |  |  | Abandon_8_21_8 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1248 |  |  | Abandon_8_22_8 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1249 |  |  | Abandon_8_23_8 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1227 | Abandon 8-fase-9 | Abandon 8-fase-9 | Abandon_8_1_9 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1228 |  |  | Abandon_8_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
1229 |  |  | Abandon_8_3_9 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1230 |  |  | Abandon_8_4_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1231 |  |  | Abandon_8_5_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1232 |  |  | Abandon_8_6_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1233 |  |  | Abandon_8_7_9 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1234 |  |  | Abandon_8_8_9 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1235 |  |  | Abandon_8_9_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1236 |  |  | Abandon_8_10_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1237 |  |  | Abandon_8_11_9 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1238 |  |  | Abandon_8_12_9 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1239 |  |  | Abandon_8_13_9 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1240 |  |  | Abandon_8_14_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1241 |  |  | Abandon_8_15_9 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1242 |  |  | Abandon_8_16_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1243 |  |  | Abandon_8_17_9 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1244 |  |  | Abandon_8_18_9 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1245 |  |  | Abandon_8_19_9 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1246 |  |  | Abandon_8_20_9 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1247 |  |  | Abandon_8_21_9 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1248 |  |  | Abandon_8_22_9 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1249 |  |  | Abandon_8_23_9 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1251 | Abandon 9-fase-3 | Abandon 9-fase-3 | Abandon_9_1_3 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1252 |  |  | Abandon_9_2_3 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
1253 |  |  | Abandon_9_3_3 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1254 |  |  | Abandon_9_4_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1255 |  |  | Abandon_9_5_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1256 |  |  | Abandon_9_6_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1257 |  |  | Abandon_9_7_3 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1258 |  |  | Abandon_9_8_3 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1259 |  |  | Abandon_9_9_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1260 |  |  | Abandon_9_10_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1261 |  |  | Abandon_9_11_3 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1262 |  |  | Abandon_9_12_3 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1263 |  |  | Abandon_9_13_3 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1264 |  |  | Abandon_9_14_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1265 |  |  | Abandon_9_15_3 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1266 |  |  | Abandon_9_16_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1267 |  |  | Abandon_9_17_3 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1268 |  |  | Abandon_9_18_3 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1269 |  |  | Abandon_9_19_3 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1270 |  |  | Abandon_9_20_3 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1271 |  |  | Abandon_9_21_3 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1272 |  |  | Abandon_9_22_3 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1273 |  |  | Abandon_9_23_3 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1251 | Abandon 9-fase-4 | Abandon 9-fase-4 | Abandon_9_1_4 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1252 |  |  | Abandon_9_2_4 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
1253 |  |  | Abandon_9_3_4 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1254 |  |  | Abandon_9_4_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1255 |  |  | Abandon_9_5_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1256 |  |  | Abandon_9_6_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1257 |  |  | Abandon_9_7_4 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1258 |  |  | Abandon_9_8_4 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1259 |  |  | Abandon_9_9_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1260 |  |  | Abandon_9_10_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1261 |  |  | Abandon_9_11_4 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1262 |  |  | Abandon_9_12_4 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1263 |  |  | Abandon_9_13_4 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1264 |  |  | Abandon_9_14_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1265 |  |  | Abandon_9_15_4 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1266 |  |  | Abandon_9_16_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1267 |  |  | Abandon_9_17_4 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1268 |  |  | Abandon_9_18_4 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1269 |  |  | Abandon_9_19_4 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1270 |  |  | Abandon_9_20_4 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1271 |  |  | Abandon_9_21_4 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1272 |  |  | Abandon_9_22_4 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1273 |  |  | Abandon_9_23_4 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1251 | Abandon 9-fase-5 | Abandon 9-fase-5 | Abandon_9_1_5 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1252 |  |  | Abandon_9_2_5 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
1253 |  |  | Abandon_9_3_5 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1254 |  |  | Abandon_9_4_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1255 |  |  | Abandon_9_5_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1256 |  |  | Abandon_9_6_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1257 |  |  | Abandon_9_7_5 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1258 |  |  | Abandon_9_8_5 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1259 |  |  | Abandon_9_9_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1260 |  |  | Abandon_9_10_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1261 |  |  | Abandon_9_11_5 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1262 |  |  | Abandon_9_12_5 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1263 |  |  | Abandon_9_13_5 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1264 |  |  | Abandon_9_14_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1265 |  |  | Abandon_9_15_5 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1266 |  |  | Abandon_9_16_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1267 |  |  | Abandon_9_17_5 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1268 |  |  | Abandon_9_18_5 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1269 |  |  | Abandon_9_19_5 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1270 |  |  | Abandon_9_20_5 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1271 |  |  | Abandon_9_21_5 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1272 |  |  | Abandon_9_22_5 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1273 |  |  | Abandon_9_23_5 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1251 | Abandon 9-fase-6 | Abandon 9-fase-6 | Abandon_9_1_6 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1252 |  |  | Abandon_9_2_6 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
1253 |  |  | Abandon_9_3_6 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1254 |  |  | Abandon_9_4_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1255 |  |  | Abandon_9_5_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1256 |  |  | Abandon_9_6_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1257 |  |  | Abandon_9_7_6 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1258 |  |  | Abandon_9_8_6 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1259 |  |  | Abandon_9_9_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1260 |  |  | Abandon_9_10_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1261 |  |  | Abandon_9_11_6 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1262 |  |  | Abandon_9_12_6 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1263 |  |  | Abandon_9_13_6 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1264 |  |  | Abandon_9_14_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1265 |  |  | Abandon_9_15_6 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1266 |  |  | Abandon_9_16_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1267 |  |  | Abandon_9_17_6 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1268 |  |  | Abandon_9_18_6 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1269 |  |  | Abandon_9_19_6 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1270 |  |  | Abandon_9_20_6 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1271 |  |  | Abandon_9_21_6 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1272 |  |  | Abandon_9_22_6 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1273 |  |  | Abandon_9_23_6 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1251 | Abandon 9-fase-7 | Abandon 9-fase-7 | Abandon_9_1_7 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1252 |  |  | Abandon_9_2_7 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
1253 |  |  | Abandon_9_3_7 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1254 |  |  | Abandon_9_4_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1255 |  |  | Abandon_9_5_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1256 |  |  | Abandon_9_6_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1257 |  |  | Abandon_9_7_7 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1258 |  |  | Abandon_9_8_7 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1259 |  |  | Abandon_9_9_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1260 |  |  | Abandon_9_10_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1261 |  |  | Abandon_9_11_7 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1262 |  |  | Abandon_9_12_7 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1263 |  |  | Abandon_9_13_7 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1264 |  |  | Abandon_9_14_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1265 |  |  | Abandon_9_15_7 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1266 |  |  | Abandon_9_16_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1267 |  |  | Abandon_9_17_7 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1268 |  |  | Abandon_9_18_7 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1269 |  |  | Abandon_9_19_7 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1270 |  |  | Abandon_9_20_7 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1271 |  |  | Abandon_9_21_7 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1272 |  |  | Abandon_9_22_7 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1273 |  |  | Abandon_9_23_7 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1251 | Abandon 9-fase-8 | Abandon 9-fase-8 | Abandon_9_1_8 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1252 |  |  | Abandon_9_2_8 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
1253 |  |  | Abandon_9_3_8 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1254 |  |  | Abandon_9_4_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1255 |  |  | Abandon_9_5_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1256 |  |  | Abandon_9_6_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1257 |  |  | Abandon_9_7_8 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1258 |  |  | Abandon_9_8_8 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1259 |  |  | Abandon_9_9_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1260 |  |  | Abandon_9_10_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1261 |  |  | Abandon_9_11_8 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1262 |  |  | Abandon_9_12_8 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1263 |  |  | Abandon_9_13_8 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1264 |  |  | Abandon_9_14_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1265 |  |  | Abandon_9_15_8 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1266 |  |  | Abandon_9_16_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1267 |  |  | Abandon_9_17_8 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1268 |  |  | Abandon_9_18_8 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1269 |  |  | Abandon_9_19_8 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1270 |  |  | Abandon_9_20_8 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1271 |  |  | Abandon_9_21_8 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1272 |  |  | Abandon_9_22_8 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1273 |  |  | Abandon_9_23_8 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1251 | Abandon 9-fase-9 | Abandon 9-fase-9 | Abandon_9_1_9 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1252 |  |  | Abandon_9_2_9 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
1253 |  |  | Abandon_9_3_9 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1254 |  |  | Abandon_9_4_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1255 |  |  | Abandon_9_5_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1256 |  |  | Abandon_9_6_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1257 |  |  | Abandon_9_7_9 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1258 |  |  | Abandon_9_8_9 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1259 |  |  | Abandon_9_9_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1260 |  |  | Abandon_9_10_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1261 |  |  | Abandon_9_11_9 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1262 |  |  | Abandon_9_12_9 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1263 |  |  | Abandon_9_13_9 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1264 |  |  | Abandon_9_14_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1265 |  |  | Abandon_9_15_9 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1266 |  |  | Abandon_9_16_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1267 |  |  | Abandon_9_17_9 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1268 |  |  | Abandon_9_18_9 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1269 |  |  | Abandon_9_19_9 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1270 |  |  | Abandon_9_20_9 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
1271 |  |  | Abandon_9_21_9 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1272 |  |  | Abandon_9_22_9 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1273 |  |  | Abandon_9_23_9 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1275 | Abandon 10-fase-3 | Abandon 10-fase-3 | Abandon_10_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1276 |  |  | Abandon_10_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1277 |  |  | Abandon_10_3_3 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1278 |  |  | Abandon_10_4_3 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1279 |  |  | Abandon_10_5_3 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1280 |  |  | Abandon_10_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1281 |  |  | Abandon_10_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1282 |  |  | Abandon_10_8_3 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1283 |  |  | Abandon_10_9_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1284 |  |  | Abandon_10_10_3 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1285 |  |  | Abandon_10_11_3 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1286 |  |  | Abandon_10_12_3 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1275 | Abandon 10-fase-4 | Abandon 10-fase-4 | Abandon_10_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1276 |  |  | Abandon_10_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1277 |  |  | Abandon_10_3_4 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1278 |  |  | Abandon_10_4_4 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1279 |  |  | Abandon_10_5_4 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1280 |  |  | Abandon_10_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1281 |  |  | Abandon_10_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1282 |  |  | Abandon_10_8_4 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1283 |  |  | Abandon_10_9_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1284 |  |  | Abandon_10_10_4 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1285 |  |  | Abandon_10_11_4 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1286 |  |  | Abandon_10_12_4 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1275 | Abandon 10-fase-5 | Abandon 10-fase-5 | Abandon_10_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1276 |  |  | Abandon_10_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1277 |  |  | Abandon_10_3_5 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1278 |  |  | Abandon_10_4_5 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1279 |  |  | Abandon_10_5_5 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1280 |  |  | Abandon_10_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1281 |  |  | Abandon_10_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1282 |  |  | Abandon_10_8_5 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1283 |  |  | Abandon_10_9_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1284 |  |  | Abandon_10_10_5 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1285 |  |  | Abandon_10_11_5 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1286 |  |  | Abandon_10_12_5 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1275 | Abandon 10-fase-6 | Abandon 10-fase-6 | Abandon_10_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1276 |  |  | Abandon_10_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1277 |  |  | Abandon_10_3_6 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1278 |  |  | Abandon_10_4_6 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1279 |  |  | Abandon_10_5_6 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1280 |  |  | Abandon_10_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1281 |  |  | Abandon_10_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1282 |  |  | Abandon_10_8_6 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1283 |  |  | Abandon_10_9_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1284 |  |  | Abandon_10_10_6 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1285 |  |  | Abandon_10_11_6 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1286 |  |  | Abandon_10_12_6 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1275 | Abandon 10-fase-7 | Abandon 10-fase-7 | Abandon_10_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1276 |  |  | Abandon_10_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1277 |  |  | Abandon_10_3_7 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1278 |  |  | Abandon_10_4_7 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1279 |  |  | Abandon_10_5_7 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1280 |  |  | Abandon_10_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1281 |  |  | Abandon_10_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1282 |  |  | Abandon_10_8_7 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1283 |  |  | Abandon_10_9_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1284 |  |  | Abandon_10_10_7 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1285 |  |  | Abandon_10_11_7 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1286 |  |  | Abandon_10_12_7 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1275 | Abandon 10-fase-8 | Abandon 10-fase-8 | Abandon_10_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1276 |  |  | Abandon_10_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1277 |  |  | Abandon_10_3_8 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1278 |  |  | Abandon_10_4_8 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1279 |  |  | Abandon_10_5_8 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1280 |  |  | Abandon_10_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1281 |  |  | Abandon_10_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1282 |  |  | Abandon_10_8_8 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1283 |  |  | Abandon_10_9_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1284 |  |  | Abandon_10_10_8 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1285 |  |  | Abandon_10_11_8 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1286 |  |  | Abandon_10_12_8 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1275 | Abandon 10-fase-9 | Abandon 10-fase-9 | Abandon_10_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
1276 |  |  | Abandon_10_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1277 |  |  | Abandon_10_3_9 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1278 |  |  | Abandon_10_4_9 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1279 |  |  | Abandon_10_5_9 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1280 |  |  | Abandon_10_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1281 |  |  | Abandon_10_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1282 |  |  | Abandon_10_8_9 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1283 |  |  | Abandon_10_9_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1284 |  |  | Abandon_10_10_9 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1285 |  |  | Abandon_10_11_9 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1286 |  |  | Abandon_10_12_9 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1288 | Abandon 11-fase-3 | Abandon 11-fase-3 | Abandon_11_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1289 |  |  | Abandon_11_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1290 |  |  | Abandon_11_3_3 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1291 |  |  | Abandon_11_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1292 |  |  | Abandon_11_5_3 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1293 |  |  | Abandon_11_6_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1294 |  |  | Abandon_11_7_3 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1295 |  |  | Abandon_11_8_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1296 |  |  | Abandon_11_9_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1297 |  |  | Abandon_11_10_3 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1298 |  |  | Abandon_11_11_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1299 |  |  | Abandon_11_12_3 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1300 |  |  | Abandon_11_13_3 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1301 |  |  | Abandon_11_14_3 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1288 | Abandon 11-fase-4 | Abandon 11-fase-4 | Abandon_11_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1289 |  |  | Abandon_11_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1290 |  |  | Abandon_11_3_4 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1291 |  |  | Abandon_11_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1292 |  |  | Abandon_11_5_4 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1293 |  |  | Abandon_11_6_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1294 |  |  | Abandon_11_7_4 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1295 |  |  | Abandon_11_8_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1296 |  |  | Abandon_11_9_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1297 |  |  | Abandon_11_10_4 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1298 |  |  | Abandon_11_11_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1299 |  |  | Abandon_11_12_4 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1300 |  |  | Abandon_11_13_4 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1301 |  |  | Abandon_11_14_4 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1288 | Abandon 11-fase-5 | Abandon 11-fase-5 | Abandon_11_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1289 |  |  | Abandon_11_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1290 |  |  | Abandon_11_3_5 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1291 |  |  | Abandon_11_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1292 |  |  | Abandon_11_5_5 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1293 |  |  | Abandon_11_6_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1294 |  |  | Abandon_11_7_5 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1295 |  |  | Abandon_11_8_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1296 |  |  | Abandon_11_9_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1297 |  |  | Abandon_11_10_5 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1298 |  |  | Abandon_11_11_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1299 |  |  | Abandon_11_12_5 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1300 |  |  | Abandon_11_13_5 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1301 |  |  | Abandon_11_14_5 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1288 | Abandon 11-fase-6 | Abandon 11-fase-6 | Abandon_11_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1289 |  |  | Abandon_11_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1290 |  |  | Abandon_11_3_6 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1291 |  |  | Abandon_11_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1292 |  |  | Abandon_11_5_6 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1293 |  |  | Abandon_11_6_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1294 |  |  | Abandon_11_7_6 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1295 |  |  | Abandon_11_8_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1296 |  |  | Abandon_11_9_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1297 |  |  | Abandon_11_10_6 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1298 |  |  | Abandon_11_11_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1299 |  |  | Abandon_11_12_6 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1300 |  |  | Abandon_11_13_6 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1301 |  |  | Abandon_11_14_6 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1288 | Abandon 11-fase-7 | Abandon 11-fase-7 | Abandon_11_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1289 |  |  | Abandon_11_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1290 |  |  | Abandon_11_3_7 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1291 |  |  | Abandon_11_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1292 |  |  | Abandon_11_5_7 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1293 |  |  | Abandon_11_6_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1294 |  |  | Abandon_11_7_7 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1295 |  |  | Abandon_11_8_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1296 |  |  | Abandon_11_9_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1297 |  |  | Abandon_11_10_7 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1298 |  |  | Abandon_11_11_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1299 |  |  | Abandon_11_12_7 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1300 |  |  | Abandon_11_13_7 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1301 |  |  | Abandon_11_14_7 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1288 | Abandon 11-fase-8 | Abandon 11-fase-8 | Abandon_11_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1289 |  |  | Abandon_11_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1290 |  |  | Abandon_11_3_8 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1291 |  |  | Abandon_11_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1292 |  |  | Abandon_11_5_8 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1293 |  |  | Abandon_11_6_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1294 |  |  | Abandon_11_7_8 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1295 |  |  | Abandon_11_8_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1296 |  |  | Abandon_11_9_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1297 |  |  | Abandon_11_10_8 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1298 |  |  | Abandon_11_11_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1299 |  |  | Abandon_11_12_8 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1300 |  |  | Abandon_11_13_8 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1301 |  |  | Abandon_11_14_8 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1288 | Abandon 11-fase-9 | Abandon 11-fase-9 | Abandon_11_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1289 |  |  | Abandon_11_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1290 |  |  | Abandon_11_3_9 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1291 |  |  | Abandon_11_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1292 |  |  | Abandon_11_5_9 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1293 |  |  | Abandon_11_6_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1294 |  |  | Abandon_11_7_9 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1295 |  |  | Abandon_11_8_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1296 |  |  | Abandon_11_9_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1297 |  |  | Abandon_11_10_9 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1298 |  |  | Abandon_11_11_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1299 |  |  | Abandon_11_12_9 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1300 |  |  | Abandon_11_13_9 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1301 |  |  | Abandon_11_14_9 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1303 | Abandon 12-fase-3 | Abandon 12-fase-3 | Abandon_12_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1304 |  |  | Abandon_12_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1305 |  |  | Abandon_12_3_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1306 |  |  | Abandon_12_4_3 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1307 |  |  | Abandon_12_5_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1308 |  |  | Abandon_12_6_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1309 |  |  | Abandon_12_7_3 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1310 |  |  | Abandon_12_8_3 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1311 |  |  | Abandon_12_9_3 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1312 |  |  | Abandon_12_10_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1313 |  |  | Abandon_12_11_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1314 |  |  | Abandon_12_12_3 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1315 |  |  | Abandon_12_13_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1316 |  |  | Abandon_12_14_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1317 |  |  | Abandon_12_15_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1318 |  |  | Abandon_12_16_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1303 | Abandon 12-fase-4 | Abandon 12-fase-4 | Abandon_12_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1304 |  |  | Abandon_12_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1305 |  |  | Abandon_12_3_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1306 |  |  | Abandon_12_4_4 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1307 |  |  | Abandon_12_5_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1308 |  |  | Abandon_12_6_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1309 |  |  | Abandon_12_7_4 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1310 |  |  | Abandon_12_8_4 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1311 |  |  | Abandon_12_9_4 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1312 |  |  | Abandon_12_10_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1313 |  |  | Abandon_12_11_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1314 |  |  | Abandon_12_12_4 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1315 |  |  | Abandon_12_13_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1316 |  |  | Abandon_12_14_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1317 |  |  | Abandon_12_15_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1318 |  |  | Abandon_12_16_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1303 | Abandon 12-fase-5 | Abandon 12-fase-5 | Abandon_12_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1304 |  |  | Abandon_12_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1305 |  |  | Abandon_12_3_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1306 |  |  | Abandon_12_4_5 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1307 |  |  | Abandon_12_5_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1308 |  |  | Abandon_12_6_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1309 |  |  | Abandon_12_7_5 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1310 |  |  | Abandon_12_8_5 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1311 |  |  | Abandon_12_9_5 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1312 |  |  | Abandon_12_10_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1313 |  |  | Abandon_12_11_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1314 |  |  | Abandon_12_12_5 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1315 |  |  | Abandon_12_13_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1316 |  |  | Abandon_12_14_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1317 |  |  | Abandon_12_15_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1318 |  |  | Abandon_12_16_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1303 | Abandon 12-fase-6 | Abandon 12-fase-6 | Abandon_12_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1304 |  |  | Abandon_12_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1305 |  |  | Abandon_12_3_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1306 |  |  | Abandon_12_4_6 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1307 |  |  | Abandon_12_5_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1308 |  |  | Abandon_12_6_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1309 |  |  | Abandon_12_7_6 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1310 |  |  | Abandon_12_8_6 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1311 |  |  | Abandon_12_9_6 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1312 |  |  | Abandon_12_10_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1313 |  |  | Abandon_12_11_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1314 |  |  | Abandon_12_12_6 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1315 |  |  | Abandon_12_13_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1316 |  |  | Abandon_12_14_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1317 |  |  | Abandon_12_15_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1318 |  |  | Abandon_12_16_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1303 | Abandon 12-fase-7 | Abandon 12-fase-7 | Abandon_12_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1304 |  |  | Abandon_12_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1305 |  |  | Abandon_12_3_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1306 |  |  | Abandon_12_4_7 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1307 |  |  | Abandon_12_5_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1308 |  |  | Abandon_12_6_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1309 |  |  | Abandon_12_7_7 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1310 |  |  | Abandon_12_8_7 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1311 |  |  | Abandon_12_9_7 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1312 |  |  | Abandon_12_10_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1313 |  |  | Abandon_12_11_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1314 |  |  | Abandon_12_12_7 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1315 |  |  | Abandon_12_13_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1316 |  |  | Abandon_12_14_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1317 |  |  | Abandon_12_15_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1318 |  |  | Abandon_12_16_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1303 | Abandon 12-fase-8 | Abandon 12-fase-8 | Abandon_12_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1304 |  |  | Abandon_12_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1305 |  |  | Abandon_12_3_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1306 |  |  | Abandon_12_4_8 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1307 |  |  | Abandon_12_5_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1308 |  |  | Abandon_12_6_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1309 |  |  | Abandon_12_7_8 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1310 |  |  | Abandon_12_8_8 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1311 |  |  | Abandon_12_9_8 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1312 |  |  | Abandon_12_10_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1313 |  |  | Abandon_12_11_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1314 |  |  | Abandon_12_12_8 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1315 |  |  | Abandon_12_13_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1316 |  |  | Abandon_12_14_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1317 |  |  | Abandon_12_15_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1318 |  |  | Abandon_12_16_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1303 | Abandon 12-fase-9 | Abandon 12-fase-9 | Abandon_12_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1304 |  |  | Abandon_12_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1305 |  |  | Abandon_12_3_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1306 |  |  | Abandon_12_4_9 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1307 |  |  | Abandon_12_5_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1308 |  |  | Abandon_12_6_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1309 |  |  | Abandon_12_7_9 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1310 |  |  | Abandon_12_8_9 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1311 |  |  | Abandon_12_9_9 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1312 |  |  | Abandon_12_10_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1313 |  |  | Abandon_12_11_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1314 |  |  | Abandon_12_12_9 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1315 |  |  | Abandon_12_13_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1316 |  |  | Abandon_12_14_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1317 |  |  | Abandon_12_15_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1318 |  |  | Abandon_12_16_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1320 | Abandon 13-fase-3 | Abandon 13-fase-3 | Abandon_13_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1321 |  |  | Abandon_13_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1322 |  |  | Abandon_13_3_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1323 |  |  | Abandon_13_4_3 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1324 |  |  | Abandon_13_5_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1325 |  |  | Abandon_13_6_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1326 |  |  | Abandon_13_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1327 |  |  | Abandon_13_8_3 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1328 |  |  | Abandon_13_9_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1329 |  |  | Abandon_13_10_3 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1330 |  |  | Abandon_13_11_3 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1331 |  |  | Abandon_13_12_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1332 |  |  | Abandon_13_13_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1333 |  |  | Abandon_13_14_3 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1334 |  |  | Abandon_13_15_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1335 |  |  | Abandon_13_16_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1336 |  |  | Abandon_13_17_3 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1337 |  |  | Abandon_13_18_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1338 |  |  | Abandon_13_19_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1339 |  |  | Abandon_13_20_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1340 |  |  | Abandon_13_21_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1320 | Abandon 13-fase-4 | Abandon 13-fase-4 | Abandon_13_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1321 |  |  | Abandon_13_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1322 |  |  | Abandon_13_3_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1323 |  |  | Abandon_13_4_4 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1324 |  |  | Abandon_13_5_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1325 |  |  | Abandon_13_6_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1326 |  |  | Abandon_13_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1327 |  |  | Abandon_13_8_4 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1328 |  |  | Abandon_13_9_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1329 |  |  | Abandon_13_10_4 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1330 |  |  | Abandon_13_11_4 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1331 |  |  | Abandon_13_12_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1332 |  |  | Abandon_13_13_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1333 |  |  | Abandon_13_14_4 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1334 |  |  | Abandon_13_15_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1335 |  |  | Abandon_13_16_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1336 |  |  | Abandon_13_17_4 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1337 |  |  | Abandon_13_18_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1338 |  |  | Abandon_13_19_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1339 |  |  | Abandon_13_20_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1340 |  |  | Abandon_13_21_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1320 | Abandon 13-fase-5 | Abandon 13-fase-5 | Abandon_13_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1321 |  |  | Abandon_13_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1322 |  |  | Abandon_13_3_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1323 |  |  | Abandon_13_4_5 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1324 |  |  | Abandon_13_5_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1325 |  |  | Abandon_13_6_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1326 |  |  | Abandon_13_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1327 |  |  | Abandon_13_8_5 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1328 |  |  | Abandon_13_9_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1329 |  |  | Abandon_13_10_5 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1330 |  |  | Abandon_13_11_5 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1331 |  |  | Abandon_13_12_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1332 |  |  | Abandon_13_13_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1333 |  |  | Abandon_13_14_5 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1334 |  |  | Abandon_13_15_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1335 |  |  | Abandon_13_16_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1336 |  |  | Abandon_13_17_5 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1337 |  |  | Abandon_13_18_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1338 |  |  | Abandon_13_19_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1339 |  |  | Abandon_13_20_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1340 |  |  | Abandon_13_21_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1320 | Abandon 13-fase-6 | Abandon 13-fase-6 | Abandon_13_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1321 |  |  | Abandon_13_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1322 |  |  | Abandon_13_3_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1323 |  |  | Abandon_13_4_6 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1324 |  |  | Abandon_13_5_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1325 |  |  | Abandon_13_6_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1326 |  |  | Abandon_13_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1327 |  |  | Abandon_13_8_6 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1328 |  |  | Abandon_13_9_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1329 |  |  | Abandon_13_10_6 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1330 |  |  | Abandon_13_11_6 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1331 |  |  | Abandon_13_12_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1332 |  |  | Abandon_13_13_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1333 |  |  | Abandon_13_14_6 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1334 |  |  | Abandon_13_15_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1335 |  |  | Abandon_13_16_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1336 |  |  | Abandon_13_17_6 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1337 |  |  | Abandon_13_18_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1338 |  |  | Abandon_13_19_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1339 |  |  | Abandon_13_20_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1340 |  |  | Abandon_13_21_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1320 | Abandon 13-fase-7 | Abandon 13-fase-7 | Abandon_13_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1321 |  |  | Abandon_13_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1322 |  |  | Abandon_13_3_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1323 |  |  | Abandon_13_4_7 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1324 |  |  | Abandon_13_5_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1325 |  |  | Abandon_13_6_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1326 |  |  | Abandon_13_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1327 |  |  | Abandon_13_8_7 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1328 |  |  | Abandon_13_9_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1329 |  |  | Abandon_13_10_7 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1330 |  |  | Abandon_13_11_7 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1331 |  |  | Abandon_13_12_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1332 |  |  | Abandon_13_13_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1333 |  |  | Abandon_13_14_7 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1334 |  |  | Abandon_13_15_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1335 |  |  | Abandon_13_16_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1336 |  |  | Abandon_13_17_7 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1337 |  |  | Abandon_13_18_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1338 |  |  | Abandon_13_19_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1339 |  |  | Abandon_13_20_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1340 |  |  | Abandon_13_21_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1320 | Abandon 13-fase-8 | Abandon 13-fase-8 | Abandon_13_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1321 |  |  | Abandon_13_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1322 |  |  | Abandon_13_3_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1323 |  |  | Abandon_13_4_8 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1324 |  |  | Abandon_13_5_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1325 |  |  | Abandon_13_6_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1326 |  |  | Abandon_13_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1327 |  |  | Abandon_13_8_8 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1328 |  |  | Abandon_13_9_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1329 |  |  | Abandon_13_10_8 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1330 |  |  | Abandon_13_11_8 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1331 |  |  | Abandon_13_12_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1332 |  |  | Abandon_13_13_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1333 |  |  | Abandon_13_14_8 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1334 |  |  | Abandon_13_15_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1335 |  |  | Abandon_13_16_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1336 |  |  | Abandon_13_17_8 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1337 |  |  | Abandon_13_18_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1338 |  |  | Abandon_13_19_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1339 |  |  | Abandon_13_20_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1340 |  |  | Abandon_13_21_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1320 | Abandon 13-fase-9 | Abandon 13-fase-9 | Abandon_13_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1321 |  |  | Abandon_13_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1322 |  |  | Abandon_13_3_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1323 |  |  | Abandon_13_4_9 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1324 |  |  | Abandon_13_5_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1325 |  |  | Abandon_13_6_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
1326 |  |  | Abandon_13_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1327 |  |  | Abandon_13_8_9 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1328 |  |  | Abandon_13_9_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
1329 |  |  | Abandon_13_10_9 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1330 |  |  | Abandon_13_11_9 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1331 |  |  | Abandon_13_12_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1332 |  |  | Abandon_13_13_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
1333 |  |  | Abandon_13_14_9 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1334 |  |  | Abandon_13_15_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
1335 |  |  | Abandon_13_16_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1336 |  |  | Abandon_13_17_9 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
1337 |  |  | Abandon_13_18_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1338 |  |  | Abandon_13_19_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
1339 |  |  | Abandon_13_20_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
1340 |  |  | Abandon_13_21_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
1342 | Test Packoff-fase-3 | Test Packoff-fase-3 | Test_Packoff_1_1_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1343 |  |  | Test_Packoff_1_2_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1342 | Test Packoff-fase-4 | Test Packoff-fase-4 | Test_Packoff_1_1_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1343 |  |  | Test_Packoff_1_2_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1342 | Test Packoff-fase-5 | Test Packoff-fase-5 | Test_Packoff_1_1_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1343 |  |  | Test_Packoff_1_2_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1342 | Test Packoff-fase-6 | Test Packoff-fase-6 | Test_Packoff_1_1_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1343 |  |  | Test_Packoff_1_2_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1342 | Test Packoff-fase-7 | Test Packoff-fase-7 | Test_Packoff_1_1_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1343 |  |  | Test_Packoff_1_2_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1342 | Test Packoff-fase-8 | Test Packoff-fase-8 | Test_Packoff_1_1_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1343 |  |  | Test_Packoff_1_2_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1342 | Test Packoff-fase-9 | Test Packoff-fase-9 | Test_Packoff_1_1_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1343 |  |  | Test_Packoff_1_2_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1345 | Test Packoff 2-fase-3 | Test Packoff 2-fase-3 | Test_Packoff_2_1_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1345 | Test Packoff 2-fase-4 | Test Packoff 2-fase-4 | Test_Packoff_2_1_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1345 | Test Packoff 2-fase-5 | Test Packoff 2-fase-5 | Test_Packoff_2_1_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1345 | Test Packoff 2-fase-6 | Test Packoff 2-fase-6 | Test_Packoff_2_1_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1345 | Test Packoff 2-fase-7 | Test Packoff 2-fase-7 | Test_Packoff_2_1_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1345 | Test Packoff 2-fase-8 | Test Packoff 2-fase-8 | Test_Packoff_2_1_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1345 | Test Packoff 2-fase-9 | Test Packoff 2-fase-9 | Test_Packoff_2_1_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1347 | Test Packoff 3-fase-3 | Test Packoff 3-fase-3 | Test_Packoff_3_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1348 |  |  | Test_Packoff_3_2_3 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1349 |  |  | Test_Packoff_3_3_3 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1350 |  |  | Test_Packoff_3_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1351 |  |  | Test_Packoff_3_5_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1352 |  |  | Test_Packoff_3_6_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1347 | Test Packoff 3-fase-4 | Test Packoff 3-fase-4 | Test_Packoff_3_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1348 |  |  | Test_Packoff_3_2_4 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1349 |  |  | Test_Packoff_3_3_4 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1350 |  |  | Test_Packoff_3_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1351 |  |  | Test_Packoff_3_5_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1352 |  |  | Test_Packoff_3_6_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1347 | Test Packoff 3-fase-5 | Test Packoff 3-fase-5 | Test_Packoff_3_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1348 |  |  | Test_Packoff_3_2_5 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1349 |  |  | Test_Packoff_3_3_5 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1350 |  |  | Test_Packoff_3_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1351 |  |  | Test_Packoff_3_5_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1352 |  |  | Test_Packoff_3_6_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1347 | Test Packoff 3-fase-6 | Test Packoff 3-fase-6 | Test_Packoff_3_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1348 |  |  | Test_Packoff_3_2_6 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1349 |  |  | Test_Packoff_3_3_6 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1350 |  |  | Test_Packoff_3_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1351 |  |  | Test_Packoff_3_5_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1352 |  |  | Test_Packoff_3_6_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1347 | Test Packoff 3-fase-7 | Test Packoff 3-fase-7 | Test_Packoff_3_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1348 |  |  | Test_Packoff_3_2_7 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1349 |  |  | Test_Packoff_3_3_7 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1350 |  |  | Test_Packoff_3_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1351 |  |  | Test_Packoff_3_5_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1352 |  |  | Test_Packoff_3_6_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1347 | Test Packoff 3-fase-8 | Test Packoff 3-fase-8 | Test_Packoff_3_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1348 |  |  | Test_Packoff_3_2_8 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1349 |  |  | Test_Packoff_3_3_8 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1350 |  |  | Test_Packoff_3_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1351 |  |  | Test_Packoff_3_5_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1352 |  |  | Test_Packoff_3_6_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1347 | Test Packoff 3-fase-9 | Test Packoff 3-fase-9 | Test_Packoff_3_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1348 |  |  | Test_Packoff_3_2_9 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1349 |  |  | Test_Packoff_3_3_9 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1350 |  |  | Test_Packoff_3_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1351 |  |  | Test_Packoff_3_5_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1352 |  |  | Test_Packoff_3_6_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1354 | Test Packoff 4-fase-3 | Test Packoff 4-fase-3 | Test_Packoff_4_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1355 |  |  | Test_Packoff_4_2_3 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1356 |  |  | Test_Packoff_4_3_3 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1357 |  |  | Test_Packoff_4_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1358 |  |  | Test_Packoff_4_5_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1354 | Test Packoff 4-fase-4 | Test Packoff 4-fase-4 | Test_Packoff_4_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1355 |  |  | Test_Packoff_4_2_4 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1356 |  |  | Test_Packoff_4_3_4 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1357 |  |  | Test_Packoff_4_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1358 |  |  | Test_Packoff_4_5_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1354 | Test Packoff 4-fase-5 | Test Packoff 4-fase-5 | Test_Packoff_4_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1355 |  |  | Test_Packoff_4_2_5 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1356 |  |  | Test_Packoff_4_3_5 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1357 |  |  | Test_Packoff_4_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1358 |  |  | Test_Packoff_4_5_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1354 | Test Packoff 4-fase-6 | Test Packoff 4-fase-6 | Test_Packoff_4_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1355 |  |  | Test_Packoff_4_2_6 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1356 |  |  | Test_Packoff_4_3_6 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1357 |  |  | Test_Packoff_4_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1358 |  |  | Test_Packoff_4_5_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1354 | Test Packoff 4-fase-7 | Test Packoff 4-fase-7 | Test_Packoff_4_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1355 |  |  | Test_Packoff_4_2_7 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1356 |  |  | Test_Packoff_4_3_7 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1357 |  |  | Test_Packoff_4_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1358 |  |  | Test_Packoff_4_5_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1354 | Test Packoff 4-fase-8 | Test Packoff 4-fase-8 | Test_Packoff_4_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1355 |  |  | Test_Packoff_4_2_8 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1356 |  |  | Test_Packoff_4_3_8 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1357 |  |  | Test_Packoff_4_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1358 |  |  | Test_Packoff_4_5_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1354 | Test Packoff 4-fase-9 | Test Packoff 4-fase-9 | Test_Packoff_4_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1355 |  |  | Test_Packoff_4_2_9 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1356 |  |  | Test_Packoff_4_3_9 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1357 |  |  | Test_Packoff_4_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1358 |  |  | Test_Packoff_4_5_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1360 | Test Packoff 5-fase-3 | Test Packoff 5-fase-3 | Test_Packoff_5_1_3 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1361 |  |  | Test_Packoff_5_2_3 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1362 |  |  | Test_Packoff_5_3_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1363 |  |  | Test_Packoff_5_4_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1364 |  |  | Test_Packoff_5_5_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1360 | Test Packoff 5-fase-4 | Test Packoff 5-fase-4 | Test_Packoff_5_1_4 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1361 |  |  | Test_Packoff_5_2_4 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1362 |  |  | Test_Packoff_5_3_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1363 |  |  | Test_Packoff_5_4_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1364 |  |  | Test_Packoff_5_5_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1360 | Test Packoff 5-fase-5 | Test Packoff 5-fase-5 | Test_Packoff_5_1_5 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1361 |  |  | Test_Packoff_5_2_5 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1362 |  |  | Test_Packoff_5_3_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1363 |  |  | Test_Packoff_5_4_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1364 |  |  | Test_Packoff_5_5_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1360 | Test Packoff 5-fase-6 | Test Packoff 5-fase-6 | Test_Packoff_5_1_6 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1361 |  |  | Test_Packoff_5_2_6 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1362 |  |  | Test_Packoff_5_3_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1363 |  |  | Test_Packoff_5_4_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1364 |  |  | Test_Packoff_5_5_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1360 | Test Packoff 5-fase-7 | Test Packoff 5-fase-7 | Test_Packoff_5_1_7 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1361 |  |  | Test_Packoff_5_2_7 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1362 |  |  | Test_Packoff_5_3_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1363 |  |  | Test_Packoff_5_4_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1364 |  |  | Test_Packoff_5_5_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1360 | Test Packoff 5-fase-8 | Test Packoff 5-fase-8 | Test_Packoff_5_1_8 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1361 |  |  | Test_Packoff_5_2_8 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1362 |  |  | Test_Packoff_5_3_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1363 |  |  | Test_Packoff_5_4_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1364 |  |  | Test_Packoff_5_5_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1360 | Test Packoff 5-fase-9 | Test Packoff 5-fase-9 | Test_Packoff_5_1_9 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1361 |  |  | Test_Packoff_5_2_9 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1362 |  |  | Test_Packoff_5_3_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1363 |  |  | Test_Packoff_5_4_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
1364 |  |  | Test_Packoff_5_5_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
1366 | Casing 5-fase-3 | Casing 5-fase-3 | Casing_5_1_3 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
1367 |  |  | Casing_5_2_3 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1368 |  |  | Casing_5_3_3 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1369 |  |  | Casing_5_4_3 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1370 |  |  | Casing_5_5_3 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1371 |  |  | Casing_5_6_3 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
1372 |  |  | Casing_5_7_3 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
1373 |  |  | Casing_5_8_3 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
1374 |  |  | Casing_5_9_3 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
1375 |  |  | Casing_5_10_3 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
1376 |  |  | Casing_5_11_3 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1377 |  |  | Casing_5_12_3 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1378 |  |  | Casing_5_13_3 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1366 | Casing 5-fase-4 | Casing 5-fase-4 | Casing_5_1_4 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
1367 |  |  | Casing_5_2_4 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1368 |  |  | Casing_5_3_4 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1369 |  |  | Casing_5_4_4 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1370 |  |  | Casing_5_5_4 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1371 |  |  | Casing_5_6_4 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
1372 |  |  | Casing_5_7_4 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
1373 |  |  | Casing_5_8_4 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
1374 |  |  | Casing_5_9_4 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
1375 |  |  | Casing_5_10_4 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
1376 |  |  | Casing_5_11_4 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1377 |  |  | Casing_5_12_4 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1378 |  |  | Casing_5_13_4 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1366 | Casing 5-fase-5 | Casing 5-fase-5 | Casing_5_1_5 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
1367 |  |  | Casing_5_2_5 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1368 |  |  | Casing_5_3_5 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1369 |  |  | Casing_5_4_5 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1370 |  |  | Casing_5_5_5 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1371 |  |  | Casing_5_6_5 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
1372 |  |  | Casing_5_7_5 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
1373 |  |  | Casing_5_8_5 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
1374 |  |  | Casing_5_9_5 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
1375 |  |  | Casing_5_10_5 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
1376 |  |  | Casing_5_11_5 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1377 |  |  | Casing_5_12_5 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1378 |  |  | Casing_5_13_5 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1366 | Casing 5-fase-6 | Casing 5-fase-6 | Casing_5_1_6 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
1367 |  |  | Casing_5_2_6 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1368 |  |  | Casing_5_3_6 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1369 |  |  | Casing_5_4_6 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1370 |  |  | Casing_5_5_6 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1371 |  |  | Casing_5_6_6 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
1372 |  |  | Casing_5_7_6 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
1373 |  |  | Casing_5_8_6 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
1374 |  |  | Casing_5_9_6 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
1375 |  |  | Casing_5_10_6 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
1376 |  |  | Casing_5_11_6 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1377 |  |  | Casing_5_12_6 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1378 |  |  | Casing_5_13_6 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1366 | Casing 5-fase-7 | Casing 5-fase-7 | Casing_5_1_7 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
1367 |  |  | Casing_5_2_7 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1368 |  |  | Casing_5_3_7 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1369 |  |  | Casing_5_4_7 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1370 |  |  | Casing_5_5_7 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1371 |  |  | Casing_5_6_7 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
1372 |  |  | Casing_5_7_7 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
1373 |  |  | Casing_5_8_7 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
1374 |  |  | Casing_5_9_7 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
1375 |  |  | Casing_5_10_7 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
1376 |  |  | Casing_5_11_7 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1377 |  |  | Casing_5_12_7 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1378 |  |  | Casing_5_13_7 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1366 | Casing 5-fase-8 | Casing 5-fase-8 | Casing_5_1_8 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
1367 |  |  | Casing_5_2_8 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1368 |  |  | Casing_5_3_8 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1369 |  |  | Casing_5_4_8 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1370 |  |  | Casing_5_5_8 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1371 |  |  | Casing_5_6_8 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
1372 |  |  | Casing_5_7_8 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
1373 |  |  | Casing_5_8_8 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
1374 |  |  | Casing_5_9_8 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
1375 |  |  | Casing_5_10_8 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
1376 |  |  | Casing_5_11_8 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1377 |  |  | Casing_5_12_8 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1378 |  |  | Casing_5_13_8 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1366 | Casing 5-fase-9 | Casing 5-fase-9 | Casing_5_1_9 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
1367 |  |  | Casing_5_2_9 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1368 |  |  | Casing_5_3_9 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1369 |  |  | Casing_5_4_9 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1370 |  |  | Casing_5_5_9 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1371 |  |  | Casing_5_6_9 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
1372 |  |  | Casing_5_7_9 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
1373 |  |  | Casing_5_8_9 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
1374 |  |  | Casing_5_9_9 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
1375 |  |  | Casing_5_10_9 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
1376 |  |  | Casing_5_11_9 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
1377 |  |  | Casing_5_12_9 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
1378 |  |  | Casing_5_13_9 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1380 | Casing 6-fase-3 | Casing 6-fase-3 | Casing_6_1_3 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1381 |  |  | Casing_6_2_3 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1382 |  |  | Casing_6_3_3 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1383 |  |  | Casing_6_4_3 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1384 |  |  | Casing_6_5_3 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
1385 |  |  | Casing_6_6_3 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
1386 |  |  | Casing_6_7_3 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1387 |  |  | Casing_6_8_3 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1388 |  |  | Casing_6_9_3 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
1389 |  |  | Casing_6_10_3 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1390 |  |  | Casing_6_11_3 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1391 |  |  | Casing_6_12_3 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
1392 |  |  | Casing_6_13_3 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1393 |  |  | Casing_6_14_3 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1394 |  |  | Casing_6_15_3 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1380 | Casing 6-fase-4 | Casing 6-fase-4 | Casing_6_1_4 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1381 |  |  | Casing_6_2_4 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1382 |  |  | Casing_6_3_4 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1383 |  |  | Casing_6_4_4 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1384 |  |  | Casing_6_5_4 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
1385 |  |  | Casing_6_6_4 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
1386 |  |  | Casing_6_7_4 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1387 |  |  | Casing_6_8_4 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1388 |  |  | Casing_6_9_4 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
1389 |  |  | Casing_6_10_4 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1390 |  |  | Casing_6_11_4 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1391 |  |  | Casing_6_12_4 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
1392 |  |  | Casing_6_13_4 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1393 |  |  | Casing_6_14_4 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1394 |  |  | Casing_6_15_4 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1380 | Casing 6-fase-5 | Casing 6-fase-5 | Casing_6_1_5 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1381 |  |  | Casing_6_2_5 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1382 |  |  | Casing_6_3_5 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1383 |  |  | Casing_6_4_5 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1384 |  |  | Casing_6_5_5 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
1385 |  |  | Casing_6_6_5 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
1386 |  |  | Casing_6_7_5 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1387 |  |  | Casing_6_8_5 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1388 |  |  | Casing_6_9_5 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
1389 |  |  | Casing_6_10_5 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1390 |  |  | Casing_6_11_5 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1391 |  |  | Casing_6_12_5 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
1392 |  |  | Casing_6_13_5 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1393 |  |  | Casing_6_14_5 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1394 |  |  | Casing_6_15_5 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1380 | Casing 6-fase-6 | Casing 6-fase-6 | Casing_6_1_6 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1381 |  |  | Casing_6_2_6 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1382 |  |  | Casing_6_3_6 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1383 |  |  | Casing_6_4_6 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1384 |  |  | Casing_6_5_6 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
1385 |  |  | Casing_6_6_6 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
1386 |  |  | Casing_6_7_6 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1387 |  |  | Casing_6_8_6 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1388 |  |  | Casing_6_9_6 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
1389 |  |  | Casing_6_10_6 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1390 |  |  | Casing_6_11_6 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1391 |  |  | Casing_6_12_6 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
1392 |  |  | Casing_6_13_6 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1393 |  |  | Casing_6_14_6 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1394 |  |  | Casing_6_15_6 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1380 | Casing 6-fase-7 | Casing 6-fase-7 | Casing_6_1_7 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1381 |  |  | Casing_6_2_7 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1382 |  |  | Casing_6_3_7 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1383 |  |  | Casing_6_4_7 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1384 |  |  | Casing_6_5_7 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
1385 |  |  | Casing_6_6_7 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
1386 |  |  | Casing_6_7_7 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1387 |  |  | Casing_6_8_7 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1388 |  |  | Casing_6_9_7 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
1389 |  |  | Casing_6_10_7 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1390 |  |  | Casing_6_11_7 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1391 |  |  | Casing_6_12_7 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
1392 |  |  | Casing_6_13_7 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1393 |  |  | Casing_6_14_7 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1394 |  |  | Casing_6_15_7 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1380 | Casing 6-fase-8 | Casing 6-fase-8 | Casing_6_1_8 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1381 |  |  | Casing_6_2_8 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1382 |  |  | Casing_6_3_8 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1383 |  |  | Casing_6_4_8 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1384 |  |  | Casing_6_5_8 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
1385 |  |  | Casing_6_6_8 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
1386 |  |  | Casing_6_7_8 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1387 |  |  | Casing_6_8_8 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1388 |  |  | Casing_6_9_8 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
1389 |  |  | Casing_6_10_8 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1390 |  |  | Casing_6_11_8 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1391 |  |  | Casing_6_12_8 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
1392 |  |  | Casing_6_13_8 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1393 |  |  | Casing_6_14_8 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1394 |  |  | Casing_6_15_8 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1380 | Casing 6-fase-9 | Casing 6-fase-9 | Casing_6_1_9 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1381 |  |  | Casing_6_2_9 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
1382 |  |  | Casing_6_3_9 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1383 |  |  | Casing_6_4_9 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
1384 |  |  | Casing_6_5_9 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
1385 |  |  | Casing_6_6_9 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
1386 |  |  | Casing_6_7_9 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1387 |  |  | Casing_6_8_9 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
1388 |  |  | Casing_6_9_9 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
1389 |  |  | Casing_6_10_9 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1390 |  |  | Casing_6_11_9 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1391 |  |  | Casing_6_12_9 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
1392 |  |  | Casing_6_13_9 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1393 |  |  | Casing_6_14_9 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
1394 |  |  | Casing_6_15_9 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
1396 | Casing 7-fase-3 | Casing 7-fase-3 | Casing_7_1_3 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1397 |  |  | Casing_7_2_3 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1398 |  |  | Casing_7_3_3 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1399 |  |  | Casing_7_4_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1400 |  |  | Casing_7_5_3 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1401 |  |  | Casing_7_6_3 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1402 |  |  | Casing_7_7_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
1403 |  |  | Casing_7_8_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1404 |  |  | Casing_7_9_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1405 |  |  | Casing_7_10_3 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1406 |  |  | Casing_7_11_3 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1407 |  |  | Casing_7_12_3 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
1408 |  |  | Casing_7_13_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
1409 |  |  | Casing_7_14_3 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
1396 | Casing 7-fase-4 | Casing 7-fase-4 | Casing_7_1_4 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1397 |  |  | Casing_7_2_4 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1398 |  |  | Casing_7_3_4 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1399 |  |  | Casing_7_4_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1400 |  |  | Casing_7_5_4 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1401 |  |  | Casing_7_6_4 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1402 |  |  | Casing_7_7_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
1403 |  |  | Casing_7_8_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1404 |  |  | Casing_7_9_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1405 |  |  | Casing_7_10_4 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1406 |  |  | Casing_7_11_4 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1407 |  |  | Casing_7_12_4 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
1408 |  |  | Casing_7_13_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
1409 |  |  | Casing_7_14_4 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
1396 | Casing 7-fase-5 | Casing 7-fase-5 | Casing_7_1_5 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1397 |  |  | Casing_7_2_5 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1398 |  |  | Casing_7_3_5 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1399 |  |  | Casing_7_4_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1400 |  |  | Casing_7_5_5 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1401 |  |  | Casing_7_6_5 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1402 |  |  | Casing_7_7_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
1403 |  |  | Casing_7_8_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1404 |  |  | Casing_7_9_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1405 |  |  | Casing_7_10_5 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1406 |  |  | Casing_7_11_5 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1407 |  |  | Casing_7_12_5 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
1408 |  |  | Casing_7_13_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
1409 |  |  | Casing_7_14_5 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
1396 | Casing 7-fase-6 | Casing 7-fase-6 | Casing_7_1_6 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1397 |  |  | Casing_7_2_6 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1398 |  |  | Casing_7_3_6 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1399 |  |  | Casing_7_4_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1400 |  |  | Casing_7_5_6 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1401 |  |  | Casing_7_6_6 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1402 |  |  | Casing_7_7_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
1403 |  |  | Casing_7_8_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1404 |  |  | Casing_7_9_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1405 |  |  | Casing_7_10_6 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1406 |  |  | Casing_7_11_6 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1407 |  |  | Casing_7_12_6 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
1408 |  |  | Casing_7_13_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
1409 |  |  | Casing_7_14_6 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
1396 | Casing 7-fase-7 | Casing 7-fase-7 | Casing_7_1_7 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1397 |  |  | Casing_7_2_7 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1398 |  |  | Casing_7_3_7 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1399 |  |  | Casing_7_4_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1400 |  |  | Casing_7_5_7 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1401 |  |  | Casing_7_6_7 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1402 |  |  | Casing_7_7_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
1403 |  |  | Casing_7_8_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1404 |  |  | Casing_7_9_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1405 |  |  | Casing_7_10_7 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1406 |  |  | Casing_7_11_7 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1407 |  |  | Casing_7_12_7 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
1408 |  |  | Casing_7_13_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
1409 |  |  | Casing_7_14_7 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
1396 | Casing 7-fase-8 | Casing 7-fase-8 | Casing_7_1_8 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1397 |  |  | Casing_7_2_8 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1398 |  |  | Casing_7_3_8 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1399 |  |  | Casing_7_4_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1400 |  |  | Casing_7_5_8 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1401 |  |  | Casing_7_6_8 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1402 |  |  | Casing_7_7_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
1403 |  |  | Casing_7_8_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1404 |  |  | Casing_7_9_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1405 |  |  | Casing_7_10_8 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1406 |  |  | Casing_7_11_8 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1407 |  |  | Casing_7_12_8 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
1408 |  |  | Casing_7_13_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
1409 |  |  | Casing_7_14_8 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
1396 | Casing 7-fase-9 | Casing 7-fase-9 | Casing_7_1_9 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1397 |  |  | Casing_7_2_9 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1398 |  |  | Casing_7_3_9 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
1399 |  |  | Casing_7_4_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1400 |  |  | Casing_7_5_9 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1401 |  |  | Casing_7_6_9 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
1402 |  |  | Casing_7_7_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
1403 |  |  | Casing_7_8_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1404 |  |  | Casing_7_9_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
1405 |  |  | Casing_7_10_9 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1406 |  |  | Casing_7_11_9 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
1407 |  |  | Casing_7_12_9 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
1408 |  |  | Casing_7_13_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
1409 |  |  | Casing_7_14_9 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01