## opa
| Código Pacote | Label SEEDS | Unnamed: 2 | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? | Fase | Atividade | Diâmetro | Codigo | Operação - caso Sonda ser Dual Active | Código 2 | Fase.1 | Atividade.1 | Operação | Unnamed: 19 | Unnamed: 20
0 | Mob_Anc | Mob_Anc | Mob_Anc_1 | Navegar para locação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 0 | Navegação | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Navegação |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
1 |  |  | Mob_Anc_2 | Localizar bóias demarcatórias |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Fase 0 | Posicionamento | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Posicionamento |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
2 |  |  | Mob_Anc_3 | Lançar Ancoras |  |  |  | 24 | 0 | 0 | Fase 0 | Posicionamento | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Posicionamento |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Ancoragem | Muito Baixa | -
3 |  |  | Mob_Anc_4 | Posicionar Plataforma |  |  |  | 12 | 0 | 0 | Fase 0 | Posicionamento | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Posicionamento |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
4 |  |  | Mob_Anc_5 | Efetuar back load/Receber materiais |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
5 |  |  | Mob_Anc_6 | Montar e estaleirar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
6 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
7 | Mob_DP | Mob_DP | Mob_DP_1 | Navegar para locação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 0 | Navegaçao | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Navegaçao |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
8 |  |  | Mob_DP_2 | Localizar bóias demarcatórias |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Fase 0 | Calibraçao de DP | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Calibraçao de DP |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
9 |  |  | Mob_DP_3 | Lançar beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | Fase 0 | Calibraçao de DP | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Calibraçao de DP |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
10 |  |  | Mob_DP_4 | Calibrar sistema DP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Fase 0 | Calibraçao de DP | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Calibraçao de DP |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Calibração de DP | Muito Baixa | -
11 |  |  | Mob_DP_5 | Efetuar back load/Receber materiais |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
12 |  |  | Mob_DP_6 | Montar e estaleirar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
13 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
14 | Pilot Well | Pilot Well | Pilot_Well_1 | Montar BHA |  |  |  | 5 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca 8 1/2 """ | Poço Piloto | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
15 |  |  | Pilot_Well_2 | Descer BHA com coluna de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca 8 1/2 """ | Poço Piloto | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
16 |  |  | Pilot_Well_3 | Perfurar Poço Piloto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 0 | Perfuração | "Broca 8 1/2 """ | Poço Piloto | Perfuração |  | 1 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Alta | -
17 |  |  | Pilot_Well_4 | Avaliar Shallow Hazards |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Fase 0 | Tampão de cimento em poço aberto | "Broca 8 1/2 """ | Poço Piloto | Tampão de cimento em poço aberto |  | 1 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | -
18 |  |  | Pilot_Well_5 | Retirar coluna até o mudline (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 0 | Retirada de broca | "Broca 8 1/2 """ | Poço Piloto | Retirada de broca |  | 1 | Abandono | Retirada de coluna em poço aberto | Baixa | -
19 |  |  | Pilot_Well_6 | Retirar coluna até a superfície (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 0 | Retirada de broca | "Broca 8 1/2 """ | Poço Piloto | Retirada de broca |  | 1 | Abandono | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
20 |  |  | Pilot_Well_7 | Quebrar BHA |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 0 | Retirada de broca | "Broca 8 1/2 """ | Poço Piloto | Retirada de broca |  | 1 | Abandono | Quebra de coluna por unidade | Muito Baixa | -
21 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
22 | Preparing to Jet | Preparing to Jet | Preparing_to_Jet_1 | Posicionar BAJA no moon pool e amarrar com cabos tensionadores de riser |  |  |  | 6 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
23 |  |  | Preparing_to_Jet_2 | "Montar a RT/HSG 16 3/4""+ 01 extensão 13 3/8"" + 1 DP acima e deitar no convés" |  |  |  | 6 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
24 |  |  | Preparing_to_Jet_3 | Montar, testar e estaleirar BHA de Jateamento BHA {phase2_diameter} |  |  |  | 12 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
25 |  |  | Preparing_to_Jet_4 | Montar Jet Cam, testar liberação e estaleirar |  |  |  | 6 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
26 |  |  | Preparing_to_Jet_5 | Preparar equipamentos para descida de revestimento |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
27 |  |  | Preparing_to_Jet_6 | "Descer revestimento condutor, cortar olhais e soldar ""bacalhaus""" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
28 |  |  | Preparing_to_Jet_7 | Desmobilizar equipamentos de manuseio do rev. condutor {phase0_case_diameter} pol pol |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
29 |  |  | Preparing_to_Jet_8 | Descer BHA de Jateamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
30 |  |  | Preparing_to_Jet_9 | Testar e travar Jet Cam no alojador de baixa pressão (ABP), descer e travar conjunto na BAJA |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
31 |  |  | Preparing_to_Jet_10 | Liberar cabos tensionadores da BAJA e preparar para descer conjunto: Rev. Condutor + BAJA + BHA de Jateamento |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
32 |  |  | Preparing_to_Jet_11 | Descer coluna de DP com conjunto: Rev. Condutor + BAJA + BHA de Jateamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
33 |  |  | Preparing_to_Jet_12 | Conectar TD, testar rotação da broca, mover sonda e posicionar broca no triângulo de bóias |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
34 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
35 | Jetting | Jetting | Jetting_1 | Executar Jateamento dos Tubos do Rev. Condutor {phase1_diameter} pol até {phase1_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 0 | Fase 1 | Jateamento de revestimento condutor | "Broca {phase1_diameter} """ | "Jateamento {phase1_case_diameter} """ | Jateamento de revestimento condutor |  | 1 | Perfuração | Jateamento de revestimento condutor (Operações com avanço) | Baixa | -
36 |  |  | Jetting_2 | Efetuar teste de overpull, Checar nivel de bolas e destravar Jet Cam |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 1 | Jateamento de revestimento condutor | "Broca {phase1_diameter} """ | "Jateamento {phase1_case_diameter} """ | Jateamento de revestimento condutor |  | 1 | Perfuração | Jateamento de revestimento condutor (Operações sem avanço) | Baixa | -
37 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
38 | RIH_BHA 1 | RIH_BHA 1 | RIH_BHA_1_1 | Montar BHA {phase1_diameter} pol |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem E Descida De Bha De Perfuração | "Broca {phase1_diameter} """ | Mobilização | Montagem E Descida De Bha De Perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
39 |  |  | RIH_BHA_1_2 | Descer BHA {phase1_diameter} pol (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem E Descida De Bha De Perfuração | "Broca {phase1_diameter} """ | Mobilização | Montagem E Descida De Bha De Perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
40 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
41 | RIH_BHA 2 | RIH_BHA 2 | RIH_BHA_2_1 | Montar BHA {phase2_diameter} pol |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 2 | Troca de Broca | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase2_diameter} """ | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
42 |  |  | RIH_BHA_2_2 | Descer BHA {phase2_diameter} pol (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 2 | Troca de Broca | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase2_diameter} """ | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
43 |  |  | RIH_BHA_2_3 | Descer BHA {phase2_diameter} pol (poço revestido) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 2 | Troca de Broca | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase2_diameter} """ | Troca de Broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | -
44 |  |  | RIH_BHA_2_4 | Descer BHA {phase2_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fase 2 | Troca de Broca | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase2_diameter} """ | Troca de Broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | -
45 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
46 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
47 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
48 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
49 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
50 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
51 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
52 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
53 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
54 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
55 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
56 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
57 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
58 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
59 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
60 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
61 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
62 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
63 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
64 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
65 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
66 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
67 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
68 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
69 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
70 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
71 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
72 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
73 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
74 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
75 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
76 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
77 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
78 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
79 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
80 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
81 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
82 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
83 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
84 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
85 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
86 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
87 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
88 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
89 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
90 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
91 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
92 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
93 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
94 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
95 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
96 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
97 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
98 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
99 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
100 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
101 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
102 | POOH_BHA 1 | POOH_BHA 1 | POOH_BHA_1_1 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 1 | Retirada de broca | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 1 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Baixa | -
103 |  |  | POOH_BHA_1_2 | Retirar coluna até o mudline (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 1 | Retirada de broca | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 1 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | Baixa | -
104 |  |  | POOH_BHA_1_3 | Retirar coluna até a superfície (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 1 | Retirada de broca | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 1 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
105 |  |  | POOH_BHA_1_4 | Quebrar BHA {phase1_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 1 | Retirada de broca | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 1 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Muito Baixa | -
106 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
107 | POOH_BHA 2 | POOH_BHA 2 | POOH_BHA_2_1 | Condicionar o poço e substituir o fluido por STA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Baixa | -
108 |  |  | POOH_BHA_2_2 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) |  |  |  | 0 |  | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | Baixa | -
109 |  |  | POOH_BHA_2_3 | Retirar coluna até o mudline (poço revestido) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | -
110 |  |  | POOH_BHA_2_4 | Liberar Jet Cam (CADA) |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
111 |  |  | POOH_BHA_2_5 | Retirar coluna até a superfície (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
112 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
113 | POOH_BHA 3 | POOH_BHA 3 | POOH_BHA_3_1 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Troca de Broca | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase2_diameter} """ | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Condicionamento de poço | Baixa | -
114 |  |  | POOH_BHA_3_2 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Troca de Broca | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase2_diameter} """ | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Baixa | -
115 |  |  | POOH_BHA_3_3 | Retirar coluna até a cabeça do poço (poço revestido) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Troca de Broca | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase2_diameter} """ | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | -
116 |  |  | POOH_BHA_3_4 | Retirar coluna até a superfície (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Troca de Broca | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase2_diameter} """ | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
117 |  |  | POOH_BHA_3_5 | Quebrar BHA {phase2_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 2 | Troca de Broca | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase2_diameter} """ | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
118 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
119 | POOH_BHA 4 | POOH_BHA 4 | POOH_BHA_4_1 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Baixa | -
120 |  |  | POOH_BHA_4_2 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | Baixa | -
121 |  |  | POOH_BHA_4_3 | Retirar coluna até a cabeça do poço (poço revestido) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | -
122 |  |  | POOH_BHA_4_4 | Jatear cabeça do poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | -
123 |  |  | POOH_BHA_4_5 | Retirar coluna até a superfície (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
124 |  |  | POOH_BHA_4_6 | Quebrar BHA {phase2_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Muito Baixa | -
125 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
126 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
127 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
128 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
129 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
130 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
131 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
132 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
133 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
134 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
135 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
136 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
137 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
138 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
139 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
140 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
141 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
142 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
143 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
144 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
145 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
146 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
147 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
148 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
149 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
150 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
151 | Casing 1 | Casing 1 | Casing_1_1 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
152 |  |  | Casing_1_2 | "Descer revestimento {phase1_case_diameter} "" na mesa rotativa" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
153 |  |  | Casing_1_3 | Trocar elevador |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
154 |  |  | Casing_1_4 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
155 |  |  | Casing_1_5 | Conectar Alojador de Baixa Pressão (ABP) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
156 |  |  | Casing_1_6 | "Descer revestimento {phase1_case_diameter} "" com coluna de assentamento (mar aberto)" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
157 |  |  | Casing_1_7 | Mover plataforma na locação e reentrar no poço |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
158 |  |  | Casing_1_8 | "Descer revestimento {phase1_case_diameter} "" com coluna de assentamento (poço aberto)" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | -
159 |  |  | Casing_1_9 | Conectar linhas de superfície |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 1 | Cimentação primária | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
160 |  |  | Casing_1_10 | Circular para cimentar |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 1 | Cimentação primária | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
161 |  |  | Casing_1_11 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 2 | Cimentação primária | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
162 |  |  | Casing_1_12 | Desconectar ferramenta de assentamento (Running tool) |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
163 |  |  | Casing_1_13 | Realizar flush de limpeza da coluna de assentamento |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
164 |  |  | Casing_1_14 | Retirar coluna de assentamento (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Muito Baixa | -
165 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
166 | Casing 2 | Casing 2 | Casing_2_1 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
167 |  |  | Casing_2_2 | "Descer revestimento {phase2_case_diameter} "" na mesa rotativa" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
168 |  |  | Casing_2_3 | Trocar elevador |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
169 |  |  | Casing_2_4 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
170 |  |  | Casing_2_5 | Conectar Alojador de Alta Pressão (AAP) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
171 |  |  | Casing_2_6 | "Descer revestimento {phase2_case_diameter} "" com coluna de assentamento (mar aberto)" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
172 |  |  | Casing_2_7 | Mover plataforma na locação e reentrar no poço |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
173 |  |  | Casing_2_8 | "Descer revestimento {phase2_case_diameter} "" com coluna de assentamento (poço revestido)" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | -
174 |  |  | Casing_2_9 | "Descer revestimento {phase2_case_diameter} "" com coluna de assentamento (poço aberto)" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | -
175 |  |  | Casing_2_10 | Conectar linhas de superfície |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Cimentação primária | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
176 |  |  | Casing_2_11 | Circular para cimentar |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 2 | Cimentação primária | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
177 |  |  | Casing_2_12 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 2 | Cimentação primária | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
178 |  |  | Casing_2_13 | Desconectar ferramenta de assentamento (Running tool) |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 2 | Cimentação primária | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | -
179 |  |  | Casing_2_14 | Realizar flush de limpeza da coluna de assentamento |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Cimentação primária | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | -
180 |  |  | Casing_2_15 | Retirar coluna de assentamento (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Cimentação primária | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
181 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
182 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
183 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
184 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
185 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
186 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
187 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
188 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
189 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
190 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
191 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
192 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
193 | Drilling Out 1 | Drilling Out 1 | Drilling_Out_1_1 | Montar conjunto com AAP, ferramenta de instalação e deitar no deck |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 1 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
194 |  |  | Drilling_Out_1_2 | Montar BHA {phase2_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 1 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
195 |  |  | Drilling_Out_1_3 | Descer BHA {phase2_diameter} pol com coluna de perfuração (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 1 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
196 |  |  | Drilling_Out_1_4 | Descer BHA {phase2_diameter} pol com coluna de perfuração (poço revestido) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 1 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | -
197 |  |  | Drilling_Out_1_5 | Cortar cimento e acessorios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 1 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 1 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Baixa | -
198 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
199 | Drilling Out 2 | Drilling Out 2 | Drilling_Out_2_1 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
200 |  |  | Drilling_Out_2_2 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
201 |  |  | Drilling_Out_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
202 |  |  | Drilling_Out_2_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
203 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
204 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
205 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
206 | Drilling Out 5 | Drilling Out 5 | Drilling_Out_5_1 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
207 |  |  | Drilling_Out_5_2 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
208 |  |  | Drilling_Out_5_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
209 |  |  | Drilling_Out_5_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
210 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
211 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
212 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
213 | Drilling Out 8 | Drilling Out 8 | Drilling_Out_8_1 | Montar BHA {phase2_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
214 |  |  | Drilling_Out_8_2 | Descer BHA {phase2_diameter} pol com coluna de perfuração (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
215 |  |  | Drilling_Out_8_3 | Descer BHA {phase2_diameter} pol com coluna de perfuração (poço revestido) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase1_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | -
216 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
217 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
218 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
219 | Drilling Out 11 | Drilling Out 11 | Drilling_Out_11_1 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
220 |  |  | Drilling_Out_11_2 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
221 |  |  | Drilling_Out_11_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
222 |  |  | Drilling_Out_11_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
223 |  |  | Drilling_Out_11_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
224 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
225 | Drilling Out 12 | Drilling Out 12 | Drilling_Out_12_1 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
226 |  |  | Drilling_Out_12_2 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
227 |  |  | Drilling_Out_12_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
228 |  |  | Drilling_Out_12_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
229 |  |  | Drilling_Out_12_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
230 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
231 | Drilling Out 13 | Drilling Out 13 | Drilling_Out_13_1 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
232 |  |  | Drilling_Out_13_2 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
233 |  |  | Drilling_Out_13_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
234 |  |  | Drilling_Out_13_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
235 |  |  | Drilling_Out_13_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
236 |  |  | Drilling_Out_13_6 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y = (PFF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
237 |  |  | Drilling_Out_13_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
238 |  |  | Drilling_Out_13_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
239 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
240 | Drilling Out 14 | Drilling Out 14 | Drilling_Out_14_1 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
241 |  |  | Drilling_Out_14_2 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
242 |  |  | Drilling_Out_14_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
243 |  |  | Drilling_Out_14_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
244 |  |  | Drilling_Out_14_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
245 |  |  | Drilling_Out_14_6 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y = (PFF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
246 |  |  | Drilling_Out_14_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
247 |  |  | Drilling_Out_14_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
248 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
249 | Drilling Out 15 | Drilling Out 15 | Drilling_Out_15_1 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
250 |  |  | Drilling_Out_15_2 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
251 |  |  | Drilling_Out_15_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
252 |  |  | Drilling_Out_15_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
253 |  |  | Drilling_Out_15_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
254 |  |  | Drilling_Out_15_6 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y = (PFF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
255 |  |  | Drilling_Out_15_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
256 |  |  | Drilling_Out_15_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
257 |  |  | Drilling_Out_15_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
258 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
259 | Drilling Out 16 | Drilling Out 16 | Drilling_Out_16_1 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
260 |  |  | Drilling_Out_16_2 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
261 |  |  | Drilling_Out_16_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
262 |  |  | Drilling_Out_16_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
263 |  |  | Drilling_Out_16_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
264 |  |  | Drilling_Out_16_6 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y = (PFF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
265 |  |  | Drilling_Out_16_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
266 |  |  | Drilling_Out_16_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
267 |  |  | Drilling_Out_16_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
268 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
269 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
270 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
271 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
272 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
273 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
274 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
275 | MPD 1 | MPD 1 | MPD_1_1 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 2 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 2 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
276 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
277 | MPD 2 | MPD 2 | MPD_2_1 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 2 | Redução do peso de fluido | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
278 |  |  | MPD_2_2 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 2 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
279 |  |  | MPD_2_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 2 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
280 |  |  | MPD_2_4 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 2 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
281 |  |  | MPD_2_5 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 2 | Fingerprinting do sistema de MPD | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 2 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
282 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
283 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
284 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
285 | MU BHA 1 | MU BHA 1 | MU_BHA_1_1 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
286 |  |  | MU_BHA_1_2 | Montar BHA {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
287 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
288 | MU BHA 2 | MU BHA 2 | MU_BHA_2_1 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
289 |  |  | MU_BHA_2_2 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
290 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
291 | MU BHA 3 | MU BHA 3 | MU_BHA_3_1 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
292 | Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
293 | MU BHA 4 | MU BHA 4 | MU_BHA_4_1 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
294 |  |  | MU_BHA_4_2 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter}""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
295 |  |  | MU_BHA_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
296 | MU BHA 9 | MU BHA 9 | MU_BHA_9_1 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
297 |  |  | MU_BHA_9_2 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
298 | RIH_BHA 3-fase-3 | RIH_BHA 3-fase-3 | RIH_BHA_3_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
299 |  |  | RIH_BHA_3_2_3 | Montar BHA {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
300 |  |  | RIH_BHA_3_3_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
301 |  |  | RIH_BHA_3_4_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
302 |  |  | RIH_BHA_3_5_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
303 | RIH_BHA 3-fase-4 | RIH_BHA 3-fase-4 | RIH_BHA_3_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
304 |  |  | RIH_BHA_3_2_4 | Montar BHA {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
305 |  |  | RIH_BHA_3_3_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
306 |  |  | RIH_BHA_3_4_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
307 |  |  | RIH_BHA_3_5_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
308 | RIH_BHA 3-fase-5 | RIH_BHA 3-fase-5 | RIH_BHA_3_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
309 |  |  | RIH_BHA_3_2_5 | Montar BHA {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
310 |  |  | RIH_BHA_3_3_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
311 |  |  | RIH_BHA_3_4_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
312 |  |  | RIH_BHA_3_5_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
313 | RIH_BHA 3-fase-6 | RIH_BHA 3-fase-6 | RIH_BHA_3_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
314 |  |  | RIH_BHA_3_2_6 | Montar BHA {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
315 |  |  | RIH_BHA_3_3_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
316 |  |  | RIH_BHA_3_4_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
317 |  |  | RIH_BHA_3_5_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
318 | RIH_BHA 3-fase-7 | RIH_BHA 3-fase-7 | RIH_BHA_3_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
319 |  |  | RIH_BHA_3_2_7 | Montar BHA {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
320 |  |  | RIH_BHA_3_3_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
321 |  |  | RIH_BHA_3_4_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
322 |  |  | RIH_BHA_3_5_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
323 | RIH_BHA 3-fase-8 | RIH_BHA 3-fase-8 | RIH_BHA_3_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
324 |  |  | RIH_BHA_3_2_8 | Montar BHA {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
325 |  |  | RIH_BHA_3_3_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
326 |  |  | RIH_BHA_3_4_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
327 |  |  | RIH_BHA_3_5_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
328 | RIH_BHA 3-fase-9 | RIH_BHA 3-fase-9 | RIH_BHA_3_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
329 |  |  | RIH_BHA_3_2_9 | Montar BHA {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
330 |  |  | RIH_BHA_3_3_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
331 |  |  | RIH_BHA_3_4_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
332 |  |  | RIH_BHA_3_5_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
333 | RIH_BHA 4-fase-3 | RIH_BHA 4-fase-3 | RIH_BHA_4_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
334 |  |  | RIH_BHA_4_2_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
335 |  |  | RIH_BHA_4_3_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
336 |  |  | RIH_BHA_4_4_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
337 | RIH_BHA 4-fase-4 | RIH_BHA 4-fase-4 | RIH_BHA_4_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
338 |  |  | RIH_BHA_4_2_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
339 |  |  | RIH_BHA_4_3_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
340 |  |  | RIH_BHA_4_4_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
341 | RIH_BHA 4-fase-5 | RIH_BHA 4-fase-5 | RIH_BHA_4_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
342 |  |  | RIH_BHA_4_2_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
343 |  |  | RIH_BHA_4_3_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
344 |  |  | RIH_BHA_4_4_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
345 | RIH_BHA 4-fase-6 | RIH_BHA 4-fase-6 | RIH_BHA_4_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
346 |  |  | RIH_BHA_4_2_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
347 |  |  | RIH_BHA_4_3_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
348 |  |  | RIH_BHA_4_4_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
349 | RIH_BHA 4-fase-7 | RIH_BHA 4-fase-7 | RIH_BHA_4_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
350 |  |  | RIH_BHA_4_2_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
351 |  |  | RIH_BHA_4_3_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
352 |  |  | RIH_BHA_4_4_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
353 | RIH_BHA 4-fase-8 | RIH_BHA 4-fase-8 | RIH_BHA_4_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
354 |  |  | RIH_BHA_4_2_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
355 |  |  | RIH_BHA_4_3_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
356 |  |  | RIH_BHA_4_4_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
357 | RIH_BHA 4-fase-9 | RIH_BHA 4-fase-9 | RIH_BHA_4_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
358 |  |  | RIH_BHA_4_2_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
359 |  |  | RIH_BHA_4_3_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
360 |  |  | RIH_BHA_4_4_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
361 | RIH_BHA 5-fase-3 | RIH_BHA 5-fase-3 | RIH_BHA_5_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
362 |  |  | RIH_BHA_5_2_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
363 |  |  | RIH_BHA_5_3_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
364 | RIH_BHA 5-fase-4 | RIH_BHA 5-fase-4 | RIH_BHA_5_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
365 |  |  | RIH_BHA_5_2_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
366 |  |  | RIH_BHA_5_3_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
367 | RIH_BHA 5-fase-5 | RIH_BHA 5-fase-5 | RIH_BHA_5_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
368 |  |  | RIH_BHA_5_2_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
369 |  |  | RIH_BHA_5_3_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
370 | RIH_BHA 5-fase-6 | RIH_BHA 5-fase-6 | RIH_BHA_5_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
371 |  |  | RIH_BHA_5_2_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
372 |  |  | RIH_BHA_5_3_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
373 | RIH_BHA 5-fase-7 | RIH_BHA 5-fase-7 | RIH_BHA_5_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
374 |  |  | RIH_BHA_5_2_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
375 |  |  | RIH_BHA_5_3_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
376 | RIH_BHA 5-fase-8 | RIH_BHA 5-fase-8 | RIH_BHA_5_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
377 |  |  | RIH_BHA_5_2_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
378 |  |  | RIH_BHA_5_3_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
379 | RIH_BHA 5-fase-9 | RIH_BHA 5-fase-9 | RIH_BHA_5_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
380 |  |  | RIH_BHA_5_2_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
381 |  |  | RIH_BHA_5_3_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
382 | RIH_BHA 6-fase-3 | RIH_BHA 6-fase-3 | RIH_BHA_6_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
383 |  |  | RIH_BHA_6_2_3 | Montar BHA {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
384 |  |  | RIH_BHA_6_3_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
385 |  |  | RIH_BHA_6_4_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
386 |  |  | RIH_BHA_6_5_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
387 | RIH_BHA 6-fase-4 | RIH_BHA 6-fase-4 | RIH_BHA_6_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
388 |  |  | RIH_BHA_6_2_4 | Montar BHA {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
389 |  |  | RIH_BHA_6_3_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
390 |  |  | RIH_BHA_6_4_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
391 |  |  | RIH_BHA_6_5_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
392 | RIH_BHA 6-fase-5 | RIH_BHA 6-fase-5 | RIH_BHA_6_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
393 |  |  | RIH_BHA_6_2_5 | Montar BHA {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
394 |  |  | RIH_BHA_6_3_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
395 |  |  | RIH_BHA_6_4_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
396 |  |  | RIH_BHA_6_5_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
397 | RIH_BHA 6-fase-6 | RIH_BHA 6-fase-6 | RIH_BHA_6_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
398 |  |  | RIH_BHA_6_2_6 | Montar BHA {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
399 |  |  | RIH_BHA_6_3_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
400 |  |  | RIH_BHA_6_4_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
401 |  |  | RIH_BHA_6_5_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
402 | RIH_BHA 6-fase-7 | RIH_BHA 6-fase-7 | RIH_BHA_6_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
403 |  |  | RIH_BHA_6_2_7 | Montar BHA {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
404 |  |  | RIH_BHA_6_3_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
405 |  |  | RIH_BHA_6_4_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
406 |  |  | RIH_BHA_6_5_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
407 | RIH_BHA 6-fase-8 | RIH_BHA 6-fase-8 | RIH_BHA_6_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
408 |  |  | RIH_BHA_6_2_8 | Montar BHA {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
409 |  |  | RIH_BHA_6_3_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
410 |  |  | RIH_BHA_6_4_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
411 |  |  | RIH_BHA_6_5_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
412 | RIH_BHA 6-fase-9 | RIH_BHA 6-fase-9 | RIH_BHA_6_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
413 |  |  | RIH_BHA_6_2_9 | Montar BHA {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
414 |  |  | RIH_BHA_6_3_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
415 |  |  | RIH_BHA_6_4_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
416 |  |  | RIH_BHA_6_5_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
417 | RIH_BHA 7-fase-3 | RIH_BHA 7-fase-3 | RIH_BHA_7_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
418 |  |  | RIH_BHA_7_2_3 | Montar BHA {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
419 |  |  | RIH_BHA_7_3_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
420 |  |  | RIH_BHA_7_4_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
421 |  |  | RIH_BHA_7_5_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
422 | RIH_BHA 7-fase-4 | RIH_BHA 7-fase-4 | RIH_BHA_7_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
423 |  |  | RIH_BHA_7_2_4 | Montar BHA {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
424 |  |  | RIH_BHA_7_3_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
425 |  |  | RIH_BHA_7_4_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
426 |  |  | RIH_BHA_7_5_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
427 | RIH_BHA 7-fase-5 | RIH_BHA 7-fase-5 | RIH_BHA_7_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
428 |  |  | RIH_BHA_7_2_5 | Montar BHA {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
429 |  |  | RIH_BHA_7_3_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
430 |  |  | RIH_BHA_7_4_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
431 |  |  | RIH_BHA_7_5_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
432 | RIH_BHA 7-fase-6 | RIH_BHA 7-fase-6 | RIH_BHA_7_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
433 |  |  | RIH_BHA_7_2_6 | Montar BHA {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
434 |  |  | RIH_BHA_7_3_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
435 |  |  | RIH_BHA_7_4_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
436 |  |  | RIH_BHA_7_5_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
437 | RIH_BHA 7-fase-7 | RIH_BHA 7-fase-7 | RIH_BHA_7_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
438 |  |  | RIH_BHA_7_2_7 | Montar BHA {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
439 |  |  | RIH_BHA_7_3_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
440 |  |  | RIH_BHA_7_4_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
441 |  |  | RIH_BHA_7_5_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
442 | RIH_BHA 7-fase-8 | RIH_BHA 7-fase-8 | RIH_BHA_7_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
443 |  |  | RIH_BHA_7_2_8 | Montar BHA {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
444 |  |  | RIH_BHA_7_3_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
445 |  |  | RIH_BHA_7_4_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
446 |  |  | RIH_BHA_7_5_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
447 | RIH_BHA 7-fase-9 | RIH_BHA 7-fase-9 | RIH_BHA_7_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
448 |  |  | RIH_BHA_7_2_9 | Montar BHA {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
449 |  |  | RIH_BHA_7_3_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
450 |  |  | RIH_BHA_7_4_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
451 |  |  | RIH_BHA_7_5_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
452 | RIH_BHA 8-fase-3 | RIH_BHA 8-fase-3 | RIH_BHA_8_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
453 |  |  | RIH_BHA_8_2_3 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
454 |  |  | RIH_BHA_8_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
455 |  |  | RIH_BHA_8_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
456 |  |  | RIH_BHA_8_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
457 |  |  | RIH_BHA_8_6_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
458 |  |  | RIH_BHA_8_7_3 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
459 | RIH_BHA 8-fase-4 | RIH_BHA 8-fase-4 | RIH_BHA_8_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
460 |  |  | RIH_BHA_8_2_4 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
461 |  |  | RIH_BHA_8_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
462 |  |  | RIH_BHA_8_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
463 |  |  | RIH_BHA_8_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
464 |  |  | RIH_BHA_8_6_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
465 |  |  | RIH_BHA_8_7_4 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
466 | RIH_BHA 8-fase-5 | RIH_BHA 8-fase-5 | RIH_BHA_8_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
467 |  |  | RIH_BHA_8_2_5 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
468 |  |  | RIH_BHA_8_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
469 |  |  | RIH_BHA_8_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
470 |  |  | RIH_BHA_8_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
471 |  |  | RIH_BHA_8_6_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
472 |  |  | RIH_BHA_8_7_5 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
473 | RIH_BHA 8-fase-6 | RIH_BHA 8-fase-6 | RIH_BHA_8_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
474 |  |  | RIH_BHA_8_2_6 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
475 |  |  | RIH_BHA_8_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
476 |  |  | RIH_BHA_8_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
477 |  |  | RIH_BHA_8_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
478 |  |  | RIH_BHA_8_6_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
479 |  |  | RIH_BHA_8_7_6 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
480 | RIH_BHA 8-fase-7 | RIH_BHA 8-fase-7 | RIH_BHA_8_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
481 |  |  | RIH_BHA_8_2_7 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
482 |  |  | RIH_BHA_8_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
483 |  |  | RIH_BHA_8_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
484 |  |  | RIH_BHA_8_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
485 |  |  | RIH_BHA_8_6_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
486 |  |  | RIH_BHA_8_7_7 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
487 | RIH_BHA 8-fase-8 | RIH_BHA 8-fase-8 | RIH_BHA_8_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
488 |  |  | RIH_BHA_8_2_8 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
489 |  |  | RIH_BHA_8_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
490 |  |  | RIH_BHA_8_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
491 |  |  | RIH_BHA_8_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
492 |  |  | RIH_BHA_8_6_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
493 |  |  | RIH_BHA_8_7_8 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
494 | RIH_BHA 8-fase-9 | RIH_BHA 8-fase-9 | RIH_BHA_8_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
495 |  |  | RIH_BHA_8_2_9 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
496 |  |  | RIH_BHA_8_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
497 |  |  | RIH_BHA_8_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
498 |  |  | RIH_BHA_8_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
499 |  |  | RIH_BHA_8_6_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
500 |  |  | RIH_BHA_8_7_9 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
501 | RIH_BHA 9-fase-3 | RIH_BHA 9-fase-3 | RIH_BHA_9_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfilagem {phase3_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
502 |  |  | RIH_BHA_9_2_3 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfilagem {phase3_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
503 |  |  | RIH_BHA_9_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfilagem {phase3_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
504 |  |  | RIH_BHA_9_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfilagem {phase3_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
505 |  |  | RIH_BHA_9_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfilagem {phase3_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
506 | RIH_BHA 9-fase-4 | RIH_BHA 9-fase-4 | RIH_BHA_9_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfilagem {phase4_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
507 |  |  | RIH_BHA_9_2_4 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfilagem {phase4_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
508 |  |  | RIH_BHA_9_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfilagem {phase4_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
509 |  |  | RIH_BHA_9_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfilagem {phase4_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
510 |  |  | RIH_BHA_9_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfilagem {phase4_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
511 | RIH_BHA 9-fase-5 | RIH_BHA 9-fase-5 | RIH_BHA_9_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfilagem {phase5_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
512 |  |  | RIH_BHA_9_2_5 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfilagem {phase5_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
513 |  |  | RIH_BHA_9_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfilagem {phase5_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
514 |  |  | RIH_BHA_9_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfilagem {phase5_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
515 |  |  | RIH_BHA_9_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfilagem {phase5_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
516 | RIH_BHA 9-fase-6 | RIH_BHA 9-fase-6 | RIH_BHA_9_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfilagem {phase6_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
517 |  |  | RIH_BHA_9_2_6 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfilagem {phase6_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
518 |  |  | RIH_BHA_9_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfilagem {phase6_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
519 |  |  | RIH_BHA_9_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfilagem {phase6_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
520 |  |  | RIH_BHA_9_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfilagem {phase6_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
521 | RIH_BHA 9-fase-7 | RIH_BHA 9-fase-7 | RIH_BHA_9_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfilagem {phase7_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
522 |  |  | RIH_BHA_9_2_7 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfilagem {phase7_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
523 |  |  | RIH_BHA_9_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfilagem {phase7_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
524 |  |  | RIH_BHA_9_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfilagem {phase7_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
525 |  |  | RIH_BHA_9_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfilagem {phase7_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
526 | RIH_BHA 9-fase-8 | RIH_BHA 9-fase-8 | RIH_BHA_9_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfilagem {phase8_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
527 |  |  | RIH_BHA_9_2_8 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfilagem {phase8_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
528 |  |  | RIH_BHA_9_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfilagem {phase8_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
529 |  |  | RIH_BHA_9_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfilagem {phase8_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
530 |  |  | RIH_BHA_9_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfilagem {phase8_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
531 | RIH_BHA 9-fase-9 | RIH_BHA 9-fase-9 | RIH_BHA_9_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfilagem {phase9_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
532 |  |  | RIH_BHA_9_2_9 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfilagem {phase9_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
533 |  |  | RIH_BHA_9_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfilagem {phase9_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
534 |  |  | RIH_BHA_9_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfilagem {phase9_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
535 |  |  | RIH_BHA_9_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfilagem {phase9_diameter} """ | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
536 | RIH_BHA 10-fase-3 | RIH_BHA 10-fase-3 | RIH_BHA_10_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
537 |  |  | RIH_BHA_10_2_3 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
538 |  |  | RIH_BHA_10_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
539 |  |  | RIH_BHA_10_4_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
540 |  |  | RIH_BHA_10_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
541 | RIH_BHA 10-fase-4 | RIH_BHA 10-fase-4 | RIH_BHA_10_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
542 |  |  | RIH_BHA_10_2_4 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
543 |  |  | RIH_BHA_10_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
544 |  |  | RIH_BHA_10_4_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
545 |  |  | RIH_BHA_10_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
546 | RIH_BHA 10-fase-5 | RIH_BHA 10-fase-5 | RIH_BHA_10_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
547 |  |  | RIH_BHA_10_2_5 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
548 |  |  | RIH_BHA_10_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
549 |  |  | RIH_BHA_10_4_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
550 |  |  | RIH_BHA_10_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
551 | RIH_BHA 10-fase-6 | RIH_BHA 10-fase-6 | RIH_BHA_10_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
552 |  |  | RIH_BHA_10_2_6 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
553 |  |  | RIH_BHA_10_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
554 |  |  | RIH_BHA_10_4_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
555 |  |  | RIH_BHA_10_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
556 | RIH_BHA 10-fase-7 | RIH_BHA 10-fase-7 | RIH_BHA_10_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
557 |  |  | RIH_BHA_10_2_7 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
558 |  |  | RIH_BHA_10_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
559 |  |  | RIH_BHA_10_4_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
560 |  |  | RIH_BHA_10_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
561 | RIH_BHA 10-fase-8 | RIH_BHA 10-fase-8 | RIH_BHA_10_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
562 |  |  | RIH_BHA_10_2_8 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
563 |  |  | RIH_BHA_10_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
564 |  |  | RIH_BHA_10_4_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
565 |  |  | RIH_BHA_10_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
566 | RIH_BHA 10-fase-9 | RIH_BHA 10-fase-9 | RIH_BHA_10_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
567 |  |  | RIH_BHA_10_2_9 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
568 |  |  | RIH_BHA_10_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
569 |  |  | RIH_BHA_10_4_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
570 |  |  | RIH_BHA_10_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
571 | RIH_BHA 11-fase-3 | RIH_BHA 11-fase-3 | RIH_BHA_11_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
572 |  |  | RIH_BHA_11_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
573 |  |  | RIH_BHA_11_3_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
574 |  |  | RIH_BHA_11_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
575 |  |  | RIH_BHA_11_5_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
576 | RIH_BHA 11-fase-4 | RIH_BHA 11-fase-4 | RIH_BHA_11_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
577 |  |  | RIH_BHA_11_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
578 |  |  | RIH_BHA_11_3_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
579 |  |  | RIH_BHA_11_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
580 |  |  | RIH_BHA_11_5_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
581 | RIH_BHA 11-fase-5 | RIH_BHA 11-fase-5 | RIH_BHA_11_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
582 |  |  | RIH_BHA_11_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
583 |  |  | RIH_BHA_11_3_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
584 |  |  | RIH_BHA_11_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
585 |  |  | RIH_BHA_11_5_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
586 | RIH_BHA 11-fase-6 | RIH_BHA 11-fase-6 | RIH_BHA_11_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
587 |  |  | RIH_BHA_11_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
588 |  |  | RIH_BHA_11_3_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
589 |  |  | RIH_BHA_11_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
590 |  |  | RIH_BHA_11_5_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
591 | RIH_BHA 11-fase-7 | RIH_BHA 11-fase-7 | RIH_BHA_11_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
592 |  |  | RIH_BHA_11_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
593 |  |  | RIH_BHA_11_3_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
594 |  |  | RIH_BHA_11_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
595 |  |  | RIH_BHA_11_5_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
596 | RIH_BHA 11-fase-8 | RIH_BHA 11-fase-8 | RIH_BHA_11_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
597 |  |  | RIH_BHA_11_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
598 |  |  | RIH_BHA_11_3_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
599 |  |  | RIH_BHA_11_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
600 |  |  | RIH_BHA_11_5_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
601 | RIH_BHA 11-fase-9 | RIH_BHA 11-fase-9 | RIH_BHA_11_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
602 |  |  | RIH_BHA_11_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
603 |  |  | RIH_BHA_11_3_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
604 |  |  | RIH_BHA_11_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
605 |  |  | RIH_BHA_11_5_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
606 | RIH_BHA 12-fase-3 | RIH_BHA 12-fase-3 | RIH_BHA_12_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
607 |  |  | RIH_BHA_12_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
608 |  |  | RIH_BHA_12_3_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
609 |  |  | RIH_BHA_12_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
610 |  |  | RIH_BHA_12_5_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
611 | RIH_BHA 12-fase-4 | RIH_BHA 12-fase-4 | RIH_BHA_12_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
612 |  |  | RIH_BHA_12_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
613 |  |  | RIH_BHA_12_3_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
614 |  |  | RIH_BHA_12_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
615 |  |  | RIH_BHA_12_5_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
616 | RIH_BHA 12-fase-5 | RIH_BHA 12-fase-5 | RIH_BHA_12_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
617 |  |  | RIH_BHA_12_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
618 |  |  | RIH_BHA_12_3_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
619 |  |  | RIH_BHA_12_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
620 |  |  | RIH_BHA_12_5_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
621 | RIH_BHA 12-fase-6 | RIH_BHA 12-fase-6 | RIH_BHA_12_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
622 |  |  | RIH_BHA_12_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
623 |  |  | RIH_BHA_12_3_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
624 |  |  | RIH_BHA_12_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
625 |  |  | RIH_BHA_12_5_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
626 | RIH_BHA 12-fase-7 | RIH_BHA 12-fase-7 | RIH_BHA_12_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
627 |  |  | RIH_BHA_12_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
628 |  |  | RIH_BHA_12_3_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
629 |  |  | RIH_BHA_12_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
630 |  |  | RIH_BHA_12_5_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
631 | RIH_BHA 12-fase-8 | RIH_BHA 12-fase-8 | RIH_BHA_12_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
632 |  |  | RIH_BHA_12_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
633 |  |  | RIH_BHA_12_3_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
634 |  |  | RIH_BHA_12_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
635 |  |  | RIH_BHA_12_5_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
636 | RIH_BHA 12-fase-9 | RIH_BHA 12-fase-9 | RIH_BHA_12_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
637 |  |  | RIH_BHA_12_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
638 |  |  | RIH_BHA_12_3_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
639 |  |  | RIH_BHA_12_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
640 |  |  | RIH_BHA_12_5_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
641 | RIH_BHA 13-fase-3 | RIH_BHA 13-fase-3 | RIH_BHA_13_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
642 |  |  | RIH_BHA_13_2_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
643 |  |  | RIH_BHA_13_3_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
644 |  |  | RIH_BHA_13_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
645 | RIH_BHA 13-fase-4 | RIH_BHA 13-fase-4 | RIH_BHA_13_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
646 |  |  | RIH_BHA_13_2_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
647 |  |  | RIH_BHA_13_3_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
648 |  |  | RIH_BHA_13_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
649 | RIH_BHA 13-fase-5 | RIH_BHA 13-fase-5 | RIH_BHA_13_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
650 |  |  | RIH_BHA_13_2_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
651 |  |  | RIH_BHA_13_3_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
652 |  |  | RIH_BHA_13_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
653 | RIH_BHA 13-fase-6 | RIH_BHA 13-fase-6 | RIH_BHA_13_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
654 |  |  | RIH_BHA_13_2_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
655 |  |  | RIH_BHA_13_3_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
656 |  |  | RIH_BHA_13_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
657 | RIH_BHA 13-fase-7 | RIH_BHA 13-fase-7 | RIH_BHA_13_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
658 |  |  | RIH_BHA_13_2_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
659 |  |  | RIH_BHA_13_3_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
660 |  |  | RIH_BHA_13_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
661 | RIH_BHA 13-fase-8 | RIH_BHA 13-fase-8 | RIH_BHA_13_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
662 |  |  | RIH_BHA_13_2_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
663 |  |  | RIH_BHA_13_3_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
664 |  |  | RIH_BHA_13_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
665 | RIH_BHA 13-fase-9 | RIH_BHA 13-fase-9 | RIH_BHA_13_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
666 |  |  | RIH_BHA_13_2_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
667 |  |  | RIH_BHA_13_3_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
668 |  |  | RIH_BHA_13_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
669 | RIH_BHA 14-fase-3 | RIH_BHA 14-fase-3 | RIH_BHA_14_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
670 |  |  | RIH_BHA_14_2_3 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
671 |  |  | RIH_BHA_14_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
672 |  |  | RIH_BHA_14_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
673 |  |  | RIH_BHA_14_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
674 |  |  | RIH_BHA_14_6_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
675 |  |  | RIH_BHA_14_7_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
676 |  |  | RIH_BHA_14_8_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
677 |  |  | RIH_BHA_14_9_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}-{PDA}-500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
678 |  |  | RIH_BHA_14_10_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
679 |  |  | RIH_BHA_14_11_3 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
680 | RIH_BHA 14-fase-4 | RIH_BHA 14-fase-4 | RIH_BHA_14_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
681 |  |  | RIH_BHA_14_2_4 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
682 |  |  | RIH_BHA_14_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
683 |  |  | RIH_BHA_14_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
684 |  |  | RIH_BHA_14_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
685 |  |  | RIH_BHA_14_6_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
686 |  |  | RIH_BHA_14_7_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
687 |  |  | RIH_BHA_14_8_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
688 |  |  | RIH_BHA_14_9_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}-{PDA}-500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
689 |  |  | RIH_BHA_14_10_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
690 |  |  | RIH_BHA_14_11_4 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
691 | RIH_BHA 14-fase-5 | RIH_BHA 14-fase-5 | RIH_BHA_14_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
692 |  |  | RIH_BHA_14_2_5 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
693 |  |  | RIH_BHA_14_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
694 |  |  | RIH_BHA_14_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
695 |  |  | RIH_BHA_14_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
696 |  |  | RIH_BHA_14_6_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
697 |  |  | RIH_BHA_14_7_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
698 |  |  | RIH_BHA_14_8_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
699 |  |  | RIH_BHA_14_9_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}-{PDA}-500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
700 |  |  | RIH_BHA_14_10_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
701 |  |  | RIH_BHA_14_11_5 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
702 | RIH_BHA 14-fase-6 | RIH_BHA 14-fase-6 | RIH_BHA_14_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
703 |  |  | RIH_BHA_14_2_6 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
704 |  |  | RIH_BHA_14_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
705 |  |  | RIH_BHA_14_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
706 |  |  | RIH_BHA_14_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
707 |  |  | RIH_BHA_14_6_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
708 |  |  | RIH_BHA_14_7_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
709 |  |  | RIH_BHA_14_8_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
710 |  |  | RIH_BHA_14_9_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}-{PDA}-500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
711 |  |  | RIH_BHA_14_10_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
712 |  |  | RIH_BHA_14_11_6 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
713 | RIH_BHA 14-fase-7 | RIH_BHA 14-fase-7 | RIH_BHA_14_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
714 |  |  | RIH_BHA_14_2_7 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
715 |  |  | RIH_BHA_14_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
716 |  |  | RIH_BHA_14_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
717 |  |  | RIH_BHA_14_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
718 |  |  | RIH_BHA_14_6_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
719 |  |  | RIH_BHA_14_7_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
720 |  |  | RIH_BHA_14_8_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
721 |  |  | RIH_BHA_14_9_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}-{PDA}-500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
722 |  |  | RIH_BHA_14_10_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
723 |  |  | RIH_BHA_14_11_7 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
724 | RIH_BHA 14-fase-8 | RIH_BHA 14-fase-8 | RIH_BHA_14_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
725 |  |  | RIH_BHA_14_2_8 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
726 |  |  | RIH_BHA_14_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
727 |  |  | RIH_BHA_14_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
728 |  |  | RIH_BHA_14_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
729 |  |  | RIH_BHA_14_6_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
730 |  |  | RIH_BHA_14_7_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
731 |  |  | RIH_BHA_14_8_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
732 |  |  | RIH_BHA_14_9_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}-{PDA}-500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
733 |  |  | RIH_BHA_14_10_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
734 |  |  | RIH_BHA_14_11_8 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
735 | RIH_BHA 14-fase-9 | RIH_BHA 14-fase-9 | RIH_BHA_14_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
736 |  |  | RIH_BHA_14_2_9 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
737 |  |  | RIH_BHA_14_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
738 |  |  | RIH_BHA_14_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
739 |  |  | RIH_BHA_14_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
740 |  |  | RIH_BHA_14_6_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
741 |  |  | RIH_BHA_14_7_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
742 |  |  | RIH_BHA_14_8_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase2_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
743 |  |  | RIH_BHA_14_9_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y ={PIF}-{PDA}-500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
744 |  |  | RIH_BHA_14_10_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
745 |  |  | RIH_BHA_14_11_9 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
746 | RIH_BHA 15-fase-3 | RIH_BHA 15-fase-3 | RIH_BHA_15_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
747 |  |  | RIH_BHA_15_2_3 | Montar BHA {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
748 |  |  | RIH_BHA_15_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
749 |  |  | RIH_BHA_15_4_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
750 |  |  | RIH_BHA_15_5_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
751 |  |  | RIH_BHA_15_6_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
752 | RIH_BHA 15-fase-4 | RIH_BHA 15-fase-4 | RIH_BHA_15_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
753 |  |  | RIH_BHA_15_2_4 | Montar BHA {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
754 |  |  | RIH_BHA_15_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
755 |  |  | RIH_BHA_15_4_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
756 |  |  | RIH_BHA_15_5_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
757 |  |  | RIH_BHA_15_6_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
758 | RIH_BHA 15-fase-5 | RIH_BHA 15-fase-5 | RIH_BHA_15_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
759 |  |  | RIH_BHA_15_2_5 | Montar BHA {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
760 |  |  | RIH_BHA_15_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
761 |  |  | RIH_BHA_15_4_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
762 |  |  | RIH_BHA_15_5_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
763 |  |  | RIH_BHA_15_6_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
764 | RIH_BHA 15-fase-6 | RIH_BHA 15-fase-6 | RIH_BHA_15_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
765 |  |  | RIH_BHA_15_2_6 | Montar BHA {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
766 |  |  | RIH_BHA_15_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
767 |  |  | RIH_BHA_15_4_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
768 |  |  | RIH_BHA_15_5_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
769 |  |  | RIH_BHA_15_6_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
770 | RIH_BHA 15-fase-7 | RIH_BHA 15-fase-7 | RIH_BHA_15_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
771 |  |  | RIH_BHA_15_2_7 | Montar BHA {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
772 |  |  | RIH_BHA_15_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
773 |  |  | RIH_BHA_15_4_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
774 |  |  | RIH_BHA_15_5_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
775 |  |  | RIH_BHA_15_6_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
776 | RIH_BHA 15-fase-8 | RIH_BHA 15-fase-8 | RIH_BHA_15_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
777 |  |  | RIH_BHA_15_2_8 | Montar BHA {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
778 |  |  | RIH_BHA_15_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
779 |  |  | RIH_BHA_15_4_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
780 |  |  | RIH_BHA_15_5_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
781 |  |  | RIH_BHA_15_6_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
782 | RIH_BHA 15-fase-9 | RIH_BHA 15-fase-9 | RIH_BHA_15_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
783 |  |  | RIH_BHA_15_2_9 | Montar BHA {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
784 |  |  | RIH_BHA_15_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
785 |  |  | RIH_BHA_15_4_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
786 |  |  | RIH_BHA_15_5_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
787 |  |  | RIH_BHA_15_6_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
788 | RIH_BHA 16-fase-3 | RIH_BHA 16-fase-3 | RIH_BHA_16_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
789 |  |  | RIH_BHA_16_2_3 | Montar BHA {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
790 |  |  | RIH_BHA_16_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
791 |  |  | RIH_BHA_16_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
792 |  |  | RIH_BHA_16_5_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
793 |  |  | RIH_BHA_16_6_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
794 |  |  | RIH_BHA_16_7_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
795 |  |  | RIH_BHA_16_8_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
796 | RIH_BHA 16-fase-4 | RIH_BHA 16-fase-4 | RIH_BHA_16_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
797 |  |  | RIH_BHA_16_2_4 | Montar BHA {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
798 |  |  | RIH_BHA_16_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
799 |  |  | RIH_BHA_16_4_4 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
800 |  |  | RIH_BHA_16_5_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
801 |  |  | RIH_BHA_16_6_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
802 |  |  | RIH_BHA_16_7_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
803 |  |  | RIH_BHA_16_8_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
804 | RIH_BHA 16-fase-5 | RIH_BHA 16-fase-5 | RIH_BHA_16_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
805 |  |  | RIH_BHA_16_2_5 | Montar BHA {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
806 |  |  | RIH_BHA_16_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
807 |  |  | RIH_BHA_16_4_5 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
808 |  |  | RIH_BHA_16_5_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
809 |  |  | RIH_BHA_16_6_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
810 |  |  | RIH_BHA_16_7_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
811 |  |  | RIH_BHA_16_8_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
812 | RIH_BHA 16-fase-6 | RIH_BHA 16-fase-6 | RIH_BHA_16_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
813 |  |  | RIH_BHA_16_2_6 | Montar BHA {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
814 |  |  | RIH_BHA_16_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
815 |  |  | RIH_BHA_16_4_6 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
816 |  |  | RIH_BHA_16_5_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
817 |  |  | RIH_BHA_16_6_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
818 |  |  | RIH_BHA_16_7_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
819 |  |  | RIH_BHA_16_8_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
820 | RIH_BHA 16-fase-7 | RIH_BHA 16-fase-7 | RIH_BHA_16_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
821 |  |  | RIH_BHA_16_2_7 | Montar BHA {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
822 |  |  | RIH_BHA_16_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
823 |  |  | RIH_BHA_16_4_7 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
824 |  |  | RIH_BHA_16_5_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
825 |  |  | RIH_BHA_16_6_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
826 |  |  | RIH_BHA_16_7_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
827 |  |  | RIH_BHA_16_8_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
828 | RIH_BHA 16-fase-8 | RIH_BHA 16-fase-8 | RIH_BHA_16_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
829 |  |  | RIH_BHA_16_2_8 | Montar BHA {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
830 |  |  | RIH_BHA_16_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
831 |  |  | RIH_BHA_16_4_8 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
832 |  |  | RIH_BHA_16_5_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
833 |  |  | RIH_BHA_16_6_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
834 |  |  | RIH_BHA_16_7_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
835 |  |  | RIH_BHA_16_8_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
836 | RIH_BHA 16-fase-9 | RIH_BHA 16-fase-9 | RIH_BHA_16_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
837 |  |  | RIH_BHA_16_2_9 | Montar BHA {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
838 |  |  | RIH_BHA_16_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
839 |  |  | RIH_BHA_16_4_9 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
840 |  |  | RIH_BHA_16_5_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
841 |  |  | RIH_BHA_16_6_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
842 |  |  | RIH_BHA_16_7_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
843 |  |  | RIH_BHA_16_8_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
844 | RIH_BHA 17-fase-3 | RIH_BHA 17-fase-3 | RIH_BHA_17_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
845 |  |  | RIH_BHA_17_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
846 |  |  | RIH_BHA_17_3_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
847 |  |  | RIH_BHA_17_4_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
848 | RIH_BHA 17-fase-4 | RIH_BHA 17-fase-4 | RIH_BHA_17_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
849 |  |  | RIH_BHA_17_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
850 |  |  | RIH_BHA_17_3_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
851 |  |  | RIH_BHA_17_4_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
852 | RIH_BHA 17-fase-5 | RIH_BHA 17-fase-5 | RIH_BHA_17_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
853 |  |  | RIH_BHA_17_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
854 |  |  | RIH_BHA_17_3_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
855 |  |  | RIH_BHA_17_4_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
856 | RIH_BHA 17-fase-6 | RIH_BHA 17-fase-6 | RIH_BHA_17_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
857 |  |  | RIH_BHA_17_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
858 |  |  | RIH_BHA_17_3_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
859 |  |  | RIH_BHA_17_4_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
860 | RIH_BHA 17-fase-7 | RIH_BHA 17-fase-7 | RIH_BHA_17_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
861 |  |  | RIH_BHA_17_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
862 |  |  | RIH_BHA_17_3_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
863 |  |  | RIH_BHA_17_4_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
864 | RIH_BHA 17-fase-8 | RIH_BHA 17-fase-8 | RIH_BHA_17_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
865 |  |  | RIH_BHA_17_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
866 |  |  | RIH_BHA_17_3_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
867 |  |  | RIH_BHA_17_4_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
868 | RIH_BHA 17-fase-9 | RIH_BHA 17-fase-9 | RIH_BHA_17_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
869 |  |  | RIH_BHA_17_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
870 |  |  | RIH_BHA_17_3_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
871 |  |  | RIH_BHA_17_4_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
872 | RIH_BHA 18-fase-3 | RIH_BHA 18-fase-3 | RIH_BHA_18_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
873 |  |  | RIH_BHA_18_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
874 |  |  | RIH_BHA_18_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
875 |  |  | RIH_BHA_18_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
876 |  |  | RIH_BHA_18_5_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
877 |  |  | RIH_BHA_18_6_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
878 | RIH_BHA 18-fase-4 | RIH_BHA 18-fase-4 | RIH_BHA_18_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
879 |  |  | RIH_BHA_18_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
880 |  |  | RIH_BHA_18_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
881 |  |  | RIH_BHA_18_4_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
882 |  |  | RIH_BHA_18_5_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
883 |  |  | RIH_BHA_18_6_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
884 | RIH_BHA 18-fase-5 | RIH_BHA 18-fase-5 | RIH_BHA_18_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
885 |  |  | RIH_BHA_18_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
886 |  |  | RIH_BHA_18_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
887 |  |  | RIH_BHA_18_4_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
888 |  |  | RIH_BHA_18_5_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
889 |  |  | RIH_BHA_18_6_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
890 | RIH_BHA 18-fase-6 | RIH_BHA 18-fase-6 | RIH_BHA_18_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
891 |  |  | RIH_BHA_18_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
892 |  |  | RIH_BHA_18_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
893 |  |  | RIH_BHA_18_4_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
894 |  |  | RIH_BHA_18_5_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
895 |  |  | RIH_BHA_18_6_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
896 | RIH_BHA 18-fase-7 | RIH_BHA 18-fase-7 | RIH_BHA_18_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
897 |  |  | RIH_BHA_18_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
898 |  |  | RIH_BHA_18_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
899 |  |  | RIH_BHA_18_4_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
900 |  |  | RIH_BHA_18_5_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
901 |  |  | RIH_BHA_18_6_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
902 | RIH_BHA 18-fase-8 | RIH_BHA 18-fase-8 | RIH_BHA_18_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
903 |  |  | RIH_BHA_18_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
904 |  |  | RIH_BHA_18_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
905 |  |  | RIH_BHA_18_4_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
906 |  |  | RIH_BHA_18_5_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
907 |  |  | RIH_BHA_18_6_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
908 | RIH_BHA 18-fase-9 | RIH_BHA 18-fase-9 | RIH_BHA_18_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
909 |  |  | RIH_BHA_18_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
910 |  |  | RIH_BHA_18_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
911 |  |  | RIH_BHA_18_4_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
912 |  |  | RIH_BHA_18_5_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
913 |  |  | RIH_BHA_18_6_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
914 | RIH_BHA 19-fase-3 | RIH_BHA 19-fase-3 | RIH_BHA_19_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
915 |  |  | RIH_BHA_19_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
916 |  |  | RIH_BHA_19_3_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
917 |  |  | RIH_BHA_19_4_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
918 |  |  | RIH_BHA_19_5_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
919 | RIH_BHA 19-fase-4 | RIH_BHA 19-fase-4 | RIH_BHA_19_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
920 |  |  | RIH_BHA_19_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
921 |  |  | RIH_BHA_19_3_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
922 |  |  | RIH_BHA_19_4_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
923 |  |  | RIH_BHA_19_5_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
924 | RIH_BHA 19-fase-5 | RIH_BHA 19-fase-5 | RIH_BHA_19_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
925 |  |  | RIH_BHA_19_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
926 |  |  | RIH_BHA_19_3_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
927 |  |  | RIH_BHA_19_4_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
928 |  |  | RIH_BHA_19_5_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
929 | RIH_BHA 19-fase-6 | RIH_BHA 19-fase-6 | RIH_BHA_19_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
930 |  |  | RIH_BHA_19_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
931 |  |  | RIH_BHA_19_3_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
932 |  |  | RIH_BHA_19_4_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
933 |  |  | RIH_BHA_19_5_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
934 | RIH_BHA 19-fase-7 | RIH_BHA 19-fase-7 | RIH_BHA_19_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
935 |  |  | RIH_BHA_19_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
936 |  |  | RIH_BHA_19_3_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
937 |  |  | RIH_BHA_19_4_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
938 |  |  | RIH_BHA_19_5_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
939 | RIH_BHA 19-fase-8 | RIH_BHA 19-fase-8 | RIH_BHA_19_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
940 |  |  | RIH_BHA_19_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
941 |  |  | RIH_BHA_19_3_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
942 |  |  | RIH_BHA_19_4_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
943 |  |  | RIH_BHA_19_5_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
944 | RIH_BHA 19-fase-9 | RIH_BHA 19-fase-9 | RIH_BHA_19_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
945 |  |  | RIH_BHA_19_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
946 |  |  | RIH_BHA_19_3_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
947 |  |  | RIH_BHA_19_4_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
948 |  |  | RIH_BHA_19_5_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
949 | RIH_BHA 20-fase-3 | RIH_BHA 20-fase-3 | RIH_BHA_20_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
950 |  |  | RIH_BHA_20_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
951 |  |  | RIH_BHA_20_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
952 |  |  | RIH_BHA_20_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
953 |  |  | RIH_BHA_20_5_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
954 |  |  | RIH_BHA_20_6_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
955 |  |  | RIH_BHA_20_7_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
956 | RIH_BHA 20-fase-4 | RIH_BHA 20-fase-4 | RIH_BHA_20_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
957 |  |  | RIH_BHA_20_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
958 |  |  | RIH_BHA_20_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
959 |  |  | RIH_BHA_20_4_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
960 |  |  | RIH_BHA_20_5_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
961 |  |  | RIH_BHA_20_6_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
962 |  |  | RIH_BHA_20_7_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
963 | RIH_BHA 20-fase-5 | RIH_BHA 20-fase-5 | RIH_BHA_20_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
964 |  |  | RIH_BHA_20_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
965 |  |  | RIH_BHA_20_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
966 |  |  | RIH_BHA_20_4_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
967 |  |  | RIH_BHA_20_5_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
968 |  |  | RIH_BHA_20_6_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
969 |  |  | RIH_BHA_20_7_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
970 | RIH_BHA 20-fase-6 | RIH_BHA 20-fase-6 | RIH_BHA_20_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
971 |  |  | RIH_BHA_20_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
972 |  |  | RIH_BHA_20_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
973 |  |  | RIH_BHA_20_4_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
974 |  |  | RIH_BHA_20_5_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
975 |  |  | RIH_BHA_20_6_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
976 |  |  | RIH_BHA_20_7_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
977 | RIH_BHA 20-fase-7 | RIH_BHA 20-fase-7 | RIH_BHA_20_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
978 |  |  | RIH_BHA_20_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
979 |  |  | RIH_BHA_20_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
980 |  |  | RIH_BHA_20_4_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
981 |  |  | RIH_BHA_20_5_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
982 |  |  | RIH_BHA_20_6_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
983 |  |  | RIH_BHA_20_7_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
984 | RIH_BHA 20-fase-8 | RIH_BHA 20-fase-8 | RIH_BHA_20_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
985 |  |  | RIH_BHA_20_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
986 |  |  | RIH_BHA_20_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
987 |  |  | RIH_BHA_20_4_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
988 |  |  | RIH_BHA_20_5_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
989 |  |  | RIH_BHA_20_6_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
990 |  |  | RIH_BHA_20_7_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
991 | RIH_BHA 20-fase-9 | RIH_BHA 20-fase-9 | RIH_BHA_20_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
992 |  |  | RIH_BHA_20_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
993 |  |  | RIH_BHA_20_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
994 |  |  | RIH_BHA_20_4_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
995 |  |  | RIH_BHA_20_5_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
996 |  |  | RIH_BHA_20_6_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
997 |  |  | RIH_BHA_20_7_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
998 | RIH_BHA 21-fase-3 | RIH_BHA 21-fase-3 | RIH_BHA_21_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
999 |  |  | RIH_BHA_21_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1000 |  |  | RIH_BHA_21_3_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1001 |  |  | RIH_BHA_21_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1002 |  |  | RIH_BHA_21_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1003 | RIH_BHA 21-fase-4 | RIH_BHA 21-fase-4 | RIH_BHA_21_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1004 |  |  | RIH_BHA_21_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1005 |  |  | RIH_BHA_21_3_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1006 |  |  | RIH_BHA_21_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1007 |  |  | RIH_BHA_21_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1008 | RIH_BHA 21-fase-5 | RIH_BHA 21-fase-5 | RIH_BHA_21_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1009 |  |  | RIH_BHA_21_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1010 |  |  | RIH_BHA_21_3_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1011 |  |  | RIH_BHA_21_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1012 |  |  | RIH_BHA_21_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1013 | RIH_BHA 21-fase-6 | RIH_BHA 21-fase-6 | RIH_BHA_21_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1014 |  |  | RIH_BHA_21_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1015 |  |  | RIH_BHA_21_3_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1016 |  |  | RIH_BHA_21_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1017 |  |  | RIH_BHA_21_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1018 | RIH_BHA 21-fase-7 | RIH_BHA 21-fase-7 | RIH_BHA_21_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1019 |  |  | RIH_BHA_21_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1020 |  |  | RIH_BHA_21_3_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1021 |  |  | RIH_BHA_21_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1022 |  |  | RIH_BHA_21_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1023 | RIH_BHA 21-fase-8 | RIH_BHA 21-fase-8 | RIH_BHA_21_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1024 |  |  | RIH_BHA_21_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1025 |  |  | RIH_BHA_21_3_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1026 |  |  | RIH_BHA_21_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1027 |  |  | RIH_BHA_21_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1028 | RIH_BHA 21-fase-9 | RIH_BHA 21-fase-9 | RIH_BHA_21_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1029 |  |  | RIH_BHA_21_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1030 |  |  | RIH_BHA_21_3_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1031 |  |  | RIH_BHA_21_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1032 |  |  | RIH_BHA_21_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1033 | RIH_BHA 22-fase-3 | RIH_BHA 22-fase-3 | RIH_BHA_22_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1034 |  |  | RIH_BHA_22_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1035 |  |  | RIH_BHA_22_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1036 |  |  | RIH_BHA_22_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1037 |  |  | RIH_BHA_22_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1038 |  |  | RIH_BHA_22_6_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1039 |  |  | RIH_BHA_22_7_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1040 | RIH_BHA 22-fase-4 | RIH_BHA 22-fase-4 | RIH_BHA_22_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1041 |  |  | RIH_BHA_22_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1042 |  |  | RIH_BHA_22_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1043 |  |  | RIH_BHA_22_4_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1044 |  |  | RIH_BHA_22_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1045 |  |  | RIH_BHA_22_6_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1046 |  |  | RIH_BHA_22_7_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1047 | RIH_BHA 22-fase-5 | RIH_BHA 22-fase-5 | RIH_BHA_22_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1048 |  |  | RIH_BHA_22_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1049 |  |  | RIH_BHA_22_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1050 |  |  | RIH_BHA_22_4_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1051 |  |  | RIH_BHA_22_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1052 |  |  | RIH_BHA_22_6_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1053 |  |  | RIH_BHA_22_7_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1054 | RIH_BHA 22-fase-6 | RIH_BHA 22-fase-6 | RIH_BHA_22_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1055 |  |  | RIH_BHA_22_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1056 |  |  | RIH_BHA_22_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1057 |  |  | RIH_BHA_22_4_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1058 |  |  | RIH_BHA_22_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1059 |  |  | RIH_BHA_22_6_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1060 |  |  | RIH_BHA_22_7_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1061 | RIH_BHA 22-fase-7 | RIH_BHA 22-fase-7 | RIH_BHA_22_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1062 |  |  | RIH_BHA_22_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1063 |  |  | RIH_BHA_22_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1064 |  |  | RIH_BHA_22_4_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1065 |  |  | RIH_BHA_22_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1066 |  |  | RIH_BHA_22_6_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1067 |  |  | RIH_BHA_22_7_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1068 | RIH_BHA 22-fase-8 | RIH_BHA 22-fase-8 | RIH_BHA_22_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1069 |  |  | RIH_BHA_22_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1070 |  |  | RIH_BHA_22_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1071 |  |  | RIH_BHA_22_4_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1072 |  |  | RIH_BHA_22_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1073 |  |  | RIH_BHA_22_6_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1074 |  |  | RIH_BHA_22_7_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1075 | RIH_BHA 22-fase-9 | RIH_BHA 22-fase-9 | RIH_BHA_22_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1076 |  |  | RIH_BHA_22_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1077 |  |  | RIH_BHA_22_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1078 |  |  | RIH_BHA_22_4_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1079 |  |  | RIH_BHA_22_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1080 |  |  | RIH_BHA_22_6_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1081 |  |  | RIH_BHA_22_7_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1082 | RIH_BHA 23-fase-3 | RIH_BHA 23-fase-3 | RIH_BHA_23_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1083 |  |  | RIH_BHA_23_2_3 | Montar BHA {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1084 |  |  | RIH_BHA_23_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1085 |  |  | RIH_BHA_23_4_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1086 |  |  | RIH_BHA_23_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1087 |  |  | RIH_BHA_23_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1088 |  |  | RIH_BHA_23_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1089 |  |  | RIH_BHA_23_8_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1090 |  |  | RIH_BHA_23_9_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1091 | RIH_BHA 23-fase-4 | RIH_BHA 23-fase-4 | RIH_BHA_23_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1092 |  |  | RIH_BHA_23_2_4 | Montar BHA {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1093 |  |  | RIH_BHA_23_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1094 |  |  | RIH_BHA_23_4_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1095 |  |  | RIH_BHA_23_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1096 |  |  | RIH_BHA_23_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1097 |  |  | RIH_BHA_23_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1098 |  |  | RIH_BHA_23_8_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1099 |  |  | RIH_BHA_23_9_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1100 | RIH_BHA 23-fase-5 | RIH_BHA 23-fase-5 | RIH_BHA_23_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1101 |  |  | RIH_BHA_23_2_5 | Montar BHA {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1102 |  |  | RIH_BHA_23_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1103 |  |  | RIH_BHA_23_4_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1104 |  |  | RIH_BHA_23_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1105 |  |  | RIH_BHA_23_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1106 |  |  | RIH_BHA_23_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1107 |  |  | RIH_BHA_23_8_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1108 |  |  | RIH_BHA_23_9_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1109 | RIH_BHA 23-fase-6 | RIH_BHA 23-fase-6 | RIH_BHA_23_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1110 |  |  | RIH_BHA_23_2_6 | Montar BHA {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1111 |  |  | RIH_BHA_23_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1112 |  |  | RIH_BHA_23_4_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1113 |  |  | RIH_BHA_23_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1114 |  |  | RIH_BHA_23_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1115 |  |  | RIH_BHA_23_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1116 |  |  | RIH_BHA_23_8_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1117 |  |  | RIH_BHA_23_9_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1118 | RIH_BHA 23-fase-7 | RIH_BHA 23-fase-7 | RIH_BHA_23_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1119 |  |  | RIH_BHA_23_2_7 | Montar BHA {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1120 |  |  | RIH_BHA_23_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1121 |  |  | RIH_BHA_23_4_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1122 |  |  | RIH_BHA_23_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1123 |  |  | RIH_BHA_23_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1124 |  |  | RIH_BHA_23_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1125 |  |  | RIH_BHA_23_8_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1126 |  |  | RIH_BHA_23_9_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1127 | RIH_BHA 23-fase-8 | RIH_BHA 23-fase-8 | RIH_BHA_23_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1128 |  |  | RIH_BHA_23_2_8 | Montar BHA {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1129 |  |  | RIH_BHA_23_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1130 |  |  | RIH_BHA_23_4_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1131 |  |  | RIH_BHA_23_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1132 |  |  | RIH_BHA_23_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1133 |  |  | RIH_BHA_23_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1134 |  |  | RIH_BHA_23_8_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1135 |  |  | RIH_BHA_23_9_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1136 | RIH_BHA 23-fase-9 | RIH_BHA 23-fase-9 | RIH_BHA_23_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1137 |  |  | RIH_BHA_23_2_9 | Montar BHA {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1138 |  |  | RIH_BHA_23_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1139 |  |  | RIH_BHA_23_4_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1140 |  |  | RIH_BHA_23_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1141 |  |  | RIH_BHA_23_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1142 |  |  | RIH_BHA_23_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1143 |  |  | RIH_BHA_23_8_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1144 |  |  | RIH_BHA_23_9_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1145 | RIH_BHA 24-fase-3 | RIH_BHA 24-fase-3 | RIH_BHA_24_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1146 |  |  | RIH_BHA_24_2_3 | Montar BHA {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1147 |  |  | RIH_BHA_24_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1148 |  |  | RIH_BHA_24_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1149 |  |  | RIH_BHA_24_5_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1150 |  |  | RIH_BHA_24_6_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1151 |  |  | RIH_BHA_24_7_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1152 |  |  | RIH_BHA_24_8_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1153 |  |  | RIH_BHA_24_9_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1154 |  |  | RIH_BHA_24_10_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1155 |  |  | RIH_BHA_24_11_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1156 | RIH_BHA 24-fase-4 | RIH_BHA 24-fase-4 | RIH_BHA_24_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1157 |  |  | RIH_BHA_24_2_4 | Montar BHA {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1158 |  |  | RIH_BHA_24_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1159 |  |  | RIH_BHA_24_4_4 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1160 |  |  | RIH_BHA_24_5_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1161 |  |  | RIH_BHA_24_6_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1162 |  |  | RIH_BHA_24_7_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1163 |  |  | RIH_BHA_24_8_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1164 |  |  | RIH_BHA_24_9_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1165 |  |  | RIH_BHA_24_10_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1166 |  |  | RIH_BHA_24_11_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1167 | RIH_BHA 24-fase-5 | RIH_BHA 24-fase-5 | RIH_BHA_24_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1168 |  |  | RIH_BHA_24_2_5 | Montar BHA {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1169 |  |  | RIH_BHA_24_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1170 |  |  | RIH_BHA_24_4_5 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1171 |  |  | RIH_BHA_24_5_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1172 |  |  | RIH_BHA_24_6_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1173 |  |  | RIH_BHA_24_7_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1174 |  |  | RIH_BHA_24_8_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1175 |  |  | RIH_BHA_24_9_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1176 |  |  | RIH_BHA_24_10_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1177 |  |  | RIH_BHA_24_11_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1178 | RIH_BHA 24-fase-6 | RIH_BHA 24-fase-6 | RIH_BHA_24_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1179 |  |  | RIH_BHA_24_2_6 | Montar BHA {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1180 |  |  | RIH_BHA_24_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1181 |  |  | RIH_BHA_24_4_6 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1182 |  |  | RIH_BHA_24_5_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1183 |  |  | RIH_BHA_24_6_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1184 |  |  | RIH_BHA_24_7_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1185 |  |  | RIH_BHA_24_8_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1186 |  |  | RIH_BHA_24_9_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1187 |  |  | RIH_BHA_24_10_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1188 |  |  | RIH_BHA_24_11_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1189 | RIH_BHA 24-fase-7 | RIH_BHA 24-fase-7 | RIH_BHA_24_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1190 |  |  | RIH_BHA_24_2_7 | Montar BHA {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1191 |  |  | RIH_BHA_24_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1192 |  |  | RIH_BHA_24_4_7 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1193 |  |  | RIH_BHA_24_5_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1194 |  |  | RIH_BHA_24_6_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1195 |  |  | RIH_BHA_24_7_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1196 |  |  | RIH_BHA_24_8_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1197 |  |  | RIH_BHA_24_9_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1198 |  |  | RIH_BHA_24_10_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1199 |  |  | RIH_BHA_24_11_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1200 | RIH_BHA 24-fase-8 | RIH_BHA 24-fase-8 | RIH_BHA_24_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1201 |  |  | RIH_BHA_24_2_8 | Montar BHA {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1202 |  |  | RIH_BHA_24_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1203 |  |  | RIH_BHA_24_4_8 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1204 |  |  | RIH_BHA_24_5_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1205 |  |  | RIH_BHA_24_6_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1206 |  |  | RIH_BHA_24_7_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1207 |  |  | RIH_BHA_24_8_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1208 |  |  | RIH_BHA_24_9_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1209 |  |  | RIH_BHA_24_10_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1210 |  |  | RIH_BHA_24_11_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1211 | RIH_BHA 24-fase-9 | RIH_BHA 24-fase-9 | RIH_BHA_24_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1212 |  |  | RIH_BHA_24_2_9 | Montar BHA {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1213 |  |  | RIH_BHA_24_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1214 |  |  | RIH_BHA_24_4_9 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1215 |  |  | RIH_BHA_24_5_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1216 |  |  | RIH_BHA_24_6_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1217 |  |  | RIH_BHA_24_7_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1218 |  |  | RIH_BHA_24_8_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1219 |  |  | RIH_BHA_24_9_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1220 |  |  | RIH_BHA_24_10_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1221 |  |  | RIH_BHA_24_11_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1222 | RIH_BHA 25-fase-3 | RIH_BHA 25-fase-3 | RIH_BHA_25_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1223 |  |  | RIH_BHA_25_2_3 | Montar BHA {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1224 |  |  | RIH_BHA_25_3_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1225 |  |  | RIH_BHA_25_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1226 |  |  | RIH_BHA_25_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1227 |  |  | RIH_BHA_25_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1228 |  |  | RIH_BHA_25_7_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1229 |  |  | RIH_BHA_25_8_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1230 | RIH_BHA 25-fase-4 | RIH_BHA 25-fase-4 | RIH_BHA_25_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1231 |  |  | RIH_BHA_25_2_4 | Montar BHA {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1232 |  |  | RIH_BHA_25_3_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1233 |  |  | RIH_BHA_25_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1234 |  |  | RIH_BHA_25_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1235 |  |  | RIH_BHA_25_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1236 |  |  | RIH_BHA_25_7_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1237 |  |  | RIH_BHA_25_8_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1238 | RIH_BHA 25-fase-5 | RIH_BHA 25-fase-5 | RIH_BHA_25_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1239 |  |  | RIH_BHA_25_2_5 | Montar BHA {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1240 |  |  | RIH_BHA_25_3_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1241 |  |  | RIH_BHA_25_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1242 |  |  | RIH_BHA_25_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1243 |  |  | RIH_BHA_25_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1244 |  |  | RIH_BHA_25_7_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1245 |  |  | RIH_BHA_25_8_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1246 | RIH_BHA 25-fase-6 | RIH_BHA 25-fase-6 | RIH_BHA_25_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1247 |  |  | RIH_BHA_25_2_6 | Montar BHA {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1248 |  |  | RIH_BHA_25_3_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1249 |  |  | RIH_BHA_25_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1250 |  |  | RIH_BHA_25_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1251 |  |  | RIH_BHA_25_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1252 |  |  | RIH_BHA_25_7_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1253 |  |  | RIH_BHA_25_8_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1254 | RIH_BHA 25-fase-7 | RIH_BHA 25-fase-7 | RIH_BHA_25_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1255 |  |  | RIH_BHA_25_2_7 | Montar BHA {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1256 |  |  | RIH_BHA_25_3_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1257 |  |  | RIH_BHA_25_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1258 |  |  | RIH_BHA_25_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1259 |  |  | RIH_BHA_25_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1260 |  |  | RIH_BHA_25_7_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1261 |  |  | RIH_BHA_25_8_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1262 | RIH_BHA 25-fase-8 | RIH_BHA 25-fase-8 | RIH_BHA_25_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1263 |  |  | RIH_BHA_25_2_8 | Montar BHA {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1264 |  |  | RIH_BHA_25_3_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1265 |  |  | RIH_BHA_25_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1266 |  |  | RIH_BHA_25_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1267 |  |  | RIH_BHA_25_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1268 |  |  | RIH_BHA_25_7_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1269 |  |  | RIH_BHA_25_8_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1270 | RIH_BHA 25-fase-9 | RIH_BHA 25-fase-9 | RIH_BHA_25_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1271 |  |  | RIH_BHA_25_2_9 | Montar BHA {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1272 |  |  | RIH_BHA_25_3_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1273 |  |  | RIH_BHA_25_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1274 |  |  | RIH_BHA_25_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1275 |  |  | RIH_BHA_25_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1276 |  |  | RIH_BHA_25_7_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1277 |  |  | RIH_BHA_25_8_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1278 | RIH_BHA 26-fase-3 | RIH_BHA 26-fase-3 | RIH_BHA_26_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1279 |  |  | RIH_BHA_26_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1280 |  |  | RIH_BHA_26_3_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1281 |  |  | RIH_BHA_26_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1282 |  |  | RIH_BHA_26_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1283 |  |  | RIH_BHA_26_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1284 |  |  | RIH_BHA_26_7_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1285 | RIH_BHA 26-fase-4 | RIH_BHA 26-fase-4 | RIH_BHA_26_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1286 |  |  | RIH_BHA_26_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1287 |  |  | RIH_BHA_26_3_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1288 |  |  | RIH_BHA_26_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1289 |  |  | RIH_BHA_26_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1290 |  |  | RIH_BHA_26_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1291 |  |  | RIH_BHA_26_7_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1292 | RIH_BHA 26-fase-5 | RIH_BHA 26-fase-5 | RIH_BHA_26_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1293 |  |  | RIH_BHA_26_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1294 |  |  | RIH_BHA_26_3_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1295 |  |  | RIH_BHA_26_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1296 |  |  | RIH_BHA_26_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1297 |  |  | RIH_BHA_26_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1298 |  |  | RIH_BHA_26_7_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1299 | RIH_BHA 26-fase-6 | RIH_BHA 26-fase-6 | RIH_BHA_26_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1300 |  |  | RIH_BHA_26_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1301 |  |  | RIH_BHA_26_3_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1302 |  |  | RIH_BHA_26_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1303 |  |  | RIH_BHA_26_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1304 |  |  | RIH_BHA_26_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1305 |  |  | RIH_BHA_26_7_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1306 | RIH_BHA 26-fase-7 | RIH_BHA 26-fase-7 | RIH_BHA_26_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1307 |  |  | RIH_BHA_26_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1308 |  |  | RIH_BHA_26_3_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1309 |  |  | RIH_BHA_26_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1310 |  |  | RIH_BHA_26_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1311 |  |  | RIH_BHA_26_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1312 |  |  | RIH_BHA_26_7_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1313 | RIH_BHA 26-fase-8 | RIH_BHA 26-fase-8 | RIH_BHA_26_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1314 |  |  | RIH_BHA_26_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1315 |  |  | RIH_BHA_26_3_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1316 |  |  | RIH_BHA_26_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1317 |  |  | RIH_BHA_26_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1318 |  |  | RIH_BHA_26_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1319 |  |  | RIH_BHA_26_7_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1320 | RIH_BHA 26-fase-9 | RIH_BHA 26-fase-9 | RIH_BHA_26_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1321 |  |  | RIH_BHA_26_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1322 |  |  | RIH_BHA_26_3_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1323 |  |  | RIH_BHA_26_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1324 |  |  | RIH_BHA_26_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1325 |  |  | RIH_BHA_26_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1326 |  |  | RIH_BHA_26_7_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1327 | RIH_BHA 27-fase-3 | RIH_BHA 27-fase-3 | RIH_BHA_27_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1328 |  |  | RIH_BHA_27_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1329 |  |  | RIH_BHA_27_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1330 |  |  | RIH_BHA_27_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1331 |  |  | RIH_BHA_27_5_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1332 |  |  | RIH_BHA_27_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1333 |  |  | RIH_BHA_27_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1334 |  |  | RIH_BHA_27_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1335 |  |  | RIH_BHA_27_9_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1336 | RIH_BHA 27-fase-4 | RIH_BHA 27-fase-4 | RIH_BHA_27_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1337 |  |  | RIH_BHA_27_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1338 |  |  | RIH_BHA_27_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1339 |  |  | RIH_BHA_27_4_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1340 |  |  | RIH_BHA_27_5_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1341 |  |  | RIH_BHA_27_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1342 |  |  | RIH_BHA_27_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1343 |  |  | RIH_BHA_27_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1344 |  |  | RIH_BHA_27_9_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1345 | RIH_BHA 27-fase-5 | RIH_BHA 27-fase-5 | RIH_BHA_27_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1346 |  |  | RIH_BHA_27_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1347 |  |  | RIH_BHA_27_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1348 |  |  | RIH_BHA_27_4_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1349 |  |  | RIH_BHA_27_5_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1350 |  |  | RIH_BHA_27_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1351 |  |  | RIH_BHA_27_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1352 |  |  | RIH_BHA_27_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1353 |  |  | RIH_BHA_27_9_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1354 | RIH_BHA 27-fase-6 | RIH_BHA 27-fase-6 | RIH_BHA_27_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1355 |  |  | RIH_BHA_27_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1356 |  |  | RIH_BHA_27_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1357 |  |  | RIH_BHA_27_4_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1358 |  |  | RIH_BHA_27_5_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1359 |  |  | RIH_BHA_27_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1360 |  |  | RIH_BHA_27_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1361 |  |  | RIH_BHA_27_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1362 |  |  | RIH_BHA_27_9_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1363 | RIH_BHA 27-fase-7 | RIH_BHA 27-fase-7 | RIH_BHA_27_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1364 |  |  | RIH_BHA_27_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1365 |  |  | RIH_BHA_27_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1366 |  |  | RIH_BHA_27_4_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1367 |  |  | RIH_BHA_27_5_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1368 |  |  | RIH_BHA_27_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1369 |  |  | RIH_BHA_27_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1370 |  |  | RIH_BHA_27_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1371 |  |  | RIH_BHA_27_9_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1372 | RIH_BHA 27-fase-8 | RIH_BHA 27-fase-8 | RIH_BHA_27_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1373 |  |  | RIH_BHA_27_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1374 |  |  | RIH_BHA_27_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1375 |  |  | RIH_BHA_27_4_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1376 |  |  | RIH_BHA_27_5_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1377 |  |  | RIH_BHA_27_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1378 |  |  | RIH_BHA_27_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1379 |  |  | RIH_BHA_27_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1380 |  |  | RIH_BHA_27_9_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1381 | RIH_BHA 27-fase-9 | RIH_BHA 27-fase-9 | RIH_BHA_27_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1382 |  |  | RIH_BHA_27_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1383 |  |  | RIH_BHA_27_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1384 |  |  | RIH_BHA_27_4_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1385 |  |  | RIH_BHA_27_5_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1386 |  |  | RIH_BHA_27_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1387 |  |  | RIH_BHA_27_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1388 |  |  | RIH_BHA_27_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1389 |  |  | RIH_BHA_27_9_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1390 | RIH_BHA 28-fase-3 | RIH_BHA 28-fase-3 | RIH_BHA_28_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1391 |  |  | RIH_BHA_28_2_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1392 |  |  | RIH_BHA_28_3_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1393 |  |  | RIH_BHA_28_4_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1394 |  |  | RIH_BHA_28_5_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1395 |  |  | RIH_BHA_28_6_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1396 | RIH_BHA 28-fase-4 | RIH_BHA 28-fase-4 | RIH_BHA_28_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1397 |  |  | RIH_BHA_28_2_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1398 |  |  | RIH_BHA_28_3_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1399 |  |  | RIH_BHA_28_4_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1400 |  |  | RIH_BHA_28_5_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1401 |  |  | RIH_BHA_28_6_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1402 | RIH_BHA 28-fase-5 | RIH_BHA 28-fase-5 | RIH_BHA_28_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1403 |  |  | RIH_BHA_28_2_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1404 |  |  | RIH_BHA_28_3_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1405 |  |  | RIH_BHA_28_4_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1406 |  |  | RIH_BHA_28_5_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1407 |  |  | RIH_BHA_28_6_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1408 | RIH_BHA 28-fase-6 | RIH_BHA 28-fase-6 | RIH_BHA_28_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1409 |  |  | RIH_BHA_28_2_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1410 |  |  | RIH_BHA_28_3_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1411 |  |  | RIH_BHA_28_4_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1412 |  |  | RIH_BHA_28_5_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1413 |  |  | RIH_BHA_28_6_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1414 | RIH_BHA 28-fase-7 | RIH_BHA 28-fase-7 | RIH_BHA_28_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1415 |  |  | RIH_BHA_28_2_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1416 |  |  | RIH_BHA_28_3_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1417 |  |  | RIH_BHA_28_4_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1418 |  |  | RIH_BHA_28_5_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1419 |  |  | RIH_BHA_28_6_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1420 | RIH_BHA 28-fase-8 | RIH_BHA 28-fase-8 | RIH_BHA_28_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1421 |  |  | RIH_BHA_28_2_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1422 |  |  | RIH_BHA_28_3_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1423 |  |  | RIH_BHA_28_4_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1424 |  |  | RIH_BHA_28_5_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1425 |  |  | RIH_BHA_28_6_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1426 | RIH_BHA 28-fase-9 | RIH_BHA 28-fase-9 | RIH_BHA_28_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1427 |  |  | RIH_BHA_28_2_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1428 |  |  | RIH_BHA_28_3_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1429 |  |  | RIH_BHA_28_4_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1430 |  |  | RIH_BHA_28_5_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1431 |  |  | RIH_BHA_28_6_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1432 | RIH_BHA 29-fase-3 | RIH_BHA 29-fase-3 | RIH_BHA_29_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1433 |  |  | RIH_BHA_29_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1434 |  |  | RIH_BHA_29_3_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1435 |  |  | RIH_BHA_29_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1436 |  |  | RIH_BHA_29_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1437 |  |  | RIH_BHA_29_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1438 |  |  | RIH_BHA_29_7_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1439 |  |  | RIH_BHA_29_8_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1440 | RIH_BHA 29-fase-4 | RIH_BHA 29-fase-4 | RIH_BHA_29_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1441 |  |  | RIH_BHA_29_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1442 |  |  | RIH_BHA_29_3_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1443 |  |  | RIH_BHA_29_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1444 |  |  | RIH_BHA_29_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1445 |  |  | RIH_BHA_29_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1446 |  |  | RIH_BHA_29_7_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1447 |  |  | RIH_BHA_29_8_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1448 | RIH_BHA 29-fase-5 | RIH_BHA 29-fase-5 | RIH_BHA_29_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1449 |  |  | RIH_BHA_29_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1450 |  |  | RIH_BHA_29_3_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1451 |  |  | RIH_BHA_29_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1452 |  |  | RIH_BHA_29_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1453 |  |  | RIH_BHA_29_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1454 |  |  | RIH_BHA_29_7_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1455 |  |  | RIH_BHA_29_8_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1456 | RIH_BHA 29-fase-6 | RIH_BHA 29-fase-6 | RIH_BHA_29_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1457 |  |  | RIH_BHA_29_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1458 |  |  | RIH_BHA_29_3_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1459 |  |  | RIH_BHA_29_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1460 |  |  | RIH_BHA_29_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1461 |  |  | RIH_BHA_29_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1462 |  |  | RIH_BHA_29_7_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1463 |  |  | RIH_BHA_29_8_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1464 | RIH_BHA 29-fase-7 | RIH_BHA 29-fase-7 | RIH_BHA_29_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1465 |  |  | RIH_BHA_29_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1466 |  |  | RIH_BHA_29_3_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1467 |  |  | RIH_BHA_29_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1468 |  |  | RIH_BHA_29_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1469 |  |  | RIH_BHA_29_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1470 |  |  | RIH_BHA_29_7_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1471 |  |  | RIH_BHA_29_8_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1472 | RIH_BHA 29-fase-8 | RIH_BHA 29-fase-8 | RIH_BHA_29_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1473 |  |  | RIH_BHA_29_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1474 |  |  | RIH_BHA_29_3_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1475 |  |  | RIH_BHA_29_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1476 |  |  | RIH_BHA_29_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1477 |  |  | RIH_BHA_29_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1478 |  |  | RIH_BHA_29_7_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1479 |  |  | RIH_BHA_29_8_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1480 | RIH_BHA 29-fase-9 | RIH_BHA 29-fase-9 | RIH_BHA_29_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1481 |  |  | RIH_BHA_29_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1482 |  |  | RIH_BHA_29_3_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1483 |  |  | RIH_BHA_29_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1484 |  |  | RIH_BHA_29_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1485 |  |  | RIH_BHA_29_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1486 |  |  | RIH_BHA_29_7_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1487 |  |  | RIH_BHA_29_8_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1488 | RIH_BHA 30-fase-3 | RIH_BHA 30-fase-3 | RIH_BHA_30_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1489 |  |  | RIH_BHA_30_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1490 |  |  | RIH_BHA_30_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1491 |  |  | RIH_BHA_30_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1492 |  |  | RIH_BHA_30_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1493 |  |  | RIH_BHA_30_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1494 |  |  | RIH_BHA_30_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1495 |  |  | RIH_BHA_30_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1496 |  |  | RIH_BHA_30_9_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1497 |  |  | RIH_BHA_30_10_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1498 | RIH_BHA 30-fase-4 | RIH_BHA 30-fase-4 | RIH_BHA_30_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1499 |  |  | RIH_BHA_30_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1500 |  |  | RIH_BHA_30_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1501 |  |  | RIH_BHA_30_4_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1502 |  |  | RIH_BHA_30_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1503 |  |  | RIH_BHA_30_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1504 |  |  | RIH_BHA_30_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1505 |  |  | RIH_BHA_30_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1506 |  |  | RIH_BHA_30_9_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1507 |  |  | RIH_BHA_30_10_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1508 | RIH_BHA 30-fase-5 | RIH_BHA 30-fase-5 | RIH_BHA_30_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1509 |  |  | RIH_BHA_30_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1510 |  |  | RIH_BHA_30_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1511 |  |  | RIH_BHA_30_4_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1512 |  |  | RIH_BHA_30_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1513 |  |  | RIH_BHA_30_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1514 |  |  | RIH_BHA_30_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1515 |  |  | RIH_BHA_30_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1516 |  |  | RIH_BHA_30_9_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1517 |  |  | RIH_BHA_30_10_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1518 | RIH_BHA 30-fase-6 | RIH_BHA 30-fase-6 | RIH_BHA_30_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1519 |  |  | RIH_BHA_30_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1520 |  |  | RIH_BHA_30_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1521 |  |  | RIH_BHA_30_4_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1522 |  |  | RIH_BHA_30_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1523 |  |  | RIH_BHA_30_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1524 |  |  | RIH_BHA_30_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1525 |  |  | RIH_BHA_30_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1526 |  |  | RIH_BHA_30_9_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1527 |  |  | RIH_BHA_30_10_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1528 | RIH_BHA 30-fase-7 | RIH_BHA 30-fase-7 | RIH_BHA_30_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1529 |  |  | RIH_BHA_30_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1530 |  |  | RIH_BHA_30_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1531 |  |  | RIH_BHA_30_4_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1532 |  |  | RIH_BHA_30_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1533 |  |  | RIH_BHA_30_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1534 |  |  | RIH_BHA_30_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1535 |  |  | RIH_BHA_30_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1536 |  |  | RIH_BHA_30_9_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1537 |  |  | RIH_BHA_30_10_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1538 | RIH_BHA 30-fase-8 | RIH_BHA 30-fase-8 | RIH_BHA_30_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1539 |  |  | RIH_BHA_30_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1540 |  |  | RIH_BHA_30_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1541 |  |  | RIH_BHA_30_4_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1542 |  |  | RIH_BHA_30_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1543 |  |  | RIH_BHA_30_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1544 |  |  | RIH_BHA_30_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1545 |  |  | RIH_BHA_30_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1546 |  |  | RIH_BHA_30_9_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1547 |  |  | RIH_BHA_30_10_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1548 | RIH_BHA 30-fase-9 | RIH_BHA 30-fase-9 | RIH_BHA_30_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1549 |  |  | RIH_BHA_30_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1550 |  |  | RIH_BHA_30_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1551 |  |  | RIH_BHA_30_4_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1552 |  |  | RIH_BHA_30_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1553 |  |  | RIH_BHA_30_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1554 |  |  | RIH_BHA_30_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1555 |  |  | RIH_BHA_30_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1556 |  |  | RIH_BHA_30_9_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1557 |  |  | RIH_BHA_30_10_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1558 | RIH_BHA 31-fase-3 | RIH_BHA 31-fase-3 | RIH_BHA_31_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1559 |  |  | RIH_BHA_31_2_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1560 |  |  | RIH_BHA_31_3_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1561 |  |  | RIH_BHA_31_4_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1562 |  |  | RIH_BHA_31_5_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1563 |  |  | RIH_BHA_31_6_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1564 |  |  | RIH_BHA_31_7_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1565 | RIH_BHA 31-fase-4 | RIH_BHA 31-fase-4 | RIH_BHA_31_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1566 |  |  | RIH_BHA_31_2_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1567 |  |  | RIH_BHA_31_3_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1568 |  |  | RIH_BHA_31_4_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1569 |  |  | RIH_BHA_31_5_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1570 |  |  | RIH_BHA_31_6_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1571 |  |  | RIH_BHA_31_7_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1572 | RIH_BHA 31-fase-5 | RIH_BHA 31-fase-5 | RIH_BHA_31_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1573 |  |  | RIH_BHA_31_2_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1574 |  |  | RIH_BHA_31_3_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1575 |  |  | RIH_BHA_31_4_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1576 |  |  | RIH_BHA_31_5_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1577 |  |  | RIH_BHA_31_6_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1578 |  |  | RIH_BHA_31_7_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1579 | RIH_BHA 31-fase-6 | RIH_BHA 31-fase-6 | RIH_BHA_31_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1580 |  |  | RIH_BHA_31_2_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1581 |  |  | RIH_BHA_31_3_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1582 |  |  | RIH_BHA_31_4_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1583 |  |  | RIH_BHA_31_5_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1584 |  |  | RIH_BHA_31_6_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1585 |  |  | RIH_BHA_31_7_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1586 | RIH_BHA 31-fase-7 | RIH_BHA 31-fase-7 | RIH_BHA_31_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1587 |  |  | RIH_BHA_31_2_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1588 |  |  | RIH_BHA_31_3_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1589 |  |  | RIH_BHA_31_4_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1590 |  |  | RIH_BHA_31_5_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1591 |  |  | RIH_BHA_31_6_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1592 |  |  | RIH_BHA_31_7_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1593 | RIH_BHA 31-fase-8 | RIH_BHA 31-fase-8 | RIH_BHA_31_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1594 |  |  | RIH_BHA_31_2_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1595 |  |  | RIH_BHA_31_3_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1596 |  |  | RIH_BHA_31_4_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1597 |  |  | RIH_BHA_31_5_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1598 |  |  | RIH_BHA_31_6_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1599 |  |  | RIH_BHA_31_7_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1600 | RIH_BHA 31-fase-9 | RIH_BHA 31-fase-9 | RIH_BHA_31_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1601 |  |  | RIH_BHA_31_2_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1602 |  |  | RIH_BHA_31_3_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1603 |  |  | RIH_BHA_31_4_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1604 |  |  | RIH_BHA_31_5_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1605 |  |  | RIH_BHA_31_6_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1606 |  |  | RIH_BHA_31_7_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1607 | RIH_BHA 32-fase-3 | RIH_BHA 32-fase-3 | RIH_BHA_32_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1608 |  |  | RIH_BHA_32_2_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1609 |  |  | RIH_BHA_32_3_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1610 |  |  | RIH_BHA_32_4_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1611 |  |  | RIH_BHA_32_5_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1612 |  |  | RIH_BHA_32_6_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1613 |  |  | RIH_BHA_32_7_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1614 | RIH_BHA 32-fase-4 | RIH_BHA 32-fase-4 | RIH_BHA_32_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1615 |  |  | RIH_BHA_32_2_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1616 |  |  | RIH_BHA_32_3_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1617 |  |  | RIH_BHA_32_4_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1618 |  |  | RIH_BHA_32_5_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1619 |  |  | RIH_BHA_32_6_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1620 |  |  | RIH_BHA_32_7_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1621 | RIH_BHA 32-fase-5 | RIH_BHA 32-fase-5 | RIH_BHA_32_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1622 |  |  | RIH_BHA_32_2_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1623 |  |  | RIH_BHA_32_3_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1624 |  |  | RIH_BHA_32_4_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1625 |  |  | RIH_BHA_32_5_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1626 |  |  | RIH_BHA_32_6_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1627 |  |  | RIH_BHA_32_7_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1628 | RIH_BHA 32-fase-6 | RIH_BHA 32-fase-6 | RIH_BHA_32_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1629 |  |  | RIH_BHA_32_2_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1630 |  |  | RIH_BHA_32_3_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1631 |  |  | RIH_BHA_32_4_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1632 |  |  | RIH_BHA_32_5_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1633 |  |  | RIH_BHA_32_6_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1634 |  |  | RIH_BHA_32_7_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1635 | RIH_BHA 32-fase-7 | RIH_BHA 32-fase-7 | RIH_BHA_32_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1636 |  |  | RIH_BHA_32_2_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1637 |  |  | RIH_BHA_32_3_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1638 |  |  | RIH_BHA_32_4_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1639 |  |  | RIH_BHA_32_5_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1640 |  |  | RIH_BHA_32_6_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1641 |  |  | RIH_BHA_32_7_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1642 | RIH_BHA 32-fase-8 | RIH_BHA 32-fase-8 | RIH_BHA_32_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1643 |  |  | RIH_BHA_32_2_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1644 |  |  | RIH_BHA_32_3_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1645 |  |  | RIH_BHA_32_4_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1646 |  |  | RIH_BHA_32_5_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1647 |  |  | RIH_BHA_32_6_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1648 |  |  | RIH_BHA_32_7_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1649 | RIH_BHA 32-fase-9 | RIH_BHA 32-fase-9 | RIH_BHA_32_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1650 |  |  | RIH_BHA_32_2_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1651 |  |  | RIH_BHA_32_3_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1652 |  |  | RIH_BHA_32_4_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1653 |  |  | RIH_BHA_32_5_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1654 |  |  | RIH_BHA_32_6_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1655 |  |  | RIH_BHA_32_7_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1656 | RIH_BHA 33-fase-3 | RIH_BHA 33-fase-3 | RIH_BHA_33_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1657 |  |  | RIH_BHA_33_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1658 |  |  | RIH_BHA_33_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1659 |  |  | RIH_BHA_33_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1660 |  |  | RIH_BHA_33_5_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1661 |  |  | RIH_BHA_33_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1662 |  |  | RIH_BHA_33_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1663 |  |  | RIH_BHA_33_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1664 |  |  | RIH_BHA_33_9_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1665 |  |  | RIH_BHA_33_10_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1666 | RIH_BHA 33-fase-4 | RIH_BHA 33-fase-4 | RIH_BHA_33_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1667 |  |  | RIH_BHA_33_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1668 |  |  | RIH_BHA_33_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1669 |  |  | RIH_BHA_33_4_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1670 |  |  | RIH_BHA_33_5_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1671 |  |  | RIH_BHA_33_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1672 |  |  | RIH_BHA_33_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1673 |  |  | RIH_BHA_33_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1674 |  |  | RIH_BHA_33_9_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1675 |  |  | RIH_BHA_33_10_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1676 | RIH_BHA 33-fase-5 | RIH_BHA 33-fase-5 | RIH_BHA_33_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1677 |  |  | RIH_BHA_33_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1678 |  |  | RIH_BHA_33_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1679 |  |  | RIH_BHA_33_4_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1680 |  |  | RIH_BHA_33_5_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1681 |  |  | RIH_BHA_33_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1682 |  |  | RIH_BHA_33_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1683 |  |  | RIH_BHA_33_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1684 |  |  | RIH_BHA_33_9_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1685 |  |  | RIH_BHA_33_10_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1686 | RIH_BHA 33-fase-6 | RIH_BHA 33-fase-6 | RIH_BHA_33_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1687 |  |  | RIH_BHA_33_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1688 |  |  | RIH_BHA_33_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1689 |  |  | RIH_BHA_33_4_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1690 |  |  | RIH_BHA_33_5_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1691 |  |  | RIH_BHA_33_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1692 |  |  | RIH_BHA_33_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1693 |  |  | RIH_BHA_33_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1694 |  |  | RIH_BHA_33_9_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1695 |  |  | RIH_BHA_33_10_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1696 | RIH_BHA 33-fase-7 | RIH_BHA 33-fase-7 | RIH_BHA_33_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1697 |  |  | RIH_BHA_33_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1698 |  |  | RIH_BHA_33_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1699 |  |  | RIH_BHA_33_4_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1700 |  |  | RIH_BHA_33_5_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1701 |  |  | RIH_BHA_33_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1702 |  |  | RIH_BHA_33_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1703 |  |  | RIH_BHA_33_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1704 |  |  | RIH_BHA_33_9_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1705 |  |  | RIH_BHA_33_10_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1706 | RIH_BHA 33-fase-8 | RIH_BHA 33-fase-8 | RIH_BHA_33_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1707 |  |  | RIH_BHA_33_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1708 |  |  | RIH_BHA_33_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1709 |  |  | RIH_BHA_33_4_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1710 |  |  | RIH_BHA_33_5_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1711 |  |  | RIH_BHA_33_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1712 |  |  | RIH_BHA_33_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1713 |  |  | RIH_BHA_33_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1714 |  |  | RIH_BHA_33_9_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1715 |  |  | RIH_BHA_33_10_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1716 | RIH_BHA 33-fase-9 | RIH_BHA 33-fase-9 | RIH_BHA_33_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1717 |  |  | RIH_BHA_33_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1718 |  |  | RIH_BHA_33_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1719 |  |  | RIH_BHA_33_4_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1720 |  |  | RIH_BHA_33_5_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1721 |  |  | RIH_BHA_33_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1722 |  |  | RIH_BHA_33_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1723 |  |  | RIH_BHA_33_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1724 |  |  | RIH_BHA_33_9_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1725 |  |  | RIH_BHA_33_10_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1726 | RIH_BHA 34-fase-3 | RIH_BHA 34-fase-3 | RIH_BHA_34_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1727 |  |  | RIH_BHA_34_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1728 |  |  | RIH_BHA_34_3_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1729 |  |  | RIH_BHA_34_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1730 |  |  | RIH_BHA_34_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1731 |  |  | RIH_BHA_34_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1732 |  |  | RIH_BHA_34_7_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1733 |  |  | RIH_BHA_34_8_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1734 | RIH_BHA 34-fase-4 | RIH_BHA 34-fase-4 | RIH_BHA_34_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1735 |  |  | RIH_BHA_34_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1736 |  |  | RIH_BHA_34_3_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1737 |  |  | RIH_BHA_34_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1738 |  |  | RIH_BHA_34_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1739 |  |  | RIH_BHA_34_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1740 |  |  | RIH_BHA_34_7_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1741 |  |  | RIH_BHA_34_8_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1742 | RIH_BHA 34-fase-5 | RIH_BHA 34-fase-5 | RIH_BHA_34_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1743 |  |  | RIH_BHA_34_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1744 |  |  | RIH_BHA_34_3_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1745 |  |  | RIH_BHA_34_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1746 |  |  | RIH_BHA_34_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1747 |  |  | RIH_BHA_34_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1748 |  |  | RIH_BHA_34_7_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1749 |  |  | RIH_BHA_34_8_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1750 | RIH_BHA 34-fase-6 | RIH_BHA 34-fase-6 | RIH_BHA_34_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1751 |  |  | RIH_BHA_34_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1752 |  |  | RIH_BHA_34_3_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1753 |  |  | RIH_BHA_34_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1754 |  |  | RIH_BHA_34_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1755 |  |  | RIH_BHA_34_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1756 |  |  | RIH_BHA_34_7_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1757 |  |  | RIH_BHA_34_8_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1758 | RIH_BHA 34-fase-7 | RIH_BHA 34-fase-7 | RIH_BHA_34_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1759 |  |  | RIH_BHA_34_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1760 |  |  | RIH_BHA_34_3_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1761 |  |  | RIH_BHA_34_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1762 |  |  | RIH_BHA_34_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1763 |  |  | RIH_BHA_34_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1764 |  |  | RIH_BHA_34_7_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1765 |  |  | RIH_BHA_34_8_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1766 | RIH_BHA 34-fase-8 | RIH_BHA 34-fase-8 | RIH_BHA_34_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1767 |  |  | RIH_BHA_34_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1768 |  |  | RIH_BHA_34_3_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1769 |  |  | RIH_BHA_34_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1770 |  |  | RIH_BHA_34_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1771 |  |  | RIH_BHA_34_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1772 |  |  | RIH_BHA_34_7_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1773 |  |  | RIH_BHA_34_8_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1774 | RIH_BHA 34-fase-9 | RIH_BHA 34-fase-9 | RIH_BHA_34_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1775 |  |  | RIH_BHA_34_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1776 |  |  | RIH_BHA_34_3_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1777 |  |  | RIH_BHA_34_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1778 |  |  | RIH_BHA_34_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1779 |  |  | RIH_BHA_34_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1780 |  |  | RIH_BHA_34_7_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1781 |  |  | RIH_BHA_34_8_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1782 | RIH_BHA 35-fase-3 | RIH_BHA 35-fase-3 | RIH_BHA_35_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1783 |  |  | RIH_BHA_35_2_3 | Montar BHA {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1784 |  |  | RIH_BHA_35_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1785 |  |  | RIH_BHA_35_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1786 |  |  | RIH_BHA_35_5_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1787 |  |  | RIH_BHA_35_6_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1788 |  |  | RIH_BHA_35_7_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1789 | RIH_BHA 35-fase-4 | RIH_BHA 35-fase-4 | RIH_BHA_35_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1790 |  |  | RIH_BHA_35_2_4 | Montar BHA {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1791 |  |  | RIH_BHA_35_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1792 |  |  | RIH_BHA_35_4_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1793 |  |  | RIH_BHA_35_5_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1794 |  |  | RIH_BHA_35_6_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1795 |  |  | RIH_BHA_35_7_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1796 | RIH_BHA 35-fase-5 | RIH_BHA 35-fase-5 | RIH_BHA_35_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1797 |  |  | RIH_BHA_35_2_5 | Montar BHA {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1798 |  |  | RIH_BHA_35_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1799 |  |  | RIH_BHA_35_4_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1800 |  |  | RIH_BHA_35_5_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1801 |  |  | RIH_BHA_35_6_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1802 |  |  | RIH_BHA_35_7_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1803 | RIH_BHA 35-fase-6 | RIH_BHA 35-fase-6 | RIH_BHA_35_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1804 |  |  | RIH_BHA_35_2_6 | Montar BHA {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1805 |  |  | RIH_BHA_35_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1806 |  |  | RIH_BHA_35_4_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1807 |  |  | RIH_BHA_35_5_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1808 |  |  | RIH_BHA_35_6_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1809 |  |  | RIH_BHA_35_7_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1810 | RIH_BHA 35-fase-7 | RIH_BHA 35-fase-7 | RIH_BHA_35_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1811 |  |  | RIH_BHA_35_2_7 | Montar BHA {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1812 |  |  | RIH_BHA_35_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1813 |  |  | RIH_BHA_35_4_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1814 |  |  | RIH_BHA_35_5_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1815 |  |  | RIH_BHA_35_6_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1816 |  |  | RIH_BHA_35_7_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1817 | RIH_BHA 35-fase-8 | RIH_BHA 35-fase-8 | RIH_BHA_35_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1818 |  |  | RIH_BHA_35_2_8 | Montar BHA {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1819 |  |  | RIH_BHA_35_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1820 |  |  | RIH_BHA_35_4_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1821 |  |  | RIH_BHA_35_5_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1822 |  |  | RIH_BHA_35_6_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1823 |  |  | RIH_BHA_35_7_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1824 | RIH_BHA 35-fase-9 | RIH_BHA 35-fase-9 | RIH_BHA_35_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1825 |  |  | RIH_BHA_35_2_9 | Montar BHA {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1826 |  |  | RIH_BHA_35_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1827 |  |  | RIH_BHA_35_4_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1828 |  |  | RIH_BHA_35_5_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1829 |  |  | RIH_BHA_35_6_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1830 |  |  | RIH_BHA_35_7_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1831 | RIH_BHA 36-fase-3 | RIH_BHA 36-fase-3 | RIH_BHA_36_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1832 |  |  | RIH_BHA_36_2_3 | Montar BHA {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1833 |  |  | RIH_BHA_36_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1834 |  |  | RIH_BHA_36_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1835 |  |  | RIH_BHA_36_5_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1836 |  |  | RIH_BHA_36_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1837 |  |  | RIH_BHA_36_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1838 |  |  | RIH_BHA_36_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1839 |  |  | RIH_BHA_36_9_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1840 |  |  | RIH_BHA_36_10_3 | Descer BHA {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1841 | RIH_BHA 36-fase-4 | RIH_BHA 36-fase-4 | RIH_BHA_36_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1842 |  |  | RIH_BHA_36_2_4 | Montar BHA {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1843 |  |  | RIH_BHA_36_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1844 |  |  | RIH_BHA_36_4_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1845 |  |  | RIH_BHA_36_5_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1846 |  |  | RIH_BHA_36_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1847 |  |  | RIH_BHA_36_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1848 |  |  | RIH_BHA_36_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1849 |  |  | RIH_BHA_36_9_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1850 |  |  | RIH_BHA_36_10_4 | Descer BHA {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1851 | RIH_BHA 36-fase-5 | RIH_BHA 36-fase-5 | RIH_BHA_36_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1852 |  |  | RIH_BHA_36_2_5 | Montar BHA {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1853 |  |  | RIH_BHA_36_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1854 |  |  | RIH_BHA_36_4_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1855 |  |  | RIH_BHA_36_5_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1856 |  |  | RIH_BHA_36_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1857 |  |  | RIH_BHA_36_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1858 |  |  | RIH_BHA_36_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1859 |  |  | RIH_BHA_36_9_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1860 |  |  | RIH_BHA_36_10_5 | Descer BHA {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1861 | RIH_BHA 36-fase-6 | RIH_BHA 36-fase-6 | RIH_BHA_36_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1862 |  |  | RIH_BHA_36_2_6 | Montar BHA {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1863 |  |  | RIH_BHA_36_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1864 |  |  | RIH_BHA_36_4_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1865 |  |  | RIH_BHA_36_5_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1866 |  |  | RIH_BHA_36_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1867 |  |  | RIH_BHA_36_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1868 |  |  | RIH_BHA_36_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1869 |  |  | RIH_BHA_36_9_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1870 |  |  | RIH_BHA_36_10_6 | Descer BHA {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1871 | RIH_BHA 36-fase-7 | RIH_BHA 36-fase-7 | RIH_BHA_36_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1872 |  |  | RIH_BHA_36_2_7 | Montar BHA {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1873 |  |  | RIH_BHA_36_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1874 |  |  | RIH_BHA_36_4_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1875 |  |  | RIH_BHA_36_5_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1876 |  |  | RIH_BHA_36_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1877 |  |  | RIH_BHA_36_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1878 |  |  | RIH_BHA_36_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1879 |  |  | RIH_BHA_36_9_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1880 |  |  | RIH_BHA_36_10_7 | Descer BHA {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1881 | RIH_BHA 36-fase-8 | RIH_BHA 36-fase-8 | RIH_BHA_36_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1882 |  |  | RIH_BHA_36_2_8 | Montar BHA {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1883 |  |  | RIH_BHA_36_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1884 |  |  | RIH_BHA_36_4_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1885 |  |  | RIH_BHA_36_5_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1886 |  |  | RIH_BHA_36_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1887 |  |  | RIH_BHA_36_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1888 |  |  | RIH_BHA_36_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1889 |  |  | RIH_BHA_36_9_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1890 |  |  | RIH_BHA_36_10_8 | Descer BHA {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1891 | RIH_BHA 36-fase-9 | RIH_BHA 36-fase-9 | RIH_BHA_36_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
1892 |  |  | RIH_BHA_36_2_9 | Montar BHA {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1893 |  |  | RIH_BHA_36_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1894 |  |  | RIH_BHA_36_4_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1895 |  |  | RIH_BHA_36_5_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1896 |  |  | RIH_BHA_36_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1897 |  |  | RIH_BHA_36_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1898 |  |  | RIH_BHA_36_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1899 |  |  | RIH_BHA_36_9_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1900 |  |  | RIH_BHA_36_10_9 | Descer BHA {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1901 | RIH_BHA 37-fase-3 | RIH_BHA 37-fase-3 | RIH_BHA_37_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1902 |  |  | RIH_BHA_37_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1903 |  |  | RIH_BHA_37_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1904 |  |  | RIH_BHA_37_4_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1905 |  |  | RIH_BHA_37_5_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1906 |  |  | RIH_BHA_37_6_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1907 | RIH_BHA 37-fase-4 | RIH_BHA 37-fase-4 | RIH_BHA_37_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1908 |  |  | RIH_BHA_37_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1909 |  |  | RIH_BHA_37_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1910 |  |  | RIH_BHA_37_4_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1911 |  |  | RIH_BHA_37_5_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1912 |  |  | RIH_BHA_37_6_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1913 | RIH_BHA 37-fase-5 | RIH_BHA 37-fase-5 | RIH_BHA_37_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1914 |  |  | RIH_BHA_37_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1915 |  |  | RIH_BHA_37_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1916 |  |  | RIH_BHA_37_4_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1917 |  |  | RIH_BHA_37_5_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1918 |  |  | RIH_BHA_37_6_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1919 | RIH_BHA 37-fase-6 | RIH_BHA 37-fase-6 | RIH_BHA_37_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1920 |  |  | RIH_BHA_37_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1921 |  |  | RIH_BHA_37_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1922 |  |  | RIH_BHA_37_4_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1923 |  |  | RIH_BHA_37_5_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1924 |  |  | RIH_BHA_37_6_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1925 | RIH_BHA 37-fase-7 | RIH_BHA 37-fase-7 | RIH_BHA_37_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1926 |  |  | RIH_BHA_37_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1927 |  |  | RIH_BHA_37_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1928 |  |  | RIH_BHA_37_4_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1929 |  |  | RIH_BHA_37_5_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1930 |  |  | RIH_BHA_37_6_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1931 | RIH_BHA 37-fase-8 | RIH_BHA 37-fase-8 | RIH_BHA_37_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1932 |  |  | RIH_BHA_37_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1933 |  |  | RIH_BHA_37_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1934 |  |  | RIH_BHA_37_4_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1935 |  |  | RIH_BHA_37_5_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1936 |  |  | RIH_BHA_37_6_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1937 | RIH_BHA 37-fase-9 | RIH_BHA 37-fase-9 | RIH_BHA_37_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1938 |  |  | RIH_BHA_37_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1939 |  |  | RIH_BHA_37_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1940 |  |  | RIH_BHA_37_4_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1941 |  |  | RIH_BHA_37_5_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1942 |  |  | RIH_BHA_37_6_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1943 | RIH_BHA 38-fase-3 | RIH_BHA 38-fase-3 | RIH_BHA_38_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1944 |  |  | RIH_BHA_38_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1945 |  |  | RIH_BHA_38_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1946 |  |  | RIH_BHA_38_4_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1947 |  |  | RIH_BHA_38_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1948 |  |  | RIH_BHA_38_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1949 |  |  | RIH_BHA_38_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1950 |  |  | RIH_BHA_38_8_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1951 |  |  | RIH_BHA_38_9_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1952 | RIH_BHA 38-fase-4 | RIH_BHA 38-fase-4 | RIH_BHA_38_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1953 |  |  | RIH_BHA_38_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1954 |  |  | RIH_BHA_38_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1955 |  |  | RIH_BHA_38_4_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1956 |  |  | RIH_BHA_38_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1957 |  |  | RIH_BHA_38_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1958 |  |  | RIH_BHA_38_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1959 |  |  | RIH_BHA_38_8_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1960 |  |  | RIH_BHA_38_9_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1961 | RIH_BHA 38-fase-5 | RIH_BHA 38-fase-5 | RIH_BHA_38_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1962 |  |  | RIH_BHA_38_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1963 |  |  | RIH_BHA_38_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1964 |  |  | RIH_BHA_38_4_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1965 |  |  | RIH_BHA_38_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1966 |  |  | RIH_BHA_38_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1967 |  |  | RIH_BHA_38_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1968 |  |  | RIH_BHA_38_8_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1969 |  |  | RIH_BHA_38_9_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1970 | RIH_BHA 38-fase-6 | RIH_BHA 38-fase-6 | RIH_BHA_38_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1971 |  |  | RIH_BHA_38_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1972 |  |  | RIH_BHA_38_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1973 |  |  | RIH_BHA_38_4_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1974 |  |  | RIH_BHA_38_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1975 |  |  | RIH_BHA_38_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1976 |  |  | RIH_BHA_38_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1977 |  |  | RIH_BHA_38_8_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1978 |  |  | RIH_BHA_38_9_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1979 | RIH_BHA 38-fase-7 | RIH_BHA 38-fase-7 | RIH_BHA_38_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1980 |  |  | RIH_BHA_38_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1981 |  |  | RIH_BHA_38_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1982 |  |  | RIH_BHA_38_4_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1983 |  |  | RIH_BHA_38_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1984 |  |  | RIH_BHA_38_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1985 |  |  | RIH_BHA_38_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1986 |  |  | RIH_BHA_38_8_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1987 |  |  | RIH_BHA_38_9_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1988 | RIH_BHA 38-fase-8 | RIH_BHA 38-fase-8 | RIH_BHA_38_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1989 |  |  | RIH_BHA_38_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1990 |  |  | RIH_BHA_38_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1991 |  |  | RIH_BHA_38_4_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
1992 |  |  | RIH_BHA_38_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1993 |  |  | RIH_BHA_38_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1994 |  |  | RIH_BHA_38_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
1995 |  |  | RIH_BHA_38_8_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
1996 |  |  | RIH_BHA_38_9_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
1997 | RIH_BHA 38-fase-9 | RIH_BHA 38-fase-9 | RIH_BHA_38_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
1998 |  |  | RIH_BHA_38_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
1999 |  |  | RIH_BHA_38_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2000 |  |  | RIH_BHA_38_4_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2001 |  |  | RIH_BHA_38_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2002 |  |  | RIH_BHA_38_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2003 |  |  | RIH_BHA_38_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2004 |  |  | RIH_BHA_38_8_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2005 |  |  | RIH_BHA_38_9_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFB} - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2006 | RIH_BHA 39-fase-3 | RIH_BHA 39-fase-3 | RIH_BHA_39_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2007 |  |  | RIH_BHA_39_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2008 |  |  | RIH_BHA_39_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2009 |  |  | RIH_BHA_39_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2010 |  |  | RIH_BHA_39_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2011 |  |  | RIH_BHA_39_6_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2012 | RIH_BHA 39-fase-4 | RIH_BHA 39-fase-4 | RIH_BHA_39_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2013 |  |  | RIH_BHA_39_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2014 |  |  | RIH_BHA_39_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2015 |  |  | RIH_BHA_39_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2016 |  |  | RIH_BHA_39_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2017 |  |  | RIH_BHA_39_6_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2018 | RIH_BHA 39-fase-5 | RIH_BHA 39-fase-5 | RIH_BHA_39_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2019 |  |  | RIH_BHA_39_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2020 |  |  | RIH_BHA_39_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2021 |  |  | RIH_BHA_39_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2022 |  |  | RIH_BHA_39_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2023 |  |  | RIH_BHA_39_6_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2024 | RIH_BHA 39-fase-6 | RIH_BHA 39-fase-6 | RIH_BHA_39_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2025 |  |  | RIH_BHA_39_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2026 |  |  | RIH_BHA_39_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2027 |  |  | RIH_BHA_39_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2028 |  |  | RIH_BHA_39_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2029 |  |  | RIH_BHA_39_6_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2030 | RIH_BHA 39-fase-7 | RIH_BHA 39-fase-7 | RIH_BHA_39_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2031 |  |  | RIH_BHA_39_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2032 |  |  | RIH_BHA_39_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2033 |  |  | RIH_BHA_39_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2034 |  |  | RIH_BHA_39_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2035 |  |  | RIH_BHA_39_6_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2036 | RIH_BHA 39-fase-8 | RIH_BHA 39-fase-8 | RIH_BHA_39_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2037 |  |  | RIH_BHA_39_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2038 |  |  | RIH_BHA_39_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2039 |  |  | RIH_BHA_39_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2040 |  |  | RIH_BHA_39_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2041 |  |  | RIH_BHA_39_6_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2042 | RIH_BHA 39-fase-9 | RIH_BHA 39-fase-9 | RIH_BHA_39_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2043 |  |  | RIH_BHA_39_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2044 |  |  | RIH_BHA_39_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2045 |  |  | RIH_BHA_39_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2046 |  |  | RIH_BHA_39_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2047 |  |  | RIH_BHA_39_6_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2048 | RIH_BHA 40-fase-3 | RIH_BHA 40-fase-3 | RIH_BHA_40_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2049 |  |  | RIH_BHA_40_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2050 |  |  | RIH_BHA_40_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2051 |  |  | RIH_BHA_40_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2052 |  |  | RIH_BHA_40_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2053 |  |  | RIH_BHA_40_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2054 |  |  | RIH_BHA_40_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2055 |  |  | RIH_BHA_40_8_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2056 |  |  | RIH_BHA_40_9_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase3_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2057 | RIH_BHA 40-fase-4 | RIH_BHA 40-fase-4 | RIH_BHA_40_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2058 |  |  | RIH_BHA_40_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2059 |  |  | RIH_BHA_40_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2060 |  |  | RIH_BHA_40_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2061 |  |  | RIH_BHA_40_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2062 |  |  | RIH_BHA_40_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2063 |  |  | RIH_BHA_40_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2064 |  |  | RIH_BHA_40_8_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2065 |  |  | RIH_BHA_40_9_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase4_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2066 | RIH_BHA 40-fase-5 | RIH_BHA 40-fase-5 | RIH_BHA_40_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2067 |  |  | RIH_BHA_40_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2068 |  |  | RIH_BHA_40_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2069 |  |  | RIH_BHA_40_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2070 |  |  | RIH_BHA_40_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2071 |  |  | RIH_BHA_40_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2072 |  |  | RIH_BHA_40_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2073 |  |  | RIH_BHA_40_8_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2074 |  |  | RIH_BHA_40_9_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase5_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2075 | RIH_BHA 40-fase-6 | RIH_BHA 40-fase-6 | RIH_BHA_40_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2076 |  |  | RIH_BHA_40_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2077 |  |  | RIH_BHA_40_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2078 |  |  | RIH_BHA_40_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2079 |  |  | RIH_BHA_40_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2080 |  |  | RIH_BHA_40_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2081 |  |  | RIH_BHA_40_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2082 |  |  | RIH_BHA_40_8_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2083 |  |  | RIH_BHA_40_9_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase6_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2084 | RIH_BHA 40-fase-7 | RIH_BHA 40-fase-7 | RIH_BHA_40_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2085 |  |  | RIH_BHA_40_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2086 |  |  | RIH_BHA_40_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2087 |  |  | RIH_BHA_40_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2088 |  |  | RIH_BHA_40_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2089 |  |  | RIH_BHA_40_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2090 |  |  | RIH_BHA_40_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2091 |  |  | RIH_BHA_40_8_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2092 |  |  | RIH_BHA_40_9_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase7_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2093 | RIH_BHA 40-fase-8 | RIH_BHA 40-fase-8 | RIH_BHA_40_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2094 |  |  | RIH_BHA_40_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2095 |  |  | RIH_BHA_40_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2096 |  |  | RIH_BHA_40_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2097 |  |  | RIH_BHA_40_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2098 |  |  | RIH_BHA_40_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2099 |  |  | RIH_BHA_40_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2100 |  |  | RIH_BHA_40_8_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2101 |  |  | RIH_BHA_40_9_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase8_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2102 | RIH_BHA 40-fase-9 | RIH_BHA 40-fase-9 | RIH_BHA_40_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2103 |  |  | RIH_BHA_40_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2104 |  |  | RIH_BHA_40_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2105 |  |  | RIH_BHA_40_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2106 |  |  | RIH_BHA_40_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2107 |  |  | RIH_BHA_40_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2108 |  |  | RIH_BHA_40_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2109 |  |  | RIH_BHA_40_8_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2110 |  |  | RIH_BHA_40_9_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador {phase9_diameter} pol(poço aberto) | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2111 | RIH_BHA 41-fase-3 | RIH_BHA 41-fase-3 | RIH_BHA_41_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2112 |  |  | RIH_BHA_41_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2113 |  |  | RIH_BHA_41_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2114 |  |  | RIH_BHA_41_4_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2115 |  |  | RIH_BHA_41_5_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2116 | RIH_BHA 41-fase-4 | RIH_BHA 41-fase-4 | RIH_BHA_41_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2117 |  |  | RIH_BHA_41_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2118 |  |  | RIH_BHA_41_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2119 |  |  | RIH_BHA_41_4_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2120 |  |  | RIH_BHA_41_5_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2121 | RIH_BHA 41-fase-5 | RIH_BHA 41-fase-5 | RIH_BHA_41_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2122 |  |  | RIH_BHA_41_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2123 |  |  | RIH_BHA_41_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2124 |  |  | RIH_BHA_41_4_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2125 |  |  | RIH_BHA_41_5_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2126 | RIH_BHA 41-fase-6 | RIH_BHA 41-fase-6 | RIH_BHA_41_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2127 |  |  | RIH_BHA_41_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2128 |  |  | RIH_BHA_41_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2129 |  |  | RIH_BHA_41_4_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2130 |  |  | RIH_BHA_41_5_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2131 | RIH_BHA 41-fase-7 | RIH_BHA 41-fase-7 | RIH_BHA_41_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2132 |  |  | RIH_BHA_41_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2133 |  |  | RIH_BHA_41_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2134 |  |  | RIH_BHA_41_4_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2135 |  |  | RIH_BHA_41_5_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2136 | RIH_BHA 41-fase-8 | RIH_BHA 41-fase-8 | RIH_BHA_41_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2137 |  |  | RIH_BHA_41_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2138 |  |  | RIH_BHA_41_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2139 |  |  | RIH_BHA_41_4_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2140 |  |  | RIH_BHA_41_5_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2141 | RIH_BHA 41-fase-9 | RIH_BHA 41-fase-9 | RIH_BHA_41_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2142 |  |  | RIH_BHA_41_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2143 |  |  | RIH_BHA_41_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2144 |  |  | RIH_BHA_41_4_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2145 |  |  | RIH_BHA_41_5_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2146 | RIH_BHA 42-fase-3 | RIH_BHA 42-fase-3 | RIH_BHA_42_1_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2147 |  |  | RIH_BHA_42_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2148 |  |  | RIH_BHA_42_3_3 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2149 |  |  | RIH_BHA_42_4_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2150 |  |  | RIH_BHA_42_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2151 |  |  | RIH_BHA_42_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2152 |  |  | RIH_BHA_42_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2153 |  |  | RIH_BHA_42_8_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2154 | RIH_BHA 42-fase-4 | RIH_BHA 42-fase-4 | RIH_BHA_42_1_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2155 |  |  | RIH_BHA_42_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2156 |  |  | RIH_BHA_42_3_4 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2157 |  |  | RIH_BHA_42_4_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2158 |  |  | RIH_BHA_42_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2159 |  |  | RIH_BHA_42_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2160 |  |  | RIH_BHA_42_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2161 |  |  | RIH_BHA_42_8_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2162 | RIH_BHA 42-fase-5 | RIH_BHA 42-fase-5 | RIH_BHA_42_1_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2163 |  |  | RIH_BHA_42_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2164 |  |  | RIH_BHA_42_3_5 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2165 |  |  | RIH_BHA_42_4_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2166 |  |  | RIH_BHA_42_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2167 |  |  | RIH_BHA_42_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2168 |  |  | RIH_BHA_42_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2169 |  |  | RIH_BHA_42_8_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2170 | RIH_BHA 42-fase-6 | RIH_BHA 42-fase-6 | RIH_BHA_42_1_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2171 |  |  | RIH_BHA_42_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2172 |  |  | RIH_BHA_42_3_6 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2173 |  |  | RIH_BHA_42_4_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2174 |  |  | RIH_BHA_42_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2175 |  |  | RIH_BHA_42_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2176 |  |  | RIH_BHA_42_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2177 |  |  | RIH_BHA_42_8_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2178 | RIH_BHA 42-fase-7 | RIH_BHA 42-fase-7 | RIH_BHA_42_1_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2179 |  |  | RIH_BHA_42_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2180 |  |  | RIH_BHA_42_3_7 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2181 |  |  | RIH_BHA_42_4_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2182 |  |  | RIH_BHA_42_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2183 |  |  | RIH_BHA_42_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2184 |  |  | RIH_BHA_42_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2185 |  |  | RIH_BHA_42_8_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2186 | RIH_BHA 42-fase-8 | RIH_BHA 42-fase-8 | RIH_BHA_42_1_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2187 |  |  | RIH_BHA_42_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2188 |  |  | RIH_BHA_42_3_8 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2189 |  |  | RIH_BHA_42_4_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2190 |  |  | RIH_BHA_42_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2191 |  |  | RIH_BHA_42_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2192 |  |  | RIH_BHA_42_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2193 |  |  | RIH_BHA_42_8_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2194 | RIH_BHA 42-fase-9 | RIH_BHA 42-fase-9 | RIH_BHA_42_1_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2195 |  |  | RIH_BHA_42_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2196 |  |  | RIH_BHA_42_3_9 | "Montar FIRBP com bucha proteçao {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2197 |  |  | RIH_BHA_42_4_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2198 |  |  | RIH_BHA_42_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2199 |  |  | RIH_BHA_42_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2200 |  |  | RIH_BHA_42_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2201 |  |  | RIH_BHA_42_8_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2202 | RIH_BHA 43-fase-3 | RIH_BHA 43-fase-3 | RIH_BHA_43_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2203 |  |  | RIH_BHA_43_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2204 |  |  | RIH_BHA_43_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2205 |  |  | RIH_BHA_43_4_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2206 |  |  | RIH_BHA_43_5_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2207 |  |  | RIH_BHA_43_6_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2208 | RIH_BHA 43-fase-4 | RIH_BHA 43-fase-4 | RIH_BHA_43_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2209 |  |  | RIH_BHA_43_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2210 |  |  | RIH_BHA_43_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2211 |  |  | RIH_BHA_43_4_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2212 |  |  | RIH_BHA_43_5_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2213 |  |  | RIH_BHA_43_6_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2214 | RIH_BHA 43-fase-5 | RIH_BHA 43-fase-5 | RIH_BHA_43_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2215 |  |  | RIH_BHA_43_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2216 |  |  | RIH_BHA_43_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2217 |  |  | RIH_BHA_43_4_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2218 |  |  | RIH_BHA_43_5_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2219 |  |  | RIH_BHA_43_6_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2220 | RIH_BHA 43-fase-6 | RIH_BHA 43-fase-6 | RIH_BHA_43_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2221 |  |  | RIH_BHA_43_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2222 |  |  | RIH_BHA_43_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2223 |  |  | RIH_BHA_43_4_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2224 |  |  | RIH_BHA_43_5_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2225 |  |  | RIH_BHA_43_6_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2226 | RIH_BHA 43-fase-7 | RIH_BHA 43-fase-7 | RIH_BHA_43_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2227 |  |  | RIH_BHA_43_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2228 |  |  | RIH_BHA_43_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2229 |  |  | RIH_BHA_43_4_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2230 |  |  | RIH_BHA_43_5_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2231 |  |  | RIH_BHA_43_6_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2232 | RIH_BHA 43-fase-8 | RIH_BHA 43-fase-8 | RIH_BHA_43_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2233 |  |  | RIH_BHA_43_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2234 |  |  | RIH_BHA_43_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2235 |  |  | RIH_BHA_43_4_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2236 |  |  | RIH_BHA_43_5_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2237 |  |  | RIH_BHA_43_6_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2238 | RIH_BHA 43-fase-9 | RIH_BHA 43-fase-9 | RIH_BHA_43_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2239 |  |  | RIH_BHA_43_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2240 |  |  | RIH_BHA_43_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2241 |  |  | RIH_BHA_43_4_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2242 |  |  | RIH_BHA_43_5_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2243 |  |  | RIH_BHA_43_6_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2244 | RIH_BHA 44-fase-3 | RIH_BHA 44-fase-3 | RIH_BHA_44_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2245 |  |  | RIH_BHA_44_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2246 |  |  | RIH_BHA_44_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2247 |  |  | RIH_BHA_44_4_3 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2248 |  |  | RIH_BHA_44_5_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2249 |  |  | RIH_BHA_44_6_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2250 |  |  | RIH_BHA_44_7_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2251 | RIH_BHA 44-fase-4 | RIH_BHA 44-fase-4 | RIH_BHA_44_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2252 |  |  | RIH_BHA_44_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2253 |  |  | RIH_BHA_44_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2254 |  |  | RIH_BHA_44_4_4 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2255 |  |  | RIH_BHA_44_5_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2256 |  |  | RIH_BHA_44_6_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2257 |  |  | RIH_BHA_44_7_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2258 | RIH_BHA 44-fase-5 | RIH_BHA 44-fase-5 | RIH_BHA_44_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2259 |  |  | RIH_BHA_44_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2260 |  |  | RIH_BHA_44_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2261 |  |  | RIH_BHA_44_4_5 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2262 |  |  | RIH_BHA_44_5_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2263 |  |  | RIH_BHA_44_6_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2264 |  |  | RIH_BHA_44_7_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2265 | RIH_BHA 44-fase-6 | RIH_BHA 44-fase-6 | RIH_BHA_44_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2266 |  |  | RIH_BHA_44_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2267 |  |  | RIH_BHA_44_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2268 |  |  | RIH_BHA_44_4_6 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2269 |  |  | RIH_BHA_44_5_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2270 |  |  | RIH_BHA_44_6_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2271 |  |  | RIH_BHA_44_7_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2272 | RIH_BHA 44-fase-7 | RIH_BHA 44-fase-7 | RIH_BHA_44_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2273 |  |  | RIH_BHA_44_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2274 |  |  | RIH_BHA_44_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2275 |  |  | RIH_BHA_44_4_7 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2276 |  |  | RIH_BHA_44_5_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2277 |  |  | RIH_BHA_44_6_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2278 |  |  | RIH_BHA_44_7_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2279 | RIH_BHA 44-fase-8 | RIH_BHA 44-fase-8 | RIH_BHA_44_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2280 |  |  | RIH_BHA_44_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2281 |  |  | RIH_BHA_44_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2282 |  |  | RIH_BHA_44_4_8 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2283 |  |  | RIH_BHA_44_5_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2284 |  |  | RIH_BHA_44_6_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2285 |  |  | RIH_BHA_44_7_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2286 | RIH_BHA 44-fase-9 | RIH_BHA 44-fase-9 | RIH_BHA_44_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
2287 |  |  | RIH_BHA_44_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
2288 |  |  | RIH_BHA_44_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2289 |  |  | RIH_BHA_44_4_9 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
2290 |  |  | RIH_BHA_44_5_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2291 |  |  | RIH_BHA_44_6_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2292 |  |  | RIH_BHA_44_7_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2293 | Drilling 1-fase-3 | Drilling 1-fase-3 | Drilling_1_1_3 | Perfurar até {phase3_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2294 | Drilling 1-fase-4 | Drilling 1-fase-4 | Drilling_1_1_4 | Perfurar até {phase4_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2295 | Drilling 1-fase-5 | Drilling 1-fase-5 | Drilling_1_1_5 | Perfurar até {phase5_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2296 | Drilling 1-fase-6 | Drilling 1-fase-6 | Drilling_1_1_6 | Perfurar até {phase6_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2297 | Drilling 1-fase-7 | Drilling 1-fase-7 | Drilling_1_1_7 | Perfurar até {phase7_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2298 | Drilling 1-fase-8 | Drilling 1-fase-8 | Drilling_1_1_8 | Perfurar até {phase8_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2299 | Drilling 1-fase-9 | Drilling 1-fase-9 | Drilling_1_1_9 | Perfurar até {phase9_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2300 | Drilling 2-fase-3 | Drilling 2-fase-3 | Drilling_2_1_3 | Perfurar até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2301 | Drilling 2-fase-4 | Drilling 2-fase-4 | Drilling_2_1_4 | Perfurar até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2302 | Drilling 2-fase-5 | Drilling 2-fase-5 | Drilling_2_1_5 | Perfurar até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2303 | Drilling 2-fase-6 | Drilling 2-fase-6 | Drilling_2_1_6 | Perfurar até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2304 | Drilling 2-fase-7 | Drilling 2-fase-7 | Drilling_2_1_7 | Perfurar até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2305 | Drilling 2-fase-8 | Drilling 2-fase-8 | Drilling_2_1_8 | Perfurar até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2306 | Drilling 2-fase-9 | Drilling 2-fase-9 | Drilling_2_1_9 | Perfurar até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2307 | Drilling 3-fase-3 | Drilling 3-fase-3 | Drilling_3_1_3 | Perfurar até {phase3_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de{PIF}até{phase3_TOPO}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{phase3_TOPO}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2308 | Drilling 3-fase-4 | Drilling 3-fase-4 | Drilling_3_1_4 | Perfurar até {phase4_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de{PIF}até{phase4_TOPO}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{phase4_TOPO}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2309 | Drilling 3-fase-5 | Drilling 3-fase-5 | Drilling_3_1_5 | Perfurar até {phase5_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de{PIF}até{phase5_TOPO}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{phase5_TOPO}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2310 | Drilling 3-fase-6 | Drilling 3-fase-6 | Drilling_3_1_6 | Perfurar até {phase6_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de{PIF}até{phase6_TOPO}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{phase6_TOPO}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2311 | Drilling 3-fase-7 | Drilling 3-fase-7 | Drilling_3_1_7 | Perfurar até {phase7_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de{PIF}até{phase7_TOPO}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{phase7_TOPO}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2312 | Drilling 3-fase-8 | Drilling 3-fase-8 | Drilling_3_1_8 | Perfurar até {phase8_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de{PIF}até{phase8_TOPO}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{phase8_TOPO}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2313 | Drilling 3-fase-9 | Drilling 3-fase-9 | Drilling_3_1_9 | Perfurar até {phase9_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de{PIF}até{phase9_TOPO}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{phase9_TOPO}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2314 | Drilling 4-fase-3 | Drilling 4-fase-3 | Drilling_4_1_3 | Perfurar alargando até {phase3_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2315 | Drilling 4-fase-4 | Drilling 4-fase-4 | Drilling_4_1_4 | Perfurar alargando até {phase4_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2316 | Drilling 4-fase-5 | Drilling 4-fase-5 | Drilling_4_1_5 | Perfurar alargando até {phase5_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2317 | Drilling 4-fase-6 | Drilling 4-fase-6 | Drilling_4_1_6 | Perfurar alargando até {phase6_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2318 | Drilling 4-fase-7 | Drilling 4-fase-7 | Drilling_4_1_7 | Perfurar alargando até {phase7_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2319 | Drilling 4-fase-8 | Drilling 4-fase-8 | Drilling_4_1_8 | Perfurar alargando até {phase8_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2320 | Drilling 4-fase-9 | Drilling 4-fase-9 | Drilling_4_1_9 | Perfurar alargando até {phase9_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2321 | Drilling 5-fase-3 | Drilling 5-fase-3 | Drilling_5_1_3 | Perfurar alargando até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 3 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2322 | Drilling 5-fase-4 | Drilling 5-fase-4 | Drilling_5_1_4 | Perfurar alargando até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 4 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2323 | Drilling 5-fase-5 | Drilling 5-fase-5 | Drilling_5_1_5 | Perfurar alargando até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 5 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2324 | Drilling 5-fase-6 | Drilling 5-fase-6 | Drilling_5_1_6 | Perfurar alargando até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 6 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2325 | Drilling 5-fase-7 | Drilling 5-fase-7 | Drilling_5_1_7 | Perfurar alargando até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 7 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2326 | Drilling 5-fase-8 | Drilling 5-fase-8 | Drilling_5_1_8 | Perfurar alargando até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 8 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2327 | Drilling 5-fase-9 | Drilling 5-fase-9 | Drilling_5_1_9 | Perfurar alargando até {bit_depth} m | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 9 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2328 | Drilling 6-fase-3 | Drilling 6-fase-3 | Drilling_6_1_3 | Perfurar até {phase3_depth} m | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2329 | Drilling 6-fase-4 | Drilling 6-fase-4 | Drilling_6_1_4 | Perfurar até {phase4_depth} m | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2330 | Drilling 6-fase-5 | Drilling 6-fase-5 | Drilling_6_1_5 | Perfurar até {phase5_depth} m | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2331 | Drilling 6-fase-6 | Drilling 6-fase-6 | Drilling_6_1_6 | Perfurar até {phase6_depth} m | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2332 | Drilling 6-fase-7 | Drilling 6-fase-7 | Drilling_6_1_7 | Perfurar até {phase7_depth} m | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2333 | Drilling 6-fase-8 | Drilling 6-fase-8 | Drilling_6_1_8 | Perfurar até {phase8_depth} m | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2334 | Drilling 6-fase-9 | Drilling 6-fase-9 | Drilling_6_1_9 | Perfurar até {phase9_depth} m | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2335 | Drilling 7-fase-3 | Drilling 7-fase-3 | Drilling_7_1_3 | Perfurar alargando até {phase3_depth} m | insere | y = (PFF -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2336 | Drilling 7-fase-4 | Drilling 7-fase-4 | Drilling_7_1_4 | Perfurar alargando até {phase4_depth} m | insere | y = (PFF -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2337 | Drilling 7-fase-5 | Drilling 7-fase-5 | Drilling_7_1_5 | Perfurar alargando até {phase5_depth} m | insere | y = (PFF -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2338 | Drilling 7-fase-6 | Drilling 7-fase-6 | Drilling_7_1_6 | Perfurar alargando até {phase6_depth} m | insere | y = (PFF -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2339 | Drilling 7-fase-7 | Drilling 7-fase-7 | Drilling_7_1_7 | Perfurar alargando até {phase7_depth} m | insere | y = (PFF -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2340 | Drilling 7-fase-8 | Drilling 7-fase-8 | Drilling_7_1_8 | Perfurar alargando até {phase8_depth} m | insere | y = (PFF -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2341 | Drilling 7-fase-9 | Drilling 7-fase-9 | Drilling_7_1_9 | Perfurar alargando até {phase9_depth} m | insere | y = (PFF -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração e alargamento simultâneo de{PFB} até{PFF}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2342 | Drilling 8-fase-3 | Drilling 8-fase-3 | Drilling_8_1_3 | Perfurar até {phase3_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2343 | Drilling 8-fase-4 | Drilling 8-fase-4 | Drilling_8_1_4 | Perfurar até {phase4_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2344 | Drilling 8-fase-5 | Drilling 8-fase-5 | Drilling_8_1_5 | Perfurar até {phase5_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2345 | Drilling 8-fase-6 | Drilling 8-fase-6 | Drilling_8_1_6 | Perfurar até {phase6_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2346 | Drilling 8-fase-7 | Drilling 8-fase-7 | Drilling_8_1_7 | Perfurar até {phase7_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2347 | Drilling 8-fase-8 | Drilling 8-fase-8 | Drilling_8_1_8 | Perfurar até {phase8_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2348 | Drilling 8-fase-9 | Drilling 8-fase-9 | Drilling_8_1_9 | Perfurar até {phase9_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2349 | Drilling 9-fase-3 | Drilling 9-fase-3 | Drilling_9_1_3 | Perfurar até {bit_depth} m |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2350 | Drilling 9-fase-4 | Drilling 9-fase-4 | Drilling_9_1_4 | Perfurar até {bit_depth} m |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2351 | Drilling 9-fase-5 | Drilling 9-fase-5 | Drilling_9_1_5 | Perfurar até {bit_depth} m |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2352 | Drilling 9-fase-6 | Drilling 9-fase-6 | Drilling_9_1_6 | Perfurar até {bit_depth} m |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2353 | Drilling 9-fase-7 | Drilling 9-fase-7 | Drilling_9_1_7 | Perfurar até {bit_depth} m |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2354 | Drilling 9-fase-8 | Drilling 9-fase-8 | Drilling_9_1_8 | Perfurar até {bit_depth} m |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2355 | Drilling 9-fase-9 | Drilling 9-fase-9 | Drilling_9_1_9 | Perfurar até {bit_depth} m |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFB} m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2356 | Drilling 10-fase-3 | Drilling 10-fase-3 | Drilling_10_1_3 | Perfurar até {phase3_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2357 | Drilling 10-fase-4 | Drilling 10-fase-4 | Drilling_10_1_4 | Perfurar até {phase4_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2358 | Drilling 10-fase-5 | Drilling 10-fase-5 | Drilling_10_1_5 | Perfurar até {phase5_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2359 | Drilling 10-fase-6 | Drilling 10-fase-6 | Drilling_10_1_6 | Perfurar até {phase6_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2360 | Drilling 10-fase-7 | Drilling 10-fase-7 | Drilling_10_1_7 | Perfurar até {phase7_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2361 | Drilling 10-fase-8 | Drilling 10-fase-8 | Drilling_10_1_8 | Perfurar até {phase8_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2362 | Drilling 10-fase-9 | Drilling 10-fase-9 | Drilling_10_1_9 | Perfurar até {phase9_depth} m |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
2363 | Drilling 11-fase-3 | Drilling 11-fase-3 | Drilling_11_1_3 | Perfurar alargando até {phase3_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2364 | Drilling 11-fase-4 | Drilling 11-fase-4 | Drilling_11_1_4 | Perfurar alargando até {phase4_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2365 | Drilling 11-fase-5 | Drilling 11-fase-5 | Drilling_11_1_5 | Perfurar alargando até {phase5_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2366 | Drilling 11-fase-6 | Drilling 11-fase-6 | Drilling_11_1_6 | Perfurar alargando até {phase6_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2367 | Drilling 11-fase-7 | Drilling 11-fase-7 | Drilling_11_1_7 | Perfurar alargando até {phase7_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2368 | Drilling 11-fase-8 | Drilling 11-fase-8 | Drilling_11_1_8 | Perfurar alargando até {phase8_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2369 | Drilling 11-fase-9 | Drilling 11-fase-9 | Drilling_11_1_9 | Perfurar alargando até {phase9_TOPO} m | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração de PFB(i-1) até{PFF}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2370 | Drilling 12-fase-3 | Drilling 12-fase-3 | Drilling_12_1_3 | Alargar offset Broca-Alargador {phase3_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 3 | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2371 | Drilling 12-fase-4 | Drilling 12-fase-4 | Drilling_12_1_4 | Alargar offset Broca-Alargador {phase4_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 4 | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2372 | Drilling 12-fase-5 | Drilling 12-fase-5 | Drilling_12_1_5 | Alargar offset Broca-Alargador {phase5_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 5 | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2373 | Drilling 12-fase-6 | Drilling 12-fase-6 | Drilling_12_1_6 | Alargar offset Broca-Alargador {phase6_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 6 | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2374 | Drilling 12-fase-7 | Drilling 12-fase-7 | Drilling_12_1_7 | Alargar offset Broca-Alargador {phase7_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 7 | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2375 | Drilling 12-fase-8 | Drilling 12-fase-8 | Drilling_12_1_8 | Alargar offset Broca-Alargador {phase8_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 8 | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2376 | Drilling 12-fase-9 | Drilling 12-fase-9 | Drilling_12_1_9 | Alargar offset Broca-Alargador {phase9_depth} m | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 9 | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Alargamento de Poço até{PFF}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2377 | Drilling 13-fase-3 | Drilling 13-fase-3 | Drilling_13_1_3 | Perfurar até {phase3_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de{PFB} até{phase3_TOPO}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase3_TOPO}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2378 | Drilling 13-fase-4 | Drilling 13-fase-4 | Drilling_13_1_4 | Perfurar até {phase4_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de{PFB} até{phase4_TOPO}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase4_TOPO}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2379 | Drilling 13-fase-5 | Drilling 13-fase-5 | Drilling_13_1_5 | Perfurar até {phase5_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de{PFB} até{phase5_TOPO}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase5_TOPO}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2380 | Drilling 13-fase-6 | Drilling 13-fase-6 | Drilling_13_1_6 | Perfurar até {phase6_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de{PFB} até{phase6_TOPO}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase6_TOPO}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2381 | Drilling 13-fase-7 | Drilling 13-fase-7 | Drilling_13_1_7 | Perfurar até {phase7_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de{PFB} até{phase7_TOPO}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase7_TOPO}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2382 | Drilling 13-fase-8 | Drilling 13-fase-8 | Drilling_13_1_8 | Perfurar até {phase8_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de{PFB} até{phase8_TOPO}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase8_TOPO}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2383 | Drilling 13-fase-9 | Drilling 13-fase-9 | Drilling_13_1_9 | Perfurar até {phase9_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de{PFB} até{phase9_TOPO}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase9_TOPO}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2384 | Drilling 14-fase-3 | Drilling 14-fase-3 | Drilling_14_1_3 | Perfurar alargando até {phase3_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de{PFB} até{phase3_TOPO}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase3_TOPO}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2385 | Drilling 14-fase-4 | Drilling 14-fase-4 | Drilling_14_1_4 | Perfurar alargando até {phase4_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de{PFB} até{phase4_TOPO}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase4_TOPO}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2386 | Drilling 14-fase-5 | Drilling 14-fase-5 | Drilling_14_1_5 | Perfurar alargando até {phase5_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de{PFB} até{phase5_TOPO}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase5_TOPO}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2387 | Drilling 14-fase-6 | Drilling 14-fase-6 | Drilling_14_1_6 | Perfurar alargando até {phase6_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de{PFB} até{phase6_TOPO}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase6_TOPO}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2388 | Drilling 14-fase-7 | Drilling 14-fase-7 | Drilling_14_1_7 | Perfurar alargando até {phase7_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de{PFB} até{phase7_TOPO}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase7_TOPO}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2389 | Drilling 14-fase-8 | Drilling 14-fase-8 | Drilling_14_1_8 | Perfurar alargando até {phase8_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de{PFB} até{phase8_TOPO}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase8_TOPO}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2390 | Drilling 14-fase-9 | Drilling 14-fase-9 | Drilling_14_1_9 | Perfurar alargando até {phase9_TOPO} m | insere | y = (TOPO -{PFB}) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de{PFB} até{phase9_TOPO}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Perfuração de{PFB} até{phase9_TOPO}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
2391 | POOH_BHA 5-fase-3 | POOH_BHA 5-fase-3 | POOH_BHA_5_1_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2392 |  |  | POOH_BHA_5_2_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2393 |  |  | POOH_BHA_5_3_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2394 | POOH_BHA 5-fase-4 | POOH_BHA 5-fase-4 | POOH_BHA_5_1_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2395 |  |  | POOH_BHA_5_2_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2396 |  |  | POOH_BHA_5_3_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2397 | POOH_BHA 5-fase-5 | POOH_BHA 5-fase-5 | POOH_BHA_5_1_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2398 |  |  | POOH_BHA_5_2_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2399 |  |  | POOH_BHA_5_3_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2400 | POOH_BHA 5-fase-6 | POOH_BHA 5-fase-6 | POOH_BHA_5_1_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2401 |  |  | POOH_BHA_5_2_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2402 |  |  | POOH_BHA_5_3_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2403 | POOH_BHA 5-fase-7 | POOH_BHA 5-fase-7 | POOH_BHA_5_1_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2404 |  |  | POOH_BHA_5_2_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2405 |  |  | POOH_BHA_5_3_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2406 | POOH_BHA 5-fase-8 | POOH_BHA 5-fase-8 | POOH_BHA_5_1_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2407 |  |  | POOH_BHA_5_2_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2408 |  |  | POOH_BHA_5_3_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2409 | POOH_BHA 5-fase-9 | POOH_BHA 5-fase-9 | POOH_BHA_5_1_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2410 |  |  | POOH_BHA_5_2_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2411 |  |  | POOH_BHA_5_3_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2412 | POOH_BHA 6-fase-3 | POOH_BHA 6-fase-3 | POOH_BHA_6_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2413 |  |  | POOH_BHA_6_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2414 |  |  | POOH_BHA_6_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2415 |  |  | POOH_BHA_6_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2416 |  |  | POOH_BHA_6_5_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2417 | POOH_BHA 6-fase-4 | POOH_BHA 6-fase-4 | POOH_BHA_6_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2418 |  |  | POOH_BHA_6_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2419 |  |  | POOH_BHA_6_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2420 |  |  | POOH_BHA_6_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2421 |  |  | POOH_BHA_6_5_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2422 | POOH_BHA 6-fase-5 | POOH_BHA 6-fase-5 | POOH_BHA_6_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2423 |  |  | POOH_BHA_6_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2424 |  |  | POOH_BHA_6_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2425 |  |  | POOH_BHA_6_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2426 |  |  | POOH_BHA_6_5_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2427 | POOH_BHA 6-fase-6 | POOH_BHA 6-fase-6 | POOH_BHA_6_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2428 |  |  | POOH_BHA_6_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2429 |  |  | POOH_BHA_6_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2430 |  |  | POOH_BHA_6_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2431 |  |  | POOH_BHA_6_5_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2432 | POOH_BHA 6-fase-7 | POOH_BHA 6-fase-7 | POOH_BHA_6_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2433 |  |  | POOH_BHA_6_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2434 |  |  | POOH_BHA_6_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2435 |  |  | POOH_BHA_6_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2436 |  |  | POOH_BHA_6_5_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2437 | POOH_BHA 6-fase-8 | POOH_BHA 6-fase-8 | POOH_BHA_6_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2438 |  |  | POOH_BHA_6_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2439 |  |  | POOH_BHA_6_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2440 |  |  | POOH_BHA_6_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2441 |  |  | POOH_BHA_6_5_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2442 | POOH_BHA 6-fase-9 | POOH_BHA 6-fase-9 | POOH_BHA_6_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2443 |  |  | POOH_BHA_6_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2444 |  |  | POOH_BHA_6_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2445 |  |  | POOH_BHA_6_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2446 |  |  | POOH_BHA_6_5_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2447 | POOH_BHA 7-fase-3 | POOH_BHA 7-fase-3 | POOH_BHA_7_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2448 |  |  | POOH_BHA_7_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2449 |  |  | POOH_BHA_7_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2450 |  |  | POOH_BHA_7_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2451 |  |  | POOH_BHA_7_5_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2452 | POOH_BHA 7-fase-4 | POOH_BHA 7-fase-4 | POOH_BHA_7_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2453 |  |  | POOH_BHA_7_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2454 |  |  | POOH_BHA_7_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2455 |  |  | POOH_BHA_7_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2456 |  |  | POOH_BHA_7_5_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2457 | POOH_BHA 7-fase-5 | POOH_BHA 7-fase-5 | POOH_BHA_7_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2458 |  |  | POOH_BHA_7_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2459 |  |  | POOH_BHA_7_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2460 |  |  | POOH_BHA_7_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2461 |  |  | POOH_BHA_7_5_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2462 | POOH_BHA 7-fase-6 | POOH_BHA 7-fase-6 | POOH_BHA_7_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2463 |  |  | POOH_BHA_7_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2464 |  |  | POOH_BHA_7_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2465 |  |  | POOH_BHA_7_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2466 |  |  | POOH_BHA_7_5_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2467 | POOH_BHA 7-fase-7 | POOH_BHA 7-fase-7 | POOH_BHA_7_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2468 |  |  | POOH_BHA_7_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2469 |  |  | POOH_BHA_7_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2470 |  |  | POOH_BHA_7_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2471 |  |  | POOH_BHA_7_5_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2472 | POOH_BHA 7-fase-8 | POOH_BHA 7-fase-8 | POOH_BHA_7_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2473 |  |  | POOH_BHA_7_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2474 |  |  | POOH_BHA_7_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2475 |  |  | POOH_BHA_7_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2476 |  |  | POOH_BHA_7_5_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2477 | POOH_BHA 7-fase-9 | POOH_BHA 7-fase-9 | POOH_BHA_7_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2478 |  |  | POOH_BHA_7_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2479 |  |  | POOH_BHA_7_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2480 |  |  | POOH_BHA_7_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2481 |  |  | POOH_BHA_7_5_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2482 | POOH_BHA 8-fase-3 | POOH_BHA 8-fase-3 | POOH_BHA_8_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2483 |  |  | POOH_BHA_8_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2484 |  |  | POOH_BHA_8_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2485 |  |  | POOH_BHA_8_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2486 |  |  | POOH_BHA_8_5_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2487 | POOH_BHA 8-fase-4 | POOH_BHA 8-fase-4 | POOH_BHA_8_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2488 |  |  | POOH_BHA_8_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2489 |  |  | POOH_BHA_8_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2490 |  |  | POOH_BHA_8_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2491 |  |  | POOH_BHA_8_5_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2492 | POOH_BHA 8-fase-5 | POOH_BHA 8-fase-5 | POOH_BHA_8_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2493 |  |  | POOH_BHA_8_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2494 |  |  | POOH_BHA_8_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2495 |  |  | POOH_BHA_8_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2496 |  |  | POOH_BHA_8_5_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2497 | POOH_BHA 8-fase-6 | POOH_BHA 8-fase-6 | POOH_BHA_8_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2498 |  |  | POOH_BHA_8_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2499 |  |  | POOH_BHA_8_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2500 |  |  | POOH_BHA_8_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2501 |  |  | POOH_BHA_8_5_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2502 | POOH_BHA 8-fase-7 | POOH_BHA 8-fase-7 | POOH_BHA_8_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2503 |  |  | POOH_BHA_8_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2504 |  |  | POOH_BHA_8_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2505 |  |  | POOH_BHA_8_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2506 |  |  | POOH_BHA_8_5_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2507 | POOH_BHA 8-fase-8 | POOH_BHA 8-fase-8 | POOH_BHA_8_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2508 |  |  | POOH_BHA_8_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2509 |  |  | POOH_BHA_8_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2510 |  |  | POOH_BHA_8_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2511 |  |  | POOH_BHA_8_5_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2512 | POOH_BHA 8-fase-9 | POOH_BHA 8-fase-9 | POOH_BHA_8_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2513 |  |  | POOH_BHA_8_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2514 |  |  | POOH_BHA_8_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2515 |  |  | POOH_BHA_8_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2516 |  |  | POOH_BHA_8_5_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2517 | POOH_BHA 9-fase-3 | POOH_BHA 9-fase-3 | POOH_BHA_9_1_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
2518 |  |  | POOH_BHA_9_2_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2519 |  |  | POOH_BHA_9_3_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2520 |  |  | POOH_BHA_9_4_3 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2521 | POOH_BHA 9-fase-4 | POOH_BHA 9-fase-4 | POOH_BHA_9_1_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
2522 |  |  | POOH_BHA_9_2_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2523 |  |  | POOH_BHA_9_3_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2524 |  |  | POOH_BHA_9_4_4 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2525 | POOH_BHA 9-fase-5 | POOH_BHA 9-fase-5 | POOH_BHA_9_1_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
2526 |  |  | POOH_BHA_9_2_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2527 |  |  | POOH_BHA_9_3_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2528 |  |  | POOH_BHA_9_4_5 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2529 | POOH_BHA 9-fase-6 | POOH_BHA 9-fase-6 | POOH_BHA_9_1_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
2530 |  |  | POOH_BHA_9_2_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2531 |  |  | POOH_BHA_9_3_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2532 |  |  | POOH_BHA_9_4_6 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2533 | POOH_BHA 9-fase-7 | POOH_BHA 9-fase-7 | POOH_BHA_9_1_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
2534 |  |  | POOH_BHA_9_2_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2535 |  |  | POOH_BHA_9_3_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2536 |  |  | POOH_BHA_9_4_7 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2537 | POOH_BHA 9-fase-8 | POOH_BHA 9-fase-8 | POOH_BHA_9_1_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
2538 |  |  | POOH_BHA_9_2_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2539 |  |  | POOH_BHA_9_3_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2540 |  |  | POOH_BHA_9_4_8 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2541 | POOH_BHA 9-fase-9 | POOH_BHA 9-fase-9 | POOH_BHA_9_1_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
2542 |  |  | POOH_BHA_9_2_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
2543 |  |  | POOH_BHA_9_3_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2544 |  |  | POOH_BHA_9_4_9 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2545 | POOH_BHA 10-fase-3 | POOH_BHA 10-fase-3 | POOH_BHA_10_1_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2546 |  |  | POOH_BHA_10_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2547 |  |  | POOH_BHA_10_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2548 |  |  | POOH_BHA_10_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2549 |  |  | POOH_BHA_10_5_3 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2550 | POOH_BHA 10-fase-4 | POOH_BHA 10-fase-4 | POOH_BHA_10_1_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2551 |  |  | POOH_BHA_10_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2552 |  |  | POOH_BHA_10_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2553 |  |  | POOH_BHA_10_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2554 |  |  | POOH_BHA_10_5_4 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2555 | POOH_BHA 10-fase-5 | POOH_BHA 10-fase-5 | POOH_BHA_10_1_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2556 |  |  | POOH_BHA_10_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2557 |  |  | POOH_BHA_10_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2558 |  |  | POOH_BHA_10_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2559 |  |  | POOH_BHA_10_5_5 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2560 | POOH_BHA 10-fase-6 | POOH_BHA 10-fase-6 | POOH_BHA_10_1_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2561 |  |  | POOH_BHA_10_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2562 |  |  | POOH_BHA_10_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2563 |  |  | POOH_BHA_10_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2564 |  |  | POOH_BHA_10_5_6 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2565 | POOH_BHA 10-fase-7 | POOH_BHA 10-fase-7 | POOH_BHA_10_1_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2566 |  |  | POOH_BHA_10_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2567 |  |  | POOH_BHA_10_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2568 |  |  | POOH_BHA_10_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2569 |  |  | POOH_BHA_10_5_7 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2570 | POOH_BHA 10-fase-8 | POOH_BHA 10-fase-8 | POOH_BHA_10_1_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2571 |  |  | POOH_BHA_10_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2572 |  |  | POOH_BHA_10_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2573 |  |  | POOH_BHA_10_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2574 |  |  | POOH_BHA_10_5_8 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2575 | POOH_BHA 10-fase-9 | POOH_BHA 10-fase-9 | POOH_BHA_10_1_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2576 |  |  | POOH_BHA_10_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2577 |  |  | POOH_BHA_10_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2578 |  |  | POOH_BHA_10_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2579 |  |  | POOH_BHA_10_5_9 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2580 | POOH_BHA 11-fase-3 | POOH_BHA 11-fase-3 | POOH_BHA_11_1_3 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2581 |  |  | POOH_BHA_11_2_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2582 |  |  | POOH_BHA_11_3_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2583 |  |  | POOH_BHA_11_4_3 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2584 | POOH_BHA 11-fase-4 | POOH_BHA 11-fase-4 | POOH_BHA_11_1_4 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2585 |  |  | POOH_BHA_11_2_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2586 |  |  | POOH_BHA_11_3_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2587 |  |  | POOH_BHA_11_4_4 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2588 | POOH_BHA 11-fase-5 | POOH_BHA 11-fase-5 | POOH_BHA_11_1_5 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2589 |  |  | POOH_BHA_11_2_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2590 |  |  | POOH_BHA_11_3_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2591 |  |  | POOH_BHA_11_4_5 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2592 | POOH_BHA 11-fase-6 | POOH_BHA 11-fase-6 | POOH_BHA_11_1_6 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2593 |  |  | POOH_BHA_11_2_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2594 |  |  | POOH_BHA_11_3_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2595 |  |  | POOH_BHA_11_4_6 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2596 | POOH_BHA 11-fase-7 | POOH_BHA 11-fase-7 | POOH_BHA_11_1_7 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2597 |  |  | POOH_BHA_11_2_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2598 |  |  | POOH_BHA_11_3_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2599 |  |  | POOH_BHA_11_4_7 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2600 | POOH_BHA 11-fase-8 | POOH_BHA 11-fase-8 | POOH_BHA_11_1_8 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2601 |  |  | POOH_BHA_11_2_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2602 |  |  | POOH_BHA_11_3_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2603 |  |  | POOH_BHA_11_4_8 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2604 | POOH_BHA 11-fase-9 | POOH_BHA 11-fase-9 | POOH_BHA_11_1_9 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2605 |  |  | POOH_BHA_11_2_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2606 |  |  | POOH_BHA_11_3_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2607 |  |  | POOH_BHA_11_4_9 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2608 | POOH_BHA 12-fase-3 | POOH_BHA 12-fase-3 | POOH_BHA_12_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2609 |  |  | POOH_BHA_12_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2610 |  |  | POOH_BHA_12_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2611 |  |  | POOH_BHA_12_4_3 | "Recuperar bucha proteção {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2612 |  |  | POOH_BHA_12_5_3 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2613 |  |  | POOH_BHA_12_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2614 |  |  | POOH_BHA_12_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2615 |  |  | POOH_BHA_12_8_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2616 | POOH_BHA 12-fase-4 | POOH_BHA 12-fase-4 | POOH_BHA_12_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2617 |  |  | POOH_BHA_12_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2618 |  |  | POOH_BHA_12_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2619 |  |  | POOH_BHA_12_4_4 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2620 |  |  | POOH_BHA_12_5_4 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2621 |  |  | POOH_BHA_12_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2622 |  |  | POOH_BHA_12_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2623 |  |  | POOH_BHA_12_8_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2624 | POOH_BHA 12-fase-5 | POOH_BHA 12-fase-5 | POOH_BHA_12_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2625 |  |  | POOH_BHA_12_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2626 |  |  | POOH_BHA_12_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2627 |  |  | POOH_BHA_12_4_5 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2628 |  |  | POOH_BHA_12_5_5 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2629 |  |  | POOH_BHA_12_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2630 |  |  | POOH_BHA_12_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2631 |  |  | POOH_BHA_12_8_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2632 | POOH_BHA 12-fase-6 | POOH_BHA 12-fase-6 | POOH_BHA_12_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2633 |  |  | POOH_BHA_12_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2634 |  |  | POOH_BHA_12_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2635 |  |  | POOH_BHA_12_4_6 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2636 |  |  | POOH_BHA_12_5_6 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2637 |  |  | POOH_BHA_12_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2638 |  |  | POOH_BHA_12_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2639 |  |  | POOH_BHA_12_8_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2640 | POOH_BHA 12-fase-7 | POOH_BHA 12-fase-7 | POOH_BHA_12_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2641 |  |  | POOH_BHA_12_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2642 |  |  | POOH_BHA_12_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2643 |  |  | POOH_BHA_12_4_7 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2644 |  |  | POOH_BHA_12_5_7 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2645 |  |  | POOH_BHA_12_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2646 |  |  | POOH_BHA_12_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2647 |  |  | POOH_BHA_12_8_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2648 | POOH_BHA 12-fase-8 | POOH_BHA 12-fase-8 | POOH_BHA_12_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2649 |  |  | POOH_BHA_12_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2650 |  |  | POOH_BHA_12_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2651 |  |  | POOH_BHA_12_4_8 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2652 |  |  | POOH_BHA_12_5_8 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2653 |  |  | POOH_BHA_12_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2654 |  |  | POOH_BHA_12_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2655 |  |  | POOH_BHA_12_8_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2656 | POOH_BHA 12-fase-9 | POOH_BHA 12-fase-9 | POOH_BHA_12_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2657 |  |  | POOH_BHA_12_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2658 |  |  | POOH_BHA_12_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
2659 |  |  | POOH_BHA_12_4_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2660 |  |  | POOH_BHA_12_5_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2661 |  |  | POOH_BHA_12_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2662 |  |  | POOH_BHA_12_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2663 |  |  | POOH_BHA_12_8_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2664 | POOH_BHA 13-fase-3 | POOH_BHA 13-fase-3 | POOH_BHA_13_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2665 |  |  | POOH_BHA_13_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2666 |  |  | POOH_BHA_13_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2667 |  |  | POOH_BHA_13_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2668 |  |  | POOH_BHA_13_5_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2669 |  |  | POOH_BHA_13_6_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2670 | POOH_BHA 13-fase-4 | POOH_BHA 13-fase-4 | POOH_BHA_13_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2671 |  |  | POOH_BHA_13_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2672 |  |  | POOH_BHA_13_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2673 |  |  | POOH_BHA_13_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2674 |  |  | POOH_BHA_13_5_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2675 |  |  | POOH_BHA_13_6_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2676 | POOH_BHA 13-fase-5 | POOH_BHA 13-fase-5 | POOH_BHA_13_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2677 |  |  | POOH_BHA_13_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2678 |  |  | POOH_BHA_13_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2679 |  |  | POOH_BHA_13_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2680 |  |  | POOH_BHA_13_5_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2681 |  |  | POOH_BHA_13_6_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2682 | POOH_BHA 13-fase-6 | POOH_BHA 13-fase-6 | POOH_BHA_13_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2683 |  |  | POOH_BHA_13_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2684 |  |  | POOH_BHA_13_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2685 |  |  | POOH_BHA_13_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2686 |  |  | POOH_BHA_13_5_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2687 |  |  | POOH_BHA_13_6_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2688 | POOH_BHA 13-fase-7 | POOH_BHA 13-fase-7 | POOH_BHA_13_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2689 |  |  | POOH_BHA_13_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2690 |  |  | POOH_BHA_13_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2691 |  |  | POOH_BHA_13_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2692 |  |  | POOH_BHA_13_5_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2693 |  |  | POOH_BHA_13_6_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2694 | POOH_BHA 13-fase-8 | POOH_BHA 13-fase-8 | POOH_BHA_13_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2695 |  |  | POOH_BHA_13_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2696 |  |  | POOH_BHA_13_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2697 |  |  | POOH_BHA_13_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2698 |  |  | POOH_BHA_13_5_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2699 |  |  | POOH_BHA_13_6_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2700 | POOH_BHA 13-fase-9 | POOH_BHA 13-fase-9 | POOH_BHA_13_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2701 |  |  | POOH_BHA_13_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2702 |  |  | POOH_BHA_13_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2703 |  |  | POOH_BHA_13_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2704 |  |  | POOH_BHA_13_5_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2705 |  |  | POOH_BHA_13_6_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
2706 | POOH_BHA 14-fase-3 | POOH_BHA 14-fase-3 | POOH_BHA_14_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2707 |  |  | POOH_BHA_14_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2708 |  |  | POOH_BHA_14_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2709 |  |  | POOH_BHA_14_4_3 | "Recuperar bucha proteção {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2710 |  |  | POOH_BHA_14_5_3 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2711 |  |  | POOH_BHA_14_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2712 |  |  | POOH_BHA_14_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2713 |  |  | POOH_BHA_14_8_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2714 | POOH_BHA 14-fase-4 | POOH_BHA 14-fase-4 | POOH_BHA_14_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2715 |  |  | POOH_BHA_14_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2716 |  |  | POOH_BHA_14_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2717 |  |  | POOH_BHA_14_4_4 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2718 |  |  | POOH_BHA_14_5_4 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2719 |  |  | POOH_BHA_14_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2720 |  |  | POOH_BHA_14_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2721 |  |  | POOH_BHA_14_8_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2722 | POOH_BHA 14-fase-5 | POOH_BHA 14-fase-5 | POOH_BHA_14_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2723 |  |  | POOH_BHA_14_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2724 |  |  | POOH_BHA_14_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2725 |  |  | POOH_BHA_14_4_5 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2726 |  |  | POOH_BHA_14_5_5 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2727 |  |  | POOH_BHA_14_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2728 |  |  | POOH_BHA_14_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2729 |  |  | POOH_BHA_14_8_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2730 | POOH_BHA 14-fase-6 | POOH_BHA 14-fase-6 | POOH_BHA_14_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2731 |  |  | POOH_BHA_14_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2732 |  |  | POOH_BHA_14_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2733 |  |  | POOH_BHA_14_4_6 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2734 |  |  | POOH_BHA_14_5_6 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2735 |  |  | POOH_BHA_14_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2736 |  |  | POOH_BHA_14_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2737 |  |  | POOH_BHA_14_8_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2738 | POOH_BHA 14-fase-7 | POOH_BHA 14-fase-7 | POOH_BHA_14_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2739 |  |  | POOH_BHA_14_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2740 |  |  | POOH_BHA_14_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2741 |  |  | POOH_BHA_14_4_7 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2742 |  |  | POOH_BHA_14_5_7 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2743 |  |  | POOH_BHA_14_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2744 |  |  | POOH_BHA_14_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2745 |  |  | POOH_BHA_14_8_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2746 | POOH_BHA 14-fase-8 | POOH_BHA 14-fase-8 | POOH_BHA_14_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2747 |  |  | POOH_BHA_14_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2748 |  |  | POOH_BHA_14_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2749 |  |  | POOH_BHA_14_4_8 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2750 |  |  | POOH_BHA_14_5_8 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2751 |  |  | POOH_BHA_14_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2752 |  |  | POOH_BHA_14_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2753 |  |  | POOH_BHA_14_8_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2754 | POOH_BHA 14-fase-9 | POOH_BHA 14-fase-9 | POOH_BHA_14_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2755 |  |  | POOH_BHA_14_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2756 |  |  | POOH_BHA_14_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2757 |  |  | POOH_BHA_14_4_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2758 |  |  | POOH_BHA_14_5_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2759 |  |  | POOH_BHA_14_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2760 |  |  | POOH_BHA_14_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2761 |  |  | POOH_BHA_14_8_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2762 | POOH_BHA 15-fase-3 | POOH_BHA 15-fase-3 | POOH_BHA_15_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2763 |  |  | POOH_BHA_15_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2764 |  |  | POOH_BHA_15_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2765 |  |  | POOH_BHA_15_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2766 |  |  | POOH_BHA_15_5_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2767 |  |  | POOH_BHA_15_6_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2768 | POOH_BHA 15-fase-4 | POOH_BHA 15-fase-4 | POOH_BHA_15_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2769 |  |  | POOH_BHA_15_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2770 |  |  | POOH_BHA_15_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2771 |  |  | POOH_BHA_15_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2772 |  |  | POOH_BHA_15_5_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2773 |  |  | POOH_BHA_15_6_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2774 | POOH_BHA 15-fase-5 | POOH_BHA 15-fase-5 | POOH_BHA_15_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2775 |  |  | POOH_BHA_15_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2776 |  |  | POOH_BHA_15_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2777 |  |  | POOH_BHA_15_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2778 |  |  | POOH_BHA_15_5_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2779 |  |  | POOH_BHA_15_6_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2780 | POOH_BHA 15-fase-6 | POOH_BHA 15-fase-6 | POOH_BHA_15_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2781 |  |  | POOH_BHA_15_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2782 |  |  | POOH_BHA_15_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2783 |  |  | POOH_BHA_15_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2784 |  |  | POOH_BHA_15_5_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2785 |  |  | POOH_BHA_15_6_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2786 | POOH_BHA 15-fase-7 | POOH_BHA 15-fase-7 | POOH_BHA_15_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2787 |  |  | POOH_BHA_15_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2788 |  |  | POOH_BHA_15_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2789 |  |  | POOH_BHA_15_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2790 |  |  | POOH_BHA_15_5_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2791 |  |  | POOH_BHA_15_6_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2792 | POOH_BHA 15-fase-8 | POOH_BHA 15-fase-8 | POOH_BHA_15_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2793 |  |  | POOH_BHA_15_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2794 |  |  | POOH_BHA_15_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2795 |  |  | POOH_BHA_15_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2796 |  |  | POOH_BHA_15_5_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2797 |  |  | POOH_BHA_15_6_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2798 | POOH_BHA 15-fase-9 | POOH_BHA 15-fase-9 | POOH_BHA_15_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2799 |  |  | POOH_BHA_15_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2800 |  |  | POOH_BHA_15_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2801 |  |  | POOH_BHA_15_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2802 |  |  | POOH_BHA_15_5_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2803 |  |  | POOH_BHA_15_6_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2804 | POOH_BHA 16-fase-3 | POOH_BHA 16-fase-3 | POOH_BHA_16_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2805 |  |  | POOH_BHA_16_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2806 |  |  | POOH_BHA_16_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2807 |  |  | POOH_BHA_16_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2808 |  |  | POOH_BHA_16_5_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2809 |  |  | POOH_BHA_16_6_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2810 |  |  | POOH_BHA_16_7_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2811 |  |  | POOH_BHA_16_8_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2812 |  |  | POOH_BHA_16_9_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2813 | POOH_BHA 16-fase-4 | POOH_BHA 16-fase-4 | POOH_BHA_16_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2814 |  |  | POOH_BHA_16_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2815 |  |  | POOH_BHA_16_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2816 |  |  | POOH_BHA_16_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2817 |  |  | POOH_BHA_16_5_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2818 |  |  | POOH_BHA_16_6_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2819 |  |  | POOH_BHA_16_7_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2820 |  |  | POOH_BHA_16_8_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2821 |  |  | POOH_BHA_16_9_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2822 | POOH_BHA 16-fase-5 | POOH_BHA 16-fase-5 | POOH_BHA_16_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2823 |  |  | POOH_BHA_16_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2824 |  |  | POOH_BHA_16_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2825 |  |  | POOH_BHA_16_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2826 |  |  | POOH_BHA_16_5_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2827 |  |  | POOH_BHA_16_6_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2828 |  |  | POOH_BHA_16_7_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2829 |  |  | POOH_BHA_16_8_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2830 |  |  | POOH_BHA_16_9_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2831 | POOH_BHA 16-fase-6 | POOH_BHA 16-fase-6 | POOH_BHA_16_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2832 |  |  | POOH_BHA_16_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2833 |  |  | POOH_BHA_16_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2834 |  |  | POOH_BHA_16_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2835 |  |  | POOH_BHA_16_5_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2836 |  |  | POOH_BHA_16_6_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2837 |  |  | POOH_BHA_16_7_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2838 |  |  | POOH_BHA_16_8_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2839 |  |  | POOH_BHA_16_9_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2840 | POOH_BHA 16-fase-7 | POOH_BHA 16-fase-7 | POOH_BHA_16_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2841 |  |  | POOH_BHA_16_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2842 |  |  | POOH_BHA_16_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2843 |  |  | POOH_BHA_16_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2844 |  |  | POOH_BHA_16_5_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2845 |  |  | POOH_BHA_16_6_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2846 |  |  | POOH_BHA_16_7_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2847 |  |  | POOH_BHA_16_8_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2848 |  |  | POOH_BHA_16_9_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2849 | POOH_BHA 16-fase-8 | POOH_BHA 16-fase-8 | POOH_BHA_16_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2850 |  |  | POOH_BHA_16_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2851 |  |  | POOH_BHA_16_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2852 |  |  | POOH_BHA_16_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2853 |  |  | POOH_BHA_16_5_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2854 |  |  | POOH_BHA_16_6_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2855 |  |  | POOH_BHA_16_7_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2856 |  |  | POOH_BHA_16_8_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2857 |  |  | POOH_BHA_16_9_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2858 | POOH_BHA 16-fase-9 | POOH_BHA 16-fase-9 | POOH_BHA_16_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2859 |  |  | POOH_BHA_16_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2860 |  |  | POOH_BHA_16_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2861 |  |  | POOH_BHA_16_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2862 |  |  | POOH_BHA_16_5_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2863 |  |  | POOH_BHA_16_6_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2864 |  |  | POOH_BHA_16_7_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2865 |  |  | POOH_BHA_16_8_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2866 |  |  | POOH_BHA_16_9_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2867 | POOH_BHA 17-fase-3 | POOH_BHA 17-fase-3 | POOH_BHA_17_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2868 |  |  | POOH_BHA_17_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2869 |  |  | POOH_BHA_17_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2870 |  |  | POOH_BHA_17_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2871 |  |  | POOH_BHA_17_5_3 | "Recuperar bucha proteção {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2872 |  |  | POOH_BHA_17_6_3 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2873 |  |  | POOH_BHA_17_7_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2874 |  |  | POOH_BHA_17_8_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2875 |  |  | POOH_BHA_17_9_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2876 |  |  | POOH_BHA_17_10_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2877 |  |  | POOH_BHA_17_11_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2878 |  |  | POOH_BHA_17_12_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2879 | POOH_BHA 17-fase-4 | POOH_BHA 17-fase-4 | POOH_BHA_17_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2880 |  |  | POOH_BHA_17_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2881 |  |  | POOH_BHA_17_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2882 |  |  | POOH_BHA_17_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2883 |  |  | POOH_BHA_17_5_4 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2884 |  |  | POOH_BHA_17_6_4 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2885 |  |  | POOH_BHA_17_7_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2886 |  |  | POOH_BHA_17_8_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2887 |  |  | POOH_BHA_17_9_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2888 |  |  | POOH_BHA_17_10_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2889 |  |  | POOH_BHA_17_11_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2890 |  |  | POOH_BHA_17_12_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2891 | POOH_BHA 17-fase-5 | POOH_BHA 17-fase-5 | POOH_BHA_17_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2892 |  |  | POOH_BHA_17_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2893 |  |  | POOH_BHA_17_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2894 |  |  | POOH_BHA_17_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2895 |  |  | POOH_BHA_17_5_5 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2896 |  |  | POOH_BHA_17_6_5 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2897 |  |  | POOH_BHA_17_7_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2898 |  |  | POOH_BHA_17_8_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2899 |  |  | POOH_BHA_17_9_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2900 |  |  | POOH_BHA_17_10_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2901 |  |  | POOH_BHA_17_11_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2902 |  |  | POOH_BHA_17_12_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2903 | POOH_BHA 17-fase-6 | POOH_BHA 17-fase-6 | POOH_BHA_17_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2904 |  |  | POOH_BHA_17_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2905 |  |  | POOH_BHA_17_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2906 |  |  | POOH_BHA_17_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2907 |  |  | POOH_BHA_17_5_6 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2908 |  |  | POOH_BHA_17_6_6 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2909 |  |  | POOH_BHA_17_7_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2910 |  |  | POOH_BHA_17_8_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2911 |  |  | POOH_BHA_17_9_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2912 |  |  | POOH_BHA_17_10_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2913 |  |  | POOH_BHA_17_11_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2914 |  |  | POOH_BHA_17_12_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2915 | POOH_BHA 17-fase-7 | POOH_BHA 17-fase-7 | POOH_BHA_17_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2916 |  |  | POOH_BHA_17_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2917 |  |  | POOH_BHA_17_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2918 |  |  | POOH_BHA_17_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2919 |  |  | POOH_BHA_17_5_7 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2920 |  |  | POOH_BHA_17_6_7 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2921 |  |  | POOH_BHA_17_7_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2922 |  |  | POOH_BHA_17_8_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2923 |  |  | POOH_BHA_17_9_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2924 |  |  | POOH_BHA_17_10_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2925 |  |  | POOH_BHA_17_11_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2926 |  |  | POOH_BHA_17_12_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2927 | POOH_BHA 17-fase-8 | POOH_BHA 17-fase-8 | POOH_BHA_17_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2928 |  |  | POOH_BHA_17_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2929 |  |  | POOH_BHA_17_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2930 |  |  | POOH_BHA_17_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2931 |  |  | POOH_BHA_17_5_8 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2932 |  |  | POOH_BHA_17_6_8 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2933 |  |  | POOH_BHA_17_7_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2934 |  |  | POOH_BHA_17_8_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2935 |  |  | POOH_BHA_17_9_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2936 |  |  | POOH_BHA_17_10_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2937 |  |  | POOH_BHA_17_11_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2938 |  |  | POOH_BHA_17_12_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2939 | POOH_BHA 17-fase-9 | POOH_BHA 17-fase-9 | POOH_BHA_17_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2940 |  |  | POOH_BHA_17_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2941 |  |  | POOH_BHA_17_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2942 |  |  | POOH_BHA_17_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2943 |  |  | POOH_BHA_17_5_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2944 |  |  | POOH_BHA_17_6_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2945 |  |  | POOH_BHA_17_7_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2946 |  |  | POOH_BHA_17_8_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2947 |  |  | POOH_BHA_17_9_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2948 |  |  | POOH_BHA_17_10_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2949 |  |  | POOH_BHA_17_11_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2950 |  |  | POOH_BHA_17_12_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2951 | POOH_BHA 18-fase-3 | POOH_BHA 18-fase-3 | POOH_BHA_18_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2952 |  |  | POOH_BHA_18_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2953 |  |  | POOH_BHA_18_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2954 |  |  | POOH_BHA_18_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2955 |  |  | POOH_BHA_18_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2956 |  |  | POOH_BHA_18_6_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2957 |  |  | POOH_BHA_18_7_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2958 |  |  | POOH_BHA_18_8_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2959 |  |  | POOH_BHA_18_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2960 |  |  | POOH_BHA_18_10_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2961 | POOH_BHA 18-fase-4 | POOH_BHA 18-fase-4 | POOH_BHA_18_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2962 |  |  | POOH_BHA_18_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2963 |  |  | POOH_BHA_18_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2964 |  |  | POOH_BHA_18_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2965 |  |  | POOH_BHA_18_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2966 |  |  | POOH_BHA_18_6_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2967 |  |  | POOH_BHA_18_7_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2968 |  |  | POOH_BHA_18_8_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2969 |  |  | POOH_BHA_18_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2970 |  |  | POOH_BHA_18_10_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2971 | POOH_BHA 18-fase-5 | POOH_BHA 18-fase-5 | POOH_BHA_18_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2972 |  |  | POOH_BHA_18_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2973 |  |  | POOH_BHA_18_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2974 |  |  | POOH_BHA_18_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2975 |  |  | POOH_BHA_18_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2976 |  |  | POOH_BHA_18_6_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2977 |  |  | POOH_BHA_18_7_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2978 |  |  | POOH_BHA_18_8_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2979 |  |  | POOH_BHA_18_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2980 |  |  | POOH_BHA_18_10_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2981 | POOH_BHA 18-fase-6 | POOH_BHA 18-fase-6 | POOH_BHA_18_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2982 |  |  | POOH_BHA_18_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2983 |  |  | POOH_BHA_18_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2984 |  |  | POOH_BHA_18_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2985 |  |  | POOH_BHA_18_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2986 |  |  | POOH_BHA_18_6_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2987 |  |  | POOH_BHA_18_7_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2988 |  |  | POOH_BHA_18_8_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2989 |  |  | POOH_BHA_18_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2990 |  |  | POOH_BHA_18_10_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
2991 | POOH_BHA 18-fase-7 | POOH_BHA 18-fase-7 | POOH_BHA_18_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2992 |  |  | POOH_BHA_18_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
2993 |  |  | POOH_BHA_18_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
2994 |  |  | POOH_BHA_18_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
2995 |  |  | POOH_BHA_18_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
2996 |  |  | POOH_BHA_18_6_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2997 |  |  | POOH_BHA_18_7_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2998 |  |  | POOH_BHA_18_8_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
2999 |  |  | POOH_BHA_18_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3000 |  |  | POOH_BHA_18_10_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3001 | POOH_BHA 18-fase-8 | POOH_BHA 18-fase-8 | POOH_BHA_18_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3002 |  |  | POOH_BHA_18_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3003 |  |  | POOH_BHA_18_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3004 |  |  | POOH_BHA_18_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3005 |  |  | POOH_BHA_18_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3006 |  |  | POOH_BHA_18_6_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3007 |  |  | POOH_BHA_18_7_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3008 |  |  | POOH_BHA_18_8_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3009 |  |  | POOH_BHA_18_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3010 |  |  | POOH_BHA_18_10_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3011 | POOH_BHA 18-fase-9 | POOH_BHA 18-fase-9 | POOH_BHA_18_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3012 |  |  | POOH_BHA_18_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3013 |  |  | POOH_BHA_18_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3014 |  |  | POOH_BHA_18_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3015 |  |  | POOH_BHA_18_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3016 |  |  | POOH_BHA_18_6_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3017 |  |  | POOH_BHA_18_7_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3018 |  |  | POOH_BHA_18_8_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3019 |  |  | POOH_BHA_18_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3020 |  |  | POOH_BHA_18_10_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3021 | POOH_BHA 19-fase-3 | POOH_BHA 19-fase-3 | POOH_BHA_19_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3022 |  |  | POOH_BHA_19_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3023 |  |  | POOH_BHA_19_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3024 |  |  | POOH_BHA_19_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3025 |  |  | POOH_BHA_19_5_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3026 |  |  | POOH_BHA_19_6_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3027 |  |  | POOH_BHA_19_7_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3028 |  |  | POOH_BHA_19_8_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3029 |  |  | POOH_BHA_19_9_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3030 | POOH_BHA 19-fase-4 | POOH_BHA 19-fase-4 | POOH_BHA_19_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3031 |  |  | POOH_BHA_19_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3032 |  |  | POOH_BHA_19_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3033 |  |  | POOH_BHA_19_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3034 |  |  | POOH_BHA_19_5_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3035 |  |  | POOH_BHA_19_6_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3036 |  |  | POOH_BHA_19_7_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3037 |  |  | POOH_BHA_19_8_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3038 |  |  | POOH_BHA_19_9_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3039 | POOH_BHA 19-fase-5 | POOH_BHA 19-fase-5 | POOH_BHA_19_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3040 |  |  | POOH_BHA_19_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3041 |  |  | POOH_BHA_19_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3042 |  |  | POOH_BHA_19_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3043 |  |  | POOH_BHA_19_5_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3044 |  |  | POOH_BHA_19_6_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3045 |  |  | POOH_BHA_19_7_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3046 |  |  | POOH_BHA_19_8_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3047 |  |  | POOH_BHA_19_9_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3048 | POOH_BHA 19-fase-6 | POOH_BHA 19-fase-6 | POOH_BHA_19_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3049 |  |  | POOH_BHA_19_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3050 |  |  | POOH_BHA_19_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3051 |  |  | POOH_BHA_19_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3052 |  |  | POOH_BHA_19_5_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3053 |  |  | POOH_BHA_19_6_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3054 |  |  | POOH_BHA_19_7_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3055 |  |  | POOH_BHA_19_8_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3056 |  |  | POOH_BHA_19_9_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3057 | POOH_BHA 19-fase-7 | POOH_BHA 19-fase-7 | POOH_BHA_19_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3058 |  |  | POOH_BHA_19_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3059 |  |  | POOH_BHA_19_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3060 |  |  | POOH_BHA_19_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3061 |  |  | POOH_BHA_19_5_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3062 |  |  | POOH_BHA_19_6_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3063 |  |  | POOH_BHA_19_7_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3064 |  |  | POOH_BHA_19_8_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3065 |  |  | POOH_BHA_19_9_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3066 | POOH_BHA 19-fase-8 | POOH_BHA 19-fase-8 | POOH_BHA_19_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3067 |  |  | POOH_BHA_19_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3068 |  |  | POOH_BHA_19_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3069 |  |  | POOH_BHA_19_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3070 |  |  | POOH_BHA_19_5_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3071 |  |  | POOH_BHA_19_6_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3072 |  |  | POOH_BHA_19_7_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3073 |  |  | POOH_BHA_19_8_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3074 |  |  | POOH_BHA_19_9_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3075 | POOH_BHA 19-fase-9 | POOH_BHA 19-fase-9 | POOH_BHA_19_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3076 |  |  | POOH_BHA_19_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3077 |  |  | POOH_BHA_19_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3078 |  |  | POOH_BHA_19_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3079 |  |  | POOH_BHA_19_5_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3080 |  |  | POOH_BHA_19_6_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3081 |  |  | POOH_BHA_19_7_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3082 |  |  | POOH_BHA_19_8_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3083 |  |  | POOH_BHA_19_9_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3084 | POOH_BHA 20-fase-3 | POOH_BHA 20-fase-3 | POOH_BHA_20_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3085 |  |  | POOH_BHA_20_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3086 |  |  | POOH_BHA_20_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3087 |  |  | POOH_BHA_20_4_3 | "Recuperar bucha proteção {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3088 |  |  | POOH_BHA_20_5_3 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3089 |  |  | POOH_BHA_20_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3090 |  |  | POOH_BHA_20_7_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3091 |  |  | POOH_BHA_20_8_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3092 |  |  | POOH_BHA_20_9_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3093 |  |  | POOH_BHA_20_10_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3094 |  |  | POOH_BHA_20_11_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3095 | POOH_BHA 20-fase-4 | POOH_BHA 20-fase-4 | POOH_BHA_20_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3096 |  |  | POOH_BHA_20_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3097 |  |  | POOH_BHA_20_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3098 |  |  | POOH_BHA_20_4_4 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3099 |  |  | POOH_BHA_20_5_4 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3100 |  |  | POOH_BHA_20_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3101 |  |  | POOH_BHA_20_7_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3102 |  |  | POOH_BHA_20_8_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3103 |  |  | POOH_BHA_20_9_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3104 |  |  | POOH_BHA_20_10_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3105 |  |  | POOH_BHA_20_11_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3106 | POOH_BHA 20-fase-5 | POOH_BHA 20-fase-5 | POOH_BHA_20_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3107 |  |  | POOH_BHA_20_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3108 |  |  | POOH_BHA_20_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3109 |  |  | POOH_BHA_20_4_5 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3110 |  |  | POOH_BHA_20_5_5 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3111 |  |  | POOH_BHA_20_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3112 |  |  | POOH_BHA_20_7_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3113 |  |  | POOH_BHA_20_8_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3114 |  |  | POOH_BHA_20_9_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3115 |  |  | POOH_BHA_20_10_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3116 |  |  | POOH_BHA_20_11_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3117 | POOH_BHA 20-fase-6 | POOH_BHA 20-fase-6 | POOH_BHA_20_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3118 |  |  | POOH_BHA_20_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3119 |  |  | POOH_BHA_20_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3120 |  |  | POOH_BHA_20_4_6 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3121 |  |  | POOH_BHA_20_5_6 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3122 |  |  | POOH_BHA_20_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3123 |  |  | POOH_BHA_20_7_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3124 |  |  | POOH_BHA_20_8_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3125 |  |  | POOH_BHA_20_9_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3126 |  |  | POOH_BHA_20_10_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3127 |  |  | POOH_BHA_20_11_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3128 | POOH_BHA 20-fase-7 | POOH_BHA 20-fase-7 | POOH_BHA_20_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3129 |  |  | POOH_BHA_20_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3130 |  |  | POOH_BHA_20_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3131 |  |  | POOH_BHA_20_4_7 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3132 |  |  | POOH_BHA_20_5_7 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3133 |  |  | POOH_BHA_20_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3134 |  |  | POOH_BHA_20_7_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3135 |  |  | POOH_BHA_20_8_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3136 |  |  | POOH_BHA_20_9_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3137 |  |  | POOH_BHA_20_10_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3138 |  |  | POOH_BHA_20_11_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3139 | POOH_BHA 20-fase-8 | POOH_BHA 20-fase-8 | POOH_BHA_20_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3140 |  |  | POOH_BHA_20_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3141 |  |  | POOH_BHA_20_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3142 |  |  | POOH_BHA_20_4_8 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3143 |  |  | POOH_BHA_20_5_8 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3144 |  |  | POOH_BHA_20_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3145 |  |  | POOH_BHA_20_7_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3146 |  |  | POOH_BHA_20_8_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3147 |  |  | POOH_BHA_20_9_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3148 |  |  | POOH_BHA_20_10_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3149 |  |  | POOH_BHA_20_11_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3150 | POOH_BHA 20-fase-9 | POOH_BHA 20-fase-9 | POOH_BHA_20_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3151 |  |  | POOH_BHA_20_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3152 |  |  | POOH_BHA_20_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3153 |  |  | POOH_BHA_20_4_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3154 |  |  | POOH_BHA_20_5_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3155 |  |  | POOH_BHA_20_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3156 |  |  | POOH_BHA_20_7_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3157 |  |  | POOH_BHA_20_8_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3158 |  |  | POOH_BHA_20_9_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3159 |  |  | POOH_BHA_20_10_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3160 |  |  | POOH_BHA_20_11_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3161 | POOH_BHA 21-fase-3 | POOH_BHA 21-fase-3 | POOH_BHA_21_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3162 |  |  | POOH_BHA_21_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3163 |  |  | POOH_BHA_21_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3164 |  |  | POOH_BHA_21_4_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3165 |  |  | POOH_BHA_21_5_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3166 |  |  | POOH_BHA_21_6_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3167 |  |  | POOH_BHA_21_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3168 |  |  | POOH_BHA_21_8_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3169 | POOH_BHA 21-fase-4 | POOH_BHA 21-fase-4 | POOH_BHA_21_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3170 |  |  | POOH_BHA_21_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3171 |  |  | POOH_BHA_21_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3172 |  |  | POOH_BHA_21_4_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3173 |  |  | POOH_BHA_21_5_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3174 |  |  | POOH_BHA_21_6_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3175 |  |  | POOH_BHA_21_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3176 |  |  | POOH_BHA_21_8_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3177 | POOH_BHA 21-fase-5 | POOH_BHA 21-fase-5 | POOH_BHA_21_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3178 |  |  | POOH_BHA_21_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3179 |  |  | POOH_BHA_21_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3180 |  |  | POOH_BHA_21_4_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3181 |  |  | POOH_BHA_21_5_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3182 |  |  | POOH_BHA_21_6_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3183 |  |  | POOH_BHA_21_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3184 |  |  | POOH_BHA_21_8_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3185 | POOH_BHA 21-fase-6 | POOH_BHA 21-fase-6 | POOH_BHA_21_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3186 |  |  | POOH_BHA_21_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3187 |  |  | POOH_BHA_21_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3188 |  |  | POOH_BHA_21_4_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3189 |  |  | POOH_BHA_21_5_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3190 |  |  | POOH_BHA_21_6_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3191 |  |  | POOH_BHA_21_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3192 |  |  | POOH_BHA_21_8_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3193 | POOH_BHA 21-fase-7 | POOH_BHA 21-fase-7 | POOH_BHA_21_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3194 |  |  | POOH_BHA_21_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3195 |  |  | POOH_BHA_21_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3196 |  |  | POOH_BHA_21_4_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3197 |  |  | POOH_BHA_21_5_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3198 |  |  | POOH_BHA_21_6_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3199 |  |  | POOH_BHA_21_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3200 |  |  | POOH_BHA_21_8_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3201 | POOH_BHA 21-fase-8 | POOH_BHA 21-fase-8 | POOH_BHA_21_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3202 |  |  | POOH_BHA_21_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3203 |  |  | POOH_BHA_21_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3204 |  |  | POOH_BHA_21_4_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3205 |  |  | POOH_BHA_21_5_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3206 |  |  | POOH_BHA_21_6_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3207 |  |  | POOH_BHA_21_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3208 |  |  | POOH_BHA_21_8_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3209 | POOH_BHA 21-fase-9 | POOH_BHA 21-fase-9 | POOH_BHA_21_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3210 |  |  | POOH_BHA_21_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3211 |  |  | POOH_BHA_21_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3212 |  |  | POOH_BHA_21_4_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3213 |  |  | POOH_BHA_21_5_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3214 |  |  | POOH_BHA_21_6_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3215 |  |  | POOH_BHA_21_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3216 |  |  | POOH_BHA_21_8_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3217 | POOH_BHA 22-fase-3 | POOH_BHA 22-fase-3 | POOH_BHA_22_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3218 |  |  | POOH_BHA_22_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3219 |  |  | POOH_BHA_22_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3220 |  |  | POOH_BHA_22_4_3 | "Recuperar bucha proteção {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3221 |  |  | POOH_BHA_22_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3222 |  |  | POOH_BHA_22_6_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3223 |  |  | POOH_BHA_22_7_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3224 | POOH_BHA 22-fase-4 | POOH_BHA 22-fase-4 | POOH_BHA_22_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3225 |  |  | POOH_BHA_22_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3226 |  |  | POOH_BHA_22_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3227 |  |  | POOH_BHA_22_4_4 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3228 |  |  | POOH_BHA_22_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3229 |  |  | POOH_BHA_22_6_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3230 |  |  | POOH_BHA_22_7_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3231 | POOH_BHA 22-fase-5 | POOH_BHA 22-fase-5 | POOH_BHA_22_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3232 |  |  | POOH_BHA_22_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3233 |  |  | POOH_BHA_22_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3234 |  |  | POOH_BHA_22_4_5 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3235 |  |  | POOH_BHA_22_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3236 |  |  | POOH_BHA_22_6_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3237 |  |  | POOH_BHA_22_7_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3238 | POOH_BHA 22-fase-6 | POOH_BHA 22-fase-6 | POOH_BHA_22_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3239 |  |  | POOH_BHA_22_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3240 |  |  | POOH_BHA_22_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3241 |  |  | POOH_BHA_22_4_6 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3242 |  |  | POOH_BHA_22_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3243 |  |  | POOH_BHA_22_6_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3244 |  |  | POOH_BHA_22_7_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3245 | POOH_BHA 22-fase-7 | POOH_BHA 22-fase-7 | POOH_BHA_22_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3246 |  |  | POOH_BHA_22_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3247 |  |  | POOH_BHA_22_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3248 |  |  | POOH_BHA_22_4_7 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3249 |  |  | POOH_BHA_22_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3250 |  |  | POOH_BHA_22_6_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3251 |  |  | POOH_BHA_22_7_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3252 | POOH_BHA 22-fase-8 | POOH_BHA 22-fase-8 | POOH_BHA_22_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3253 |  |  | POOH_BHA_22_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3254 |  |  | POOH_BHA_22_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3255 |  |  | POOH_BHA_22_4_8 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3256 |  |  | POOH_BHA_22_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3257 |  |  | POOH_BHA_22_6_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3258 |  |  | POOH_BHA_22_7_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3259 | POOH_BHA 22-fase-9 | POOH_BHA 22-fase-9 | POOH_BHA_22_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3260 |  |  | POOH_BHA_22_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3261 |  |  | POOH_BHA_22_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3262 |  |  | POOH_BHA_22_4_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3263 |  |  | POOH_BHA_22_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3264 |  |  | POOH_BHA_22_6_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3265 |  |  | POOH_BHA_22_7_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3266 | POOH_BHA 23-fase-3 | POOH_BHA 23-fase-3 | POOH_BHA_23_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3267 |  |  | POOH_BHA_23_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3268 |  |  | POOH_BHA_23_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3269 |  |  | POOH_BHA_23_4_3 | "Recuperar bucha proteção {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3270 |  |  | POOH_BHA_23_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3271 |  |  | POOH_BHA_23_6_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3272 |  |  | POOH_BHA_23_7_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3273 |  |  | POOH_BHA_23_8_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3274 |  |  | POOH_BHA_23_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3275 |  |  | POOH_BHA_23_10_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3276 | POOH_BHA 23-fase-4 | POOH_BHA 23-fase-4 | POOH_BHA_23_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3277 |  |  | POOH_BHA_23_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3278 |  |  | POOH_BHA_23_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3279 |  |  | POOH_BHA_23_4_4 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3280 |  |  | POOH_BHA_23_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3281 |  |  | POOH_BHA_23_6_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3282 |  |  | POOH_BHA_23_7_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3283 |  |  | POOH_BHA_23_8_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3284 |  |  | POOH_BHA_23_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3285 |  |  | POOH_BHA_23_10_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3286 | POOH_BHA 23-fase-5 | POOH_BHA 23-fase-5 | POOH_BHA_23_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3287 |  |  | POOH_BHA_23_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3288 |  |  | POOH_BHA_23_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3289 |  |  | POOH_BHA_23_4_5 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3290 |  |  | POOH_BHA_23_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3291 |  |  | POOH_BHA_23_6_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3292 |  |  | POOH_BHA_23_7_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3293 |  |  | POOH_BHA_23_8_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3294 |  |  | POOH_BHA_23_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3295 |  |  | POOH_BHA_23_10_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3296 | POOH_BHA 23-fase-6 | POOH_BHA 23-fase-6 | POOH_BHA_23_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3297 |  |  | POOH_BHA_23_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3298 |  |  | POOH_BHA_23_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3299 |  |  | POOH_BHA_23_4_6 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3300 |  |  | POOH_BHA_23_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3301 |  |  | POOH_BHA_23_6_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3302 |  |  | POOH_BHA_23_7_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3303 |  |  | POOH_BHA_23_8_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3304 |  |  | POOH_BHA_23_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3305 |  |  | POOH_BHA_23_10_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3306 | POOH_BHA 23-fase-7 | POOH_BHA 23-fase-7 | POOH_BHA_23_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3307 |  |  | POOH_BHA_23_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3308 |  |  | POOH_BHA_23_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3309 |  |  | POOH_BHA_23_4_7 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3310 |  |  | POOH_BHA_23_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3311 |  |  | POOH_BHA_23_6_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3312 |  |  | POOH_BHA_23_7_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3313 |  |  | POOH_BHA_23_8_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3314 |  |  | POOH_BHA_23_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3315 |  |  | POOH_BHA_23_10_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3316 | POOH_BHA 23-fase-8 | POOH_BHA 23-fase-8 | POOH_BHA_23_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3317 |  |  | POOH_BHA_23_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3318 |  |  | POOH_BHA_23_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3319 |  |  | POOH_BHA_23_4_8 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3320 |  |  | POOH_BHA_23_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3321 |  |  | POOH_BHA_23_6_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3322 |  |  | POOH_BHA_23_7_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3323 |  |  | POOH_BHA_23_8_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3324 |  |  | POOH_BHA_23_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3325 |  |  | POOH_BHA_23_10_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3326 | POOH_BHA 23-fase-9 | POOH_BHA 23-fase-9 | POOH_BHA_23_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3327 |  |  | POOH_BHA_23_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3328 |  |  | POOH_BHA_23_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3329 |  |  | POOH_BHA_23_4_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3330 |  |  | POOH_BHA_23_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3331 |  |  | POOH_BHA_23_6_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3332 |  |  | POOH_BHA_23_7_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3333 |  |  | POOH_BHA_23_8_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3334 |  |  | POOH_BHA_23_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3335 |  |  | POOH_BHA_23_10_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3336 | POOH_BHA 24-fase-3 | POOH_BHA 24-fase-3 | POOH_BHA_24_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3337 |  |  | POOH_BHA_24_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3338 |  |  | POOH_BHA_24_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3339 |  |  | POOH_BHA_24_4_3 | "Recuperar bucha proteção {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3340 |  |  | POOH_BHA_24_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3341 |  |  | POOH_BHA_24_6_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3342 |  |  | POOH_BHA_24_7_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3343 | POOH_BHA 24-fase-4 | POOH_BHA 24-fase-4 | POOH_BHA_24_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3344 |  |  | POOH_BHA_24_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3345 |  |  | POOH_BHA_24_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3346 |  |  | POOH_BHA_24_4_4 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3347 |  |  | POOH_BHA_24_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3348 |  |  | POOH_BHA_24_6_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3349 |  |  | POOH_BHA_24_7_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3350 | POOH_BHA 24-fase-5 | POOH_BHA 24-fase-5 | POOH_BHA_24_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3351 |  |  | POOH_BHA_24_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3352 |  |  | POOH_BHA_24_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3353 |  |  | POOH_BHA_24_4_5 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3354 |  |  | POOH_BHA_24_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3355 |  |  | POOH_BHA_24_6_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3356 |  |  | POOH_BHA_24_7_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3357 | POOH_BHA 24-fase-6 | POOH_BHA 24-fase-6 | POOH_BHA_24_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3358 |  |  | POOH_BHA_24_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3359 |  |  | POOH_BHA_24_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3360 |  |  | POOH_BHA_24_4_6 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3361 |  |  | POOH_BHA_24_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3362 |  |  | POOH_BHA_24_6_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3363 |  |  | POOH_BHA_24_7_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3364 | POOH_BHA 24-fase-7 | POOH_BHA 24-fase-7 | POOH_BHA_24_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3365 |  |  | POOH_BHA_24_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3366 |  |  | POOH_BHA_24_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3367 |  |  | POOH_BHA_24_4_7 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3368 |  |  | POOH_BHA_24_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3369 |  |  | POOH_BHA_24_6_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3370 |  |  | POOH_BHA_24_7_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3371 | POOH_BHA 24-fase-8 | POOH_BHA 24-fase-8 | POOH_BHA_24_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3372 |  |  | POOH_BHA_24_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3373 |  |  | POOH_BHA_24_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3374 |  |  | POOH_BHA_24_4_8 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3375 |  |  | POOH_BHA_24_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3376 |  |  | POOH_BHA_24_6_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3377 |  |  | POOH_BHA_24_7_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3378 | POOH_BHA 24-fase-9 | POOH_BHA 24-fase-9 | POOH_BHA_24_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3379 |  |  | POOH_BHA_24_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3380 |  |  | POOH_BHA_24_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3381 |  |  | POOH_BHA_24_4_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3382 |  |  | POOH_BHA_24_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3383 |  |  | POOH_BHA_24_6_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3384 |  |  | POOH_BHA_24_7_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3385 | POOH_BHA 25-fase-3 | POOH_BHA 25-fase-3 | POOH_BHA_25_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3386 |  |  | POOH_BHA_25_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3387 |  |  | POOH_BHA_25_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3388 |  |  | POOH_BHA_25_4_3 | "Recuperar bucha proteção {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3389 |  |  | POOH_BHA_25_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3390 |  |  | POOH_BHA_25_6_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3391 |  |  | POOH_BHA_25_7_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3392 |  |  | POOH_BHA_25_8_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3393 |  |  | POOH_BHA_25_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3394 |  |  | POOH_BHA_25_10_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3395 | POOH_BHA 25-fase-4 | POOH_BHA 25-fase-4 | POOH_BHA_25_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3396 |  |  | POOH_BHA_25_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3397 |  |  | POOH_BHA_25_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3398 |  |  | POOH_BHA_25_4_4 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3399 |  |  | POOH_BHA_25_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3400 |  |  | POOH_BHA_25_6_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3401 |  |  | POOH_BHA_25_7_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3402 |  |  | POOH_BHA_25_8_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3403 |  |  | POOH_BHA_25_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3404 |  |  | POOH_BHA_25_10_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3405 | POOH_BHA 25-fase-5 | POOH_BHA 25-fase-5 | POOH_BHA_25_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3406 |  |  | POOH_BHA_25_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3407 |  |  | POOH_BHA_25_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3408 |  |  | POOH_BHA_25_4_5 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3409 |  |  | POOH_BHA_25_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3410 |  |  | POOH_BHA_25_6_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3411 |  |  | POOH_BHA_25_7_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3412 |  |  | POOH_BHA_25_8_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3413 |  |  | POOH_BHA_25_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3414 |  |  | POOH_BHA_25_10_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3415 | POOH_BHA 25-fase-6 | POOH_BHA 25-fase-6 | POOH_BHA_25_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3416 |  |  | POOH_BHA_25_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3417 |  |  | POOH_BHA_25_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3418 |  |  | POOH_BHA_25_4_6 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3419 |  |  | POOH_BHA_25_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3420 |  |  | POOH_BHA_25_6_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3421 |  |  | POOH_BHA_25_7_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3422 |  |  | POOH_BHA_25_8_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3423 |  |  | POOH_BHA_25_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3424 |  |  | POOH_BHA_25_10_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3425 | POOH_BHA 25-fase-7 | POOH_BHA 25-fase-7 | POOH_BHA_25_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3426 |  |  | POOH_BHA_25_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3427 |  |  | POOH_BHA_25_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3428 |  |  | POOH_BHA_25_4_7 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3429 |  |  | POOH_BHA_25_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3430 |  |  | POOH_BHA_25_6_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3431 |  |  | POOH_BHA_25_7_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3432 |  |  | POOH_BHA_25_8_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3433 |  |  | POOH_BHA_25_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3434 |  |  | POOH_BHA_25_10_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3435 | POOH_BHA 25-fase-8 | POOH_BHA 25-fase-8 | POOH_BHA_25_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3436 |  |  | POOH_BHA_25_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3437 |  |  | POOH_BHA_25_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3438 |  |  | POOH_BHA_25_4_8 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3439 |  |  | POOH_BHA_25_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3440 |  |  | POOH_BHA_25_6_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3441 |  |  | POOH_BHA_25_7_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3442 |  |  | POOH_BHA_25_8_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3443 |  |  | POOH_BHA_25_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3444 |  |  | POOH_BHA_25_10_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3445 | POOH_BHA 25-fase-9 | POOH_BHA 25-fase-9 | POOH_BHA_25_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3446 |  |  | POOH_BHA_25_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3447 |  |  | POOH_BHA_25_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3448 |  |  | POOH_BHA_25_4_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3449 |  |  | POOH_BHA_25_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3450 |  |  | POOH_BHA_25_6_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3451 |  |  | POOH_BHA_25_7_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3452 |  |  | POOH_BHA_25_8_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3453 |  |  | POOH_BHA_25_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3454 |  |  | POOH_BHA_25_10_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3455 | POOH_BHA 26-fase-3 | POOH_BHA 26-fase-3 | POOH_BHA_26_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3456 |  |  | POOH_BHA_26_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3457 |  |  | POOH_BHA_26_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3458 |  |  | POOH_BHA_26_4_3 | "Recuperar bucha proteção {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3459 |  |  | POOH_BHA_26_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3460 |  |  | POOH_BHA_26_6_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3461 |  |  | POOH_BHA_26_7_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3462 | POOH_BHA 26-fase-4 | POOH_BHA 26-fase-4 | POOH_BHA_26_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3463 |  |  | POOH_BHA_26_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3464 |  |  | POOH_BHA_26_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3465 |  |  | POOH_BHA_26_4_4 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3466 |  |  | POOH_BHA_26_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3467 |  |  | POOH_BHA_26_6_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3468 |  |  | POOH_BHA_26_7_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3469 | POOH_BHA 26-fase-5 | POOH_BHA 26-fase-5 | POOH_BHA_26_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3470 |  |  | POOH_BHA_26_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3471 |  |  | POOH_BHA_26_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3472 |  |  | POOH_BHA_26_4_5 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3473 |  |  | POOH_BHA_26_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3474 |  |  | POOH_BHA_26_6_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3475 |  |  | POOH_BHA_26_7_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3476 | POOH_BHA 26-fase-6 | POOH_BHA 26-fase-6 | POOH_BHA_26_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3477 |  |  | POOH_BHA_26_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3478 |  |  | POOH_BHA_26_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3479 |  |  | POOH_BHA_26_4_6 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3480 |  |  | POOH_BHA_26_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3481 |  |  | POOH_BHA_26_6_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3482 |  |  | POOH_BHA_26_7_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3483 | POOH_BHA 26-fase-7 | POOH_BHA 26-fase-7 | POOH_BHA_26_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3484 |  |  | POOH_BHA_26_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3485 |  |  | POOH_BHA_26_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3486 |  |  | POOH_BHA_26_4_7 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3487 |  |  | POOH_BHA_26_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3488 |  |  | POOH_BHA_26_6_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3489 |  |  | POOH_BHA_26_7_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3490 | POOH_BHA 26-fase-8 | POOH_BHA 26-fase-8 | POOH_BHA_26_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3491 |  |  | POOH_BHA_26_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3492 |  |  | POOH_BHA_26_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3493 |  |  | POOH_BHA_26_4_8 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3494 |  |  | POOH_BHA_26_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3495 |  |  | POOH_BHA_26_6_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3496 |  |  | POOH_BHA_26_7_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3497 | POOH_BHA 26-fase-9 | POOH_BHA 26-fase-9 | POOH_BHA_26_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3498 |  |  | POOH_BHA_26_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3499 |  |  | POOH_BHA_26_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3500 |  |  | POOH_BHA_26_4_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3501 |  |  | POOH_BHA_26_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3502 |  |  | POOH_BHA_26_6_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3503 |  |  | POOH_BHA_26_7_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3504 | POOH_BHA 27-fase-3 | POOH_BHA 27-fase-3 | POOH_BHA_27_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3505 |  |  | POOH_BHA_27_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3506 |  |  | POOH_BHA_27_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3507 |  |  | POOH_BHA_27_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3508 |  |  | POOH_BHA_27_5_3 | "Recuperar bucha proteção {phase3_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3509 |  |  | POOH_BHA_27_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3510 |  |  | POOH_BHA_27_7_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3511 |  |  | POOH_BHA_27_8_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3512 |  |  | POOH_BHA_27_9_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3513 |  |  | POOH_BHA_27_10_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3514 |  |  | POOH_BHA_27_11_3 | Quebrar BHA {phase3_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3515 | POOH_BHA 27-fase-4 | POOH_BHA 27-fase-4 | POOH_BHA_27_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3516 |  |  | POOH_BHA_27_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3517 |  |  | POOH_BHA_27_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3518 |  |  | POOH_BHA_27_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3519 |  |  | POOH_BHA_27_5_4 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3520 |  |  | POOH_BHA_27_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3521 |  |  | POOH_BHA_27_7_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3522 |  |  | POOH_BHA_27_8_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3523 |  |  | POOH_BHA_27_9_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3524 |  |  | POOH_BHA_27_10_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3525 |  |  | POOH_BHA_27_11_4 | Quebrar BHA {phase4_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3526 | POOH_BHA 27-fase-5 | POOH_BHA 27-fase-5 | POOH_BHA_27_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3527 |  |  | POOH_BHA_27_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3528 |  |  | POOH_BHA_27_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3529 |  |  | POOH_BHA_27_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3530 |  |  | POOH_BHA_27_5_5 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3531 |  |  | POOH_BHA_27_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3532 |  |  | POOH_BHA_27_7_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3533 |  |  | POOH_BHA_27_8_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3534 |  |  | POOH_BHA_27_9_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3535 |  |  | POOH_BHA_27_10_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3536 |  |  | POOH_BHA_27_11_5 | Quebrar BHA {phase5_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3537 | POOH_BHA 27-fase-6 | POOH_BHA 27-fase-6 | POOH_BHA_27_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3538 |  |  | POOH_BHA_27_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3539 |  |  | POOH_BHA_27_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3540 |  |  | POOH_BHA_27_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3541 |  |  | POOH_BHA_27_5_6 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3542 |  |  | POOH_BHA_27_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3543 |  |  | POOH_BHA_27_7_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3544 |  |  | POOH_BHA_27_8_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3545 |  |  | POOH_BHA_27_9_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3546 |  |  | POOH_BHA_27_10_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3547 |  |  | POOH_BHA_27_11_6 | Quebrar BHA {phase6_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3548 | POOH_BHA 27-fase-7 | POOH_BHA 27-fase-7 | POOH_BHA_27_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3549 |  |  | POOH_BHA_27_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3550 |  |  | POOH_BHA_27_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3551 |  |  | POOH_BHA_27_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3552 |  |  | POOH_BHA_27_5_7 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3553 |  |  | POOH_BHA_27_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3554 |  |  | POOH_BHA_27_7_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3555 |  |  | POOH_BHA_27_8_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3556 |  |  | POOH_BHA_27_9_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3557 |  |  | POOH_BHA_27_10_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3558 |  |  | POOH_BHA_27_11_7 | Quebrar BHA {phase7_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3559 | POOH_BHA 27-fase-8 | POOH_BHA 27-fase-8 | POOH_BHA_27_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3560 |  |  | POOH_BHA_27_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3561 |  |  | POOH_BHA_27_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3562 |  |  | POOH_BHA_27_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3563 |  |  | POOH_BHA_27_5_8 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3564 |  |  | POOH_BHA_27_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3565 |  |  | POOH_BHA_27_7_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3566 |  |  | POOH_BHA_27_8_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3567 |  |  | POOH_BHA_27_9_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3568 |  |  | POOH_BHA_27_10_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3569 |  |  | POOH_BHA_27_11_8 | Quebrar BHA {phase8_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3570 | POOH_BHA 27-fase-9 | POOH_BHA 27-fase-9 | POOH_BHA_27_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3571 |  |  | POOH_BHA_27_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3572 |  |  | POOH_BHA_27_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
3573 |  |  | POOH_BHA_27_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3574 |  |  | POOH_BHA_27_5_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol """ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3575 |  |  | POOH_BHA_27_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3576 |  |  | POOH_BHA_27_7_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3577 |  |  | POOH_BHA_27_8_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3578 |  |  | POOH_BHA_27_9_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
3579 |  |  | POOH_BHA_27_10_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3580 |  |  | POOH_BHA_27_11_9 | Quebrar BHA {phase9_diameter} pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3581 | POOH_BHA 28-fase-3 | POOH_BHA 28-fase-3 | POOH_BHA_28_1_3 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3582 |  |  | POOH_BHA_28_2_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3583 |  |  | POOH_BHA_28_3_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3584 |  |  | POOH_BHA_28_4_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3585 |  |  | POOH_BHA_28_5_3 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3586 | POOH_BHA 28-fase-4 | POOH_BHA 28-fase-4 | POOH_BHA_28_1_4 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3587 |  |  | POOH_BHA_28_2_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3588 |  |  | POOH_BHA_28_3_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3589 |  |  | POOH_BHA_28_4_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3590 |  |  | POOH_BHA_28_5_4 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3591 | POOH_BHA 28-fase-5 | POOH_BHA 28-fase-5 | POOH_BHA_28_1_5 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3592 |  |  | POOH_BHA_28_2_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3593 |  |  | POOH_BHA_28_3_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3594 |  |  | POOH_BHA_28_4_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3595 |  |  | POOH_BHA_28_5_5 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3596 | POOH_BHA 28-fase-6 | POOH_BHA 28-fase-6 | POOH_BHA_28_1_6 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3597 |  |  | POOH_BHA_28_2_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3598 |  |  | POOH_BHA_28_3_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3599 |  |  | POOH_BHA_28_4_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3600 |  |  | POOH_BHA_28_5_6 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3601 | POOH_BHA 28-fase-7 | POOH_BHA 28-fase-7 | POOH_BHA_28_1_7 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3602 |  |  | POOH_BHA_28_2_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3603 |  |  | POOH_BHA_28_3_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3604 |  |  | POOH_BHA_28_4_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3605 |  |  | POOH_BHA_28_5_7 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3606 | POOH_BHA 28-fase-8 | POOH_BHA 28-fase-8 | POOH_BHA_28_1_8 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3607 |  |  | POOH_BHA_28_2_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3608 |  |  | POOH_BHA_28_3_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3609 |  |  | POOH_BHA_28_4_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3610 |  |  | POOH_BHA_28_5_8 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3611 | POOH_BHA 28-fase-9 | POOH_BHA 28-fase-9 | POOH_BHA_28_1_9 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3612 |  |  | POOH_BHA_28_2_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3613 |  |  | POOH_BHA_28_3_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3614 |  |  | POOH_BHA_28_4_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3615 |  |  | POOH_BHA_28_5_9 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3616 | POOH_BHA 29-fase-3 | POOH_BHA 29-fase-3 | POOH_BHA_29_1_3 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3617 |  |  | POOH_BHA_29_2_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3618 |  |  | POOH_BHA_29_3_3 | "Recuperar bucha proteção {phase4_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3619 |  |  | POOH_BHA_29_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3620 |  |  | POOH_BHA_29_5_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3621 |  |  | POOH_BHA_29_6_3 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3622 | POOH_BHA 29-fase-4 | POOH_BHA 29-fase-4 | POOH_BHA_29_1_4 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3623 |  |  | POOH_BHA_29_2_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3624 |  |  | POOH_BHA_29_3_4 | "Recuperar bucha proteção {phase5_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3625 |  |  | POOH_BHA_29_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3626 |  |  | POOH_BHA_29_5_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3627 |  |  | POOH_BHA_29_6_4 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3628 | POOH_BHA 29-fase-5 | POOH_BHA 29-fase-5 | POOH_BHA_29_1_5 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3629 |  |  | POOH_BHA_29_2_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3630 |  |  | POOH_BHA_29_3_5 | "Recuperar bucha proteção {phase6_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3631 |  |  | POOH_BHA_29_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3632 |  |  | POOH_BHA_29_5_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3633 |  |  | POOH_BHA_29_6_5 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3634 | POOH_BHA 29-fase-6 | POOH_BHA 29-fase-6 | POOH_BHA_29_1_6 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3635 |  |  | POOH_BHA_29_2_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3636 |  |  | POOH_BHA_29_3_6 | "Recuperar bucha proteção {phase7_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3637 |  |  | POOH_BHA_29_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3638 |  |  | POOH_BHA_29_5_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3639 |  |  | POOH_BHA_29_6_6 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3640 | POOH_BHA 29-fase-7 | POOH_BHA 29-fase-7 | POOH_BHA_29_1_7 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3641 |  |  | POOH_BHA_29_2_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3642 |  |  | POOH_BHA_29_3_7 | "Recuperar bucha proteção {phase8_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3643 |  |  | POOH_BHA_29_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3644 |  |  | POOH_BHA_29_5_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3645 |  |  | POOH_BHA_29_6_7 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3646 | POOH_BHA 29-fase-8 | POOH_BHA 29-fase-8 | POOH_BHA_29_1_8 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3647 |  |  | POOH_BHA_29_2_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3648 |  |  | POOH_BHA_29_3_8 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3649 |  |  | POOH_BHA_29_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3650 |  |  | POOH_BHA_29_5_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3651 |  |  | POOH_BHA_29_6_8 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3652 | POOH_BHA 29-fase-9 | POOH_BHA 29-fase-9 | POOH_BHA_29_1_9 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
3653 |  |  | POOH_BHA_29_2_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
3654 |  |  | POOH_BHA_29_3_9 | "Recuperar bucha proteção {phase9_case_diameter} pol + 1""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3655 |  |  | POOH_BHA_29_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
3656 |  |  | POOH_BHA_29_5_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
3657 |  |  | POOH_BHA_29_6_9 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
3658 | Casing 3-fase-3 | Casing 3-fase-3 | Casing_3_1_3 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3659 |  |  | Casing_3_2_3 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3660 |  |  | Casing_3_3_3 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3661 |  |  | Casing_3_4_3 | "Descer revestimento {phase3_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3662 |  |  | Casing_3_5_3 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3663 |  |  | Casing_3_6_3 | "Descer revestimento {phase3_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido)" | insere | y ={PIF}- (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3664 |  |  | Casing_3_7_3 | "Descer revestimento {phase3_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3665 |  |  | Casing_3_8_3 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
3666 |  |  | Casing_3_9_3 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
3667 |  |  | Casing_3_10_3 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
3668 | Casing 3-fase-4 | Casing 3-fase-4 | Casing_3_1_4 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3669 |  |  | Casing_3_2_4 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3670 |  |  | Casing_3_3_4 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3671 |  |  | Casing_3_4_4 | "Descer revestimento {phase4_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3672 |  |  | Casing_3_5_4 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3673 |  |  | Casing_3_6_4 | "Descer revestimento {phase4_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido)" | insere | y ={PIF}- (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3674 |  |  | Casing_3_7_4 | "Descer revestimento {phase4_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3675 |  |  | Casing_3_8_4 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
3676 |  |  | Casing_3_9_4 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
3677 |  |  | Casing_3_10_4 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
3678 | Casing 3-fase-5 | Casing 3-fase-5 | Casing_3_1_5 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3679 |  |  | Casing_3_2_5 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3680 |  |  | Casing_3_3_5 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3681 |  |  | Casing_3_4_5 | "Descer revestimento {phase5_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3682 |  |  | Casing_3_5_5 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3683 |  |  | Casing_3_6_5 | "Descer revestimento {phase5_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido)" | insere | y ={PIF}- (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3684 |  |  | Casing_3_7_5 | "Descer revestimento {phase5_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3685 |  |  | Casing_3_8_5 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
3686 |  |  | Casing_3_9_5 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
3687 |  |  | Casing_3_10_5 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
3688 | Casing 3-fase-6 | Casing 3-fase-6 | Casing_3_1_6 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3689 |  |  | Casing_3_2_6 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3690 |  |  | Casing_3_3_6 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3691 |  |  | Casing_3_4_6 | "Descer revestimento {phase6_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3692 |  |  | Casing_3_5_6 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3693 |  |  | Casing_3_6_6 | "Descer revestimento {phase6_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido)" | insere | y ={PIF}- (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3694 |  |  | Casing_3_7_6 | "Descer revestimento {phase6_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3695 |  |  | Casing_3_8_6 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
3696 |  |  | Casing_3_9_6 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
3697 |  |  | Casing_3_10_6 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
3698 | Casing 3-fase-7 | Casing 3-fase-7 | Casing_3_1_7 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3699 |  |  | Casing_3_2_7 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3700 |  |  | Casing_3_3_7 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3701 |  |  | Casing_3_4_7 | "Descer revestimento {phase7_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3702 |  |  | Casing_3_5_7 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3703 |  |  | Casing_3_6_7 | "Descer revestimento {phase7_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido)" | insere | y ={PIF}- (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3704 |  |  | Casing_3_7_7 | "Descer revestimento {phase7_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3705 |  |  | Casing_3_8_7 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
3706 |  |  | Casing_3_9_7 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
3707 |  |  | Casing_3_10_7 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
3708 | Casing 3-fase-8 | Casing 3-fase-8 | Casing_3_1_8 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3709 |  |  | Casing_3_2_8 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3710 |  |  | Casing_3_3_8 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3711 |  |  | Casing_3_4_8 | "Descer revestimento {phase8_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3712 |  |  | Casing_3_5_8 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3713 |  |  | Casing_3_6_8 | "Descer revestimento {phase8_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido)" | insere | y ={PIF}- (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3714 |  |  | Casing_3_7_8 | "Descer revestimento {phase8_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3715 |  |  | Casing_3_8_8 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
3716 |  |  | Casing_3_9_8 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
3717 |  |  | Casing_3_10_8 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
3718 | Casing 3-fase-9 | Casing 3-fase-9 | Casing_3_1_9 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3719 |  |  | Casing_3_2_9 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3720 |  |  | Casing_3_3_9 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3721 |  |  | Casing_3_4_9 | "Descer revestimento {phase9_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3722 |  |  | Casing_3_5_9 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
3723 |  |  | Casing_3_6_9 | "Descer revestimento {phase9_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido)" | insere | y ={PIF}- (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3724 |  |  | Casing_3_7_9 | "Descer revestimento {phase9_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3725 |  |  | Casing_3_8_9 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
3726 |  |  | Casing_3_9_9 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
3727 |  |  | Casing_3_10_9 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
3728 | Casing 4-fase-3 | Casing 4-fase-3 | Casing_4_1_3 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3729 |  |  | Casing_4_2_3 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3730 |  |  | Casing_4_3_3 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3731 |  |  | Casing_4_4_3 | "Descer liner {phase3_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3732 |  |  | Casing_4_5_3 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3733 |  |  | Casing_4_6_3 | "Descer liner {phase3_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
3734 |  |  | Casing_4_7_3 | "Descer liner {phase3_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3735 |  |  | Casing_4_8_3 | "Descer liner {phase3_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
3736 |  |  | Casing_4_9_3 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3737 |  |  | Casing_4_10_3 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3738 |  |  | Casing_4_11_3 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3739 |  |  | Casing_4_12_3 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
3740 |  |  | Casing_4_13_3 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
3741 | Casing 4-fase-4 | Casing 4-fase-4 | Casing_4_1_4 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3742 |  |  | Casing_4_2_4 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3743 |  |  | Casing_4_3_4 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3744 |  |  | Casing_4_4_4 | "Descer liner {phase4_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3745 |  |  | Casing_4_5_4 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3746 |  |  | Casing_4_6_4 | "Descer liner {phase4_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
3747 |  |  | Casing_4_7_4 | "Descer liner {phase4_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3748 |  |  | Casing_4_8_4 | "Descer liner {phase4_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
3749 |  |  | Casing_4_9_4 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3750 |  |  | Casing_4_10_4 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3751 |  |  | Casing_4_11_4 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3752 |  |  | Casing_4_12_4 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
3753 |  |  | Casing_4_13_4 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
3754 | Casing 4-fase-5 | Casing 4-fase-5 | Casing_4_1_5 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3755 |  |  | Casing_4_2_5 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3756 |  |  | Casing_4_3_5 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3757 |  |  | Casing_4_4_5 | "Descer liner {phase5_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3758 |  |  | Casing_4_5_5 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3759 |  |  | Casing_4_6_5 | "Descer liner {phase5_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
3760 |  |  | Casing_4_7_5 | "Descer liner {phase5_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3761 |  |  | Casing_4_8_5 | "Descer liner {phase5_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
3762 |  |  | Casing_4_9_5 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3763 |  |  | Casing_4_10_5 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3764 |  |  | Casing_4_11_5 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3765 |  |  | Casing_4_12_5 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
3766 |  |  | Casing_4_13_5 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
3767 | Casing 4-fase-6 | Casing 4-fase-6 | Casing_4_1_6 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3768 |  |  | Casing_4_2_6 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3769 |  |  | Casing_4_3_6 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3770 |  |  | Casing_4_4_6 | "Descer liner {phase6_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3771 |  |  | Casing_4_5_6 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3772 |  |  | Casing_4_6_6 | "Descer liner {phase6_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
3773 |  |  | Casing_4_7_6 | "Descer liner {phase6_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3774 |  |  | Casing_4_8_6 | "Descer liner {phase6_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
3775 |  |  | Casing_4_9_6 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3776 |  |  | Casing_4_10_6 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3777 |  |  | Casing_4_11_6 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3778 |  |  | Casing_4_12_6 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
3779 |  |  | Casing_4_13_6 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
3780 | Casing 4-fase-7 | Casing 4-fase-7 | Casing_4_1_7 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3781 |  |  | Casing_4_2_7 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3782 |  |  | Casing_4_3_7 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3783 |  |  | Casing_4_4_7 | "Descer liner {phase7_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3784 |  |  | Casing_4_5_7 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3785 |  |  | Casing_4_6_7 | "Descer liner {phase7_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
3786 |  |  | Casing_4_7_7 | "Descer liner {phase7_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3787 |  |  | Casing_4_8_7 | "Descer liner {phase7_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
3788 |  |  | Casing_4_9_7 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3789 |  |  | Casing_4_10_7 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3790 |  |  | Casing_4_11_7 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3791 |  |  | Casing_4_12_7 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
3792 |  |  | Casing_4_13_7 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
3793 | Casing 4-fase-8 | Casing 4-fase-8 | Casing_4_1_8 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3794 |  |  | Casing_4_2_8 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3795 |  |  | Casing_4_3_8 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3796 |  |  | Casing_4_4_8 | "Descer liner {phase8_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3797 |  |  | Casing_4_5_8 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3798 |  |  | Casing_4_6_8 | "Descer liner {phase8_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
3799 |  |  | Casing_4_7_8 | "Descer liner {phase8_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3800 |  |  | Casing_4_8_8 | "Descer liner {phase8_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
3801 |  |  | Casing_4_9_8 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3802 |  |  | Casing_4_10_8 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3803 |  |  | Casing_4_11_8 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3804 |  |  | Casing_4_12_8 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
3805 |  |  | Casing_4_13_8 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
3806 | Casing 4-fase-9 | Casing 4-fase-9 | Casing_4_1_9 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3807 |  |  | Casing_4_2_9 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3808 |  |  | Casing_4_3_9 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
3809 |  |  | Casing_4_4_9 | "Descer liner {phase9_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3810 |  |  | Casing_4_5_9 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
3811 |  |  | Casing_4_6_9 | "Descer liner {phase9_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
3812 |  |  | Casing_4_7_9 | "Descer liner {phase9_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
3813 |  |  | Casing_4_8_9 | "Descer liner {phase9_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
3814 |  |  | Casing_4_9_9 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3815 |  |  | Casing_4_10_9 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3816 |  |  | Casing_4_11_9 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
3817 |  |  | Casing_4_12_9 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
3818 |  |  | Casing_4_13_9 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
3819 | Retr_PS-fase-3 | Retr_PS-fase-3 | Retr_PS_1_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
3820 | Retr_PS-fase-4 | Retr_PS-fase-4 | Retr_PS_1_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
3821 | Retr_PS-fase-5 | Retr_PS-fase-5 | Retr_PS_1_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
3822 | Retr_PS-fase-6 | Retr_PS-fase-6 | Retr_PS_1_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
3823 | Retr_PS-fase-7 | Retr_PS-fase-7 | Retr_PS_1_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
3824 | Retr_PS-fase-8 | Retr_PS-fase-8 | Retr_PS_1_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
3825 | Retr_PS-fase-9 | Retr_PS-fase-9 | Retr_PS_1_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
3826 | WB_Retr-fase-3 | WB_Retr-fase-3 | WB_Retr_1_3 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3827 |  |  | WB_Retr_2_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3828 |  |  | WB_Retr_3_3 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3829 | WB_Retr-fase-4 | WB_Retr-fase-4 | WB_Retr_1_4 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3830 |  |  | WB_Retr_2_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3831 |  |  | WB_Retr_3_4 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3832 | WB_Retr-fase-5 | WB_Retr-fase-5 | WB_Retr_1_5 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3833 |  |  | WB_Retr_2_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3834 |  |  | WB_Retr_3_5 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3835 | WB_Retr-fase-6 | WB_Retr-fase-6 | WB_Retr_1_6 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3836 |  |  | WB_Retr_2_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3837 |  |  | WB_Retr_3_6 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3838 | WB_Retr-fase-7 | WB_Retr-fase-7 | WB_Retr_1_7 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3839 |  |  | WB_Retr_2_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3840 |  |  | WB_Retr_3_7 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3841 | WB_Retr-fase-8 | WB_Retr-fase-8 | WB_Retr_1_8 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3842 |  |  | WB_Retr_2_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3843 |  |  | WB_Retr_3_8 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3844 | WB_Retr-fase-9 | WB_Retr-fase-9 | WB_Retr_1_9 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3845 |  |  | WB_Retr_2_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3846 |  |  | WB_Retr_3_9 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
3847 | WB_Retr 2-fase-3 | WB_Retr 2-fase-3 | WB_Retr_2_1_3 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3848 |  |  | WB_Retr_2_2_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
3849 |  |  | WB_Retr_2_3_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3850 |  |  | WB_Retr_2_4_3 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3851 | WB_Retr 2-fase-4 | WB_Retr 2-fase-4 | WB_Retr_2_1_4 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3852 |  |  | WB_Retr_2_2_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
3853 |  |  | WB_Retr_2_3_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3854 |  |  | WB_Retr_2_4_4 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3855 | WB_Retr 2-fase-5 | WB_Retr 2-fase-5 | WB_Retr_2_1_5 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3856 |  |  | WB_Retr_2_2_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
3857 |  |  | WB_Retr_2_3_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3858 |  |  | WB_Retr_2_4_5 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3859 | WB_Retr 2-fase-6 | WB_Retr 2-fase-6 | WB_Retr_2_1_6 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3860 |  |  | WB_Retr_2_2_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
3861 |  |  | WB_Retr_2_3_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3862 |  |  | WB_Retr_2_4_6 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3863 | WB_Retr 2-fase-7 | WB_Retr 2-fase-7 | WB_Retr_2_1_7 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3864 |  |  | WB_Retr_2_2_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
3865 |  |  | WB_Retr_2_3_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3866 |  |  | WB_Retr_2_4_7 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3867 | WB_Retr 2-fase-8 | WB_Retr 2-fase-8 | WB_Retr_2_1_8 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3868 |  |  | WB_Retr_2_2_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
3869 |  |  | WB_Retr_2_3_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3870 |  |  | WB_Retr_2_4_8 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3871 | WB_Retr 2-fase-9 | WB_Retr 2-fase-9 | WB_Retr_2_1_9 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3872 |  |  | WB_Retr_2_2_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
3873 |  |  | WB_Retr_2_3_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
3874 |  |  | WB_Retr_2_4_9 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
3875 | WB_Inst-fase-3 | WB_Inst-fase-3 | WB_Inst_1_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3876 |  |  | WB_Inst_2_3 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3877 |  |  | WB_Inst_3_3 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3878 |  |  | WB_Inst_4_3 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3879 | WB_Inst-fase-4 | WB_Inst-fase-4 | WB_Inst_1_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3880 |  |  | WB_Inst_2_4 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3881 |  |  | WB_Inst_3_4 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3882 |  |  | WB_Inst_4_4 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3883 | WB_Inst-fase-5 | WB_Inst-fase-5 | WB_Inst_1_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3884 |  |  | WB_Inst_2_5 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3885 |  |  | WB_Inst_3_5 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3886 |  |  | WB_Inst_4_5 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3887 | WB_Inst-fase-6 | WB_Inst-fase-6 | WB_Inst_1_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3888 |  |  | WB_Inst_2_6 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3889 |  |  | WB_Inst_3_6 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3890 |  |  | WB_Inst_4_6 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3891 | WB_Inst-fase-7 | WB_Inst-fase-7 | WB_Inst_1_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3892 |  |  | WB_Inst_2_7 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3893 |  |  | WB_Inst_3_7 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3894 |  |  | WB_Inst_4_7 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3895 | WB_Inst-fase-8 | WB_Inst-fase-8 | WB_Inst_1_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3896 |  |  | WB_Inst_2_8 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3897 |  |  | WB_Inst_3_8 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3898 |  |  | WB_Inst_4_8 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3899 | WB_Inst-fase-9 | WB_Inst-fase-9 | WB_Inst_1_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3900 |  |  | WB_Inst_2_9 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3901 |  |  | WB_Inst_3_9 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3902 |  |  | WB_Inst_4_9 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3903 | WB_Inst 2-fase-3 | WB_Inst 2-fase-3 | WB_Inst_2_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3904 |  |  | WB_Inst_2_2_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3905 |  |  | WB_Inst_2_3_3 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3906 |  |  | WB_Inst_2_4_3 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3907 |  |  | WB_Inst_2_5_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3908 |  |  | WB_Inst_2_6_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3909 |  |  | WB_Inst_2_7_3 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3910 | WB_Inst 2-fase-4 | WB_Inst 2-fase-4 | WB_Inst_2_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3911 |  |  | WB_Inst_2_2_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3912 |  |  | WB_Inst_2_3_4 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3913 |  |  | WB_Inst_2_4_4 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3914 |  |  | WB_Inst_2_5_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3915 |  |  | WB_Inst_2_6_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3916 |  |  | WB_Inst_2_7_4 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3917 | WB_Inst 2-fase-5 | WB_Inst 2-fase-5 | WB_Inst_2_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3918 |  |  | WB_Inst_2_2_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3919 |  |  | WB_Inst_2_3_5 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3920 |  |  | WB_Inst_2_4_5 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3921 |  |  | WB_Inst_2_5_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3922 |  |  | WB_Inst_2_6_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3923 |  |  | WB_Inst_2_7_5 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3924 | WB_Inst 2-fase-6 | WB_Inst 2-fase-6 | WB_Inst_2_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3925 |  |  | WB_Inst_2_2_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3926 |  |  | WB_Inst_2_3_6 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3927 |  |  | WB_Inst_2_4_6 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3928 |  |  | WB_Inst_2_5_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3929 |  |  | WB_Inst_2_6_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3930 |  |  | WB_Inst_2_7_6 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3931 | WB_Inst 2-fase-7 | WB_Inst 2-fase-7 | WB_Inst_2_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3932 |  |  | WB_Inst_2_2_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3933 |  |  | WB_Inst_2_3_7 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3934 |  |  | WB_Inst_2_4_7 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3935 |  |  | WB_Inst_2_5_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3936 |  |  | WB_Inst_2_6_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3937 |  |  | WB_Inst_2_7_7 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3938 | WB_Inst 2-fase-8 | WB_Inst 2-fase-8 | WB_Inst_2_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3939 |  |  | WB_Inst_2_2_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3940 |  |  | WB_Inst_2_3_8 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3941 |  |  | WB_Inst_2_4_8 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3942 |  |  | WB_Inst_2_5_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3943 |  |  | WB_Inst_2_6_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3944 |  |  | WB_Inst_2_7_8 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3945 | WB_Inst 2-fase-9 | WB_Inst 2-fase-9 | WB_Inst_2_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3946 |  |  | WB_Inst_2_2_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
3947 |  |  | WB_Inst_2_3_9 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3948 |  |  | WB_Inst_2_4_9 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3949 |  |  | WB_Inst_2_5_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3950 |  |  | WB_Inst_2_6_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
3951 |  |  | WB_Inst_2_7_9 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
3952 | Logging 1-fase-3 | Logging 1-fase-3 | Logging_1_1_3 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
3953 |  |  | Logging_1_2_3 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3954 |  |  | Logging_1_3_3 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3955 |  |  | Logging_1_4_3 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3956 |  |  | Logging_1_5_3 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3957 |  |  | Logging_1_6_3 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
3958 | Logging 1-fase-4 | Logging 1-fase-4 | Logging_1_1_4 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
3959 |  |  | Logging_1_2_4 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3960 |  |  | Logging_1_3_4 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3961 |  |  | Logging_1_4_4 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3962 |  |  | Logging_1_5_4 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3963 |  |  | Logging_1_6_4 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
3964 | Logging 1-fase-5 | Logging 1-fase-5 | Logging_1_1_5 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
3965 |  |  | Logging_1_2_5 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3966 |  |  | Logging_1_3_5 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3967 |  |  | Logging_1_4_5 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3968 |  |  | Logging_1_5_5 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3969 |  |  | Logging_1_6_5 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
3970 | Logging 1-fase-6 | Logging 1-fase-6 | Logging_1_1_6 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
3971 |  |  | Logging_1_2_6 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3972 |  |  | Logging_1_3_6 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3973 |  |  | Logging_1_4_6 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3974 |  |  | Logging_1_5_6 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3975 |  |  | Logging_1_6_6 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
3976 | Logging 1-fase-7 | Logging 1-fase-7 | Logging_1_1_7 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
3977 |  |  | Logging_1_2_7 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3978 |  |  | Logging_1_3_7 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3979 |  |  | Logging_1_4_7 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3980 |  |  | Logging_1_5_7 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3981 |  |  | Logging_1_6_7 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
3982 | Logging 1-fase-8 | Logging 1-fase-8 | Logging_1_1_8 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
3983 |  |  | Logging_1_2_8 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3984 |  |  | Logging_1_3_8 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3985 |  |  | Logging_1_4_8 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3986 |  |  | Logging_1_5_8 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3987 |  |  | Logging_1_6_8 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
3988 | Logging 1-fase-9 | Logging 1-fase-9 | Logging_1_1_9 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
3989 |  |  | Logging_1_2_9 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3990 |  |  | Logging_1_3_9 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3991 |  |  | Logging_1_4_9 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
3992 |  |  | Logging_1_5_9 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
3993 |  |  | Logging_1_6_9 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
3994 | Logging 2-fase-3 | Logging 2-fase-3 | Logging_2_1_3 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
3995 |  |  | Logging_2_3_3 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
3996 |  |  | Logging_2_5_3 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
3997 | Logging 2-fase-4 | Logging 2-fase-4 | Logging_2_1_4 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
3998 |  |  | Logging_2_3_4 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
3999 |  |  | Logging_2_5_4 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4000 | Logging 2-fase-5 | Logging 2-fase-5 | Logging_2_1_5 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4001 |  |  | Logging_2_3_5 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4002 |  |  | Logging_2_5_5 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4003 | Logging 2-fase-6 | Logging 2-fase-6 | Logging_2_1_6 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4004 |  |  | Logging_2_3_6 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4005 |  |  | Logging_2_5_6 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4006 | Logging 2-fase-7 | Logging 2-fase-7 | Logging_2_1_7 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4007 |  |  | Logging_2_3_7 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4008 |  |  | Logging_2_5_7 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4009 | Logging 2-fase-8 | Logging 2-fase-8 | Logging_2_1_8 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4010 |  |  | Logging_2_3_8 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4011 |  |  | Logging_2_5_8 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4012 | Logging 2-fase-9 | Logging 2-fase-9 | Logging_2_1_9 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4013 |  |  | Logging_2_3_9 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4014 |  |  | Logging_2_5_9 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4015 | Logging 3-fase-3 | Logging 3-fase-3 | Logging_3_1_3 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4016 |  |  | Logging_3_3_3 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4017 |  |  | Logging_3_5_3 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Amostragem de Fundo | "Broca {phase3_diameter} """ | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4018 | Logging 3-fase-4 | Logging 3-fase-4 | Logging_3_1_4 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4019 |  |  | Logging_3_3_4 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4020 |  |  | Logging_3_5_4 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Amostragem de Fundo | "Broca {phase4_diameter} """ | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4021 | Logging 3-fase-5 | Logging 3-fase-5 | Logging_3_1_5 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4022 |  |  | Logging_3_3_5 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4023 |  |  | Logging_3_5_5 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Amostragem de Fundo | "Broca {phase5_diameter} """ | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4024 | Logging 3-fase-6 | Logging 3-fase-6 | Logging_3_1_6 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4025 |  |  | Logging_3_3_6 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4026 |  |  | Logging_3_5_6 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Amostragem de Fundo | "Broca {phase6_diameter} """ | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4027 | Logging 3-fase-7 | Logging 3-fase-7 | Logging_3_1_7 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4028 |  |  | Logging_3_3_7 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4029 |  |  | Logging_3_5_7 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Amostragem de Fundo | "Broca {phase7_diameter} """ | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4030 | Logging 3-fase-8 | Logging 3-fase-8 | Logging_3_1_8 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4031 |  |  | Logging_3_3_8 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4032 |  |  | Logging_3_5_8 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Amostragem de Fundo | "Broca {phase8_diameter} """ | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4033 | Logging 3-fase-9 | Logging 3-fase-9 | Logging_3_1_9 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4034 |  |  | Logging_3_3_9 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
4035 |  |  | Logging_3_5_9 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Amostragem de Fundo | "Broca {phase9_diameter} """ | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
4036 | Under Reaming-fase-3 | Under Reaming-fase-3 | Under_Reaming_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4037 |  |  | Under_Reaming_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4038 |  |  | Under_Reaming_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4039 |  |  | Under_Reaming_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4040 |  |  | Under_Reaming_5_3 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
4041 |  |  | Under_Reaming_6_3 | Montar BHA com Alargador {phase3_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4042 |  |  | Under_Reaming_7_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4043 |  |  | Under_Reaming_8_3 | Descer BHA com Alargador {phase3_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4044 |  |  | Under_Reaming_9_3 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 3 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4045 | Under Reaming-fase-4 | Under Reaming-fase-4 | Under_Reaming_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4046 |  |  | Under_Reaming_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4047 |  |  | Under_Reaming_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4048 |  |  | Under_Reaming_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4049 |  |  | Under_Reaming_5_4 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
4050 |  |  | Under_Reaming_6_4 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4051 |  |  | Under_Reaming_7_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4052 |  |  | Under_Reaming_8_4 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4053 |  |  | Under_Reaming_9_4 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 4 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4054 | Under Reaming-fase-5 | Under Reaming-fase-5 | Under_Reaming_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4055 |  |  | Under_Reaming_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4056 |  |  | Under_Reaming_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4057 |  |  | Under_Reaming_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4058 |  |  | Under_Reaming_5_5 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
4059 |  |  | Under_Reaming_6_5 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4060 |  |  | Under_Reaming_7_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4061 |  |  | Under_Reaming_8_5 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4062 |  |  | Under_Reaming_9_5 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 5 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4063 | Under Reaming-fase-6 | Under Reaming-fase-6 | Under_Reaming_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4064 |  |  | Under_Reaming_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4065 |  |  | Under_Reaming_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4066 |  |  | Under_Reaming_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4067 |  |  | Under_Reaming_5_6 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
4068 |  |  | Under_Reaming_6_6 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4069 |  |  | Under_Reaming_7_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4070 |  |  | Under_Reaming_8_6 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4071 |  |  | Under_Reaming_9_6 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 6 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4072 | Under Reaming-fase-7 | Under Reaming-fase-7 | Under_Reaming_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4073 |  |  | Under_Reaming_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4074 |  |  | Under_Reaming_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4075 |  |  | Under_Reaming_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4076 |  |  | Under_Reaming_5_7 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
4077 |  |  | Under_Reaming_6_7 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4078 |  |  | Under_Reaming_7_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4079 |  |  | Under_Reaming_8_7 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4080 |  |  | Under_Reaming_9_7 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 7 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4081 | Under Reaming-fase-8 | Under Reaming-fase-8 | Under_Reaming_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4082 |  |  | Under_Reaming_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4083 |  |  | Under_Reaming_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4084 |  |  | Under_Reaming_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4085 |  |  | Under_Reaming_5_8 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
4086 |  |  | Under_Reaming_6_8 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4087 |  |  | Under_Reaming_7_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4088 |  |  | Under_Reaming_8_8 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4089 |  |  | Under_Reaming_9_8 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 8 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4090 | Under Reaming-fase-9 | Under Reaming-fase-9 | Under_Reaming_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4091 |  |  | Under_Reaming_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4092 |  |  | Under_Reaming_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4093 |  |  | Under_Reaming_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4094 |  |  | Under_Reaming_5_9 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
4095 |  |  | Under_Reaming_6_9 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4096 |  |  | Under_Reaming_7_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4097 |  |  | Under_Reaming_8_9 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4098 |  |  | Under_Reaming_9_9 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Alargamento de poço de{PIF}até{PFF}m (MD) |  | 9 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4099 | Drilling Out 3-fase-3 | Drilling Out 3-fase-3 | Drilling_Out_3_1_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4100 |  |  | Drilling_Out_3_2_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4101 |  |  | Drilling_Out_3_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4102 | Drilling Out 3-fase-4 | Drilling Out 3-fase-4 | Drilling_Out_3_1_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4103 |  |  | Drilling_Out_3_2_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4104 |  |  | Drilling_Out_3_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4105 | Drilling Out 3-fase-5 | Drilling Out 3-fase-5 | Drilling_Out_3_1_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4106 |  |  | Drilling_Out_3_2_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4107 |  |  | Drilling_Out_3_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4108 | Drilling Out 3-fase-6 | Drilling Out 3-fase-6 | Drilling_Out_3_1_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4109 |  |  | Drilling_Out_3_2_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4110 |  |  | Drilling_Out_3_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4111 | Drilling Out 3-fase-7 | Drilling Out 3-fase-7 | Drilling_Out_3_1_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4112 |  |  | Drilling_Out_3_2_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4113 |  |  | Drilling_Out_3_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4114 | Drilling Out 3-fase-8 | Drilling Out 3-fase-8 | Drilling_Out_3_1_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4115 |  |  | Drilling_Out_3_2_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4116 |  |  | Drilling_Out_3_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4117 |  |  | Drilling_Out_3_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4118 | Drilling Out 4-fase-3 | Drilling Out 4-fase-3 | Drilling_Out_4_1_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4119 |  |  | Drilling_Out_4_2_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4120 |  |  | Drilling_Out_4_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4121 | Drilling Out 4-fase-4 | Drilling Out 4-fase-4 | Drilling_Out_4_1_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4122 |  |  | Drilling_Out_4_2_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4123 |  |  | Drilling_Out_4_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4124 | Drilling Out 4-fase-5 | Drilling Out 4-fase-5 | Drilling_Out_4_1_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4125 |  |  | Drilling_Out_4_2_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4126 |  |  | Drilling_Out_4_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4127 | Drilling Out 4-fase-6 | Drilling Out 4-fase-6 | Drilling_Out_4_1_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4128 |  |  | Drilling_Out_4_2_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4129 |  |  | Drilling_Out_4_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4130 | Drilling Out 4-fase-7 | Drilling Out 4-fase-7 | Drilling_Out_4_1_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4131 |  |  | Drilling_Out_4_2_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4132 |  |  | Drilling_Out_4_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4133 | Drilling Out 4-fase-8 | Drilling Out 4-fase-8 | Drilling_Out_4_1_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4134 |  |  | Drilling_Out_4_2_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4135 |  |  | Drilling_Out_4_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4136 |  |  | Drilling_Out_4_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4137 | Drilling Out 6-fase-3 | Drilling Out 6-fase-3 | Drilling_Out_6_1_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4138 |  |  | Drilling_Out_6_2_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4139 |  |  | Drilling_Out_6_3_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4140 | Drilling Out 6-fase-4 | Drilling Out 6-fase-4 | Drilling_Out_6_1_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4141 |  |  | Drilling_Out_6_2_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4142 |  |  | Drilling_Out_6_3_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4143 | Drilling Out 6-fase-5 | Drilling Out 6-fase-5 | Drilling_Out_6_1_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4144 |  |  | Drilling_Out_6_2_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4145 |  |  | Drilling_Out_6_3_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4146 | Drilling Out 6-fase-6 | Drilling Out 6-fase-6 | Drilling_Out_6_1_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4147 |  |  | Drilling_Out_6_2_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4148 |  |  | Drilling_Out_6_3_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4149 | Drilling Out 6-fase-7 | Drilling Out 6-fase-7 | Drilling_Out_6_1_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4150 |  |  | Drilling_Out_6_2_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4151 |  |  | Drilling_Out_6_3_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4152 | Drilling Out 6-fase-8 | Drilling Out 6-fase-8 | Drilling_Out_6_1_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4153 |  |  | Drilling_Out_6_2_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4154 |  |  | Drilling_Out_6_3_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4155 | Drilling Out 7-fase-3 | Drilling Out 7-fase-3 | Drilling_Out_7_1_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4156 |  |  | Drilling_Out_7_2_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4157 |  |  | Drilling_Out_7_3_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4158 | Drilling Out 7-fase-4 | Drilling Out 7-fase-4 | Drilling_Out_7_1_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4159 |  |  | Drilling_Out_7_2_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4160 |  |  | Drilling_Out_7_3_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4161 | Drilling Out 7-fase-5 | Drilling Out 7-fase-5 | Drilling_Out_7_1_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4162 |  |  | Drilling_Out_7_2_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4163 |  |  | Drilling_Out_7_3_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4164 | Drilling Out 7-fase-6 | Drilling Out 7-fase-6 | Drilling_Out_7_1_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4165 |  |  | Drilling_Out_7_2_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4166 |  |  | Drilling_Out_7_3_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4167 | Drilling Out 7-fase-7 | Drilling Out 7-fase-7 | Drilling_Out_7_1_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4168 |  |  | Drilling_Out_7_2_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4169 |  |  | Drilling_Out_7_3_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4170 | Drilling Out 7-fase-8 | Drilling Out 7-fase-8 | Drilling_Out_7_1_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4171 |  |  | Drilling_Out_7_2_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4172 |  |  | Drilling_Out_7_3_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4173 | Drilling Out 9-fase-3 | Drilling Out 9-fase-3 | Drilling_Out_9_1_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4174 |  |  | Drilling_Out_9_2_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4175 |  |  | Drilling_Out_9_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4176 |  |  | Drilling_Out_9_4_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4177 | Drilling Out 9-fase-4 | Drilling Out 9-fase-4 | Drilling_Out_9_1_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4178 |  |  | Drilling_Out_9_2_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4179 |  |  | Drilling_Out_9_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4180 |  |  | Drilling_Out_9_4_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4181 | Drilling Out 9-fase-5 | Drilling Out 9-fase-5 | Drilling_Out_9_1_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4182 |  |  | Drilling_Out_9_2_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4183 |  |  | Drilling_Out_9_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4184 |  |  | Drilling_Out_9_4_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4185 | Drilling Out 9-fase-6 | Drilling Out 9-fase-6 | Drilling_Out_9_1_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4186 |  |  | Drilling_Out_9_2_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4187 |  |  | Drilling_Out_9_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4188 |  |  | Drilling_Out_9_4_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4189 | Drilling Out 9-fase-7 | Drilling Out 9-fase-7 | Drilling_Out_9_1_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4190 |  |  | Drilling_Out_9_2_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4191 |  |  | Drilling_Out_9_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4192 |  |  | Drilling_Out_9_4_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4193 | Drilling Out 9-fase-8 | Drilling Out 9-fase-8 | Drilling_Out_9_1_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4194 |  |  | Drilling_Out_9_2_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4195 |  |  | Drilling_Out_9_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4196 |  |  | Drilling_Out_9_4_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4197 |  |  | Drilling_Out_9_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4198 |  |  | Drilling_Out_9_4_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4199 | Drilling Out 10-fase-3 | Drilling Out 10-fase-3 | Drilling_Out_10_1_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4200 |  |  | Drilling_Out_10_2_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4201 |  |  | Drilling_Out_10_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4202 |  |  | Drilling_Out_10_4_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4203 | Drilling Out 10-fase-4 | Drilling Out 10-fase-4 | Drilling_Out_10_1_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4204 |  |  | Drilling_Out_10_2_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4205 |  |  | Drilling_Out_10_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4206 |  |  | Drilling_Out_10_4_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4207 | Drilling Out 10-fase-5 | Drilling Out 10-fase-5 | Drilling_Out_10_1_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4208 |  |  | Drilling_Out_10_2_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4209 |  |  | Drilling_Out_10_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4210 |  |  | Drilling_Out_10_4_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4211 | Drilling Out 10-fase-6 | Drilling Out 10-fase-6 | Drilling_Out_10_1_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4212 |  |  | Drilling_Out_10_2_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4213 |  |  | Drilling_Out_10_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4214 |  |  | Drilling_Out_10_4_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4215 | Drilling Out 10-fase-7 | Drilling Out 10-fase-7 | Drilling_Out_10_1_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4216 |  |  | Drilling_Out_10_2_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4217 |  |  | Drilling_Out_10_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4218 |  |  | Drilling_Out_10_4_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4219 | Drilling Out 10-fase-8 | Drilling Out 10-fase-8 | Drilling_Out_10_1_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4220 |  |  | Drilling_Out_10_2_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4221 |  |  | Drilling_Out_10_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4222 |  |  | Drilling_Out_10_4_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4223 |  |  | Drilling_Out_10_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4224 |  |  | Drilling_Out_10_4_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4225 | Drilling Out 17-fase-3 | Drilling Out 17-fase-3 | Drilling_Out_17_1_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4226 |  |  | Drilling_Out_17_2_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4227 |  |  | Drilling_Out_17_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4228 |  |  | Drilling_Out_17_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4229 |  |  | Drilling_Out_17_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4230 |  |  | Drilling_Out_17_6_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4231 |  |  | Drilling_Out_17_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4232 | Drilling Out 17-fase-4 | Drilling Out 17-fase-4 | Drilling_Out_17_1_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4233 |  |  | Drilling_Out_17_2_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4234 |  |  | Drilling_Out_17_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4235 |  |  | Drilling_Out_17_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4236 |  |  | Drilling_Out_17_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4237 |  |  | Drilling_Out_17_6_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4238 |  |  | Drilling_Out_17_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4239 | Drilling Out 17-fase-5 | Drilling Out 17-fase-5 | Drilling_Out_17_1_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4240 |  |  | Drilling_Out_17_2_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4241 |  |  | Drilling_Out_17_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4242 |  |  | Drilling_Out_17_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4243 |  |  | Drilling_Out_17_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4244 |  |  | Drilling_Out_17_6_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4245 |  |  | Drilling_Out_17_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4246 | Drilling Out 17-fase-6 | Drilling Out 17-fase-6 | Drilling_Out_17_1_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4247 |  |  | Drilling_Out_17_2_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4248 |  |  | Drilling_Out_17_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4249 |  |  | Drilling_Out_17_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4250 |  |  | Drilling_Out_17_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4251 |  |  | Drilling_Out_17_6_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4252 |  |  | Drilling_Out_17_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4253 | Drilling Out 17-fase-7 | Drilling Out 17-fase-7 | Drilling_Out_17_1_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4254 |  |  | Drilling_Out_17_2_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4255 |  |  | Drilling_Out_17_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4256 |  |  | Drilling_Out_17_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4257 |  |  | Drilling_Out_17_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4258 |  |  | Drilling_Out_17_6_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4259 |  |  | Drilling_Out_17_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4260 | Drilling Out 17-fase-8 | Drilling Out 17-fase-8 | Drilling_Out_17_1_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4261 |  |  | Drilling_Out_17_2_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4262 |  |  | Drilling_Out_17_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4263 |  |  | Drilling_Out_17_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4264 |  |  | Drilling_Out_17_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4265 |  |  | Drilling_Out_17_6_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4266 |  |  | Drilling_Out_17_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4267 |  |  | Drilling_Out_17_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4268 |  |  | Drilling_Out_17_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4269 |  |  | Drilling_Out_17_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4270 |  |  | Drilling_Out_17_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4271 | Drilling Out 18-fase-3 | Drilling Out 18-fase-3 | Drilling_Out_18_1_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4272 |  |  | Drilling_Out_18_2_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4273 |  |  | Drilling_Out_18_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4274 |  |  | Drilling_Out_18_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4275 |  |  | Drilling_Out_18_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4276 |  |  | Drilling_Out_18_6_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4277 |  |  | Drilling_Out_18_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4278 | Drilling Out 18-fase-4 | Drilling Out 18-fase-4 | Drilling_Out_18_1_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4279 |  |  | Drilling_Out_18_2_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4280 |  |  | Drilling_Out_18_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4281 |  |  | Drilling_Out_18_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4282 |  |  | Drilling_Out_18_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4283 |  |  | Drilling_Out_18_6_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4284 |  |  | Drilling_Out_18_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4285 | Drilling Out 18-fase-5 | Drilling Out 18-fase-5 | Drilling_Out_18_1_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4286 |  |  | Drilling_Out_18_2_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4287 |  |  | Drilling_Out_18_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4288 |  |  | Drilling_Out_18_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4289 |  |  | Drilling_Out_18_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4290 |  |  | Drilling_Out_18_6_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4291 |  |  | Drilling_Out_18_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4292 | Drilling Out 18-fase-6 | Drilling Out 18-fase-6 | Drilling_Out_18_1_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4293 |  |  | Drilling_Out_18_2_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4294 |  |  | Drilling_Out_18_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4295 |  |  | Drilling_Out_18_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4296 |  |  | Drilling_Out_18_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4297 |  |  | Drilling_Out_18_6_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4298 |  |  | Drilling_Out_18_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4299 | Drilling Out 18-fase-7 | Drilling Out 18-fase-7 | Drilling_Out_18_1_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4300 |  |  | Drilling_Out_18_2_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4301 |  |  | Drilling_Out_18_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4302 |  |  | Drilling_Out_18_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4303 |  |  | Drilling_Out_18_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4304 |  |  | Drilling_Out_18_6_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4305 |  |  | Drilling_Out_18_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4306 | Drilling Out 18-fase-8 | Drilling Out 18-fase-8 | Drilling_Out_18_1_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4307 |  |  | Drilling_Out_18_2_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4308 |  |  | Drilling_Out_18_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4309 |  |  | Drilling_Out_18_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4310 |  |  | Drilling_Out_18_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4311 |  |  | Drilling_Out_18_6_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4312 |  |  | Drilling_Out_18_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4313 |  |  | Drilling_Out_18_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4314 |  |  | Drilling_Out_18_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4315 |  |  | Drilling_Out_18_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4316 |  |  | Drilling_Out_18_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4317 | Drilling Out 19-fase-3 | Drilling Out 19-fase-3 | Drilling_Out_19_1_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4318 |  |  | Drilling_Out_19_2_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4319 |  |  | Drilling_Out_19_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4320 |  |  | Drilling_Out_19_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4321 |  |  | Drilling_Out_19_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4322 |  |  | Drilling_Out_19_6_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4323 |  |  | Drilling_Out_19_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4324 |  |  | Drilling_Out_19_8_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4325 | Drilling Out 19-fase-4 | Drilling Out 19-fase-4 | Drilling_Out_19_1_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4326 |  |  | Drilling_Out_19_2_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4327 |  |  | Drilling_Out_19_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4328 |  |  | Drilling_Out_19_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4329 |  |  | Drilling_Out_19_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4330 |  |  | Drilling_Out_19_6_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4331 |  |  | Drilling_Out_19_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4332 |  |  | Drilling_Out_19_8_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4333 | Drilling Out 19-fase-5 | Drilling Out 19-fase-5 | Drilling_Out_19_1_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4334 |  |  | Drilling_Out_19_2_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4335 |  |  | Drilling_Out_19_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4336 |  |  | Drilling_Out_19_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4337 |  |  | Drilling_Out_19_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4338 |  |  | Drilling_Out_19_6_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4339 |  |  | Drilling_Out_19_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4340 |  |  | Drilling_Out_19_8_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4341 | Drilling Out 19-fase-6 | Drilling Out 19-fase-6 | Drilling_Out_19_1_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4342 |  |  | Drilling_Out_19_2_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4343 |  |  | Drilling_Out_19_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4344 |  |  | Drilling_Out_19_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4345 |  |  | Drilling_Out_19_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4346 |  |  | Drilling_Out_19_6_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4347 |  |  | Drilling_Out_19_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4348 |  |  | Drilling_Out_19_8_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4349 | Drilling Out 19-fase-7 | Drilling Out 19-fase-7 | Drilling_Out_19_1_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4350 |  |  | Drilling_Out_19_2_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4351 |  |  | Drilling_Out_19_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4352 |  |  | Drilling_Out_19_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4353 |  |  | Drilling_Out_19_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4354 |  |  | Drilling_Out_19_6_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4355 |  |  | Drilling_Out_19_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4356 |  |  | Drilling_Out_19_8_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4357 | Drilling Out 19-fase-8 | Drilling Out 19-fase-8 | Drilling_Out_19_1_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4358 |  |  | Drilling_Out_19_2_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4359 |  |  | Drilling_Out_19_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4360 |  |  | Drilling_Out_19_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4361 |  |  | Drilling_Out_19_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4362 |  |  | Drilling_Out_19_6_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4363 |  |  | Drilling_Out_19_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4364 |  |  | Drilling_Out_19_8_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4365 |  |  | Drilling_Out_19_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4366 |  |  | Drilling_Out_19_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4367 |  |  | Drilling_Out_19_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4368 |  |  | Drilling_Out_19_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4369 |  |  | Drilling_Out_19_8_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4370 | Drilling Out 20-fase-3 | Drilling Out 20-fase-3 | Drilling_Out_20_1_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4371 |  |  | Drilling_Out_20_2_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4372 |  |  | Drilling_Out_20_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4373 |  |  | Drilling_Out_20_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4374 |  |  | Drilling_Out_20_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4375 |  |  | Drilling_Out_20_6_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4376 |  |  | Drilling_Out_20_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4377 |  |  | Drilling_Out_20_8_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4378 | Drilling Out 20-fase-4 | Drilling Out 20-fase-4 | Drilling_Out_20_1_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4379 |  |  | Drilling_Out_20_2_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4380 |  |  | Drilling_Out_20_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4381 |  |  | Drilling_Out_20_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4382 |  |  | Drilling_Out_20_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4383 |  |  | Drilling_Out_20_6_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4384 |  |  | Drilling_Out_20_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4385 |  |  | Drilling_Out_20_8_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4386 | Drilling Out 20-fase-5 | Drilling Out 20-fase-5 | Drilling_Out_20_1_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4387 |  |  | Drilling_Out_20_2_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4388 |  |  | Drilling_Out_20_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4389 |  |  | Drilling_Out_20_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4390 |  |  | Drilling_Out_20_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4391 |  |  | Drilling_Out_20_6_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4392 |  |  | Drilling_Out_20_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4393 |  |  | Drilling_Out_20_8_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4394 | Drilling Out 20-fase-6 | Drilling Out 20-fase-6 | Drilling_Out_20_1_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4395 |  |  | Drilling_Out_20_2_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4396 |  |  | Drilling_Out_20_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4397 |  |  | Drilling_Out_20_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4398 |  |  | Drilling_Out_20_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4399 |  |  | Drilling_Out_20_6_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4400 |  |  | Drilling_Out_20_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4401 |  |  | Drilling_Out_20_8_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4402 | Drilling Out 20-fase-7 | Drilling Out 20-fase-7 | Drilling_Out_20_1_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4403 |  |  | Drilling_Out_20_2_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4404 |  |  | Drilling_Out_20_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4405 |  |  | Drilling_Out_20_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4406 |  |  | Drilling_Out_20_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4407 |  |  | Drilling_Out_20_6_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4408 |  |  | Drilling_Out_20_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4409 |  |  | Drilling_Out_20_8_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4410 | Drilling Out 20-fase-8 | Drilling Out 20-fase-8 | Drilling_Out_20_1_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4411 |  |  | Drilling_Out_20_2_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4412 |  |  | Drilling_Out_20_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4413 |  |  | Drilling_Out_20_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4414 |  |  | Drilling_Out_20_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4415 |  |  | Drilling_Out_20_6_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF -{PDA}-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4416 |  |  | Drilling_Out_20_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4417 |  |  | Drilling_Out_20_8_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4418 |  |  | Drilling_Out_20_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4419 |  |  | Drilling_Out_20_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4420 |  |  | Drilling_Out_20_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
4421 |  |  | Drilling_Out_20_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
4422 |  |  | Drilling_Out_20_8_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
4423 | Drilling Out 21-fase-3 | Drilling Out 21-fase-3 | Drilling_Out_21_1_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4424 |  |  | Drilling_Out_21_2_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4425 |  |  | Drilling_Out_21_3_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4426 |  |  | Drilling_Out_21_4_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4427 |  |  | Drilling_Out_21_5_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4428 |  |  | Drilling_Out_21_6_3 | Descer BHA {phase4_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4429 | Drilling Out 21-fase-4 | Drilling Out 21-fase-4 | Drilling_Out_21_1_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4430 |  |  | Drilling_Out_21_2_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4431 |  |  | Drilling_Out_21_3_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4432 |  |  | Drilling_Out_21_4_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4433 |  |  | Drilling_Out_21_5_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4434 |  |  | Drilling_Out_21_6_4 | Descer BHA {phase5_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4435 | Drilling Out 21-fase-5 | Drilling Out 21-fase-5 | Drilling_Out_21_1_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4436 |  |  | Drilling_Out_21_2_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4437 |  |  | Drilling_Out_21_3_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4438 |  |  | Drilling_Out_21_4_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4439 |  |  | Drilling_Out_21_5_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4440 |  |  | Drilling_Out_21_6_5 | Descer BHA {phase6_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4441 | Drilling Out 21-fase-6 | Drilling Out 21-fase-6 | Drilling_Out_21_1_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4442 |  |  | Drilling_Out_21_2_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4443 |  |  | Drilling_Out_21_3_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4444 |  |  | Drilling_Out_21_4_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4445 |  |  | Drilling_Out_21_5_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4446 |  |  | Drilling_Out_21_6_6 | Descer BHA {phase7_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4447 | Drilling Out 21-fase-7 | Drilling Out 21-fase-7 | Drilling_Out_21_1_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4448 |  |  | Drilling_Out_21_2_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4449 |  |  | Drilling_Out_21_3_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4450 |  |  | Drilling_Out_21_4_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4451 |  |  | Drilling_Out_21_5_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4452 |  |  | Drilling_Out_21_6_7 | Descer BHA {phase8_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4453 | Drilling Out 21-fase-8 | Drilling Out 21-fase-8 | Drilling_Out_21_1_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4454 |  |  | Drilling_Out_21_2_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4455 |  |  | Drilling_Out_21_3_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4456 |  |  | Drilling_Out_21_4_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4457 |  |  | Drilling_Out_21_5_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4458 |  |  | Drilling_Out_21_6_8 | Descer BHA {phase9_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4459 |  |  | Drilling_Out_21_2_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4460 |  |  | Drilling_Out_21_3_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4461 |  |  | Drilling_Out_21_4_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4462 | Drilling Out 22-fase-3 | Drilling Out 22-fase-3 | Drilling_Out_22_1_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4463 |  |  | Drilling_Out_22_2_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4464 |  |  | Drilling_Out_22_3_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4465 |  |  | Drilling_Out_22_4_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4466 |  |  | Drilling_Out_22_5_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4467 |  |  | Drilling_Out_22_6_3 | Descer BHA com Alargador {phase4_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4468 | Drilling Out 22-fase-4 | Drilling Out 22-fase-4 | Drilling_Out_22_1_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4469 |  |  | Drilling_Out_22_2_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4470 |  |  | Drilling_Out_22_3_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4471 |  |  | Drilling_Out_22_4_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4472 |  |  | Drilling_Out_22_5_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4473 |  |  | Drilling_Out_22_6_4 | Descer BHA com Alargador {phase5_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4474 | Drilling Out 22-fase-5 | Drilling Out 22-fase-5 | Drilling_Out_22_1_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4475 |  |  | Drilling_Out_22_2_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4476 |  |  | Drilling_Out_22_3_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4477 |  |  | Drilling_Out_22_4_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4478 |  |  | Drilling_Out_22_5_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4479 |  |  | Drilling_Out_22_6_5 | Descer BHA com Alargador {phase6_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4480 | Drilling Out 22-fase-6 | Drilling Out 22-fase-6 | Drilling_Out_22_1_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4481 |  |  | Drilling_Out_22_2_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4482 |  |  | Drilling_Out_22_3_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4483 |  |  | Drilling_Out_22_4_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4484 |  |  | Drilling_Out_22_5_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4485 |  |  | Drilling_Out_22_6_6 | Descer BHA com Alargador {phase7_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4486 | Drilling Out 22-fase-7 | Drilling Out 22-fase-7 | Drilling_Out_22_1_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4487 |  |  | Drilling_Out_22_2_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4488 |  |  | Drilling_Out_22_3_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4489 |  |  | Drilling_Out_22_4_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4490 |  |  | Drilling_Out_22_5_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4491 |  |  | Drilling_Out_22_6_7 | Descer BHA com Alargador {phase8_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4492 | Drilling Out 22-fase-8 | Drilling Out 22-fase-8 | Drilling_Out_22_1_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
4493 |  |  | Drilling_Out_22_2_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4494 |  |  | Drilling_Out_22_3_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4495 |  |  | Drilling_Out_22_4_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4496 |  |  | Drilling_Out_22_5_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
4497 |  |  | Drilling_Out_22_6_8 | Descer BHA com Alargador {phase9_diameter} pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
4498 |  |  | Drilling_Out_22_2_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4499 |  |  | Drilling_Out_22_3_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase2_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4500 |  |  | Drilling_Out_22_4_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
4501 | MPD 3-fase-3 | MPD 3-fase-3 | MPD_3_1_3 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 3 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 3 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4502 | MPD 3-fase-4 | MPD 3-fase-4 | MPD_3_1_4 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 4 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 4 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4503 | MPD 3-fase-5 | MPD 3-fase-5 | MPD_3_1_5 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 5 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 5 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4504 | MPD 3-fase-6 | MPD 3-fase-6 | MPD_3_1_6 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 6 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 6 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4505 | MPD 3-fase-7 | MPD 3-fase-7 | MPD_3_1_7 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 7 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 7 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4506 | MPD 3-fase-8 | MPD 3-fase-8 | MPD_3_1_8 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 8 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 8 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4507 | MPD 3-fase-9 | MPD 3-fase-9 | MPD_3_1_9 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 9 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 9 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4508 | MPD 4-fase-3 | MPD 4-fase-3 | MPD_4_1_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Redução do peso de fluido | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4509 |  |  | MPD_4_2_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4510 |  |  | MPD_4_3_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4511 |  |  | MPD_4_4_3 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 3 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4512 |  |  | MPD_4_5_3 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 3 | Fingerprinting do sistema de MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 3 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4513 | MPD 4-fase-4 | MPD 4-fase-4 | MPD_4_1_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Redução do peso de fluido | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4514 |  |  | MPD_4_2_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4515 |  |  | MPD_4_3_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4516 |  |  | MPD_4_4_4 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 4 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4517 |  |  | MPD_4_5_4 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 4 | Fingerprinting do sistema de MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 4 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4518 | MPD 4-fase-5 | MPD 4-fase-5 | MPD_4_1_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Redução do peso de fluido | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4519 |  |  | MPD_4_2_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4520 |  |  | MPD_4_3_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4521 |  |  | MPD_4_4_5 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 5 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4522 |  |  | MPD_4_5_5 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 5 | Fingerprinting do sistema de MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 5 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4523 | MPD 4-fase-6 | MPD 4-fase-6 | MPD_4_1_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Redução do peso de fluido | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4524 |  |  | MPD_4_2_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4525 |  |  | MPD_4_3_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4526 |  |  | MPD_4_4_6 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 6 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4527 |  |  | MPD_4_5_6 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 6 | Fingerprinting do sistema de MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 6 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4528 | MPD 4-fase-7 | MPD 4-fase-7 | MPD_4_1_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Redução do peso de fluido | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4529 |  |  | MPD_4_2_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4530 |  |  | MPD_4_3_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4531 |  |  | MPD_4_4_7 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 7 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4532 |  |  | MPD_4_5_7 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 7 | Fingerprinting do sistema de MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 7 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4533 | MPD 4-fase-8 | MPD 4-fase-8 | MPD_4_1_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Redução do peso de fluido | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4534 |  |  | MPD_4_2_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4535 |  |  | MPD_4_3_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4536 |  |  | MPD_4_4_8 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 8 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4537 |  |  | MPD_4_5_8 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 8 | Fingerprinting do sistema de MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 8 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4538 | MPD 4-fase-9 | MPD 4-fase-9 | MPD_4_1_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Redução do peso de fluido | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4539 |  |  | MPD_4_2_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4540 |  |  | MPD_4_3_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4541 |  |  | MPD_4_4_9 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 9 | Corte de cimento de rat hole | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
4542 |  |  | MPD_4_5_9 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 9 | Fingerprinting do sistema de MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 9 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
4543 | MU BHA 5-fase-3 | MU BHA 5-fase-3 | MU_BHA_5_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4544 |  |  | MU_BHA_5_2_3 | Montar BHA {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4545 |  |  | MU_BHA_5_3_3 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4546 | MU BHA 5-fase-4 | MU BHA 5-fase-4 | MU_BHA_5_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4547 |  |  | MU_BHA_5_2_4 | Montar BHA {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4548 |  |  | MU_BHA_5_3_4 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4549 | MU BHA 5-fase-5 | MU BHA 5-fase-5 | MU_BHA_5_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4550 |  |  | MU_BHA_5_2_5 | Montar BHA {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4551 |  |  | MU_BHA_5_3_5 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4552 | MU BHA 5-fase-6 | MU BHA 5-fase-6 | MU_BHA_5_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4553 |  |  | MU_BHA_5_2_6 | Montar BHA {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4554 |  |  | MU_BHA_5_3_6 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4555 | MU BHA 5-fase-7 | MU BHA 5-fase-7 | MU_BHA_5_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4556 |  |  | MU_BHA_5_2_7 | Montar BHA {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4557 |  |  | MU_BHA_5_3_7 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4558 | MU BHA 5-fase-8 | MU BHA 5-fase-8 | MU_BHA_5_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4559 |  |  | MU_BHA_5_2_8 | Montar BHA {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4560 |  |  | MU_BHA_5_3_8 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4561 | MU BHA 5-fase-9 | MU BHA 5-fase-9 | MU_BHA_5_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4562 |  |  | MU_BHA_5_3_9 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4563 | MU BHA 6-fase-3 | MU BHA 6-fase-3 | MU_BHA_6_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4564 |  |  | MU_BHA_6_2_3 | Montar BHA com Alargador {phase4_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4565 |  |  | MU_BHA_6_3_3 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4566 | MU BHA 6-fase-4 | MU BHA 6-fase-4 | MU_BHA_6_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4567 |  |  | MU_BHA_6_2_4 | Montar BHA com Alargador {phase5_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4568 |  |  | MU_BHA_6_3_4 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4569 | MU BHA 6-fase-5 | MU BHA 6-fase-5 | MU_BHA_6_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4570 |  |  | MU_BHA_6_2_5 | Montar BHA com Alargador {phase6_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4571 |  |  | MU_BHA_6_3_5 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4572 | MU BHA 6-fase-6 | MU BHA 6-fase-6 | MU_BHA_6_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4573 |  |  | MU_BHA_6_2_6 | Montar BHA com Alargador {phase7_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4574 |  |  | MU_BHA_6_3_6 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4575 | MU BHA 6-fase-7 | MU BHA 6-fase-7 | MU_BHA_6_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4576 |  |  | MU_BHA_6_2_7 | Montar BHA com Alargador {phase8_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4577 |  |  | MU_BHA_6_3_7 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4578 | MU BHA 6-fase-8 | MU BHA 6-fase-8 | MU_BHA_6_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4579 |  |  | MU_BHA_6_2_8 | Montar BHA com Alargador {phase9_diameter} pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4580 |  |  | MU_BHA_6_3_8 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4581 | MU BHA 6-fase-9 | MU BHA 6-fase-9 | MU_BHA_6_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
4582 |  |  | MU_BHA_6_3_9 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase2_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
4583 | MU BHA 7-fase-3 | MU BHA 7-fase-3 | MU_BHA_7_1_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4584 | MU BHA 7-fase-4 | MU BHA 7-fase-4 | MU_BHA_7_1_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4585 | MU BHA 7-fase-5 | MU BHA 7-fase-5 | MU_BHA_7_1_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4586 | MU BHA 7-fase-6 | MU BHA 7-fase-6 | MU_BHA_7_1_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4587 | MU BHA 7-fase-7 | MU BHA 7-fase-7 | MU_BHA_7_1_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4588 | MU BHA 7-fase-8 | MU BHA 7-fase-8 | MU_BHA_7_1_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4589 | MU BHA 7-fase-9 | MU BHA 7-fase-9 | MU_BHA_7_1_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4590 | MU BHA 8-fase-3 | MU BHA 8-fase-3 | MU_BHA_8_1_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4591 |  |  | MU_BHA_8_2_3 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter}""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4592 | MU BHA 8-fase-4 | MU BHA 8-fase-4 | MU_BHA_8_1_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4593 |  |  | MU_BHA_8_2_4 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter}""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4594 | MU BHA 8-fase-5 | MU BHA 8-fase-5 | MU_BHA_8_1_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4595 |  |  | MU_BHA_8_2_5 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter}""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4596 | MU BHA 8-fase-6 | MU BHA 8-fase-6 | MU_BHA_8_1_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4597 |  |  | MU_BHA_8_2_6 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter}""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4598 | MU BHA 8-fase-7 | MU BHA 8-fase-7 | MU_BHA_8_1_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4599 |  |  | MU_BHA_8_2_7 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter}""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4600 | MU BHA 8-fase-8 | MU BHA 8-fase-8 | MU_BHA_8_1_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4601 |  |  | MU_BHA_8_2_8 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter}""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4602 | MU BHA 8-fase-9 | MU BHA 8-fase-9 | MU_BHA_8_1_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4603 |  |  | MU_BHA_8_2_9 | "Montar FIRBP com bucha proteção {phase4_case_diameter}""" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
4604 | LOT-fase-3 | LOT-fase-3 | LOT_1_3 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 3 | Teste de absorção | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4605 |  |  | LOT_2_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4606 |  |  | LOT_3_3 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de absorção | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4607 |  |  | LOT_4_3 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4608 | LOT-fase-4 | LOT-fase-4 | LOT_1_4 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 4 | Teste de absorção | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4609 |  |  | LOT_2_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4610 |  |  | LOT_3_4 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de absorção | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4611 |  |  | LOT_4_4 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4612 | LOT-fase-5 | LOT-fase-5 | LOT_1_5 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 5 | Teste de absorção | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4613 |  |  | LOT_2_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4614 |  |  | LOT_3_5 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de absorção | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4615 |  |  | LOT_4_5 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4616 | LOT-fase-6 | LOT-fase-6 | LOT_1_6 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 6 | Teste de absorção | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4617 |  |  | LOT_2_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4618 |  |  | LOT_3_6 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de absorção | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4619 |  |  | LOT_4_6 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4620 | LOT-fase-7 | LOT-fase-7 | LOT_1_7 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 7 | Teste de absorção | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4621 |  |  | LOT_2_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4622 |  |  | LOT_3_7 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de absorção | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4623 |  |  | LOT_4_7 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4624 | LOT-fase-8 | LOT-fase-8 | LOT_1_8 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 8 | Teste de absorção | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4625 |  |  | LOT_2_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4626 |  |  | LOT_3_8 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de absorção | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4627 |  |  | LOT_4_8 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4628 | LOT-fase-9 | LOT-fase-9 | LOT_1_9 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 9 | Teste de absorção | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4629 |  |  | LOT_2_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4630 |  |  | LOT_3_9 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de absorção | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4631 |  |  | LOT_4_9 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4632 | LOT MPD-fase-3 | LOT MPD-fase-3 | LOT_MPD_1_3 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4633 |  |  | LOT_MPD_2_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4634 |  |  | LOT_MPD_3_3 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4635 |  |  | LOT_MPD_4_3 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4636 |  |  | LOT_MPD_5_3 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de Influxo - MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | "Perfuração {phase3_diameter} """ | Teste de Influxo - MPD |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4637 | LOT MPD-fase-4 | LOT MPD-fase-4 | LOT_MPD_1_4 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4638 |  |  | LOT_MPD_2_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4639 |  |  | LOT_MPD_3_4 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4640 |  |  | LOT_MPD_4_4 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4641 |  |  | LOT_MPD_5_4 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de Influxo - MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | "Perfuração {phase4_diameter} """ | Teste de Influxo - MPD |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4642 | LOT MPD-fase-5 | LOT MPD-fase-5 | LOT_MPD_1_5 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4643 |  |  | LOT_MPD_2_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4644 |  |  | LOT_MPD_3_5 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4645 |  |  | LOT_MPD_4_5 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4646 |  |  | LOT_MPD_5_5 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de Influxo - MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | "Perfuração {phase5_diameter} """ | Teste de Influxo - MPD |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4647 | LOT MPD-fase-6 | LOT MPD-fase-6 | LOT_MPD_1_6 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4648 |  |  | LOT_MPD_2_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4649 |  |  | LOT_MPD_3_6 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4650 |  |  | LOT_MPD_4_6 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4651 |  |  | LOT_MPD_5_6 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de Influxo - MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | "Perfuração {phase6_diameter} """ | Teste de Influxo - MPD |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4652 | LOT MPD-fase-7 | LOT MPD-fase-7 | LOT_MPD_1_7 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4653 |  |  | LOT_MPD_2_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4654 |  |  | LOT_MPD_3_7 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4655 |  |  | LOT_MPD_4_7 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4656 |  |  | LOT_MPD_5_7 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de Influxo - MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | "Perfuração {phase7_diameter} """ | Teste de Influxo - MPD |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4657 | LOT MPD-fase-8 | LOT MPD-fase-8 | LOT_MPD_1_8 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4658 |  |  | LOT_MPD_2_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4659 |  |  | LOT_MPD_3_8 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4660 |  |  | LOT_MPD_4_8 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4661 |  |  | LOT_MPD_5_8 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de Influxo - MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | "Perfuração {phase8_diameter} """ | Teste de Influxo - MPD |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4662 | LOT MPD-fase-9 | LOT MPD-fase-9 | LOT_MPD_1_9 | Perfurar{EXT_LOT}m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
4663 |  |  | LOT_MPD_2_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
4664 |  |  | LOT_MPD_3_9 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4665 |  |  | LOT_MPD_4_9 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4666 |  |  | LOT_MPD_5_9 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de Influxo - MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | "Perfuração {phase9_diameter} """ | Teste de Influxo - MPD |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
4667 | RIH BOP 1-fase-3 | RIH BOP 1-fase-3 | RIH_BOP_1_1_3 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4668 |  |  | RIH_BOP_1_2_3 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4669 |  |  | RIH_BOP_1_3_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4670 |  |  | RIH_BOP_1_4_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4671 |  |  | RIH_BOP_1_5_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4672 |  |  | RIH_BOP_1_6_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4673 |  |  | RIH_BOP_1_7_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4674 |  |  | RIH_BOP_1_8_3 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4675 |  |  | RIH_BOP_1_9_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4676 |  |  | RIH_BOP_1_10_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4677 |  |  | RIH_BOP_1_11_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4678 |  |  | RIH_BOP_1_12_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4679 |  |  | RIH_BOP_1_13_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4680 |  |  | RIH_BOP_1_14_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4681 |  |  | RIH_BOP_1_15_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4682 | RIH BOP 1-fase-4 | RIH BOP 1-fase-4 | RIH_BOP_1_1_4 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4683 |  |  | RIH_BOP_1_2_4 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4684 |  |  | RIH_BOP_1_3_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4685 |  |  | RIH_BOP_1_4_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4686 |  |  | RIH_BOP_1_5_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4687 |  |  | RIH_BOP_1_6_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4688 |  |  | RIH_BOP_1_7_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4689 |  |  | RIH_BOP_1_8_4 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4690 |  |  | RIH_BOP_1_9_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4691 |  |  | RIH_BOP_1_10_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4692 |  |  | RIH_BOP_1_11_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4693 |  |  | RIH_BOP_1_12_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4694 |  |  | RIH_BOP_1_13_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4695 |  |  | RIH_BOP_1_14_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4696 |  |  | RIH_BOP_1_15_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4697 | RIH BOP 1-fase-5 | RIH BOP 1-fase-5 | RIH_BOP_1_1_5 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4698 |  |  | RIH_BOP_1_2_5 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4699 |  |  | RIH_BOP_1_3_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4700 |  |  | RIH_BOP_1_4_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4701 |  |  | RIH_BOP_1_5_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4702 |  |  | RIH_BOP_1_6_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4703 |  |  | RIH_BOP_1_7_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4704 |  |  | RIH_BOP_1_8_5 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4705 |  |  | RIH_BOP_1_9_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4706 |  |  | RIH_BOP_1_10_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4707 |  |  | RIH_BOP_1_11_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4708 |  |  | RIH_BOP_1_12_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4709 |  |  | RIH_BOP_1_13_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4710 |  |  | RIH_BOP_1_14_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4711 |  |  | RIH_BOP_1_15_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4712 | RIH BOP 1-fase-6 | RIH BOP 1-fase-6 | RIH_BOP_1_1_6 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4713 |  |  | RIH_BOP_1_2_6 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4714 |  |  | RIH_BOP_1_3_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4715 |  |  | RIH_BOP_1_4_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4716 |  |  | RIH_BOP_1_5_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4717 |  |  | RIH_BOP_1_6_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4718 |  |  | RIH_BOP_1_7_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4719 |  |  | RIH_BOP_1_8_6 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4720 |  |  | RIH_BOP_1_9_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4721 |  |  | RIH_BOP_1_10_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4722 |  |  | RIH_BOP_1_11_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4723 |  |  | RIH_BOP_1_12_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4724 |  |  | RIH_BOP_1_13_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4725 |  |  | RIH_BOP_1_14_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4726 |  |  | RIH_BOP_1_15_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4727 | RIH BOP 1-fase-7 | RIH BOP 1-fase-7 | RIH_BOP_1_1_7 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4728 |  |  | RIH_BOP_1_2_7 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4729 |  |  | RIH_BOP_1_3_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4730 |  |  | RIH_BOP_1_4_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4731 |  |  | RIH_BOP_1_5_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4732 |  |  | RIH_BOP_1_6_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4733 |  |  | RIH_BOP_1_7_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4734 |  |  | RIH_BOP_1_8_7 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4735 |  |  | RIH_BOP_1_9_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4736 |  |  | RIH_BOP_1_10_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4737 |  |  | RIH_BOP_1_11_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4738 |  |  | RIH_BOP_1_12_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4739 |  |  | RIH_BOP_1_13_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4740 |  |  | RIH_BOP_1_14_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4741 |  |  | RIH_BOP_1_15_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4742 | RIH BOP 1-fase-8 | RIH BOP 1-fase-8 | RIH_BOP_1_1_8 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4743 |  |  | RIH_BOP_1_2_8 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4744 |  |  | RIH_BOP_1_3_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4745 |  |  | RIH_BOP_1_4_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4746 |  |  | RIH_BOP_1_5_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4747 |  |  | RIH_BOP_1_6_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4748 |  |  | RIH_BOP_1_7_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4749 |  |  | RIH_BOP_1_8_8 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4750 |  |  | RIH_BOP_1_9_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4751 |  |  | RIH_BOP_1_10_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4752 |  |  | RIH_BOP_1_11_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4753 |  |  | RIH_BOP_1_12_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4754 |  |  | RIH_BOP_1_13_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4755 |  |  | RIH_BOP_1_14_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4756 |  |  | RIH_BOP_1_15_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4757 | RIH BOP 1-fase-9 | RIH BOP 1-fase-9 | RIH_BOP_1_1_9 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4758 |  |  | RIH_BOP_1_2_9 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4759 |  |  | RIH_BOP_1_3_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4760 |  |  | RIH_BOP_1_4_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4761 |  |  | RIH_BOP_1_5_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4762 |  |  | RIH_BOP_1_6_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4763 |  |  | RIH_BOP_1_7_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4764 |  |  | RIH_BOP_1_8_9 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4765 |  |  | RIH_BOP_1_9_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4766 |  |  | RIH_BOP_1_10_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4767 |  |  | RIH_BOP_1_11_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4768 |  |  | RIH_BOP_1_12_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4769 |  |  | RIH_BOP_1_13_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4770 |  |  | RIH_BOP_1_14_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4771 |  |  | RIH_BOP_1_15_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4772 | RIH BOP 2-fase-3 | RIH BOP 2-fase-3 | RIH_BOP_2_1_3 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4773 |  |  | RIH_BOP_2_2_3 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4774 |  |  | RIH_BOP_2_3_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4775 |  |  | RIH_BOP_2_4_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4776 |  |  | RIH_BOP_2_5_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4777 |  |  | RIH_BOP_2_6_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4778 |  |  | RIH_BOP_2_7_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4779 |  |  | RIH_BOP_2_8_3 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4780 |  |  | RIH_BOP_2_9_3 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4781 |  |  | RIH_BOP_2_10_3 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4782 |  |  | RIH_BOP_2_11_3 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4783 |  |  | RIH_BOP_2_12_3 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4784 |  |  | RIH_BOP_2_13_3 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4785 |  |  | RIH_BOP_2_14_3 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4786 |  |  | RIH_BOP_2_15_3 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4787 |  |  | RIH_BOP_2_16_3 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4788 |  |  | RIH_BOP_2_17_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4789 |  |  | RIH_BOP_2_18_3 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4790 |  |  | RIH_BOP_2_19_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4791 |  |  | RIH_BOP_2_20_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4792 |  |  | RIH_BOP_2_21_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4793 |  |  | RIH_BOP_2_22_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4794 |  |  | RIH_BOP_2_23_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4795 |  |  | RIH_BOP_2_24_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4796 | RIH BOP 2-fase-4 | RIH BOP 2-fase-4 | RIH_BOP_2_1_4 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4797 |  |  | RIH_BOP_2_2_4 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4798 |  |  | RIH_BOP_2_3_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4799 |  |  | RIH_BOP_2_4_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4800 |  |  | RIH_BOP_2_5_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4801 |  |  | RIH_BOP_2_6_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4802 |  |  | RIH_BOP_2_7_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4803 |  |  | RIH_BOP_2_8_4 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4804 |  |  | RIH_BOP_2_9_4 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4805 |  |  | RIH_BOP_2_10_4 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4806 |  |  | RIH_BOP_2_11_4 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4807 |  |  | RIH_BOP_2_12_4 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4808 |  |  | RIH_BOP_2_13_4 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4809 |  |  | RIH_BOP_2_14_4 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4810 |  |  | RIH_BOP_2_15_4 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4811 |  |  | RIH_BOP_2_16_4 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4812 |  |  | RIH_BOP_2_17_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4813 |  |  | RIH_BOP_2_18_4 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4814 |  |  | RIH_BOP_2_19_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4815 |  |  | RIH_BOP_2_20_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4816 |  |  | RIH_BOP_2_21_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4817 |  |  | RIH_BOP_2_22_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4818 |  |  | RIH_BOP_2_23_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4819 |  |  | RIH_BOP_2_24_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4820 | RIH BOP 2-fase-5 | RIH BOP 2-fase-5 | RIH_BOP_2_1_5 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4821 |  |  | RIH_BOP_2_2_5 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4822 |  |  | RIH_BOP_2_3_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4823 |  |  | RIH_BOP_2_4_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4824 |  |  | RIH_BOP_2_5_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4825 |  |  | RIH_BOP_2_6_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4826 |  |  | RIH_BOP_2_7_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4827 |  |  | RIH_BOP_2_8_5 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4828 |  |  | RIH_BOP_2_9_5 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4829 |  |  | RIH_BOP_2_10_5 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4830 |  |  | RIH_BOP_2_11_5 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4831 |  |  | RIH_BOP_2_12_5 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4832 |  |  | RIH_BOP_2_13_5 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4833 |  |  | RIH_BOP_2_14_5 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4834 |  |  | RIH_BOP_2_15_5 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4835 |  |  | RIH_BOP_2_16_5 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4836 |  |  | RIH_BOP_2_17_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4837 |  |  | RIH_BOP_2_18_5 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4838 |  |  | RIH_BOP_2_19_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4839 |  |  | RIH_BOP_2_20_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4840 |  |  | RIH_BOP_2_21_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4841 |  |  | RIH_BOP_2_22_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4842 |  |  | RIH_BOP_2_23_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4843 |  |  | RIH_BOP_2_24_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4844 | RIH BOP 2-fase-6 | RIH BOP 2-fase-6 | RIH_BOP_2_1_6 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4845 |  |  | RIH_BOP_2_2_6 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4846 |  |  | RIH_BOP_2_3_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4847 |  |  | RIH_BOP_2_4_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4848 |  |  | RIH_BOP_2_5_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4849 |  |  | RIH_BOP_2_6_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4850 |  |  | RIH_BOP_2_7_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4851 |  |  | RIH_BOP_2_8_6 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4852 |  |  | RIH_BOP_2_9_6 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4853 |  |  | RIH_BOP_2_10_6 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4854 |  |  | RIH_BOP_2_11_6 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4855 |  |  | RIH_BOP_2_12_6 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4856 |  |  | RIH_BOP_2_13_6 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4857 |  |  | RIH_BOP_2_14_6 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4858 |  |  | RIH_BOP_2_15_6 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4859 |  |  | RIH_BOP_2_16_6 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4860 |  |  | RIH_BOP_2_17_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4861 |  |  | RIH_BOP_2_18_6 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4862 |  |  | RIH_BOP_2_19_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4863 |  |  | RIH_BOP_2_20_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4864 |  |  | RIH_BOP_2_21_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4865 |  |  | RIH_BOP_2_22_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4866 |  |  | RIH_BOP_2_23_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4867 |  |  | RIH_BOP_2_24_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4868 | RIH BOP 2-fase-7 | RIH BOP 2-fase-7 | RIH_BOP_2_1_7 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4869 |  |  | RIH_BOP_2_2_7 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4870 |  |  | RIH_BOP_2_3_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4871 |  |  | RIH_BOP_2_4_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4872 |  |  | RIH_BOP_2_5_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4873 |  |  | RIH_BOP_2_6_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4874 |  |  | RIH_BOP_2_7_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4875 |  |  | RIH_BOP_2_8_7 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4876 |  |  | RIH_BOP_2_9_7 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4877 |  |  | RIH_BOP_2_10_7 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4878 |  |  | RIH_BOP_2_11_7 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4879 |  |  | RIH_BOP_2_12_7 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4880 |  |  | RIH_BOP_2_13_7 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4881 |  |  | RIH_BOP_2_14_7 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4882 |  |  | RIH_BOP_2_15_7 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4883 |  |  | RIH_BOP_2_16_7 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4884 |  |  | RIH_BOP_2_17_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4885 |  |  | RIH_BOP_2_18_7 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4886 |  |  | RIH_BOP_2_19_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4887 |  |  | RIH_BOP_2_20_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4888 |  |  | RIH_BOP_2_21_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4889 |  |  | RIH_BOP_2_22_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4890 |  |  | RIH_BOP_2_23_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4891 |  |  | RIH_BOP_2_24_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4892 | RIH BOP 2-fase-8 | RIH BOP 2-fase-8 | RIH_BOP_2_1_8 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4893 |  |  | RIH_BOP_2_2_8 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4894 |  |  | RIH_BOP_2_3_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4895 |  |  | RIH_BOP_2_4_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4896 |  |  | RIH_BOP_2_5_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4897 |  |  | RIH_BOP_2_6_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4898 |  |  | RIH_BOP_2_7_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4899 |  |  | RIH_BOP_2_8_8 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4900 |  |  | RIH_BOP_2_9_8 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4901 |  |  | RIH_BOP_2_10_8 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4902 |  |  | RIH_BOP_2_11_8 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4903 |  |  | RIH_BOP_2_12_8 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4904 |  |  | RIH_BOP_2_13_8 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4905 |  |  | RIH_BOP_2_14_8 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4906 |  |  | RIH_BOP_2_15_8 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4907 |  |  | RIH_BOP_2_16_8 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4908 |  |  | RIH_BOP_2_17_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4909 |  |  | RIH_BOP_2_18_8 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4910 |  |  | RIH_BOP_2_19_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4911 |  |  | RIH_BOP_2_20_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4912 |  |  | RIH_BOP_2_21_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4913 |  |  | RIH_BOP_2_22_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4914 |  |  | RIH_BOP_2_23_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4915 |  |  | RIH_BOP_2_24_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4916 | RIH BOP 2-fase-9 | RIH BOP 2-fase-9 | RIH_BOP_2_1_9 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4917 |  |  | RIH_BOP_2_2_9 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4918 |  |  | RIH_BOP_2_3_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4919 |  |  | RIH_BOP_2_4_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4920 |  |  | RIH_BOP_2_5_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4921 |  |  | RIH_BOP_2_6_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4922 |  |  | RIH_BOP_2_7_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4923 |  |  | RIH_BOP_2_8_9 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4924 |  |  | RIH_BOP_2_9_9 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4925 |  |  | RIH_BOP_2_10_9 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4926 |  |  | RIH_BOP_2_11_9 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4927 |  |  | RIH_BOP_2_12_9 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4928 |  |  | RIH_BOP_2_13_9 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4929 |  |  | RIH_BOP_2_14_9 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4930 |  |  | RIH_BOP_2_15_9 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4931 |  |  | RIH_BOP_2_16_9 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4932 |  |  | RIH_BOP_2_17_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4933 |  |  | RIH_BOP_2_18_9 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4934 |  |  | RIH_BOP_2_19_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4935 |  |  | RIH_BOP_2_20_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4936 |  |  | RIH_BOP_2_21_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4937 |  |  | RIH_BOP_2_22_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4938 |  |  | RIH_BOP_2_23_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4939 |  |  | RIH_BOP_2_24_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4940 | Recon BOP 1-fase-3 | Recon BOP 1-fase-3 | Recon_BOP_1_1_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4941 |  |  | Recon_BOP_1_2_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4942 |  |  | Recon_BOP_1_3_3 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4943 |  |  | Recon_BOP_1_4_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4944 |  |  | Recon_BOP_1_5_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4945 |  |  | Recon_BOP_1_6_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4946 |  |  | Recon_BOP_1_7_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 3 | Reconexão de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4947 |  |  | Recon_BOP_1_8_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4948 |  |  | Recon_BOP_1_9_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4949 |  |  | Recon_BOP_1_10_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4950 | Recon BOP 1-fase-4 | Recon BOP 1-fase-4 | Recon_BOP_1_1_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4951 |  |  | Recon_BOP_1_2_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4952 |  |  | Recon_BOP_1_3_4 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4953 |  |  | Recon_BOP_1_4_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4954 |  |  | Recon_BOP_1_5_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4955 |  |  | Recon_BOP_1_6_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4956 |  |  | Recon_BOP_1_7_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 4 | Reconexão de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4957 |  |  | Recon_BOP_1_8_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4958 |  |  | Recon_BOP_1_9_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4959 |  |  | Recon_BOP_1_10_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4960 | Recon BOP 1-fase-5 | Recon BOP 1-fase-5 | Recon_BOP_1_1_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4961 |  |  | Recon_BOP_1_2_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4962 |  |  | Recon_BOP_1_3_5 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4963 |  |  | Recon_BOP_1_4_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4964 |  |  | Recon_BOP_1_5_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4965 |  |  | Recon_BOP_1_6_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4966 |  |  | Recon_BOP_1_7_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 5 | Reconexão de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4967 |  |  | Recon_BOP_1_8_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4968 |  |  | Recon_BOP_1_9_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4969 |  |  | Recon_BOP_1_10_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4970 | Recon BOP 1-fase-6 | Recon BOP 1-fase-6 | Recon_BOP_1_1_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4971 |  |  | Recon_BOP_1_2_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4972 |  |  | Recon_BOP_1_3_6 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4973 |  |  | Recon_BOP_1_4_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4974 |  |  | Recon_BOP_1_5_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4975 |  |  | Recon_BOP_1_6_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4976 |  |  | Recon_BOP_1_7_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 6 | Reconexão de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4977 |  |  | Recon_BOP_1_8_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4978 |  |  | Recon_BOP_1_9_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4979 |  |  | Recon_BOP_1_10_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4980 | Recon BOP 1-fase-7 | Recon BOP 1-fase-7 | Recon_BOP_1_1_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4981 |  |  | Recon_BOP_1_2_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4982 |  |  | Recon_BOP_1_3_7 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4983 |  |  | Recon_BOP_1_4_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4984 |  |  | Recon_BOP_1_5_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4985 |  |  | Recon_BOP_1_6_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4986 |  |  | Recon_BOP_1_7_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 7 | Reconexão de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4987 |  |  | Recon_BOP_1_8_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4988 |  |  | Recon_BOP_1_9_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4989 |  |  | Recon_BOP_1_10_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4990 | Recon BOP 1-fase-8 | Recon BOP 1-fase-8 | Recon_BOP_1_1_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4991 |  |  | Recon_BOP_1_2_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4992 |  |  | Recon_BOP_1_3_8 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4993 |  |  | Recon_BOP_1_4_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4994 |  |  | Recon_BOP_1_5_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4995 |  |  | Recon_BOP_1_6_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
4996 |  |  | Recon_BOP_1_7_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 8 | Reconexão de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4997 |  |  | Recon_BOP_1_8_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4998 |  |  | Recon_BOP_1_9_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
4999 |  |  | Recon_BOP_1_10_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5000 | Recon BOP 1-fase-9 | Recon BOP 1-fase-9 | Recon_BOP_1_1_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5001 |  |  | Recon_BOP_1_2_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5002 |  |  | Recon_BOP_1_3_9 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5003 |  |  | Recon_BOP_1_4_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5004 |  |  | Recon_BOP_1_5_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5005 |  |  | Recon_BOP_1_6_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5006 |  |  | Recon_BOP_1_7_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 9 | Reconexão de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5007 |  |  | Recon_BOP_1_8_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5008 |  |  | Recon_BOP_1_9_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5009 |  |  | Recon_BOP_1_10_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5010 | Recon BOP 2-fase-3 | Recon BOP 2-fase-3 | Recon_BOP_2_1_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5011 |  |  | Recon_BOP_2_2_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5012 |  |  | Recon_BOP_2_3_3 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5013 |  |  | Recon_BOP_2_4_3 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5014 |  |  | Recon_BOP_2_5_3 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5015 |  |  | Recon_BOP_2_6_3 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5016 |  |  | Recon_BOP_2_7_3 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5017 |  |  | Recon_BOP_2_8_3 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5018 |  |  | Recon_BOP_2_9_3 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5019 |  |  | Recon_BOP_2_10_3 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5020 |  |  | Recon_BOP_2_11_3 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5021 |  |  | Recon_BOP_2_12_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5022 |  |  | Recon_BOP_2_13_3 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5023 |  |  | Recon_BOP_2_14_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5024 |  |  | Recon_BOP_2_15_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5025 |  |  | Recon_BOP_2_16_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5026 |  |  | Recon_BOP_2_17_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5027 |  |  | Recon_BOP_2_18_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5028 |  |  | Recon_BOP_2_19_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5029 | Recon BOP 2-fase-4 | Recon BOP 2-fase-4 | Recon_BOP_2_1_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5030 |  |  | Recon_BOP_2_2_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5031 |  |  | Recon_BOP_2_3_4 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5032 |  |  | Recon_BOP_2_4_4 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5033 |  |  | Recon_BOP_2_5_4 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5034 |  |  | Recon_BOP_2_6_4 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5035 |  |  | Recon_BOP_2_7_4 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5036 |  |  | Recon_BOP_2_8_4 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5037 |  |  | Recon_BOP_2_9_4 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5038 |  |  | Recon_BOP_2_10_4 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5039 |  |  | Recon_BOP_2_11_4 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5040 |  |  | Recon_BOP_2_12_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5041 |  |  | Recon_BOP_2_13_4 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5042 |  |  | Recon_BOP_2_14_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5043 |  |  | Recon_BOP_2_15_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5044 |  |  | Recon_BOP_2_16_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5045 |  |  | Recon_BOP_2_17_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5046 |  |  | Recon_BOP_2_18_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5047 |  |  | Recon_BOP_2_19_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5048 | Recon BOP 2-fase-5 | Recon BOP 2-fase-5 | Recon_BOP_2_1_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5049 |  |  | Recon_BOP_2_2_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5050 |  |  | Recon_BOP_2_3_5 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5051 |  |  | Recon_BOP_2_4_5 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5052 |  |  | Recon_BOP_2_5_5 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5053 |  |  | Recon_BOP_2_6_5 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5054 |  |  | Recon_BOP_2_7_5 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5055 |  |  | Recon_BOP_2_8_5 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5056 |  |  | Recon_BOP_2_9_5 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5057 |  |  | Recon_BOP_2_10_5 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5058 |  |  | Recon_BOP_2_11_5 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5059 |  |  | Recon_BOP_2_12_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5060 |  |  | Recon_BOP_2_13_5 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5061 |  |  | Recon_BOP_2_14_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5062 |  |  | Recon_BOP_2_15_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5063 |  |  | Recon_BOP_2_16_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5064 |  |  | Recon_BOP_2_17_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5065 |  |  | Recon_BOP_2_18_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5066 |  |  | Recon_BOP_2_19_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5067 | Recon BOP 2-fase-6 | Recon BOP 2-fase-6 | Recon_BOP_2_1_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5068 |  |  | Recon_BOP_2_2_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5069 |  |  | Recon_BOP_2_3_6 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5070 |  |  | Recon_BOP_2_4_6 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5071 |  |  | Recon_BOP_2_5_6 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5072 |  |  | Recon_BOP_2_6_6 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5073 |  |  | Recon_BOP_2_7_6 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5074 |  |  | Recon_BOP_2_8_6 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5075 |  |  | Recon_BOP_2_9_6 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5076 |  |  | Recon_BOP_2_10_6 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5077 |  |  | Recon_BOP_2_11_6 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5078 |  |  | Recon_BOP_2_12_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5079 |  |  | Recon_BOP_2_13_6 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5080 |  |  | Recon_BOP_2_14_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5081 |  |  | Recon_BOP_2_15_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5082 |  |  | Recon_BOP_2_16_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5083 |  |  | Recon_BOP_2_17_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5084 |  |  | Recon_BOP_2_18_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5085 |  |  | Recon_BOP_2_19_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5086 | Recon BOP 2-fase-7 | Recon BOP 2-fase-7 | Recon_BOP_2_1_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5087 |  |  | Recon_BOP_2_2_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5088 |  |  | Recon_BOP_2_3_7 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5089 |  |  | Recon_BOP_2_4_7 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5090 |  |  | Recon_BOP_2_5_7 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5091 |  |  | Recon_BOP_2_6_7 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5092 |  |  | Recon_BOP_2_7_7 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5093 |  |  | Recon_BOP_2_8_7 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5094 |  |  | Recon_BOP_2_9_7 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5095 |  |  | Recon_BOP_2_10_7 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5096 |  |  | Recon_BOP_2_11_7 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5097 |  |  | Recon_BOP_2_12_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5098 |  |  | Recon_BOP_2_13_7 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5099 |  |  | Recon_BOP_2_14_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5100 |  |  | Recon_BOP_2_15_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5101 |  |  | Recon_BOP_2_16_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5102 |  |  | Recon_BOP_2_17_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5103 |  |  | Recon_BOP_2_18_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5104 |  |  | Recon_BOP_2_19_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5105 | Recon BOP 2-fase-8 | Recon BOP 2-fase-8 | Recon_BOP_2_1_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5106 |  |  | Recon_BOP_2_2_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5107 |  |  | Recon_BOP_2_3_8 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5108 |  |  | Recon_BOP_2_4_8 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5109 |  |  | Recon_BOP_2_5_8 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5110 |  |  | Recon_BOP_2_6_8 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5111 |  |  | Recon_BOP_2_7_8 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5112 |  |  | Recon_BOP_2_8_8 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5113 |  |  | Recon_BOP_2_9_8 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5114 |  |  | Recon_BOP_2_10_8 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5115 |  |  | Recon_BOP_2_11_8 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5116 |  |  | Recon_BOP_2_12_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5117 |  |  | Recon_BOP_2_13_8 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5118 |  |  | Recon_BOP_2_14_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5119 |  |  | Recon_BOP_2_15_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5120 |  |  | Recon_BOP_2_16_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5121 |  |  | Recon_BOP_2_17_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5122 |  |  | Recon_BOP_2_18_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5123 |  |  | Recon_BOP_2_19_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5124 | Recon BOP 2-fase-9 | Recon BOP 2-fase-9 | Recon_BOP_2_1_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5125 |  |  | Recon_BOP_2_2_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5126 |  |  | Recon_BOP_2_3_9 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5127 |  |  | Recon_BOP_2_4_9 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5128 |  |  | Recon_BOP_2_5_9 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5129 |  |  | Recon_BOP_2_6_9 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5130 |  |  | Recon_BOP_2_7_9 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5131 |  |  | Recon_BOP_2_8_9 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5132 |  |  | Recon_BOP_2_9_9 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5133 |  |  | Recon_BOP_2_10_9 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5134 |  |  | Recon_BOP_2_11_9 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5135 |  |  | Recon_BOP_2_12_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5136 |  |  | Recon_BOP_2_13_9 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5137 |  |  | Recon_BOP_2_14_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5138 |  |  | Recon_BOP_2_15_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
5139 |  |  | Recon_BOP_2_16_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5140 |  |  | Recon_BOP_2_17_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5141 |  |  | Recon_BOP_2_18_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5142 |  |  | Recon_BOP_2_19_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
5143 | Test BOP 1-fase-3 | Test BOP 1-fase-3 | Test_BOP_1_1_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5144 |  |  | Test_BOP_1_2_3 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5145 |  |  | Test_BOP_1_3_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5146 |  |  | Test_BOP_1_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5147 |  |  | Test_BOP_1_5_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5148 |  |  | Test_BOP_1_6_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5149 |  |  | Test_BOP_1_7_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5150 |  |  | Test_BOP_1_8_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5151 | Test BOP 1-fase-4 | Test BOP 1-fase-4 | Test_BOP_1_1_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5152 |  |  | Test_BOP_1_2_4 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5153 |  |  | Test_BOP_1_3_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5154 |  |  | Test_BOP_1_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5155 |  |  | Test_BOP_1_5_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5156 |  |  | Test_BOP_1_6_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5157 |  |  | Test_BOP_1_7_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5158 |  |  | Test_BOP_1_8_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5159 | Test BOP 1-fase-5 | Test BOP 1-fase-5 | Test_BOP_1_1_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5160 |  |  | Test_BOP_1_2_5 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5161 |  |  | Test_BOP_1_3_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5162 |  |  | Test_BOP_1_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5163 |  |  | Test_BOP_1_5_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5164 |  |  | Test_BOP_1_6_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5165 |  |  | Test_BOP_1_7_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5166 |  |  | Test_BOP_1_8_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5167 | Test BOP 1-fase-6 | Test BOP 1-fase-6 | Test_BOP_1_1_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5168 |  |  | Test_BOP_1_2_6 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5169 |  |  | Test_BOP_1_3_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5170 |  |  | Test_BOP_1_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5171 |  |  | Test_BOP_1_5_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5172 |  |  | Test_BOP_1_6_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5173 |  |  | Test_BOP_1_7_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5174 |  |  | Test_BOP_1_8_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5175 | Test BOP 1-fase-7 | Test BOP 1-fase-7 | Test_BOP_1_1_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5176 |  |  | Test_BOP_1_2_7 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5177 |  |  | Test_BOP_1_3_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5178 |  |  | Test_BOP_1_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5179 |  |  | Test_BOP_1_5_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5180 |  |  | Test_BOP_1_6_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5181 |  |  | Test_BOP_1_7_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5182 |  |  | Test_BOP_1_8_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5183 | Test BOP 1-fase-8 | Test BOP 1-fase-8 | Test_BOP_1_1_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5184 |  |  | Test_BOP_1_2_8 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5185 |  |  | Test_BOP_1_3_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5186 |  |  | Test_BOP_1_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5187 |  |  | Test_BOP_1_5_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5188 |  |  | Test_BOP_1_6_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5189 |  |  | Test_BOP_1_7_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5190 |  |  | Test_BOP_1_8_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5191 | Test BOP 1-fase-9 | Test BOP 1-fase-9 | Test_BOP_1_1_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5192 |  |  | Test_BOP_1_2_9 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5193 |  |  | Test_BOP_1_3_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5194 |  |  | Test_BOP_1_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5195 |  |  | Test_BOP_1_5_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5196 |  |  | Test_BOP_1_6_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5197 |  |  | Test_BOP_1_7_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5198 |  |  | Test_BOP_1_8_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5199 | Test BOP 2-fase-3 | Test BOP 2-fase-3 | Test_BOP_2_1_3 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5200 |  |  | Test_BOP_2_2_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5201 |  |  | Test_BOP_2_3_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5202 |  |  | Test_BOP_2_4_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5203 | Test BOP 2-fase-4 | Test BOP 2-fase-4 | Test_BOP_2_1_4 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5204 |  |  | Test_BOP_2_2_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5205 |  |  | Test_BOP_2_3_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5206 |  |  | Test_BOP_2_4_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5207 | Test BOP 2-fase-5 | Test BOP 2-fase-5 | Test_BOP_2_1_5 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5208 |  |  | Test_BOP_2_2_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5209 |  |  | Test_BOP_2_3_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5210 |  |  | Test_BOP_2_4_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5211 | Test BOP 2-fase-6 | Test BOP 2-fase-6 | Test_BOP_2_1_6 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5212 |  |  | Test_BOP_2_2_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5213 |  |  | Test_BOP_2_3_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5214 |  |  | Test_BOP_2_4_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5215 | Test BOP 2-fase-7 | Test BOP 2-fase-7 | Test_BOP_2_1_7 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5216 |  |  | Test_BOP_2_2_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5217 |  |  | Test_BOP_2_3_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5218 |  |  | Test_BOP_2_4_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5219 | Test BOP 2-fase-8 | Test BOP 2-fase-8 | Test_BOP_2_1_8 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5220 |  |  | Test_BOP_2_2_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5221 |  |  | Test_BOP_2_3_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5222 |  |  | Test_BOP_2_4_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5223 | Test BOP 2-fase-9 | Test BOP 2-fase-9 | Test_BOP_2_1_9 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5224 |  |  | Test_BOP_2_2_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5225 |  |  | Test_BOP_2_3_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5226 |  |  | Test_BOP_2_4_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5227 | Test BOP 3-fase-3 | Test BOP 3-fase-3 | Test_BOP_3_1_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5228 |  |  | Test_BOP_3_2_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5229 |  |  | Test_BOP_3_3_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5230 | Test BOP 3-fase-4 | Test BOP 3-fase-4 | Test_BOP_3_1_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5231 |  |  | Test_BOP_3_2_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5232 |  |  | Test_BOP_3_3_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5233 | Test BOP 3-fase-5 | Test BOP 3-fase-5 | Test_BOP_3_1_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5234 |  |  | Test_BOP_3_2_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5235 |  |  | Test_BOP_3_3_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5236 | Test BOP 3-fase-6 | Test BOP 3-fase-6 | Test_BOP_3_1_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5237 |  |  | Test_BOP_3_2_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5238 |  |  | Test_BOP_3_3_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5239 | Test BOP 3-fase-7 | Test BOP 3-fase-7 | Test_BOP_3_1_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5240 |  |  | Test_BOP_3_2_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5241 |  |  | Test_BOP_3_3_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5242 | Test BOP 3-fase-8 | Test BOP 3-fase-8 | Test_BOP_3_1_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5243 |  |  | Test_BOP_3_2_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5244 |  |  | Test_BOP_3_3_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5245 | Test BOP 3-fase-9 | Test BOP 3-fase-9 | Test_BOP_3_1_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5246 |  |  | Test_BOP_3_2_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5247 |  |  | Test_BOP_3_3_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
5248 | Test BOP 4-fase-3 | Test BOP 4-fase-3 | Test_BOP_4_1_3 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5249 |  |  | Test_BOP_4_2_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5250 |  |  | Test_BOP_4_3_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5251 |  |  | Test_BOP_4_4_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5252 |  |  | Test_BOP_4_5_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5253 |  |  | Test_BOP_4_6_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5254 |  |  | Test_BOP_4_7_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5255 | Test BOP 4-fase-4 | Test BOP 4-fase-4 | Test_BOP_4_1_4 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5256 |  |  | Test_BOP_4_2_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5257 |  |  | Test_BOP_4_3_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5258 |  |  | Test_BOP_4_4_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5259 |  |  | Test_BOP_4_5_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5260 |  |  | Test_BOP_4_6_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5261 |  |  | Test_BOP_4_7_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5262 | Test BOP 4-fase-5 | Test BOP 4-fase-5 | Test_BOP_4_1_5 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5263 |  |  | Test_BOP_4_2_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5264 |  |  | Test_BOP_4_3_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5265 |  |  | Test_BOP_4_4_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5266 |  |  | Test_BOP_4_5_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5267 |  |  | Test_BOP_4_6_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5268 |  |  | Test_BOP_4_7_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5269 | Test BOP 4-fase-6 | Test BOP 4-fase-6 | Test_BOP_4_1_6 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5270 |  |  | Test_BOP_4_2_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5271 |  |  | Test_BOP_4_3_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5272 |  |  | Test_BOP_4_4_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5273 |  |  | Test_BOP_4_5_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5274 |  |  | Test_BOP_4_6_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5275 |  |  | Test_BOP_4_7_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5276 | Test BOP 4-fase-7 | Test BOP 4-fase-7 | Test_BOP_4_1_7 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5277 |  |  | Test_BOP_4_2_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5278 |  |  | Test_BOP_4_3_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5279 |  |  | Test_BOP_4_4_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5280 |  |  | Test_BOP_4_5_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5281 |  |  | Test_BOP_4_6_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5282 |  |  | Test_BOP_4_7_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5283 | Test BOP 4-fase-8 | Test BOP 4-fase-8 | Test_BOP_4_1_8 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5284 |  |  | Test_BOP_4_2_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5285 |  |  | Test_BOP_4_3_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5286 |  |  | Test_BOP_4_4_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5287 |  |  | Test_BOP_4_5_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5288 |  |  | Test_BOP_4_6_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5289 |  |  | Test_BOP_4_7_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5290 | Test BOP 4-fase-9 | Test BOP 4-fase-9 | Test_BOP_4_1_9 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5291 |  |  | Test_BOP_4_2_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5292 |  |  | Test_BOP_4_3_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5293 |  |  | Test_BOP_4_4_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5294 |  |  | Test_BOP_4_5_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5295 |  |  | Test_BOP_4_6_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5296 |  |  | Test_BOP_4_7_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5297 | Test BOP 5-fase-3 | Test BOP 5-fase-3 | Test_BOP_5_1_3 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5298 |  |  | Test_BOP_5_2_3 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5299 |  |  | Test_BOP_5_3_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5300 |  |  | Test_BOP_5_4_3 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5301 |  |  | Test_BOP_5_5_3 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5302 |  |  | Test_BOP_5_6_3 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5303 | Test BOP 5-fase-4 | Test BOP 5-fase-4 | Test_BOP_5_1_4 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5304 |  |  | Test_BOP_5_2_4 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5305 |  |  | Test_BOP_5_3_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5306 |  |  | Test_BOP_5_4_4 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5307 |  |  | Test_BOP_5_5_4 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5308 |  |  | Test_BOP_5_6_4 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5309 | Test BOP 5-fase-5 | Test BOP 5-fase-5 | Test_BOP_5_1_5 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5310 |  |  | Test_BOP_5_2_5 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5311 |  |  | Test_BOP_5_3_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5312 |  |  | Test_BOP_5_4_5 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5313 |  |  | Test_BOP_5_5_5 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5314 |  |  | Test_BOP_5_6_5 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5315 | Test BOP 5-fase-6 | Test BOP 5-fase-6 | Test_BOP_5_1_6 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5316 |  |  | Test_BOP_5_2_6 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5317 |  |  | Test_BOP_5_3_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5318 |  |  | Test_BOP_5_4_6 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5319 |  |  | Test_BOP_5_5_6 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5320 |  |  | Test_BOP_5_6_6 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5321 | Test BOP 5-fase-7 | Test BOP 5-fase-7 | Test_BOP_5_1_7 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5322 |  |  | Test_BOP_5_2_7 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5323 |  |  | Test_BOP_5_3_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5324 |  |  | Test_BOP_5_4_7 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5325 |  |  | Test_BOP_5_5_7 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5326 |  |  | Test_BOP_5_6_7 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5327 | Test BOP 5-fase-8 | Test BOP 5-fase-8 | Test_BOP_5_1_8 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5328 |  |  | Test_BOP_5_2_8 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5329 |  |  | Test_BOP_5_3_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5330 |  |  | Test_BOP_5_4_8 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5331 |  |  | Test_BOP_5_5_8 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5332 |  |  | Test_BOP_5_6_8 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5333 | Test BOP 5-fase-9 | Test BOP 5-fase-9 | Test_BOP_5_1_9 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5334 |  |  | Test_BOP_5_2_9 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5335 |  |  | Test_BOP_5_3_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5336 |  |  | Test_BOP_5_4_9 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5337 |  |  | Test_BOP_5_5_9 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5338 |  |  | Test_BOP_5_6_9 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5339 | Test BOP 6-fase-3 | Test BOP 6-fase-3 | Test_BOP_6_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5340 |  |  | Test_BOP_6_2_3 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5341 |  |  | Test_BOP_6_3_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5342 |  |  | Test_BOP_6_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5343 |  |  | Test_BOP_6_5_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5344 |  |  | Test_BOP_6_6_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5345 |  |  | Test_BOP_6_7_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5346 |  |  | Test_BOP_6_8_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5347 | Test BOP 6-fase-4 | Test BOP 6-fase-4 | Test_BOP_6_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5348 |  |  | Test_BOP_6_2_4 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5349 |  |  | Test_BOP_6_3_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5350 |  |  | Test_BOP_6_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5351 |  |  | Test_BOP_6_5_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5352 |  |  | Test_BOP_6_6_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5353 |  |  | Test_BOP_6_7_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5354 |  |  | Test_BOP_6_8_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5355 | Test BOP 6-fase-5 | Test BOP 6-fase-5 | Test_BOP_6_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5356 |  |  | Test_BOP_6_2_5 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5357 |  |  | Test_BOP_6_3_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5358 |  |  | Test_BOP_6_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5359 |  |  | Test_BOP_6_5_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5360 |  |  | Test_BOP_6_6_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5361 |  |  | Test_BOP_6_7_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5362 |  |  | Test_BOP_6_8_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5363 | Test BOP 6-fase-6 | Test BOP 6-fase-6 | Test_BOP_6_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5364 |  |  | Test_BOP_6_2_6 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5365 |  |  | Test_BOP_6_3_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5366 |  |  | Test_BOP_6_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5367 |  |  | Test_BOP_6_5_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5368 |  |  | Test_BOP_6_6_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5369 |  |  | Test_BOP_6_7_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5370 |  |  | Test_BOP_6_8_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5371 | Test BOP 6-fase-7 | Test BOP 6-fase-7 | Test_BOP_6_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5372 |  |  | Test_BOP_6_2_7 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5373 |  |  | Test_BOP_6_3_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5374 |  |  | Test_BOP_6_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5375 |  |  | Test_BOP_6_5_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5376 |  |  | Test_BOP_6_6_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5377 |  |  | Test_BOP_6_7_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5378 |  |  | Test_BOP_6_8_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5379 | Test BOP 6-fase-8 | Test BOP 6-fase-8 | Test_BOP_6_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5380 |  |  | Test_BOP_6_2_8 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5381 |  |  | Test_BOP_6_3_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5382 |  |  | Test_BOP_6_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5383 |  |  | Test_BOP_6_5_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5384 |  |  | Test_BOP_6_6_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5385 |  |  | Test_BOP_6_7_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5386 |  |  | Test_BOP_6_8_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5387 | Test BOP 6-fase-9 | Test BOP 6-fase-9 | Test_BOP_6_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5388 |  |  | Test_BOP_6_2_9 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5389 |  |  | Test_BOP_6_3_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5390 |  |  | Test_BOP_6_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5391 |  |  | Test_BOP_6_5_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5392 |  |  | Test_BOP_6_6_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5393 |  |  | Test_BOP_6_7_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5394 |  |  | Test_BOP_6_8_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5395 | Test BOP 7-fase-3 | Test BOP 7-fase-3 | Test_BOP_7_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5396 |  |  | Test_BOP_7_2_3 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5397 |  |  | Test_BOP_7_3_3 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5398 |  |  | Test_BOP_7_4_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5399 |  |  | Test_BOP_7_5_3 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5400 |  |  | Test_BOP_7_6_3 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5401 |  |  | Test_BOP_7_7_3 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5402 | Test BOP 7-fase-4 | Test BOP 7-fase-4 | Test_BOP_7_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5403 |  |  | Test_BOP_7_2_4 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5404 |  |  | Test_BOP_7_3_4 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5405 |  |  | Test_BOP_7_4_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5406 |  |  | Test_BOP_7_5_4 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5407 |  |  | Test_BOP_7_6_4 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5408 |  |  | Test_BOP_7_7_4 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5409 | Test BOP 7-fase-5 | Test BOP 7-fase-5 | Test_BOP_7_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5410 |  |  | Test_BOP_7_2_5 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5411 |  |  | Test_BOP_7_3_5 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5412 |  |  | Test_BOP_7_4_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5413 |  |  | Test_BOP_7_5_5 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5414 |  |  | Test_BOP_7_6_5 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5415 |  |  | Test_BOP_7_7_5 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5416 | Test BOP 7-fase-6 | Test BOP 7-fase-6 | Test_BOP_7_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5417 |  |  | Test_BOP_7_2_6 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5418 |  |  | Test_BOP_7_3_6 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5419 |  |  | Test_BOP_7_4_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5420 |  |  | Test_BOP_7_5_6 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5421 |  |  | Test_BOP_7_6_6 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5422 |  |  | Test_BOP_7_7_6 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5423 | Test BOP 7-fase-7 | Test BOP 7-fase-7 | Test_BOP_7_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5424 |  |  | Test_BOP_7_2_7 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5425 |  |  | Test_BOP_7_3_7 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5426 |  |  | Test_BOP_7_4_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5427 |  |  | Test_BOP_7_5_7 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5428 |  |  | Test_BOP_7_6_7 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5429 |  |  | Test_BOP_7_7_7 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5430 | Test BOP 7-fase-8 | Test BOP 7-fase-8 | Test_BOP_7_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5431 |  |  | Test_BOP_7_2_8 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5432 |  |  | Test_BOP_7_3_8 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5433 |  |  | Test_BOP_7_4_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5434 |  |  | Test_BOP_7_5_8 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5435 |  |  | Test_BOP_7_6_8 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5436 |  |  | Test_BOP_7_7_8 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5437 | Test BOP 7-fase-9 | Test BOP 7-fase-9 | Test_BOP_7_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5438 |  |  | Test_BOP_7_2_9 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5439 |  |  | Test_BOP_7_3_9 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5440 |  |  | Test_BOP_7_4_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5441 |  |  | Test_BOP_7_5_9 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5442 |  |  | Test_BOP_7_6_9 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5443 |  |  | Test_BOP_7_7_9 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5444 | Test BOP 8-fase-3 | Test BOP 8-fase-3 | Test_BOP_8_1_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5445 |  |  | Test_BOP_8_2_3 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5446 |  |  | Test_BOP_8_3_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5447 |  |  | Test_BOP_8_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5448 |  |  | Test_BOP_8_5_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5449 |  |  | Test_BOP_8_6_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5450 |  |  | Test_BOP_8_7_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5451 |  |  | Test_BOP_8_8_3 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5452 |  |  | Test_BOP_8_9_3 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5453 |  |  | Test_BOP_8_10_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5454 |  |  | Test_BOP_8_11_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5455 |  |  | Test_BOP_8_12_3 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5456 |  |  | Test_BOP_8_13_3 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5457 |  |  | Test_BOP_8_14_3 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase3_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5458 | Test BOP 8-fase-4 | Test BOP 8-fase-4 | Test_BOP_8_1_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5459 |  |  | Test_BOP_8_2_4 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5460 |  |  | Test_BOP_8_3_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5461 |  |  | Test_BOP_8_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5462 |  |  | Test_BOP_8_5_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5463 |  |  | Test_BOP_8_6_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5464 |  |  | Test_BOP_8_7_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5465 |  |  | Test_BOP_8_8_4 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5466 |  |  | Test_BOP_8_9_4 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5467 |  |  | Test_BOP_8_10_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5468 |  |  | Test_BOP_8_11_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5469 |  |  | Test_BOP_8_12_4 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5470 |  |  | Test_BOP_8_13_4 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5471 |  |  | Test_BOP_8_14_4 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase4_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5472 | Test BOP 8-fase-5 | Test BOP 8-fase-5 | Test_BOP_8_1_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5473 |  |  | Test_BOP_8_2_5 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5474 |  |  | Test_BOP_8_3_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5475 |  |  | Test_BOP_8_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5476 |  |  | Test_BOP_8_5_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5477 |  |  | Test_BOP_8_6_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5478 |  |  | Test_BOP_8_7_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5479 |  |  | Test_BOP_8_8_5 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5480 |  |  | Test_BOP_8_9_5 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5481 |  |  | Test_BOP_8_10_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5482 |  |  | Test_BOP_8_11_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5483 |  |  | Test_BOP_8_12_5 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5484 |  |  | Test_BOP_8_13_5 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5485 |  |  | Test_BOP_8_14_5 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase5_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5486 | Test BOP 8-fase-6 | Test BOP 8-fase-6 | Test_BOP_8_1_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5487 |  |  | Test_BOP_8_2_6 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5488 |  |  | Test_BOP_8_3_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5489 |  |  | Test_BOP_8_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5490 |  |  | Test_BOP_8_5_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5491 |  |  | Test_BOP_8_6_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5492 |  |  | Test_BOP_8_7_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5493 |  |  | Test_BOP_8_8_6 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5494 |  |  | Test_BOP_8_9_6 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5495 |  |  | Test_BOP_8_10_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5496 |  |  | Test_BOP_8_11_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5497 |  |  | Test_BOP_8_12_6 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5498 |  |  | Test_BOP_8_13_6 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5499 |  |  | Test_BOP_8_14_6 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase6_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5500 | Test BOP 8-fase-7 | Test BOP 8-fase-7 | Test_BOP_8_1_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5501 |  |  | Test_BOP_8_2_7 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5502 |  |  | Test_BOP_8_3_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5503 |  |  | Test_BOP_8_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5504 |  |  | Test_BOP_8_5_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5505 |  |  | Test_BOP_8_6_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5506 |  |  | Test_BOP_8_7_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5507 |  |  | Test_BOP_8_8_7 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5508 |  |  | Test_BOP_8_9_7 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5509 |  |  | Test_BOP_8_10_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5510 |  |  | Test_BOP_8_11_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5511 |  |  | Test_BOP_8_12_7 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5512 |  |  | Test_BOP_8_13_7 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5513 |  |  | Test_BOP_8_14_7 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase7_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5514 | Test BOP 8-fase-8 | Test BOP 8-fase-8 | Test_BOP_8_1_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5515 |  |  | Test_BOP_8_2_8 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5516 |  |  | Test_BOP_8_3_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5517 |  |  | Test_BOP_8_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5518 |  |  | Test_BOP_8_5_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5519 |  |  | Test_BOP_8_6_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5520 |  |  | Test_BOP_8_7_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5521 |  |  | Test_BOP_8_8_8 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5522 |  |  | Test_BOP_8_9_8 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5523 |  |  | Test_BOP_8_10_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5524 |  |  | Test_BOP_8_11_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5525 |  |  | Test_BOP_8_12_8 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5526 |  |  | Test_BOP_8_13_8 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5527 |  |  | Test_BOP_8_14_8 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase8_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5528 | Test BOP 8-fase-9 | Test BOP 8-fase-9 | Test_BOP_8_1_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5529 |  |  | Test_BOP_8_2_9 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5530 |  |  | Test_BOP_8_3_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5531 |  |  | Test_BOP_8_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5532 |  |  | Test_BOP_8_5_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5533 |  |  | Test_BOP_8_6_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5534 |  |  | Test_BOP_8_7_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5535 |  |  | Test_BOP_8_8_9 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5536 |  |  | Test_BOP_8_9_9 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5537 |  |  | Test_BOP_8_10_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5538 |  |  | Test_BOP_8_11_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5539 |  |  | Test_BOP_8_12_9 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5540 |  |  | Test_BOP_8_13_9 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
5541 |  |  | Test_BOP_8_14_9 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | "Broca {phase9_diameter} """ | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
5542 | Abandon-fase-3 | Abandon-fase-3 | Abandon_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
5543 |  |  | Abandon_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5544 |  |  | Abandon_3_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5545 |  |  | Abandon_4_3 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5546 |  |  | Abandon_5_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5547 |  |  | Abandon_6_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5548 |  |  | Abandon_7_3 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5549 |  |  | Abandon_8_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5550 |  |  | Abandon_9_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5551 |  |  | Abandon_10_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5552 |  |  | Abandon_11_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5553 |  |  | Abandon_12_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5554 |  |  | Abandon_13_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5555 |  |  | Abandon_14_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5556 | Abandon-fase-4 | Abandon-fase-4 | Abandon_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
5557 |  |  | Abandon_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5558 |  |  | Abandon_3_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5559 |  |  | Abandon_4_4 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5560 |  |  | Abandon_5_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5561 |  |  | Abandon_6_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5562 |  |  | Abandon_7_4 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5563 |  |  | Abandon_8_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5564 |  |  | Abandon_9_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5565 |  |  | Abandon_10_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5566 |  |  | Abandon_11_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5567 |  |  | Abandon_12_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5568 |  |  | Abandon_13_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5569 |  |  | Abandon_14_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5570 | Abandon-fase-5 | Abandon-fase-5 | Abandon_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
5571 |  |  | Abandon_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5572 |  |  | Abandon_3_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5573 |  |  | Abandon_4_5 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5574 |  |  | Abandon_5_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5575 |  |  | Abandon_6_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5576 |  |  | Abandon_7_5 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5577 |  |  | Abandon_8_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5578 |  |  | Abandon_9_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5579 |  |  | Abandon_10_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5580 |  |  | Abandon_11_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5581 |  |  | Abandon_12_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5582 |  |  | Abandon_13_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5583 |  |  | Abandon_14_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5584 | Abandon-fase-6 | Abandon-fase-6 | Abandon_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
5585 |  |  | Abandon_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5586 |  |  | Abandon_3_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5587 |  |  | Abandon_4_6 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5588 |  |  | Abandon_5_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5589 |  |  | Abandon_6_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5590 |  |  | Abandon_7_6 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5591 |  |  | Abandon_8_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5592 |  |  | Abandon_9_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5593 |  |  | Abandon_10_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5594 |  |  | Abandon_11_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5595 |  |  | Abandon_12_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5596 |  |  | Abandon_13_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5597 |  |  | Abandon_14_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5598 | Abandon-fase-7 | Abandon-fase-7 | Abandon_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
5599 |  |  | Abandon_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5600 |  |  | Abandon_3_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5601 |  |  | Abandon_4_7 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5602 |  |  | Abandon_5_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5603 |  |  | Abandon_6_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5604 |  |  | Abandon_7_7 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5605 |  |  | Abandon_8_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5606 |  |  | Abandon_9_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5607 |  |  | Abandon_10_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5608 |  |  | Abandon_11_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5609 |  |  | Abandon_12_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5610 |  |  | Abandon_13_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5611 |  |  | Abandon_14_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5612 | Abandon-fase-8 | Abandon-fase-8 | Abandon_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
5613 |  |  | Abandon_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5614 |  |  | Abandon_3_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5615 |  |  | Abandon_4_8 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5616 |  |  | Abandon_5_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5617 |  |  | Abandon_6_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5618 |  |  | Abandon_7_8 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5619 |  |  | Abandon_8_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5620 |  |  | Abandon_9_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5621 |  |  | Abandon_10_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5622 |  |  | Abandon_11_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5623 |  |  | Abandon_12_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5624 |  |  | Abandon_13_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5625 |  |  | Abandon_14_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5626 | Abandon-fase-9 | Abandon-fase-9 | Abandon_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
5627 |  |  | Abandon_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5628 |  |  | Abandon_3_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5629 |  |  | Abandon_4_9 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5630 |  |  | Abandon_5_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5631 |  |  | Abandon_6_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
5632 |  |  | Abandon_7_9 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5633 |  |  | Abandon_8_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5634 |  |  | Abandon_9_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5635 |  |  | Abandon_10_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5636 |  |  | Abandon_11_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5637 |  |  | Abandon_12_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5638 |  |  | Abandon_13_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5639 |  |  | Abandon_14_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5640 | Abandon 2-fase-3 | Abandon 2-fase-3 | Abandon_2_1_3 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5641 |  |  | Abandon_2_2_3 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5642 |  |  | Abandon_2_3_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5643 |  |  | Abandon_2_4_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5644 |  |  | Abandon_2_5_3 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5645 |  |  | Abandon_2_6_3 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5646 | Abandon 2-fase-4 | Abandon 2-fase-4 | Abandon_2_1_4 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5647 |  |  | Abandon_2_2_4 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5648 |  |  | Abandon_2_3_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5649 |  |  | Abandon_2_4_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5650 |  |  | Abandon_2_5_4 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5651 |  |  | Abandon_2_6_4 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5652 | Abandon 2-fase-5 | Abandon 2-fase-5 | Abandon_2_1_5 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5653 |  |  | Abandon_2_2_5 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5654 |  |  | Abandon_2_3_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5655 |  |  | Abandon_2_4_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5656 |  |  | Abandon_2_5_5 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5657 |  |  | Abandon_2_6_5 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5658 | Abandon 2-fase-6 | Abandon 2-fase-6 | Abandon_2_1_6 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5659 |  |  | Abandon_2_2_6 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5660 |  |  | Abandon_2_3_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5661 |  |  | Abandon_2_4_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5662 |  |  | Abandon_2_5_6 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5663 |  |  | Abandon_2_6_6 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5664 | Abandon 2-fase-7 | Abandon 2-fase-7 | Abandon_2_1_7 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5665 |  |  | Abandon_2_2_7 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5666 |  |  | Abandon_2_3_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5667 |  |  | Abandon_2_4_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5668 |  |  | Abandon_2_5_7 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5669 |  |  | Abandon_2_6_7 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5670 | Abandon 2-fase-8 | Abandon 2-fase-8 | Abandon_2_1_8 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5671 |  |  | Abandon_2_2_8 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5672 |  |  | Abandon_2_3_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5673 |  |  | Abandon_2_4_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5674 |  |  | Abandon_2_5_8 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5675 |  |  | Abandon_2_6_8 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5676 | Abandon 2-fase-9 | Abandon 2-fase-9 | Abandon_2_1_9 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5677 |  |  | Abandon_2_2_9 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5678 |  |  | Abandon_2_3_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5679 |  |  | Abandon_2_4_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
5680 |  |  | Abandon_2_5_9 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5681 |  |  | Abandon_2_6_9 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
5682 | POOH BOP-fase-3 | POOH BOP-fase-3 | POOH_BOP_1_3 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5683 |  |  | POOH_BOP_2_3 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
5684 |  |  | POOH_BOP_3_3 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5685 |  |  | POOH_BOP_4_3 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5686 |  |  | POOH_BOP_5_3 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5687 |  |  | POOH_BOP_6_3 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5688 |  |  | POOH_BOP_7_3 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5689 |  |  | POOH_BOP_8_3 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 3 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5690 | POOH BOP-fase-4 | POOH BOP-fase-4 | POOH_BOP_1_4 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5691 |  |  | POOH_BOP_2_4 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
5692 |  |  | POOH_BOP_3_4 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5693 |  |  | POOH_BOP_4_4 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5694 |  |  | POOH_BOP_5_4 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5695 |  |  | POOH_BOP_6_4 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5696 |  |  | POOH_BOP_7_4 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5697 |  |  | POOH_BOP_8_4 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 4 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5698 | POOH BOP-fase-5 | POOH BOP-fase-5 | POOH_BOP_1_5 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5699 |  |  | POOH_BOP_2_5 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
5700 |  |  | POOH_BOP_3_5 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5701 |  |  | POOH_BOP_4_5 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5702 |  |  | POOH_BOP_5_5 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5703 |  |  | POOH_BOP_6_5 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5704 |  |  | POOH_BOP_7_5 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5705 |  |  | POOH_BOP_8_5 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 5 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5706 | POOH BOP-fase-6 | POOH BOP-fase-6 | POOH_BOP_1_6 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5707 |  |  | POOH_BOP_2_6 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
5708 |  |  | POOH_BOP_3_6 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5709 |  |  | POOH_BOP_4_6 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5710 |  |  | POOH_BOP_5_6 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5711 |  |  | POOH_BOP_6_6 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5712 |  |  | POOH_BOP_7_6 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5713 |  |  | POOH_BOP_8_6 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 6 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5714 | POOH BOP-fase-7 | POOH BOP-fase-7 | POOH_BOP_1_7 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5715 |  |  | POOH_BOP_2_7 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
5716 |  |  | POOH_BOP_3_7 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5717 |  |  | POOH_BOP_4_7 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5718 |  |  | POOH_BOP_5_7 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5719 |  |  | POOH_BOP_6_7 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5720 |  |  | POOH_BOP_7_7 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5721 |  |  | POOH_BOP_8_7 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 7 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5722 | POOH BOP-fase-8 | POOH BOP-fase-8 | POOH_BOP_1_8 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5723 |  |  | POOH_BOP_2_8 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
5724 |  |  | POOH_BOP_3_8 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5725 |  |  | POOH_BOP_4_8 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5726 |  |  | POOH_BOP_5_8 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5727 |  |  | POOH_BOP_6_8 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5728 |  |  | POOH_BOP_7_8 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5729 |  |  | POOH_BOP_8_8 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 8 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5730 | POOH BOP-fase-9 | POOH BOP-fase-9 | POOH_BOP_1_9 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5731 |  |  | POOH_BOP_2_9 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
5732 |  |  | POOH_BOP_3_9 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
5733 |  |  | POOH_BOP_4_9 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5734 |  |  | POOH_BOP_5_9 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5735 |  |  | POOH_BOP_6_9 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5736 |  |  | POOH_BOP_7_9 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5737 |  |  | POOH_BOP_8_9 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 9 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5738 | POOH BOP 2-fase-3 | POOH BOP 2-fase-3 | POOH_BOP_2_1_3 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5739 |  |  | POOH_BOP_2_2_3 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5740 |  |  | POOH_BOP_2_3_3 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5741 |  |  | POOH_BOP_2_4_3 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5742 |  |  | POOH_BOP_2_5_3 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 3 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5743 | POOH BOP 2-fase-4 | POOH BOP 2-fase-4 | POOH_BOP_2_1_4 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5744 |  |  | POOH_BOP_2_2_4 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5745 |  |  | POOH_BOP_2_3_4 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5746 |  |  | POOH_BOP_2_4_4 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5747 |  |  | POOH_BOP_2_5_4 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 4 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5748 | POOH BOP 2-fase-5 | POOH BOP 2-fase-5 | POOH_BOP_2_1_5 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5749 |  |  | POOH_BOP_2_2_5 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5750 |  |  | POOH_BOP_2_3_5 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5751 |  |  | POOH_BOP_2_4_5 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5752 |  |  | POOH_BOP_2_5_5 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 5 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5753 | POOH BOP 2-fase-6 | POOH BOP 2-fase-6 | POOH_BOP_2_1_6 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5754 |  |  | POOH_BOP_2_2_6 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5755 |  |  | POOH_BOP_2_3_6 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5756 |  |  | POOH_BOP_2_4_6 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5757 |  |  | POOH_BOP_2_5_6 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 6 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5758 | POOH BOP 2-fase-7 | POOH BOP 2-fase-7 | POOH_BOP_2_1_7 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5759 |  |  | POOH_BOP_2_2_7 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5760 |  |  | POOH_BOP_2_3_7 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5761 |  |  | POOH_BOP_2_4_7 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5762 |  |  | POOH_BOP_2_5_7 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 7 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5763 | POOH BOP 2-fase-8 | POOH BOP 2-fase-8 | POOH_BOP_2_1_8 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5764 |  |  | POOH_BOP_2_2_8 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5765 |  |  | POOH_BOP_2_3_8 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5766 |  |  | POOH_BOP_2_4_8 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5767 |  |  | POOH_BOP_2_5_8 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 8 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5768 | POOH BOP 2-fase-9 | POOH BOP 2-fase-9 | POOH_BOP_2_1_9 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
5769 |  |  | POOH_BOP_2_2_9 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5770 |  |  | POOH_BOP_2_3_9 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5771 |  |  | POOH_BOP_2_4_9 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
5772 |  |  | POOH_BOP_2_5_9 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 9 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
5773 | Demob_Anc-fase-3 | Demob_Anc-fase-3 | Demob_Anc_1_3 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5774 |  |  | Demob_Anc_2_3 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5775 |  |  | Demob_Anc_3_3 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5776 | Demob_Anc-fase-4 | Demob_Anc-fase-4 | Demob_Anc_1_4 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5777 |  |  | Demob_Anc_2_4 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5778 |  |  | Demob_Anc_3_4 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5779 | Demob_Anc-fase-5 | Demob_Anc-fase-5 | Demob_Anc_1_5 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5780 |  |  | Demob_Anc_2_5 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5781 |  |  | Demob_Anc_3_5 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5782 | Demob_Anc-fase-6 | Demob_Anc-fase-6 | Demob_Anc_1_6 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5783 |  |  | Demob_Anc_2_6 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5784 |  |  | Demob_Anc_3_6 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5785 | Demob_Anc-fase-7 | Demob_Anc-fase-7 | Demob_Anc_1_7 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5786 |  |  | Demob_Anc_2_7 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5787 |  |  | Demob_Anc_3_7 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5788 | Demob_Anc-fase-8 | Demob_Anc-fase-8 | Demob_Anc_1_8 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5789 |  |  | Demob_Anc_2_8 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5790 |  |  | Demob_Anc_3_8 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5791 | Demob_Anc-fase-9 | Demob_Anc-fase-9 | Demob_Anc_1_9 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5792 |  |  | Demob_Anc_2_9 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
5793 |  |  | Demob_Anc_3_9 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5794 | Demob_DP-fase-3 | Demob_DP-fase-3 | Demob_DP_1_3 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5795 |  |  | Demob_DP_2_3 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5796 |  |  | Demob_DP_3_3 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5797 | Demob_DP-fase-4 | Demob_DP-fase-4 | Demob_DP_1_4 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5798 |  |  | Demob_DP_2_4 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5799 |  |  | Demob_DP_3_4 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5800 | Demob_DP-fase-5 | Demob_DP-fase-5 | Demob_DP_1_5 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5801 |  |  | Demob_DP_2_5 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5802 |  |  | Demob_DP_3_5 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5803 | Demob_DP-fase-6 | Demob_DP-fase-6 | Demob_DP_1_6 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5804 |  |  | Demob_DP_2_6 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5805 |  |  | Demob_DP_3_6 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5806 | Demob_DP-fase-7 | Demob_DP-fase-7 | Demob_DP_1_7 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5807 |  |  | Demob_DP_2_7 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5808 |  |  | Demob_DP_3_7 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5809 | Demob_DP-fase-8 | Demob_DP-fase-8 | Demob_DP_1_8 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5810 |  |  | Demob_DP_2_8 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5811 |  |  | Demob_DP_3_8 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5812 | Demob_DP-fase-9 | Demob_DP-fase-9 | Demob_DP_1_9 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5813 |  |  | Demob_DP_2_9 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
5814 |  |  | Demob_DP_3_9 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
5815 | Coring 1-fase-3 | Coring 1-fase-3 | Coring_1_1_3 | Montar barrilete #{phase3_#i} {phase3_CBA} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5816 |  |  | Coring_1_2_3 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5817 |  |  | Coring_1_3_3 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5818 |  |  | Coring_1_4_3 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Testemunhagem #{phase3_#i} -{CBA}m | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase3_#i} -{CBA}m |  | 3 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5819 |  |  | Coring_1_5_3 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5820 |  |  | Coring_1_6_3 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase3_TOPO}+ CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5821 |  |  | Coring_1_7_3 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5822 | Coring 1-fase-4 | Coring 1-fase-4 | Coring_1_1_4 | Montar barrilete #{phase4_#i} {phase4_CBA} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5823 |  |  | Coring_1_2_4 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5824 |  |  | Coring_1_3_4 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5825 |  |  | Coring_1_4_4 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Testemunhagem #{phase4_#i} -{CBA}m | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase4_#i} -{CBA}m |  | 4 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5826 |  |  | Coring_1_5_4 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5827 |  |  | Coring_1_6_4 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase4_TOPO}+ CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5828 |  |  | Coring_1_7_4 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5829 | Coring 1-fase-5 | Coring 1-fase-5 | Coring_1_1_5 | Montar barrilete #{phase5_#i} {phase5_CBA} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5830 |  |  | Coring_1_2_5 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5831 |  |  | Coring_1_3_5 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5832 |  |  | Coring_1_4_5 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Testemunhagem #{phase5_#i} -{CBA}m | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase5_#i} -{CBA}m |  | 5 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5833 |  |  | Coring_1_5_5 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5834 |  |  | Coring_1_6_5 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase5_TOPO}+ CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5835 |  |  | Coring_1_7_5 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5836 | Coring 1-fase-6 | Coring 1-fase-6 | Coring_1_1_6 | Montar barrilete #{phase6_#i} {phase6_CBA} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5837 |  |  | Coring_1_2_6 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5838 |  |  | Coring_1_3_6 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5839 |  |  | Coring_1_4_6 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Testemunhagem #{phase6_#i} -{CBA}m | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase6_#i} -{CBA}m |  | 6 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5840 |  |  | Coring_1_5_6 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5841 |  |  | Coring_1_6_6 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase6_TOPO}+ CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5842 |  |  | Coring_1_7_6 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5843 | Coring 1-fase-7 | Coring 1-fase-7 | Coring_1_1_7 | Montar barrilete #{phase7_#i} {phase7_CBA} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5844 |  |  | Coring_1_2_7 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5845 |  |  | Coring_1_3_7 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5846 |  |  | Coring_1_4_7 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Testemunhagem #{phase7_#i} -{CBA}m | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase7_#i} -{CBA}m |  | 7 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5847 |  |  | Coring_1_5_7 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5848 |  |  | Coring_1_6_7 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase7_TOPO}+ CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5849 |  |  | Coring_1_7_7 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5850 | Coring 1-fase-8 | Coring 1-fase-8 | Coring_1_1_8 | Montar barrilete #{phase8_#i} {phase8_CBA} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5851 |  |  | Coring_1_2_8 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5852 |  |  | Coring_1_3_8 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5853 |  |  | Coring_1_4_8 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Testemunhagem #{phase8_#i} -{CBA}m | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase8_#i} -{CBA}m |  | 8 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5854 |  |  | Coring_1_5_8 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5855 |  |  | Coring_1_6_8 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase8_TOPO}+ CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5856 |  |  | Coring_1_7_8 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5857 | Coring 1-fase-9 | Coring 1-fase-9 | Coring_1_1_9 | Montar barrilete #{phase9_#i} {phase9_CBA} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5858 |  |  | Coring_1_2_9 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5859 |  |  | Coring_1_3_9 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5860 |  |  | Coring_1_4_9 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Testemunhagem #{phase9_#i} -{CBA}m | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase9_#i} -{CBA}m |  | 9 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5861 |  |  | Coring_1_5_9 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5862 |  |  | Coring_1_6_9 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase9_TOPO}+ CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5863 |  |  | Coring_1_7_9 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5864 | Coring 2-fase-3 | Coring 2-fase-3 | Coring_2_1_3 | Montar barrilete #{phase3_#i} {phase3_CBAR} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5865 |  |  | Coring_2_2_3 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5866 |  |  | Coring_2_3_3 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5867 |  |  | Coring_2_4_3 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Testemunhagem #{phase3_#i} - CBA_2 m | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase3_#i} - CBA_2 m |  | 3 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5868 |  |  | Coring_2_5_3 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5869 |  |  | Coring_2_6_3 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase3_TOPO}+(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5870 |  |  | Coring_2_7_3 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase3_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5871 | Coring 2-fase-4 | Coring 2-fase-4 | Coring_2_1_4 | Montar barrilete #{phase4_#i} {phase4_CBAR} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5872 |  |  | Coring_2_2_4 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5873 |  |  | Coring_2_3_4 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5874 |  |  | Coring_2_4_4 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Testemunhagem #{phase4_#i} - CBA_2 m | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase4_#i} - CBA_2 m |  | 4 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5875 |  |  | Coring_2_5_4 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5876 |  |  | Coring_2_6_4 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase4_TOPO}+(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5877 |  |  | Coring_2_7_4 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase4_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5878 | Coring 2-fase-5 | Coring 2-fase-5 | Coring_2_1_5 | Montar barrilete #{phase5_#i} {phase5_CBAR} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5879 |  |  | Coring_2_2_5 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5880 |  |  | Coring_2_3_5 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5881 |  |  | Coring_2_4_5 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Testemunhagem #{phase5_#i} - CBA_2 m | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase5_#i} - CBA_2 m |  | 5 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5882 |  |  | Coring_2_5_5 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5883 |  |  | Coring_2_6_5 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase5_TOPO}+(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5884 |  |  | Coring_2_7_5 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase5_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5885 | Coring 2-fase-6 | Coring 2-fase-6 | Coring_2_1_6 | Montar barrilete #{phase6_#i} {phase6_CBAR} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5886 |  |  | Coring_2_2_6 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5887 |  |  | Coring_2_3_6 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5888 |  |  | Coring_2_4_6 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Testemunhagem #{phase6_#i} - CBA_2 m | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase6_#i} - CBA_2 m |  | 6 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5889 |  |  | Coring_2_5_6 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5890 |  |  | Coring_2_6_6 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase6_TOPO}+(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5891 |  |  | Coring_2_7_6 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase6_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5892 | Coring 2-fase-7 | Coring 2-fase-7 | Coring_2_1_7 | Montar barrilete #{phase7_#i} {phase7_CBAR} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5893 |  |  | Coring_2_2_7 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5894 |  |  | Coring_2_3_7 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5895 |  |  | Coring_2_4_7 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Testemunhagem #{phase7_#i} - CBA_2 m | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase7_#i} - CBA_2 m |  | 7 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5896 |  |  | Coring_2_5_7 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5897 |  |  | Coring_2_6_7 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase7_TOPO}+(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5898 |  |  | Coring_2_7_7 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase7_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5899 | Coring 2-fase-8 | Coring 2-fase-8 | Coring_2_1_8 | Montar barrilete #{phase8_#i} {phase8_CBAR} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5900 |  |  | Coring_2_2_8 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5901 |  |  | Coring_2_3_8 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5902 |  |  | Coring_2_4_8 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Testemunhagem #{phase8_#i} - CBA_2 m | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase8_#i} - CBA_2 m |  | 8 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5903 |  |  | Coring_2_5_8 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5904 |  |  | Coring_2_6_8 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase8_TOPO}+(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5905 |  |  | Coring_2_7_8 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase8_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5906 | Coring 2-fase-9 | Coring 2-fase-9 | Coring_2_1_9 | Montar barrilete #{phase9_#i} {phase9_CBAR} m | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
5907 |  |  | Coring_2_2_9 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5908 |  |  | Coring_2_3_9 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
5909 |  |  | Coring_2_4_9 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Testemunhagem #{phase9_#i} - CBA_2 m | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Testemunhagem #{phase9_#i} - CBA_2 m |  | 9 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
5910 |  |  | Coring_2_5_9 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
5911 |  |  | Coring_2_6_9 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y ={phase9_TOPO}+(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
5912 |  |  | Coring_2_7_9 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | "Broca {phase9_diameter} """ | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
5913 | Abandon 3-fase-3 | Abandon 3-fase-3 | Abandon_3_1_3 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5914 |  |  | Abandon_3_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
5915 |  |  | Abandon_3_3_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5916 |  |  | Abandon_3_4_3 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5917 |  |  | Abandon_3_5_3 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5918 |  |  | Abandon_3_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5919 |  |  | Abandon_3_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5920 |  |  | Abandon_3_8_3 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5921 |  |  | Abandon_3_9_3 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5922 |  |  | Abandon_3_10_3 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5923 |  |  | Abandon_3_11_3 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
5924 |  |  | Abandon_3_12_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
5925 |  |  | Abandon_3_13_3 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5926 |  |  | Abandon_3_14_3 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5927 |  |  | Abandon_3_15_3 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5928 |  |  | Abandon_3_16_3 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5929 |  |  | Abandon_3_17_3 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5930 |  |  | Abandon_3_18_3 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
5931 |  |  | Abandon_3_19_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
5932 | Abandon 3-fase-4 | Abandon 3-fase-4 | Abandon_3_1_4 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5933 |  |  | Abandon_3_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
5934 |  |  | Abandon_3_3_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5935 |  |  | Abandon_3_4_4 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5936 |  |  | Abandon_3_5_4 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5937 |  |  | Abandon_3_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5938 |  |  | Abandon_3_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5939 |  |  | Abandon_3_8_4 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5940 |  |  | Abandon_3_9_4 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5941 |  |  | Abandon_3_10_4 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5942 |  |  | Abandon_3_11_4 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
5943 |  |  | Abandon_3_12_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
5944 |  |  | Abandon_3_13_4 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5945 |  |  | Abandon_3_14_4 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5946 |  |  | Abandon_3_15_4 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5947 |  |  | Abandon_3_16_4 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5948 |  |  | Abandon_3_17_4 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5949 |  |  | Abandon_3_18_4 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
5950 |  |  | Abandon_3_19_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
5951 | Abandon 3-fase-5 | Abandon 3-fase-5 | Abandon_3_1_5 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5952 |  |  | Abandon_3_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
5953 |  |  | Abandon_3_3_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5954 |  |  | Abandon_3_4_5 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5955 |  |  | Abandon_3_5_5 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5956 |  |  | Abandon_3_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5957 |  |  | Abandon_3_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5958 |  |  | Abandon_3_8_5 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5959 |  |  | Abandon_3_9_5 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5960 |  |  | Abandon_3_10_5 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5961 |  |  | Abandon_3_11_5 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
5962 |  |  | Abandon_3_12_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
5963 |  |  | Abandon_3_13_5 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5964 |  |  | Abandon_3_14_5 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5965 |  |  | Abandon_3_15_5 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5966 |  |  | Abandon_3_16_5 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5967 |  |  | Abandon_3_17_5 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5968 |  |  | Abandon_3_18_5 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
5969 |  |  | Abandon_3_19_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
5970 | Abandon 3-fase-6 | Abandon 3-fase-6 | Abandon_3_1_6 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5971 |  |  | Abandon_3_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
5972 |  |  | Abandon_3_3_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5973 |  |  | Abandon_3_4_6 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5974 |  |  | Abandon_3_5_6 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5975 |  |  | Abandon_3_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5976 |  |  | Abandon_3_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5977 |  |  | Abandon_3_8_6 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5978 |  |  | Abandon_3_9_6 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5979 |  |  | Abandon_3_10_6 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5980 |  |  | Abandon_3_11_6 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
5981 |  |  | Abandon_3_12_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
5982 |  |  | Abandon_3_13_6 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5983 |  |  | Abandon_3_14_6 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5984 |  |  | Abandon_3_15_6 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5985 |  |  | Abandon_3_16_6 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
5986 |  |  | Abandon_3_17_6 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
5987 |  |  | Abandon_3_18_6 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
5988 |  |  | Abandon_3_19_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
5989 | Abandon 3-fase-7 | Abandon 3-fase-7 | Abandon_3_1_7 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
5990 |  |  | Abandon_3_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
5991 |  |  | Abandon_3_3_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5992 |  |  | Abandon_3_4_7 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5993 |  |  | Abandon_3_5_7 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5994 |  |  | Abandon_3_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5995 |  |  | Abandon_3_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
5996 |  |  | Abandon_3_8_7 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5997 |  |  | Abandon_3_9_7 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5998 |  |  | Abandon_3_10_7 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
5999 |  |  | Abandon_3_11_7 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6000 |  |  | Abandon_3_12_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
6001 |  |  | Abandon_3_13_7 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6002 |  |  | Abandon_3_14_7 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6003 |  |  | Abandon_3_15_7 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6004 |  |  | Abandon_3_16_7 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6005 |  |  | Abandon_3_17_7 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6006 |  |  | Abandon_3_18_7 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
6007 |  |  | Abandon_3_19_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
6008 | Abandon 3-fase-8 | Abandon 3-fase-8 | Abandon_3_1_8 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6009 |  |  | Abandon_3_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
6010 |  |  | Abandon_3_3_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6011 |  |  | Abandon_3_4_8 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6012 |  |  | Abandon_3_5_8 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6013 |  |  | Abandon_3_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6014 |  |  | Abandon_3_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6015 |  |  | Abandon_3_8_8 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6016 |  |  | Abandon_3_9_8 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6017 |  |  | Abandon_3_10_8 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6018 |  |  | Abandon_3_11_8 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6019 |  |  | Abandon_3_12_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
6020 |  |  | Abandon_3_13_8 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6021 |  |  | Abandon_3_14_8 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6022 |  |  | Abandon_3_15_8 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6023 |  |  | Abandon_3_16_8 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6024 |  |  | Abandon_3_17_8 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6025 |  |  | Abandon_3_18_8 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
6026 |  |  | Abandon_3_19_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
6027 | Abandon 3-fase-9 | Abandon 3-fase-9 | Abandon_3_1_9 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6028 |  |  | Abandon_3_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
6029 |  |  | Abandon_3_3_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6030 |  |  | Abandon_3_4_9 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6031 |  |  | Abandon_3_5_9 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6032 |  |  | Abandon_3_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6033 |  |  | Abandon_3_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6034 |  |  | Abandon_3_8_9 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6035 |  |  | Abandon_3_9_9 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6036 |  |  | Abandon_3_10_9 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6037 |  |  | Abandon_3_11_9 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6038 |  |  | Abandon_3_12_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
6039 |  |  | Abandon_3_13_9 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6040 |  |  | Abandon_3_14_9 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6041 |  |  | Abandon_3_15_9 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6042 |  |  | Abandon_3_16_9 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6043 |  |  | Abandon_3_17_9 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6044 |  |  | Abandon_3_18_9 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
6045 |  |  | Abandon_3_19_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
6046 | Abandon 4-fase-3 | Abandon 4-fase-3 | Abandon_4_1_3 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6047 |  |  | Abandon_4_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6048 |  |  | Abandon_4_3_3 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6049 |  |  | Abandon_4_4_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
6050 |  |  | Abandon_4_5_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6051 |  |  | Abandon_4_6_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6052 |  |  | Abandon_4_7_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6053 |  |  | Abandon_4_8_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6054 |  |  | Abandon_4_9_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6055 |  |  | Abandon_4_10_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6056 |  |  | Abandon_4_11_3 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6057 |  |  | Abandon_4_12_3 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6058 |  |  | Abandon_4_13_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6059 |  |  | Abandon_4_14_3 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6060 |  |  | Abandon_4_15_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6061 |  |  | Abandon_4_16_3 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase3_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6062 |  |  | Abandon_4_17_3 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6063 |  |  | Abandon_4_18_3 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6064 |  |  | Abandon_4_19_3 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6065 |  |  | Abandon_4_20_3 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase3_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6066 |  |  | Abandon_4_21_3 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6067 |  |  | Abandon_4_22_3 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6068 | Abandon 4-fase-4 | Abandon 4-fase-4 | Abandon_4_1_4 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6069 |  |  | Abandon_4_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6070 |  |  | Abandon_4_3_4 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6071 |  |  | Abandon_4_4_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
6072 |  |  | Abandon_4_5_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6073 |  |  | Abandon_4_6_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6074 |  |  | Abandon_4_7_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6075 |  |  | Abandon_4_8_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6076 |  |  | Abandon_4_9_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6077 |  |  | Abandon_4_10_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6078 |  |  | Abandon_4_11_4 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6079 |  |  | Abandon_4_12_4 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6080 |  |  | Abandon_4_13_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6081 |  |  | Abandon_4_14_4 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6082 |  |  | Abandon_4_15_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6083 |  |  | Abandon_4_16_4 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase4_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6084 |  |  | Abandon_4_17_4 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6085 |  |  | Abandon_4_18_4 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6086 |  |  | Abandon_4_19_4 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6087 |  |  | Abandon_4_20_4 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase4_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6088 |  |  | Abandon_4_21_4 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6089 |  |  | Abandon_4_22_4 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6090 | Abandon 4-fase-5 | Abandon 4-fase-5 | Abandon_4_1_5 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6091 |  |  | Abandon_4_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6092 |  |  | Abandon_4_3_5 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6093 |  |  | Abandon_4_4_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
6094 |  |  | Abandon_4_5_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6095 |  |  | Abandon_4_6_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6096 |  |  | Abandon_4_7_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6097 |  |  | Abandon_4_8_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6098 |  |  | Abandon_4_9_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6099 |  |  | Abandon_4_10_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6100 |  |  | Abandon_4_11_5 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6101 |  |  | Abandon_4_12_5 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6102 |  |  | Abandon_4_13_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6103 |  |  | Abandon_4_14_5 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6104 |  |  | Abandon_4_15_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6105 |  |  | Abandon_4_16_5 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase5_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6106 |  |  | Abandon_4_17_5 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6107 |  |  | Abandon_4_18_5 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6108 |  |  | Abandon_4_19_5 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6109 |  |  | Abandon_4_20_5 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase5_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6110 |  |  | Abandon_4_21_5 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6111 |  |  | Abandon_4_22_5 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6112 | Abandon 4-fase-6 | Abandon 4-fase-6 | Abandon_4_1_6 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6113 |  |  | Abandon_4_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6114 |  |  | Abandon_4_3_6 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6115 |  |  | Abandon_4_4_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
6116 |  |  | Abandon_4_5_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6117 |  |  | Abandon_4_6_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6118 |  |  | Abandon_4_7_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6119 |  |  | Abandon_4_8_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6120 |  |  | Abandon_4_9_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6121 |  |  | Abandon_4_10_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6122 |  |  | Abandon_4_11_6 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6123 |  |  | Abandon_4_12_6 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6124 |  |  | Abandon_4_13_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6125 |  |  | Abandon_4_14_6 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6126 |  |  | Abandon_4_15_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6127 |  |  | Abandon_4_16_6 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase6_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6128 |  |  | Abandon_4_17_6 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6129 |  |  | Abandon_4_18_6 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6130 |  |  | Abandon_4_19_6 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6131 |  |  | Abandon_4_20_6 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase6_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6132 |  |  | Abandon_4_21_6 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6133 |  |  | Abandon_4_22_6 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6134 | Abandon 4-fase-7 | Abandon 4-fase-7 | Abandon_4_1_7 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6135 |  |  | Abandon_4_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6136 |  |  | Abandon_4_3_7 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6137 |  |  | Abandon_4_4_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
6138 |  |  | Abandon_4_5_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6139 |  |  | Abandon_4_6_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6140 |  |  | Abandon_4_7_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6141 |  |  | Abandon_4_8_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6142 |  |  | Abandon_4_9_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6143 |  |  | Abandon_4_10_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6144 |  |  | Abandon_4_11_7 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6145 |  |  | Abandon_4_12_7 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6146 |  |  | Abandon_4_13_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6147 |  |  | Abandon_4_14_7 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6148 |  |  | Abandon_4_15_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6149 |  |  | Abandon_4_16_7 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase7_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6150 |  |  | Abandon_4_17_7 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6151 |  |  | Abandon_4_18_7 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6152 |  |  | Abandon_4_19_7 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6153 |  |  | Abandon_4_20_7 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase7_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6154 |  |  | Abandon_4_21_7 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6155 |  |  | Abandon_4_22_7 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6156 | Abandon 4-fase-8 | Abandon 4-fase-8 | Abandon_4_1_8 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6157 |  |  | Abandon_4_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6158 |  |  | Abandon_4_3_8 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6159 |  |  | Abandon_4_4_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
6160 |  |  | Abandon_4_5_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6161 |  |  | Abandon_4_6_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6162 |  |  | Abandon_4_7_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6163 |  |  | Abandon_4_8_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6164 |  |  | Abandon_4_9_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6165 |  |  | Abandon_4_10_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6166 |  |  | Abandon_4_11_8 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6167 |  |  | Abandon_4_12_8 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6168 |  |  | Abandon_4_13_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6169 |  |  | Abandon_4_14_8 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6170 |  |  | Abandon_4_15_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6171 |  |  | Abandon_4_16_8 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase8_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6172 |  |  | Abandon_4_17_8 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6173 |  |  | Abandon_4_18_8 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6174 |  |  | Abandon_4_19_8 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6175 |  |  | Abandon_4_20_8 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase8_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6176 |  |  | Abandon_4_21_8 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6177 |  |  | Abandon_4_22_8 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6178 | Abandon 4-fase-9 | Abandon 4-fase-9 | Abandon_4_1_9 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6179 |  |  | Abandon_4_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6180 |  |  | Abandon_4_3_9 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6181 |  |  | Abandon_4_4_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
6182 |  |  | Abandon_4_5_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6183 |  |  | Abandon_4_6_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6184 |  |  | Abandon_4_7_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6185 |  |  | Abandon_4_8_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6186 |  |  | Abandon_4_9_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6187 |  |  | Abandon_4_10_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6188 |  |  | Abandon_4_11_9 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6189 |  |  | Abandon_4_12_9 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6190 |  |  | Abandon_4_13_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6191 |  |  | Abandon_4_14_9 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6192 |  |  | Abandon_4_15_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6193 |  |  | Abandon_4_16_9 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase9_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6194 |  |  | Abandon_4_17_9 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6195 |  |  | Abandon_4_18_9 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6196 |  |  | Abandon_4_19_9 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6197 |  |  | Abandon_4_20_9 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase9_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6198 |  |  | Abandon_4_21_9 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6199 |  |  | Abandon_4_22_9 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6200 | Abandon 5-fase-3 | Abandon 5-fase-3 | Abandon_5_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6201 |  |  | Abandon_5_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6202 |  |  | Abandon_5_3_3 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6203 |  |  | Abandon_5_4_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6204 |  |  | Abandon_5_5_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6205 |  |  | Abandon_5_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6206 |  |  | Abandon_5_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6207 |  |  | Abandon_5_8_3 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6208 |  |  | Abandon_5_9_3 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6209 |  |  | Abandon_5_10_3 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6210 | Abandon 5-fase-4 | Abandon 5-fase-4 | Abandon_5_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6211 |  |  | Abandon_5_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6212 |  |  | Abandon_5_3_4 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6213 |  |  | Abandon_5_4_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6214 |  |  | Abandon_5_5_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6215 |  |  | Abandon_5_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6216 |  |  | Abandon_5_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6217 |  |  | Abandon_5_8_4 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6218 |  |  | Abandon_5_9_4 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6219 |  |  | Abandon_5_10_4 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6220 | Abandon 5-fase-5 | Abandon 5-fase-5 | Abandon_5_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6221 |  |  | Abandon_5_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6222 |  |  | Abandon_5_3_5 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6223 |  |  | Abandon_5_4_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6224 |  |  | Abandon_5_5_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6225 |  |  | Abandon_5_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6226 |  |  | Abandon_5_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6227 |  |  | Abandon_5_8_5 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6228 |  |  | Abandon_5_9_5 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6229 |  |  | Abandon_5_10_5 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6230 | Abandon 5-fase-6 | Abandon 5-fase-6 | Abandon_5_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6231 |  |  | Abandon_5_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6232 |  |  | Abandon_5_3_6 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6233 |  |  | Abandon_5_4_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6234 |  |  | Abandon_5_5_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6235 |  |  | Abandon_5_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6236 |  |  | Abandon_5_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6237 |  |  | Abandon_5_8_6 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6238 |  |  | Abandon_5_9_6 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6239 |  |  | Abandon_5_10_6 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6240 | Abandon 5-fase-7 | Abandon 5-fase-7 | Abandon_5_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6241 |  |  | Abandon_5_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6242 |  |  | Abandon_5_3_7 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6243 |  |  | Abandon_5_4_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6244 |  |  | Abandon_5_5_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6245 |  |  | Abandon_5_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6246 |  |  | Abandon_5_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6247 |  |  | Abandon_5_8_7 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6248 |  |  | Abandon_5_9_7 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6249 |  |  | Abandon_5_10_7 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6250 | Abandon 5-fase-8 | Abandon 5-fase-8 | Abandon_5_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6251 |  |  | Abandon_5_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6252 |  |  | Abandon_5_3_8 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6253 |  |  | Abandon_5_4_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6254 |  |  | Abandon_5_5_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6255 |  |  | Abandon_5_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6256 |  |  | Abandon_5_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6257 |  |  | Abandon_5_8_8 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6258 |  |  | Abandon_5_9_8 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6259 |  |  | Abandon_5_10_8 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6260 | Abandon 5-fase-9 | Abandon 5-fase-9 | Abandon_5_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6261 |  |  | Abandon_5_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6262 |  |  | Abandon_5_3_9 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6263 |  |  | Abandon_5_4_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6264 |  |  | Abandon_5_5_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6265 |  |  | Abandon_5_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6266 |  |  | Abandon_5_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6267 |  |  | Abandon_5_8_9 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6268 |  |  | Abandon_5_9_9 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6269 |  |  | Abandon_5_10_9 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6270 | Abandon 6-fase-3 | Abandon 6-fase-3 | Abandon_6_1_3 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6271 |  |  | Abandon_6_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6272 |  |  | Abandon_6_3_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6273 |  |  | Abandon_6_4_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6274 |  |  | Abandon_6_5_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6275 |  |  | Abandon_6_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6276 |  |  | Abandon_6_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6277 |  |  | Abandon_6_8_3 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6278 |  |  | Abandon_6_9_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6279 |  |  | Abandon_6_10_3 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6280 |  |  | Abandon_6_11_3 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6281 |  |  | Abandon_6_12_3 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6282 |  |  | Abandon_6_13_3 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6283 |  |  | Abandon_6_14_3 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6284 |  |  | Abandon_6_15_3 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6285 |  |  | Abandon_6_16_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6286 | Abandon 6-fase-4 | Abandon 6-fase-4 | Abandon_6_1_4 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6287 |  |  | Abandon_6_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6288 |  |  | Abandon_6_3_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6289 |  |  | Abandon_6_4_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6290 |  |  | Abandon_6_5_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6291 |  |  | Abandon_6_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6292 |  |  | Abandon_6_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6293 |  |  | Abandon_6_8_4 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6294 |  |  | Abandon_6_9_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6295 |  |  | Abandon_6_10_4 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6296 |  |  | Abandon_6_11_4 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6297 |  |  | Abandon_6_12_4 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6298 |  |  | Abandon_6_13_4 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6299 |  |  | Abandon_6_14_4 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6300 |  |  | Abandon_6_15_4 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6301 |  |  | Abandon_6_16_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6302 | Abandon 6-fase-5 | Abandon 6-fase-5 | Abandon_6_1_5 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6303 |  |  | Abandon_6_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6304 |  |  | Abandon_6_3_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6305 |  |  | Abandon_6_4_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6306 |  |  | Abandon_6_5_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6307 |  |  | Abandon_6_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6308 |  |  | Abandon_6_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6309 |  |  | Abandon_6_8_5 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6310 |  |  | Abandon_6_9_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6311 |  |  | Abandon_6_10_5 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6312 |  |  | Abandon_6_11_5 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6313 |  |  | Abandon_6_12_5 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6314 |  |  | Abandon_6_13_5 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6315 |  |  | Abandon_6_14_5 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6316 |  |  | Abandon_6_15_5 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6317 |  |  | Abandon_6_16_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6318 | Abandon 6-fase-6 | Abandon 6-fase-6 | Abandon_6_1_6 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6319 |  |  | Abandon_6_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6320 |  |  | Abandon_6_3_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6321 |  |  | Abandon_6_4_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6322 |  |  | Abandon_6_5_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6323 |  |  | Abandon_6_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6324 |  |  | Abandon_6_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6325 |  |  | Abandon_6_8_6 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6326 |  |  | Abandon_6_9_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6327 |  |  | Abandon_6_10_6 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6328 |  |  | Abandon_6_11_6 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6329 |  |  | Abandon_6_12_6 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6330 |  |  | Abandon_6_13_6 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6331 |  |  | Abandon_6_14_6 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6332 |  |  | Abandon_6_15_6 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6333 |  |  | Abandon_6_16_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6334 | Abandon 6-fase-7 | Abandon 6-fase-7 | Abandon_6_1_7 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6335 |  |  | Abandon_6_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6336 |  |  | Abandon_6_3_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6337 |  |  | Abandon_6_4_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6338 |  |  | Abandon_6_5_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6339 |  |  | Abandon_6_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6340 |  |  | Abandon_6_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6341 |  |  | Abandon_6_8_7 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6342 |  |  | Abandon_6_9_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6343 |  |  | Abandon_6_10_7 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6344 |  |  | Abandon_6_11_7 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6345 |  |  | Abandon_6_12_7 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6346 |  |  | Abandon_6_13_7 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6347 |  |  | Abandon_6_14_7 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6348 |  |  | Abandon_6_15_7 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6349 |  |  | Abandon_6_16_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6350 | Abandon 6-fase-8 | Abandon 6-fase-8 | Abandon_6_1_8 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6351 |  |  | Abandon_6_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6352 |  |  | Abandon_6_3_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6353 |  |  | Abandon_6_4_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6354 |  |  | Abandon_6_5_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6355 |  |  | Abandon_6_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6356 |  |  | Abandon_6_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6357 |  |  | Abandon_6_8_8 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6358 |  |  | Abandon_6_9_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6359 |  |  | Abandon_6_10_8 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6360 |  |  | Abandon_6_11_8 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6361 |  |  | Abandon_6_12_8 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6362 |  |  | Abandon_6_13_8 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6363 |  |  | Abandon_6_14_8 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6364 |  |  | Abandon_6_15_8 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6365 |  |  | Abandon_6_16_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6366 | Abandon 6-fase-9 | Abandon 6-fase-9 | Abandon_6_1_9 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6367 |  |  | Abandon_6_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6368 |  |  | Abandon_6_3_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6369 |  |  | Abandon_6_4_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6370 |  |  | Abandon_6_5_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6371 |  |  | Abandon_6_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6372 |  |  | Abandon_6_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6373 |  |  | Abandon_6_8_9 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6374 |  |  | Abandon_6_9_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6375 |  |  | Abandon_6_10_9 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6376 |  |  | Abandon_6_11_9 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6377 |  |  | Abandon_6_12_9 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6378 |  |  | Abandon_6_13_9 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6379 |  |  | Abandon_6_14_9 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6380 |  |  | Abandon_6_15_9 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6381 |  |  | Abandon_6_16_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6382 | Abandon 7-fase-3 | Abandon 7-fase-3 | Abandon_7_1_3 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6383 |  |  | Abandon_7_2_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6384 |  |  | Abandon_7_3_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6385 |  |  | Abandon_7_4_3 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6386 |  |  | Abandon_7_5_3 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6387 |  |  | Abandon_7_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6388 |  |  | Abandon_7_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6389 |  |  | Abandon_7_8_3 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6390 |  |  | Abandon_7_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6391 |  |  | Abandon_7_10_3 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6392 |  |  | Abandon_7_11_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6393 |  |  | Abandon_7_12_3 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6394 |  |  | Abandon_7_13_3 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6395 |  |  | Abandon_7_14_3 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6396 |  |  | Abandon_7_15_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6397 |  |  | Abandon_7_16_3 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6398 |  |  | Abandon_7_17_3 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6399 |  |  | Abandon_7_18_3 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6400 |  |  | Abandon_7_19_3 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6401 |  |  | Abandon_7_20_3 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6402 |  |  | Abandon_7_21_3 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6403 |  |  | Abandon_7_22_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6404 | Abandon 7-fase-4 | Abandon 7-fase-4 | Abandon_7_1_4 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6405 |  |  | Abandon_7_2_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6406 |  |  | Abandon_7_3_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6407 |  |  | Abandon_7_4_4 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6408 |  |  | Abandon_7_5_4 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6409 |  |  | Abandon_7_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6410 |  |  | Abandon_7_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6411 |  |  | Abandon_7_8_4 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6412 |  |  | Abandon_7_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6413 |  |  | Abandon_7_10_4 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6414 |  |  | Abandon_7_11_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6415 |  |  | Abandon_7_12_4 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6416 |  |  | Abandon_7_13_4 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6417 |  |  | Abandon_7_14_4 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6418 |  |  | Abandon_7_15_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6419 |  |  | Abandon_7_16_4 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6420 |  |  | Abandon_7_17_4 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6421 |  |  | Abandon_7_18_4 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6422 |  |  | Abandon_7_19_4 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6423 |  |  | Abandon_7_20_4 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6424 |  |  | Abandon_7_21_4 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6425 |  |  | Abandon_7_22_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6426 | Abandon 7-fase-5 | Abandon 7-fase-5 | Abandon_7_1_5 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6427 |  |  | Abandon_7_2_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6428 |  |  | Abandon_7_3_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6429 |  |  | Abandon_7_4_5 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6430 |  |  | Abandon_7_5_5 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6431 |  |  | Abandon_7_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6432 |  |  | Abandon_7_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6433 |  |  | Abandon_7_8_5 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6434 |  |  | Abandon_7_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6435 |  |  | Abandon_7_10_5 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6436 |  |  | Abandon_7_11_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6437 |  |  | Abandon_7_12_5 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6438 |  |  | Abandon_7_13_5 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6439 |  |  | Abandon_7_14_5 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6440 |  |  | Abandon_7_15_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6441 |  |  | Abandon_7_16_5 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6442 |  |  | Abandon_7_17_5 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6443 |  |  | Abandon_7_18_5 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6444 |  |  | Abandon_7_19_5 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6445 |  |  | Abandon_7_20_5 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6446 |  |  | Abandon_7_21_5 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6447 |  |  | Abandon_7_22_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6448 | Abandon 7-fase-6 | Abandon 7-fase-6 | Abandon_7_1_6 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6449 |  |  | Abandon_7_2_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6450 |  |  | Abandon_7_3_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6451 |  |  | Abandon_7_4_6 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6452 |  |  | Abandon_7_5_6 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6453 |  |  | Abandon_7_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6454 |  |  | Abandon_7_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6455 |  |  | Abandon_7_8_6 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6456 |  |  | Abandon_7_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6457 |  |  | Abandon_7_10_6 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6458 |  |  | Abandon_7_11_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6459 |  |  | Abandon_7_12_6 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6460 |  |  | Abandon_7_13_6 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6461 |  |  | Abandon_7_14_6 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6462 |  |  | Abandon_7_15_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6463 |  |  | Abandon_7_16_6 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6464 |  |  | Abandon_7_17_6 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6465 |  |  | Abandon_7_18_6 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6466 |  |  | Abandon_7_19_6 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6467 |  |  | Abandon_7_20_6 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6468 |  |  | Abandon_7_21_6 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6469 |  |  | Abandon_7_22_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6470 | Abandon 7-fase-7 | Abandon 7-fase-7 | Abandon_7_1_7 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6471 |  |  | Abandon_7_2_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6472 |  |  | Abandon_7_3_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6473 |  |  | Abandon_7_4_7 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6474 |  |  | Abandon_7_5_7 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6475 |  |  | Abandon_7_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6476 |  |  | Abandon_7_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6477 |  |  | Abandon_7_8_7 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6478 |  |  | Abandon_7_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6479 |  |  | Abandon_7_10_7 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6480 |  |  | Abandon_7_11_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6481 |  |  | Abandon_7_12_7 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6482 |  |  | Abandon_7_13_7 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6483 |  |  | Abandon_7_14_7 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6484 |  |  | Abandon_7_15_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6485 |  |  | Abandon_7_16_7 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6486 |  |  | Abandon_7_17_7 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6487 |  |  | Abandon_7_18_7 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6488 |  |  | Abandon_7_19_7 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6489 |  |  | Abandon_7_20_7 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6490 |  |  | Abandon_7_21_7 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6491 |  |  | Abandon_7_22_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6492 | Abandon 7-fase-8 | Abandon 7-fase-8 | Abandon_7_1_8 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6493 |  |  | Abandon_7_2_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6494 |  |  | Abandon_7_3_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6495 |  |  | Abandon_7_4_8 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6496 |  |  | Abandon_7_5_8 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6497 |  |  | Abandon_7_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6498 |  |  | Abandon_7_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6499 |  |  | Abandon_7_8_8 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6500 |  |  | Abandon_7_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6501 |  |  | Abandon_7_10_8 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6502 |  |  | Abandon_7_11_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6503 |  |  | Abandon_7_12_8 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6504 |  |  | Abandon_7_13_8 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6505 |  |  | Abandon_7_14_8 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6506 |  |  | Abandon_7_15_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6507 |  |  | Abandon_7_16_8 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6508 |  |  | Abandon_7_17_8 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6509 |  |  | Abandon_7_18_8 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6510 |  |  | Abandon_7_19_8 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6511 |  |  | Abandon_7_20_8 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6512 |  |  | Abandon_7_21_8 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6513 |  |  | Abandon_7_22_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6514 | Abandon 7-fase-9 | Abandon 7-fase-9 | Abandon_7_1_9 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6515 |  |  | Abandon_7_2_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6516 |  |  | Abandon_7_3_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6517 |  |  | Abandon_7_4_9 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6518 |  |  | Abandon_7_5_9 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6519 |  |  | Abandon_7_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6520 |  |  | Abandon_7_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6521 |  |  | Abandon_7_8_9 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6522 |  |  | Abandon_7_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6523 |  |  | Abandon_7_10_9 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6524 |  |  | Abandon_7_11_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6525 |  |  | Abandon_7_12_9 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6526 |  |  | Abandon_7_13_9 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6527 |  |  | Abandon_7_14_9 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
6528 |  |  | Abandon_7_15_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6529 |  |  | Abandon_7_16_9 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6530 |  |  | Abandon_7_17_9 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6531 |  |  | Abandon_7_18_9 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6532 |  |  | Abandon_7_19_9 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6533 |  |  | Abandon_7_20_9 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6534 |  |  | Abandon_7_21_9 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6535 |  |  | Abandon_7_22_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6536 | Abandon 8-fase-3 | Abandon 8-fase-3 | Abandon_8_1_3 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6537 |  |  | Abandon_8_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
6538 |  |  | Abandon_8_3_3 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6539 |  |  | Abandon_8_4_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6540 |  |  | Abandon_8_5_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6541 |  |  | Abandon_8_6_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6542 |  |  | Abandon_8_7_3 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6543 |  |  | Abandon_8_8_3 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6544 |  |  | Abandon_8_9_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6545 |  |  | Abandon_8_10_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6546 |  |  | Abandon_8_11_3 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6547 |  |  | Abandon_8_12_3 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6548 |  |  | Abandon_8_13_3 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6549 |  |  | Abandon_8_14_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6550 |  |  | Abandon_8_15_3 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6551 |  |  | Abandon_8_16_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6552 |  |  | Abandon_8_17_3 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase3_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6553 |  |  | Abandon_8_18_3 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6554 |  |  | Abandon_8_19_3 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6555 |  |  | Abandon_8_20_3 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6556 |  |  | Abandon_8_21_3 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase3_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6557 |  |  | Abandon_8_22_3 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6558 |  |  | Abandon_8_23_3 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6559 | Abandon 8-fase-4 | Abandon 8-fase-4 | Abandon_8_1_4 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6560 |  |  | Abandon_8_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
6561 |  |  | Abandon_8_3_4 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6562 |  |  | Abandon_8_4_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6563 |  |  | Abandon_8_5_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6564 |  |  | Abandon_8_6_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6565 |  |  | Abandon_8_7_4 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6566 |  |  | Abandon_8_8_4 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6567 |  |  | Abandon_8_9_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6568 |  |  | Abandon_8_10_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6569 |  |  | Abandon_8_11_4 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6570 |  |  | Abandon_8_12_4 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6571 |  |  | Abandon_8_13_4 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6572 |  |  | Abandon_8_14_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6573 |  |  | Abandon_8_15_4 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6574 |  |  | Abandon_8_16_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6575 |  |  | Abandon_8_17_4 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase4_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6576 |  |  | Abandon_8_18_4 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6577 |  |  | Abandon_8_19_4 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6578 |  |  | Abandon_8_20_4 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6579 |  |  | Abandon_8_21_4 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase4_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6580 |  |  | Abandon_8_22_4 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6581 |  |  | Abandon_8_23_4 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6582 | Abandon 8-fase-5 | Abandon 8-fase-5 | Abandon_8_1_5 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6583 |  |  | Abandon_8_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
6584 |  |  | Abandon_8_3_5 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6585 |  |  | Abandon_8_4_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6586 |  |  | Abandon_8_5_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6587 |  |  | Abandon_8_6_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6588 |  |  | Abandon_8_7_5 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6589 |  |  | Abandon_8_8_5 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6590 |  |  | Abandon_8_9_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6591 |  |  | Abandon_8_10_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6592 |  |  | Abandon_8_11_5 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6593 |  |  | Abandon_8_12_5 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6594 |  |  | Abandon_8_13_5 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6595 |  |  | Abandon_8_14_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6596 |  |  | Abandon_8_15_5 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6597 |  |  | Abandon_8_16_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6598 |  |  | Abandon_8_17_5 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase5_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6599 |  |  | Abandon_8_18_5 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6600 |  |  | Abandon_8_19_5 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6601 |  |  | Abandon_8_20_5 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6602 |  |  | Abandon_8_21_5 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase5_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6603 |  |  | Abandon_8_22_5 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6604 |  |  | Abandon_8_23_5 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6605 | Abandon 8-fase-6 | Abandon 8-fase-6 | Abandon_8_1_6 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6606 |  |  | Abandon_8_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
6607 |  |  | Abandon_8_3_6 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6608 |  |  | Abandon_8_4_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6609 |  |  | Abandon_8_5_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6610 |  |  | Abandon_8_6_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6611 |  |  | Abandon_8_7_6 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6612 |  |  | Abandon_8_8_6 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6613 |  |  | Abandon_8_9_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6614 |  |  | Abandon_8_10_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6615 |  |  | Abandon_8_11_6 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6616 |  |  | Abandon_8_12_6 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6617 |  |  | Abandon_8_13_6 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6618 |  |  | Abandon_8_14_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6619 |  |  | Abandon_8_15_6 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6620 |  |  | Abandon_8_16_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6621 |  |  | Abandon_8_17_6 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase6_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6622 |  |  | Abandon_8_18_6 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6623 |  |  | Abandon_8_19_6 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6624 |  |  | Abandon_8_20_6 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6625 |  |  | Abandon_8_21_6 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase6_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6626 |  |  | Abandon_8_22_6 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6627 |  |  | Abandon_8_23_6 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6628 | Abandon 8-fase-7 | Abandon 8-fase-7 | Abandon_8_1_7 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6629 |  |  | Abandon_8_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
6630 |  |  | Abandon_8_3_7 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6631 |  |  | Abandon_8_4_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6632 |  |  | Abandon_8_5_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6633 |  |  | Abandon_8_6_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6634 |  |  | Abandon_8_7_7 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6635 |  |  | Abandon_8_8_7 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6636 |  |  | Abandon_8_9_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6637 |  |  | Abandon_8_10_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6638 |  |  | Abandon_8_11_7 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6639 |  |  | Abandon_8_12_7 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6640 |  |  | Abandon_8_13_7 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6641 |  |  | Abandon_8_14_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6642 |  |  | Abandon_8_15_7 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6643 |  |  | Abandon_8_16_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6644 |  |  | Abandon_8_17_7 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase7_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6645 |  |  | Abandon_8_18_7 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6646 |  |  | Abandon_8_19_7 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6647 |  |  | Abandon_8_20_7 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6648 |  |  | Abandon_8_21_7 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase7_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6649 |  |  | Abandon_8_22_7 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6650 |  |  | Abandon_8_23_7 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6651 | Abandon 8-fase-8 | Abandon 8-fase-8 | Abandon_8_1_8 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6652 |  |  | Abandon_8_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
6653 |  |  | Abandon_8_3_8 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6654 |  |  | Abandon_8_4_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6655 |  |  | Abandon_8_5_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6656 |  |  | Abandon_8_6_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6657 |  |  | Abandon_8_7_8 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6658 |  |  | Abandon_8_8_8 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6659 |  |  | Abandon_8_9_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6660 |  |  | Abandon_8_10_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6661 |  |  | Abandon_8_11_8 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6662 |  |  | Abandon_8_12_8 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6663 |  |  | Abandon_8_13_8 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6664 |  |  | Abandon_8_14_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6665 |  |  | Abandon_8_15_8 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6666 |  |  | Abandon_8_16_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6667 |  |  | Abandon_8_17_8 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase8_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6668 |  |  | Abandon_8_18_8 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6669 |  |  | Abandon_8_19_8 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6670 |  |  | Abandon_8_20_8 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6671 |  |  | Abandon_8_21_8 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase8_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6672 |  |  | Abandon_8_22_8 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6673 |  |  | Abandon_8_23_8 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6674 | Abandon 8-fase-9 | Abandon 8-fase-9 | Abandon_8_1_9 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6675 |  |  | Abandon_8_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
6676 |  |  | Abandon_8_3_9 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6677 |  |  | Abandon_8_4_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6678 |  |  | Abandon_8_5_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6679 |  |  | Abandon_8_6_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6680 |  |  | Abandon_8_7_9 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6681 |  |  | Abandon_8_8_9 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6682 |  |  | Abandon_8_9_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6683 |  |  | Abandon_8_10_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6684 |  |  | Abandon_8_11_9 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6685 |  |  | Abandon_8_12_9 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6686 |  |  | Abandon_8_13_9 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6687 |  |  | Abandon_8_14_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6688 |  |  | Abandon_8_15_9 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6689 |  |  | Abandon_8_16_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6690 |  |  | Abandon_8_17_9 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase9_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6691 |  |  | Abandon_8_18_9 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6692 |  |  | Abandon_8_19_9 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6693 |  |  | Abandon_8_20_9 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6694 |  |  | Abandon_8_21_9 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase9_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6695 |  |  | Abandon_8_22_9 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6696 |  |  | Abandon_8_23_9 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6697 | Abandon 9-fase-3 | Abandon 9-fase-3 | Abandon_9_1_3 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6698 |  |  | Abandon_9_2_3 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
6699 |  |  | Abandon_9_3_3 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6700 |  |  | Abandon_9_4_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6701 |  |  | Abandon_9_5_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6702 |  |  | Abandon_9_6_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6703 |  |  | Abandon_9_7_3 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6704 |  |  | Abandon_9_8_3 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6705 |  |  | Abandon_9_9_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6706 |  |  | Abandon_9_10_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6707 |  |  | Abandon_9_11_3 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6708 |  |  | Abandon_9_12_3 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6709 |  |  | Abandon_9_13_3 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6710 |  |  | Abandon_9_14_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6711 |  |  | Abandon_9_15_3 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6712 |  |  | Abandon_9_16_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6713 |  |  | Abandon_9_17_3 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase3_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6714 |  |  | Abandon_9_18_3 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6715 |  |  | Abandon_9_19_3 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6716 |  |  | Abandon_9_20_3 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6717 |  |  | Abandon_9_21_3 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase3_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6718 |  |  | Abandon_9_22_3 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6719 |  |  | Abandon_9_23_3 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6720 | Abandon 9-fase-4 | Abandon 9-fase-4 | Abandon_9_1_4 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6721 |  |  | Abandon_9_2_4 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
6722 |  |  | Abandon_9_3_4 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6723 |  |  | Abandon_9_4_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6724 |  |  | Abandon_9_5_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6725 |  |  | Abandon_9_6_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6726 |  |  | Abandon_9_7_4 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6727 |  |  | Abandon_9_8_4 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6728 |  |  | Abandon_9_9_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6729 |  |  | Abandon_9_10_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6730 |  |  | Abandon_9_11_4 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6731 |  |  | Abandon_9_12_4 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6732 |  |  | Abandon_9_13_4 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6733 |  |  | Abandon_9_14_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6734 |  |  | Abandon_9_15_4 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6735 |  |  | Abandon_9_16_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6736 |  |  | Abandon_9_17_4 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase4_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6737 |  |  | Abandon_9_18_4 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6738 |  |  | Abandon_9_19_4 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6739 |  |  | Abandon_9_20_4 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6740 |  |  | Abandon_9_21_4 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase4_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6741 |  |  | Abandon_9_22_4 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6742 |  |  | Abandon_9_23_4 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6743 | Abandon 9-fase-5 | Abandon 9-fase-5 | Abandon_9_1_5 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6744 |  |  | Abandon_9_2_5 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
6745 |  |  | Abandon_9_3_5 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6746 |  |  | Abandon_9_4_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6747 |  |  | Abandon_9_5_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6748 |  |  | Abandon_9_6_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6749 |  |  | Abandon_9_7_5 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6750 |  |  | Abandon_9_8_5 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6751 |  |  | Abandon_9_9_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6752 |  |  | Abandon_9_10_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6753 |  |  | Abandon_9_11_5 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6754 |  |  | Abandon_9_12_5 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6755 |  |  | Abandon_9_13_5 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6756 |  |  | Abandon_9_14_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6757 |  |  | Abandon_9_15_5 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6758 |  |  | Abandon_9_16_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6759 |  |  | Abandon_9_17_5 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase5_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6760 |  |  | Abandon_9_18_5 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6761 |  |  | Abandon_9_19_5 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6762 |  |  | Abandon_9_20_5 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6763 |  |  | Abandon_9_21_5 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase5_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6764 |  |  | Abandon_9_22_5 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6765 |  |  | Abandon_9_23_5 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6766 | Abandon 9-fase-6 | Abandon 9-fase-6 | Abandon_9_1_6 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6767 |  |  | Abandon_9_2_6 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
6768 |  |  | Abandon_9_3_6 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6769 |  |  | Abandon_9_4_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6770 |  |  | Abandon_9_5_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6771 |  |  | Abandon_9_6_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6772 |  |  | Abandon_9_7_6 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6773 |  |  | Abandon_9_8_6 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6774 |  |  | Abandon_9_9_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6775 |  |  | Abandon_9_10_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6776 |  |  | Abandon_9_11_6 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6777 |  |  | Abandon_9_12_6 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6778 |  |  | Abandon_9_13_6 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6779 |  |  | Abandon_9_14_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6780 |  |  | Abandon_9_15_6 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6781 |  |  | Abandon_9_16_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6782 |  |  | Abandon_9_17_6 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase6_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6783 |  |  | Abandon_9_18_6 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6784 |  |  | Abandon_9_19_6 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6785 |  |  | Abandon_9_20_6 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6786 |  |  | Abandon_9_21_6 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase6_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6787 |  |  | Abandon_9_22_6 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6788 |  |  | Abandon_9_23_6 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6789 | Abandon 9-fase-7 | Abandon 9-fase-7 | Abandon_9_1_7 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6790 |  |  | Abandon_9_2_7 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
6791 |  |  | Abandon_9_3_7 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6792 |  |  | Abandon_9_4_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6793 |  |  | Abandon_9_5_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6794 |  |  | Abandon_9_6_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6795 |  |  | Abandon_9_7_7 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6796 |  |  | Abandon_9_8_7 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6797 |  |  | Abandon_9_9_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6798 |  |  | Abandon_9_10_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6799 |  |  | Abandon_9_11_7 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6800 |  |  | Abandon_9_12_7 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6801 |  |  | Abandon_9_13_7 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6802 |  |  | Abandon_9_14_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6803 |  |  | Abandon_9_15_7 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6804 |  |  | Abandon_9_16_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6805 |  |  | Abandon_9_17_7 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase7_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6806 |  |  | Abandon_9_18_7 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6807 |  |  | Abandon_9_19_7 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6808 |  |  | Abandon_9_20_7 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6809 |  |  | Abandon_9_21_7 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase7_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6810 |  |  | Abandon_9_22_7 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6811 |  |  | Abandon_9_23_7 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6812 | Abandon 9-fase-8 | Abandon 9-fase-8 | Abandon_9_1_8 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6813 |  |  | Abandon_9_2_8 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
6814 |  |  | Abandon_9_3_8 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6815 |  |  | Abandon_9_4_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6816 |  |  | Abandon_9_5_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6817 |  |  | Abandon_9_6_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6818 |  |  | Abandon_9_7_8 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6819 |  |  | Abandon_9_8_8 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6820 |  |  | Abandon_9_9_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6821 |  |  | Abandon_9_10_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6822 |  |  | Abandon_9_11_8 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6823 |  |  | Abandon_9_12_8 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6824 |  |  | Abandon_9_13_8 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6825 |  |  | Abandon_9_14_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6826 |  |  | Abandon_9_15_8 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6827 |  |  | Abandon_9_16_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6828 |  |  | Abandon_9_17_8 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase8_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6829 |  |  | Abandon_9_18_8 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6830 |  |  | Abandon_9_19_8 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6831 |  |  | Abandon_9_20_8 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6832 |  |  | Abandon_9_21_8 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase8_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6833 |  |  | Abandon_9_22_8 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6834 |  |  | Abandon_9_23_8 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6835 | Abandon 9-fase-9 | Abandon 9-fase-9 | Abandon_9_1_9 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6836 |  |  | Abandon_9_2_9 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
6837 |  |  | Abandon_9_3_9 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6838 |  |  | Abandon_9_4_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6839 |  |  | Abandon_9_5_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6840 |  |  | Abandon_9_6_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6841 |  |  | Abandon_9_7_9 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6842 |  |  | Abandon_9_8_9 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6843 |  |  | Abandon_9_9_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6844 |  |  | Abandon_9_10_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6845 |  |  | Abandon_9_11_9 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6846 |  |  | Abandon_9_12_9 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6847 |  |  | Abandon_9_13_9 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6848 |  |  | Abandon_9_14_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6849 |  |  | Abandon_9_15_9 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6850 |  |  | Abandon_9_16_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6851 |  |  | Abandon_9_17_9 | Montar packer de abandono GT Lok Set {phase9_case_diameter} pol e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6852 |  |  | Abandon_9_18_9 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6853 |  |  | Abandon_9_19_9 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6854 |  |  | Abandon_9_20_9 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
6855 |  |  | Abandon_9_21_9 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset {phase9_case_diameter} pol | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6856 |  |  | Abandon_9_22_9 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6857 |  |  | Abandon_9_23_9 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y ={PDA}+ 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6858 | Abandon 10-fase-3 | Abandon 10-fase-3 | Abandon_10_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6859 |  |  | Abandon_10_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6860 |  |  | Abandon_10_3_3 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6861 |  |  | Abandon_10_4_3 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6862 |  |  | Abandon_10_5_3 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6863 |  |  | Abandon_10_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6864 |  |  | Abandon_10_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6865 |  |  | Abandon_10_8_3 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6866 |  |  | Abandon_10_9_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6867 |  |  | Abandon_10_10_3 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6868 |  |  | Abandon_10_11_3 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6869 |  |  | Abandon_10_12_3 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6870 | Abandon 10-fase-4 | Abandon 10-fase-4 | Abandon_10_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6871 |  |  | Abandon_10_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6872 |  |  | Abandon_10_3_4 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6873 |  |  | Abandon_10_4_4 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6874 |  |  | Abandon_10_5_4 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6875 |  |  | Abandon_10_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6876 |  |  | Abandon_10_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6877 |  |  | Abandon_10_8_4 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6878 |  |  | Abandon_10_9_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6879 |  |  | Abandon_10_10_4 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6880 |  |  | Abandon_10_11_4 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6881 |  |  | Abandon_10_12_4 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6882 | Abandon 10-fase-5 | Abandon 10-fase-5 | Abandon_10_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6883 |  |  | Abandon_10_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6884 |  |  | Abandon_10_3_5 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6885 |  |  | Abandon_10_4_5 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6886 |  |  | Abandon_10_5_5 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6887 |  |  | Abandon_10_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6888 |  |  | Abandon_10_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6889 |  |  | Abandon_10_8_5 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6890 |  |  | Abandon_10_9_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6891 |  |  | Abandon_10_10_5 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6892 |  |  | Abandon_10_11_5 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6893 |  |  | Abandon_10_12_5 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6894 | Abandon 10-fase-6 | Abandon 10-fase-6 | Abandon_10_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6895 |  |  | Abandon_10_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6896 |  |  | Abandon_10_3_6 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6897 |  |  | Abandon_10_4_6 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6898 |  |  | Abandon_10_5_6 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6899 |  |  | Abandon_10_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6900 |  |  | Abandon_10_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6901 |  |  | Abandon_10_8_6 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6902 |  |  | Abandon_10_9_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6903 |  |  | Abandon_10_10_6 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6904 |  |  | Abandon_10_11_6 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6905 |  |  | Abandon_10_12_6 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6906 | Abandon 10-fase-7 | Abandon 10-fase-7 | Abandon_10_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6907 |  |  | Abandon_10_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6908 |  |  | Abandon_10_3_7 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6909 |  |  | Abandon_10_4_7 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6910 |  |  | Abandon_10_5_7 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6911 |  |  | Abandon_10_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6912 |  |  | Abandon_10_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6913 |  |  | Abandon_10_8_7 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6914 |  |  | Abandon_10_9_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6915 |  |  | Abandon_10_10_7 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6916 |  |  | Abandon_10_11_7 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6917 |  |  | Abandon_10_12_7 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6918 | Abandon 10-fase-8 | Abandon 10-fase-8 | Abandon_10_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6919 |  |  | Abandon_10_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6920 |  |  | Abandon_10_3_8 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6921 |  |  | Abandon_10_4_8 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6922 |  |  | Abandon_10_5_8 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6923 |  |  | Abandon_10_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6924 |  |  | Abandon_10_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6925 |  |  | Abandon_10_8_8 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6926 |  |  | Abandon_10_9_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6927 |  |  | Abandon_10_10_8 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6928 |  |  | Abandon_10_11_8 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6929 |  |  | Abandon_10_12_8 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6930 | Abandon 10-fase-9 | Abandon 10-fase-9 | Abandon_10_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
6931 |  |  | Abandon_10_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6932 |  |  | Abandon_10_3_9 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6933 |  |  | Abandon_10_4_9 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6934 |  |  | Abandon_10_5_9 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6935 |  |  | Abandon_10_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6936 |  |  | Abandon_10_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6937 |  |  | Abandon_10_8_9 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6938 |  |  | Abandon_10_9_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6939 |  |  | Abandon_10_10_9 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6940 |  |  | Abandon_10_11_9 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6941 |  |  | Abandon_10_12_9 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6942 | Abandon 11-fase-3 | Abandon 11-fase-3 | Abandon_11_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6943 |  |  | Abandon_11_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6944 |  |  | Abandon_11_3_3 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6945 |  |  | Abandon_11_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6946 |  |  | Abandon_11_5_3 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6947 |  |  | Abandon_11_6_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6948 |  |  | Abandon_11_7_3 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6949 |  |  | Abandon_11_8_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6950 |  |  | Abandon_11_9_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6951 |  |  | Abandon_11_10_3 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6952 |  |  | Abandon_11_11_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6953 |  |  | Abandon_11_12_3 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6954 |  |  | Abandon_11_13_3 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6955 |  |  | Abandon_11_14_3 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6956 | Abandon 11-fase-4 | Abandon 11-fase-4 | Abandon_11_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6957 |  |  | Abandon_11_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6958 |  |  | Abandon_11_3_4 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6959 |  |  | Abandon_11_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6960 |  |  | Abandon_11_5_4 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6961 |  |  | Abandon_11_6_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6962 |  |  | Abandon_11_7_4 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6963 |  |  | Abandon_11_8_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6964 |  |  | Abandon_11_9_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6965 |  |  | Abandon_11_10_4 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6966 |  |  | Abandon_11_11_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6967 |  |  | Abandon_11_12_4 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6968 |  |  | Abandon_11_13_4 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6969 |  |  | Abandon_11_14_4 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6970 | Abandon 11-fase-5 | Abandon 11-fase-5 | Abandon_11_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6971 |  |  | Abandon_11_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6972 |  |  | Abandon_11_3_5 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6973 |  |  | Abandon_11_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6974 |  |  | Abandon_11_5_5 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6975 |  |  | Abandon_11_6_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6976 |  |  | Abandon_11_7_5 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6977 |  |  | Abandon_11_8_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6978 |  |  | Abandon_11_9_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6979 |  |  | Abandon_11_10_5 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6980 |  |  | Abandon_11_11_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6981 |  |  | Abandon_11_12_5 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6982 |  |  | Abandon_11_13_5 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6983 |  |  | Abandon_11_14_5 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6984 | Abandon 11-fase-6 | Abandon 11-fase-6 | Abandon_11_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6985 |  |  | Abandon_11_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
6986 |  |  | Abandon_11_3_6 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
6987 |  |  | Abandon_11_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6988 |  |  | Abandon_11_5_6 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
6989 |  |  | Abandon_11_6_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
6990 |  |  | Abandon_11_7_6 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6991 |  |  | Abandon_11_8_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6992 |  |  | Abandon_11_9_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
6993 |  |  | Abandon_11_10_6 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6994 |  |  | Abandon_11_11_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
6995 |  |  | Abandon_11_12_6 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6996 |  |  | Abandon_11_13_6 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
6997 |  |  | Abandon_11_14_6 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6998 | Abandon 11-fase-7 | Abandon 11-fase-7 | Abandon_11_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
6999 |  |  | Abandon_11_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7000 |  |  | Abandon_11_3_7 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7001 |  |  | Abandon_11_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7002 |  |  | Abandon_11_5_7 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7003 |  |  | Abandon_11_6_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
7004 |  |  | Abandon_11_7_7 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7005 |  |  | Abandon_11_8_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7006 |  |  | Abandon_11_9_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7007 |  |  | Abandon_11_10_7 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7008 |  |  | Abandon_11_11_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7009 |  |  | Abandon_11_12_7 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7010 |  |  | Abandon_11_13_7 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7011 |  |  | Abandon_11_14_7 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7012 | Abandon 11-fase-8 | Abandon 11-fase-8 | Abandon_11_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7013 |  |  | Abandon_11_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7014 |  |  | Abandon_11_3_8 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7015 |  |  | Abandon_11_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7016 |  |  | Abandon_11_5_8 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7017 |  |  | Abandon_11_6_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
7018 |  |  | Abandon_11_7_8 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7019 |  |  | Abandon_11_8_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7020 |  |  | Abandon_11_9_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7021 |  |  | Abandon_11_10_8 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7022 |  |  | Abandon_11_11_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7023 |  |  | Abandon_11_12_8 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7024 |  |  | Abandon_11_13_8 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7025 |  |  | Abandon_11_14_8 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7026 | Abandon 11-fase-9 | Abandon 11-fase-9 | Abandon_11_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7027 |  |  | Abandon_11_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7028 |  |  | Abandon_11_3_9 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7029 |  |  | Abandon_11_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7030 |  |  | Abandon_11_5_9 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7031 |  |  | Abandon_11_6_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
7032 |  |  | Abandon_11_7_9 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7033 |  |  | Abandon_11_8_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7034 |  |  | Abandon_11_9_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7035 |  |  | Abandon_11_10_9 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7036 |  |  | Abandon_11_11_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7037 |  |  | Abandon_11_12_9 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7038 |  |  | Abandon_11_13_9 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y ={PIF}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7039 |  |  | Abandon_11_14_9 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7040 | Abandon 12-fase-3 | Abandon 12-fase-3 | Abandon_12_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7041 |  |  | Abandon_12_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7042 |  |  | Abandon_12_3_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7043 |  |  | Abandon_12_4_3 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7044 |  |  | Abandon_12_5_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7045 |  |  | Abandon_12_6_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7046 |  |  | Abandon_12_7_3 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7047 |  |  | Abandon_12_8_3 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7048 |  |  | Abandon_12_9_3 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7049 |  |  | Abandon_12_10_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7050 |  |  | Abandon_12_11_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7051 |  |  | Abandon_12_12_3 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7052 |  |  | Abandon_12_13_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7053 |  |  | Abandon_12_14_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7054 |  |  | Abandon_12_15_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7055 |  |  | Abandon_12_16_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7056 | Abandon 12-fase-4 | Abandon 12-fase-4 | Abandon_12_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7057 |  |  | Abandon_12_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7058 |  |  | Abandon_12_3_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7059 |  |  | Abandon_12_4_4 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7060 |  |  | Abandon_12_5_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7061 |  |  | Abandon_12_6_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7062 |  |  | Abandon_12_7_4 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7063 |  |  | Abandon_12_8_4 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7064 |  |  | Abandon_12_9_4 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7065 |  |  | Abandon_12_10_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7066 |  |  | Abandon_12_11_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7067 |  |  | Abandon_12_12_4 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7068 |  |  | Abandon_12_13_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7069 |  |  | Abandon_12_14_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7070 |  |  | Abandon_12_15_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7071 |  |  | Abandon_12_16_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7072 | Abandon 12-fase-5 | Abandon 12-fase-5 | Abandon_12_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7073 |  |  | Abandon_12_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7074 |  |  | Abandon_12_3_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7075 |  |  | Abandon_12_4_5 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7076 |  |  | Abandon_12_5_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7077 |  |  | Abandon_12_6_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7078 |  |  | Abandon_12_7_5 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7079 |  |  | Abandon_12_8_5 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7080 |  |  | Abandon_12_9_5 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7081 |  |  | Abandon_12_10_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7082 |  |  | Abandon_12_11_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7083 |  |  | Abandon_12_12_5 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7084 |  |  | Abandon_12_13_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7085 |  |  | Abandon_12_14_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7086 |  |  | Abandon_12_15_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7087 |  |  | Abandon_12_16_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7088 | Abandon 12-fase-6 | Abandon 12-fase-6 | Abandon_12_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7089 |  |  | Abandon_12_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7090 |  |  | Abandon_12_3_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7091 |  |  | Abandon_12_4_6 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7092 |  |  | Abandon_12_5_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7093 |  |  | Abandon_12_6_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7094 |  |  | Abandon_12_7_6 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7095 |  |  | Abandon_12_8_6 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7096 |  |  | Abandon_12_9_6 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7097 |  |  | Abandon_12_10_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7098 |  |  | Abandon_12_11_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7099 |  |  | Abandon_12_12_6 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7100 |  |  | Abandon_12_13_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7101 |  |  | Abandon_12_14_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7102 |  |  | Abandon_12_15_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7103 |  |  | Abandon_12_16_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7104 | Abandon 12-fase-7 | Abandon 12-fase-7 | Abandon_12_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7105 |  |  | Abandon_12_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7106 |  |  | Abandon_12_3_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7107 |  |  | Abandon_12_4_7 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7108 |  |  | Abandon_12_5_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7109 |  |  | Abandon_12_6_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7110 |  |  | Abandon_12_7_7 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7111 |  |  | Abandon_12_8_7 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7112 |  |  | Abandon_12_9_7 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7113 |  |  | Abandon_12_10_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7114 |  |  | Abandon_12_11_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7115 |  |  | Abandon_12_12_7 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7116 |  |  | Abandon_12_13_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7117 |  |  | Abandon_12_14_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7118 |  |  | Abandon_12_15_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7119 |  |  | Abandon_12_16_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7120 | Abandon 12-fase-8 | Abandon 12-fase-8 | Abandon_12_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7121 |  |  | Abandon_12_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7122 |  |  | Abandon_12_3_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7123 |  |  | Abandon_12_4_8 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7124 |  |  | Abandon_12_5_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7125 |  |  | Abandon_12_6_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7126 |  |  | Abandon_12_7_8 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7127 |  |  | Abandon_12_8_8 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7128 |  |  | Abandon_12_9_8 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7129 |  |  | Abandon_12_10_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7130 |  |  | Abandon_12_11_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7131 |  |  | Abandon_12_12_8 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7132 |  |  | Abandon_12_13_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7133 |  |  | Abandon_12_14_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7134 |  |  | Abandon_12_15_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7135 |  |  | Abandon_12_16_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7136 | Abandon 12-fase-9 | Abandon 12-fase-9 | Abandon_12_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7137 |  |  | Abandon_12_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7138 |  |  | Abandon_12_3_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7139 |  |  | Abandon_12_4_9 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7140 |  |  | Abandon_12_5_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7141 |  |  | Abandon_12_6_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7142 |  |  | Abandon_12_7_9 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y ={PIF}-{PDA} + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7143 |  |  | Abandon_12_8_9 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7144 |  |  | Abandon_12_9_9 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7145 |  |  | Abandon_12_10_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7146 |  |  | Abandon_12_11_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7147 |  |  | Abandon_12_12_9 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7148 |  |  | Abandon_12_13_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7149 |  |  | Abandon_12_14_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7150 |  |  | Abandon_12_15_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7151 |  |  | Abandon_12_16_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7152 | Abandon 13-fase-3 | Abandon 13-fase-3 | Abandon_13_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7153 |  |  | Abandon_13_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7154 |  |  | Abandon_13_3_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7155 |  |  | Abandon_13_4_3 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7156 |  |  | Abandon_13_5_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7157 |  |  | Abandon_13_6_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7158 |  |  | Abandon_13_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7159 |  |  | Abandon_13_8_3 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7160 |  |  | Abandon_13_9_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
7161 |  |  | Abandon_13_10_3 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7162 |  |  | Abandon_13_11_3 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7163 |  |  | Abandon_13_12_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7164 |  |  | Abandon_13_13_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7165 |  |  | Abandon_13_14_3 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7166 |  |  | Abandon_13_15_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7167 |  |  | Abandon_13_16_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7168 |  |  | Abandon_13_17_3 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7169 |  |  | Abandon_13_18_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7170 |  |  | Abandon_13_19_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7171 |  |  | Abandon_13_20_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7172 |  |  | Abandon_13_21_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7173 | Abandon 13-fase-4 | Abandon 13-fase-4 | Abandon_13_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7174 |  |  | Abandon_13_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7175 |  |  | Abandon_13_3_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7176 |  |  | Abandon_13_4_4 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7177 |  |  | Abandon_13_5_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7178 |  |  | Abandon_13_6_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7179 |  |  | Abandon_13_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7180 |  |  | Abandon_13_8_4 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7181 |  |  | Abandon_13_9_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
7182 |  |  | Abandon_13_10_4 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7183 |  |  | Abandon_13_11_4 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7184 |  |  | Abandon_13_12_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7185 |  |  | Abandon_13_13_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7186 |  |  | Abandon_13_14_4 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7187 |  |  | Abandon_13_15_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7188 |  |  | Abandon_13_16_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7189 |  |  | Abandon_13_17_4 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7190 |  |  | Abandon_13_18_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7191 |  |  | Abandon_13_19_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7192 |  |  | Abandon_13_20_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7193 |  |  | Abandon_13_21_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7194 | Abandon 13-fase-5 | Abandon 13-fase-5 | Abandon_13_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7195 |  |  | Abandon_13_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7196 |  |  | Abandon_13_3_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7197 |  |  | Abandon_13_4_5 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7198 |  |  | Abandon_13_5_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7199 |  |  | Abandon_13_6_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7200 |  |  | Abandon_13_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7201 |  |  | Abandon_13_8_5 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7202 |  |  | Abandon_13_9_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
7203 |  |  | Abandon_13_10_5 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7204 |  |  | Abandon_13_11_5 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7205 |  |  | Abandon_13_12_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7206 |  |  | Abandon_13_13_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7207 |  |  | Abandon_13_14_5 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7208 |  |  | Abandon_13_15_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7209 |  |  | Abandon_13_16_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7210 |  |  | Abandon_13_17_5 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7211 |  |  | Abandon_13_18_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7212 |  |  | Abandon_13_19_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7213 |  |  | Abandon_13_20_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7214 |  |  | Abandon_13_21_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7215 | Abandon 13-fase-6 | Abandon 13-fase-6 | Abandon_13_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7216 |  |  | Abandon_13_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7217 |  |  | Abandon_13_3_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7218 |  |  | Abandon_13_4_6 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7219 |  |  | Abandon_13_5_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7220 |  |  | Abandon_13_6_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7221 |  |  | Abandon_13_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7222 |  |  | Abandon_13_8_6 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7223 |  |  | Abandon_13_9_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
7224 |  |  | Abandon_13_10_6 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7225 |  |  | Abandon_13_11_6 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7226 |  |  | Abandon_13_12_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7227 |  |  | Abandon_13_13_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7228 |  |  | Abandon_13_14_6 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7229 |  |  | Abandon_13_15_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7230 |  |  | Abandon_13_16_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7231 |  |  | Abandon_13_17_6 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7232 |  |  | Abandon_13_18_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7233 |  |  | Abandon_13_19_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7234 |  |  | Abandon_13_20_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7235 |  |  | Abandon_13_21_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7236 | Abandon 13-fase-7 | Abandon 13-fase-7 | Abandon_13_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7237 |  |  | Abandon_13_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7238 |  |  | Abandon_13_3_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7239 |  |  | Abandon_13_4_7 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7240 |  |  | Abandon_13_5_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7241 |  |  | Abandon_13_6_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7242 |  |  | Abandon_13_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7243 |  |  | Abandon_13_8_7 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7244 |  |  | Abandon_13_9_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
7245 |  |  | Abandon_13_10_7 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7246 |  |  | Abandon_13_11_7 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7247 |  |  | Abandon_13_12_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7248 |  |  | Abandon_13_13_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7249 |  |  | Abandon_13_14_7 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7250 |  |  | Abandon_13_15_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7251 |  |  | Abandon_13_16_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7252 |  |  | Abandon_13_17_7 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7253 |  |  | Abandon_13_18_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7254 |  |  | Abandon_13_19_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7255 |  |  | Abandon_13_20_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7256 |  |  | Abandon_13_21_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7257 | Abandon 13-fase-8 | Abandon 13-fase-8 | Abandon_13_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7258 |  |  | Abandon_13_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7259 |  |  | Abandon_13_3_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7260 |  |  | Abandon_13_4_8 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7261 |  |  | Abandon_13_5_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7262 |  |  | Abandon_13_6_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7263 |  |  | Abandon_13_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7264 |  |  | Abandon_13_8_8 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7265 |  |  | Abandon_13_9_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
7266 |  |  | Abandon_13_10_8 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7267 |  |  | Abandon_13_11_8 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7268 |  |  | Abandon_13_12_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7269 |  |  | Abandon_13_13_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7270 |  |  | Abandon_13_14_8 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7271 |  |  | Abandon_13_15_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7272 |  |  | Abandon_13_16_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7273 |  |  | Abandon_13_17_8 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7274 |  |  | Abandon_13_18_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7275 |  |  | Abandon_13_19_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7276 |  |  | Abandon_13_20_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7277 |  |  | Abandon_13_21_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7278 | Abandon 13-fase-9 | Abandon 13-fase-9 | Abandon_13_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7279 |  |  | Abandon_13_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7280 |  |  | Abandon_13_3_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7281 |  |  | Abandon_13_4_9 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y ={PFF}- PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7282 |  |  | Abandon_13_5_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7283 |  |  | Abandon_13_6_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
7284 |  |  | Abandon_13_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7285 |  |  | Abandon_13_8_9 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7286 |  |  | Abandon_13_9_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
7287 |  |  | Abandon_13_10_9 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7288 |  |  | Abandon_13_11_9 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7289 |  |  | Abandon_13_12_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7290 |  |  | Abandon_13_13_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
7291 |  |  | Abandon_13_14_9 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7292 |  |  | Abandon_13_15_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
7293 |  |  | Abandon_13_16_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7294 |  |  | Abandon_13_17_9 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
7295 |  |  | Abandon_13_18_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7296 |  |  | Abandon_13_19_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
7297 |  |  | Abandon_13_20_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
7298 |  |  | Abandon_13_21_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
7299 | Test Packoff-fase-3 | Test Packoff-fase-3 | Test_Packoff_1_1_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7300 |  |  | Test_Packoff_1_2_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7301 | Test Packoff-fase-4 | Test Packoff-fase-4 | Test_Packoff_1_1_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7302 |  |  | Test_Packoff_1_2_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7303 | Test Packoff-fase-5 | Test Packoff-fase-5 | Test_Packoff_1_1_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7304 |  |  | Test_Packoff_1_2_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7305 | Test Packoff-fase-6 | Test Packoff-fase-6 | Test_Packoff_1_1_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7306 |  |  | Test_Packoff_1_2_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7307 | Test Packoff-fase-7 | Test Packoff-fase-7 | Test_Packoff_1_1_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7308 |  |  | Test_Packoff_1_2_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7309 | Test Packoff-fase-8 | Test Packoff-fase-8 | Test_Packoff_1_1_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7310 |  |  | Test_Packoff_1_2_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7311 | Test Packoff-fase-9 | Test Packoff-fase-9 | Test_Packoff_1_1_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7312 |  |  | Test_Packoff_1_2_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7313 | Test Packoff 2-fase-3 | Test Packoff 2-fase-3 | Test_Packoff_2_1_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7314 | Test Packoff 2-fase-4 | Test Packoff 2-fase-4 | Test_Packoff_2_1_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7315 | Test Packoff 2-fase-5 | Test Packoff 2-fase-5 | Test_Packoff_2_1_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7316 | Test Packoff 2-fase-6 | Test Packoff 2-fase-6 | Test_Packoff_2_1_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7317 | Test Packoff 2-fase-7 | Test Packoff 2-fase-7 | Test_Packoff_2_1_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7318 | Test Packoff 2-fase-8 | Test Packoff 2-fase-8 | Test_Packoff_2_1_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7319 | Test Packoff 2-fase-9 | Test Packoff 2-fase-9 | Test_Packoff_2_1_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7320 | Test Packoff 3-fase-3 | Test Packoff 3-fase-3 | Test_Packoff_3_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7321 |  |  | Test_Packoff_3_2_3 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7322 |  |  | Test_Packoff_3_3_3 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7323 |  |  | Test_Packoff_3_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7324 |  |  | Test_Packoff_3_5_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7325 |  |  | Test_Packoff_3_6_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7326 | Test Packoff 3-fase-4 | Test Packoff 3-fase-4 | Test_Packoff_3_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7327 |  |  | Test_Packoff_3_2_4 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7328 |  |  | Test_Packoff_3_3_4 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7329 |  |  | Test_Packoff_3_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7330 |  |  | Test_Packoff_3_5_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7331 |  |  | Test_Packoff_3_6_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7332 | Test Packoff 3-fase-5 | Test Packoff 3-fase-5 | Test_Packoff_3_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7333 |  |  | Test_Packoff_3_2_5 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7334 |  |  | Test_Packoff_3_3_5 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7335 |  |  | Test_Packoff_3_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7336 |  |  | Test_Packoff_3_5_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7337 |  |  | Test_Packoff_3_6_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7338 | Test Packoff 3-fase-6 | Test Packoff 3-fase-6 | Test_Packoff_3_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7339 |  |  | Test_Packoff_3_2_6 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7340 |  |  | Test_Packoff_3_3_6 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7341 |  |  | Test_Packoff_3_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7342 |  |  | Test_Packoff_3_5_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7343 |  |  | Test_Packoff_3_6_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7344 | Test Packoff 3-fase-7 | Test Packoff 3-fase-7 | Test_Packoff_3_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7345 |  |  | Test_Packoff_3_2_7 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7346 |  |  | Test_Packoff_3_3_7 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7347 |  |  | Test_Packoff_3_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7348 |  |  | Test_Packoff_3_5_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7349 |  |  | Test_Packoff_3_6_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7350 | Test Packoff 3-fase-8 | Test Packoff 3-fase-8 | Test_Packoff_3_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7351 |  |  | Test_Packoff_3_2_8 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7352 |  |  | Test_Packoff_3_3_8 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7353 |  |  | Test_Packoff_3_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7354 |  |  | Test_Packoff_3_5_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7355 |  |  | Test_Packoff_3_6_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7356 | Test Packoff 3-fase-9 | Test Packoff 3-fase-9 | Test_Packoff_3_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7357 |  |  | Test_Packoff_3_2_9 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7358 |  |  | Test_Packoff_3_3_9 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7359 |  |  | Test_Packoff_3_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7360 |  |  | Test_Packoff_3_5_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7361 |  |  | Test_Packoff_3_6_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7362 | Test Packoff 4-fase-3 | Test Packoff 4-fase-3 | Test_Packoff_4_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7363 |  |  | Test_Packoff_4_2_3 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7364 |  |  | Test_Packoff_4_3_3 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7365 |  |  | Test_Packoff_4_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7366 |  |  | Test_Packoff_4_5_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7367 | Test Packoff 4-fase-4 | Test Packoff 4-fase-4 | Test_Packoff_4_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7368 |  |  | Test_Packoff_4_2_4 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7369 |  |  | Test_Packoff_4_3_4 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7370 |  |  | Test_Packoff_4_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7371 |  |  | Test_Packoff_4_5_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7372 | Test Packoff 4-fase-5 | Test Packoff 4-fase-5 | Test_Packoff_4_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7373 |  |  | Test_Packoff_4_2_5 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7374 |  |  | Test_Packoff_4_3_5 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7375 |  |  | Test_Packoff_4_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7376 |  |  | Test_Packoff_4_5_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7377 | Test Packoff 4-fase-6 | Test Packoff 4-fase-6 | Test_Packoff_4_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7378 |  |  | Test_Packoff_4_2_6 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7379 |  |  | Test_Packoff_4_3_6 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7380 |  |  | Test_Packoff_4_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7381 |  |  | Test_Packoff_4_5_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7382 | Test Packoff 4-fase-7 | Test Packoff 4-fase-7 | Test_Packoff_4_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7383 |  |  | Test_Packoff_4_2_7 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7384 |  |  | Test_Packoff_4_3_7 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7385 |  |  | Test_Packoff_4_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7386 |  |  | Test_Packoff_4_5_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7387 | Test Packoff 4-fase-8 | Test Packoff 4-fase-8 | Test_Packoff_4_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7388 |  |  | Test_Packoff_4_2_8 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7389 |  |  | Test_Packoff_4_3_8 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7390 |  |  | Test_Packoff_4_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7391 |  |  | Test_Packoff_4_5_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7392 | Test Packoff 4-fase-9 | Test Packoff 4-fase-9 | Test_Packoff_4_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7393 |  |  | Test_Packoff_4_2_9 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7394 |  |  | Test_Packoff_4_3_9 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7395 |  |  | Test_Packoff_4_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7396 |  |  | Test_Packoff_4_5_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7397 | Test Packoff 5-fase-3 | Test Packoff 5-fase-3 | Test_Packoff_5_1_3 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7398 |  |  | Test_Packoff_5_2_3 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7399 |  |  | Test_Packoff_5_3_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7400 |  |  | Test_Packoff_5_4_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7401 |  |  | Test_Packoff_5_5_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7402 | Test Packoff 5-fase-4 | Test Packoff 5-fase-4 | Test_Packoff_5_1_4 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7403 |  |  | Test_Packoff_5_2_4 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7404 |  |  | Test_Packoff_5_3_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7405 |  |  | Test_Packoff_5_4_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7406 |  |  | Test_Packoff_5_5_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7407 | Test Packoff 5-fase-5 | Test Packoff 5-fase-5 | Test_Packoff_5_1_5 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7408 |  |  | Test_Packoff_5_2_5 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7409 |  |  | Test_Packoff_5_3_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7410 |  |  | Test_Packoff_5_4_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7411 |  |  | Test_Packoff_5_5_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7412 | Test Packoff 5-fase-6 | Test Packoff 5-fase-6 | Test_Packoff_5_1_6 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7413 |  |  | Test_Packoff_5_2_6 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7414 |  |  | Test_Packoff_5_3_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7415 |  |  | Test_Packoff_5_4_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7416 |  |  | Test_Packoff_5_5_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7417 | Test Packoff 5-fase-7 | Test Packoff 5-fase-7 | Test_Packoff_5_1_7 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7418 |  |  | Test_Packoff_5_2_7 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7419 |  |  | Test_Packoff_5_3_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7420 |  |  | Test_Packoff_5_4_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7421 |  |  | Test_Packoff_5_5_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7422 | Test Packoff 5-fase-8 | Test Packoff 5-fase-8 | Test_Packoff_5_1_8 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7423 |  |  | Test_Packoff_5_2_8 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7424 |  |  | Test_Packoff_5_3_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7425 |  |  | Test_Packoff_5_4_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7426 |  |  | Test_Packoff_5_5_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7427 | Test Packoff 5-fase-9 | Test Packoff 5-fase-9 | Test_Packoff_5_1_9 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7428 |  |  | Test_Packoff_5_2_9 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7429 |  |  | Test_Packoff_5_3_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7430 |  |  | Test_Packoff_5_4_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
7431 |  |  | Test_Packoff_5_5_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
7432 | Casing 5-fase-3 | Casing 5-fase-3 | Casing_5_1_3 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
7433 |  |  | Casing_5_2_3 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7434 |  |  | Casing_5_3_3 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7435 |  |  | Casing_5_4_3 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7436 |  |  | Casing_5_5_3 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7437 |  |  | Casing_5_6_3 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
7438 |  |  | Casing_5_7_3 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
7439 |  |  | Casing_5_8_3 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
7440 |  |  | Casing_5_9_3 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
7441 |  |  | Casing_5_10_3 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
7442 |  |  | Casing_5_11_3 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7443 |  |  | Casing_5_12_3 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7444 |  |  | Casing_5_13_3 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7445 | Casing 5-fase-4 | Casing 5-fase-4 | Casing_5_1_4 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
7446 |  |  | Casing_5_2_4 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7447 |  |  | Casing_5_3_4 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7448 |  |  | Casing_5_4_4 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7449 |  |  | Casing_5_5_4 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7450 |  |  | Casing_5_6_4 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
7451 |  |  | Casing_5_7_4 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
7452 |  |  | Casing_5_8_4 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
7453 |  |  | Casing_5_9_4 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
7454 |  |  | Casing_5_10_4 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
7455 |  |  | Casing_5_11_4 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7456 |  |  | Casing_5_12_4 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7457 |  |  | Casing_5_13_4 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7458 | Casing 5-fase-5 | Casing 5-fase-5 | Casing_5_1_5 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
7459 |  |  | Casing_5_2_5 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7460 |  |  | Casing_5_3_5 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7461 |  |  | Casing_5_4_5 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7462 |  |  | Casing_5_5_5 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7463 |  |  | Casing_5_6_5 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
7464 |  |  | Casing_5_7_5 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
7465 |  |  | Casing_5_8_5 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
7466 |  |  | Casing_5_9_5 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
7467 |  |  | Casing_5_10_5 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
7468 |  |  | Casing_5_11_5 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7469 |  |  | Casing_5_12_5 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7470 |  |  | Casing_5_13_5 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7471 | Casing 5-fase-6 | Casing 5-fase-6 | Casing_5_1_6 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
7472 |  |  | Casing_5_2_6 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7473 |  |  | Casing_5_3_6 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7474 |  |  | Casing_5_4_6 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7475 |  |  | Casing_5_5_6 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7476 |  |  | Casing_5_6_6 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
7477 |  |  | Casing_5_7_6 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
7478 |  |  | Casing_5_8_6 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
7479 |  |  | Casing_5_9_6 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
7480 |  |  | Casing_5_10_6 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
7481 |  |  | Casing_5_11_6 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7482 |  |  | Casing_5_12_6 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7483 |  |  | Casing_5_13_6 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7484 | Casing 5-fase-7 | Casing 5-fase-7 | Casing_5_1_7 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
7485 |  |  | Casing_5_2_7 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7486 |  |  | Casing_5_3_7 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7487 |  |  | Casing_5_4_7 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7488 |  |  | Casing_5_5_7 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7489 |  |  | Casing_5_6_7 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
7490 |  |  | Casing_5_7_7 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
7491 |  |  | Casing_5_8_7 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
7492 |  |  | Casing_5_9_7 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
7493 |  |  | Casing_5_10_7 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
7494 |  |  | Casing_5_11_7 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7495 |  |  | Casing_5_12_7 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7496 |  |  | Casing_5_13_7 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7497 | Casing 5-fase-8 | Casing 5-fase-8 | Casing_5_1_8 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
7498 |  |  | Casing_5_2_8 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7499 |  |  | Casing_5_3_8 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7500 |  |  | Casing_5_4_8 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7501 |  |  | Casing_5_5_8 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7502 |  |  | Casing_5_6_8 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
7503 |  |  | Casing_5_7_8 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
7504 |  |  | Casing_5_8_8 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
7505 |  |  | Casing_5_9_8 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
7506 |  |  | Casing_5_10_8 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
7507 |  |  | Casing_5_11_8 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7508 |  |  | Casing_5_12_8 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7509 |  |  | Casing_5_13_8 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7510 | Casing 5-fase-9 | Casing 5-fase-9 | Casing_5_1_9 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
7511 |  |  | Casing_5_2_9 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7512 |  |  | Casing_5_3_9 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7513 |  |  | Casing_5_4_9 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7514 |  |  | Casing_5_5_9 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7515 |  |  | Casing_5_6_9 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
7516 |  |  | Casing_5_7_9 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
7517 |  |  | Casing_5_8_9 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
7518 |  |  | Casing_5_9_9 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
7519 |  |  | Casing_5_10_9 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
7520 |  |  | Casing_5_11_9 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
7521 |  |  | Casing_5_12_9 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y ={PLH}- PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
7522 |  |  | Casing_5_13_9 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7523 | Casing 6-fase-3 | Casing 6-fase-3 | Casing_6_1_3 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7524 |  |  | Casing_6_2_3 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7525 |  |  | Casing_6_3_3 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7526 |  |  | Casing_6_4_3 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7527 |  |  | Casing_6_5_3 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
7528 |  |  | Casing_6_6_3 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
7529 |  |  | Casing_6_7_3 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7530 |  |  | Casing_6_8_3 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7531 |  |  | Casing_6_9_3 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
7532 |  |  | Casing_6_10_3 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7533 |  |  | Casing_6_11_3 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7534 |  |  | Casing_6_12_3 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
7535 |  |  | Casing_6_13_3 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7536 |  |  | Casing_6_14_3 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7537 |  |  | Casing_6_15_3 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7538 | Casing 6-fase-4 | Casing 6-fase-4 | Casing_6_1_4 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7539 |  |  | Casing_6_2_4 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7540 |  |  | Casing_6_3_4 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7541 |  |  | Casing_6_4_4 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7542 |  |  | Casing_6_5_4 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
7543 |  |  | Casing_6_6_4 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
7544 |  |  | Casing_6_7_4 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7545 |  |  | Casing_6_8_4 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7546 |  |  | Casing_6_9_4 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
7547 |  |  | Casing_6_10_4 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7548 |  |  | Casing_6_11_4 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7549 |  |  | Casing_6_12_4 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
7550 |  |  | Casing_6_13_4 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7551 |  |  | Casing_6_14_4 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7552 |  |  | Casing_6_15_4 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7553 | Casing 6-fase-5 | Casing 6-fase-5 | Casing_6_1_5 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7554 |  |  | Casing_6_2_5 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7555 |  |  | Casing_6_3_5 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7556 |  |  | Casing_6_4_5 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7557 |  |  | Casing_6_5_5 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
7558 |  |  | Casing_6_6_5 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
7559 |  |  | Casing_6_7_5 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7560 |  |  | Casing_6_8_5 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7561 |  |  | Casing_6_9_5 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
7562 |  |  | Casing_6_10_5 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7563 |  |  | Casing_6_11_5 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7564 |  |  | Casing_6_12_5 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
7565 |  |  | Casing_6_13_5 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7566 |  |  | Casing_6_14_5 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7567 |  |  | Casing_6_15_5 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7568 | Casing 6-fase-6 | Casing 6-fase-6 | Casing_6_1_6 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7569 |  |  | Casing_6_2_6 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7570 |  |  | Casing_6_3_6 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7571 |  |  | Casing_6_4_6 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7572 |  |  | Casing_6_5_6 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
7573 |  |  | Casing_6_6_6 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
7574 |  |  | Casing_6_7_6 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7575 |  |  | Casing_6_8_6 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7576 |  |  | Casing_6_9_6 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
7577 |  |  | Casing_6_10_6 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7578 |  |  | Casing_6_11_6 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7579 |  |  | Casing_6_12_6 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
7580 |  |  | Casing_6_13_6 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7581 |  |  | Casing_6_14_6 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7582 |  |  | Casing_6_15_6 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7583 | Casing 6-fase-7 | Casing 6-fase-7 | Casing_6_1_7 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7584 |  |  | Casing_6_2_7 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7585 |  |  | Casing_6_3_7 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7586 |  |  | Casing_6_4_7 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7587 |  |  | Casing_6_5_7 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
7588 |  |  | Casing_6_6_7 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
7589 |  |  | Casing_6_7_7 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7590 |  |  | Casing_6_8_7 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7591 |  |  | Casing_6_9_7 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
7592 |  |  | Casing_6_10_7 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7593 |  |  | Casing_6_11_7 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7594 |  |  | Casing_6_12_7 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
7595 |  |  | Casing_6_13_7 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7596 |  |  | Casing_6_14_7 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7597 |  |  | Casing_6_15_7 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7598 | Casing 6-fase-8 | Casing 6-fase-8 | Casing_6_1_8 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7599 |  |  | Casing_6_2_8 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7600 |  |  | Casing_6_3_8 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7601 |  |  | Casing_6_4_8 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7602 |  |  | Casing_6_5_8 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
7603 |  |  | Casing_6_6_8 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
7604 |  |  | Casing_6_7_8 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7605 |  |  | Casing_6_8_8 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7606 |  |  | Casing_6_9_8 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
7607 |  |  | Casing_6_10_8 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7608 |  |  | Casing_6_11_8 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7609 |  |  | Casing_6_12_8 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
7610 |  |  | Casing_6_13_8 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7611 |  |  | Casing_6_14_8 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7612 |  |  | Casing_6_15_8 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7613 | Casing 6-fase-9 | Casing 6-fase-9 | Casing_6_1_9 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7614 |  |  | Casing_6_2_9 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
7615 |  |  | Casing_6_3_9 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7616 |  |  | Casing_6_4_9 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
7617 |  |  | Casing_6_5_9 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
7618 |  |  | Casing_6_6_9 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
7619 |  |  | Casing_6_7_9 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7620 |  |  | Casing_6_8_9 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
7621 |  |  | Casing_6_9_9 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
7622 |  |  | Casing_6_10_9 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7623 |  |  | Casing_6_11_9 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
7624 |  |  | Casing_6_12_9 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
7625 |  |  | Casing_6_13_9 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7626 |  |  | Casing_6_14_9 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
7627 |  |  | Casing_6_15_9 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
7628 | Casing 7-fase-3 | Casing 7-fase-3 | Casing_7_1_3 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7629 |  |  | Casing_7_2_3 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7630 |  |  | Casing_7_3_3 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7631 |  |  | Casing_7_4_3 | "Descer liner {phase3_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7632 |  |  | Casing_7_5_3 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7633 |  |  | Casing_7_6_3 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7634 |  |  | Casing_7_7_3 | "Descer liner {phase3_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
7635 |  |  | Casing_7_8_3 | "Descer liner {phase3_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7636 |  |  | Casing_7_9_3 | "Descer liner {phase3_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7637 |  |  | Casing_7_10_3 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7638 |  |  | Casing_7_11_3 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7639 |  |  | Casing_7_12_3 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
7640 |  |  | Casing_7_13_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
7641 |  |  | Casing_7_14_3 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | "Broca {phase3_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
7642 | Casing 7-fase-4 | Casing 7-fase-4 | Casing_7_1_4 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7643 |  |  | Casing_7_2_4 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7644 |  |  | Casing_7_3_4 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7645 |  |  | Casing_7_4_4 | "Descer liner {phase4_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7646 |  |  | Casing_7_5_4 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7647 |  |  | Casing_7_6_4 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7648 |  |  | Casing_7_7_4 | "Descer liner {phase4_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
7649 |  |  | Casing_7_8_4 | "Descer liner {phase4_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7650 |  |  | Casing_7_9_4 | "Descer liner {phase4_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7651 |  |  | Casing_7_10_4 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7652 |  |  | Casing_7_11_4 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7653 |  |  | Casing_7_12_4 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
7654 |  |  | Casing_7_13_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
7655 |  |  | Casing_7_14_4 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | "Broca {phase4_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
7656 | Casing 7-fase-5 | Casing 7-fase-5 | Casing_7_1_5 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7657 |  |  | Casing_7_2_5 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7658 |  |  | Casing_7_3_5 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7659 |  |  | Casing_7_4_5 | "Descer liner {phase5_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7660 |  |  | Casing_7_5_5 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7661 |  |  | Casing_7_6_5 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7662 |  |  | Casing_7_7_5 | "Descer liner {phase5_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
7663 |  |  | Casing_7_8_5 | "Descer liner {phase5_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7664 |  |  | Casing_7_9_5 | "Descer liner {phase5_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7665 |  |  | Casing_7_10_5 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7666 |  |  | Casing_7_11_5 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7667 |  |  | Casing_7_12_5 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
7668 |  |  | Casing_7_13_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
7669 |  |  | Casing_7_14_5 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | "Broca {phase5_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
7670 | Casing 7-fase-6 | Casing 7-fase-6 | Casing_7_1_6 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7671 |  |  | Casing_7_2_6 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7672 |  |  | Casing_7_3_6 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7673 |  |  | Casing_7_4_6 | "Descer liner {phase6_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7674 |  |  | Casing_7_5_6 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7675 |  |  | Casing_7_6_6 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7676 |  |  | Casing_7_7_6 | "Descer liner {phase6_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
7677 |  |  | Casing_7_8_6 | "Descer liner {phase6_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7678 |  |  | Casing_7_9_6 | "Descer liner {phase6_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7679 |  |  | Casing_7_10_6 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7680 |  |  | Casing_7_11_6 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7681 |  |  | Casing_7_12_6 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
7682 |  |  | Casing_7_13_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
7683 |  |  | Casing_7_14_6 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | "Broca {phase6_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
7684 | Casing 7-fase-7 | Casing 7-fase-7 | Casing_7_1_7 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7685 |  |  | Casing_7_2_7 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7686 |  |  | Casing_7_3_7 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7687 |  |  | Casing_7_4_7 | "Descer liner {phase7_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7688 |  |  | Casing_7_5_7 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7689 |  |  | Casing_7_6_7 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7690 |  |  | Casing_7_7_7 | "Descer liner {phase7_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
7691 |  |  | Casing_7_8_7 | "Descer liner {phase7_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7692 |  |  | Casing_7_9_7 | "Descer liner {phase7_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7693 |  |  | Casing_7_10_7 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7694 |  |  | Casing_7_11_7 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7695 |  |  | Casing_7_12_7 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
7696 |  |  | Casing_7_13_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
7697 |  |  | Casing_7_14_7 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | "Broca {phase7_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
7698 | Casing 7-fase-8 | Casing 7-fase-8 | Casing_7_1_8 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7699 |  |  | Casing_7_2_8 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7700 |  |  | Casing_7_3_8 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7701 |  |  | Casing_7_4_8 | "Descer liner {phase8_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7702 |  |  | Casing_7_5_8 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7703 |  |  | Casing_7_6_8 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7704 |  |  | Casing_7_7_8 | "Descer liner {phase8_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
7705 |  |  | Casing_7_8_8 | "Descer liner {phase8_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7706 |  |  | Casing_7_9_8 | "Descer liner {phase8_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7707 |  |  | Casing_7_10_8 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7708 |  |  | Casing_7_11_8 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7709 |  |  | Casing_7_12_8 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
7710 |  |  | Casing_7_13_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
7711 |  |  | Casing_7_14_8 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | "Broca {phase8_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
7712 | Casing 7-fase-9 | Casing 7-fase-9 | Casing_7_1_9 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7713 |  |  | Casing_7_2_9 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7714 |  |  | Casing_7_3_9 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
7715 |  |  | Casing_7_4_9 | "Descer liner {phase9_case_diameter} pol "" na mesa rotativa" | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7716 |  |  | Casing_7_5_9 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7717 |  |  | Casing_7_6_9 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
7718 |  |  | Casing_7_7_9 | "Descer liner {phase9_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Riser)" | insere | y ={PDA}- (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
7719 |  |  | Casing_7_8_9 | "Descer liner {phase9_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço revestido)" | insere | y ={PIF}- PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7720 |  |  | Casing_7_9_9 | "Descer liner {phase9_case_diameter} pol "" com coluna de assentamento (Poço Aberto)" | insere | y ={PFF}- PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
7721 |  |  | Casing_7_10_9 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7722 |  |  | Casing_7_11_9 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
7723 |  |  | Casing_7_12_9 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
7724 |  |  | Casing_7_13_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
7725 |  |  | Casing_7_14_9 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | "Broca {phase9_diameter} """ | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01