## Pacotes
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? | Fase | Atividade | Diâmetro | Codigo | Operação - caso Sonda ser Dual Active | Código 2 | Fase | Atividade | Operação
Mob_Anc | Mob_Anc | Mob_Anc_1 | Navegar para locação |  |  |  | =DIST/(VEL*1,852) | 0 | 0 | Fase 0 | Navegação | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Navegação |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
|  | Mob_Anc_2 | Localizar bóias demarcatórias |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Fase 0 | Posicionamento | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Posicionamento |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
|  | Mob_Anc_3 | Lançar Ancoras |  |  |  | 24 | 0 | 0 | Fase 0 | Posicionamento | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Posicionamento |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Ancoragem | Muito Baixa | -
|  | Mob_Anc_4 | Posicionar Plataforma |  |  |  | 12 | 0 | 0 | Fase 0 | Posicionamento | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Posicionamento |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
|  | Mob_Anc_5 | Efetuar back load/Receber materiais |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
|  | Mob_Anc_6 | Montar e estaleirar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Mob_DP | Mob_DP | Mob_DP_1 | Navegar para locação |  |  |  | =DIST/(VEL*1,852) | 0 | 0 | Fase 0 | Navegaçao | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Navegaçao |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
|  | Mob_DP_2 | Localizar bóias demarcatórias |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Fase 0 | Calibraçao de DP | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Calibraçao de DP |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
|  | Mob_DP_3 | Lançar beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | Fase 0 | Calibraçao de DP | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Calibraçao de DP |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
|  | Mob_DP_4 | Calibrar sistema DP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Fase 0 | Calibraçao de DP | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Calibraçao de DP |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Calibração de DP | Muito Baixa | -
|  | Mob_DP_5 | Efetuar back load/Receber materiais |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | Muito Baixa | -
|  | Mob_DP_6 | Montar e estaleirar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Pilot Well | Pilot Well | Pilot_Well_1 | Montar BHA |  |  |  | 5 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca 8 1/2 " | Poço Piloto | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
|  | Pilot_Well_2 | Descer BHA com coluna de perfuração |  |  |  | =PDA/TMPR | =PDA | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca 8 1/2 " | Poço Piloto | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
|  | Pilot_Well_3 | Perfurar Poço Piloto |  |  |  | =(PFPP-PDA)/TPFPP | =PFPP | 0 | Fase 0 | Perfuração | Broca 8 1/2 " | Poço Piloto | Perfuração |  | 1 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Alta | -
|  | Pilot_Well_4 | Avaliar Shallow Hazards |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Fase 0 | Tampão de cimento em poço aberto | Broca 8 1/2 " | Poço Piloto | Tampão de cimento em poço aberto |  | 1 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | -
|  | Pilot_Well_5 | Retirar coluna até o mudline (poço aberto) |  |  |  | =(PFPP-PDA)/TMPA | 0 | 0 | Fase 0 | Retirada de broca | Broca 8 1/2 " | Poço Piloto | Retirada de broca |  | 1 | Abandono | Retirada de coluna em poço aberto | Baixa | -
|  | Pilot_Well_6 | Retirar coluna até a superfície (mar aberto) |  |  |  | =PDA/TMPR | =-PFPP | 0 | Fase 0 | Retirada de broca | Broca 8 1/2 " | Poço Piloto | Retirada de broca |  | 1 | Abandono | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
|  | Pilot_Well_7 | Quebrar BHA |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 0 | Retirada de broca | Broca 8 1/2 " | Poço Piloto | Retirada de broca |  | 1 | Abandono | Quebra de coluna por unidade | Muito Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Preparing to Jet | Preparing to Jet | Preparing_to_Jet_1 | Posicionar BAJA no moon pool e amarrar com cabos tensionadores de riser |  |  |  | 6 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
|  | Preparing_to_Jet_2 | Montar a RT/HSG 16 3/4"+ 01 extensão 13 3/8" + 1 DP acima e deitar no convés |  |  |  | 6 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
|  | Preparing_to_Jet_3 | Montar, testar e estaleirar BHA de Jateamento BHA DIAMETRO FASE 2 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
|  | Preparing_to_Jet_4 | Montar Jet Cam, testar liberação e estaleirar |  |  |  | 6 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
|  | Preparing_to_Jet_5 | Preparar equipamentos para descida de revestimento |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Preparing_to_Jet_6 | Descer revestimento condutor, cortar olhais e soldar "bacalhaus" |  |  |  | =(PFF-PDA)/TRF | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Preparing_to_Jet_7 | Desmobilizar equipamentos de manuseio do rev. condutor DIAMETRO REV FASE X pol |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Preparing_to_Jet_8 | Descer BHA de Jateamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
|  | Preparing_to_Jet_9 | Testar e travar Jet Cam no alojador de baixa pressão (ABP), descer e travar conjunto na BAJA |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
|  | Preparing_to_Jet_10 | Liberar cabos tensionadores da BAJA e preparar para descer conjunto: Rev. Condutor + BAJA + BHA de Jateamento |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
|  | Preparing_to_Jet_11 | Descer coluna de DP com conjunto: Rev. Condutor + BAJA + BHA de Jateamento |  |  |  | =(PDA-(PFF-PDA))/TMPR | =PDA | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
|  | Preparing_to_Jet_12 | Conectar TD, testar rotação da broca, mover sonda e posicionar broca no triângulo de bóias |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Movimentaçao da Sonda | Mobilização | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Jetting | Jetting | Jetting_1 | Executar Jateamento dos Tubos do Rev. Condutor DIAMETRO FASE 1 pol até (PROF. FASE X m) |  |  |  | =(PFF-PDA)/TJT | PFF | 0 | Fase 1 | Jateamento de revestimento condutor | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Jateamento DIAMETRO REVEST FASE 1 " | Jateamento de revestimento condutor |  | 1 | Perfuração | Jateamento de revestimento condutor (Operações com avanço) | Baixa | -
|  | Jetting_2 | Efetuar teste de overpull, Checar nivel de bolas e destravar Jet Cam |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 1 | Jateamento de revestimento condutor | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Jateamento DIAMETRO REVEST FASE 1 " | Jateamento de revestimento condutor |  | 1 | Perfuração | Jateamento de revestimento condutor (Operações sem avanço) | Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
RIH_BHA 1 | RIH_BHA 1 | RIH_BHA_1_1 | Montar BHA DIAMETRO FASE 1 pol |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 0 | Montagem E Descida De Bha De Perfuração | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Mobilização | Montagem E Descida De Bha De Perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
|  | RIH_BHA_1_2 | Descer BHA DIAMETRO FASE 1 pol (mar aberto) |  |  |  | =PDA/TMPR | =PDA | 0 | Fase 0 | Montagem E Descida De Bha De Perfuração | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Mobilização | Montagem E Descida De Bha De Perfuração |  | 0 | DMM / DTM / DMA | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
RIH_BHA 2 | RIH_BHA 2 | RIH_BHA_2_1 | Montar BHA DIAMETRO FASE 2 pol |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Fase 2 | Troca de Broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE 2 " | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
|  | RIH_BHA_2_2 | Descer BHA DIAMETRO FASE 2 pol (mar aberto) |  |  |  | =PIF/TMPR | 0 | 0 | Fase 2 | Troca de Broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE 2 " | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
|  | RIH_BHA_2_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE 2 pol (poço revestido) |  |  |  | =(PIF(FASE 2)-PDA)/TMPR(FASE 2) | 0 | 0 | Fase 2 | Troca de Broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE 2 " | Troca de Broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | -
|  | RIH_BHA_2_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE 2 pol (poço aberto) |  |  |  | =(PFB(i)-PIF)/TMPA | 0 | 0 | Fase 2 | Troca de Broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE 2 " | Troca de Broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
POOH_BHA 1 | POOH_BHA 1 | POOH_BHA_1_1 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 1 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 1 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Baixa | -
|  | POOH_BHA_1_2 | Retirar coluna até o mudline (poço aberto) |  |  |  | =(PFF-PDA)/TMPA | 0 | 0 | FASE 1 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 1 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | Baixa | -
|  | POOH_BHA_1_3 | Retirar coluna até a superfície (mar aberto) |  |  |  | =PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 1 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 1 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
|  | POOH_BHA_1_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE 1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 1 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 1 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Muito Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
POOH_BHA 2 | POOH_BHA 2 | POOH_BHA_2_1 | Condicionar o poço e substituir o fluido por STA |  |  |  | =PFF/Q | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Baixa | -
|  | POOH_BHA_2_2 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) |  |  |  | =(PFF-PIF)/TMPA |  | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | Baixa | -
|  | POOH_BHA_2_3 | Retirar coluna até o mudline (poço revestido) |  |  |  | =(PIF-PDA)/TMPR | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | -
|  | POOH_BHA_2_4 | Liberar Jet Cam (CADA) |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
|  | POOH_BHA_2_5 | Retirar coluna até a superfície (mar aberto) |  |  |  | =PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
POOH_BHA 3 | POOH_BHA 3 | POOH_BHA_3_1 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | =PFF/Q | 0 | 0 | FASE 2 | Troca de Broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE 2 " | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Condicionamento de poço | Baixa | -
|  | POOH_BHA_3_2 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) |  |  |  | =(PFB(i)-PIF)/TMPA | 0 | 0 | FASE 2 | Troca de Broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE 2 " | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Baixa | -
|  | POOH_BHA_3_3 | Retirar coluna até a cabeça do poço (poço revestido) |  |  |  | =(PIF-PDA)/TMPR | 0 | 0 | FASE 2 | Troca de Broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE 2 " | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | -
|  | POOH_BHA_3_4 | Retirar coluna até a superfície (mar aberto) |  |  |  | =PIF/TMPR | 0 | 0 | FASE 2 | Troca de Broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE 2 " | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
|  | POOH_BHA_3_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE 2 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 2 | Troca de Broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE 2 " | Troca de Broca |  | 2 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
POOH_BHA 4 | POOH_BHA 4 | POOH_BHA_4_1 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | =PFF/Q | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Baixa | -
|  | POOH_BHA_4_2 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) |  |  |  | =(PFF-PIF)/TMPA | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | Baixa | -
|  | POOH_BHA_4_3 | Retirar coluna até a cabeça do poço (poço revestido) |  |  |  | =(PIF-PDA)/TMPR | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | -
|  | POOH_BHA_4_4 | Jatear cabeça do poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | -
|  | POOH_BHA_4_5 | Retirar coluna até a superfície (mar aberto) |  |  |  | =PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
|  | POOH_BHA_4_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 2 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 2 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Muito Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Casing 1 | Casing 1 | Casing_1_1 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_1_2 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 1 " na mesa rotativa |  |  |  | =(PFF-PDA)/TRF | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_1_3 | Trocar elevador |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_1_4 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | =(PFF-PDA)/TMPR | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_1_5 | Conectar Alojador de Baixa Pressão (ABP) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
|  | Casing_1_6 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 1 " com coluna de assentamento (mar aberto) |  |  |  | =PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_1_7 | Mover plataforma na locação e reentrar no poço |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_1_8 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 1 " com coluna de assentamento (poço aberto) |  |  |  | =(PFF-PDA)/TMPR | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de condutor e BAJA | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de condutor e BAJA |  | 1 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_1_9 | Conectar linhas de superfície |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 1 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_1_10 | Circular para cimentar |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 1 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_1_11 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 2 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_1_12 | Desconectar ferramenta de assentamento (Running tool) |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_1_13 | Realizar flush de limpeza da coluna de assentamento |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_1_14 | Retirar coluna de assentamento (mar aberto) |  |  |  | =PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 1 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Muito Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Casing 2 | Casing 2 | Casing_2_1 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_2_2 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 2 " na mesa rotativa |  |  |  | =(PFF-PIF)/TRF | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_2_3 | Trocar elevador |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_2_4 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | =(PFF-PIF)/TMPR | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_2_5 | Conectar Alojador de Alta Pressão (AAP) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Muito Baixa | -
|  | Casing_2_6 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 2 " com coluna de assentamento (mar aberto) |  |  |  | =(PDA-(PFF-PIF))/TMPR | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_2_7 | Mover plataforma na locação e reentrar no poço |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Casing_2_8 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 2 " com coluna de assentamento (poço revestido) |  |  |  | =(PIF-PDA)/TMPR | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_2_9 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 2 " com coluna de assentamento (poço aberto) |  |  |  | =(PFF-PIF)/TMPA | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e alojador de alta pressão |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_2_10 | Conectar linhas de superfície |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_2_11 | Circular para cimentar |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | FASE 2 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_2_12 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 2 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_2_13 | Desconectar ferramenta de assentamento (Running tool) |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | FASE 2 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_2_14 | Realizar flush de limpeza da coluna de assentamento |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Casing_2_15 | Retirar coluna de assentamento (mar aberto) |  |  |  | =PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 2 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 2 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Muito Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Drilling Out 1 | Drilling Out 1 | Drilling_Out_1_1 | Montar conjunto com AAP, ferramenta de instalação e deitar no deck |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 1 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
|  | Drilling_Out_1_2 | Montar BHA DIAMETRO FASE 2 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 1 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
|  | Drilling_Out_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE 2 pol com coluna de perfuração (mar aberto) |  |  |  | =PDA/TMPR(FASE 2) | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 1 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
|  | Drilling_Out_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE 2 pol com coluna de perfuração (poço revestido) |  |  |  | =(PIF(FASE 2)-PDA)/TMPR(FASE 2) | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 1 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | -
|  | Drilling_Out_1_5 | Cortar cimento e acessorios |  |  |  | =CC (FASE 1)/TC (FASE 2) | 0 | 1 | FASE 1 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 1 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Drilling Out 2 | Drilling Out 2 | Drilling_Out_2_1 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | =PDA/TMPR(FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_2_2 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol(poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | =(PIF(FASE X+1) -PDA)/TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | =PIF(FASE X+1)/Q(FASEX+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_2_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Drilling Out 5 | Drilling Out 5 | Drilling_Out_5_1 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | =PDA/TMPR(FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_5_2 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | =(PIF(FASE X+1) -PDA)/TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_5_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | =PIF(FASE X+1)/Q(FASEX+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_5_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Drilling Out 8 | Drilling Out 8 | Drilling_Out_8_1 | Montar BHA DIAMETRO FASE 2 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Muito Baixa | -
|  | Drilling_Out_8_2 | Descer BHA DIAMETRO FASE 2 pol com coluna de perfuração (mar aberto) |  |  |  | =PDA/TMPR(FASE 2) | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Muito Baixa | -
|  | Drilling_Out_8_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE 2 pol com coluna de perfuração (poço revestido) |  |  |  | =(PIF(FASE 2)-PDA)/TMPR(FASE 2) | 0 | 0 | FASE 1 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 1 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 0 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | -
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Drilling Out 11 | Drilling Out 11 | Drilling_Out_11_1 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | =PDA/TMPR(FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_11_2 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol(poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | =(PIF(FASE X+1) -PDA)/TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_11_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | =PIF(FASE X+1)/Q(FASEX+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_11_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_11_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Drilling Out 12 | Drilling Out 12 | Drilling_Out_12_1 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | =PDA/TMPR(FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_12_2 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | =(PIF(FASE X+1) -PDA)/TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_12_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | =PIF(FASE X+1)/Q(FASEX+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_12_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_12_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Drilling Out 13 | Drilling Out 13 | Drilling_Out_13_1 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | =PDA/TMPR(FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_13_2 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol(poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | =500 /TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_13_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_13_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_13_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_13_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol(poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | =(PIF(FASE X+1) -PDA - 500)/TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_13_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | =PIF(FASE X+1)/Q(FASEX+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_13_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Drilling Out 14 | Drilling Out 14 | Drilling_Out_14_1 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | =PDA/TMPR(FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_14_2 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | = 500 /TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_14_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_14_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_14_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_14_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol(poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | =(PIF(FASE X+1) -PDA - 500)/TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_14_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | =PIF(FASE X+1)/Q(FASEX+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_14_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Drilling Out 15 | Drilling Out 15 | Drilling_Out_15_1 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | =PDA/TMPR(FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_15_2 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol(poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | =500 /TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_15_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_15_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_15_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_15_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol(poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | =(PIF(FASE X+1) -PDA - 500)/TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_15_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | =PIF(FASE X+1)/Q(FASEX+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_15_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_15_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Drilling Out 16 | Drilling Out 16 | Drilling_Out_16_1 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | =PDA/TMPR(FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_16_2 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | = 500 /TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_16_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_16_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_16_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_16_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol(poço revestido) | insere | y = (PFF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | =(PIF(FASE X+1) -PDA - 500)/TMPR (FASE X+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_16_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | =PIF(FASE X+1)/Q(FASEX+1) | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_16_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_16_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | FASE 2 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 2 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
MPD 1 | MPD 1 | MPD_1_1 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | =CC (FASE X)/TC (FASE X+1) | 0 | 1 | FASE 2 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 2 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
MPD 2 | MPD 2 | MPD_2_1 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 2 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_2_2 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 2 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_2_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 2 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_2_4 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 2 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 2 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_2_5 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | =CC (FASE X)/TC (FASE X+1) | 0 | 1 | FASE 2 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 2 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
MU BHA 1 | MU BHA 1 | MU_BHA_1_1 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_1_2 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
MU BHA 2 | MU BHA 2 | MU_BHA_2_1 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_2_2 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
MU BHA 3 | MU BHA 3 | MU_BHA_3_1 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
Código Pacote | Label SEEDS |  | Etapa | função | equaçao | qual material utilizado | duraçao (h) | prof(m) | compensando? |  | Atividade |  |  | Operação - caso Sonda ser Dual Active |  | -- | Atividade | Operação
MU BHA 4 | MU BHA 4 | MU_BHA_4_1 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_4_2 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 3 " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 9 | MU BHA 9 | MU_BHA_9_1 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_9_2 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 3 " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 2 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 2 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
RIH_BHA 3-fase-3 | RIH_BHA 3-fase-3 | RIH_BHA_3_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_3_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_3_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_4_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_3_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 3-fase-4 | RIH_BHA 3-fase-4 | RIH_BHA_3_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_3_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_3_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_4_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_3_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 3-fase-5 | RIH_BHA 3-fase-5 | RIH_BHA_3_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_3_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_3_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_4_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_3_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 3-fase-6 | RIH_BHA 3-fase-6 | RIH_BHA_3_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_3_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_3_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_4_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_3_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 3-fase-7 | RIH_BHA 3-fase-7 | RIH_BHA_3_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_3_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_3_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_4_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_3_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 3-fase-8 | RIH_BHA 3-fase-8 | RIH_BHA_3_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_3_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_3_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_4_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_3_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 3-fase-9 | RIH_BHA 3-fase-9 | RIH_BHA_3_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_3_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_3_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_3_4_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_3_5_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 4-fase-3 | RIH_BHA 4-fase-3 | RIH_BHA_4_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_4_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 4-fase-4 | RIH_BHA 4-fase-4 | RIH_BHA_4_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_4_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 4-fase-5 | RIH_BHA 4-fase-5 | RIH_BHA_4_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_4_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 4-fase-6 | RIH_BHA 4-fase-6 | RIH_BHA_4_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_4_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 4-fase-7 | RIH_BHA 4-fase-7 | RIH_BHA_4_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_4_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 4-fase-8 | RIH_BHA 4-fase-8 | RIH_BHA_4_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_4_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 4-fase-9 | RIH_BHA 4-fase-9 | RIH_BHA_4_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_4_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_4_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 5-fase-3 | RIH_BHA 5-fase-3 | RIH_BHA_5_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 5-fase-4 | RIH_BHA 5-fase-4 | RIH_BHA_5_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 5-fase-5 | RIH_BHA 5-fase-5 | RIH_BHA_5_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 5-fase-6 | RIH_BHA 5-fase-6 | RIH_BHA_5_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 5-fase-7 | RIH_BHA 5-fase-7 | RIH_BHA_5_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 5-fase-8 | RIH_BHA 5-fase-8 | RIH_BHA_5_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 5-fase-9 | RIH_BHA 5-fase-9 | RIH_BHA_5_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_5_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 6-fase-3 | RIH_BHA 6-fase-3 | RIH_BHA_6_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_6_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_3_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_4_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_6_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 6-fase-4 | RIH_BHA 6-fase-4 | RIH_BHA_6_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_6_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_3_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_4_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_6_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 6-fase-5 | RIH_BHA 6-fase-5 | RIH_BHA_6_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_6_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_3_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_4_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_6_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 6-fase-6 | RIH_BHA 6-fase-6 | RIH_BHA_6_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_6_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_3_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_4_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_6_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 6-fase-7 | RIH_BHA 6-fase-7 | RIH_BHA_6_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_6_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_3_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_4_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_6_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 6-fase-8 | RIH_BHA 6-fase-8 | RIH_BHA_6_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_6_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_3_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_4_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_6_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 6-fase-9 | RIH_BHA 6-fase-9 | RIH_BHA_6_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_6_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_3_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_6_4_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_6_5_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 7-fase-3 | RIH_BHA 7-fase-3 | RIH_BHA_7_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_7_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_7_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 7-fase-4 | RIH_BHA 7-fase-4 | RIH_BHA_7_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_7_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_7_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 7-fase-5 | RIH_BHA 7-fase-5 | RIH_BHA_7_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_7_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_7_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 7-fase-6 | RIH_BHA 7-fase-6 | RIH_BHA_7_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_7_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_7_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 7-fase-7 | RIH_BHA 7-fase-7 | RIH_BHA_7_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_7_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_7_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 7-fase-8 | RIH_BHA 7-fase-8 | RIH_BHA_7_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_7_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_7_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 7-fase-9 | RIH_BHA 7-fase-9 | RIH_BHA_7_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_7_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_7_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_7_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 8-fase-3 | RIH_BHA 8-fase-3 | RIH_BHA_8_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_8_2_3 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_6_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_8_7_3 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
RIH_BHA 8-fase-4 | RIH_BHA 8-fase-4 | RIH_BHA_8_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_8_2_4 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_6_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_8_7_4 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
RIH_BHA 8-fase-5 | RIH_BHA 8-fase-5 | RIH_BHA_8_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_8_2_5 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_6_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_8_7_5 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
RIH_BHA 8-fase-6 | RIH_BHA 8-fase-6 | RIH_BHA_8_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_8_2_6 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_6_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_8_7_6 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
RIH_BHA 8-fase-7 | RIH_BHA 8-fase-7 | RIH_BHA_8_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_8_2_7 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_6_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_8_7_7 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
RIH_BHA 8-fase-8 | RIH_BHA 8-fase-8 | RIH_BHA_8_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_8_2_8 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_6_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_8_7_8 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
RIH_BHA 8-fase-9 | RIH_BHA 8-fase-9 | RIH_BHA_8_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_8_2_9 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_8_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_8_6_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_8_7_9 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
RIH_BHA 9-fase-3 | RIH_BHA 9-fase-3 | RIH_BHA_9_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_9_2_3 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_9_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 9-fase-4 | RIH_BHA 9-fase-4 | RIH_BHA_9_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_9_2_4 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_9_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 9-fase-5 | RIH_BHA 9-fase-5 | RIH_BHA_9_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_9_2_5 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_9_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 9-fase-6 | RIH_BHA 9-fase-6 | RIH_BHA_9_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_9_2_6 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_9_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 9-fase-7 | RIH_BHA 9-fase-7 | RIH_BHA_9_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_9_2_7 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_9_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 9-fase-8 | RIH_BHA 9-fase-8 | RIH_BHA_9_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_9_2_8 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_9_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 9-fase-9 | RIH_BHA 9-fase-9 | RIH_BHA_9_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_9_2_9 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_9_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_9_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Avaliação e correção da cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem DIAMETRO FASE X " | Avaliação e correção da cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 10-fase-3 | RIH_BHA 10-fase-3 | RIH_BHA_10_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_10_2_3 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_4_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_10_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 10-fase-4 | RIH_BHA 10-fase-4 | RIH_BHA_10_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_10_2_4 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_4_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_10_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 10-fase-5 | RIH_BHA 10-fase-5 | RIH_BHA_10_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_10_2_5 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_4_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_10_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 10-fase-6 | RIH_BHA 10-fase-6 | RIH_BHA_10_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_10_2_6 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_4_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_10_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 10-fase-7 | RIH_BHA 10-fase-7 | RIH_BHA_10_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_10_2_7 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_4_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_10_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 10-fase-8 | RIH_BHA 10-fase-8 | RIH_BHA_10_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_10_2_8 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_4_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_10_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 10-fase-9 | RIH_BHA 10-fase-9 | RIH_BHA_10_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_10_2_9 | Montar BHA para condicionamento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_10_4_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_10_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 11-fase-3 | RIH_BHA 11-fase-3 | RIH_BHA_11_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_11_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_3_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_11_5_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 11-fase-4 | RIH_BHA 11-fase-4 | RIH_BHA_11_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_11_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_3_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_11_5_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 11-fase-5 | RIH_BHA 11-fase-5 | RIH_BHA_11_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_11_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_3_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_11_5_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 11-fase-6 | RIH_BHA 11-fase-6 | RIH_BHA_11_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_11_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_3_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_11_5_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 11-fase-7 | RIH_BHA 11-fase-7 | RIH_BHA_11_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_11_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_3_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_11_5_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 11-fase-8 | RIH_BHA 11-fase-8 | RIH_BHA_11_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_11_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_3_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_11_5_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 11-fase-9 | RIH_BHA 11-fase-9 | RIH_BHA_11_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_11_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner e camisa do tie back |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_3_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_11_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_11_5_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner e camisa do tie back (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 12-fase-3 | RIH_BHA 12-fase-3 | RIH_BHA_12_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_12_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_3_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_12_5_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 12-fase-4 | RIH_BHA 12-fase-4 | RIH_BHA_12_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_12_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_3_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_12_5_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 12-fase-5 | RIH_BHA 12-fase-5 | RIH_BHA_12_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_12_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_3_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_12_5_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 12-fase-6 | RIH_BHA 12-fase-6 | RIH_BHA_12_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_12_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_3_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_12_5_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 12-fase-7 | RIH_BHA 12-fase-7 | RIH_BHA_12_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_12_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_3_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_12_5_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 12-fase-8 | RIH_BHA 12-fase-8 | RIH_BHA_12_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_12_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_3_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_12_5_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 12-fase-9 | RIH_BHA 12-fase-9 | RIH_BHA_12_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_12_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_3_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_12_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_12_5_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 13-fase-3 | RIH_BHA 13-fase-3 | RIH_BHA_13_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_2_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_3_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_13_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 13-fase-4 | RIH_BHA 13-fase-4 | RIH_BHA_13_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_2_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_3_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_13_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 13-fase-5 | RIH_BHA 13-fase-5 | RIH_BHA_13_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_2_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_3_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_13_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 13-fase-6 | RIH_BHA 13-fase-6 | RIH_BHA_13_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_2_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_3_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_13_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 13-fase-7 | RIH_BHA 13-fase-7 | RIH_BHA_13_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_2_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_3_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_13_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 13-fase-8 | RIH_BHA 13-fase-8 | RIH_BHA_13_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_2_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_3_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_13_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 13-fase-9 | RIH_BHA 13-fase-9 | RIH_BHA_13_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_2_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_13_3_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_13_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 14-fase-3 | RIH_BHA 14-fase-3 | RIH_BHA_14_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_14_2_3 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_3_3 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_4_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_5_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_6_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_7_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_8_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_9_3 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_10_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_11_3 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
RIH_BHA 14-fase-4 | RIH_BHA 14-fase-4 | RIH_BHA_14_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_14_2_4 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_3_4 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_4_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_5_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_6_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_7_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_8_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_9_4 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_10_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_11_4 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
RIH_BHA 14-fase-5 | RIH_BHA 14-fase-5 | RIH_BHA_14_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_14_2_5 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_3_5 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_4_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_5_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_6_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_7_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_8_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_9_5 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_10_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_11_5 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
RIH_BHA 14-fase-6 | RIH_BHA 14-fase-6 | RIH_BHA_14_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_14_2_6 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_3_6 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_4_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_5_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_6_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_7_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_8_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_9_6 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_10_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_11_6 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
RIH_BHA 14-fase-7 | RIH_BHA 14-fase-7 | RIH_BHA_14_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_14_2_7 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_3_7 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_4_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_5_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_6_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_7_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_8_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_9_7 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_10_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_11_7 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
RIH_BHA 14-fase-8 | RIH_BHA 14-fase-8 | RIH_BHA_14_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_14_2_8 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_3_8 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_4_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_5_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_6_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_7_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_8_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_9_8 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_10_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_11_8 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
RIH_BHA 14-fase-9 | RIH_BHA 14-fase-9 | RIH_BHA_14_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_14_2_9 | Montar BHA para condicionamento e conectar raspador |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_3_9 | Descer BHA para condicionamento(riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_14_4_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_5_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = 500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_14_6_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_7_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_8_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE 2 " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_9_9 | Descer BHA para condicionamento (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA -500 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_10_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | RIH_BHA_14_11_9 | Retirar coluna de condicionamento por seção e quebrar acessórios de condicionamento | retirar | y = PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 |  | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-20, P-21
RIH_BHA 15-fase-3 | RIH_BHA 15-fase-3 | RIH_BHA_15_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_15_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_4_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_15_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 15-fase-4 | RIH_BHA 15-fase-4 | RIH_BHA_15_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_15_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_4_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_15_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 15-fase-5 | RIH_BHA 15-fase-5 | RIH_BHA_15_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_15_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_4_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_15_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 15-fase-6 | RIH_BHA 15-fase-6 | RIH_BHA_15_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_15_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_4_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_15_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 15-fase-7 | RIH_BHA 15-fase-7 | RIH_BHA_15_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_15_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_4_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_15_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 15-fase-8 | RIH_BHA 15-fase-8 | RIH_BHA_15_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_15_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_4_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_15_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 15-fase-9 | RIH_BHA 15-fase-9 | RIH_BHA_15_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_15_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_4_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_15_5_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_15_6_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 16-fase-3 | RIH_BHA 16-fase-3 | RIH_BHA_16_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_16_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_5_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_7_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_16_8_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 16-fase-4 | RIH_BHA 16-fase-4 | RIH_BHA_16_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_16_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_5_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_7_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_16_8_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 16-fase-5 | RIH_BHA 16-fase-5 | RIH_BHA_16_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_16_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_5_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_7_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_16_8_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 16-fase-6 | RIH_BHA 16-fase-6 | RIH_BHA_16_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_16_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_5_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_7_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_16_8_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 16-fase-7 | RIH_BHA 16-fase-7 | RIH_BHA_16_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_16_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_5_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_7_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_16_8_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 16-fase-8 | RIH_BHA 16-fase-8 | RIH_BHA_16_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_16_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_5_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_7_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_16_8_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 16-fase-9 | RIH_BHA 16-fase-9 | RIH_BHA_16_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_16_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_5_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_6_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_16_7_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_16_8_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 17-fase-3 | RIH_BHA 17-fase-3 | RIH_BHA_17_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 17-fase-4 | RIH_BHA 17-fase-4 | RIH_BHA_17_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 17-fase-5 | RIH_BHA 17-fase-5 | RIH_BHA_17_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 17-fase-6 | RIH_BHA 17-fase-6 | RIH_BHA_17_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 17-fase-7 | RIH_BHA 17-fase-7 | RIH_BHA_17_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 17-fase-8 | RIH_BHA 17-fase-8 | RIH_BHA_17_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 17-fase-9 | RIH_BHA 17-fase-9 | RIH_BHA_17_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_17_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 18-fase-3 | RIH_BHA 18-fase-3 | RIH_BHA_18_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 18-fase-4 | RIH_BHA 18-fase-4 | RIH_BHA_18_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 18-fase-5 | RIH_BHA 18-fase-5 | RIH_BHA_18_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 18-fase-6 | RIH_BHA 18-fase-6 | RIH_BHA_18_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 18-fase-7 | RIH_BHA 18-fase-7 | RIH_BHA_18_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 18-fase-8 | RIH_BHA 18-fase-8 | RIH_BHA_18_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 18-fase-9 | RIH_BHA 18-fase-9 | RIH_BHA_18_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_18_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 19-fase-3 | RIH_BHA 19-fase-3 | RIH_BHA_19_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_19_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 19-fase-4 | RIH_BHA 19-fase-4 | RIH_BHA_19_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_19_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 19-fase-5 | RIH_BHA 19-fase-5 | RIH_BHA_19_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_19_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 19-fase-6 | RIH_BHA 19-fase-6 | RIH_BHA_19_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_19_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 19-fase-7 | RIH_BHA 19-fase-7 | RIH_BHA_19_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_19_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 19-fase-8 | RIH_BHA 19-fase-8 | RIH_BHA_19_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_19_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 19-fase-9 | RIH_BHA 19-fase-9 | RIH_BHA_19_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_19_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_19_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 20-fase-3 | RIH_BHA 20-fase-3 | RIH_BHA_20_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_20_7_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 20-fase-4 | RIH_BHA 20-fase-4 | RIH_BHA_20_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_20_7_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 20-fase-5 | RIH_BHA 20-fase-5 | RIH_BHA_20_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_20_7_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 20-fase-6 | RIH_BHA 20-fase-6 | RIH_BHA_20_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_20_7_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 20-fase-7 | RIH_BHA 20-fase-7 | RIH_BHA_20_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_20_7_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 20-fase-8 | RIH_BHA 20-fase-8 | RIH_BHA_20_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_20_7_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 20-fase-9 | RIH_BHA 20-fase-9 | RIH_BHA_20_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_20_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_20_7_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 21-fase-3 | RIH_BHA 21-fase-3 | RIH_BHA_21_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_3_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_21_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 21-fase-4 | RIH_BHA 21-fase-4 | RIH_BHA_21_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_3_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_21_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 21-fase-5 | RIH_BHA 21-fase-5 | RIH_BHA_21_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_3_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_21_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 21-fase-6 | RIH_BHA 21-fase-6 | RIH_BHA_21_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_3_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_21_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 21-fase-7 | RIH_BHA 21-fase-7 | RIH_BHA_21_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_3_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_21_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 21-fase-8 | RIH_BHA 21-fase-8 | RIH_BHA_21_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_3_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_21_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 21-fase-9 | RIH_BHA 21-fase-9 | RIH_BHA_21_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_3_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_21_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_21_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 22-fase-3 | RIH_BHA 22-fase-3 | RIH_BHA_22_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_6_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_22_7_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 22-fase-4 | RIH_BHA 22-fase-4 | RIH_BHA_22_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_6_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_22_7_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 22-fase-5 | RIH_BHA 22-fase-5 | RIH_BHA_22_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_6_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_22_7_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 22-fase-6 | RIH_BHA 22-fase-6 | RIH_BHA_22_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_6_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_22_7_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 22-fase-7 | RIH_BHA 22-fase-7 | RIH_BHA_22_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_6_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_22_7_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 22-fase-8 | RIH_BHA 22-fase-8 | RIH_BHA_22_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_6_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_22_7_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 22-fase-9 | RIH_BHA 22-fase-9 | RIH_BHA_22_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_22_6_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_22_7_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 23-fase-3 | RIH_BHA 23-fase-3 | RIH_BHA_23_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_23_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_4_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_8_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_23_9_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 23-fase-4 | RIH_BHA 23-fase-4 | RIH_BHA_23_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_23_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_4_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_8_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_23_9_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 23-fase-5 | RIH_BHA 23-fase-5 | RIH_BHA_23_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_23_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_4_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_8_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_23_9_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 23-fase-6 | RIH_BHA 23-fase-6 | RIH_BHA_23_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_23_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_4_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_8_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_23_9_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 23-fase-7 | RIH_BHA 23-fase-7 | RIH_BHA_23_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_23_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_4_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_8_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_23_9_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 23-fase-8 | RIH_BHA 23-fase-8 | RIH_BHA_23_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_23_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_4_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_8_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_23_9_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 23-fase-9 | RIH_BHA 23-fase-9 | RIH_BHA_23_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_23_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_4_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_23_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_23_8_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_23_9_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 24-fase-3 | RIH_BHA 24-fase-3 | RIH_BHA_24_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_24_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_5_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_7_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_8_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_9_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_10_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_24_11_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 24-fase-4 | RIH_BHA 24-fase-4 | RIH_BHA_24_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_24_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_5_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_7_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_8_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_9_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_10_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_24_11_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 24-fase-5 | RIH_BHA 24-fase-5 | RIH_BHA_24_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_24_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_5_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_7_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_8_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_9_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_10_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_24_11_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 24-fase-6 | RIH_BHA 24-fase-6 | RIH_BHA_24_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_24_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_5_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_7_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_8_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_9_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_10_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_24_11_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 24-fase-7 | RIH_BHA 24-fase-7 | RIH_BHA_24_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_24_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_5_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_7_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_8_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_9_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_10_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_24_11_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 24-fase-8 | RIH_BHA 24-fase-8 | RIH_BHA_24_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_24_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_5_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_7_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_8_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_9_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_10_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_24_11_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 24-fase-9 | RIH_BHA 24-fase-9 | RIH_BHA_24_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_24_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_5_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_6_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_24_7_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_8_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_9_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_24_10_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_24_11_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 25-fase-3 | RIH_BHA 25-fase-3 | RIH_BHA_25_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_25_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_3_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_7_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_25_8_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 25-fase-4 | RIH_BHA 25-fase-4 | RIH_BHA_25_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_25_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_3_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_7_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_25_8_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 25-fase-5 | RIH_BHA 25-fase-5 | RIH_BHA_25_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_25_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_3_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_7_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_25_8_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 25-fase-6 | RIH_BHA 25-fase-6 | RIH_BHA_25_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_25_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_3_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_7_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_25_8_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 25-fase-7 | RIH_BHA 25-fase-7 | RIH_BHA_25_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_25_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_3_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_7_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_25_8_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 25-fase-8 | RIH_BHA 25-fase-8 | RIH_BHA_25_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_25_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_3_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_7_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_25_8_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 25-fase-9 | RIH_BHA 25-fase-9 | RIH_BHA_25_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_25_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_3_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_25_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_25_7_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_25_8_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 26-fase-3 | RIH_BHA 26-fase-3 | RIH_BHA_26_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_7_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 26-fase-4 | RIH_BHA 26-fase-4 | RIH_BHA_26_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_7_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 26-fase-5 | RIH_BHA 26-fase-5 | RIH_BHA_26_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_7_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 26-fase-6 | RIH_BHA 26-fase-6 | RIH_BHA_26_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_7_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 26-fase-7 | RIH_BHA 26-fase-7 | RIH_BHA_26_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_7_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 26-fase-8 | RIH_BHA 26-fase-8 | RIH_BHA_26_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_7_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 26-fase-9 | RIH_BHA 26-fase-9 | RIH_BHA_26_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_26_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_26_7_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 27-fase-3 | RIH_BHA 27-fase-3 | RIH_BHA_27_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_9_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 27-fase-4 | RIH_BHA 27-fase-4 | RIH_BHA_27_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_9_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 27-fase-5 | RIH_BHA 27-fase-5 | RIH_BHA_27_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_9_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 27-fase-6 | RIH_BHA 27-fase-6 | RIH_BHA_27_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_9_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 27-fase-7 | RIH_BHA 27-fase-7 | RIH_BHA_27_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_9_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 27-fase-8 | RIH_BHA 27-fase-8 | RIH_BHA_27_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_9_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 27-fase-9 | RIH_BHA 27-fase-9 | RIH_BHA_27_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_27_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_27_9_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 28-fase-3 | RIH_BHA 28-fase-3 | RIH_BHA_28_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_3_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_4_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_5_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 28-fase-4 | RIH_BHA 28-fase-4 | RIH_BHA_28_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_3_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_4_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_5_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 28-fase-5 | RIH_BHA 28-fase-5 | RIH_BHA_28_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_3_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_4_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_5_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 28-fase-6 | RIH_BHA 28-fase-6 | RIH_BHA_28_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_3_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_4_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_5_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 28-fase-7 | RIH_BHA 28-fase-7 | RIH_BHA_28_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_3_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_4_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_5_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 28-fase-8 | RIH_BHA 28-fase-8 | RIH_BHA_28_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_3_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_4_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_5_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 28-fase-9 | RIH_BHA 28-fase-9 | RIH_BHA_28_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_28_3_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_4_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_5_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_28_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 29-fase-3 | RIH_BHA 29-fase-3 | RIH_BHA_29_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_3_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_7_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_29_8_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 29-fase-4 | RIH_BHA 29-fase-4 | RIH_BHA_29_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_3_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_7_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_29_8_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 29-fase-5 | RIH_BHA 29-fase-5 | RIH_BHA_29_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_3_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_7_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_29_8_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 29-fase-6 | RIH_BHA 29-fase-6 | RIH_BHA_29_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_3_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_7_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_29_8_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 29-fase-7 | RIH_BHA 29-fase-7 | RIH_BHA_29_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_3_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_7_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_29_8_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 29-fase-8 | RIH_BHA 29-fase-8 | RIH_BHA_29_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_3_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_7_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_29_8_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 29-fase-9 | RIH_BHA 29-fase-9 | RIH_BHA_29_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_3_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_29_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_29_7_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_29_8_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 30-fase-3 | RIH_BHA 30-fase-3 | RIH_BHA_30_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_9_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_30_10_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 30-fase-4 | RIH_BHA 30-fase-4 | RIH_BHA_30_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_9_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_30_10_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 30-fase-5 | RIH_BHA 30-fase-5 | RIH_BHA_30_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_9_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_30_10_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 30-fase-6 | RIH_BHA 30-fase-6 | RIH_BHA_30_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_9_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_30_10_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 30-fase-7 | RIH_BHA 30-fase-7 | RIH_BHA_30_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_9_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_30_10_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 30-fase-8 | RIH_BHA 30-fase-8 | RIH_BHA_30_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_9_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_30_10_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 30-fase-9 | RIH_BHA 30-fase-9 | RIH_BHA_30_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_30_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_30_9_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_30_10_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 31-fase-3 | RIH_BHA 31-fase-3 | RIH_BHA_31_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_2_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_3_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_4_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_5_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_6_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_31_7_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 31-fase-4 | RIH_BHA 31-fase-4 | RIH_BHA_31_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_2_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_3_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_4_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_5_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_6_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_31_7_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 31-fase-5 | RIH_BHA 31-fase-5 | RIH_BHA_31_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_2_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_3_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_4_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_5_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_6_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_31_7_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 31-fase-6 | RIH_BHA 31-fase-6 | RIH_BHA_31_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_2_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_3_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_4_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_5_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_6_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_31_7_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 31-fase-7 | RIH_BHA 31-fase-7 | RIH_BHA_31_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_2_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_3_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_4_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_5_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_6_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_31_7_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 31-fase-8 | RIH_BHA 31-fase-8 | RIH_BHA_31_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_2_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_3_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_4_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_5_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_6_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_31_7_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 31-fase-9 | RIH_BHA 31-fase-9 | RIH_BHA_31_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_2_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_31_3_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_4_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_5_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_31_6_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_31_7_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 32-fase-3 | RIH_BHA 32-fase-3 | RIH_BHA_32_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_3_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_4_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_5_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_32_7_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 32-fase-4 | RIH_BHA 32-fase-4 | RIH_BHA_32_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_3_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_4_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_5_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_32_7_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 32-fase-5 | RIH_BHA 32-fase-5 | RIH_BHA_32_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_3_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_4_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_5_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_32_7_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 32-fase-6 | RIH_BHA 32-fase-6 | RIH_BHA_32_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_3_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_4_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_5_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_32_7_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 32-fase-7 | RIH_BHA 32-fase-7 | RIH_BHA_32_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_3_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_4_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_5_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_32_7_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 32-fase-8 | RIH_BHA 32-fase-8 | RIH_BHA_32_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_3_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_4_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_5_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_32_7_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 32-fase-9 | RIH_BHA 32-fase-9 | RIH_BHA_32_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_2_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_32_3_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_4_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_5_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_32_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_32_7_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 33-fase-3 | RIH_BHA 33-fase-3 | RIH_BHA_33_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_9_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_33_10_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 33-fase-4 | RIH_BHA 33-fase-4 | RIH_BHA_33_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_9_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_33_10_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 33-fase-5 | RIH_BHA 33-fase-5 | RIH_BHA_33_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_9_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_33_10_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 33-fase-6 | RIH_BHA 33-fase-6 | RIH_BHA_33_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_9_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_33_10_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 33-fase-7 | RIH_BHA 33-fase-7 | RIH_BHA_33_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_9_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_33_10_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 33-fase-8 | RIH_BHA 33-fase-8 | RIH_BHA_33_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_9_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_33_10_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 33-fase-9 | RIH_BHA 33-fase-9 | RIH_BHA_33_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_33_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_33_9_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_33_10_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 34-fase-3 | RIH_BHA 34-fase-3 | RIH_BHA_34_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_4_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_5_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_6_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_7_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_34_8_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 34-fase-4 | RIH_BHA 34-fase-4 | RIH_BHA_34_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_4_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_5_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_6_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_7_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_34_8_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 34-fase-5 | RIH_BHA 34-fase-5 | RIH_BHA_34_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_4_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_5_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_6_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_7_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_34_8_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 34-fase-6 | RIH_BHA 34-fase-6 | RIH_BHA_34_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_4_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_5_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_6_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_7_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_34_8_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 34-fase-7 | RIH_BHA 34-fase-7 | RIH_BHA_34_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_4_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_5_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_6_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_7_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_34_8_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 34-fase-8 | RIH_BHA 34-fase-8 | RIH_BHA_34_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_4_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_5_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_6_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_7_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_34_8_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 34-fase-9 | RIH_BHA 34-fase-9 | RIH_BHA_34_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_3_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_34_4_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_5_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_6_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_34_7_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_34_8_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 35-fase-3 | RIH_BHA 35-fase-3 | RIH_BHA_35_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_35_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_35_7_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 35-fase-4 | RIH_BHA 35-fase-4 | RIH_BHA_35_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_35_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_35_7_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 35-fase-5 | RIH_BHA 35-fase-5 | RIH_BHA_35_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_35_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_35_7_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 35-fase-6 | RIH_BHA 35-fase-6 | RIH_BHA_35_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_35_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_35_7_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 35-fase-7 | RIH_BHA 35-fase-7 | RIH_BHA_35_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_35_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_35_7_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 35-fase-8 | RIH_BHA 35-fase-8 | RIH_BHA_35_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_35_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_35_7_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 35-fase-9 | RIH_BHA 35-fase-9 | RIH_BHA_35_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_35_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_5_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_35_6_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_35_7_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 36-fase-3 | RIH_BHA 36-fase-3 | RIH_BHA_36_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_36_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_6_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_7_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_8_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_9_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_36_10_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 36-fase-4 | RIH_BHA 36-fase-4 | RIH_BHA_36_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_36_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_6_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_7_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_8_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_9_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_36_10_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 36-fase-5 | RIH_BHA 36-fase-5 | RIH_BHA_36_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_36_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_6_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_7_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_8_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_9_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_36_10_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 36-fase-6 | RIH_BHA 36-fase-6 | RIH_BHA_36_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_36_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_6_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_7_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_8_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_9_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_36_10_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 36-fase-7 | RIH_BHA 36-fase-7 | RIH_BHA_36_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_36_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_6_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_7_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_8_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_9_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_36_10_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 36-fase-8 | RIH_BHA 36-fase-8 | RIH_BHA_36_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_36_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_6_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_7_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_8_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_9_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_36_10_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 36-fase-9 | RIH_BHA 36-fase-9 | RIH_BHA_36_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_36_2_9 | Montar BHA DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_5_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_36_6_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_7_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_8_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_36_9_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_36_10_9 | Descer BHA DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 37-fase-3 | RIH_BHA 37-fase-3 | RIH_BHA_37_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_37_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 37-fase-4 | RIH_BHA 37-fase-4 | RIH_BHA_37_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_37_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 37-fase-5 | RIH_BHA 37-fase-5 | RIH_BHA_37_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_37_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 37-fase-6 | RIH_BHA 37-fase-6 | RIH_BHA_37_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_37_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 37-fase-7 | RIH_BHA 37-fase-7 | RIH_BHA_37_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_37_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 37-fase-8 | RIH_BHA 37-fase-8 | RIH_BHA_37_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_37_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 37-fase-9 | RIH_BHA 37-fase-9 | RIH_BHA_37_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_37_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_37_6_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 38-fase-3 | RIH_BHA 38-fase-3 | RIH_BHA_38_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_8_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_38_9_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 38-fase-4 | RIH_BHA 38-fase-4 | RIH_BHA_38_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_8_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_38_9_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 38-fase-5 | RIH_BHA 38-fase-5 | RIH_BHA_38_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_8_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_38_9_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 38-fase-6 | RIH_BHA 38-fase-6 | RIH_BHA_38_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_8_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_38_9_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 38-fase-7 | RIH_BHA 38-fase-7 | RIH_BHA_38_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_8_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_38_9_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 38-fase-8 | RIH_BHA 38-fase-8 | RIH_BHA_38_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_8_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_38_9_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 38-fase-9 | RIH_BHA 38-fase-9 | RIH_BHA_38_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_38_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_38_8_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_38_9_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFB(i) - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 39-fase-3 | RIH_BHA 39-fase-3 | RIH_BHA_39_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_5_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_39_6_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 39-fase-4 | RIH_BHA 39-fase-4 | RIH_BHA_39_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_5_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_39_6_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 39-fase-5 | RIH_BHA 39-fase-5 | RIH_BHA_39_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_5_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_39_6_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 39-fase-6 | RIH_BHA 39-fase-6 | RIH_BHA_39_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_5_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_39_6_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 39-fase-7 | RIH_BHA 39-fase-7 | RIH_BHA_39_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_5_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_39_6_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 39-fase-8 | RIH_BHA 39-fase-8 | RIH_BHA_39_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_5_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_39_6_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 39-fase-9 | RIH_BHA 39-fase-9 | RIH_BHA_39_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_39_5_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_39_6_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 40-fase-3 | RIH_BHA 40-fase-3 | RIH_BHA_40_1_3 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_4_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_8_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_40_9_3 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 40-fase-4 | RIH_BHA 40-fase-4 | RIH_BHA_40_1_4 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_4_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_8_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_40_9_4 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 40-fase-5 | RIH_BHA 40-fase-5 | RIH_BHA_40_1_5 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_4_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_8_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_40_9_5 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 40-fase-6 | RIH_BHA 40-fase-6 | RIH_BHA_40_1_6 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_4_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_8_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_40_9_6 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 40-fase-7 | RIH_BHA 40-fase-7 | RIH_BHA_40_1_7 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_4_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_8_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_40_9_7 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 40-fase-8 | RIH_BHA 40-fase-8 | RIH_BHA_40_1_8 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_4_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_8_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_40_9_8 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 40-fase-9 | RIH_BHA 40-fase-9 | RIH_BHA_40_1_9 | Montar BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_4_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_40_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_40_8_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | RIH_BHA_40_9_9 | Descer BHA Bull Nose com Alargador DIAMETRO FASE X pol(poço aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
RIH_BHA 41-fase-3 | RIH_BHA 41-fase-3 | RIH_BHA_41_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 41-fase-4 | RIH_BHA 41-fase-4 | RIH_BHA_41_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 41-fase-5 | RIH_BHA 41-fase-5 | RIH_BHA_41_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 41-fase-6 | RIH_BHA 41-fase-6 | RIH_BHA_41_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 41-fase-7 | RIH_BHA 41-fase-7 | RIH_BHA_41_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 41-fase-8 | RIH_BHA 41-fase-8 | RIH_BHA_41_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 41-fase-9 | RIH_BHA 41-fase-9 | RIH_BHA_41_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_41_5_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 42-fase-3 | RIH_BHA 42-fase-3 | RIH_BHA_42_1_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_2_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_3_3 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_4_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_5_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_6_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_7_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_8_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 42-fase-4 | RIH_BHA 42-fase-4 | RIH_BHA_42_1_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_2_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_3_4 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_4_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_5_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_6_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_7_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_8_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 42-fase-5 | RIH_BHA 42-fase-5 | RIH_BHA_42_1_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_2_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_3_5 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_4_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_5_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_6_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_7_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_8_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 42-fase-6 | RIH_BHA 42-fase-6 | RIH_BHA_42_1_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_2_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_3_6 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_4_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_5_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_6_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_7_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_8_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 42-fase-7 | RIH_BHA 42-fase-7 | RIH_BHA_42_1_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_2_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_3_7 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_4_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_5_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_6_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_7_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_8_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 42-fase-8 | RIH_BHA 42-fase-8 | RIH_BHA_42_1_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_2_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_3_8 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_4_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_5_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_6_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_7_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_8_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 42-fase-9 | RIH_BHA 42-fase-9 | RIH_BHA_42_1_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_2_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_3_9 | Montar FIRBP com bucha proteçao DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_4_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_42_5_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_6_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_7_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | RIH_BHA_42_8_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
RIH_BHA 43-fase-3 | RIH_BHA 43-fase-3 | RIH_BHA_43_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_43_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_4_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_5_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_43_6_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 43-fase-4 | RIH_BHA 43-fase-4 | RIH_BHA_43_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_43_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_4_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_5_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_43_6_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 43-fase-5 | RIH_BHA 43-fase-5 | RIH_BHA_43_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_43_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_4_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_5_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_43_6_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 43-fase-6 | RIH_BHA 43-fase-6 | RIH_BHA_43_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_43_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_4_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_5_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_43_6_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 43-fase-7 | RIH_BHA 43-fase-7 | RIH_BHA_43_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_43_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_4_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_5_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_43_6_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 43-fase-8 | RIH_BHA 43-fase-8 | RIH_BHA_43_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_43_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_4_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_5_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_43_6_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 43-fase-9 | RIH_BHA 43-fase-9 | RIH_BHA_43_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_43_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_4_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_43_5_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_43_6_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 44-fase-3 | RIH_BHA 44-fase-3 | RIH_BHA_44_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_44_2_3 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_3_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_4_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_5_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_6_3 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_44_7_3 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 44-fase-4 | RIH_BHA 44-fase-4 | RIH_BHA_44_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_44_2_4 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_3_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_4_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_5_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_6_4 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_44_7_4 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 44-fase-5 | RIH_BHA 44-fase-5 | RIH_BHA_44_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_44_2_5 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_3_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_4_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_5_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_6_5 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_44_7_5 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 44-fase-6 | RIH_BHA 44-fase-6 | RIH_BHA_44_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_44_2_6 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_3_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_4_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_5_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_6_6 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_44_7_6 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 44-fase-7 | RIH_BHA 44-fase-7 | RIH_BHA_44_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_44_2_7 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_3_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_4_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_5_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_6_7 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_44_7_7 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 44-fase-8 | RIH_BHA 44-fase-8 | RIH_BHA_44_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_44_2_8 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_3_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_4_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_5_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_6_8 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_44_7_8 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
RIH_BHA 44-fase-9 | RIH_BHA 44-fase-9 | RIH_BHA_44_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | RIH_BHA_44_2_9 | Montar e descer BHA para condicionamento do topo do liner |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_3_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_4_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_5_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | RIH_BHA_44_6_9 | Jatear BOP e ciclar gavetas do BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | RIH_BHA_44_7_9 | Descer coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
Drilling 1-fase-3 | Drilling 1-fase-3 | Drilling_1_1_3 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 1-fase-4 | Drilling 1-fase-4 | Drilling_1_1_4 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 1-fase-5 | Drilling 1-fase-5 | Drilling_1_1_5 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 1-fase-6 | Drilling 1-fase-6 | Drilling_1_1_6 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 1-fase-7 | Drilling 1-fase-7 | Drilling_1_1_7 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 1-fase-8 | Drilling 1-fase-8 | Drilling_1_1_8 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 1-fase-9 | Drilling 1-fase-9 | Drilling_1_1_9 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 2-fase-3 | Drilling 2-fase-3 | Drilling_2_1_3 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 2-fase-4 | Drilling 2-fase-4 | Drilling_2_1_4 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 2-fase-5 | Drilling 2-fase-5 | Drilling_2_1_5 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 2-fase-6 | Drilling 2-fase-6 | Drilling_2_1_6 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 2-fase-7 | Drilling 2-fase-7 | Drilling_2_1_7 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 2-fase-8 | Drilling 2-fase-8 | Drilling_2_1_8 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 2-fase-9 | Drilling 2-fase-9 | Drilling_2_1_9 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 3-fase-3 | Drilling 3-fase-3 | Drilling_3_1_3 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 3-fase-4 | Drilling 3-fase-4 | Drilling_3_1_4 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 3-fase-5 | Drilling 3-fase-5 | Drilling_3_1_5 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 3-fase-6 | Drilling 3-fase-6 | Drilling_3_1_6 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 3-fase-7 | Drilling 3-fase-7 | Drilling_3_1_7 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 3-fase-8 | Drilling 3-fase-8 | Drilling_3_1_8 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 3-fase-9 | Drilling 3-fase-9 | Drilling_3_1_9 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até TOPO m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 4-fase-3 | Drilling 4-fase-3 | Drilling_4_1_3 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 4-fase-4 | Drilling 4-fase-4 | Drilling_4_1_4 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 4-fase-5 | Drilling 4-fase-5 | Drilling_4_1_5 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 4-fase-6 | Drilling 4-fase-6 | Drilling_4_1_6 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 4-fase-7 | Drilling 4-fase-7 | Drilling_4_1_7 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 4-fase-8 | Drilling 4-fase-8 | Drilling_4_1_8 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 4-fase-9 | Drilling 4-fase-9 | Drilling_4_1_9 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PIF até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 5-fase-3 | Drilling 5-fase-3 | Drilling_5_1_3 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 3 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 5-fase-4 | Drilling 5-fase-4 | Drilling_5_1_4 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 4 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 5-fase-5 | Drilling 5-fase-5 | Drilling_5_1_5 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 5 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 5-fase-6 | Drilling 5-fase-6 | Drilling_5_1_6 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 6 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 5-fase-7 | Drilling 5-fase-7 | Drilling_5_1_7 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 7 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 5-fase-8 | Drilling 5-fase-8 | Drilling_5_1_8 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 8 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 5-fase-9 | Drilling 5-fase-9 | Drilling_5_1_9 | Perfurar alargando até (PROF. Broca (i) m) | insere | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 9 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 6-fase-3 | Drilling 6-fase-3 | Drilling_6_1_3 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 6-fase-4 | Drilling 6-fase-4 | Drilling_6_1_4 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 6-fase-5 | Drilling 6-fase-5 | Drilling_6_1_5 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 6-fase-6 | Drilling 6-fase-6 | Drilling_6_1_6 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 6-fase-7 | Drilling 6-fase-7 | Drilling_6_1_7 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 6-fase-8 | Drilling 6-fase-8 | Drilling_6_1_8 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 6-fase-9 | Drilling 6-fase-9 | Drilling_6_1_9 | Perfurar até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF – PFB(i-1)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 7-fase-3 | Drilling 7-fase-3 | Drilling_7_1_3 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 7-fase-4 | Drilling 7-fase-4 | Drilling_7_1_4 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 7-fase-5 | Drilling 7-fase-5 | Drilling_7_1_5 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 7-fase-6 | Drilling 7-fase-6 | Drilling_7_1_6 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 7-fase-7 | Drilling 7-fase-7 | Drilling_7_1_7 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 7-fase-8 | Drilling 7-fase-8 | Drilling_7_1_8 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 7-fase-9 | Drilling 7-fase-9 | Drilling_7_1_9 | Perfurar alargando até (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração e alargamento simultâneo de PFB(i) até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 8-fase-3 | Drilling 8-fase-3 | Drilling_8_1_3 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 8-fase-4 | Drilling 8-fase-4 | Drilling_8_1_4 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 8-fase-5 | Drilling 8-fase-5 | Drilling_8_1_5 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 8-fase-6 | Drilling 8-fase-6 | Drilling_8_1_6 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 8-fase-7 | Drilling 8-fase-7 | Drilling_8_1_7 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 8-fase-8 | Drilling 8-fase-8 | Drilling_8_1_8 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 8-fase-9 | Drilling 8-fase-9 | Drilling_8_1_9 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PIF até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 9-fase-3 | Drilling 9-fase-3 | Drilling_9_1_3 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 9-fase-4 | Drilling 9-fase-4 | Drilling_9_1_4 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 9-fase-5 | Drilling 9-fase-5 | Drilling_9_1_5 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 9-fase-6 | Drilling 9-fase-6 | Drilling_9_1_6 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 9-fase-7 | Drilling 9-fase-7 | Drilling_9_1_7 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 9-fase-8 | Drilling 9-fase-8 | Drilling_9_1_8 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 9-fase-9 | Drilling 9-fase-9 | Drilling_9_1_9 | Perfurar até (PROF. Broca (i) m) |  |  |  | 0 | PFB(i) | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFB(i) m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 10-fase-3 | Drilling 10-fase-3 | Drilling_10_1_3 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 10-fase-4 | Drilling 10-fase-4 | Drilling_10_1_4 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 10-fase-5 | Drilling 10-fase-5 | Drilling_10_1_5 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 10-fase-6 | Drilling 10-fase-6 | Drilling_10_1_6 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 10-fase-7 | Drilling 10-fase-7 | Drilling_10_1_7 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 10-fase-8 | Drilling 10-fase-8 | Drilling_10_1_8 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 10-fase-9 | Drilling 10-fase-9 | Drilling_10_1_9 | Perfurar até (PROF. FASE X m) |  |  |  | 0 | PFF | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Baixa | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 11-fase-3 | Drilling 11-fase-3 | Drilling_11_1_3 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 11-fase-4 | Drilling 11-fase-4 | Drilling_11_1_4 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 11-fase-5 | Drilling 11-fase-5 | Drilling_11_1_5 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 11-fase-6 | Drilling 11-fase-6 | Drilling_11_1_6 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 11-fase-7 | Drilling 11-fase-7 | Drilling_11_1_7 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 11-fase-8 | Drilling 11-fase-8 | Drilling_11_1_8 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 11-fase-9 | Drilling 11-fase-9 | Drilling_11_1_9 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i-1) até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 12-fase-3 | Drilling 12-fase-3 | Drilling_12_1_3 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 3 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 12-fase-4 | Drilling 12-fase-4 | Drilling_12_1_4 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 4 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 12-fase-5 | Drilling 12-fase-5 | Drilling_12_1_5 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 5 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 12-fase-6 | Drilling 12-fase-6 | Drilling_12_1_6 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 6 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 12-fase-7 | Drilling 12-fase-7 | Drilling_12_1_7 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 7 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 12-fase-8 | Drilling 12-fase-8 | Drilling_12_1_8 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 8 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 12-fase-9 | Drilling 12-fase-9 | Drilling_12_1_9 | Alargar offset Broca-Alargador (PROF. FASE X m) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 4 | 0 | 1 | FASE 9 | Alargamento de Poço até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de Poço até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 13-fase-3 | Drilling 13-fase-3 | Drilling_13_1_3 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 13-fase-4 | Drilling 13-fase-4 | Drilling_13_1_4 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 13-fase-5 | Drilling 13-fase-5 | Drilling_13_1_5 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 13-fase-6 | Drilling 13-fase-6 | Drilling_13_1_6 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 13-fase-7 | Drilling 13-fase-7 | Drilling_13_1_7 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 13-fase-8 | Drilling 13-fase-8 | Drilling_13_1_8 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 13-fase-9 | Drilling 13-fase-9 | Drilling_13_1_9 | Perfurar até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 14-fase-3 | Drilling 14-fase-3 | Drilling_14_1_3 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 3 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 14-fase-4 | Drilling 14-fase-4 | Drilling_14_1_4 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 4 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 14-fase-5 | Drilling 14-fase-5 | Drilling_14_1_5 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 5 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 14-fase-6 | Drilling 14-fase-6 | Drilling_14_1_6 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 6 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 14-fase-7 | Drilling 14-fase-7 | Drilling_14_1_7 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 7 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 14-fase-8 | Drilling 14-fase-8 | Drilling_14_1_8 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 8 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling 14-fase-9 | Drilling 14-fase-9 | Drilling_14_1_9 | Perfurar alargando até (TOPO m) | insere | y = (TOPO - PFB(i)) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | TOPO | 1 | FASE 9 | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Perfuração de PFB(i) até TOPO m (MD) |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
POOH_BHA 5-fase-3 | POOH_BHA 5-fase-3 | POOH_BHA_5_1_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_5_2_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_5_3_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 5-fase-4 | POOH_BHA 5-fase-4 | POOH_BHA_5_1_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_5_2_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_5_3_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 5-fase-5 | POOH_BHA 5-fase-5 | POOH_BHA_5_1_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_5_2_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_5_3_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 5-fase-6 | POOH_BHA 5-fase-6 | POOH_BHA_5_1_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_5_2_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_5_3_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 5-fase-7 | POOH_BHA 5-fase-7 | POOH_BHA_5_1_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_5_2_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_5_3_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 5-fase-8 | POOH_BHA 5-fase-8 | POOH_BHA_5_1_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_5_2_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_5_3_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 5-fase-9 | POOH_BHA 5-fase-9 | POOH_BHA_5_1_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_5_2_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_5_3_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 6-fase-3 | POOH_BHA 6-fase-3 | POOH_BHA_6_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_6_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_6_5_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 6-fase-4 | POOH_BHA 6-fase-4 | POOH_BHA_6_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_6_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_6_5_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 6-fase-5 | POOH_BHA 6-fase-5 | POOH_BHA_6_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_6_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_6_5_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 6-fase-6 | POOH_BHA 6-fase-6 | POOH_BHA_6_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_6_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_6_5_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 6-fase-7 | POOH_BHA 6-fase-7 | POOH_BHA_6_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_6_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_6_5_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 6-fase-8 | POOH_BHA 6-fase-8 | POOH_BHA_6_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_6_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_6_5_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 6-fase-9 | POOH_BHA 6-fase-9 | POOH_BHA_6_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_6_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_6_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_6_5_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 7-fase-3 | POOH_BHA 7-fase-3 | POOH_BHA_7_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_7_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_7_5_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 7-fase-4 | POOH_BHA 7-fase-4 | POOH_BHA_7_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_7_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_7_5_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 7-fase-5 | POOH_BHA 7-fase-5 | POOH_BHA_7_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_7_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_7_5_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 7-fase-6 | POOH_BHA 7-fase-6 | POOH_BHA_7_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_7_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_7_5_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 7-fase-7 | POOH_BHA 7-fase-7 | POOH_BHA_7_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_7_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_7_5_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 7-fase-8 | POOH_BHA 7-fase-8 | POOH_BHA_7_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_7_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_7_5_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 7-fase-9 | POOH_BHA 7-fase-9 | POOH_BHA_7_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_7_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_7_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_7_5_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 8-fase-3 | POOH_BHA 8-fase-3 | POOH_BHA_8_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_8_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_8_5_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 8-fase-4 | POOH_BHA 8-fase-4 | POOH_BHA_8_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_8_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_8_5_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 8-fase-5 | POOH_BHA 8-fase-5 | POOH_BHA_8_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_8_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_8_5_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 8-fase-6 | POOH_BHA 8-fase-6 | POOH_BHA_8_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_8_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_8_5_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 8-fase-7 | POOH_BHA 8-fase-7 | POOH_BHA_8_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_8_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_8_5_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 8-fase-8 | POOH_BHA 8-fase-8 | POOH_BHA_8_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_8_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_8_5_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 8-fase-9 | POOH_BHA 8-fase-9 | POOH_BHA_8_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (TOPO - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_8_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_8_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_8_5_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 9-fase-3 | POOH_BHA 9-fase-3 | POOH_BHA_9_1_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | POOH_BHA_9_2_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | POOH_BHA_9_3_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_9_4_3 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 9-fase-4 | POOH_BHA 9-fase-4 | POOH_BHA_9_1_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | POOH_BHA_9_2_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | POOH_BHA_9_3_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_9_4_4 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 9-fase-5 | POOH_BHA 9-fase-5 | POOH_BHA_9_1_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | POOH_BHA_9_2_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | POOH_BHA_9_3_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_9_4_5 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 9-fase-6 | POOH_BHA 9-fase-6 | POOH_BHA_9_1_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | POOH_BHA_9_2_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | POOH_BHA_9_3_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_9_4_6 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 9-fase-7 | POOH_BHA 9-fase-7 | POOH_BHA_9_1_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | POOH_BHA_9_2_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | POOH_BHA_9_3_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_9_4_7 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 9-fase-8 | POOH_BHA 9-fase-8 | POOH_BHA_9_1_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | POOH_BHA_9_2_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | POOH_BHA_9_3_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_9_4_8 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 9-fase-9 | POOH_BHA 9-fase-9 | POOH_BHA_9_1_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Condicionamento de poço | Moderada | P-20
|  | POOH_BHA_9_2_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20, P-21
|  | POOH_BHA_9_3_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_9_4_9 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 10-fase-3 | POOH_BHA 10-fase-3 | POOH_BHA_10_1_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_10_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_10_5_3 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 3 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 10-fase-4 | POOH_BHA 10-fase-4 | POOH_BHA_10_1_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_10_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_10_5_4 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 4 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 10-fase-5 | POOH_BHA 10-fase-5 | POOH_BHA_10_1_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_10_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_10_5_5 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 5 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 10-fase-6 | POOH_BHA 10-fase-6 | POOH_BHA_10_1_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_10_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_10_5_6 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 6 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 10-fase-7 | POOH_BHA 10-fase-7 | POOH_BHA_10_1_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_10_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_10_5_7 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 7 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 10-fase-8 | POOH_BHA 10-fase-8 | POOH_BHA_10_1_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_10_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_10_5_8 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 8 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 10-fase-9 | POOH_BHA 10-fase-9 | POOH_BHA_10_1_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = PFF - PIF | itens da tabela de coluna de perfuração |  | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_10_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_10_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_10_5_9 | Quebrar BHA de condicionamento | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Condicionamento de poço aberto |  | 9 | Rev / Cimentação | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 11-fase-3 | POOH_BHA 11-fase-3 | POOH_BHA_11_1_3 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_11_2_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_11_3_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_11_4_3 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 11-fase-4 | POOH_BHA 11-fase-4 | POOH_BHA_11_1_4 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_11_2_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_11_3_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_11_4_4 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 11-fase-5 | POOH_BHA 11-fase-5 | POOH_BHA_11_1_5 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_11_2_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_11_3_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_11_4_5 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 11-fase-6 | POOH_BHA 11-fase-6 | POOH_BHA_11_1_6 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_11_2_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_11_3_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_11_4_6 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 11-fase-7 | POOH_BHA 11-fase-7 | POOH_BHA_11_1_7 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_11_2_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_11_3_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_11_4_7 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 11-fase-8 | POOH_BHA 11-fase-8 | POOH_BHA_11_1_8 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_11_2_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_11_3_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_11_4_8 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 11-fase-9 | POOH_BHA 11-fase-9 | POOH_BHA_11_1_9 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_11_2_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_11_3_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_11_4_9 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 12-fase-3 | POOH_BHA 12-fase-3 | POOH_BHA_12_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_5_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_12_8_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 12-fase-4 | POOH_BHA 12-fase-4 | POOH_BHA_12_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_5_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_12_8_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 12-fase-5 | POOH_BHA 12-fase-5 | POOH_BHA_12_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_5_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_12_8_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 12-fase-6 | POOH_BHA 12-fase-6 | POOH_BHA_12_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_5_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_12_8_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 12-fase-7 | POOH_BHA 12-fase-7 | POOH_BHA_12_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_5_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_12_8_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 12-fase-8 | POOH_BHA 12-fase-8 | POOH_BHA_12_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_5_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_12_8_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 12-fase-9 | POOH_BHA 12-fase-9 | POOH_BHA_12_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_12_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_5_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_12_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_12_8_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 13-fase-3 | POOH_BHA 13-fase-3 | POOH_BHA_13_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_5_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_13_6_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 13-fase-4 | POOH_BHA 13-fase-4 | POOH_BHA_13_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_5_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_13_6_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 13-fase-5 | POOH_BHA 13-fase-5 | POOH_BHA_13_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_5_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_13_6_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 13-fase-6 | POOH_BHA 13-fase-6 | POOH_BHA_13_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_5_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_13_6_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 13-fase-7 | POOH_BHA 13-fase-7 | POOH_BHA_13_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_5_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_13_6_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 13-fase-8 | POOH_BHA 13-fase-8 | POOH_BHA_13_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_5_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_13_6_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 13-fase-9 | POOH_BHA 13-fase-9 | POOH_BHA_13_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_13_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_13_5_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_13_6_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 14-fase-3 | POOH_BHA 14-fase-3 | POOH_BHA_14_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_5_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_14_8_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 14-fase-4 | POOH_BHA 14-fase-4 | POOH_BHA_14_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_5_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_14_8_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 14-fase-5 | POOH_BHA 14-fase-5 | POOH_BHA_14_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_5_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_14_8_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 14-fase-6 | POOH_BHA 14-fase-6 | POOH_BHA_14_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_5_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_14_8_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 14-fase-7 | POOH_BHA 14-fase-7 | POOH_BHA_14_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_5_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_14_8_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 14-fase-8 | POOH_BHA 14-fase-8 | POOH_BHA_14_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_5_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_14_8_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 14-fase-9 | POOH_BHA 14-fase-9 | POOH_BHA_14_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_14_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_5_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_14_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_14_8_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 15-fase-3 | POOH_BHA 15-fase-3 | POOH_BHA_15_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_5_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_15_6_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 15-fase-4 | POOH_BHA 15-fase-4 | POOH_BHA_15_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_5_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_15_6_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 15-fase-5 | POOH_BHA 15-fase-5 | POOH_BHA_15_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_5_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_15_6_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 15-fase-6 | POOH_BHA 15-fase-6 | POOH_BHA_15_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_5_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_15_6_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 15-fase-7 | POOH_BHA 15-fase-7 | POOH_BHA_15_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_5_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_15_6_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 15-fase-8 | POOH_BHA 15-fase-8 | POOH_BHA_15_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_5_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_15_6_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 15-fase-9 | POOH_BHA 15-fase-9 | POOH_BHA_15_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_15_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_15_5_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_15_6_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 16-fase-3 | POOH_BHA 16-fase-3 | POOH_BHA_16_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_16_5_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_6_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_7_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_8_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_16_9_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 16-fase-4 | POOH_BHA 16-fase-4 | POOH_BHA_16_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_16_5_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_6_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_7_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_8_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_16_9_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 16-fase-5 | POOH_BHA 16-fase-5 | POOH_BHA_16_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_16_5_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_6_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_7_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_8_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_16_9_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 16-fase-6 | POOH_BHA 16-fase-6 | POOH_BHA_16_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_16_5_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_6_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_7_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_8_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_16_9_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 16-fase-7 | POOH_BHA 16-fase-7 | POOH_BHA_16_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_16_5_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_6_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_7_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_8_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_16_9_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 16-fase-8 | POOH_BHA 16-fase-8 | POOH_BHA_16_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_16_5_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_6_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_7_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_8_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_16_9_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 16-fase-9 | POOH_BHA 16-fase-9 | POOH_BHA_16_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_16_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_16_5_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_6_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_7_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_16_8_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_16_9_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 17-fase-3 | POOH_BHA 17-fase-3 | POOH_BHA_17_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_5_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_6_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_7_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_8_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_9_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_10_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_11_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_17_12_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 17-fase-4 | POOH_BHA 17-fase-4 | POOH_BHA_17_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_5_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_6_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_7_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_8_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_9_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_10_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_11_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_17_12_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 17-fase-5 | POOH_BHA 17-fase-5 | POOH_BHA_17_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_5_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_6_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_7_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_8_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_9_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_10_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_11_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_17_12_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 17-fase-6 | POOH_BHA 17-fase-6 | POOH_BHA_17_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_5_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_6_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_7_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_8_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_9_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_10_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_11_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_17_12_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 17-fase-7 | POOH_BHA 17-fase-7 | POOH_BHA_17_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_5_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_6_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_7_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_8_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_9_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_10_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_11_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_17_12_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 17-fase-8 | POOH_BHA 17-fase-8 | POOH_BHA_17_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_5_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_6_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_7_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_8_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_9_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_10_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_11_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_17_12_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 17-fase-9 | POOH_BHA 17-fase-9 | POOH_BHA_17_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_17_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_5_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_6_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_7_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_17_8_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_9_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_10_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_17_11_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_17_12_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 18-fase-3 | POOH_BHA 18-fase-3 | POOH_BHA_18_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_6_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_7_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_8_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_18_10_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 18-fase-4 | POOH_BHA 18-fase-4 | POOH_BHA_18_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_6_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_7_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_8_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_18_10_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 18-fase-5 | POOH_BHA 18-fase-5 | POOH_BHA_18_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_6_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_7_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_8_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_18_10_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 18-fase-6 | POOH_BHA 18-fase-6 | POOH_BHA_18_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_6_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_7_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_8_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_18_10_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 18-fase-7 | POOH_BHA 18-fase-7 | POOH_BHA_18_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_6_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_7_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_8_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_18_10_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 18-fase-8 | POOH_BHA 18-fase-8 | POOH_BHA_18_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_6_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_7_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_8_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_18_10_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 18-fase-9 | POOH_BHA 18-fase-9 | POOH_BHA_18_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_18_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_18_6_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_7_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_8_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_18_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_18_10_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 19-fase-3 | POOH_BHA 19-fase-3 | POOH_BHA_19_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_5_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_6_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_7_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_8_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_19_9_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 19-fase-4 | POOH_BHA 19-fase-4 | POOH_BHA_19_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_5_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_6_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_7_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_8_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_19_9_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 19-fase-5 | POOH_BHA 19-fase-5 | POOH_BHA_19_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_5_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_6_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_7_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_8_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_19_9_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 19-fase-6 | POOH_BHA 19-fase-6 | POOH_BHA_19_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_5_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_6_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_7_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_8_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_19_9_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 19-fase-7 | POOH_BHA 19-fase-7 | POOH_BHA_19_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_5_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_6_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_7_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_8_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_19_9_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 19-fase-8 | POOH_BHA 19-fase-8 | POOH_BHA_19_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_5_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_6_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_7_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_8_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_19_9_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 19-fase-9 | POOH_BHA 19-fase-9 | POOH_BHA_19_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_19_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_19_5_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_6_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_7_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_19_8_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_19_9_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 20-fase-3 | POOH_BHA 20-fase-3 | POOH_BHA_20_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_5_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_7_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_8_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_9_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_10_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_20_11_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 20-fase-4 | POOH_BHA 20-fase-4 | POOH_BHA_20_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_5_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_7_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_8_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_9_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_10_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_20_11_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 20-fase-5 | POOH_BHA 20-fase-5 | POOH_BHA_20_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_5_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_7_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_8_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_9_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_10_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_20_11_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 20-fase-6 | POOH_BHA 20-fase-6 | POOH_BHA_20_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_5_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_7_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_8_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_9_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_10_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_20_11_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 20-fase-7 | POOH_BHA 20-fase-7 | POOH_BHA_20_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_5_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_7_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_8_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_9_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_10_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_20_11_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 20-fase-8 | POOH_BHA 20-fase-8 | POOH_BHA_20_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_5_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_7_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_8_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_9_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_10_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_20_11_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 20-fase-9 | POOH_BHA 20-fase-9 | POOH_BHA_20_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_20_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_5_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_20_7_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_8_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_9_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_20_10_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_20_11_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 21-fase-3 | POOH_BHA 21-fase-3 | POOH_BHA_21_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_21_4_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_5_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_6_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_21_8_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 21-fase-4 | POOH_BHA 21-fase-4 | POOH_BHA_21_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_21_4_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_5_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_6_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_21_8_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 21-fase-5 | POOH_BHA 21-fase-5 | POOH_BHA_21_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_21_4_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_5_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_6_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_21_8_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 21-fase-6 | POOH_BHA 21-fase-6 | POOH_BHA_21_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_21_4_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_5_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_6_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_21_8_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 21-fase-7 | POOH_BHA 21-fase-7 | POOH_BHA_21_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_21_4_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_5_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_6_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_21_8_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 21-fase-8 | POOH_BHA 21-fase-8 | POOH_BHA_21_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_21_4_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_5_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_6_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_21_8_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 21-fase-9 | POOH_BHA 21-fase-9 | POOH_BHA_21_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_21_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_21_4_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_5_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_6_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_21_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_21_8_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 22-fase-3 | POOH_BHA 22-fase-3 | POOH_BHA_22_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_6_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_22_7_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 22-fase-4 | POOH_BHA 22-fase-4 | POOH_BHA_22_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_6_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_22_7_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 22-fase-5 | POOH_BHA 22-fase-5 | POOH_BHA_22_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_6_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_22_7_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 22-fase-6 | POOH_BHA 22-fase-6 | POOH_BHA_22_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_6_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_22_7_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 22-fase-7 | POOH_BHA 22-fase-7 | POOH_BHA_22_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_6_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_22_7_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 22-fase-8 | POOH_BHA 22-fase-8 | POOH_BHA_22_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_6_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_22_7_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 22-fase-9 | POOH_BHA 22-fase-9 | POOH_BHA_22_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_22_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_22_6_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_22_7_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 23-fase-3 | POOH_BHA 23-fase-3 | POOH_BHA_23_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_6_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_7_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_8_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_23_10_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 23-fase-4 | POOH_BHA 23-fase-4 | POOH_BHA_23_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_6_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_7_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_8_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_23_10_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 23-fase-5 | POOH_BHA 23-fase-5 | POOH_BHA_23_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_6_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_7_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_8_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_23_10_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 23-fase-6 | POOH_BHA 23-fase-6 | POOH_BHA_23_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_6_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_7_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_8_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_23_10_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 23-fase-7 | POOH_BHA 23-fase-7 | POOH_BHA_23_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_6_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_7_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_8_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_23_10_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 23-fase-8 | POOH_BHA 23-fase-8 | POOH_BHA_23_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_6_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_7_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_8_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_23_10_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 23-fase-9 | POOH_BHA 23-fase-9 | POOH_BHA_23_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_23_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_23_6_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_7_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_8_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_23_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_23_10_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 24-fase-3 | POOH_BHA 24-fase-3 | POOH_BHA_24_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_6_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_24_7_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 24-fase-4 | POOH_BHA 24-fase-4 | POOH_BHA_24_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_6_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_24_7_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 24-fase-5 | POOH_BHA 24-fase-5 | POOH_BHA_24_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_6_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_24_7_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 24-fase-6 | POOH_BHA 24-fase-6 | POOH_BHA_24_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_6_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_24_7_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 24-fase-7 | POOH_BHA 24-fase-7 | POOH_BHA_24_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_6_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_24_7_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 24-fase-8 | POOH_BHA 24-fase-8 | POOH_BHA_24_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_6_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_24_7_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 24-fase-9 | POOH_BHA 24-fase-9 | POOH_BHA_24_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_24_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_24_6_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_24_7_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 25-fase-3 | POOH_BHA 25-fase-3 | POOH_BHA_25_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_6_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_7_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_8_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_25_10_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 25-fase-4 | POOH_BHA 25-fase-4 | POOH_BHA_25_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_6_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_7_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_8_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_25_10_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 25-fase-5 | POOH_BHA 25-fase-5 | POOH_BHA_25_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_6_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_7_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_8_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_25_10_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 25-fase-6 | POOH_BHA 25-fase-6 | POOH_BHA_25_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_6_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_7_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_8_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_25_10_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 25-fase-7 | POOH_BHA 25-fase-7 | POOH_BHA_25_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_6_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_7_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_8_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_25_10_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 25-fase-8 | POOH_BHA 25-fase-8 | POOH_BHA_25_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_6_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_7_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_8_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_25_10_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 25-fase-9 | POOH_BHA 25-fase-9 | POOH_BHA_25_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_25_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Troca de broca |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_25_6_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_7_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_8_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_25_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_25_10_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 26-fase-3 | POOH_BHA 26-fase-3 | POOH_BHA_26_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_4_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_5_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_6_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_26_7_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 26-fase-4 | POOH_BHA 26-fase-4 | POOH_BHA_26_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_4_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_5_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_6_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_26_7_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 26-fase-5 | POOH_BHA 26-fase-5 | POOH_BHA_26_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_4_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_5_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_6_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_26_7_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 26-fase-6 | POOH_BHA 26-fase-6 | POOH_BHA_26_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_4_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_5_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_6_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_26_7_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 26-fase-7 | POOH_BHA 26-fase-7 | POOH_BHA_26_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_4_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_5_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_6_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_26_7_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 26-fase-8 | POOH_BHA 26-fase-8 | POOH_BHA_26_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_4_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_5_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_6_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_26_7_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 26-fase-9 | POOH_BHA 26-fase-9 | POOH_BHA_26_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_26_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_4_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_5_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_26_6_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_26_7_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 27-fase-3 | POOH_BHA 27-fase-3 | POOH_BHA_27_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_2_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_3_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_4_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_5_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_6_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_7_3 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_8_3 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_9_3 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_10_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_27_11_3 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 27-fase-4 | POOH_BHA 27-fase-4 | POOH_BHA_27_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_2_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_3_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_4_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_5_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_6_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_7_4 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_8_4 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_9_4 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_10_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_27_11_4 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 27-fase-5 | POOH_BHA 27-fase-5 | POOH_BHA_27_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_2_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_3_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_4_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_5_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_6_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_7_5 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_8_5 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_9_5 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_10_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_27_11_5 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 27-fase-6 | POOH_BHA 27-fase-6 | POOH_BHA_27_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_2_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_3_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_4_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_5_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_6_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_7_6 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_8_6 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_9_6 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_10_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_27_11_6 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 27-fase-7 | POOH_BHA 27-fase-7 | POOH_BHA_27_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_2_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_3_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_4_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_5_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_6_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_7_7 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_8_7 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_9_7 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_10_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_27_11_7 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 27-fase-8 | POOH_BHA 27-fase-8 | POOH_BHA_27_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_2_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_3_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_4_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_5_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_6_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_7_8 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_8_8 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_9_8 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_10_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_27_11_8 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 27-fase-9 | POOH_BHA 27-fase-9 | POOH_BHA_27_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_2_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido do poço MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Troca de fluido do poço MPD | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_3_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_27_4_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_5_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_6_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_27_7_9 | Fechar BOP | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_8_9 | Retirar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bearing assembly | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_9_9 | Instalar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | POOH_BHA_27_10_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_27_11_9 | Quebrar BHA DIAMETRO FASE X pol | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de protective sleeve | Perfilagem Final | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
POOH_BHA 28-fase-3 | POOH_BHA 28-fase-3 | POOH_BHA_28_1_3 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_28_2_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_3_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_4_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_28_5_3 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 28-fase-4 | POOH_BHA 28-fase-4 | POOH_BHA_28_1_4 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_28_2_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_3_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_4_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_28_5_4 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 28-fase-5 | POOH_BHA 28-fase-5 | POOH_BHA_28_1_5 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_28_2_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_3_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_4_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_28_5_5 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 28-fase-6 | POOH_BHA 28-fase-6 | POOH_BHA_28_1_6 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_28_2_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_3_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_4_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_28_5_6 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 28-fase-7 | POOH_BHA 28-fase-7 | POOH_BHA_28_1_7 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_28_2_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_3_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_4_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_28_5_7 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 28-fase-8 | POOH_BHA 28-fase-8 | POOH_BHA_28_1_8 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_28_2_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_3_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_4_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_28_5_8 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 28-fase-9 | POOH_BHA 28-fase-9 | POOH_BHA_28_1_9 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_28_2_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_3_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_28_4_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_28_5_9 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 29-fase-3 | POOH_BHA 29-fase-3 | POOH_BHA_29_1_3 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_29_2_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_3_3 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_4_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_5_3 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_29_6_3 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 29-fase-4 | POOH_BHA 29-fase-4 | POOH_BHA_29_1_4 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_29_2_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_3_4 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_4_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_5_4 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_29_6_4 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 29-fase-5 | POOH_BHA 29-fase-5 | POOH_BHA_29_1_5 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_29_2_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_3_5 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_4_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_5_5 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_29_6_5 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 29-fase-6 | POOH_BHA 29-fase-6 | POOH_BHA_29_1_6 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_29_2_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_3_6 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_4_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_5_6 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_29_6_6 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 29-fase-7 | POOH_BHA 29-fase-7 | POOH_BHA_29_1_7 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_29_2_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_3_7 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_4_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_5_7 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_29_6_7 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 29-fase-8 | POOH_BHA 29-fase-8 | POOH_BHA_29_1_8 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_29_2_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_3_8 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_4_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_5_8 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_29_6_8 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
POOH_BHA 29-fase-9 | POOH_BHA 29-fase-9 | POOH_BHA_29_1_9 | Circular para limpeza de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | POOH_BHA_29_2_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_3_9 | Recuperar bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X + 1" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_4_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de wear bushing | Moderada | P-02, P-03
|  | POOH_BHA_29_5_9 | Retirar coluna com BHA de condicionamento do topo do liner (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | POOH_BHA_29_6_9 | Quebrar BHA de condicionamento do topo do liner | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de broca |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
Casing 3-fase-3 | Casing 3-fase-3 | Casing_3_1_3 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_2_3 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_3_3 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_4_3 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_5_3 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_6_3 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_7_3 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_8_3 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
|  | Casing_3_9_3 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
|  | Casing_3_10_3 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
Casing 3-fase-4 | Casing 3-fase-4 | Casing_3_1_4 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_2_4 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_3_4 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_4_4 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_5_4 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_6_4 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_7_4 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_8_4 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
|  | Casing_3_9_4 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
|  | Casing_3_10_4 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
Casing 3-fase-5 | Casing 3-fase-5 | Casing_3_1_5 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_2_5 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_3_5 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_4_5 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_5_5 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_6_5 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_7_5 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_8_5 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
|  | Casing_3_9_5 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
|  | Casing_3_10_5 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
Casing 3-fase-6 | Casing 3-fase-6 | Casing_3_1_6 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_2_6 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_3_6 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_4_6 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_5_6 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_6_6 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_7_6 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_8_6 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
|  | Casing_3_9_6 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
|  | Casing_3_10_6 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
Casing 3-fase-7 | Casing 3-fase-7 | Casing_3_1_7 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_2_7 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_3_7 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_4_7 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_5_7 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_6_7 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_7_7 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_8_7 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
|  | Casing_3_9_7 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
|  | Casing_3_10_7 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
Casing 3-fase-8 | Casing 3-fase-8 | Casing_3_1_8 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_2_8 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_3_8 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_4_8 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_5_8 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_6_8 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_7_8 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_8_8 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
|  | Casing_3_9_8 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
|  | Casing_3_10_8 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
Casing 3-fase-9 | Casing 3-fase-9 | Casing_3_1_9 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_2_9 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_3_9 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_3_4_9 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_5_9 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_3_6_9 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PIF - (PFF - PDA) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_7_9 | Descer revestimento DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_3_8_9 | Assentar suspensor de revestimento / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-10
|  | Casing_3_9_9 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-10
|  | Casing_3_10_9 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-12
Casing 4-fase-3 | Casing 4-fase-3 | Casing_4_1_3 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_2_3 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_3_3 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_4_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_5_3 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_6_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_7_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_8_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
|  | Casing_4_9_3 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_10_3 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_11_3 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_12_3 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_4_13_3 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Casing 4-fase-4 | Casing 4-fase-4 | Casing_4_1_4 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_2_4 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_3_4 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_4_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_5_4 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_6_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_7_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_8_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
|  | Casing_4_9_4 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_10_4 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_11_4 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_12_4 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_4_13_4 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Casing 4-fase-5 | Casing 4-fase-5 | Casing_4_1_5 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_2_5 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_3_5 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_4_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_5_5 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_6_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_7_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_8_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
|  | Casing_4_9_5 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_10_5 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_11_5 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_12_5 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_4_13_5 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Casing 4-fase-6 | Casing 4-fase-6 | Casing_4_1_6 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_2_6 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_3_6 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_4_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_5_6 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_6_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_7_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_8_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
|  | Casing_4_9_6 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_10_6 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_11_6 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_12_6 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_4_13_6 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Casing 4-fase-7 | Casing 4-fase-7 | Casing_4_1_7 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_2_7 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_3_7 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_4_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_5_7 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_6_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_7_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_8_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
|  | Casing_4_9_7 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_10_7 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_11_7 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_12_7 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_4_13_7 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Casing 4-fase-8 | Casing 4-fase-8 | Casing_4_1_8 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_2_8 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_3_8 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_4_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_5_8 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_6_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_7_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_8_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
|  | Casing_4_9_8 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_10_8 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_11_8 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_12_8 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_4_13_8 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Casing 4-fase-9 | Casing 4-fase-9 | Casing_4_1_9 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_2_9 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_3_9 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_4_4_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_5_9 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_4_6_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_7_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_4_8_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-07, P-09, P-11
|  | Casing_4_9_9 | Lançar esfera |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_10_9 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_11_9 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_4_12_9 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_4_13_9 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Retr_PS-fase-3 | Retr_PS-fase-3 | Retr_PS_1_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
Retr_PS-fase-4 | Retr_PS-fase-4 | Retr_PS_1_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
Retr_PS-fase-5 | Retr_PS-fase-5 | Retr_PS_1_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
Retr_PS-fase-6 | Retr_PS-fase-6 | Retr_PS_1_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
Retr_PS-fase-7 | Retr_PS-fase-7 | Retr_PS_1_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
Retr_PS-fase-8 | Retr_PS-fase-8 | Retr_PS_1_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
Retr_PS-fase-9 | Retr_PS-fase-9 | Retr_PS_1_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01
WB_Retr-fase-3 | WB_Retr-fase-3 | WB_Retr_1_3 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Retr_2_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_3_3 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Retr-fase-4 | WB_Retr-fase-4 | WB_Retr_1_4 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Retr_2_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_3_4 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Retr-fase-5 | WB_Retr-fase-5 | WB_Retr_1_5 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Retr_2_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_3_5 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Retr-fase-6 | WB_Retr-fase-6 | WB_Retr_1_6 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Retr_2_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_3_6 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Retr-fase-7 | WB_Retr-fase-7 | WB_Retr_1_7 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Retr_2_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_3_7 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Retr-fase-8 | WB_Retr-fase-8 | WB_Retr_1_8 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Retr_2_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_3_8 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Retr-fase-9 | WB_Retr-fase-9 | WB_Retr_1_9 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Retr_2_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_3_9 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Retr 2-fase-3 | WB_Retr 2-fase-3 | WB_Retr_2_1_3 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
|  | WB_Retr_2_2_3 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
|  | WB_Retr_2_3_3 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_2_4_3 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
WB_Retr 2-fase-4 | WB_Retr 2-fase-4 | WB_Retr_2_1_4 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
|  | WB_Retr_2_2_4 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
|  | WB_Retr_2_3_4 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_2_4_4 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
WB_Retr 2-fase-5 | WB_Retr 2-fase-5 | WB_Retr_2_1_5 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
|  | WB_Retr_2_2_5 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
|  | WB_Retr_2_3_5 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_2_4_5 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
WB_Retr 2-fase-6 | WB_Retr 2-fase-6 | WB_Retr_2_1_6 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
|  | WB_Retr_2_2_6 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
|  | WB_Retr_2_3_6 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_2_4_6 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
WB_Retr 2-fase-7 | WB_Retr 2-fase-7 | WB_Retr_2_1_7 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
|  | WB_Retr_2_2_7 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
|  | WB_Retr_2_3_7 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_2_4_7 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
WB_Retr 2-fase-8 | WB_Retr 2-fase-8 | WB_Retr_2_1_8 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
|  | WB_Retr_2_2_8 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
|  | WB_Retr_2_3_8 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_2_4_8 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
WB_Retr 2-fase-9 | WB_Retr 2-fase-9 | WB_Retr_2_1_9 | Descer coluna para recuperar bucha nominal/ desgaste | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
|  | WB_Retr_2_2_9 | Circular fluido de perfuração até retorno limpo e homogeneização do fluido de perfuração | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Rev / Cimentação | Condicionamento de poço | Moderada | P-01, P-20
|  | WB_Retr_2_3_9 | Recuperar bucha nominal/ desgaste |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Retr_2_4_9 | Retirar bucha nominal/ desgaste com coluna | retirar | y = PDA+1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Condicionamento de revestimento e retirada de bucha de desgaste - combo |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01, P-03
WB_Inst-fase-3 | WB_Inst-fase-3 | WB_Inst_1_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_3 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_3_3 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_4_3 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst-fase-4 | WB_Inst-fase-4 | WB_Inst_1_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_4 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_3_4 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_4_4 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst-fase-5 | WB_Inst-fase-5 | WB_Inst_1_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_5 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_3_5 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_4_5 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst-fase-6 | WB_Inst-fase-6 | WB_Inst_1_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_6 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_3_6 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_4_6 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst-fase-7 | WB_Inst-fase-7 | WB_Inst_1_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_7 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_3_7 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_4_7 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst-fase-8 | WB_Inst-fase-8 | WB_Inst_1_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_8 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_3_8 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_4_8 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst-fase-9 | WB_Inst-fase-9 | WB_Inst_1_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_9 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_3_9 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_4_9 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst 2-fase-3 | WB_Inst 2-fase-3 | WB_Inst_2_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_2_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_3_3 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_4_3 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_5_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_6_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_7_3 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst 2-fase-4 | WB_Inst 2-fase-4 | WB_Inst_2_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_2_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_3_4 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_4_4 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_5_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_6_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_7_4 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst 2-fase-5 | WB_Inst 2-fase-5 | WB_Inst_2_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_2_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_3_5 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_4_5 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_5_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_6_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_7_5 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst 2-fase-6 | WB_Inst 2-fase-6 | WB_Inst_2_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_2_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_3_6 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_4_6 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_5_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_6_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_7_6 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst 2-fase-7 | WB_Inst 2-fase-7 | WB_Inst_2_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_2_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_3_7 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_4_7 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_5_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_6_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_7_7 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst 2-fase-8 | WB_Inst 2-fase-8 | WB_Inst_2_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_2_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_3_8 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_4_8 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_5_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_6_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_7_8 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
WB_Inst 2-fase-9 | WB_Inst 2-fase-9 | WB_Inst_2_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_2_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_3_9 | Descer WBRT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | WB_Inst_2_4_9 | Instalar bucha nominal/ desgaste | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_5_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_6_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Moderada | P-19
|  | WB_Inst_2_7_9 | Retirar WBRT com coluna de assentamento | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bucha de desgaste | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
Logging 1-fase-3 | Logging 1-fase-3 | Logging_1_1_3 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
|  | Logging_1_2_3 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_3_3 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_4_3 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_5_3 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_6_3 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 3 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
Logging 1-fase-4 | Logging 1-fase-4 | Logging_1_1_4 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
|  | Logging_1_2_4 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_3_4 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_4_4 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_5_4 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_6_4 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 4 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
Logging 1-fase-5 | Logging 1-fase-5 | Logging_1_1_5 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
|  | Logging_1_2_5 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_3_5 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_4_5 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_5_5 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_6_5 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 5 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
Logging 1-fase-6 | Logging 1-fase-6 | Logging_1_1_6 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
|  | Logging_1_2_6 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_3_6 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_4_6 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_5_6 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_6_6 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 6 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
Logging 1-fase-7 | Logging 1-fase-7 | Logging_1_1_7 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
|  | Logging_1_2_7 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_3_7 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_4_7 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_5_7 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_6_7 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 7 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
Logging 1-fase-8 | Logging 1-fase-8 | Logging_1_1_8 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
|  | Logging_1_2_8 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_3_8 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_4_8 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_5_8 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_6_8 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 8 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
Logging 1-fase-9 | Logging 1-fase-9 | Logging_1_1_9 | Montar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-01
|  | Logging_1_2_9 | Descer cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_3_9 | Perfilar a cabo em poço revestido |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_4_9 | HOLD POINT: Perfil de Avaliação de Cimentação como Barreira de Segurança na construção de poços (CSD REVCIM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01, P-22
|  | Logging_1_5_9 | Retirar cabo dentro do revestimento | insere | y = PIF | cabo | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Moderada | P-01
|  | Logging_1_6_9 | Desmontar na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem para verificação de cimentação | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem para verificação de cimentação |  | 9 | Rev / Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | Baixa | P-22
Logging 2-fase-3 | Logging 2-fase-3 | Logging_2_1_3 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_2_3_3 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_2_5_3 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 2-fase-4 | Logging 2-fase-4 | Logging_2_1_4 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_2_3_4 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_2_5_4 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 2-fase-5 | Logging 2-fase-5 | Logging_2_1_5 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_2_3_5 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_2_5_5 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 2-fase-6 | Logging 2-fase-6 | Logging_2_1_6 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_2_3_6 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_2_5_6 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 2-fase-7 | Logging 2-fase-7 | Logging_2_1_7 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_2_3_7 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_2_5_7 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 2-fase-8 | Logging 2-fase-8 | Logging_2_1_8 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_2_3_8 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_2_5_8 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 2-fase-9 | Logging 2-fase-9 | Logging_2_1_9 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_2_3_9 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_2_5_9 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 3-fase-3 | Logging 3-fase-3 | Logging_3_1_3 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_3_3_3 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_3_5_3 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 3 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 3-fase-4 | Logging 3-fase-4 | Logging_3_1_4 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_3_3_4 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_3_5_4 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 4 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 3-fase-5 | Logging 3-fase-5 | Logging_3_1_5 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_3_3_5 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_3_5_5 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 5 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 3-fase-6 | Logging 3-fase-6 | Logging_3_1_6 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_3_3_6 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_3_5_6 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 6 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 3-fase-7 | Logging 3-fase-7 | Logging_3_1_7 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_3_3_7 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_3_5_7 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 7 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 3-fase-8 | Logging 3-fase-8 | Logging_3_1_8 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_3_3_8 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_3_5_8 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 8 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Logging 3-fase-9 | Logging 3-fase-9 | Logging_3_1_9 | Montar na superfície | insere | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Logging_3_3_9 | Perfilar a cabo em poço aberto |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Perfilagem a poço aberto | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Perfilagem a poço aberto |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Alta | P-01, P-05, P-22
|  | Logging_3_5_9 | Desmontar na superfície | retirar | y = PIF | cabo | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Amostragem de Fundo | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfilagem Final | Amostragem de Fundo |  | 9 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | Baixa | P-01
Under Reaming-fase-3 | Under Reaming-fase-3 | Under_Reaming_1_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_2_3 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_3_3 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_5_3 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 3 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_6_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_7_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_8_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_9_3 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 3 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Under Reaming-fase-4 | Under Reaming-fase-4 | Under_Reaming_1_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_2_4 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_3_4 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_5_4 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 4 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_6_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_7_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_8_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_9_4 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 4 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Under Reaming-fase-5 | Under Reaming-fase-5 | Under_Reaming_1_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_2_5 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_3_5 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_5_5 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 5 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_6_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_7_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_8_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_9_5 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 5 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Under Reaming-fase-6 | Under Reaming-fase-6 | Under_Reaming_1_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_2_6 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_3_6 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_5_6 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 6 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_6_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_7_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_8_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_9_6 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 6 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Under Reaming-fase-7 | Under Reaming-fase-7 | Under_Reaming_1_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_2_7 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_3_7 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_5_7 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 7 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_6_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_7_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_8_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_9_7 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 7 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Under Reaming-fase-8 | Under Reaming-fase-8 | Under_Reaming_1_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_2_8 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_3_8 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_5_8 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 8 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_6_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_7_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_8_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_9_8 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 8 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Under Reaming-fase-9 | Under Reaming-fase-9 | Under_Reaming_1_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_2_9 | Retirar coluna até a sapata (poço aberto) | retirar | y = (PFB(i) - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | Under_Reaming_3_9 | Retirar coluna até o BOP (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_5_9 | Quebrar BHA | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de broca | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de broca |  | 9 | Perfuração | Desmontagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_6_9 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_7_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Under_Reaming_8_9 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Under_Reaming_9_9 | Alargar | insere | y = (PFF - PIF) | itens da tabela de coluna de perfuração | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Alargamento de poço de PIF até PFF m (MD) |  | 9 | Perfuração | Alargamento | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
Drilling Out 3-fase-3 | Drilling Out 3-fase-3 | Drilling_Out_3_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_3_2_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_3_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 3-fase-4 | Drilling Out 3-fase-4 | Drilling_Out_3_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_3_2_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_3_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 3-fase-5 | Drilling Out 3-fase-5 | Drilling_Out_3_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_3_2_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_3_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 3-fase-6 | Drilling Out 3-fase-6 | Drilling_Out_3_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_3_2_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_3_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 3-fase-7 | Drilling Out 3-fase-7 | Drilling_Out_3_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_3_2_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_3_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 3-fase-8 | Drilling Out 3-fase-8 | Drilling_Out_3_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_3_2_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_3_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_3_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 4-fase-3 | Drilling Out 4-fase-3 | Drilling_Out_4_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_4_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_4_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 4-fase-4 | Drilling Out 4-fase-4 | Drilling_Out_4_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_4_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_4_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 4-fase-5 | Drilling Out 4-fase-5 | Drilling_Out_4_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_4_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_4_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 4-fase-6 | Drilling Out 4-fase-6 | Drilling_Out_4_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_4_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_4_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 4-fase-7 | Drilling Out 4-fase-7 | Drilling_Out_4_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_4_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_4_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 4-fase-8 | Drilling Out 4-fase-8 | Drilling_Out_4_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_4_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_4_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_4_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 6-fase-3 | Drilling Out 6-fase-3 | Drilling_Out_6_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_6_2_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_6_3_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 6-fase-4 | Drilling Out 6-fase-4 | Drilling_Out_6_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_6_2_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_6_3_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 6-fase-5 | Drilling Out 6-fase-5 | Drilling_Out_6_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_6_2_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_6_3_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 6-fase-6 | Drilling Out 6-fase-6 | Drilling_Out_6_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_6_2_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_6_3_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 6-fase-7 | Drilling Out 6-fase-7 | Drilling_Out_6_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_6_2_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_6_3_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 6-fase-8 | Drilling Out 6-fase-8 | Drilling_Out_6_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_6_2_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_6_3_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 7-fase-3 | Drilling Out 7-fase-3 | Drilling_Out_7_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_7_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_7_3_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 7-fase-4 | Drilling Out 7-fase-4 | Drilling_Out_7_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_7_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_7_3_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 7-fase-5 | Drilling Out 7-fase-5 | Drilling_Out_7_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_7_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_7_3_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 7-fase-6 | Drilling Out 7-fase-6 | Drilling_Out_7_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_7_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_7_3_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 7-fase-7 | Drilling Out 7-fase-7 | Drilling_Out_7_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_7_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_7_3_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 7-fase-8 | Drilling Out 7-fase-8 | Drilling_Out_7_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_7_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_7_3_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 9-fase-3 | Drilling Out 9-fase-3 | Drilling_Out_9_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_9_2_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_9_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_9_4_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 9-fase-4 | Drilling Out 9-fase-4 | Drilling_Out_9_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_9_2_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_9_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_9_4_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 9-fase-5 | Drilling Out 9-fase-5 | Drilling_Out_9_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_9_2_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_9_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_9_4_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 9-fase-6 | Drilling Out 9-fase-6 | Drilling_Out_9_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_9_2_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_9_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_9_4_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 9-fase-7 | Drilling Out 9-fase-7 | Drilling_Out_9_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_9_2_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_9_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_9_4_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 9-fase-8 | Drilling Out 9-fase-8 | Drilling_Out_9_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_9_2_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_9_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_9_4_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_9_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_9_4_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 10-fase-3 | Drilling Out 10-fase-3 | Drilling_Out_10_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_10_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_10_3_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_10_4_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 10-fase-4 | Drilling Out 10-fase-4 | Drilling_Out_10_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_10_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_10_3_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_10_4_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 10-fase-5 | Drilling Out 10-fase-5 | Drilling_Out_10_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_10_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_10_3_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_10_4_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 10-fase-6 | Drilling Out 10-fase-6 | Drilling_Out_10_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_10_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_10_3_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_10_4_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 10-fase-7 | Drilling Out 10-fase-7 | Drilling_Out_10_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_10_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_10_3_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_10_4_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 10-fase-8 | Drilling Out 10-fase-8 | Drilling_Out_10_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_10_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_10_3_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_10_4_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_10_3_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_10_4_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 17-fase-3 | Drilling Out 17-fase-3 | Drilling_Out_17_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_17_2_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_17_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 17-fase-4 | Drilling Out 17-fase-4 | Drilling_Out_17_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_17_2_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_17_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 17-fase-5 | Drilling Out 17-fase-5 | Drilling_Out_17_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_17_2_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_17_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 17-fase-6 | Drilling Out 17-fase-6 | Drilling_Out_17_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_17_2_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_17_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 17-fase-7 | Drilling Out 17-fase-7 | Drilling_Out_17_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_17_2_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_17_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 17-fase-8 | Drilling Out 17-fase-8 | Drilling_Out_17_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_17_2_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_17_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_17_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 18-fase-3 | Drilling Out 18-fase-3 | Drilling_Out_18_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_18_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_18_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 18-fase-4 | Drilling Out 18-fase-4 | Drilling_Out_18_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_18_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_18_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 18-fase-5 | Drilling Out 18-fase-5 | Drilling_Out_18_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_18_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_18_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 18-fase-6 | Drilling Out 18-fase-6 | Drilling_Out_18_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_18_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_18_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 18-fase-7 | Drilling Out 18-fase-7 | Drilling_Out_18_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_18_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_18_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 18-fase-8 | Drilling Out 18-fase-8 | Drilling_Out_18_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_18_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_18_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_18_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
Drilling Out 19-fase-3 | Drilling Out 19-fase-3 | Drilling_Out_19_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_19_2_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_19_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_8_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 19-fase-4 | Drilling Out 19-fase-4 | Drilling_Out_19_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_19_2_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_19_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_8_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 19-fase-5 | Drilling Out 19-fase-5 | Drilling_Out_19_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_19_2_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_19_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_8_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 19-fase-6 | Drilling Out 19-fase-6 | Drilling_Out_19_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_19_2_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_19_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_8_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 19-fase-7 | Drilling Out 19-fase-7 | Drilling_Out_19_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_19_2_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_19_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_8_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 19-fase-8 | Drilling Out 19-fase-8 | Drilling_Out_19_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_19_2_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_19_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA-500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_8_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_19_8_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 20-fase-3 | Drilling Out 20-fase-3 | Drilling_Out_20_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_20_2_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_20_3_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_4_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_5_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_7_3 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_8_3 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 20-fase-4 | Drilling Out 20-fase-4 | Drilling_Out_20_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_20_2_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_20_3_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_4_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_5_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_7_4 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_8_4 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 20-fase-5 | Drilling Out 20-fase-5 | Drilling_Out_20_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_20_2_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_20_3_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_4_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_5_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_7_5 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_8_5 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 20-fase-6 | Drilling Out 20-fase-6 | Drilling_Out_20_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_20_2_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_20_3_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_4_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_5_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_7_6 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_8_6 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 20-fase-7 | Drilling Out 20-fase-7 | Drilling_Out_20_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_20_2_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_20_3_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_4_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_5_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_7_7 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_8_7 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 20-fase-8 | Drilling Out 20-fase-8 | Drilling_Out_20_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_20_2_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = 500 | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_20_3_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_4_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_5_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF - PDA -500) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_7_8 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_8_8 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_3_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_4_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_5_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_7_9 | Testar sistema de detecção de kick |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Simulado de fechamento de poço | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_20_8_9 | Realizar Choke Drill |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | Rev / Cimentação | Choke drill | Moderada | P-03
Drilling Out 21-fase-3 | Drilling Out 21-fase-3 | Drilling_Out_21_1_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_21_2_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_3_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_4_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_5_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_21_6_3 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 21-fase-4 | Drilling Out 21-fase-4 | Drilling_Out_21_1_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_21_2_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_3_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_4_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_5_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_21_6_4 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 21-fase-5 | Drilling Out 21-fase-5 | Drilling_Out_21_1_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_21_2_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_3_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_4_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_5_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_21_6_5 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 21-fase-6 | Drilling Out 21-fase-6 | Drilling_Out_21_1_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_21_2_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_3_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_4_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_5_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_21_6_6 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 21-fase-7 | Drilling Out 21-fase-7 | Drilling_Out_21_1_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_21_2_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_3_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_4_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_5_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_21_6_7 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 21-fase-8 | Drilling Out 21-fase-8 | Drilling_Out_21_1_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_21_2_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_3_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_4_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_5_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_21_6_8 | Descer BHA DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_21_2_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_3_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_21_4_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
Drilling Out 22-fase-3 | Drilling Out 22-fase-3 | Drilling_Out_22_1_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_22_2_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_3_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_4_3 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_5_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_22_6_3 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 22-fase-4 | Drilling Out 22-fase-4 | Drilling_Out_22_1_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_22_2_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_3_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_4_4 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_5_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_22_6_4 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 22-fase-5 | Drilling Out 22-fase-5 | Drilling_Out_22_1_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_22_2_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_3_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_4_5 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_5_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_22_6_5 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 22-fase-6 | Drilling Out 22-fase-6 | Drilling_Out_22_1_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_22_2_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_3_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_4_6 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_5_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_22_6_6 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 22-fase-7 | Drilling Out 22-fase-7 | Drilling_Out_22_1_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_22_2_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_3_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_4_7 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_5_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_22_6_7 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
Drilling Out 22-fase-8 | Drilling Out 22-fase-8 | Drilling_Out_22_1_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (riser) | insere | y = PDA | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Drilling_Out_22_2_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_3_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_4_8 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_5_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço revestido) | insere | y = (PIF(FASE X) - PDA) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-02, P-03
|  | Drilling_Out_22_6_8 | Descer BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol (poço aberto) | insere | y =(PIF(FASE X+1) -PIF(FASEX)) | itens da tabela de coluna de perfuração | Err:508 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | Moderada | P-03
|  | Drilling_Out_22_2_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_3_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
|  | Drilling_Out_22_4_9 | Abrir BOP |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01
MPD 3-fase-3 | MPD 3-fase-3 | MPD_3_1_3 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 3 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 3 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 3-fase-4 | MPD 3-fase-4 | MPD_3_1_4 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 4 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 4 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 3-fase-5 | MPD 3-fase-5 | MPD_3_1_5 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 5 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 5 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 3-fase-6 | MPD 3-fase-6 | MPD_3_1_6 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 6 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 6 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 3-fase-7 | MPD 3-fase-7 | MPD_3_1_7 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 7 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 7 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 3-fase-8 | MPD 3-fase-8 | MPD_3_1_8 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 8 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 8 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 3-fase-9 | MPD 3-fase-9 | MPD_3_1_9 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 9 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 9 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 4-fase-3 | MPD 4-fase-3 | MPD_4_1_3 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_2_3 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_3_3 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_4_3 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 3 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 3 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_5_3 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 3 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 3 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 4-fase-4 | MPD 4-fase-4 | MPD_4_1_4 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_2_4 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_3_4 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_4_4 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 4 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 4 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_5_4 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 4 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 4 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 4-fase-5 | MPD 4-fase-5 | MPD_4_1_5 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_2_5 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_3_5 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_4_5 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 5 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 5 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_5_5 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 5 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 5 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 4-fase-6 | MPD 4-fase-6 | MPD_4_1_6 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_2_6 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_3_6 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_4_6 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 6 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 6 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_5_6 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 6 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 6 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 4-fase-7 | MPD 4-fase-7 | MPD_4_1_7 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_2_7 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_3_7 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_4_7 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 7 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 7 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_5_7 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 7 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 7 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 4-fase-8 | MPD 4-fase-8 | MPD_4_1_8 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_2_8 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_3_8 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_4_8 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 8 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 8 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_5_8 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 8 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 8 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MPD 4-fase-9 | MPD 4-fase-9 | MPD_4_1_9 | Trocar fluido do poço |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Redução do peso de fluido | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Redução do peso de fluido |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_2_9 | Retirar Protective Sleeve |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de protective sleeve | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Retirada de protective sleeve |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_3_9 | Instalar Bearing Assembly |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de bearing assembly | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação de bearing assembly |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_4_9 | Realizar Fingerprinting |  |  |  | 24 | 0 | 1 | FASE 9 | Corte de cimento de rat hole | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Corte de cimento de rat hole |  | 9 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | MPD_4_5_9 | Cortar cimento e acessórios |  |  |  | Err:508 | 0 | 1 | FASE 9 | Fingerprinting do sistema de MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Fingerprinting do sistema de MPD |  | 9 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | Moderada | P-04
MU BHA 5-fase-3 | MU BHA 5-fase-3 | MU_BHA_5_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_5_2_3 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_5_3_3 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 5-fase-4 | MU BHA 5-fase-4 | MU_BHA_5_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_5_2_4 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_5_3_4 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 5-fase-5 | MU BHA 5-fase-5 | MU_BHA_5_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_5_2_5 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_5_3_5 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 5-fase-6 | MU BHA 5-fase-6 | MU_BHA_5_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_5_2_6 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_5_3_6 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 5-fase-7 | MU BHA 5-fase-7 | MU_BHA_5_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_5_2_7 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_5_3_7 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 5-fase-8 | MU BHA 5-fase-8 | MU_BHA_5_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_5_2_8 | Montar BHA DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_5_3_8 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 5-fase-9 | MU BHA 5-fase-9 | MU_BHA_5_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_5_3_9 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 6-fase-3 | MU BHA 6-fase-3 | MU_BHA_6_1_3 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_6_2_3 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_6_3_3 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 6-fase-4 | MU BHA 6-fase-4 | MU_BHA_6_1_4 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_6_2_4 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_6_3_4 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 6-fase-5 | MU BHA 6-fase-5 | MU_BHA_6_1_5 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_6_2_5 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_6_3_5 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 6-fase-6 | MU BHA 6-fase-6 | MU_BHA_6_1_6 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_6_2_6 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_6_3_6 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 6-fase-7 | MU BHA 6-fase-7 | MU_BHA_6_1_7 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_6_2_7 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_6_3_7 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 6-fase-8 | MU BHA 6-fase-8 | MU_BHA_6_1_8 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_6_2_8 | Montar BHA com Alargador DIAMETRO FASE X+1 pol |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_6_3_8 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 6-fase-9 | MU BHA 6-fase-9 | MU_BHA_6_1_9 | Mover e cortar cabo de perfuração | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | Baixa | P-17
|  | MU_BHA_6_3_9 | PARALELO: Teste da gaveta cega contra o revestimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE 2 " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Montagem de BHA | Baixa | P-01
MU BHA 7-fase-3 | MU BHA 7-fase-3 | MU_BHA_7_1_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 7-fase-4 | MU BHA 7-fase-4 | MU_BHA_7_1_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 7-fase-5 | MU BHA 7-fase-5 | MU_BHA_7_1_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 7-fase-6 | MU BHA 7-fase-6 | MU_BHA_7_1_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 7-fase-7 | MU BHA 7-fase-7 | MU_BHA_7_1_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 7-fase-8 | MU BHA 7-fase-8 | MU_BHA_7_1_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 7-fase-9 | MU BHA 7-fase-9 | MU_BHA_7_1_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 8-fase-3 | MU BHA 8-fase-3 | MU_BHA_8_1_3 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_8_2_3 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 3 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 8-fase-4 | MU BHA 8-fase-4 | MU_BHA_8_1_4 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_8_2_4 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 4 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 8-fase-5 | MU BHA 8-fase-5 | MU_BHA_8_1_5 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_8_2_5 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 5 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 8-fase-6 | MU BHA 8-fase-6 | MU_BHA_8_1_6 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_8_2_6 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 6 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 8-fase-7 | MU BHA 8-fase-7 | MU_BHA_8_1_7 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_8_2_7 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 7 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 8-fase-8 | MU BHA 8-fase-8 | MU_BHA_8_1_8 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_8_2_8 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 8 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
MU BHA 8-fase-9 | MU BHA 8-fase-9 | MU_BHA_8_1_9 | Montar FIRBP com bucha nominal |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
|  | MU_BHA_8_2_9 | Montar FIRBP com bucha proteção DIAMETRO REVESTIMENTO FASE 4" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de perfuração | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Montagem e descida de BHA de perfuração |  | 9 | PRÓXIMA ATIVIDADE | Instalação de wear bushing | Baixa | P-01
LOT-fase-3 | LOT-fase-3 | LOT_1_3 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 3 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_2_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_3_3 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_4_3 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT-fase-4 | LOT-fase-4 | LOT_1_4 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 4 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_2_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_3_4 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_4_4 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT-fase-5 | LOT-fase-5 | LOT_1_5 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 5 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_2_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_3_5 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_4_5 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT-fase-6 | LOT-fase-6 | LOT_1_6 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 6 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_2_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_3_6 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_4_6 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT-fase-7 | LOT-fase-7 | LOT_1_7 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 7 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_2_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_3_7 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_4_7 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT-fase-8 | LOT-fase-8 | LOT_1_8 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 8 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_2_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_3_8 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_4_8 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT-fase-9 | LOT-fase-9 | LOT_1_9 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 9 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_2_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_3_9 | Realizar LOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_4_9 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT MPD-fase-3 | LOT MPD-fase-3 | LOT_MPD_1_3 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_MPD_2_3 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_3_3 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_4_3 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_5_3 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 3 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT MPD-fase-4 | LOT MPD-fase-4 | LOT_MPD_1_4 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_MPD_2_4 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_3_4 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_4_4 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_5_4 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 4 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT MPD-fase-5 | LOT MPD-fase-5 | LOT_MPD_1_5 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_MPD_2_5 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_3_5 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_4_5 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_5_5 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 5 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT MPD-fase-6 | LOT MPD-fase-6 | LOT_MPD_1_6 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_MPD_2_6 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_3_6 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_4_6 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_5_6 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 6 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT MPD-fase-7 | LOT MPD-fase-7 | LOT_MPD_1_7 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_MPD_2_7 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_3_7 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_4_7 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_5_7 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 7 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT MPD-fase-8 | LOT MPD-fase-8 | LOT_MPD_1_8 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_MPD_2_8 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_3_8 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_4_8 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_5_8 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 8 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
LOT MPD-fase-9 | LOT MPD-fase-9 | LOT_MPD_1_9 | Perfurar EXT_LOT m |  |  |  | 0 | PIF+EXT_LOT | 1 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | LOT_MPD_2_9 | Circular p/ limpar poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Condicionamento de poço | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_3_9 | Realizar DLOT |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_4_9 | HOLD POINT: Teste de Absorção (LOT) ou Integridade Física (FIT) na construção de poços (CSD POLO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de absorção dinâmico | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de absorção dinâmico |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
|  | LOT_MPD_5_9 | Realizar DPPT |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de Influxo - MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | Perfuração DIAMETRO FASE X " | Teste de Influxo - MPD |  | 9 | Perfuração | Teste de absorção | Moderada | P-03
RIH BOP 1-fase-3 | RIH BOP 1-fase-3 | RIH_BOP_1_1_3 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_2_3 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_3_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_4_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_5_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_6_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_7_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_8_3 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_9_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_10_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_11_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_12_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_13_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_14_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_15_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 1-fase-4 | RIH BOP 1-fase-4 | RIH_BOP_1_1_4 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_2_4 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_3_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_4_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_5_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_6_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_7_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_8_4 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_9_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_10_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_11_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_12_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_13_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_14_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_15_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 1-fase-5 | RIH BOP 1-fase-5 | RIH_BOP_1_1_5 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_2_5 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_3_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_4_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_5_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_6_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_7_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_8_5 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_9_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_10_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_11_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_12_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_13_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_14_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_15_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 1-fase-6 | RIH BOP 1-fase-6 | RIH_BOP_1_1_6 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_2_6 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_3_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_4_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_5_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_6_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_7_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_8_6 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_9_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_10_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_11_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_12_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_13_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_14_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_15_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 1-fase-7 | RIH BOP 1-fase-7 | RIH_BOP_1_1_7 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_2_7 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_3_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_4_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_5_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_6_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_7_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_8_7 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_9_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_10_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_11_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_12_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_13_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_14_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_15_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 1-fase-8 | RIH BOP 1-fase-8 | RIH_BOP_1_1_8 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_2_8 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_3_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_4_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_5_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_6_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_7_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_8_8 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_9_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_10_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_11_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_12_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_13_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_14_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_15_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 1-fase-9 | RIH BOP 1-fase-9 | RIH_BOP_1_1_9 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_2_9 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_3_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_4_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_5_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_6_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_7_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_8_9 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_9_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_10_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_11_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_1_12_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_13_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_14_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_1_15_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 2-fase-3 | RIH BOP 2-fase-3 | RIH_BOP_2_1_3 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_2_3 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_3_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_4_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_5_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_6_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_7_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_8_3 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_9_3 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_10_3 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_11_3 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_12_3 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_13_3 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_14_3 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_15_3 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_16_3 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_17_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_18_3 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_19_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_20_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_21_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_22_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_23_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_24_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 2-fase-4 | RIH BOP 2-fase-4 | RIH_BOP_2_1_4 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_2_4 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_3_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_4_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_5_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_6_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_7_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_8_4 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_9_4 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_10_4 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_11_4 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_12_4 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_13_4 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_14_4 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_15_4 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_16_4 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_17_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_18_4 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_19_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_20_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_21_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_22_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_23_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_24_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 2-fase-5 | RIH BOP 2-fase-5 | RIH_BOP_2_1_5 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_2_5 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_3_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_4_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_5_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_6_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_7_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_8_5 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_9_5 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_10_5 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_11_5 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_12_5 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_13_5 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_14_5 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_15_5 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_16_5 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_17_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_18_5 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_19_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_20_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_21_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_22_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_23_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_24_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 2-fase-6 | RIH BOP 2-fase-6 | RIH_BOP_2_1_6 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_2_6 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_3_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_4_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_5_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_6_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_7_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_8_6 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_9_6 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_10_6 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_11_6 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_12_6 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_13_6 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_14_6 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_15_6 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_16_6 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_17_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_18_6 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_19_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_20_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_21_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_22_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_23_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_24_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 2-fase-7 | RIH BOP 2-fase-7 | RIH_BOP_2_1_7 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_2_7 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_3_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_4_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_5_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_6_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_7_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_8_7 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_9_7 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_10_7 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_11_7 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_12_7 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_13_7 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_14_7 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_15_7 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_16_7 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_17_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_18_7 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_19_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_20_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_21_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_22_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_23_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_24_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 2-fase-8 | RIH BOP 2-fase-8 | RIH_BOP_2_1_8 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_2_8 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_3_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_4_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_5_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_6_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_7_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_8_8 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_9_8 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_10_8 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_11_8 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_12_8 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_13_8 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_14_8 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_15_8 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_16_8 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_17_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_18_8 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_19_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_20_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_21_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_22_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_23_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_24_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
RIH BOP 2-fase-9 | RIH BOP 2-fase-9 | RIH_BOP_2_1_9 | Preparar plataforma para descer BOP |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_2_9 | Mover BOP para o centro do Moon Pool |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_3_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_4_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_5_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_6_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_7_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_8_9 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_9_9 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_10_9 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_11_9 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_12_9 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_13_9 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_14_9 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_15_9 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_16_9 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_17_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_18_9 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_19_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_20_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | RIH_BOP_2_21_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_22_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_23_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | RIH_BOP_2_24_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Instalação de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 1-fase-3 | Recon BOP 1-fase-3 | Recon_BOP_1_1_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_2_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_3_3 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_4_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_5_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_6_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_7_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_8_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_9_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_10_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 1-fase-4 | Recon BOP 1-fase-4 | Recon_BOP_1_1_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_2_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_3_4 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_4_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_5_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_6_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_7_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_8_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_9_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_10_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 1-fase-5 | Recon BOP 1-fase-5 | Recon_BOP_1_1_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_2_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_3_5 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_4_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_5_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_6_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_7_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_8_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_9_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_10_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 1-fase-6 | Recon BOP 1-fase-6 | Recon_BOP_1_1_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_2_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_3_6 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_4_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_5_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_6_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_7_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_8_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_9_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_10_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 1-fase-7 | Recon BOP 1-fase-7 | Recon_BOP_1_1_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_2_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_3_7 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_4_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_5_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_6_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_7_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_8_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_9_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_10_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 1-fase-8 | Recon BOP 1-fase-8 | Recon_BOP_1_1_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_2_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_3_8 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_4_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_5_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_6_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_7_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_8_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_9_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_10_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 1-fase-9 | Recon BOP 1-fase-9 | Recon_BOP_1_1_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_2_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_3_9 | Conectar e testar mangueira de kill/choke/booster liner |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_4_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_5_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_6_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_1_7_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 1 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_8_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_9_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_1_10_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 2-fase-3 | Recon BOP 2-fase-3 | Recon_BOP_2_1_3 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_2_3 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_3_3 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_4_3 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_5_3 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_6_3 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_7_3 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_8_3 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_9_3 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_10_3 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_11_3 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_12_3 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_13_3 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_14_3 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_15_3 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_16_3 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_17_3 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_18_3 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_19_3 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 3 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 2-fase-4 | Recon BOP 2-fase-4 | Recon_BOP_2_1_4 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_2_4 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_3_4 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_4_4 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_5_4 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_6_4 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_7_4 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_8_4 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_9_4 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_10_4 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_11_4 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_12_4 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_13_4 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_14_4 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_15_4 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_16_4 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_17_4 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_18_4 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_19_4 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 4 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 2-fase-5 | Recon BOP 2-fase-5 | Recon_BOP_2_1_5 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_2_5 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_3_5 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_4_5 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_5_5 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_6_5 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_7_5 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_8_5 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_9_5 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_10_5 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_11_5 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_12_5 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_13_5 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_14_5 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_15_5 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_16_5 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_17_5 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_18_5 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_19_5 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 5 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 2-fase-6 | Recon BOP 2-fase-6 | Recon_BOP_2_1_6 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_2_6 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_3_6 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_4_6 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_5_6 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_6_6 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_7_6 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_8_6 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_9_6 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_10_6 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_11_6 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_12_6 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_13_6 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_14_6 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_15_6 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_16_6 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_17_6 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_18_6 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_19_6 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 6 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 2-fase-7 | Recon BOP 2-fase-7 | Recon_BOP_2_1_7 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_2_7 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_3_7 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_4_7 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_5_7 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_6_7 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_7_7 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_8_7 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_9_7 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_10_7 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_11_7 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_12_7 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_13_7 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_14_7 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_15_7 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_16_7 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_17_7 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_18_7 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_19_7 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 7 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 2-fase-8 | Recon BOP 2-fase-8 | Recon_BOP_2_1_8 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_2_8 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_3_8 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_4_8 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_5_8 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_6_8 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_7_8 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_8_8 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_9_8 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_10_8 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_11_8 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_12_8 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_13_8 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_14_8 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_15_8 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_16_8 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_17_8 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_18_8 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_19_8 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 8 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Recon BOP 2-fase-9 | Recon BOP 2-fase-9 | Recon_BOP_2_1_9 | Descer BOP com coluna de riser de perfuração |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_2_9 | Testar linhas (kill, choke, booster) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_3_9 | Instalar Flow spool + DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_4_9 | Instalar conjunto RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_5_9 | Testar as linhas de kill, choke e booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_6_9 | Instalar linhas de controle do conjunto riser package |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_7_9 | Instalar linhas de controle da RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_8_9 | Teste funcional do riser package e RCD |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_9_9 | Efetuar teste funcional da DSIT |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_10_9 | Conectar mangueiras no Flow spool e RCD |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_11_9 | Efetuar testes de circulação e estanqueidade das linhas de supefície e mangueiras (Confirmar pressões PROJ) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_12_9 | Conectar anel tensionador de riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_13_9 | Instalar e testar as mangueiras das linhas de kill, choke e booster na slip joint |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_14_9 | Posicionar sonda |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_15_9 | Assentar BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | -
|  | Recon_BOP_2_16_9 | Testar gaveta cega contra revestimento |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_17_9 | Abrir slipt joint e deitar junta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_18_9 | Instalar Diverter |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | Recon_BOP_2_19_9 | Desmontar equipamentos de manuseio de riser |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Reconexão de BOP com MPD | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Reconexão de BOP com MPD |  | 9 | ESCP | Instalação de BOP | Muito Baixa | P-01
Test BOP 1-fase-3 | Test BOP 1-fase-3 | Test_BOP_1_1_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_2_3 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_3_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_5_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_6_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_7_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_8_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 1-fase-4 | Test BOP 1-fase-4 | Test_BOP_1_1_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_2_4 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_3_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_5_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_6_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_7_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_8_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 1-fase-5 | Test BOP 1-fase-5 | Test_BOP_1_1_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_2_5 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_3_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_5_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_6_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_7_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_8_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 1-fase-6 | Test BOP 1-fase-6 | Test_BOP_1_1_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_2_6 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_3_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_5_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_6_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_7_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_8_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 1-fase-7 | Test BOP 1-fase-7 | Test_BOP_1_1_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_2_7 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_3_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_5_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_6_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_7_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_8_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 1-fase-8 | Test BOP 1-fase-8 | Test_BOP_1_1_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_2_8 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_3_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_5_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_6_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_7_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_8_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 1-fase-9 | Test BOP 1-fase-9 | Test_BOP_1_1_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_2_9 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_3_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_1_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_5_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_6_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_7_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_1_8_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 2-fase-3 | Test BOP 2-fase-3 | Test_BOP_2_1_3 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_2_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_3_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_2_4_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 2-fase-4 | Test BOP 2-fase-4 | Test_BOP_2_1_4 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_2_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_3_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_2_4_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 2-fase-5 | Test BOP 2-fase-5 | Test_BOP_2_1_5 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_2_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_3_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_2_4_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 2-fase-6 | Test BOP 2-fase-6 | Test_BOP_2_1_6 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_2_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_3_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_2_4_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 2-fase-7 | Test BOP 2-fase-7 | Test_BOP_2_1_7 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_2_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_3_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_2_4_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 2-fase-8 | Test BOP 2-fase-8 | Test_BOP_2_1_8 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_2_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_3_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_2_4_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 2-fase-9 | Test BOP 2-fase-9 | Test_BOP_2_1_9 | Testar BOP contra CHRT |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_2_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_2_3_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_2_4_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Cimentação primária |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 3-fase-3 | Test BOP 3-fase-3 | Test_BOP_3_1_3 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_2_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_3_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
Test BOP 3-fase-4 | Test BOP 3-fase-4 | Test_BOP_3_1_4 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_2_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_3_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
Test BOP 3-fase-5 | Test BOP 3-fase-5 | Test_BOP_3_1_5 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_2_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_3_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
Test BOP 3-fase-6 | Test BOP 3-fase-6 | Test_BOP_3_1_6 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_2_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_3_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
Test BOP 3-fase-7 | Test BOP 3-fase-7 | Test_BOP_3_1_7 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_2_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_3_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
Test BOP 3-fase-8 | Test BOP 3-fase-8 | Test_BOP_3_1_8 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_2_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_3_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
Test BOP 3-fase-9 | Test BOP 3-fase-9 | Test_BOP_3_1_9 | Fechar gaveta de teste, Testar BOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_2_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
|  | Test_BOP_3_3_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP sem manobra dedicada | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP sem manobra dedicada |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-03
Test BOP 4-fase-3 | Test BOP 4-fase-3 | Test_BOP_4_1_3 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_2_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_3_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_4_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_5_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_6_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_7_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 4-fase-4 | Test BOP 4-fase-4 | Test_BOP_4_1_4 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_2_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_3_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_4_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_5_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_6_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_7_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 4-fase-5 | Test BOP 4-fase-5 | Test_BOP_4_1_5 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_2_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_3_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_4_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_5_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_6_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_7_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 4-fase-6 | Test BOP 4-fase-6 | Test_BOP_4_1_6 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_2_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_3_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_4_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_5_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_6_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_7_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 4-fase-7 | Test BOP 4-fase-7 | Test_BOP_4_1_7 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_2_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_3_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_4_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_5_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_6_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_7_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 4-fase-8 | Test BOP 4-fase-8 | Test_BOP_4_1_8 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_2_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_3_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_4_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_5_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_6_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_7_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 4-fase-9 | Test BOP 4-fase-9 | Test_BOP_4_1_9 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_2_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_4_3_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_4_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_5_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_6_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_4_7_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 5-fase-3 | Test BOP 5-fase-3 | Test_BOP_5_1_3 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_2_3 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_3_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_4_3 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_5_3 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_6_3 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 5-fase-4 | Test BOP 5-fase-4 | Test_BOP_5_1_4 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_2_4 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_3_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_4_4 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_5_4 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_6_4 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 5-fase-5 | Test BOP 5-fase-5 | Test_BOP_5_1_5 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_2_5 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_3_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_4_5 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_5_5 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_6_5 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 5-fase-6 | Test BOP 5-fase-6 | Test_BOP_5_1_6 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_2_6 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_3_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_4_6 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_5_6 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_6_6 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 5-fase-7 | Test BOP 5-fase-7 | Test_BOP_5_1_7 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_2_7 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_3_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_4_7 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_5_7 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_6_7 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 5-fase-8 | Test BOP 5-fase-8 | Test_BOP_5_1_8 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_2_8 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_3_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_4_8 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_5_8 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_6_8 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 5-fase-9 | Test BOP 5-fase-9 | Test_BOP_5_1_9 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_2_9 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_5_3_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_4_9 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_5_9 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_5_6_9 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 6-fase-3 | Test BOP 6-fase-3 | Test_BOP_6_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_2_3 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_3_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_5_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_6_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_7_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_8_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 6-fase-4 | Test BOP 6-fase-4 | Test_BOP_6_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_2_4 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_3_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_5_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_6_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_7_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_8_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 6-fase-5 | Test BOP 6-fase-5 | Test_BOP_6_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_2_5 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_3_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_5_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_6_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_7_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_8_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 6-fase-6 | Test BOP 6-fase-6 | Test_BOP_6_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_2_6 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_3_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_5_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_6_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_7_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_8_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 6-fase-7 | Test BOP 6-fase-7 | Test_BOP_6_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_2_7 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_3_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_5_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_6_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_7_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_8_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 6-fase-8 | Test BOP 6-fase-8 | Test_BOP_6_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_2_8 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_3_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_5_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_6_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_7_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_8_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 6-fase-9 | Test BOP 6-fase-9 | Test_BOP_6_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_2_9 | Montar ITT na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_3_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_6_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_5_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_6_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_7_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_6_8_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 7-fase-3 | Test BOP 7-fase-3 | Test_BOP_7_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_2_3 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_3_3 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_4_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_5_3 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_6_3 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_7_3 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 7-fase-4 | Test BOP 7-fase-4 | Test_BOP_7_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_2_4 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_3_4 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_4_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_5_4 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_6_4 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_7_4 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 7-fase-5 | Test BOP 7-fase-5 | Test_BOP_7_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_2_5 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_3_5 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_4_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_5_5 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_6_5 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_7_5 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 7-fase-6 | Test BOP 7-fase-6 | Test_BOP_7_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_2_6 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_3_6 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_4_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_5_6 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_6_6 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_7_6 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 7-fase-7 | Test BOP 7-fase-7 | Test_BOP_7_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_2_7 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_3_7 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_4_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_5_7 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_6_7 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_7_7 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 7-fase-8 | Test BOP 7-fase-8 | Test_BOP_7_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_2_8 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_3_8 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_4_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_5_8 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_6_8 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_7_8 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 7-fase-9 | Test BOP 7-fase-9 | Test_BOP_7_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_2_9 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_3_9 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_7_4_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_5_9 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_6_9 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_7_7_9 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 8-fase-3 | Test BOP 8-fase-3 | Test_BOP_8_1_3 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_2_3 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_3_3 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_5_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_6_3 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_7_3 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_8_3 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_9_3 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_10_3 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_11_3 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_12_3 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_13_3 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_14_3 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 3 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 8-fase-4 | Test BOP 8-fase-4 | Test_BOP_8_1_4 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_2_4 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_3_4 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_5_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_6_4 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_7_4 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_8_4 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_9_4 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_10_4 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_11_4 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_12_4 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_13_4 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_14_4 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 4 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 8-fase-5 | Test BOP 8-fase-5 | Test_BOP_8_1_5 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_2_5 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_3_5 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_5_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_6_5 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_7_5 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_8_5 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_9_5 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_10_5 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_11_5 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_12_5 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_13_5 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_14_5 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 5 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 8-fase-6 | Test BOP 8-fase-6 | Test_BOP_8_1_6 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_2_6 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_3_6 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_5_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_6_6 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_7_6 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_8_6 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_9_6 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_10_6 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_11_6 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_12_6 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_13_6 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_14_6 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 6 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 8-fase-7 | Test BOP 8-fase-7 | Test_BOP_8_1_7 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_2_7 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_3_7 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_5_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_6_7 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_7_7 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_8_7 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_9_7 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_10_7 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_11_7 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_12_7 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_13_7 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_14_7 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 7 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 8-fase-8 | Test BOP 8-fase-8 | Test_BOP_8_1_8 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_2_8 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_3_8 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_5_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_6_8 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_7_8 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_8_8 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_9_8 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_10_8 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_11_8 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_12_8 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_13_8 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_14_8 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 8 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Test BOP 8-fase-9 | Test BOP 8-fase-9 | Test_BOP_8_1_9 | Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_2_9 | Montar ITT na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_3_9 | Descer ITT com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_5_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_6_9 | Testar BOP com pressão |  |  |  | 6 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_7_9 | Desassentar ITT e retirar coluna de assentamento | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_8_9 | Montar na superficie, cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_9_9 | Descer cauda, ITT e SDR para teste de gaveta cega com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
|  | Test_BOP_8_10_9 | Assentar ITT sobre cabeça de poço e desconectar pela SDR |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_11_9 | HOLD POINT: Teste de Instalação e Reinstalação de BOP (CSD ECS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_12_9 | Testar gaveta cega |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_13_9 | Reconectar SDR, desassentar ITT e retirar coluna de assentamento com ITT+SDR | retirar | y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Moderada | P-19
|  | Test_BOP_8_14_9 | Retirar cauda e desmobilizar conjunto ITT + SDR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Teste de BOP com SDR | Broca DIAMETRO FASE X " | BOP | Teste de BOP com SDR |  | 9 | ESCP | Teste de BOP | Baixa | P-01
Abandon-fase-3 | Abandon-fase-3 | Abandon_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_4_3 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_7_3 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_14_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon-fase-4 | Abandon-fase-4 | Abandon_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_4_4 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_7_4 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_14_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon-fase-5 | Abandon-fase-5 | Abandon_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_4_5 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_7_5 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_14_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon-fase-6 | Abandon-fase-6 | Abandon_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_4_6 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_7_6 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_14_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon-fase-7 | Abandon-fase-7 | Abandon_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_4_7 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_7_7 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_14_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon-fase-8 | Abandon-fase-8 | Abandon_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_4_8 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_7_8 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_14_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon-fase-9 | Abandon-fase-9 | Abandon_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_4_9 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_7_9 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_14_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de fundo até a superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de fundo até a superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 2-fase-3 | Abandon 2-fase-3 | Abandon_2_1_3 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_2_3 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_3_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_4_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_5_3 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_6_3 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
Abandon 2-fase-4 | Abandon 2-fase-4 | Abandon_2_1_4 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_2_4 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_3_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_4_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_5_4 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_6_4 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
Abandon 2-fase-5 | Abandon 2-fase-5 | Abandon_2_1_5 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_2_5 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_3_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_4_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_5_5 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_6_5 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
Abandon 2-fase-6 | Abandon 2-fase-6 | Abandon_2_1_6 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_2_6 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_3_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_4_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_5_6 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_6_6 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
Abandon 2-fase-7 | Abandon 2-fase-7 | Abandon_2_1_7 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_2_7 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_3_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_4_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_5_7 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_6_7 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
Abandon 2-fase-8 | Abandon 2-fase-8 | Abandon_2_1_8 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_2_8 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_3_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_4_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_5_8 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_6_8 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
Abandon 2-fase-9 | Abandon 2-fase-9 | Abandon_2_1_9 | Descer coluna com pata de mula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_2_9 | Posicionar coluna a 200m abaixo do nivel do mar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_3_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_4_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | -
|  | Abandon_2_5_9 | Retirar coluna (mar aberto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
|  | Abandon_2_6_9 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Muito Baixa | -
POOH BOP-fase-3 | POOH BOP-fase-3 | POOH_BOP_1_3 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_3 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | POOH_BOP_3_3 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 3 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_4_3 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_5_3 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_6_3 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_7_3 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_8_3 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 3 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP-fase-4 | POOH BOP-fase-4 | POOH_BOP_1_4 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_4 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | POOH_BOP_3_4 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 4 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_4_4 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_5_4 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_6_4 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_7_4 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_8_4 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 4 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP-fase-5 | POOH BOP-fase-5 | POOH_BOP_1_5 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_5 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | POOH_BOP_3_5 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 5 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_4_5 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_5_5 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_6_5 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_7_5 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_8_5 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 5 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP-fase-6 | POOH BOP-fase-6 | POOH_BOP_1_6 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_6 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | POOH_BOP_3_6 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 6 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_4_6 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_5_6 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_6_6 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_7_6 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_8_6 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 6 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP-fase-7 | POOH BOP-fase-7 | POOH_BOP_1_7 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_7 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | POOH_BOP_3_7 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 7 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_4_7 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_5_7 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_6_7 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_7_7 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_8_7 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 7 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP-fase-8 | POOH BOP-fase-8 | POOH_BOP_1_8 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_8 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | POOH_BOP_3_8 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 8 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_4_8 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_5_8 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_6_8 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_7_8 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_8_8 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 8 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP-fase-9 | POOH BOP-fase-9 | POOH_BOP_1_9 | Descer coluna até ponto de instalação da WBRT | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_9 | Recuperar WB (Bucha de Desgaste) | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Moderada | P-19
|  | POOH_BOP_3_9 | Retirar coluna com WB (Bucha de Desgaste) | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de bucha de desgaste | Abandono | Abandono | Retirada de bucha de desgaste |  | 9 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_4_9 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_5_9 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_6_9 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_7_9 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_8_9 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 9 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP 2-fase-3 | POOH BOP 2-fase-3 | POOH_BOP_2_1_3 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_2_3 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_3_3 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_4_3 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 3 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_5_3 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 3 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP 2-fase-4 | POOH BOP 2-fase-4 | POOH_BOP_2_1_4 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_2_4 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_3_4 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_4_4 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 4 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_5_4 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 4 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP 2-fase-5 | POOH BOP 2-fase-5 | POOH_BOP_2_1_5 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_2_5 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_3_5 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_4_5 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 5 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_5_5 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 5 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP 2-fase-6 | POOH BOP 2-fase-6 | POOH_BOP_2_1_6 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_2_6 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_3_6 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_4_6 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 6 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_5_6 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 6 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP 2-fase-7 | POOH BOP 2-fase-7 | POOH_BOP_2_1_7 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_2_7 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_3_7 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_4_7 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 7 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_5_7 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 7 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP 2-fase-8 | POOH BOP 2-fase-8 | POOH_BOP_2_1_8 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_2_8 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_3_8 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_4_8 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 8 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_5_8 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 8 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
POOH BOP 2-fase-9 | POOH BOP 2-fase-9 | POOH_BOP_2_1_9 | Desconectar mangueira de kill/choke/booster line/ remover diverter + fechar junta telescópica | zerar itens |  |  | 20 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | P-01
|  | POOH_BOP_2_2_9 | Desconectar BOP e movimentar 50m da cabeça do poço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_3_9 | Retirar BOP e riser |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_4_9 | Posicionar BOP no moon pool |  |  |  | 10 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BOP | Abandono | Abandono | Retirada de BOP |  | 9 | ESCP | Retirada de BOP | Muito Baixa | -
|  | POOH_BOP_2_5_9 | Instalar capa de abandono |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP | Abandono | Abandono | Instalação de capa de abandono em Housing/BAP |  | 9 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | Muito Baixa | -
Demob_Anc-fase-3 | Demob_Anc-fase-3 | Demob_Anc_1_3 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_2_3 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_3_3 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_Anc-fase-4 | Demob_Anc-fase-4 | Demob_Anc_1_4 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_2_4 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_3_4 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_Anc-fase-5 | Demob_Anc-fase-5 | Demob_Anc_1_5 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_2_5 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_3_5 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_Anc-fase-6 | Demob_Anc-fase-6 | Demob_Anc_1_6 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_2_6 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_3_6 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_Anc-fase-7 | Demob_Anc-fase-7 | Demob_Anc_1_7 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_2_7 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_3_7 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_Anc-fase-8 | Demob_Anc-fase-8 | Demob_Anc_1_8 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_2_8 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_3_8 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_Anc-fase-9 | Demob_Anc-fase-9 | Demob_Anc_1_9 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_2_9 | Recuperar Ancoras |  |  |  | 48 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de ancoras | Abandono | Abandono | Recolhimento de ancoras |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Desancoragem | Muito Baixa | -
|  | Demob_Anc_3_9 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_DP-fase-3 | Demob_DP-fase-3 | Demob_DP_1_3 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_2_3 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_3_3 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 3 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_DP-fase-4 | Demob_DP-fase-4 | Demob_DP_1_4 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_2_4 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_3_4 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 4 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_DP-fase-5 | Demob_DP-fase-5 | Demob_DP_1_5 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_2_5 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_3_5 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 5 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_DP-fase-6 | Demob_DP-fase-6 | Demob_DP_1_6 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_2_6 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_3_6 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 6 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_DP-fase-7 | Demob_DP-fase-7 | Demob_DP_1_7 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_2_7 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_3_7 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 7 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_DP-fase-8 | Demob_DP-fase-8 | Demob_DP_1_8 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_2_8 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_3_8 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 8 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Demob_DP-fase-9 | Demob_DP-fase-9 | Demob_DP_1_9 | Efetuar Backload |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_2_9 | Recuperar Beacons |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Recolhimento de beacons | Abandono | Abandono | Recolhimento de beacons |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | Muito Baixa | -
|  | Demob_DP_3_9 | Navegar |  |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Navegação | Abandono | Abandono | Navegação |  | 9 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | Muito Baixa | -
Coring 1-fase-3 | Coring 1-fase-3 | Coring_1_1_3 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_1_2_3 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_3_3 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_1_4_3 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 3 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_1_5_3 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_1_6_3 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_7_3 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 1-fase-4 | Coring 1-fase-4 | Coring_1_1_4 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_1_2_4 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_3_4 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_1_4_4 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 4 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_1_5_4 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_1_6_4 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_7_4 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 1-fase-5 | Coring 1-fase-5 | Coring_1_1_5 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_1_2_5 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_3_5 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_1_4_5 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 5 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_1_5_5 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_1_6_5 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_7_5 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 1-fase-6 | Coring 1-fase-6 | Coring_1_1_6 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_1_2_6 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_3_6 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_1_4_6 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 6 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_1_5_6 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_1_6_6 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_7_6 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 1-fase-7 | Coring 1-fase-7 | Coring_1_1_7 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_1_2_7 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_3_7 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_1_4_7 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 7 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_1_5_7 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_1_6_7 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_7_7 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 1-fase-8 | Coring 1-fase-8 | Coring_1_1_8 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_1_2_8 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_3_8 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_1_4_8 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 8 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_1_5_8 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_1_6_8 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_7_8 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 1-fase-9 | Coring 1-fase-9 | Coring_1_1_9 | Montar barrilete #i (CBA m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_1_2_9 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_3_9 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_1_4_9 | Testemunhar | insere | y = CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Testemunhagem #i - CBA m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA m |  | 9 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_1_5_9 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_1_6_9 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO + CBA*i | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_1_7_9 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 2-fase-3 | Coring 2-fase-3 | Coring_2_1_3 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_2_2_3 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_3_3 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_2_4_3 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 3 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_2_5_3 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_2_6_3 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_7_3 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 3 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 2-fase-4 | Coring 2-fase-4 | Coring_2_1_4 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_2_2_4 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_3_4 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_2_4_4 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 4 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_2_5_4 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_2_6_4 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_7_4 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 4 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 2-fase-5 | Coring 2-fase-5 | Coring_2_1_5 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_2_2_5 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_3_5 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_2_4_5 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 5 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_2_5_5 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_2_6_5 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_7_5 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 5 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 2-fase-6 | Coring 2-fase-6 | Coring_2_1_6 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_2_2_6 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_3_6 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_2_4_6 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 6 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_2_5_6 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_2_6_6 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_7_6 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 6 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 2-fase-7 | Coring 2-fase-7 | Coring_2_1_7 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_2_2_7 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_3_7 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_2_4_7 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 7 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_2_5_7 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_2_6_7 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_7_7 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 7 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 2-fase-8 | Coring 2-fase-8 | Coring_2_1_8 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_2_2_8 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_3_8 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_2_4_8 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 8 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_2_5_8 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_2_6_8 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_7_8 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 8 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Coring 2-fase-9 | Coring 2-fase-9 | Coring_2_1_9 | Montar barrilete #i (CBA_2 m) | zerar itens |  |  | 12 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Montagem de barrilete | Baixa | P-01
|  | Coring_2_2_9 | Descer coluna | insere | y = TOPO | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_3_9 | Circular e lançar esfera |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Montagem e descida de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Lançamento de esfera | Moderada | P-03
|  | Coring_2_4_9 | Testemunhar | insere | y = CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Testemunhagem #i - CBA_2 m | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Testemunhagem #i - CBA_2 m |  | 9 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | Moderada | P-04, P-15, P-16, P-18
|  | Coring_2_5_9 | Queimar testemunho |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Queima de testemunho | Moderada | P-03
|  | Coring_2_6_9 | Retirar coluna em velocidade controlada até a superfície | retirar | y = TOPO +(CBA*(i-1))+CBA_2 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-01, P-02, P-03
|  | Coring_2_7_9 | Recuperar testemunho | zerar itens |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de testemunhagem | Broca DIAMETRO FASE X " | Testemunhagem | Retirada de BHA de testemunhagem |  | 9 | Testemunhagem | Recuperação de testemunho | Baixa | P-01
Abandon 3-fase-3 | Abandon 3-fase-3 | Abandon_3_1_3 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_3_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_3_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_4_3 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_5_3 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_8_3 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_9_3 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_10_3 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_11_3 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_3_12_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_13_3 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_14_3 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_15_3 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_16_3 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_17_3 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_18_3 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_3_19_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
Abandon 3-fase-4 | Abandon 3-fase-4 | Abandon_3_1_4 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_3_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_3_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_4_4 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_5_4 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_8_4 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_9_4 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_10_4 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_11_4 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_3_12_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_13_4 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_14_4 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_15_4 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_16_4 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_17_4 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_18_4 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_3_19_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
Abandon 3-fase-5 | Abandon 3-fase-5 | Abandon_3_1_5 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_3_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_3_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_4_5 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_5_5 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_8_5 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_9_5 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_10_5 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_11_5 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_3_12_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_13_5 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_14_5 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_15_5 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_16_5 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_17_5 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_18_5 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_3_19_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
Abandon 3-fase-6 | Abandon 3-fase-6 | Abandon_3_1_6 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_3_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_3_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_4_6 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_5_6 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_8_6 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_9_6 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_10_6 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_11_6 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_3_12_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_13_6 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_14_6 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_15_6 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_16_6 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_17_6 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_18_6 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_3_19_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
Abandon 3-fase-7 | Abandon 3-fase-7 | Abandon_3_1_7 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_3_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_3_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_4_7 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_5_7 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_8_7 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_9_7 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_10_7 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_11_7 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_3_12_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_13_7 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_14_7 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_15_7 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_16_7 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_17_7 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_18_7 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_3_19_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
Abandon 3-fase-8 | Abandon 3-fase-8 | Abandon_3_1_8 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_3_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_3_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_4_8 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_5_8 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_8_8 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_9_8 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_10_8 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_11_8 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_3_12_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_13_8 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_14_8 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_15_8 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_16_8 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_17_8 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_18_8 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_3_19_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
Abandon 3-fase-9 | Abandon 3-fase-9 | Abandon_3_1_9 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_3_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_3_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_4_9 | Colocar COT em posição de hang off bombear nparafina pela coluna com retorno pelo riser perfuração |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_5_9 | Parar bombeio, fechar gaveta inferior do BOP e válvula Bengala e registrar pressões. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_3_8_9 | Pressurizar coluna até a pressão lida no bengala após a parada do bombeio de nparafina, abrir gaveta inferior do BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_9_9 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_10_9 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_11_9 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_3_12_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03, P-19
|  | Abandon_3_13_9 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_14_9 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_15_9 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_3_16_9 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_3_17_9 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_3_18_9 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_3_19_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03, P-19
Abandon 4-fase-3 | Abandon 4-fase-3 | Abandon_4_1_3 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_4_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_3_3 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_4_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_4_5_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_6_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_7_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_8_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_9_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_10_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_11_3 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_12_3 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_13_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_14_3 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_15_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_16_3 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_17_3 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_18_3 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_19_3 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_4_20_3 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_21_3 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_22_3 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 4-fase-4 | Abandon 4-fase-4 | Abandon_4_1_4 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_4_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_3_4 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_4_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_4_5_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_6_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_7_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_8_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_9_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_10_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_11_4 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_12_4 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_13_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_14_4 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_15_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_16_4 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_17_4 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_18_4 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_19_4 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_4_20_4 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_21_4 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_22_4 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 4-fase-5 | Abandon 4-fase-5 | Abandon_4_1_5 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_4_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_3_5 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_4_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_4_5_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_6_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_7_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_8_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_9_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_10_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_11_5 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_12_5 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_13_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_14_5 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_15_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_16_5 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_17_5 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_18_5 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_19_5 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_4_20_5 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_21_5 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_22_5 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 4-fase-6 | Abandon 4-fase-6 | Abandon_4_1_6 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_4_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_3_6 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_4_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_4_5_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_6_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_7_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_8_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_9_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_10_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_11_6 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_12_6 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_13_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_14_6 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_15_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_16_6 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_17_6 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_18_6 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_19_6 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_4_20_6 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_21_6 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_22_6 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 4-fase-7 | Abandon 4-fase-7 | Abandon_4_1_7 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_4_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_3_7 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_4_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_4_5_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_6_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_7_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_8_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_9_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_10_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_11_7 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_12_7 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_13_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_14_7 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_15_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_16_7 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_17_7 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_18_7 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_19_7 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_4_20_7 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_21_7 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_22_7 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 4-fase-8 | Abandon 4-fase-8 | Abandon_4_1_8 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_4_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_3_8 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_4_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_4_5_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_6_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_7_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_8_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_9_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_10_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_11_8 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_12_8 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_13_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_14_8 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_15_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_16_8 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_17_8 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_18_8 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_19_8 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_4_20_8 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_21_8 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_22_8 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 4-fase-9 | Abandon 4-fase-9 | Abandon_4_1_9 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_4_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_3_9 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_4_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-20
|  | Abandon_4_5_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_6_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_7_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_8_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_9_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_10_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_4_11_9 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_12_9 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_13_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_14_9 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_15_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_16_9 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_17_9 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_18_9 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_4_19_9 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_4_20_9 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_4_21_9 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_4_22_9 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 5-fase-3 | Abandon 5-fase-3 | Abandon_5_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_5_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_5_3_3 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_5_4_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_5_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_8_3 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_9_3 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_10_3 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 5-fase-4 | Abandon 5-fase-4 | Abandon_5_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_5_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_5_3_4 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_5_4_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_5_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_8_4 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_9_4 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_10_4 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 5-fase-5 | Abandon 5-fase-5 | Abandon_5_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_5_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_5_3_5 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_5_4_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_5_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_8_5 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_9_5 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_10_5 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 5-fase-6 | Abandon 5-fase-6 | Abandon_5_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_5_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_5_3_6 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_5_4_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_5_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_8_6 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_9_6 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_10_6 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 5-fase-7 | Abandon 5-fase-7 | Abandon_5_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_5_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_5_3_7 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_5_4_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_5_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_8_7 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_9_7 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_10_7 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 5-fase-8 | Abandon 5-fase-8 | Abandon_5_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_5_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_5_3_8 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_5_4_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_5_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_8_8 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_9_8 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_10_8 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 5-fase-9 | Abandon 5-fase-9 | Abandon_5_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_5_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Tampão de cimento | Abandono | Abandono | Tampão de cimento |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_5_3_9 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_5_4_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_5_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_5_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_5_8_9 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_9_9 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_5_10_9 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 6-fase-3 | Abandon 6-fase-3 | Abandon_6_1_3 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_6_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_6_3_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_4_3 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_5_3 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_8_3 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_6_9_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_10_3 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_11_3 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_12_3 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_13_3 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_14_3 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_15_3 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_16_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 6-fase-4 | Abandon 6-fase-4 | Abandon_6_1_4 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_6_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_6_3_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_4_4 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_5_4 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_8_4 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_6_9_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_10_4 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_11_4 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_12_4 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_13_4 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_14_4 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_15_4 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_16_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 6-fase-5 | Abandon 6-fase-5 | Abandon_6_1_5 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_6_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_6_3_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_4_5 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_5_5 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_8_5 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_6_9_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_10_5 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_11_5 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_12_5 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_13_5 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_14_5 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_15_5 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_16_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 6-fase-6 | Abandon 6-fase-6 | Abandon_6_1_6 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_6_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_6_3_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_4_6 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_5_6 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_8_6 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_6_9_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_10_6 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_11_6 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_12_6 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_13_6 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_14_6 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_15_6 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_16_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 6-fase-7 | Abandon 6-fase-7 | Abandon_6_1_7 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_6_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_6_3_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_4_7 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_5_7 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_8_7 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_6_9_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_10_7 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_11_7 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_12_7 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_13_7 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_14_7 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_15_7 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_16_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 6-fase-8 | Abandon 6-fase-8 | Abandon_6_1_8 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_6_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_6_3_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_4_8 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_5_8 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_8_8 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_6_9_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_10_8 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_11_8 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_12_8 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_13_8 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_14_8 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_15_8 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_16_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 6-fase-9 | Abandon 6-fase-9 | Abandon_6_1_9 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_6_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_6_3_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_4_9 | Substituir fluido sintetico do riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_5_9 | Substituir fluido sintético do poço por AGMAR com retorno pela linha de choke com BOP fechado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_6_8_9 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_6_9_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_10_9 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_11_9 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_12_9 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_6_13_9 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_14_9 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_6_15_9 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_6_16_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 7-fase-3 | Abandon 7-fase-3 | Abandon_7_1_3 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_7_2_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_7_3_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_4_3 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_5_3 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_8_3 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_9_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_10_3 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_11_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_12_3 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_13_3 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_14_3 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_7_15_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_16_3 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_17_3 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_18_3 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_19_3 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_20_3 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_7_21_3 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_22_3 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 7-fase-4 | Abandon 7-fase-4 | Abandon_7_1_4 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_7_2_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_7_3_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_4_4 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_5_4 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_8_4 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_9_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_10_4 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_11_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_12_4 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_13_4 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_14_4 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_7_15_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_16_4 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_17_4 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_18_4 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_19_4 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_20_4 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_7_21_4 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_22_4 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 7-fase-5 | Abandon 7-fase-5 | Abandon_7_1_5 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_7_2_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_7_3_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_4_5 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_5_5 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_8_5 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_9_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_10_5 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_11_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_12_5 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_13_5 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_14_5 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_7_15_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_16_5 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_17_5 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_18_5 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_19_5 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_20_5 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_7_21_5 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_22_5 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 7-fase-6 | Abandon 7-fase-6 | Abandon_7_1_6 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_7_2_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_7_3_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_4_6 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_5_6 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_8_6 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_9_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_10_6 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_11_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_12_6 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_13_6 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_14_6 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_7_15_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_16_6 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_17_6 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_18_6 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_19_6 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_20_6 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_7_21_6 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_22_6 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 7-fase-7 | Abandon 7-fase-7 | Abandon_7_1_7 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_7_2_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_7_3_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_4_7 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_5_7 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_8_7 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_9_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_10_7 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_11_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_12_7 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_13_7 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_14_7 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_7_15_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_16_7 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_17_7 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_18_7 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_19_7 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_20_7 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_7_21_7 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_22_7 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 7-fase-8 | Abandon 7-fase-8 | Abandon_7_1_8 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_7_2_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_7_3_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_4_8 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_5_8 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_8_8 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_9_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_10_8 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_11_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_12_8 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_13_8 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_14_8 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_7_15_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_16_8 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_17_8 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_18_8 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_19_8 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_20_8 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_7_21_8 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_22_8 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 7-fase-9 | Abandon 7-fase-9 | Abandon_7_1_9 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_7_2_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_7_3_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_4_9 | Assentar packer de trabalho |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_5_9 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até SCPS | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até SCPS |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_7_8_9 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_9_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_10_9 | Descer coluna com pata de elefante | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_7_11_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_12_9 | Substituir fluido sintético do poço por CASAC bombeando pela coluna c/ retorno pelo riser |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_13_9 | Substituir fluido sintético do riser por água do mar via kill/choke/booster |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_14_9 | Assentar WBRT na WB e desassentar WB da cabeça do poço |  |  |  | 8 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Abandon_7_15_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção até WB + WBRT. Desmobilizar WB + WBRT do rig floor. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_16_9 | Prosseguir retirada pata de elefante c/ COT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_17_9 | Circular com água do mar à máxima vazão possível retirando excesso de CASAC abaixo do BOP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_18_9 | Bombear e deslocar tampão viscoso abaixo da posição do tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_19_9 | Puxar coluna até o topo do tampão viscoso |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_7_20_9 | Efetuar tampão de cimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_7_21_9 | Puxar coluna até acima do tampão de cimento e circular água do mar para limpeza da coluna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_7_22_9 | Retirar pata de elefante c/ COT por seção | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
Abandon 8-fase-3 | Abandon 8-fase-3 | Abandon_8_1_3 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_8_2_3 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
|  | Abandon_8_3_3 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_4_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_5_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_6_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_7_3 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_8_3 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_9_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_10_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_11_3 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_12_3 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_13_3 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_14_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_15_3 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_16_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_17_3 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_18_3 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_19_3 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_20_3 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_8_21_3 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_22_3 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_23_3 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 8-fase-4 | Abandon 8-fase-4 | Abandon_8_1_4 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_8_2_4 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
|  | Abandon_8_3_4 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_4_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_5_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_6_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_7_4 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_8_4 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_9_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_10_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_11_4 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_12_4 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_13_4 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_14_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_15_4 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_16_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_17_4 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_18_4 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_19_4 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_20_4 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_8_21_4 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_22_4 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_23_4 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 8-fase-5 | Abandon 8-fase-5 | Abandon_8_1_5 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_8_2_5 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
|  | Abandon_8_3_5 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_4_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_5_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_6_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_7_5 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_8_5 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_9_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_10_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_11_5 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_12_5 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_13_5 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_14_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_15_5 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_16_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_17_5 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_18_5 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_19_5 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_20_5 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_8_21_5 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_22_5 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_23_5 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 8-fase-6 | Abandon 8-fase-6 | Abandon_8_1_6 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_8_2_6 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
|  | Abandon_8_3_6 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_4_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_5_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_6_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_7_6 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_8_6 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_9_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_10_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_11_6 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_12_6 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_13_6 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_14_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_15_6 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_16_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_17_6 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_18_6 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_19_6 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_20_6 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_8_21_6 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_22_6 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_23_6 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 8-fase-7 | Abandon 8-fase-7 | Abandon_8_1_7 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_8_2_7 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
|  | Abandon_8_3_7 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_4_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_5_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_6_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_7_7 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_8_7 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_9_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_10_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_11_7 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_12_7 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_13_7 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_14_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_15_7 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_16_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_17_7 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_18_7 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_19_7 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_20_7 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_8_21_7 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_22_7 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_23_7 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 8-fase-8 | Abandon 8-fase-8 | Abandon_8_1_8 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_8_2_8 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
|  | Abandon_8_3_8 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_4_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_5_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_6_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_7_8 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_8_8 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_9_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_10_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_11_8 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_12_8 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_13_8 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_14_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_15_8 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_16_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_17_8 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_18_8 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_19_8 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_20_8 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_8_21_8 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_22_8 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_23_8 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 8-fase-9 | Abandon 8-fase-9 | Abandon_8_1_9 | Montar pata de elefante + raspador + magneto. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_8_2_9 | Conectar WBRT e prosseguir com a descida c/ COT por seção até WBRT acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-20
|  | Abandon_8_3_9 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_4_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_5_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_6_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_7_9 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_8_9 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_9_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_10_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_8_11_9 | Efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_12_9 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_13_9 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_14_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_15_9 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_16_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_17_9 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_18_9 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_19_9 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_8_20_9 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_8_21_9 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_8_22_9 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_8_23_9 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 9-fase-3 | Abandon 9-fase-3 | Abandon_9_1_3 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_9_2_3 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
|  | Abandon_9_3_3 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_4_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_5_3 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_6_3 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_7_3 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_8_3 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_9_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_10_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_11_3 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_12_3 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_13_3 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_14_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_15_3 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_16_3 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_17_3 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_18_3 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_19_3 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_20_3 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_9_21_3 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_9_22_3 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_23_3 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 9-fase-4 | Abandon 9-fase-4 | Abandon_9_1_4 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_9_2_4 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
|  | Abandon_9_3_4 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_4_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_5_4 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_6_4 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_7_4 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_8_4 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_9_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_10_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_11_4 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_12_4 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_13_4 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_14_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_15_4 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_16_4 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_17_4 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_18_4 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_19_4 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_20_4 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_9_21_4 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_9_22_4 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_23_4 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 9-fase-5 | Abandon 9-fase-5 | Abandon_9_1_5 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_9_2_5 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
|  | Abandon_9_3_5 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_4_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_5_5 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_6_5 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_7_5 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_8_5 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_9_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_10_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_11_5 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_12_5 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_13_5 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_14_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_15_5 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_16_5 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_17_5 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_18_5 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_19_5 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_20_5 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_9_21_5 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_9_22_5 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_23_5 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 9-fase-6 | Abandon 9-fase-6 | Abandon_9_1_6 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_9_2_6 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
|  | Abandon_9_3_6 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_4_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_5_6 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_6_6 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_7_6 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_8_6 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_9_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_10_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_11_6 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_12_6 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_13_6 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_14_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_15_6 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_16_6 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_17_6 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_18_6 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_19_6 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_20_6 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_9_21_6 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_9_22_6 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_23_6 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 9-fase-7 | Abandon 9-fase-7 | Abandon_9_1_7 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_9_2_7 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
|  | Abandon_9_3_7 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_4_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_5_7 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_6_7 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_7_7 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_8_7 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_9_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_10_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_11_7 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_12_7 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_13_7 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_14_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_15_7 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_16_7 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_17_7 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_18_7 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_19_7 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_20_7 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_9_21_7 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_9_22_7 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_23_7 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 9-fase-8 | Abandon 9-fase-8 | Abandon_9_1_8 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_9_2_8 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
|  | Abandon_9_3_8 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_4_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_5_8 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_6_8 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_7_8 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_8_8 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_9_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_10_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_11_8 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_12_8 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_13_8 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_14_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_15_8 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_16_8 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_17_8 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_18_8 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_19_8 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_20_8 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_9_21_8 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_9_22_8 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_23_8 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 9-fase-9 | Abandon 9-fase-9 | Abandon_9_1_9 | Montar pata de elefante + raspador + magneto + packer de trabalho + válvula de circulação | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_9_2_9 | Descida c/ COT por seção até a pata de elefante acima do BOP | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 11 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-20
|  | Abandon_9_3_9 | Jatear BOP com pata de elefante e ciclar gavetas do BOP. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_4_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção e conectar demais raspadores |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_5_9 | Prosseguir descida do BHA de condicionamento c/ COT por seção até o colar. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_6_9 | Colocar COT na posição de hang off, fechar o BOP e testar revestimento com 6000 psi/15min |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_7_9 | Abrir BOP e assentar packer de trabalho. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_8_9 | Posiconar parafina na coluna e registrar pressão no bengala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_9_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_10_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_9_11_9 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_12_9 | Abrir o BOP e circular AGMAR em circuito aberto até 30 NTU utilizando linhas linhas de K/C, booster e coluna |  |  |  | 14 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_13_9 | Substituir AGMAR do poço por CASAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_14_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até o HSG de alta. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_15_9 | Jatear com AGMAR área de asssentamento da WB no HSG de alta reciprocando coluna 3 metros com alta vazão por 30 min |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_16_9 | Retirar pata de elefante c/ COT até a superfície. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Condicionamento de revestimento com troca de fluido | Abandono | Abandono | Condicionamento de revestimento com troca de fluido |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_17_9 | Montar packer de abandono GT Lok Set DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X e retrieving head | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_18_9 | Descer BHA c/ COT até 350 m e conectar WBRT |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_19_9 | Descer BHA c/ COT até BOP |  |  |  | 4 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_9_20_9 | Prosseguir descida do BHA c/ COT, assentar WBRT na WB e desassentar WB | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03, P-19
|  | Abandon_9_21_9 | Retirar COT até posicionar packer de abandono GT Lokset DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_9_22_9 | Assentar packer de abandono e testar estanqueidade por baixo c/ 3.000 psi e por cima c/ 5.000 psi |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_9_23_9 | Retirar COT c/ conjunto WBRT + WB e retrieving head do packer de abandono e desmobilizar. | retirar | Y = PDA + 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo | Abandono | Abandono | Assentamento de packer de abandono e retirada de bucha - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
Abandon 10-fase-3 | Abandon 10-fase-3 | Abandon_10_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_10_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_10_3_3 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_10_4_3 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_5_3 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_6_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_7_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_8_3 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_9_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_10_3 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_10_11_3 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_10_12_3 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 10-fase-4 | Abandon 10-fase-4 | Abandon_10_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_10_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_10_3_4 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_10_4_4 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_5_4 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_6_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_7_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_8_4 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_9_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_10_4 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_10_11_4 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_10_12_4 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 10-fase-5 | Abandon 10-fase-5 | Abandon_10_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_10_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_10_3_5 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_10_4_5 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_5_5 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_6_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_7_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_8_5 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_9_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_10_5 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_10_11_5 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_10_12_5 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 10-fase-6 | Abandon 10-fase-6 | Abandon_10_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_10_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_10_3_6 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_10_4_6 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_5_6 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_6_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_7_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_8_6 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_9_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_10_6 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_10_11_6 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_10_12_6 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 10-fase-7 | Abandon 10-fase-7 | Abandon_10_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_10_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_10_3_7 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_10_4_7 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_5_7 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_6_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_7_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_8_7 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_9_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_10_7 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_10_11_7 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_10_12_7 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 10-fase-8 | Abandon 10-fase-8 | Abandon_10_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_10_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_10_3_8 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_10_4_8 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_5_8 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_6_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_7_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_8_8 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_9_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_10_8 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_10_11_8 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_10_12_8 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 10-fase-9 | Abandon 10-fase-9 | Abandon_10_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-03
|  | Abandon_10_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_10_3_9 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_10_4_9 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_5_9 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_6_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_7_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_10_8_9 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_9_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_10_10_9 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_10_11_9 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_10_12_9 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 11-fase-3 | Abandon 11-fase-3 | Abandon_11_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_11_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_11_3_3 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_11_4_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_5_3 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_6_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_11_7_3 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_8_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_9_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_10_3 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_11_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_12_3 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_13_3 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_14_3 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 11-fase-4 | Abandon 11-fase-4 | Abandon_11_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_11_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_11_3_4 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_11_4_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_5_4 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_6_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_11_7_4 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_8_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_9_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_10_4 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_11_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_12_4 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_13_4 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_14_4 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 11-fase-5 | Abandon 11-fase-5 | Abandon_11_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_11_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_11_3_5 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_11_4_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_5_5 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_6_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_11_7_5 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_8_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_9_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_10_5 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_11_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_12_5 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_13_5 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_14_5 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 11-fase-6 | Abandon 11-fase-6 | Abandon_11_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_11_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_11_3_6 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_11_4_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_5_6 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_6_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_11_7_6 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_8_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_9_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_10_6 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_11_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_12_6 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_13_6 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_14_6 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 11-fase-7 | Abandon 11-fase-7 | Abandon_11_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_11_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_11_3_7 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_11_4_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_5_7 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_6_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_11_7_7 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_8_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_9_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_10_7 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_11_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_12_7 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_13_7 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_14_7 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 11-fase-8 | Abandon 11-fase-8 | Abandon_11_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_11_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_11_3_8 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_11_4_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_5_8 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_6_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_11_7_8 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_8_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_9_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_10_8 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_11_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_12_8 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_13_8 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_14_8 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 11-fase-9 | Abandon 11-fase-9 | Abandon_11_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_11_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_11_3_9 | Aguardar pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_11_4_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_5_9 | Montar coluna com packer de trabalho | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_11_6_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_11_7_9 | Posicionar parafina na coluna e assentar packer de trabalho. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_8_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_9_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_11_10_9 | Pressurizar coluna com pressão anterior ao teste, desassentar packer e efetuar circulação reversa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_11_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_11_12_9 | Retirar coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_13_9 | Retirar coluna (poço revestido) | retirar | y = PIF - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_11_14_9 | Retirar coluna (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 12-fase-3 | Abandon 12-fase-3 | Abandon_12_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_12_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_3_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_4_3 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_5_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_6_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_7_3 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_8_3 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_9_3 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_10_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_11_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_12_3 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_13_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_14_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_15_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_16_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 12-fase-4 | Abandon 12-fase-4 | Abandon_12_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_12_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_3_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_4_4 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_5_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_6_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_7_4 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_8_4 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_9_4 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_10_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_11_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_12_4 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_13_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_14_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_15_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_16_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 12-fase-5 | Abandon 12-fase-5 | Abandon_12_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_12_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_3_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_4_5 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_5_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_6_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_7_5 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_8_5 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_9_5 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_10_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_11_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_12_5 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_13_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_14_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_15_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_16_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 12-fase-6 | Abandon 12-fase-6 | Abandon_12_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_12_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_3_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_4_6 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_5_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_6_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_7_6 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_8_6 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_9_6 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_10_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_11_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_12_6 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_13_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_14_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_15_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_16_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 12-fase-7 | Abandon 12-fase-7 | Abandon_12_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_12_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_3_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_4_7 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_5_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_6_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_7_7 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_8_7 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_9_7 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_10_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_11_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_12_7 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_13_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_14_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_15_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_16_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 12-fase-8 | Abandon 12-fase-8 | Abandon_12_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_12_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_3_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_4_8 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_5_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_6_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_7_8 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_8_8 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_9_8 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_10_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_11_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_12_8 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_13_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_14_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_15_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_16_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 12-fase-9 | Abandon 12-fase-9 | Abandon_12_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_12_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_3_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_4_9 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_5_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_6_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_12_7_9 | Retirada de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | retirar | y = PIF - PDA + 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_8_9 | Testar gaveta de hang-off de cima para baixo com diferencial de pressão aplicado no teste negativo |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_9_9 | Posicionar parafina na coluna e fechar BOP |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_10_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_11_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_12_12_9 | Efetuar circulação reversa e abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_13_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_12_14_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_12_15_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_12_16_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 13-fase-3 | Abandon 13-fase-3 | Abandon_13_1_3 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_13_2_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_3_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_4_3 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_5_3 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_6_3 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_7_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_8_3 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_9_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_13_10_3 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_11_3 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_12_3 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_13_3 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_14_3 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_15_3 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_16_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_17_3 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_18_3 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_19_3 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_20_3 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_21_3 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 13-fase-4 | Abandon 13-fase-4 | Abandon_13_1_4 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_13_2_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_3_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_4_4 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_5_4 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_6_4 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_7_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_8_4 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_9_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_13_10_4 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_11_4 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_12_4 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_13_4 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_14_4 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_15_4 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_16_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_17_4 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_18_4 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_19_4 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_20_4 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_21_4 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 4 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 13-fase-5 | Abandon 13-fase-5 | Abandon_13_1_5 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_13_2_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_3_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_4_5 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_5_5 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_6_5 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_7_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_8_5 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_9_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_13_10_5 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_11_5 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_12_5 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_13_5 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_14_5 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_15_5 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_16_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_17_5 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_18_5 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_19_5 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_20_5 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_21_5 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 5 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 13-fase-6 | Abandon 13-fase-6 | Abandon_13_1_6 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_13_2_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_3_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_4_6 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_5_6 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_6_6 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_7_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_8_6 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_9_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_13_10_6 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_11_6 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_12_6 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_13_6 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_14_6 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_15_6 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_16_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_17_6 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_18_6 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_19_6 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_20_6 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_21_6 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 6 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 13-fase-7 | Abandon 13-fase-7 | Abandon_13_1_7 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_13_2_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_3_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_4_7 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_5_7 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_6_7 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_7_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_8_7 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_9_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_13_10_7 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_11_7 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_12_7 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_13_7 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_14_7 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_15_7 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_16_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_17_7 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_18_7 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_19_7 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_20_7 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_21_7 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 7 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 13-fase-8 | Abandon 13-fase-8 | Abandon_13_1_8 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_13_2_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_3_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_4_8 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_5_8 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_6_8 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_7_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_8_8 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_9_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_13_10_8 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_11_8 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_12_8 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_13_8 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_14_8 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_15_8 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_16_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_17_8 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_18_8 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_19_8 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_20_8 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_21_8 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 8 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Abandon 13-fase-9 | Abandon 13-fase-9 | Abandon_13_1_9 | Descer coluna com pata de mula | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de BHA até o fundo | Abandono | Abandono | Montagem e descida de BHA até o fundo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Abandon_13_2_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo | Abandono | Abandono | Troca de fluido no fundo e tampão de cimento - combo |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_3_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_4_9 | Retirada coluna até sapata do revestimento anterior | retirar | y = PFF - PIF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_5_9 | Efetuar Tampão de abandono |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_6_9 | Aguardando pega do cimento |  |  |  | 6 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-17
|  | Abandon_13_7_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_8_9 | Montar coluna com packer de trabalho e válvula de circulação | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_9_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-03
|  | Abandon_13_10_9 | Assentar packer de trabalho. |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_11_9 | Posicionar parafina na coluna. Registrar pressão no bengala. |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_12_9 | Realizar Teste Negativo |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_13_9 | HOLD POINT: Teste de Influxo (Teste Negativo) de Barreiras de Segurança (CSD SEGUP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Alta | P-20
|  | Abandon_13_14_9 | Efetuar circulação reversa e desassentar packer. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_15_9 | Substituir fluido sintetico do poço, riser, Kill e booster line por AGMAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-20
|  | Abandon_13_16_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PFF | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_17_9 | Montar coluna com pata de elefante | zerar itens |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-01
|  | Abandon_13_18_9 | Descida de coluna a 200m abaixo do nivel do mar | insere | y = PDA+200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_19_9 | Efetuar Tampão de superficie |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-14, P-24
|  | Abandon_13_20_9 | Retirar coluna abaixo da cabeça de poço | retirar | y = 200 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Moderada | P-03
|  | Abandon_13_21_9 | Retirar coluna até a superfície (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Retirada de BHA de SCPS até superfície | Abandono | Abandono | Retirada de BHA de SCPS até superfície |  | 9 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | Baixa | P-01
Test Packoff-fase-3 | Test Packoff-fase-3 | Test_Packoff_1_1_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_1_2_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff-fase-4 | Test Packoff-fase-4 | Test_Packoff_1_1_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_1_2_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff-fase-5 | Test Packoff-fase-5 | Test_Packoff_1_1_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_1_2_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff-fase-6 | Test Packoff-fase-6 | Test_Packoff_1_1_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_1_2_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff-fase-7 | Test Packoff-fase-7 | Test_Packoff_1_1_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_1_2_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff-fase-8 | Test Packoff-fase-8 | Test_Packoff_1_1_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_1_2_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff-fase-9 | Test Packoff-fase-9 | Test_Packoff_1_1_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_1_2_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 2-fase-3 | Test Packoff 2-fase-3 | Test_Packoff_2_1_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 2-fase-4 | Test Packoff 2-fase-4 | Test_Packoff_2_1_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 2-fase-5 | Test Packoff 2-fase-5 | Test_Packoff_2_1_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 2-fase-6 | Test Packoff 2-fase-6 | Test_Packoff_2_1_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 2-fase-7 | Test Packoff 2-fase-7 | Test_Packoff_2_1_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 2-fase-8 | Test Packoff 2-fase-8 | Test_Packoff_2_1_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 2-fase-9 | Test Packoff 2-fase-9 | Test_Packoff_2_1_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 3-fase-3 | Test Packoff 3-fase-3 | Test_Packoff_3_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_2_3 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_3_3 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_5_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_6_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 3-fase-4 | Test Packoff 3-fase-4 | Test_Packoff_3_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_2_4 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_3_4 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_5_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_6_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 3-fase-5 | Test Packoff 3-fase-5 | Test_Packoff_3_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_2_5 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_3_5 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_5_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_6_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 3-fase-6 | Test Packoff 3-fase-6 | Test_Packoff_3_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_2_6 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_3_6 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_5_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_6_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 3-fase-7 | Test Packoff 3-fase-7 | Test_Packoff_3_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_2_7 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_3_7 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_5_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_6_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 3-fase-8 | Test Packoff 3-fase-8 | Test_Packoff_3_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_2_8 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_3_8 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_5_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_6_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 3-fase-9 | Test Packoff 3-fase-9 | Test_Packoff_3_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_2_9 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_3_9 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_3_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_5_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_3_6_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 4-fase-3 | Test Packoff 4-fase-3 | Test_Packoff_4_1_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_2_3 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_3_3 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_4_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_4_5_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 4-fase-4 | Test Packoff 4-fase-4 | Test_Packoff_4_1_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_2_4 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_3_4 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_4_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_4_5_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 4-fase-5 | Test Packoff 4-fase-5 | Test_Packoff_4_1_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_2_5 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_3_5 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_4_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_4_5_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 4-fase-6 | Test Packoff 4-fase-6 | Test_Packoff_4_1_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_2_6 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_3_6 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_4_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_4_5_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 4-fase-7 | Test Packoff 4-fase-7 | Test_Packoff_4_1_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_2_7 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_3_7 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_4_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_4_5_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 4-fase-8 | Test Packoff 4-fase-8 | Test_Packoff_4_1_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_2_8 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_3_8 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_4_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_4_5_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 4-fase-9 | Test Packoff 4-fase-9 | Test_Packoff_4_1_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_2_9 | Montar CVU na superfície |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_3_9 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_4_4_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_4_5_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
Test Packoff 5-fase-3 | Test Packoff 5-fase-3 | Test_Packoff_5_1_3 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_2_3 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_3_3 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_4_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_5_3 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 3 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 5-fase-4 | Test Packoff 5-fase-4 | Test_Packoff_5_1_4 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_2_4 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_3_4 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_4_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_5_4 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 4 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 5-fase-5 | Test Packoff 5-fase-5 | Test_Packoff_5_1_5 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_2_5 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_3_5 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_4_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_5_5 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 5 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 5-fase-6 | Test Packoff 5-fase-6 | Test_Packoff_5_1_6 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_2_6 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_3_6 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_4_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_5_6 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 6 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 5-fase-7 | Test Packoff 5-fase-7 | Test_Packoff_5_1_7 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_2_7 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_3_7 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_4_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_5_7 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 7 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 5-fase-8 | Test Packoff 5-fase-8 | Test_Packoff_5_1_8 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_2_8 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_3_8 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_4_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_5_8 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 8 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Test Packoff 5-fase-9 | Test Packoff 5-fase-9 | Test_Packoff_5_1_9 | Montar CVU na superfície | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_2_9 | Descer CVU com coluna de assentamento | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
|  | Test_Packoff_5_3_9 | Jatear BOP e cabeça de poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_4_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Moderada | P-19
|  | Test_Packoff_5_5_9 | Retirar coluna de assentamento (riser) | zerar itens |  |  | y=PDA/TMPR | 0 | 0 | FASE 9 | Instalação e energização de pack-off | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Instalação e energização de pack-off |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | Baixa | P-01
Casing 5-fase-3 | Casing 5-fase-3 | Casing_5_1_3 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
|  | Casing_5_2_3 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_3_3 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_4_3 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_5_3 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_6_3 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
|  | Casing_5_7_3 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Casing_5_8_3 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | Casing_5_9_3 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
|  | Casing_5_10_3 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
|  | Casing_5_11_3 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_12_3 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_13_3 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
Casing 5-fase-4 | Casing 5-fase-4 | Casing_5_1_4 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
|  | Casing_5_2_4 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_3_4 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_4_4 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_5_4 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_6_4 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
|  | Casing_5_7_4 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Casing_5_8_4 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | Casing_5_9_4 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
|  | Casing_5_10_4 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
|  | Casing_5_11_4 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_12_4 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_13_4 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
Casing 5-fase-5 | Casing 5-fase-5 | Casing_5_1_5 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
|  | Casing_5_2_5 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_3_5 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_4_5 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_5_5 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_6_5 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
|  | Casing_5_7_5 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Casing_5_8_5 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | Casing_5_9_5 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
|  | Casing_5_10_5 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
|  | Casing_5_11_5 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_12_5 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_13_5 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
Casing 5-fase-6 | Casing 5-fase-6 | Casing_5_1_6 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
|  | Casing_5_2_6 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_3_6 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_4_6 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_5_6 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_6_6 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
|  | Casing_5_7_6 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Casing_5_8_6 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | Casing_5_9_6 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
|  | Casing_5_10_6 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
|  | Casing_5_11_6 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_12_6 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_13_6 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
Casing 5-fase-7 | Casing 5-fase-7 | Casing_5_1_7 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
|  | Casing_5_2_7 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_3_7 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_4_7 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_5_7 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_6_7 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
|  | Casing_5_7_7 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Casing_5_8_7 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | Casing_5_9_7 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
|  | Casing_5_10_7 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
|  | Casing_5_11_7 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_12_7 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_13_7 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
Casing 5-fase-8 | Casing 5-fase-8 | Casing_5_1_8 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
|  | Casing_5_2_8 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_3_8 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_4_8 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_5_8 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_6_8 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
|  | Casing_5_7_8 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Casing_5_8_8 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | Casing_5_9_8 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
|  | Casing_5_10_8 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
|  | Casing_5_11_8 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_12_8 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_13_8 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
Casing 5-fase-9 | Casing 5-fase-9 | Casing_5_1_9 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (riser) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Baixa | P-01
|  | Casing_5_2_9 | Descer coluna com pata de mula para efetuar top squeeze (revestimento) | insere | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_3_9 | Circular para condicionar poço | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_4_9 | Efetuar teste de injetividade |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_5_9 | Posicionar colchão espaçador |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_6_9 | Executar tampão balanceado |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-14, P-24
|  | Casing_5_7_9 | Retirar coluna até acima do topo previsto de cimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-03
|  | Casing_5_8_9 | Circular para limpeza da coluna |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Moderada | P-20
|  | Casing_5_9_9 | Fechar gaveta de tubos do BOP e efetuar squeeze de cimento para a formação |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-25, P-24
|  | Casing_5_10_9 | Aguardar pega. Acompanhar curva de pressão. |  |  |  | 8 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-17
|  | Casing_5_11_9 | Efetuar teste de integridade do revestimento e top squeeze. Abrir BOP |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-20
|  | Casing_5_12_9 | Retirar coluna com pata de mula (revestimento) | retirar | y = PLH - PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | Moderada | P-03
|  | Casing_5_13_9 | Retirar coluna com pata de mula (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
Casing 6-fase-3 | Casing 6-fase-3 | Casing_6_1_3 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_2_3 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_3_3 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_4_3 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_5_3 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_6_6_3 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
|  | Casing_6_7_3 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_8_3 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_9_3 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
|  | Casing_6_10_3 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_11_3 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Casing_6_12_3 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
|  | Casing_6_13_3 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
|  | Casing_6_14_3 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_15_3 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
Casing 6-fase-4 | Casing 6-fase-4 | Casing_6_1_4 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_2_4 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_3_4 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_4_4 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_5_4 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_6_6_4 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
|  | Casing_6_7_4 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_8_4 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_9_4 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
|  | Casing_6_10_4 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_11_4 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Casing_6_12_4 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
|  | Casing_6_13_4 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
|  | Casing_6_14_4 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_15_4 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
Casing 6-fase-5 | Casing 6-fase-5 | Casing_6_1_5 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_2_5 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_3_5 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_4_5 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_5_5 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_6_6_5 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
|  | Casing_6_7_5 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_8_5 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_9_5 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
|  | Casing_6_10_5 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_11_5 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Casing_6_12_5 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
|  | Casing_6_13_5 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
|  | Casing_6_14_5 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_15_5 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
Casing 6-fase-6 | Casing 6-fase-6 | Casing_6_1_6 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_2_6 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_3_6 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_4_6 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_5_6 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_6_6_6 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
|  | Casing_6_7_6 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_8_6 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_9_6 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
|  | Casing_6_10_6 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_11_6 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Casing_6_12_6 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
|  | Casing_6_13_6 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
|  | Casing_6_14_6 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_15_6 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
Casing 6-fase-7 | Casing 6-fase-7 | Casing_6_1_7 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_2_7 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_3_7 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_4_7 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_5_7 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_6_6_7 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
|  | Casing_6_7_7 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_8_7 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_9_7 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
|  | Casing_6_10_7 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_11_7 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Casing_6_12_7 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
|  | Casing_6_13_7 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
|  | Casing_6_14_7 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_15_7 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
Casing 6-fase-8 | Casing 6-fase-8 | Casing_6_1_8 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_2_8 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_3_8 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_4_8 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_5_8 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_6_6_8 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
|  | Casing_6_7_8 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_8_8 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_9_8 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
|  | Casing_6_10_8 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_11_8 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Casing_6_12_8 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
|  | Casing_6_13_8 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
|  | Casing_6_14_8 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_15_8 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
Casing 6-fase-9 | Casing 6-fase-9 | Casing_6_1_9 | Montar, testar e estaleirar conjunto de cabeça de poço do tie back | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_2_9 | Preparar plataforma para descida do revestimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01
|  | Casing_6_3_9 | Descer revestimento/liner na mesa rotativa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_4_9 | Conectar suspensor de revestimento e ferramenta de assentamento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_6_5_9 | Descer revestimento com coluna de assentamento (Riser/Poço Revestido) | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_6_6_9 | Encamisar ponteira do tie back e assentar suspensor de revestimento | insere | y = 1 | coluna de trabalho da sonda | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-07, P-09
|  | Casing_6_7_9 | Conectar seção de cimentação e linhas de superfície |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_8_9 | Circular p/ condicionamento de fluido |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Montagem e descida de revestimento e suspensor | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de revestimento e suspensor |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-10
|  | Casing_6_9_9 | Cimentar tie back |  |  |  | 3 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-12
|  | Casing_6_10_9 | Observar flowback e desconectar RT |  |  |  | 0,5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_11_9 | Retirar coluna de assentamento com ferramenta de assentamento (riser) | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | Baixa | P-01
|  | Casing_6_12_9 | Desmobilizar ferramenta de assentamento | zerar itens |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | Baixa | P-01
|  | Casing_6_13_9 | Descer coluna com washover tool. | insere | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
|  | Casing_6_14_9 | Jatear área de vedação do suspensor de revestimento (tie back). |  |  |  | 2 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Moderada | P-20
|  | Casing_6_15_9 | Retirar coluna com washover tool. | retirar | y = PDA | coluna de trabalho da sonda | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Tie back | Baixa | P-01, P-03
Casing 7-fase-3 | Casing 7-fase-3 | Casing_7_1_3 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_2_3 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_3_3 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_4_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_5_3 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_6_3 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_7_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_8_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_9_3 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 3 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_10_3 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_11_3 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_12_3 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_7_13_3 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Casing_7_14_3 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 3 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 3 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
Casing 7-fase-4 | Casing 7-fase-4 | Casing_7_1_4 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_2_4 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_3_4 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_4_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_5_4 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_6_4 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_7_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_8_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_9_4 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 4 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_10_4 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_11_4 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_12_4 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_7_13_4 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Casing_7_14_4 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 4 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 4 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
Casing 7-fase-5 | Casing 7-fase-5 | Casing_7_1_5 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_2_5 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_3_5 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_4_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_5_5 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_6_5 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_7_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_8_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_9_5 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 5 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_10_5 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_11_5 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_12_5 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_7_13_5 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Casing_7_14_5 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 5 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 5 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
Casing 7-fase-6 | Casing 7-fase-6 | Casing_7_1_6 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_2_6 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_3_6 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_4_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_5_6 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_6_6 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_7_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_8_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_9_6 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 6 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_10_6 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_11_6 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_12_6 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_7_13_6 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Casing_7_14_6 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 6 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 6 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
Casing 7-fase-7 | Casing 7-fase-7 | Casing_7_1_7 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_2_7 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_3_7 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_4_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_5_7 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_6_7 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_7_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_8_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_9_7 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 7 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_10_7 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_11_7 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_12_7 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_7_13_7 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Casing_7_14_7 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 7 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 7 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
Casing 7-fase-8 | Casing 7-fase-8 | Casing_7_1_8 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_2_8 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_3_8 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_4_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_5_8 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_6_8 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_7_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_8_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_9_8 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 8 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_10_8 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_11_8 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_12_8 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_7_13_8 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Casing_7_14_8 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 8 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 8 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01
Casing 7-fase-9 | Casing 7-fase-9 | Casing_7_1_9 | Montar conjunto com suspensor + plugs | zerar itens |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_2_9 | Montar seção com cabeça de cimentação |  |  |  | 3 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_3_9 | Preparar plataforma para revestir |  |  |  | 1 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01
|  | Casing_7_4_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " na mesa rotativa | insere | y = (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_5_9 | Trocar elevador |  |  |  | 2 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_6_9 | Descer stinger (coluna interna) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-06, P-08
|  | Casing_7_7_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Riser) | insere | y = PDA - (PFF - PLH) | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Baixa | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_8_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço revestido) | insere | y = PIF - PDA | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_9_9 | Descer liner DIAMETRO REVESTIMENTO FASE X " com coluna de assentamento (Poço Aberto) | insere | y = PFF - PIF | itens da tabela de revestimento | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Montagem e descida de liner | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Montagem e descida de liner |  | 9 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | Moderada | P-01, P-07, P-09
|  | Casing_7_10_9 | Assentar liner / preparar para cimentar |  |  |  | 1 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_11_9 | Circular para cimentar |  |  |  | 0 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-11
|  | Casing_7_12_9 | Efetuar cimentação |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-13
|  | Casing_7_13_9 | Energizar e testar packoff |  |  |  | 5 | 0 | 1 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-19
|  | Casing_7_14_9 | Retirar coluna de assentamento (poço revestido/ riser) | zerar itens |  |  | 0 | 0 | 0 | FASE 9 | Cimentação primária | Broca DIAMETRO FASE X " | Revestimento e Cimentação | Cimentação primária |  | 9 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | Moderada | P-01

## Melhorias
Revisão 20/12/2017
Verificada criticidade das operações em mar aberto e operações com TPU/WBRT e ITT.
Verificados elementos nas operações de circulação/condicionamento após a perfuração.
Verificada elementos nas operações de descida do revestimento intermediário
Verificados elementos nas operações de enstalação e teste do packoff
Verificado por que um "stinger" está sendo incluido no revestimento intermediário. O mesmo não estava sendo retirado dos elementos.
Revisão 27/02/2018
Inclusão dos Hold Points conforme PE-2ANE-00005 (Teste de instalação do BOP, LOT/FIT, Perfil de avaliação da cimentação, Teste de influxo)
Inclusão do fluxogramas de desconexão
Inclusão do teste da gaveta cega contra o revestimento antes da perfuração da próxima fase
Inclusão "Testar IBOP, stand pipe e Inside BOP" na descida da bucha de desgaste e teste do BOP contra o BHA.